## BASE
PROCESS_TIME | DATA_MODIFICACAO | UID_IDPMTS | UID_IDENG | UID_IDMASTER | UID_UFSIGLA | UID_IDCPOMRF | UID_IDCPOMIE | PMO_SIGLA | PMO_UF | PMO_REGIONAL | PMO_DIVISAO | PMO_GESTAO | UID_IBGE | IBGE_MUNICIPIO | IBGE_CAPITAL | SIGLA_HOTEL_DE_BTS | FLG_RRU_REMOTA | MASTERSITE_COBERTURA | PMO_CARIMBO_CENTRALIZADO | MASTER_CARIMBO | REGIONAL_CARIMBO | PMO_CARIMBO_BASELINE | PMO_BASELINE | ANALISE_CARIMBO | EAP_AUTOMATICA | REGIONAL_RISCO | REGIONAL_EAP_CRITICA | UPDATE_EAP_CRITICA | REGIONAL_EAP_RESPONSAVEL | REGIONAL_EAP_OFENSOR | REGIONAL_EAP_ACAO | PMO_REF | PMO_DATA_INCLUSAO | PMO_DATA_EXCLUSAO | MASTEROBRA_FREEZING | MASTEROBRA_STATUS_ROLLOUT | PMO_CARIMBO_CENTRAL_QUARTER | PMO_ROLLOUT_OVBK | MASTEROBRA_PRIO_ENG | ENG_PARAM_OK | ENG_PARAM_NOK | VENDOR_EQUIPAMENTO | VENDOR_VISTORIA | VENDOR_PROJETO | VENDOR_INSTALADOR | VENDOR_INTEGRADOR | PMO_TECN_EQUIP | PMO_FREQ_EQUIP | PMO_TIPO_INTERV | PMO_TIPO_INTERV_2 | PMO_TIPO_OBRA | PMO_TIPO_PMTS | PMO_CATEGORIA | COMPROMISSADO_$RF | FATURADO_$RF | EMITIDO_$RF | ENG_FORNECEDOR_INFRA | ENG_STATUS_DISPARO_INFRA | ENG_GABINETE_NOVO | ENG_GRADIL_GABINETE | ENG_DETENTORA_GABINETE | ENG_TIPO_GABINETE | ENG_STEP_GABINETE | ENG_FABRICANTE_GABINETE | TIPO_GABINETE_SHARING | EQUIPAMENTO_STATUS_PO | VISTORIA_STATUS_PO | PROJETO_STATUS_PO | INSTALADOR_STATUS_PO | INTEGRADOR_STATUS_PO | MASTEROBRA_$RF | MASTEROBRA_AVALIACAO_DE_TX | MASTEROBRA_OBSERVACAO_TX | MASTEROBRA_ANO_ACAO_INVERSORA | MASTEROBRA_MEGA_PROJETO | MASTEROBRA_OBJ_ENG | ENG_OBJ_MACRO | MASTEROBRA_OBS | MASTERSITE_OBS | PMO_ANO | PMO_CLASSIFICACAO | PMO_MEGA | PMO_MIMO_MASSIVE | PMO_NOVO_REF_REPORT | PMO_PEP_RF | PMO_PROJETO | PMO_REFERENCIA_REPORT | PMO_RISCO_AUT | PMO_SUB_PROJETO | TX_FLAG_ATIVACAO | REGIONAL_OFENSOR_MACRO | REGIONAL_OFENSOR_MICRO | REGIONAL_OFENSOR_DETALHE | REGIONAL_PRIO_REG | REGIONAL_TA_PRAZO | REGIONAL_ACEITE_EAP | REGIONAL_ACEITE_DETALHE | REGIONAL_ACEITE_RESPONSAVEL | RSO_DEF_MODALIDADE | PMO_POLIGONO_P | DEADLINE_POLIGONO | RSO_POLIGONO | RSO_RSA_FCU_GABINETE | PMO_MODALIDADE_P | DEADLINE_MODALIDADE | RSO_RSA_MODALIDADE | RSO_RSA_RESP_AQS | RSO_RSA_SCI | INSTALADOR_ITENS_A_RETIRAR | INSTALADOR_OFENSOR_MACRO | INSTALADOR_OFENSOR_MICRO | INSTALADOR_OFENSOR_DETALHE | SIGLA_LOGICA_REFERENCIA | PROJETO_SINERGIA | TA_ACEITACAO | TA_ACEITE_PENDENCIAS | TA_ACEITE_RESPONSAVEL | TA_AGING | TA_STATUS | POSSUI_TA | ENG_ESTRUTURA_TIPO | ESPACO_AERO | IBGE_BW_FREQUENCIA | IBGE_TOP | IBGE_POP_RANGE | MASTERSITE_CN | MASTERSITE_RANSHARING | MASTERSITE_REMANEJAMENTO_LO | MASTERSITE_REMANEJAMENTO_CIT | MASTERSITE_SAZONALIDADE | RSO_RSA_COORDENADOR | RSO_RSA_DETENTORA | RSO_RSA_ID_DETENTORA | SCIENCE_BAIRRO | SCIENCE_CEP | SCIENCE_COMPLEMENTO | SCIENCE_DETENTORA | SCIENCE_ENDERECO | SCIENCE_ID_DETENTORA | SCIENCE_ID_FINANCEIRO | SCIENCE_LATITUDE | SCIENCE_LONGITUDE | SCIENCE_NOME | TECNOLOGIAS_FINAIS | TIPO_ALARME | EAP_SIGLA_PORTADORA | EAP_CADASTRO | PROJETO_STATUS_ENG | PROJETO_ENGENHARIA_DEF | RSO_EAP_STATUS | RSO_EAP_MACRO | RSO_RSA_SCI_STATUS | RSO_RSA_SCI_STATUS_ATT | RSO_RSA_OFENSOR_AQS | EAP_GABINETE | REGIONAL_EAP_INFRA | REGIONAL_EAP_INFRA_RESP | STATUS_MENSAL_TX | REGIONAL_PRE_ACEITE_EAP | REGIONAL_PRE_ACEITE_RESPONSAVEL | STATUS_ESTEIRA_PO | INTEGRADOR_ALARME_PRE_EXIST | INTEGRADOR_LOCAL_GABINETE_TECN | RSO_DISPARO_P | DEADLINE_DISPARO | RSO_DISPARO_R | RSO_SAR_P | DEADLINE_SAR | RSO_SAR_R | RSO_QUALIFICACAO_P | DEADLINE_QUALIFICACAO | RSO_QUALIFICACAO_R | RSO_CONTRATACAO_P | DEADLINE_CONTRATACAO | RSO_CONTRATACAO_R | PMO_ABERT_SCI_P | DEADLINE_ABERT_SCI | RSO_RSA_ABERT_SCI_R | RSO_RSA_LIB_SCI_P | DEADLINE_LIB_SCI | RSO_RSA_LIB_SCI_R | RSO_RSA_AQUISICAO_P | RSO_RSA_AQUISICAO_R | VISTORIA_VIST_PE_P | DEADLINE_VISTORIA | VISTORIA_VIST_PE_R | PROJETO_WR_ENV_P | DEADLINE_WR_ENV | PROJETO_WR_ENV_R | RSO_RSA_PROJ_EXEC_P | DEADLINE_PROJ_EXEC | RSO_RSA_PROJ_EXEC_R | PMO_WR_APROV_P | DEADLINE_WR_APROV | PROJETO_WR_APROV_R | PROJETO_PPI_P | PROJETO_PPI_R | PMO_T2_DT_P | DEADLINE_T2 | MAX_T2_DT_R | EQUIPAMENTO_T2_DT_R | EQUIPAMENTO_T4_DT_R | VISTORIA_T2_DT_R | VISTORIA_T4_DT_R | PROJETO_T2_DT_R | PROJETO_T4_DT_R | INSTALADOR_T2_DT_R | INSTALADOR_T4_DT_R | INTEGRADOR_T2_DT_R | INTEGRADOR_T4_DT_R | DATA_CRIACAO_PEDIDO | OBRA_INICIO_P | DEADLINE_OBRA_INICIO | OBRA_INICIO_R | GABINETE_P | GABINETE_R | RSO_RFI_P | RSO_RFI_R | REGIONAL_OBRA_FIM_P | REGIONAL_OBRA_FIM_R | OBRA_FIM_P | DEADLINE_OBRA_FIM | OBRA_FIM_R | REGIONAL_LIB_SITE_P | DEADLINE_LIB_SITE | REGIONAL_LIB_SITE_R | EQUIPAMENTO_ENTREGA_P | DEADLINE_ENTREGA | EQUIPAMENTO_ENTREGA_R | INSTALADOR_RECEBIMENTO_P | INSTALADOR_RECEBIMENTO_R | EQUIPAMENTO_DISP_LIC_R | INTEGRADOR_CHECK_LIC_R | INSTALADOR_INSTALACAO_P | DEADLINE_INSTALACAO | INSTALADOR_INSTALACAO_R | TX_OBRA_P | TX_OBRA_R | TX_CIRCUITO_P | DEADLINE_TX_CIRCUITO | TX_CIRCUITO_R | INTEGRADOR_INTEGRACAO_P | DEADLINE_INTEGRACAO | INTEGRADOR_INTEGRACAO_R | INTEGRADOR_ATIVACAO_P | DEADLINE_ATIVACAO | INTEGRADOR_ATIVACAO_R | INTEGRADOR_ACEITACAO_R | INTEGRADOR_ENV_LOG_ATIV_R | REGIONAL_PRE_ACEITE_R | PMO_ACEITACAO_P | PMO_ACEITACAO_R | VALID_RSO_POLIGONO | VALID_RSO_DISPARO | VALID_RSO_DEF_MODALIDADE | VALID_RSO_SAR | VALID_RSO_QUALIFICACAO | VALID_RSO_CONTRATACAO | VALID_SITE_NOVO | VALID_AQUISICAO | VALID_ABERT_SCI | VALID_LIB_SCI | VALID_VIST_PE | VALID_RSO_RSA_PROJ_EXEC | VALID_RSO_VALID_RELATORIO_CRITICO | VALID_RSO_VALID_ON_HOLD | VALID_WR_ENV | VALID_WR_APROV | PROJETO_WR_STEP_APROV | VALID_PRECISA_PARAM | VALID_ENG_PARAM | VALID_SIGLA_PORTADORA | VALID_PPI | VALID_LICENCIAMENTO | VALID_T2_EQUIPAMENTO | VALID_T4_EQUIPAMENTO | VALID_PO_EQUIPAMENTO | VALID_T2_VISTORIA | VALID_T4_VISTORIA | VALID_PO_VISTORIA | VALID_T2_PROJETO | VALID_T4_PROJETO | VALID_PO_PROJETO | VALID_T2_INSTALADOR | VALID_T4_INSTALADOR | VALID_PO_INSTALADOR | VALID_T2_INTEGRADOR | VALID_T4_INTEGRADOR | VALID_PO_INTEGRADOR | VALID_T2 | VALID_T4 | VALID_PO | VALID_OBRA_INICIO | VALID_RSO_OBRA_FIM | VALID_OBRA_FIM | VALID_GABINETE_EXISTENTE | VALID_GABINETE_SHARING | VALID_ENTREGA_GABINETE | VALID_CADASTRO_GABINETES_SHARING | VALID_LIB_SITE | VALID_ENTREGA | VALID_RECEBIMENTO | VALID_INSTALACAO | VALID_TX | VALID_INTEGRACAO | VALID_FLAG_ATIVACAO | VALID_ATIVACAO | VALID_PRE_ACEITE | VALID_CADASTRO | VALID_MEDIDOR | VALID_TRAFEGO | VALID_FLAG_SCIENCE | VALID_ACEITE | VALID_LIC_ANATEL | VALID_CONCLUSAO_PMTS | VALID_STATUS_ROLLOUT | VALID_TA_ACEITACAO | VALID_OBRA_BW | PMO_DIVULGAR | SOLUCAO_TX_FINAL | TX_STATUS_ACIONAMENTO | ID_RD_CONSOLIDADO | RD_CARIMBO_MAX | RD_LIB_TRAFEGO_P_MAX | RD_LIB_TRAFEGO_R_MAX | ID_METRO_CONSOLIDADO | METRO_CARIMBO_MAX | METRO_P_MAX | METRO_R_MAX | METRO_STATUS_MAX | TX_CARIMBO_MAX | TX_P_MAX | TX_R_MAX | VALID_TX_MAX | VALID_ESCOPO_BI | FAROL_ESTEIRA | ETAPAS_PEND_PLAN | ETAPAS_PLAN | ETAPAS_CONCL | DEADLINE_ALERTA | FAROL_ESTEIRA_HOJE | ETAPAS_HOJE | DEADLINE_ALERTA_HOJE | ETAPAS_INCONSIST | FAROL_ETAPA | SLA_ETAPA | DIAS_ETAPA_ATUAL | REGIONAL_TIPO_DEADLINE | REGIONAL_CLASS | REGIONAL_CLASS_RESPONSAVEL | REGIONAL_CLASS_RESPONSAVEL_MICRO | PMO_ESCOPO_META | CRITICIDADE_SEGURANCA | VERSAOVENDOREQUIPAMENTO | VERSAOVENDORINSTALADOR | VERSAOVENDORINTEGRADOR | VERSAOVENDORPROJETO | VERSAOVENDORVISTORIA | VERSAOREGIONALTX | VERSAOREGIONALRF
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM480981 | ENG00397534 | NBT00032 | AMANS | RF143082 | IE104255 | ANS | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-07-05 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 189043.4 | 20126.35 | 209169.75 | MONTES ÁUREOS |  | INDEFINIDO |  |  |  |  | INDEFINIDO |  | OK | NOK | NOK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2023 | Projeto 5G |  | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VAM-ACM099-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 05. RFI | 05.06 TLF - REFORÇO | (19/08/2024) Site em reforço, PREV 28/12; (04/04/2024) aguardando reforço da sharing (19/04/2023) 04.00 - PROJETO REDE EXT - Falta cadastrar no portal(03/02/2023) Meta RE MAIO/23 (03/02/2023) Meta RE MAIO/23 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0044601 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/08 - OV entreegue / Site em instalação30/07 - Parte material foi liberado, porém, outra parte continua retida / Aguardando retorno da Logística Ericsson29/07 - Equipe no site aguardando logística Ericsson chegar com a ov28/07 - Confirmado entrega plan pela Logística Ericsson para 29/0724/0... | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WANS2_AM ¦ 4G:MANS1_AM ¦ 5G:MANS1_AM | 55460 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCAMMNS0017 | CONJUNTO CANAA | 69005-001 | LOTE 6 |  | AVENIDA DA PENETRAÇÃO, S/N |  | 61AM000145 | -3,068717 | -60,035492 | MANAUS - AVENIDA NORTE SUL | 2G:850¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2023-06-08 | 2025-06-17 | 2023-06-12 | 2025-08-30 | 2025-08-01 |  | 2025-08-30 |  | 2024-12-11 | 2025-05-04 | 2022-11-25 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2023-07-11 |  |  |  | 2023-07-18 | 2025-06-10 | 2023-06-06 | 2025-04-11 | 2023-06-09 | 2023-06-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2024-11-23 | 2024-12-11 | 2024-11-23 | 2024-12-11 | 2024-11-23 | 2024-12-11 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2024-11-23 | 2024-12-11 | 18/07/2025 | 2023-07-26 | 2025-07-02 | 2023-11-30 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-08-01 | 2023-11-30 | 2025-05-09 | 2025-08-01 | 2025-05-09 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-04 | 2025-02-19 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 2025-08-05 |  |  | 2023-11-29 | 2025-08-25 | 2023-11-29 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMANS_01,M2023EST_AMAV2_01,M2023EST_AMISB_01 | 2025-12-01 | 2024-09-16 |  |  | 2025-12-01 | 2024-09-16 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:04:59 | 09/04/2025 12:04:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:04:59 | 30/07/2025 15:15:41
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM517116 | ENG00466438 | NBT01321 | AMSPN | RF179328 | IE131995 | SPN | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA |  | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-05-06 01:07 | CONTRATOS | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 155420.87 | 0 | 155420.87 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | NA | OK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2025 | TAV | Atendimento ao Shopping Ponta Negra |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VAM-ACM099-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 39.SITE - CONTRATAÇÃO | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | (28/08/2024) Site indoor sem AQS ou OI realizada | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083388 |  | 05_COMPARTILHAMENTO | 05_VIVO_LIBERAÇÃO SCI E INFRA | 05/08 - N/A vistoria / Site Indoor / Aguardando VIVO disponibilizar PE | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WSPN2_AM ¦ 4G:MSPN1_AM ¦ 5G:MSPN1_AM | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MNS001IN | PONTA NEGRA | 69037-695 | DETENTORA: ATC ID-DETENTORA: MNS001IN |  | AV. CORONEL TEIXEIRA, Nº 5705 | MNS001IN | 61AM00049 | -3,085389 | -60,072139 | SHOPPING PONTA NEGRA | 2G:850¦3G:850¦4G:2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA | EAP Inválida | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-04-11 |  | 2025-10-01 | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-03 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 2025-08-14 | 2025-05-23 | 2025-08-21 | 2025-08-16 | 2025-09-16 | [5 empty] | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 10/07/2024 | 2025-08-09 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-14 |  |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-06-14 |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-10-25 | 2025-02-08 | 2025-10-10 | 2025-10-27 |  | 2025-10-10 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:08:55 | 04/04/2025 12:08:55 | 04/04/2025 12:08:55 | 19/05/2025 08:55:08 | 04/04/2025 12:08:55 | 29/08/2025 20:48:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM519870 | ENG00471072 | AMLEO200007 | AMNES | RF182952 | IE136482 | NES | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12176.2 | 188898.08 | 201074.28 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  | Recuperação dos Sites sustentáveis | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VAM-ACM099-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | (29/08/2024) Lista de Antecipação 5G 2025 da Mirthes | [5 empty] | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077576 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 25/06 - Site integrado e time comissionamento seguindo com ativação do site24/06 - Alarme de RET, vai ser necessário pegar material e retornar para o site para retirada do alarme04/06 - Agendado entrega para 23/0606/03 - OV faturada / Confirmar agendamento com a Telequipe / Prev agendamento 25... | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MNES1_AM ¦ 5G:MNES1_AM | AM526725 | [5 empty] | [N] | BIOSITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  | CONJUNTO LULA | CIT-128/20 | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS107T3 | DISTRITO INDUSTRIAL | 69007-018 |  |  | AVENIDA NORTE E SUL, S/N° | BRAM0170 | 61AM00174 | -3,090939 | -59,9252 | NORTE E SUL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2020-09-16 |  | 2021-04-09 | 2021-05-10 |  | 2021-05-11 | 2021-05-31 |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 |  | 2021-05-21 | 2025-03-01 | 2025-05-17 | 2024-11-14 |  | 2025-07-01 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | 2025-02-03 | 2025-01-10 | 2025-04-03 | 2025-01-10 | 2025-02-04 | 2025-05-03 | 2025-02-04 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-05-10 | 2025-02-27 | 2025-11-29 | 2025-03-25 | 2025-03-01 | 2025-06-16 | 2025-05-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-03-16 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 11/06/2025 | 2025-02-19 | 2025-06-01 | 2025-04-29 12:16 | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-07-01 | 2025-04-29 | 2025-03-05 | 2025-07-01 | 2025-03-05 | 2025-04-30 | 2025-07-16 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-04-22 | 2025-06-25 | 2025-01-18 | 2025-07-19 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-27 | 2025-07-25 | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 2025-07-27 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:16:58 | 09/04/2025 12:16:58 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 27/05/2025 16:15:00 | 03/06/2025 08:41:34
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM520235 | ENG00471041 | NBT00822 | AMAMA | RF182906 | IE136436 | AMA | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 149127.75 | 8563.85 | 157691.6 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VAM-ACM099-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 05.06 TLF - REFORÇO | (11/12/24-AM:REFORÇO 08/02/25 - Aguardando assinatura de contrato) | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071787 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/15 - Site integrado e ativo / Subir datas04/11 - Chuva atrasando o termíno da instalação04/10 - OV entregue em instalação04/09 - Iago informou que vai trabalhar para antecipar a instalação para 10/0404/04 - Entrega plan 09/0404/02 - Rodrigro Machado verificando a possibilidade de antecipa... | 2G:GAMA1_AM ¦ 4G:MAMA1_AM ¦ 5G:MAMA1_AM | AM526780¦AM520235 | [5 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PNG002TM | ZONA RURAL | 69078-410 |  |  | RUA JOSÉ MACEDO, 12 |  | 61AM000180 | -3,114444 | -59,988944 | MANAUS - AMÉRICO ALVAREZ | 2G:850¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2025-01-10 | 2025-02-16 | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-03-03 | 2025-02-17 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-04-16 | 2025-02-26 | 2024-12-03 | 2024-12-28 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 03/04/2025 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 2024-12-17 12:15 | 2025-02-24 | 2025-02-20 |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-05-01 | 2025-02-11 | 2025-01-17 | 2025-05-01 | 2025-01-17 | 2025-04-09 | 2025-05-16 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-02-25 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-05-19 | 2025-04-15 |  |  | 2024-11-04 | 2025-05-25 | 2024-11-04 | 2025-03-12 | 2025-05-27 | 2025-04-16 | 2025-03-13 | 2025-05-29 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMAMA_01 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2025-03-05 |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2025-03-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:16:52 | 09/04/2025 12:16:52 | 09/04/2025 12:16:52 | 09/04/2025 12:16:52 | 09/04/2025 12:16:52 | 03/06/2025 08:41:34
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526687 | ENG00476402 | NBT01118 | AMSEV | RF188994 | IE142700 | SEV | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 39920.6 | 57519.55 | 97440.15 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | INDEFINIDO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | (30/09/2024) SITE COM FUSION ATIVO | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078334 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 03/31/25 - Site ativo03/21/25 - Postergado 3 dias o plan entrega / Eqp atuando no site AMUR403/17/25 - Acesso liberado / OV agendada03/12/25 -Aguardando liberação acesso03/05/25 - Aguardando confirmação da Telequipe sobre o agendamento da ov02/28/25 - Aguardando WR/PPI/BOQ/SCI23/12/24 - Obr... | 3G:WSEV2_AM ¦ 4G:MSEV1_AM ¦ 5G:MSEV1_AM | 79280 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS010T1 | VILA DA PRATA | 69033-710 |  |  | TRAVESSA SAO PAULO, N°686. |  | 61AM000360 | -3,109611 | -60,042333 | SEVERO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-28 | 2025-02-14 | 2024-12-02 |  | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 2025-04-30 | 2025-02-18 | 2025-01-17 | 2025-01-01 | 2024-10-22 | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2024-10-22 |  |  |  | 2024-10-29 | 2025-02-07 | 2024-11-26 | 2025-04-11 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2025-03-15 | 2025-05-07 | 2024-11-27 | 2025-05-13 | 10/04/2025 | 2024-11-06 | 2025-03-01 | 2025-01-14 12:15 | 2024-10-29 | 2024-11-26 |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 2025-03-31 | 2025-02-12 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-03-26 | 2025-02-01 | 2025-03-26 | 2025-02-25 | 2025-03-28 | 2025-02-12 | 2025-04-18 | 2025-03-28 |  |  | 2024-10-11 | 2025-04-24 | 2024-10-11 | 2025-03-16 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2025-03-18 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMSEV_01 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 2025-03-05 |  | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:39 | 09/04/2025 12:31:39 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:39 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526710 | ENG00476449 | NBT01330 | AMCRH | RF189017 | IE142723 | CRH | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 15001.65 | 44701.49 | 59703.14 | TEL | [8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | (30/09/2024) SITE COM FUSION ATIVO | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080476 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 05/08 - Entregue / instalação em andamento / Script sendo elaborado para integrar o site 05/09/5/07 - Plan entrega mantido para 07/0505/06 - Postergado entrega para 05/07 / Equipe finalizando AMNES05/05 - Equipe finalizando instalação do AMNES / Postergou entrega para 06/0505/02/25 - Logístic... | 3G:WCRH2_AM ¦ 4G:TCRH1_AM ¦ 5G:SCRH1_AM | 79213 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | TARUMA | 69022-150 |  |  | RUA HELBRON, 2 |  | 61AM000396 | -3,0278 | -60,071158 | MANAUS - CORUJINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-23 | 2025-04-16 | 2025-02-03 |  | 2025-05-31 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-10-22 | 2025-03-03 | 2024-10-22 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-12-26 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-04-09 | 2025-03-21 | 2024-10-27 | 2025-04-08 | 2025-03-23 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-05-06 | 2025-08-04 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 25/06/2025 | 2025-01-10 | 2025-05-01 | 2025-03-27 12:16 |  | 2025-05-07 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-31 | 2025-04-10 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 2025-06-15 | 2025-05-07 | 2024-10-24 | 2025-05-07 | 2025-04-03 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 2025-05-09 |  |  | 2024-10-11 | 2025-06-24 | 2024-10-11 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-06-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMPSR_01,M2023EST_AMCRH_01,M2023EST_AMJRQ_01,M2023EST_AMDMC_01 | 2024-05-01 | 2024-06-03 | 2024-04-10 |  | 2024-05-01 | 2024-06-03 | 2024-04-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:47 | 09/04/2025 12:31:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:47 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526711 | ENG00476435 | AMTOP160015 | AMISA | RF189018 | IE142724 | ISA | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 41577.55 | 0 | 41577.55 | O&M |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077624 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/04 - Finalizado instalação / Site vai entrar em integração04/03 - Site em instalação, porém, muita chuva na localidade02/04 - Material recebido / instalação em andamento01/04 - Plan entrega antecipado 02/0403/26/25 - Aguardando liberação de acesso21/03 - Confirmar faturamento Ericsson23... | 3G:WISA1_AM ¦ 4G:MISA1_AM ¦ 5G:MISA1_AM | 79235 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | AGA001VV | CENTRO | 69005-080 |  |  | AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 753 |  | 61AM000454 | -3,126217 | -60,019883 | ISRAELITA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 2024-11-18 |  | 2025-03-31 | 2024-12-21 | 2025-02-20 | 2024-12-21 | 2024-10-23 | 2025-01-01 | 2024-10-23 | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-02-07 | 2025-01-30 | 2025-06-13 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 17/03/2025 | 2024-11-29 | 2025-03-01 |  | 2024-11-21 | 2025-01-30 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-02-07 | 2025-02-20 | 2025-03-31 | 2025-02-20 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-04-04 |  |  | 2024-10-11 | 2025-04-24 | 2024-10-11 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 2025-04-28 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMAPR_01,M2023EST_AMISA_01,M2023EST_AMOMS_01 | 2025-04-01 | 2025-07-11 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:44 | 09/04/2025 12:31:44 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:44 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526718 | ENG00476406 | AMLEO200006 | AMRU4 | RF189025 | IE142731 | RU4 | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 54644 | 33496.58 | 88140.58 |  |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | Recuperação dos Sites sustentáveis | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | (30/09/2024) SITE COM FUSION ATIVO | [5 empty] | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076028 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 03/27 - SIte ativo / Solicitado atualização data de ativação03/26 - Site em integração03/25 - Solicitado atualização do campo Faturar HW a Ericsson / Ajustado plan integração/ativação na Sytex03/21/25 - Site com problema infra / Aguardando retorno VIVO03/19/25 - Site Sencillo / Fornecedor dec... | 3G:WRU41_AM ¦ 4G:MRU41_AM ¦ 5G:MRU41_AM | [6 empty] | [N] | BIOSITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  | PROFESSOR ABILIO DE ALENCAR | CIT-127/20 | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS101T2 | ALVORADA | 69043-324 |  |  | RUA 4, S/N° | CANDIDATO_AMRU4_C | 61AM00159 | -3,078611 | -60,04575 | RUA 4 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-09-16 |  | 2020-09-15 | 2021-05-17 |  | 2021-05-14 | 2021-05-24 |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 |  | 2021-05-21 | 2025-02-21 | 2025-02-14 | 2024-10-09 |  | 2025-03-31 | 2025-02-13 | 2025-05-20 | 2025-02-13 | 2025-04-24 | 2025-01-01 | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 2025-01-31 | 2025-02-18 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-02-25 | 2025-02-21 | 2025-03-16 | 2025-03-05 | 2024-10-22 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 20/03/2025 | 2025-03-05 | 2025-03-01 | 2024-10-21 | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-03-31 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 2025-01-24 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-02-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-18 | 2025-03-26 |  |  | 2024-10-11 | 2025-04-24 | 2024-10-11 | 2025-03-21 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2025-03-23 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMCTP_01,M2023EST_AMRU4_01,M2023EST_AMBVD_01 | 2025-12-01 | 2025-02-27 | 2025-03-17 |  | 2025-12-01 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:39 | 09/04/2025 12:31:39 | 09/04/2025 12:31:39 | 09/04/2025 12:31:39 | 09/04/2025 12:31:39 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526725 | ENG00476420 | AMLEO200007 | AMNES | RF189032 | IE142738 | NES | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 39003.72 | 24347.74 | 63351.46 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | Recuperação dos Sites sustentáveis | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | (30/09/2024) SITE COM FUSION ATIVO | [5 empty] | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077576 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 25/06 - Site integrado e time comissionamento seguindo com ativação do site24/06 - Alarme de RET, vai ser necessário pegar material e retornar para o site para retirada do alarme04/06 - Agendado entrega para 23/0606/03 - OV faturada / Confirmar agendamento com a Telequipe / Prev agendamento 25... | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MNES1_AM ¦ 5G:MNES1_AM | 80026 | [5 empty] | [N] | BIOSITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  | CONJUNTO LULA | CIT-128/20 | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS107T3 | DISTRITO INDUSTRIAL | 69007-018 |  |  | AVENIDA NORTE E SUL, S/N° | BRAM0170 | 61AM00174 | -3,090939 | -59,9252 | NORTE E SUL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2020-09-16 |  | 2021-04-09 | 2021-05-10 |  | 2021-05-11 | 2021-05-31 |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 |  | 2021-05-21 | 2025-03-01 | 2025-05-17 | 2024-11-14 |  | 2025-07-01 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | 2025-02-03 | 2024-10-21 | 2025-04-03 | 2024-10-21 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-05-10 | 2025-02-27 | 2025-06-13 | 2025-03-03 | 2025-03-01 | 2025-06-16 | 2025-05-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-16 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 27/05/2025 | 2024-11-28 | 2025-06-01 |  | 2024-11-20 | 2025-02-27 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-07-01 | 2025-04-29 | 2025-03-05 | 2025-07-01 | 2025-03-05 | 2025-04-30 | 2025-07-16 | 2025-04-30 | 2024-10-22 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-06-25 | 2024-10-31 | 2025-07-19 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-27 | 2025-07-25 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_AMBRT_01,M2023EST_AMEAM_01,M2023EST_AMNES_01 | 2026-01-01 | 2025-04-08 | 2025-04-17 |  | 2026-01-01 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 27/05/2025 16:15:33 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526726 | ENG00476463 | AMLEO200009 | AMANN | RF189033 | IE142739 | ANN | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 39446.13 | 0 | 39446.13 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | Recuperação dos Sites sustentáveis | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [6 empty] | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080423 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 25/06 - OV será entregue 26/06, porém, equipe vai trabalhar para antecipar a instalação em paralelo a integração / Aguardando confirmação05/06 - A pedido do Thiago VIVO foi postergado entrega do AMANN para 26/06 / Eqp priorizando o clean para fechar a integração06/02 - Entrega 23/0605/29 - Ov... | 3G:WANN1_AM ¦ 4G:MANN1_AM ¦ 5G:MANN1_AM | 79197 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  | NOEL NUTELS 2 | CIT-131/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | RJO049NP | CIDADE NOVA | 69096-000 |  |  | AVENIDA NOEL NUTELS, S/N° | CANDIDATO_AMANN_C | 61AM00157 | -3,034694 | -59,993806 | AV. NOEL NUTELS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-09-16 |  | 2020-09-15 | 2021-05-17 |  | 2021-05-14 | 2021-05-24 |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 |  | 2021-05-25 | 2025-04-25 | 2025-05-17 | 2025-02-03 |  | 2025-07-01 | 2025-04-17 | 2025-05-04 | 2025-04-17 | 2024-10-29 | 2025-04-03 | 2024-10-29 | 2025-06-01 | 2025-05-03 | 2025-04-04 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 2025-04-23 | 2024-11-03 | 2025-05-08 | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 02/06/2025 | 2025-04-19 | 2025-06-01 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-07-01 | 2025-03-27 | 2025-05-07 | 2025-07-01 | 2025-05-07 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-05-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 2025-06-27 |  |  | 2024-10-11 | 2025-07-25 | 2024-10-11 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMANN_01 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2024-09-24 |  | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:49 | 09/04/2025 12:31:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 26/05/2025 12:47:00 | 01/07/2025 19:22:02
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526734 | ENG00476424 | AMLEO200010 | AMMJS | RF189041 | IE142747 | MJS | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 44150.63 | 0 | 44150.63 | NÃO APLICÁVEL | [8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | Recuperação dos Sites sustentáveis | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [6 empty] | 2020-09-14 |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080479 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 10/06 - OV entregue site em instalação05/14 - Logística informa que só consegue entregar OV no início de JUN / PLan entrega ficou 09/0605/13 - Aguardando confirmação do agendamento por parte da Telequipe / Previsto agendamento para 29/0505/08 - Aguardando confirmação de OV faturada da Ericsson... | 4G:MMJS1_AM ¦ 5G:MMJS1_AM | 79252 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  | TRAÍRA | CIT-134/20 | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS103T2 | JORGE TEIXEIRA | 69088-000 |  |  | RUA MOJUÍ DOS SANTOS, S/N° | CANDIDATO_AMMJS_D | 61AM00160 | -3,039142 | -59,936117 | R. MOJUÍ DOS SANTOS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-09-16 |  | 2020-09-15 | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-24 |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 |  | 2021-05-25 | 2025-03-23 | 2025-04-16 | 2025-02-03 |  | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-05-29 | 2024-10-21 | 2025-03-03 | 2024-10-21 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-04-09 | 2025-03-21 | 2024-11-02 | 2025-03-28 | 2025-03-23 | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-05-13 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 2025-01-04 | 2025-05-01 |  |  | 2025-06-09 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-31 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-05-31 | 2025-04-09 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-10 |  |  | 2024-10-11 | 2025-06-24 | 2024-10-11 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 2025-06-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMMJS_01 | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:42 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526741 | ENG00476418 | NBT00706 | AMPLA | RF189048 | IE142754 | PLA | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 21146.24 | 85528.85 | 106675.09 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. T09 |  | ELTEK | GAB. T09 | OK | NOK | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | (30/09/2024) SITE COM FUSION ATIVO | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079178 | 3 Antenas - ODV-065R15B15J15J | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 18/08 - Site ativado dia 16/0815/08 - Integração via sátelite / Sem contato com equipe no momento devido a localidade não ter sinal13/08 - Iniciado a instalação / Mantido plan integração para 14/0811/08 - Instalado o suporte das AIRs / Prev finalizar instalação pela Telequipe 13/0807/08 - Agu... | 2G:GPLA1_AM ¦ 4G:TPLA1_AM/MPLA2_AM ¦ 5G:MPLA2_AM | 79259 | [5 empty] | [N] | SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS014T1 | PLANALTO | 69038-450 |  |  | RUA 18, Nº24, BAIRRO: PLANALTO, MANAUS-AM |  | 61AM000158 | -3,056944 | -60,056167 | PLANALTO | 2G:850¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-24 | 2025-06-17 | 2024-12-20 |  | 2025-08-01 | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 2025-04-10 | 2025-01-03 | 2025-05-04 | 2024-12-19 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-04-22 | 2025-01-08 | 2025-05-09 | 2025-04-24 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | 2025-04-24 | 2025-05-12 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 28/08/2025 | 2025-04-24 | 2025-07-02 | 2025-02-25 12:18 | 2025-04-16 | 2025-04-22 |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-08-01 | 2025-02-28 | 2025-05-13 | 2025-08-01 | 2025-05-13 | 2025-07-09 | 2025-08-16 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-05-26 | 2025-08-16 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-16 |  |  | 2024-08-21 | 2025-08-25 | 2024-08-21 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMDUB_01,M2023EST_AMPLA_01 | 2025-08-01 | 2025-01-29 | 2025-03-05 |  | 2025-08-01 | 2025-01-29 | 2025-03-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:41 | 09/04/2025 12:31:41 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 26/05/2025 12:47:00 | 30/07/2025 15:15:41
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526759 | ENG00476422 | NBT00992 | AMMNZ | RF189066 | IE142772 | MNZ | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 55662.32 | 0 | 55662.32 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | (30/09/2024) SITE COM FUSION ATIVO | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078374 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/25 - Site instalado, integrado e ativo04/24 - Site em instalação em paralelo a integração04/22 - Fim de instalação será antecipara para 25/0404/04 - Site será agendado para 23/04 / Necessita de andaime04/03 - Telequipe verificando a possibilidade de puxar a entrega para ABR devido a região... | 2G:GMNZ1_AM ¦ 3G:WMNZ2_AM ¦ 4G:MMNZ1_AM ¦ 5G:MMNZ1_AM | 79254 | [5 empty] | [N] | SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MNS069T1 | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | 69055-725 |  |  | BECO DA PAZ, N°157 |  | 61AM00027 | -3,092333 | -60,011306 | MUNIZ | 2G:850¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2024-12-03 |  | 2025-05-01 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2025-01-03 | 2025-02-01 | 2024-11-30 | 2025-05-17 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-06-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-16 | 2025-05-13 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-03-16 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 10/04/2025 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-04-10 12:15 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-01 | 2025-04-02 | 2025-03-12 | 2025-05-01 | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-20 | 2025-03-26 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 2025-04-24 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 2025-01-29 | 2025-05-25 | 2025-01-29 | 2025-07-02 | 2025-05-27 | 2025-04-24 | 2025-07-03 | 2025-05-29 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMMNZ_01 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-05-14 |  | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:42 | 03/06/2025 08:41:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526774 | ENG00476398 | NBT00145 | AMSSB | RF189081 | IE142787 | SSB | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 56906.89 | 0 | 56906.89 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083507 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 16/06 - Site integrado com alarme / Eqp chegando no site para sanar alarme e seguir com ativação13/06 - Antecipado entrega para 13/06 / Integração vai ser feito em paralelo a instalação02/06 - Entrega 16/0605/21 - Cobrar amanhã se o Iago efetou agendamento da OV05/03/25 - Aguardando aprovação... | 2G:GSSB1_AM ¦ 4G:MSSB1_AM ¦ 5G:MSSB1_AM | 79284 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MNS003B1 | CENTRO | 69005-070 | BR TOWERS ID: AMMANR011 |  | AV:FLORIANO PEIXOTO N°540, CENTRO, MANAUS-AM |  | 61AM000129 | -3,136167 | -60,020444 | SETE SETEMBRO | 2G:850¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-15 |  | 2025-05-31 | 2025-04-29 | 2025-07-20 | 2025-04-29 | 2024-10-21 | 2025-03-03 | 2024-10-21 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2024-11-02 | 2025-04-15 | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 17/06/2025 | 2025-01-04 | 2025-05-01 | 2025-04-09 12:15 | 2024-12-27 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-06-16 |  |  | 2024-10-11 | 2025-06-24 | 2024-10-11 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMMCD_01,M2023EST_AMSSB_01 | 2024-12-01 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  | 2024-12-01 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:38 | 09/04/2025 12:31:38 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:38 | 03/06/2025 08:41:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526775 | ENG00476425 | AMCAP140059 | AMMCD | RF189082 | IE142788 | MCD | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  | 2025-05-06 01:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 60016.23 | 15899.43 | 75915.66 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 21.INFRA - COMPARTILHAMENTO | 05.03 TLF - COMPARTILHAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084796 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 26/08 - Antecipado entrega para 28/08 / 19/08 - Plan entrega 02/0914/08 - Aguardando confirmação de agendamento03/17/25 - WR submetido aprovação 03/17/25 / Aguardando atualização na PMTS das 11:3012/03/24 - WR em execução com doc existe, conforme orientação da regional (Silvio/Leonardo)02/2... | 4G:MMCD1_AM ¦ 5G:MMCD1_AM | 79250 | 4G_700(348890962) | 4G_700(SEM PENDENCIA) | 4G_700(####Site OK sem pendencias#### ) | 1 | 4G_700(Fechado) | [S] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MNS037VV | CENTRO | 69005-250 |  |  | RUA DOUTOR MOREIRA, 129 |  | 61AM000328 | -3,136639 | -60,022722 | MARCÍLIO DIAS | 2G:None¦3G:¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | [13 empty] | 2025-04-02 | 2025-06-17 | 2025-05-19 |  | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 2025-08-02 | 2025-07-25 | 2025-06-29 | 2025-05-04 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | 2025-06-03 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-10 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-13 | 2025-04-02 | 2025-07-17 |  | 2025-05-28 | 2025-07-02 |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 28/08/2025 | 2025-04-01 | 2025-07-02 | 2025-05-10 12:15 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-01 | 2025-04-22 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 2025-08-16 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-05-29 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 2025-08-19 |  |  |  | 2025-01-18 | 2025-08-25 | 2025-01-18 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_AMAFP_01,M2023EST_AMMCD_01,M2023EST_AMSSB_01,M_AMRFR_01 | 2024-12-01 | 2025-08-04 |  |  | 2024-12-01 | 2025-08-04 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO, INSTALACAO | VERDE | 7 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 09/04/2025 12:31:42 | 02/09/2025 09:16:34
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM526780 | ENG00476465 | NBT00822 | AMAMA | RF189087 | IE142793 | AMA | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 136991.27 | 30043.86 | 167035.13 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 06. ENTREGA | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071787 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/15 - Site integrado e ativo / Subir datas04/11 - Chuva atrasando o termíno da instalação04/10 - OV entregue em instalação04/09 - Iago informou que vai trabalhar para antecipar a instalação para 10/0404/04 - Entrega plan 09/0404/02 - Rodrigro Machado verificando a possibilidade de antecipa... | 2G:GAMA1_AM ¦ 4G:MAMA1_AM ¦ 5G:MAMA1_AM | AM526780¦AM520235 | [5 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | TCPRPNG0003 | ZONA RURAL | 69078-410 |  |  | RUA JOSÉ MACEDO, 12 |  | 61AM000180 | -3,114444 | -59,988944 | MANAUS - AMÉRICO ALVAREZ | 2G:850¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-22 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2025-01-10 | 2025-05-28 | 2025-02-01 | 2025-02-17 | 2025-06-04 | 2025-03-03 | 2025-02-17 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-04-16 | 2025-02-26 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 20/03/2025 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | 2024-12-17 | 2025-02-24 | 2025-02-20 |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-05-01 | 2025-02-11 | 2025-01-17 | 2025-05-01 | 2025-01-17 | 2025-04-09 | 2025-05-16 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-02-25 | 2025-04-20 | 2025-04-15 | 2025-05-19 | 2025-04-15 |  |  | 2024-11-04 | 2025-05-25 | 2024-11-04 | 2025-04-20 | 2025-05-27 | 2025-04-20 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_AMAMA_01,M2023EST_AMCOT_01,M2023EST_AMST5_01 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2025-03-05 |  | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2025-03-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:31:49 | 09/04/2025 12:31:49 | 09/04/2025 12:31:49 | 09/04/2025 12:31:49 | 09/04/2025 12:31:49 | 03/06/2025 08:41:35
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM582123 | ENG00482159 | NBT00195 | AMMRA | RF195393 | IE149066 | MRA | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302801 | MARAÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-11 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 24886.96 | 84951.15 | 109838.11 | ICOMON |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2025 | Regulatório | Concessão: 2G/3G |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO 2G_3G ONLY - 2025/BASICO | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081457 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_VANDALISMO | 27/08 - Aguardando confirmação da emissão PO complementar21/08 - Equipe do O&M passou no site e detectou outros vandalismo nos equipamentos existentes e novos / Está sendo providenciado T2 de MI´s (cabo AC e FO) / Retorno da equipe só vai ocorrer após emissão PO gradil, recomposição por parte da... | 2G:GMRA1_AM ¦ 4G:TMRA1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 97 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | ASA001T1 | CENTRO | 69490-000 |  |  | RUA 7 DE MAIO, S/N,CENTRO, MARAA-AM |  | 61AM000079 | -1,850333 | -65,594639 | MARAÃ | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-04-06 | 2025-07-17 | 2025-02-24 |  | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-06-03 | 2025-07-27 | 2025-06-03 | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-07-03 | 2025-03-28 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-07-10 | 2025-04-04 | 2025-07-16 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 2025-08-16 | 2025-06-09 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 21/07/2025 | 2025-04-12 | 2025-08-01 | 2025-04-10 12:16 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2025-05-15 | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-05-29 |  | 2025-07-19 | 2025-09-18 | 2025-07-21 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 2025-08-07 | 2025-09-24 | 2025-08-07 | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  | 2025-09-18 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | SATÉLITE | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 2 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:36:39 | 09/04/2025 12:36:39 | 09/04/2025 12:36:39 | 09/04/2025 12:36:39 | 12/08/2025 09:31:57 | 02/09/2025 09:15:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM582720 | ENG00482728 | NBT01333 | AMEA2 | RF195994 | IE149674 | EA2 | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AG_PROJETO_EXECUTIVO | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WEA22_AM ¦ 4G:TEA21_AM | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | DOM PEDRO | 69040-000 |  |  | AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, ESTÁDIO ARENA DA AMAZÔNIA |  | 61AM000389 | -3,083261 | -60,028194 | ESTÁDIO ARENA DA AMAZÔNIA 2 | 2G:850¦3G:850¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-09-29 |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-09-11 |  |  | 2025-09-20 | [5 empty] | 2025-09-27 |  |  | 2025-10-09 |  | 2025-09-29 | [13 empty] | 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-10-03 |  |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | 2025-11-11 | [7 empty] | 2025-12-20 |  |  | 2025-12-20 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 152 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 25/03/2025 18:00:18 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 25/03/2025 18:00:18 | 28/08/2025 12:01:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM582896 | ENG00482882 | NBT00001 | AMBRH | RF196170 | IE149850 | BRH | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1300508 | BARREIRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | 2025-05-23 00:05 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AGING COMPARTILHAMENTO | LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2300M |  | Ericsson | Eolen | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 224493.36 | 2309 | 226802.36 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CAPACIDADE 4G/CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086306 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_FATURAMENTO HW | 07/08 - Ericsson informa que por horá está mantido o plan de faturamento e entrega / OV tem ofensor rádio B40 321905/08 - Iniciado vistoria / Equipe retornando hoje ao site com previsão termino da vistoria 07/05 | 2G:GBRH1_AM ¦ 3G:WBRH1_AM/WBRH2_AM ¦ 4G:MBRH2_AM/TBRH1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;20;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 92 | VIVO -> MOU TIM EXPANSÃO 3G/4G 2021 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRH002T1 | CENTRO | 69160-000 |  |  | RUA JOVINO MAIA, S/N |  | EBRH | -2,804722 | -57,063889 | BARREIRINHA - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850/2100¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 2025-06-17 |  | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-30 | 2025-08-08 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-07-03 | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-07-10 | 2025-06-11 | 2025-08-30 | 2025-07-14 | 2025-06-13 | 2025-08-16 | 2025-08-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 19/08/2025 | 2025-06-06 | 2025-08-01 | 2025-07-01 12:18 | 2025-05-29 | 2025-06-11 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-09-23 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 |  | 2025-07-17 |  | 2025-09-22 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-05-15 | 2025-10-24 | 2025-09-26 |  | 2025-10-24 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 50 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:36 | 09/04/2025 12:37:36 | 09/04/2025 12:37:36 | 09/04/2025 12:37:36 | 15/05/2025 10:56:23 | 26/08/2025 16:20:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584345 | ENG00484125 | AMTAN190034 | AMTRU | RF197621 | IE151300 | TRU | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302504 | MANACAPURU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 27.INTEGRADO BLOQ |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Eolen | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 1800 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 31835.54 | 0 | 31835.54 |  |  | EXISTENTE | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VAM-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO | [10 empty] | 2023-03-17 |  |  | 2023-03-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086309 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 26/08 - Site ingtregado / Time comissionamento carregando licença seguindo com análise e ativação do site25/08 - Equipe no site aguardando a entrega da OV (LSP atrasada)07/08 - Entrega plan 25/08 / Aguardando confirmação da Infra VIVO06/08 - Aguardando confirmação de agendamento, baseado no pl... | 4G:TTRU1_AM ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | FLW INFRA | AMMPU001 | MIRITI | 69409-899 | FUNDOS ESTAÇÃO COMPANY |  | RODOVIA MANUEL URBANO, KM 83 (AM-070) - | AMMPU001 | 61AM00192 | -3,25995 | -60,64576 | TREVO MANACAPURU | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 05.PEND TRAFEGO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | GABINETE SHARING | GABINETE VENDOR | 2023-03-15 |  | 2023-03-15 | 2023-03-31 |  | 2023-03-20 | 2023-04-28 |  | 2023-04-17 | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-10-07 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 2025-05-12 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 2025-07-15 | 2025-06-11 | 2025-07-17 |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 16/08/2025 | 2025-05-27 | 2025-07-02 | 2025-05-21 |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-05 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2025-07-08 | 2025-08-25 | 2025-07-08 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 8 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:06:48 | 24/04/2025 00:06:48 | 24/04/2025 00:06:48 | 24/04/2025 00:06:48 | 08/07/2025 14:47:00 | 26/08/2025 16:34:34
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584716 | ENG00484498 | NBT00004 | AMCAC | RF197991 | IE151670 | CAC | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1301100 | CAREIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 6218.01 | 0 | 6218.01 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | OPERADORA | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO | 13/08 - WR sendo elaborado | 2G:GCAC1_AM ¦ 3G:WCAC1_AM ¦ 4G:TCAC1_AM ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | ROB | >30K | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | EMBRATEL | CXYMQ | CENTRO | 69250-000 | DETENTORA: EBT - CAC - SSI: 1806 |  | RUA MANAQUIRI, S/N. |  | XCAC | -3,824167 | -60,361667 | CAREIRO CASTANHO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | OK | [17 empty] | 2025-09-14 |  | 2025-06-04 | 2026-01-10 |  |  |  |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-01 | 2025-09-05 | [5 empty] | 2025-09-12 |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-14 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | [6 empty] | 21/07/2025 | 2025-09-20 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-12 |  |  |  | 2025-11-19 |  |  |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-11-09 |  |  | 2025-11-28 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 33 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:55 | 24/04/2025 00:07:55 | 24/04/2025 00:07:55 | 24/04/2025 00:07:55 | 05/08/2025 16:25:10 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584722 | ENG00484504 | NBT01255 | AMAVP | RF197997 | IE151676 | AVP | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 6218.01 | 0 | 6218.01 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 19/08 - PO emitida / Aguardando definição VIVo quanto a emenda dos cabos de alimentação13/08 - Aguardando PPI para Telequipe enviar T2/T4 | 3G:WAVP2_AM ¦ 4G:MAVP1_AM ¦ 5G:MAVP1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0171 | ARMANDO MENDES | 69089-240 | S/N |  | AV DO CONTORNO NORTE |  | 61AM000287 | -3,092056 | -59,938472 | AV PURAQUEQUARA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | OK | [17 empty] | 2025-08-03 |  | 2025-06-04 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-25 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-01 | 2025-09-22 | 2025-08-14 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 21/07/2025 | 2025-08-07 |  | 2025-08-06 12:31 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-10-26 |  |  | 2025-11-07 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 22 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 21/05/2025 11:11:35 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584724 | ENG00484506 | AMTAN190056 | AMCHE | RF197999 | IE151678 | CHE | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 63006.91 | 2309 | 65315.91 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NOK | OK | NOK |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 28/08 - Aguardando análise do Cassio quanto ao impacto da atividade / Telequipe aguardando retorno para seguir com a abertura de TP e progbramar a atividade19/08 - PO emitida / Aguardando definição VIVo quanto a emenda dos cabos de alimentação13/08 - Enviado T2, aguardando emissão PO, Abertura... | 3G:WCHE1_AM ¦ 4G:MCHE1_AM ¦ 5G:MCHE1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | AMP-MNS-057 | JORGE TEIXEIRA | 69088-715 | ANTIGA RUA P |  | RUA CURRUPIAO(ANTIGA RUA P, Nº235, QD55, LT 289 | Candidato_AMCHE_B | 61AM00121 | -3,050194 | -59,918111 | APACHE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-07-09 |  | 2025-06-04 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-06-13 |  | 2025-06-10 |  |  |  | 2025-06-17 |  | 2025-07-07 | 2025-09-29 | 2025-07-16 | 2025-07-09 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-08-04 |  | 14/08/2025 | 2025-06-25 |  | 2025-07-07 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-10-25 |  | 2025-07-31 |  | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-19 | [6 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 7 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 21/05/2025 11:11:35 | 07/08/2025 16:54:28
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584725 | ENG00484507 | AMTOP160006 | AMEAM | RF198000 | IE151679 | EAM | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 19/08 - PO emitida / Aguardando definição VIVo quanto a emenda dos cabos de alimentação13/08 - Aguardando PPI para Telequipe enviar T2/T4 | 3G:WEAM1_AM ¦ 4G:MEAM1_AM ¦ 5G:MEAM1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 92050002 | COLONIA ANTONIO ALEIXO | 69008-310 |  |  | AVENIDA COSME FERREIRA FILHO, S/N |  | 61AM000462 | -3,099489 | -59,91515 | CEPEAM | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-03 |  | 2025-06-04 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-07-13 |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-01 | 2025-09-22 | 2025-08-14 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 07/05/2025 | 2025-08-07 |  | 2025-08-06 12:31 | [9 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-10-18 |  | 2025-08-25 |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-12-02 |  |  | 2025-11-07 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 22 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 24/04/2025 00:07:56 | 21/05/2025 11:11:35 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584729 | ENG00484511 | NBT00090 | AMJRM | RF198004 | IE151683 | JRM | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 |  |  | EXISTENTE | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 19/08 - Telequipe aguardando confirmação da emenda de cabo de AC13/08 -Aguardando aprovação WR | 2G:GJRM1_AM ¦ 3G:WJRM2_AM ¦ 4G:TJRM1_AM ¦ 5G:SJRM1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR88580-A | SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 69086-050 | DETENTORA: GTS ID-DETENTORA: 4369 |  | RUA IV, CONJUNTO COLINA DO ALEIXO - ESQUINA COM A RUA XIII, SÃO JOSE OPERARIO, MANAUS-AM |  | GJRM1 | -3,065556 | -59,96 | JOSÉ ROMÃO | 2G:850¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-10 |  | 2025-06-04 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-08-01 |  | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-08 | 2025-09-22 | 2025-08-29 | 2025-08-10 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 07/05/2025 | 2025-08-28 |  | 2025-08-08 | [9 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 22 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:57 | 24/04/2025 00:07:57 | 24/04/2025 00:07:57 | 24/04/2025 00:07:57 | 21/05/2025 11:11:35 | 18/08/2025 11:45:26
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584730 | ENG00484512 | AMCDZ140099 | AMPEO | RF198005 | IE151684 | PEO | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1302603 | MANAUS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 19/08 - PO emitida / Aguardando definição VIVo quanto a emenda dos cabos de alimentação18/08 - Enviado T2 para aprovação do Leonardo14/08 - Luiz providenciando enviar T2 hoje13/08 - Providenciando envio T2, sem TP e sem Acesso | 3G:WPEO2_AM ¦ 4G:TPEO1_AM/MPEO2_AM ¦ 5G:MPEO2_AM | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR88197-A | ADRIANÓPOLIS | 69057-021 | DETENTORA: SPTORRES ID-DETENTORA: 3986 |  | RUA PARAÍBA, N°153. | GTS - 3986 | 61AM00094 | -3,114211 | -60,010719 | PETRO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-02 |  | 2025-06-04 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-06-21 |  | 2025-06-05 | 2025-07-25 |  | 2025-07-22 |  |  |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-31 | 2025-09-22 | 2025-08-11 | 2025-08-02 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 07/05/2025 | 2025-08-06 | [11 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-10-24 |  |  | 2025-10-24 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:57 | 24/04/2025 00:07:57 | 24/04/2025 00:07:57 | 24/04/2025 00:07:57 | 21/05/2025 11:11:35 | 18/08/2025 11:45:26
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM584732 | ENG00484514 | NBT00166 | AMNAI | RF198007 | IE151686 | NAI | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1303205 | NOVO AIRÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | ATC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VAM-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 19/08 - Telequipe aguardando confirmação da emenda de cabo de AC13/08 - Aguardando PPI para Telequipe enviar T2/T4 | 2G:GNAI1_AM ¦ 4G:TNAI1_AM | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | NAI001T1 | MUIRICI | 69730-000 |  |  | RUA ADEMAR DE BARROS, N° 55, BAIRRO: MUIRICI, NOVO AIRAO-AM |  | 61AM00232 | -2,630353 | -60,94365 | NOVO AIRÃO | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-13 |  | 2025-06-04 | 2025-10-07 |  |  |  |  | 2025-07-24 |  | 2025-07-21 | 2025-08-01 |  | 2025-07-31 |  |  |  | 2025-08-07 |  | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 07/05/2025 | 2025-08-15 | [11 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-12-02 |  |  | 2025-11-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 22 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:58 | 24/04/2025 00:07:58 | 24/04/2025 00:07:58 | 24/04/2025 00:07:58 | 04/06/2025 16:53:47 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | AM592183 | ENG00491119 | NBT00004 | AMCAC | RF205580 | IE159138 | CAC | AM | NO | RODRIGO | SILVIO | 1301100 | CAREIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VAM-ACM099-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | OPERADORA | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 01_VISTORIA | 00_SEM INFO | 26/08 - Aguardando análise DESIGN se vai ser necessário Vistoria ou Doc reuso | 2G:GCAC1_AM ¦ 3G:WCAC1_AM ¦ 4G:TCAC1_AM ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | ROB | >30K | 92 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | EMBRATEL | CXYMQ | CENTRO | 69250-000 | DETENTORA: EBT - CAC - SSI: 1806 |  | RUA MANAQUIRI, S/N. |  | XCAC | -3,824167 | -60,361667 | CAREIRO CASTANHO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2026-01-10 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-29 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  | 2025-08-05 | 2026-12-25 | 2025-08-05 | 2026-01-16 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:01:27 | 16/07/2025 00:01:27 | 16/07/2025 00:01:27 | 16/07/2025 00:01:27 | 05/08/2025 16:25:10 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA36188 | ENG00152620 | TLE00319 | BAMCB | RF081990 | IE077201 | MCB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2917706 | JAGUARARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2024-12-03 | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-05-15 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2020-11-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 14692.63 | 152538.29 | 167230.92 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | ATC | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | NOK | NOK | 88692.16 |  |  | 2021 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2021 | Capacidade | Modernização 4G: RRU TriBand |  | 2021 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | ACESSO - Mineração Caríba (Dentro de uma Mina). ATC em negociação de contrato com a mineradora | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0061677 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GMCB1_BA ¦ 3G:WMCB1_BA ¦ 4G:MMCB1_BA | 71845 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JGY011B1 | ZONA RURAL | 48960-000 |  |  | BR314, MINERAÇÃO CARAÍBA, PRÉDIO DA TALHA ELÉTRICA |  | 21BA000020 | -9,87 | -39,866639 | MINERAÇÃO CARAÍBA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | ACESSO: site com TA aberto (TA : 289678558) por problemas de acesso. (Mineradora Caraiba). |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-02-25 | 2025-07-17 | 2024-02-26 |  | 2025-08-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-03-14 | 2025-06-03 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-07-03 | 2024-02-16 |  |  |  | 2024-02-23 | 2025-07-10 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2025-08-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 10/03/2025 | 2024-03-02 | 2025-08-01 | 2024-05-16 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2024-08-02 | 2024-07-03 | 2025-08-31 | 2024-07-03 | 2024-12-10 | 2025-09-15 | 2024-12-10 | 2025-03-06 | 2024-12-10 | 2025-01-31 |  | 2025-07-07 | 2025-09-18 |  | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2022-01-26 | 2025-09-24 | 2022-01-26 | 2025-07-30 | 2025-09-26 |  | 2025-07-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:04:26 | 09/04/2025 12:04:26 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:04:26 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA36694 | ENG00197824 | BATAN190038 | BABPF | RF082019 | IE078894 | BPF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 6 | 4G:700, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 3277.3 | 174818.68 | 178095.98 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK |  |  | 131393.12 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Qualidade 2024 | Qualidade |  |  | 2021 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/BASICO_OUTROS | ATIVO | QUALIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-04 |  |  |  |  | 2020-02-27 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2018-06-14 | VIVO | 2024-04-19 | 2024-04-19 | BTS | 02-(TLF OBT) |  | Site novo. |  |  |  | 4G:TBPF1_BA ¦ 5G:MBPF1_BA | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC | CAM001T2 | COMUNIDADE SANTA RITA | 42800-000 | S/N |  | RUA DO ABACAXI, LOTE 36 | BABPF | 21BA003059 | -12,75148 | -38,30461 | CAMAÇARI - BRIDGESTONE VIA PARAFUSO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2023-07-25 | 2024-05-03 | 2023-07-25 | 2023-08-05 | 2024-06-17 | 2023-07-25 | 2023-09-10 | 2024-07-17 | 2023-08-29 | 2024-03-18 | 2024-09-15 | 2024-03-07 | 2024-08-25 |  |  | 2024-03-18 |  | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-03-07 | 2025-03-23 |  | 2024-06-05 | 2025-04-01 | 2024-12-24 | 2024-08-20 | 2024-05-03 | 2024-10-15 | 2024-04-26 | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 2024-08-23 | 2025-04-13 | 2024-08-26 | 2024-08-25 | 2025-01-07 |  | 2025-01-02 | 2024-11-13 |  |  | 2025-01-02 | 2024-11-13 | 2025-01-02 | 2024-11-13 | 2025-01-02 | 2024-11-13 | 04/08/2025 | 2024-11-09 | 2024-11-30 | 2024-11-09 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-29 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-02-02 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-01-31 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-02 | 2025-02-19 | 2025-02-03 | 03/02/2025 | 31/01/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-22 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD012529 | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:06:20 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:06:20 | 09/04/2025 12:06:20
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA453494 | ENG00252979 | BACOB0017 | BAKHT | RF118135 | IE092067 | KHT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 03.REGIONAL = PMO | 19.MOB. OBRA | RISCO ANO | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2023-02-16 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2025 | 2021-11-22 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 2 | 4G:700, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 700/1800 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 68512.86 | 50575.05 | 119087.91 | SHARING |  | NOVO | NÃO | QMC | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  | OK | OK | OK | 145398.82 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2022 | TAV |  | RESORTS - Kuara Hotel | 2022 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | RISCO | TAV | INTEGRAR | 07.PROJ. EXECUTIVO | 05.02 TLF - INFRA | OBRA - Site em Porto Seguro, em licenciamento com IFAM - QMC informa que não consegue no ano | [5 empty] | 2021-12-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2021-11-25 | QMC | 2025-02-19 | 2025-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0063118 |  |  |  |  | 4G:MKHT1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 75391 | [5 empty] | [N] | POSTE - CAMUFLADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | QMC | BR-BA-PTS-04520-QMC | ARRAIAL D'AJUDA | 45816-000 |  |  | ESTRADA DE PITINGA, 1 |  |  | -16,500169 | -39,071119 | PORTO SEGURO - KUARA HOTEL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Revisar assinatura e docs sharing | 2024-01-11 15:15 | 11-(MOB. OBRA) | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | LICENCIAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2021-11-25 | 2025-03-05 | 2021-11-25 | 2023-12-20 | 2025-04-19 | 2023-12-05 | 2024-01-20 | 2025-05-19 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2025-07-18 | 2024-01-19 | 2024-05-16 |  | 2024-04-03 17:40 | 2024-02-20 |  | 2024-01-19 | 2024-02-20 | 2024-01-19 | 2025-03-23 |  | 2024-03-26 | 2025-04-01 | 2025-10-26 | 2024-05-15 | 2024-02-19 | 2025-08-17 | 2024-02-19 | 2024-05-22 | 2025-11-02 | 2024-05-14 | 2025-04-13 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | 2025-11-09 |  | 2024-11-18 | 2024-12-09 |  |  | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 11/12/2024 | 2025-10-16 | 2025-10-02 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-11-30 |  | 2025-01-31 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-01-05 | 2025-12-05 |  | 2025-06-06 | 2025-12-07 | 2025-06-06 | 2025-10-04 |  | 2025-02-21 |  | 2025-10-08 | 2025-12-22 |  | 20/08/2025 |  | 2025-08-20 | 2025-12-25 |  | 2025-04-11 | 2025-12-25 |  | 2025-04-12 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAKHT_01,M2025_BAPTG_01 | 2026-07-01 | 2025-08-20 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-20 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:04:12 | 04/04/2025 12:04:12 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/07/2025 10:44:14 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA453505 | ENG00252937 | BACOB0003 | BAOUP | RF119237 | IE092078 | OUP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-01-01 | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  | 2025-07-24 18:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-22 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 2 | 4G:700, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 700/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 91423.41 | 38607.72 | 130031.13 | SHARING |  | NOVO | SIM | QMC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 131393.12 |  |  | 2023 | TAV_MÓVEL | Cont. TAV 2024 | TAV |  | CONDOMÍNIOS - Condomínio Outeiro das Bri | 2022 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM024-25 | MARKETING | TAV | ROLLOUT | TAV | INTEGRAR | [8 empty] | 2022-08-17 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2022-08-17 | QMC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0063123 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 4G:TOUP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 48383 | [5 empty] | [N] | POSTE - CAMUFLADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | QMC | NÃO DISPONIVEL | CARAÍVA | 45810-000 | TERRENO |  | ESTR. PRAIA DO ESPELHO, S/N° | PA210036 | 21BA003053 | -16,70826 | -39,13843 | CARAÍVA - OUTEIRO PRAIA DO ESPELHO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Aceitar site | 2025-05-08 11:29 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2022-08-19 | 2024-12-03 | 2022-08-19 | 2023-11-17 | 2025-01-17 | 2023-11-17 | 2024-01-30 | 2025-02-16 | 2023-11-30 | 2024-03-29 | 2025-04-17 | 2024-02-19 | 2024-07-18 |  | 2024-04-03 18:04 | 2024-03-29 |  | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 2024-02-19 | 2025-03-23 |  | 2024-03-25 | 2025-04-01 | 2025-07-26 | 2024-07-15 | 2024-03-18 | 2025-05-17 | 2024-03-18 | 2024-07-22 | 2025-08-02 | 2024-07-16 | 2025-04-13 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2025-08-09 |  | 2024-11-12 | 2024-12-09 |  |  | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 19/03/2025 | 2025-06-16 | 2025-07-02 | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-03-04 | 2025-09-04 | 2025-07-24 | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 2025-06-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-03-31 |  | 2025-08-07 | 2025-09-21 | 2025-08-07 | 11/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-04-11 | 2025-09-24 |  | 2025-04-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAOUP_01 | 2025-12-01 | 2024-09-04 |  |  | 2025-12-01 | 2024-09-04 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 27 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:00:37 | 04/04/2025 12:00:37 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA480222 | ENG00396460 | BAVEG140007 | BABCL | RF142426 | IE103599 | BCL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  | 2025-07-14 17:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-07-05 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31028.22 | 287455.15 | 318483.37 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | NOK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2023 | Projeto 5G |  | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2016-08-16 |  |  | 2016-08-16 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0047050 |  |  |  |  | 3G:WBCL1_BA ¦ 4G:MBCL1_BA ¦ 5G:MBCL1_BA | 11934 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-SAV-01994 | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA | 41745-010 | ESTAÇÃO CAB METRÔ SALVADOR |  | AV.LUIZ VIANA,3664 |  | 21BA002387 | -12,954369 | -38,426942 | BAHIA CAFE HALL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | 29/11/2022 - Metro BA enviou documentações necessarias. em separação de documentos. 18/11/2022 - Pedido ajuda da VIVO BA para apoio no acesso 18/10/2022 - Pedido ajuda da VIVO BA para apoio no acesso. 14/10/2022 - Como não houve retorno, iniciado novo processo de acesso. 25/07/2022 - Documentos enviados. 11/07/2022 - Em preparação da documentaçao Solicitada. Será enviado na W28. 05/07/2022 - Cobrado QMC novamente. 29/06/2022 - QMC direcionou internamente 28/06/2022 - Cobrado posicionamento da QMC sobre tramites de acesso. 23/06/2022 - Enviado pelo OTO para a QMC verificar e auxiliar no acesso. 20/06/2022 - Cobrado detentor (QMC) sobre liberaçao de acesso ao Metro 15/06/2022 - Cobrado a localidade sobre o retorno e os tramites de acesso. 09/02/21 - sem liberação de acesso na empresa (CCR). 07/06/2022 - Solicitamos ao @rodrigo Laranja os contatos atualizados do local para iniciarmos nova tentativa de acesso no site. (CCR METRO SALVADOR). | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2016-08-16 |  | 2016-08-16 | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 2017-10-26 |  | 2017-10-26 | 2018-07-20 |  | 2019-12-17 | 2023-09-10 | 2025-07-17 | 2023-08-16 |  | 2025-08-31 | 2024-05-06 | 2025-07-20 | 2024-05-06 | 2025-01-15 | 2025-06-03 | 2023-07-17 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2023-04-08 |  |  |  | 2023-04-15 | 2025-07-10 | 2023-09-08 | 2025-04-13 | 2023-08-15 | 2023-09-10 | 2025-08-16 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 18/06/2025 | 2023-04-23 | 2025-08-01 | 2025-06-12 12:19 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2018-09-06 | 2019-11-30 | 2024-12-30 | 2025-07-14 | 2024-12-30 | 2025-08-31 | 2025-07-14 | 2024-05-02 | 2025-08-31 | 2024-05-02 | 2024-10-14 | 2025-09-15 | 2024-10-14 | 2025-03-14 | 2024-10-14 | 2025-02-25 |  | 2025-07-05 | 2025-09-18 |  | 24/09/2025 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-07-30 | 2025-09-26 |  | 2025-07-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_BABCL_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:00:57 | 09/04/2025 12:00:57 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA496602 | ENG00382819 | TLE00278 | BAOTB | RF158525 | IE110441 | OTB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 15.AQS+OBRA | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2023-02-16 | CONTRATOS | AGING COMPARTILHAMENTO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2022-08-05 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 4G:1800 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 180510.35 | 24323.06 | 204833.41 | ALVAREZ & MUNIZ |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  | OK | 97745.6 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2023 | Capacidade |  |  | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_TAV_2026 | VBA-ACM040-25 | MARKETING/COBERTURA-QUALIDADE/ATENDIMENTO DEDICADO | CAPACIDADE 4G/ACOMPANHAMENTO TAV/DEDICADO | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | LIBERAÇÃO SCI - Site com briga judicial entre ATC e condominio quem vai recompor a caixa d'água | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0040078 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GOTB1_BA ¦ 3G:WOTB1_BA ¦ 4G:MOTB1_BA ¦ 5G:MOTB1_BA | 60621 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGU003T1 | CENTRO | 45810-000 |  |  | CONDOMÍNIO OUTEIRO DAS BRISAS, PRAIA DO ESPELHO DAS MARAVILHAS |  | 21BA000404 | -16,720906 | -39,122139 | OUTEIRO DAS BRISAS - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | REFORÇO | ENGENHARIA INFRA/SHARING/OPERADORAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2023-02-15 | 2025-11-17 | 2023-02-15 | 2025-11-30 | 2026-01-01 |  | 2025-11-30 |  | 2022-12-12 | 2025-10-04 | 2022-12-12 | 2025-04-01 | 2025-11-03 | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-08 | 2025-11-10 | 2023-02-13 | 2025-03-18 | 2025-02-14 | 2023-02-15 | 2025-12-17 |  | 2025-02-06 | 2024-11-11 | 2025-02-06 | 2024-11-11 | 2025-02-06 | 2024-11-11 |  |  | 2025-02-06 | 2024-11-11 | 18/02/2025 | 2023-11-16 | 2025-12-02 | 2023-02-23 | 2025-12-13 |  |  |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2026-01-01 |  | 2025-01-05 | 2026-01-01 |  | 2025-12-13 | 2026-01-16 |  | 2025-11-04 |  | 2025-02-21 |  | 2025-11-08 | 2026-01-19 |  | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 2023-04-17 | 2026-01-25 | 2023-04-17 | 2025-02-19 | 2026-01-27 |  | 2025-02-20 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:07:44 | 04/04/2025 12:07:44 | 15/05/2025 21:10:15 | 15/05/2025 21:10:15 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA503309 | ENG00424768 | BALEO230002 | BANSM | RF165631 | IE117016 | NSM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-01 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | 1 |  | 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2600, 3G:850 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G | 850 ¦ 700/1800/2600 + MIMO 1800/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 16546.99 | 0 | 16546.99 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2023 | L&O | Remanejamento do site BASMS devido a projeto L&O. | Remanejamento do site BASMS devido a Projeto L&O | 2023 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES | MIMO |  | VBA-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | L&O | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-06-07 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2023-06-07 | VIVO | 2025-03-22 | 2025-03-22 | COLLO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 3G:PENDENTE ¦ 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | BA503309¦BA503330 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  | SALVADOR-STELLA MARIS PRAIA | Em Elaboração | nao | MARCUS VERAS | ATC | SAL028BK-TM | [5 empty] | SAL028BK | 21BA002991 | -12,937769 | -38,330661 | SALVADOR - NOVA STELLA MARIS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) |  |  | 11-(MOB. OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2023-06-07 | 2025-04-05 | 2023-06-07 | 2024-03-12 | 2025-05-20 | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2025-06-19 | 2024-03-28 | 2024-05-30 | 2025-08-18 | 2024-05-29 | 2025-09-07 |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2025-03-01 |  | 2025-08-13 | 2025-03-10 | 2025-11-26 | 2025-08-29 | 2025-06-09 | 2025-09-17 | 2025-06-06 | 2025-09-05 | 2025-12-03 |  | 2025-03-29 |  | 2025-09-07 | 2025-12-10 | [5 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 28/01/2025 | 2026-01-11 | 2025-11-02 |  | 2026-01-13 |  | 2026-02-26 |  | 2025-08-27 |  | 2026-02-26 | 2026-01-01 |  | 2025-04-01 | 2026-01-05 |  | 2026-01-13 | 2026-01-07 |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-12-05 | 2026-01-22 |  | 05/05/2025 |  | 2025-05-05 | 2026-01-25 |  | 2025-05-04 | 2026-01-25 |  | 2025-05-07 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BANSM_01 | 2025-02-01 | 2025-02-20 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-20 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:05:13 | 09/04/2025 12:05:13 | 09/04/2025 12:05:13 | 09/04/2025 12:05:13 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA503330 | ENG00425051 | BALEO230002 | BANSM | RF165665 | IE117036 | NSM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-01 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | 3 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8733.62 | 0 | 8733.62 | SHARING |  | NOVO | INDEFINIDO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | NA | OK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2023 | Projeto 5G |  | Remanejamento do site BASMS devido a Projeto L&O | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-06-07 |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0053249 |  |  |  |  | 3G:PENDENTE ¦ 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | BA503309¦BA503330 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  | SALVADOR-STELLA MARIS PRAIA | Em Elaboração | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SAL028TM | [5 empty] | SAL028BK | 21BA002991 | -12,937769 | -38,330661 | SALVADOR - NOVA STELLA MARIS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2023-06-07 |  | 2023-06-07 | 2024-03-12 |  | 2024-03-08 | 2024-04-05 |  | 2024-03-28 | 2024-05-30 |  | 2024-05-29 | 2025-09-10 | 2026-01-15 | 2023-12-21 |  | 2026-03-01 | 2024-04-23 | 2024-06-30 | 2024-04-23 | 2025-03-08 | 2025-12-02 | 2025-08-28 | 2025-06-11 | 2026-01-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-08 | 2026-01-08 |  | 2025-03-27 |  | 2025-09-10 | 2026-02-14 |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 09/06/2025 | 2025-09-16 | 2026-01-30 | 2023-12-29 |  |  | 2026-02-26 |  | 2025-08-27 |  | 2026-02-26 | 2026-03-01 |  | 2025-02-01 | 2026-03-01 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 |  | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2026-03-19 |  | 05/05/2025 |  | 2025-05-05 | 2026-03-25 |  | 2025-05-05 | 2026-03-27 |  | 2025-05-06 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BANSM_01 | 2025-02-01 | 2025-02-20 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-20 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 17.RFI,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:06:12 | 09/04/2025 12:06:12 | 15/05/2025 21:10:16 | 09/04/2025 12:06:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA503698 | ENG00425942 | BATAN190428 | BAIRB | RF165957 | IE117406 | IRB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 14739.94 | 336531.58 | 351271.52 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-16 |  |  |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2023-08-26 | BTC | 2024-07-20 | 2024-07-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077581 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 4G:MIRB1_BA ¦ 5G:MIRB1_BA | 70720 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | BTC-6818 | PIATA | 41651-050 | N/A |  | RUA DERALDO MOTTA, Nº 66 | BTC-6818 | 21BA003146 | -12,95563 | -38,39239 | SALVADOR - UNIRB | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-08-04 11:49 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-06-26 | 2024-08-03 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-09-17 | 2024-07-19 | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 2024-08-01 | 2024-10-18 | 2024-12-16 | 2024-10-14 | 2024-11-02 |  | 2024-11-14 09:12 | 2024-10-18 |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-14 | 2025-03-23 |  | 2024-10-29 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2024-10-30 | 2024-10-25 | 2025-01-15 | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 2025-04-02 | 2024-10-31 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-11-02 | 2025-04-09 |  | 2024-11-01 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 04/08/2025 | 2025-01-28 | 2025-03-02 | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-05-05 | 2025-03-10 | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 2025-04-15 | 20/04/2025 | 31/03/2025 | 2025-04-20 | 2025-05-25 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-05-25 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-05-29 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAIRB_01,M2025_BAHBN_01 | 2026-01-01 | 2025-06-12 |  |  | 2026-01-01 | 2025-06-12 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:05:37 | 09/04/2025 12:05:37 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:05:37 | 16/04/2025 14:03:37
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA503790 | ENG00426011 | BATAN190133 | BAVVR | RF166049 | IE117498 | VVR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910800 | FEIRA DE SANTANA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 230243.92 | 38607.74 | 268851.66 | SHARING |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-01-31 |  |  |  |  | 2023-09-05 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2023-08-26 | SBA | 2024-03-22 | 2024-03-22 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078043 | Site novo. Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 4G:MVVR1_BA ¦ 5G:MVVR1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 100 | >500K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR81892-B | CONJUNTO VIVEIROS | 44013-200 | N/A |  | ESTRADA DA CABRITA, S/N | BR81892-B | 21BA003064 | -12,286 | -38,98827 | FEIRA DE SANTANA - VIVEIROS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Revisar assinatura docs telefonica | 2025-03-18 18:29 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2023-09-05 | 2024-04-05 | 2023-09-05 | 2023-10-23 | 2024-05-20 | 2023-10-10 | 2023-11-24 | 2024-06-19 | 2023-11-22 | 2024-04-12 | 2024-08-18 | 2024-04-10 | 2024-05-19 |  | 2024-11-26 13:06 | 2024-04-12 |  | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-10 | 2025-03-23 |  | 2024-06-05 | 2025-04-01 | 2024-11-26 | 2024-08-05 | 2024-04-26 | 2024-09-17 | 2024-04-22 | 2024-08-12 | 2024-12-03 | 2024-05-17 | 2025-04-13 | 2024-05-22 | 2024-05-19 | 2024-12-10 |  | 2025-01-02 | 2024-05-23 |  |  | 2025-01-02 | 2024-05-23 | 2025-01-02 | 2024-05-23 | 2025-01-02 | 2024-05-23 | 30/01/2025 | 2024-11-08 | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-01-05 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 2025-01-07 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_BAVVR_01,M2024EST_BATOM_01,M2024EST_BAVVR_01,M2025_BAVVR_01 | 2026-02-01 | 2025-04-07 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-07 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:00:22 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:00:22 | 09/04/2025 12:00:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA503900 | ENG00425906 | BAM5G230093 | BA1CI | RF166159 | IE117608 | 1CI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [S] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 15440.72 | 4301.4 | 19742.12 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | INDEFINIDO | GAB. SLS |  | INDEFINIDO | GAB. SLS | OK |  | OK |  | OK | 78918.46 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-03-08 |  |  |  |  | 2025-02-19 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-02-19 | VIVO | 2024-05-20 | 2024-05-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 5G:SPFC2_BA | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | PARQUE BELA VISTA | 40275-350 | N/A |  | AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | N/A | 21BA003275 | -12,98417 | -38,467429 | SALVADOR - CREASI | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2025-02-19 | 2024-06-03 | 2025-02-19 | 2025-03-10 | 2024-07-18 | 2025-02-27 | 2025-04-10 | 2024-08-17 | 2025-02-27 | 2025-05-10 | 2024-10-16 | 2025-02-27 | 2024-04-19 |  |  | 2025-05-10 |  | 2025-02-27 | 2025-05-10 | 2025-02-27 | 2025-03-23 |  | 2024-01-04 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | 2024-08-04 |  | 2024-11-15 |  | 2024-08-11 | 2025-01-31 | 2024-04-17 | 2025-04-13 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-02-07 |  | 2023-12-11 | 2024-04-25 |  |  | 2023-12-11 | 2024-04-25 | 2023-12-11 | 2024-04-25 | 2023-12-11 | 2024-04-25 | 06/03/2025 | 2024-08-19 | 2024-12-31 | 2024-04-24 | 2024-08-11 | 2024-04-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2025-03-01 | 2024-07-17 | 2024-05-02 | 2025-03-05 | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2025-03-07 | 2024-07-24 | 2024-02-25 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2025-03-22 | 2025-02-28 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 2025-02-19 | 2025-03-25 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-29 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1CI_01 | 2026-02-01 | 2025-07-01 |  |  | 2026-02-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:04:30 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:04:30 | 09/04/2025 12:04:30
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA504092 | ENG00426029 | BAM5G230035 | BAENR | RF166351 | IE117800 | ENR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910800 | FEIRA DE SANTANA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 91605.89 | 177245.75 | 268851.64 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 309362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-02-26 | BTC | 2024-04-19 | 2024-04-19 | BTS | 02-(TLF OBT) |  | site novo. sem equipamento para desinstalação |  |  |  | 4G:MENR1_BA ¦ 5G:MENR1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 100 | >500K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | BTC-6620 | ENGENHO RAIZ | 44115-000 | N/A |  | ESTRADA VELHA DE JAÍBA, SN° | BTC-6620 | 21BA003138 | -12,24449 | -38,87904 | FEIRA DE SANTANA - ENGENHO DA RAIZ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-02-26 | 2024-05-03 | 2024-02-26 | 2024-05-10 | 2024-06-17 | 2024-05-03 | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-09-15 | 2024-07-09 | 2024-09-10 |  |  | 2024-07-05 |  | 2024-07-09 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2025-03-23 |  | 2024-07-29 | 2025-04-01 | 2024-12-24 | 2024-06-08 | 2024-07-23 | 2024-10-15 | 2024-07-23 | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 2024-09-08 | 2025-04-13 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | 2025-01-07 |  | 2024-11-12 | 2024-12-09 |  |  | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 30/01/2025 | 2024-08-29 | 2024-11-30 | 2024-08-29 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-01-01 | 2025-02-02 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 2025-01-28 | 2025-02-19 | 2025-01-27 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAENR_01 | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-20 |  | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:02:13 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:02:13 | 09/04/2025 12:02:13
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA504145 | ENG00425897 | BAM5G230090 | BA1QI | RF166404 | IE117853 | 1QI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 15776.18 | 95633.05 | 111409.23 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 78918.46 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-25 |  |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-09-19 | VIVO | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 5G:SBDA3_BA | 70682 | [5 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | IMBUÍ | 41720-010 | N/A |  | RUA DAS ARARAS | N/A | 21BA003288 | -12,969644 | -38,436583 | SALVADOR - QUINTA DO IMBUÍ | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-09-19 | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 2024-11-16 | 2024-10-18 | 2025-06-30 | 2025-01-15 | 2025-06-11 | 2024-04-20 |  |  | 2025-06-30 |  | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-03-23 |  | 2024-02-04 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2024-08-04 |  | 2025-02-14 |  | 2024-08-11 | 2025-05-02 | 2024-04-18 | 2025-04-13 | 2024-04-23 | 2024-04-20 | 2025-05-09 |  | 2024-05-02 | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 22/07/2025 | 2024-08-19 | 2025-04-01 |  | 2024-08-11 | 2024-04-18 | 2024-12-15 | 2025-05-20 | 2024-12-15 | 2025-05-20 | 2024-12-15 | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2024-05-06 | 2025-06-04 | 2024-05-06 | 2024-07-29 | 2025-06-06 | 2024-07-29 | 2025-05-24 | 2024-07-29 | 2025-04-16 | 2025-06-23 | 2025-07-28 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 24/04/2025 | 09/06/2025 | 2025-04-24 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1QI_01 | 2025-03-01 | 2025-06-18 |  |  | 2025-03-01 | 2025-06-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:05:15 | 09/04/2025 12:05:15 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA504266 | ENG00425954 | BATAN190485 | BALTP | RF166525 | IE117974 | LTP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 239748.05 | 38607.72 | 278355.77 | SHARING |  | NOVO | SIM | CSS | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair | PREFEITURA | 2025-02-27 |  |  |  |  | 2023-08-07 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2023-08-07 | IHS | 2024-04-19 | 2024-04-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0081058 | Site novo. Sem equipamentos para serem desinstalados. |  |  |  | 4G:MLTP1_BA/MLPT1_BA ¦ 5G:MLTP1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 71050038 | FAZENDA CASSANGE | 41500-152 | NA |  | R. G LTO PARQUE RES POR DO SOL, 56 | 85050015 | 21BA003069 | -12,88338 | -38,37555 | SALVADOR - LOTEAMENTO PÔR DO SOL | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Validar SCI | 2025-10-04 09:38 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2023-08-07 | 2024-05-03 | 2023-08-07 | 2024-01-11 | 2024-06-17 | 2024-01-02 | 2024-02-20 | 2024-07-17 | 2024-01-23 | 2024-04-30 | 2024-09-15 | 2024-04-17 | 2024-02-12 |  | 2025-02-14 17:45 | 2024-04-30 |  | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 2025-03-23 |  | 2024-10-09 | 2025-04-01 | 2024-12-24 | 2024-09-24 | 2024-06-25 | 2024-10-15 | 2024-06-25 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-02-10 | 2025-04-13 | 2024-10-04 | 2024-02-12 | 2025-01-07 |  | 2025-01-02 | 2024-10-07 |  |  | 2025-01-02 | 2024-10-07 | 2025-01-02 | 2024-10-07 | 2025-01-02 | 2024-10-07 | 30/01/2025 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-15 | 2025-02-26 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 2025-01-05 | 2025-02-02 | 2025-01-06 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 2025-02-27 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 2025-01-29 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013506 | 2025-02-01 | 2025-02-18 |  | M2024_BAPRF_01,M2024_BAPRF_01 | 2025-03-01 | 2024-10-07 |  |  | 2025-03-01 | 2025-02-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:02:09 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:02:09 | 09/04/2025 12:02:09
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA509831 | ENG00429787 | TLE00140 | BAPRF | RF172040 | IE123524 | PRF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 3 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3000.53 | 198565.51 | 201566.04 | ICOMON |  | NOVO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-29 | [8 empty] | FCU0061863 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052027 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 2G:GPRF1_BA ¦ 3G:WPRF1_BA ¦ 4G:MPRF1_BA ¦ 5G:MPRF1_BA | 69235 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SAL035B1 | SÃO CRISTÓVÃO | 41510-075 |  |  | ESTRADA CIA - AEROPORTO - KM 03 |  | 21BA000445 | -12,889483 | -38,364497 | PARAFUSO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-01-26 | 2025-03-17 | 2023-12-06 |  | 2025-05-01 | 2024-01-17 |  | 2024-01-17 | 2023-11-17 | 2025-02-01 | 2022-01-01 | 2023-12-04 | 2025-03-03 | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-08-08 | 2025-03-10 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-01-26 | 2025-04-16 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 04/08/2025 | 2024-08-16 | 2025-04-01 | 2024-01-12 | 2024-03-30 | 2024-03-28 |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2025-05-01 | 2024-02-20 | 2024-02-14 | 2025-05-01 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 2025-05-16 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-03-06 | 2025-02-05 | 2025-04-25 | 2023-11-19 | 2025-05-19 | 2024-03-12 | 30/04/2025 | 23/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-23 | 2025-02-18 | 2025-05-27 | 2025-04-25 | 2025-02-19 | 2025-05-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013877 | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:02:08 | 09/04/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA509966 | ENG00429625 | BATAN190476 | BABPL | RF172175 | IE123657 | BPL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 9 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16274.62 | 154453.71 | 170728.33 | ANÁLISE |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  | OK | NOK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-06 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0049522 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 4G:MBPL1_BA ¦ 5G:MBPL1_BA | 69116 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 71060069 | VALÉRIA | 41300-500 |  |  | RODOVIA BR 324 - KM 15 - GALPÃO 02 | 71060069 | 21BA002487 | -12,862556 | -38,422192 | SALVADOR - BR PALESTINA | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2023-10-26 | 2025-03-17 | 2023-10-04 |  | 2025-05-01 | 2024-02-27 | 2024-04-05 | 2024-02-27 | 2023-09-29 | 2025-02-01 | 2022-01-01 | 2023-10-03 | 2025-03-03 | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-20 | 2025-03-10 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2024-01-11 | 2023-10-26 | 2025-04-16 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 26/05/2025 | 2023-10-28 | 2025-04-01 | 2023-11-21 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2025-05-01 | 2024-01-18 | 2024-02-28 | 2025-05-01 | 2024-02-28 | 2024-03-18 | 2025-05-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-18 | 2025-01-30 | 2025-05-07 | 2023-10-01 | 2025-05-19 | 2024-03-20 | 24/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 2025-04-29 | 2025-01-30 | 2025-05-27 | 2025-05-07 | 2025-01-31 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:05:37 | 09/04/2025 12:05:37 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA511544 | ENG00451045 | TLE00319 | BAMCB | RF173753 | IE128127 | MCB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2917706 | JAGUARARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2024-12-03 | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-05-15 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 9727.8 | 0 | 9727.8 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | ATC | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK |  | OK |  | OK | 97745.6 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | ACESSO - Mineração Caríba (Dentro de uma Mina). ATC em negociação de contrato com a mineradora | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0061677 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GMCB1_BA ¦ 3G:WMCB1_BA ¦ 4G:MMCB1_BA | 71845 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JGY011B1 | ZONA RURAL | 48960-000 |  |  | BR314, MINERAÇÃO CARAÍBA, PRÉDIO DA TALHA ELÉTRICA |  | 21BA000020 | -9,87 | -39,866639 | MINERAÇÃO CARAÍBA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-02-25 | 2025-07-17 | 2024-02-26 |  | 2025-08-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-02-16 | 2025-06-03 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-07-03 | 2024-02-16 |  |  |  | 2024-02-23 | 2025-07-10 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-25 | 2025-08-16 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 27/03/2025 | 2024-03-02 | 2025-08-01 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2024-08-02 | 2024-07-03 | 2025-08-31 | 2024-07-03 | 2024-12-10 | 2025-09-15 | 2024-12-10 | 2025-03-06 | 2024-12-10 | 2025-01-31 |  | 2025-07-07 | 2025-09-18 |  | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 2024-07-03 | 2025-09-24 | 2024-07-03 | 2025-07-30 | 2025-09-26 |  | 2025-07-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:03:03 | 09/04/2025 12:03:03 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:03:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA513166 | ENG00450847 | BACAP190002 | BAGVI | RF175375 | IE129634 | GVI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 4 | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 15201.43 | 70585.47 | 85786.9 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-26 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0063376 |  |  |  |  | 4G:MGVI1_BA ¦ 5G:MGVI1_BA | 71839 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | CTBA128SM | ABRANTES | 42827-000 | KM 40 ESTRADA DO COCO DISTRITO DE MONTE GORDO | IHS | RODOVIA BA-099 | CTBA128PM | 21BA002888 | -12,66568 | -38,08663 | CAMAÇARI - GUARAJUBA VILLAGE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-08 | 2025-04-16 | 2024-03-07 |  | 2025-05-31 | 2024-07-17 | 2025-08-28 | 2024-07-17 | 2024-04-22 | 2025-03-03 | 2024-01-17 | 2024-02-05 | 2025-04-02 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-29 | 2025-04-09 | 2024-04-06 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-04-08 | 2025-05-16 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 15/05/2025 | 2024-05-07 | 2025-05-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | 2024-04-06 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-05-31 | 2024-03-12 | 2024-04-25 | 2025-05-31 | 2024-04-25 | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2025-02-05 | 2025-05-27 | 2024-01-23 | 2025-06-18 | 2024-07-17 | 25/06/2025 | 27/05/2025 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014366 | 2025-05-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:03:37 | 09/04/2025 12:03:37 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA513305 | ENG00456724 | BACAP190002 | BAGVI | RF175514 | IE129752 | GVI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 4 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8516.77 | 167501.95 | 176018.72 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | [5 empty] | OK |  |  | NOK |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-26 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0053736 |  |  |  |  | 4G:MGVI1_BA ¦ 5G:MGVI1_BA | 71839 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | CTBA128SM | ABRANTES | 42827-000 | KM 40 ESTRADA DO COCO DISTRITO DE MONTE GORDO | IHS | RODOVIA BA-099 | CTBA128PM | 21BA002888 | -12,66568 | -38,08663 | CAMAÇARI - GUARAJUBA VILLAGE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-08 | 2025-04-16 | 2023-12-22 |  | 2025-05-31 | 2024-04-24 | 2024-05-20 | 2024-04-24 | 2024-03-13 | 2025-03-03 | 2024-01-17 | 2024-02-05 | 2025-04-02 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-29 | 2025-04-09 | 2024-04-06 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-04-08 | 2025-05-16 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 10/06/2025 | 2024-05-07 | 2025-05-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | 2024-04-06 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-05-31 | 2024-03-12 | 2024-04-25 | 2025-05-31 | 2024-04-25 | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 2025-05-26 | 2024-01-23 | 2025-06-18 | 2024-07-17 | 25/06/2025 | 23/05/2025 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014366 | 2025-05-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:03:37 | 09/04/2025 12:03:37 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA514003 | ENG00459079 | TLE01018 | BACPV | RF176213 | IE130138 | CPV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 60423.6 | 255363.64 | 315787.24 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | NOK |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onaie |  | 2025-01-31 | [8 empty] | FCU0064919 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054021 | Serão desinstalados 03x antenas ODV-065R17B17K17K + 03x antenas ODV-065R15M18JJ-G |  |  |  | 2G:GCPV1_BA ¦ 3G:WCPV2_BA ¦ 4G:TCPV1_BA ¦ 5G:SCPV1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBACRI0013 | PARQUE VERDE | 42804-780 | AO LADO DO 36 |  | RUA JURACI MAGALHÃES, S/N | BACAR19 | 21BA001336 | -12,719969 | -38,325117 | CAMAÇARI - PARQUE VERDE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-10 | 2024-12-15 | 2024-01-03 |  | 2025-01-29 | 2024-01-03 | 2025-08-30 | 2024-01-03 | 2024-06-03 | 2024-11-01 | 2024-02-29 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-07-22 |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2025-04-13 | 2024-08-14 | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 05/02/2025 | 2024-08-06 | 2024-12-30 | 2024-06-10 | 2024-07-29 | 2024-12-08 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2025-01-29 | 2024-08-12 | 2025-12-06 | 2025-01-29 | 2024-12-23 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-01-29 | 2025-02-16 | 2025-01-31 | 06/03/2024 | 07/01/2025 | 2024-06-03 | 2025-02-22 | 2024-06-03 | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-26 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:00:51 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:00:51 | 09/04/2025 12:00:51
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA514006 | ENG00459088 | TLE00011 | BAFOR | RF176216 | IE130141 | FOR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 13674.43 | 336480.64 | 350155.07 | ICOMON |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054024 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GFOR1_BA ¦ 3G:WFOR1_BA ¦ 4G:MFOR1_BA ¦ 5G:MFOR1_BA | 73009 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CAM001VV | POLO PETROQUIMICO | 42810-900 |  |  | RUA DE ACESSO A ELEVATÓRIA DE IMBASSAÍ, PÓLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI |  | 21BA000216 | -12,662931 | -38,291242 | CAMAÇARI - FORD | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-07-18 | 2025-08-17 | 2024-01-03 |  | 2025-10-01 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2023-12-27 | 2025-07-04 | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 2025-08-03 | 2024-06-27 |  |  |  | 2024-07-04 | 2025-08-10 | 2024-07-16 | 2024-03-13 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2025-09-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 09/04/2025 | 2024-07-12 | 2025-09-01 | 2024-03-04 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-10-01 | 2024-04-26 | 2024-03-18 | 2025-10-01 | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2025-10-16 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 2025-02-28 |  | 2024-01-02 | 2025-10-19 | 2024-04-17 | 28/08/2025 |  | 2025-08-30 | 2025-10-25 |  | 2025-08-22 | 2025-10-27 |  | 2025-08-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_BAFOR_01 | 2025-04-01 | 2025-07-14 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-14 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 14 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:01:29 | 09/04/2025 12:01:29 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA514026 | ENG00459148 | BACAP140008 | BAJZO | RF176236 | IE130161 | JZO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 189900.03 | 206355.45 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | ATC | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  | L2600 Open Ran/Mavenir | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-26 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054032 | Desinstalar 01x BB6620 + 03 RRUS 12 B7 |  |  |  | 3G:WJZO1_BA ¦ 4G:MJZO1_BA ¦ 5G:MJZO1_BA | 73257 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JUA001TM | QUIDE | 48901-320 |  |  | QUADRA 32, LOTE 332, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GROTAS, S/N | JZCE03 | 21BA001457 | -9,427222 | -40,516111 | JUAZEIRO 7 | 2G:None¦3G:2100¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-07 | 2025-02-14 | 2024-01-03 |  | 2025-03-31 | 2024-08-03 | 2025-10-30 | 2024-08-03 | 2024-06-02 | 2025-01-01 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-01-31 | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-26 | 2025-02-07 | 2024-09-05 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-09-07 | 2025-03-16 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 27/03/2025 | 2024-05-04 | 2025-03-01 | 2024-06-10 | 2024-04-26 | 2024-09-05 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-03-31 | 2024-07-10 | 2024-06-10 | 2025-03-31 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2025-04-15 | 2024-07-30 | 2025-03-25 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 2025-03-26 | 2025-03-13 | 2025-04-18 | 2024-08-04 | 06/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-02-06 | 2025-04-24 | 2025-02-10 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJZO_01 | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 2025-02-10 |  | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:00:53 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA515784 | ENG00465464 | TLE00189 | BAPOA | RF178006 | IE132044 | POA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2906501 | CANDEIAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-01 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12728.14 | 247902.63 | 260630.77 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | INDEFINIDO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Litoral 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | LITORAL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-09 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074837 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 2G:GPOA1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WPOA2_BA ¦ 4G:MPOA1_BA ¦ 5G:MPOA1_BA | 75499 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBACND0005 | PORTO DE ARATÚ | 43800-990 |  |  | RUA CANAL DE COTEGIPE |  | 21BA001077 | -12,783194 | -38,49025 | SALVADOR - PORTO DE ARATÚ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-26 | 2025-03-17 | 2024-09-16 |  | 2025-05-01 | 2025-01-24 | 2025-05-19 | 2025-01-24 | 2024-05-21 | 2025-02-01 | 2024-08-04 | 2024-04-08 | 2025-03-03 | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-08-11 | 2025-03-10 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-04-26 | 2025-04-16 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 04/08/2025 | 2024-08-19 | 2025-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-04-24 |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2025-05-01 | 2024-10-20 | 2024-10-07 | 2025-05-01 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2025-05-16 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2025-05-09 | 2024-03-22 | 2025-05-19 | 2024-10-31 | 30/04/2025 | 04/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-04 | 2025-02-02 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-02-03 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013430 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:06:59 | 09/04/2025 12:06:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA515786 | ENG00465466 | TLE00989 | BAPTA | RF178008 | IE132046 | PTA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2916104 | ITAPARICA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-01 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 33090.49 | 220085.39 | 253175.88 | ANÁLISE |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 3 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Litoral 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | NOVOS MUN 5G/5G <30K/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | LITORAL | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | [10 empty] | FCU0068454 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060859 |  |  |  |  | 2G:GPTA1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WPTA1_BA ¦ 4G:MPTA1_BA ¦ 5G:MPTA1_BA | 75750 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR69971-A | PONTA DE AREIA | 44460-000 |  |  | RUA DOS OGUNS, 50 FAZENDA NAZARÉ, 50 |  | 21BA001143 | -12,901781 | -38,661997 | ITAPARICA - PONTA DE AREIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-20 | 2025-07-17 | 2024-02-19 |  | 2025-08-31 | 2024-02-26 | 2024-04-03 | 2024-02-26 | 2024-07-24 | 2025-06-03 | 2024-06-05 | 2024-05-13 | 2025-07-03 | 2024-04-06 |  |  |  | 2024-04-13 | 2025-07-10 | 2024-06-18 | 2024-05-24 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2025-08-16 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06/05/2025 | 2024-04-21 | 2025-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-24 | 2024-09-25 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-08-31 | 2024-07-10 | 2024-06-12 | 2025-08-31 | 2024-06-12 | 2024-08-17 | 2025-09-15 | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 2024-08-17 | 2025-01-30 |  | 2024-05-12 | 2025-09-18 | 2024-08-26 | 25/09/2025 |  | 2025-09-25 | 2025-09-24 |  | 2025-07-30 | 2025-09-26 |  | 2025-07-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013407 | 2025-09-01 | 2025-09-25 |  | M2024_BAPTA_01 | 2025-04-01 | 2024-12-23 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:06:59 | 09/04/2025 12:06:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516178 | ENG00465628 | BAQUA230020 | BAMCL | RF178356 | IE132054 | MCL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919207 | LAURO DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19396.79 | 186056.07 | 205452.86 | ICOMON |  | EXISTENTE | [6 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0061389 |  |  |  |  | 4G:MMCL1_BA ¦ 5G:MMCL1_BA | 75502 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | BALRD002 | BARRO DURO | 42735-000 | N/A |  | RODOVIA PARAFUSO, Nº 1251 | BALRD002 | 21BA002951 | -12,8318 | -38,3582 | LAURO DE FREITAS - MERCADO LIVRE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | CONGESTIONADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-16 | 2025-07-17 | 2024-02-19 |  | 2025-08-31 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 2024-04-16 | 2024-03-23 | 2025-06-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-07-03 | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-05-02 | 2025-07-10 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2025-08-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 09/04/2025 | 2024-05-10 | 2025-08-01 | 2024-06-10 | 2024-05-02 | 2024-05-14 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-08-31 | 2024-07-10 | 2024-05-23 | 2025-08-31 | 2024-05-23 | 2024-07-03 | 2025-09-15 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2025-01-30 |  | 2024-03-29 | 2025-09-18 | 2024-07-05 | 28/08/2025 | 27/08/2025 | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 2025-08-27 | 2025-07-30 | 2025-09-26 |  | 2025-07-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 2 | 5 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:06 | 09/04/2025 12:07:06 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 01/09/2025 09:23:44 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516211 | ENG00465661 | BATOP160078 | BAEPD | RF178389 | IE132077 | EPD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16490.33 | 225351.42 | 241841.75 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZACAO |  | NILKO | MODERNIZACAO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-21 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060844 | Desinstalar 01x RP 6647 + 01x Plug-in Horizontal Eltek + 01x PDU Horizontal Eltek + , 01x PSU 4813. |  |  |  | 3G:WEPD1_BA ¦ 4G:MEPD1_BA ¦ 5G:MEPD1_BA | 75759 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SAL064T2 | BARRAGEM DE IPITANGA | 41505-165 |  |  | RUA PEDRA AZUL,S/N |  | 21BA002415 | -12,877806 | -38,390806 | SALVADOR - ESTRADA DAS PEDREIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-17 | 2025-04-16 | 2024-02-19 |  | 2025-05-31 | 2024-03-22 | 2024-05-30 | 2024-03-22 | 2024-06-05 | 2025-03-03 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2025-04-02 | 2024-04-29 |  |  |  | 2024-05-06 | 2025-04-09 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-17 | 2025-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 22/05/2025 | 2024-05-14 | 2025-05-01 | 2024-06-10 | 2024-05-06 | 2024-05-15 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-05-31 | 2024-07-05 | 2024-06-04 | 2025-05-31 | 2024-06-04 | 2024-07-08 | 2025-06-15 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 2025-01-30 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 2024-07-09 | 22/05/2025 | 17/04/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-04-17 | 2025-02-01 | 2025-06-26 | 2025-05-21 | 2025-02-02 | 2025-06-28 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013879 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 09/04/2025 12:07:08 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516214 | ENG00465664 | BACONT140031 | BAIHB | RF178392 | IE132080 | IHB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10036.97 | 190261.04 | 200298.01 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-03 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060848 |  |  |  |  | 3G:WIHB1_BA ¦ 4G:MIHB1_BA ¦ 5G:MIHB1_BA | 75509 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | SAL006B3 | NOVA BRASILIA | 42510-260 |  |  | RUA BRITO, 6 ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS |  | 21BA002337 | -12,761111 | -38,638417 | SALVADOR - ILHA DE BOM JESUS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-17 | 2025-02-14 | 2024-02-19 |  | 2025-03-31 | 2024-08-01 | 2024-09-16 | 2024-08-01 | 2024-06-05 | 2025-01-01 | 2024-02-05 | 2024-05-02 | 2025-01-31 | 2024-02-05 |  |  |  | 2024-02-12 | 2025-02-07 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-17 | 2025-03-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 09/04/2025 | 2024-02-20 | 2025-03-01 | 2024-06-10 | 2024-02-12 | 2024-05-15 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2025-03-31 | 2024-08-15 | 2024-08-02 | 2025-03-31 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2025-04-15 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2025-02-07 | 2025-04-03 | 2024-04-02 | 2025-04-18 | 2024-08-22 | 21/04/2025 | 28/03/2025 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-03-28 | 2025-02-17 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2025-02-18 | 2025-04-28 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013270 | 2025-01-01 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | M2024_BACIS_01 | 2025-02-01 | 2025-04-14 | 2025-04-11 |  | 2025-02-01 | 2025-04-14 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 09/04/2025 12:07:08 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516215 | ENG00465665 | BATAN190470 | BAJDP | RF178393 | IE132081 | JDP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919207 | LAURO DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 232100.99 | 237574.61 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK |  | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-18 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060849 |  |  |  |  | 3G:WJDP1_BA ¦ 4G:MJDP1_BA ¦ 5G:MJDP1_BA | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | LDF002TM | CENTRO | 42700-000 |  |  | ESTRADA AEROPORTO - AREMBEMPE - KM 1,5 - RODOVIA BA-099, HOSPITAL AEROPORTO | LDF002TM | 21BA002527 | -12,902153 | -38,332569 | SALVADOR - JARDIM DOS PÁSSAROS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-17 | 2025-02-14 | 2024-02-19 |  | 2025-03-31 | 2024-07-17 | 2025-09-20 | 2024-07-17 | 2024-06-03 | 2025-01-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-07 | 2025-02-07 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-17 | 2025-03-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 09/04/2025 | 2024-05-15 | 2025-03-01 | 2024-06-10 | 2024-05-07 | 2024-05-15 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-03-31 | 2024-07-25 | 2024-07-18 | 2025-03-31 | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 2025-04-15 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2025-01-30 | 2025-03-18 | 2024-04-02 | 2025-04-18 | 2024-08-29 | 30/04/2025 | 17/03/2025 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-04-26 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-28 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJDP_01,M2024EST_BAG02_01 | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  |  |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 14/04/2025 11:50:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516218 | ENG00465668 | BAVEG140003 | BALSP | RF178396 | IE132084 | LSP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 6968.96 | 242233.86 | 249202.82 | ICOMON |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 3 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-24 | [8 empty] | FCU0068317 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060854 |  |  |  |  | 3G:WLSP1_BA ¦ 4G:MLSP1_BA ¦ 5G:MLSP1_BA | 75762 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67308-A | BARRAGEM DE IPITANGA | 41410-025 | (ESTRADA CIA-AEROPORTO, KM 09 POSTO IPIRANGA) |  | RODOVIA BA-526, KM 09 |  | 21BA001694 | -12,871 | -38,364306 | SALVADOR - PARQUE SÃO PAULO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-19 | 2025-03-17 | 2024-02-19 |  | 2025-05-01 | 2024-02-26 | 2024-04-03 | 2024-02-26 | 2024-06-05 | 2025-02-01 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2025-03-03 | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-12 | 2025-03-10 | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-19 | 2025-04-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 04/08/2025 | 2024-03-20 | 2025-04-01 | 2024-06-10 | 2024-10-04 | 2024-10-02 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2025-05-01 | 2024-07-03 | 2024-06-04 | 2025-05-01 | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 2025-05-16 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 2025-04-29 | 2024-05-01 | 2025-05-19 | 2024-07-05 | 30/04/2025 | 23/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-23 | 2025-01-30 | 2025-05-27 | 2025-04-29 | 2025-01-31 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013876,RD013877 | 2025-04-01 | 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 09/04/2025 12:07:08 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516223 | ENG00465673 | BATOP160077 | BAPCO | RF178401 | IE132089 | PCO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 4453.3 | 223220.5 | 227673.8 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-11 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060858 | Desinstalar 01x BB6620 |  |  |  | 4G:MPCO1_BA ¦ 5G:MPCO1_BA | 75765 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SAL079TM | CAJAZEIRAS X | 41340-095 |  |  | RUA MIN. APOLÔNIO SÁLES, S/N - CAMINHO 16, ST. 02 | SAL079TM | 21BA002584 | -12,894233 | -38,413261 | SALVADOR - PINICÃO | 2G:None¦3G:¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-18 | 2025-03-17 | 2024-02-19 |  | 2025-05-01 | 2024-03-12 | 2024-05-30 | 2024-03-12 | 2024-06-05 | 2025-02-01 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 2025-03-03 | 2024-06-05 |  |  |  | 2024-06-12 | 2025-03-10 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-18 | 2025-04-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 04/08/2025 | 2024-06-20 | 2025-04-01 | 2024-07-04 | 2024-06-12 | 2024-05-16 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2025-05-01 | 2024-07-03 | 2024-06-04 | 2025-05-01 | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 2025-05-16 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 2025-04-11 | 2024-04-29 | 2025-05-19 | 2024-07-27 | 30/04/2025 | 11/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-11 | 2025-01-30 | 2025-05-27 | 2025-04-11 | 2025-01-31 | 2025-05-29 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013878 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:08 | 09/04/2025 12:07:08 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA516224 | ENG00465674 | BALEG130939 | BARDJ | RF178402 | IE132090 | RDJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 30484.54 | 242486.25 | 272970.79 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  | Desinstalar 01x BB6620 |  |  |  | 3G:WRDJ1_BA ¦ 4G:MRDJ1_BA ¦ 5G:MRDJ1_BA | 75766 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | CENTRO | 41350-275 |  |  | AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO - Nº S/N |  | 21BA001472 | -12,921192 | -38,401283 | RESIDENCIAL DOIS DE JULHO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-09 | 2025-08-17 | 2024-02-08 |  | 2025-10-01 | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | 2025-03-06 | 2025-07-04 | 2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-08-03 | 2025-03-03 |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 2025-03-07 | 2025-04-16 | 2025-03-28 | 2025-03-09 | 2025-09-16 | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 22/05/2025 | 2025-03-18 | 2025-09-01 | 2025-03-20 12:16 | 2025-03-10 | 2025-03-07 |  |  | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 2025-04-28 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | 2025-10-16 | 2025-04-14 | 2024-12-19 | 2025-04-14 | 2025-06-05 |  | 2024-12-23 | 2025-10-19 | 2025-04-15 | 30/07/2025 |  | 2025-08-01 | 2025-10-25 |  | 2025-07-22 | 2025-10-27 |  | 2025-07-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:09 | 09/04/2025 12:07:09 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:09 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA517176 | ENG00466441 | BANCO200001 | BAFAT | RF179388 | IE132173 | FAT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Indoor/Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO META | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ SOLUÇÃO TÉCNICA RF | 2025-05-15 00:06 | ENGENHARIA RF | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | SOLUÇÃO TÉCNICA RF | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | [10 empty] | OK | OK |  | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao Fasano Trancoso |  | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 (Prioridade 2) | VBA-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/OUTDOOR | RISCO | TAV | ATIVAR |  |  | LIBERAÇÃO SCI | [5 empty] | 2020-11-19 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  |  |  |  | 4G:TFAT1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAD-SSA-006 | CENTRO | 45810-000 |  |  | ESTRADA MUNICIPAL ITAPOROROCA | BAD-SSA-006 | 21BA002774 | -16,62235 | -39,094633 | FASANO TRANCOSO | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2021-01-31 |  | 2020-12-02 | 2021-02-16 |  | 2021-02-11 | 2021-03-30 |  | 2021-03-04 | 2025-08-24 | 2025-09-16 |  | 2025-10-07 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-08-03 | 2025-06-10 | 2025-08-15 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-09 |  | 2025-10-16 |  | 2025-08-24 | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-01-30 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 22/05/2025 | 2025-08-30 | 2025-10-01 |  |  |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | 2025-10-31 |  | 2025-12-06 | 2025-10-31 |  | 2025-10-02 | 2025-11-15 |  | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 2024-06-03 | 2025-11-24 | 2024-06-03 | 2025-11-21 | 2025-11-26 |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR |  | VERMELHO | 7 | 26 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:07:35 | 09/04/2025 12:07:35 | 15/05/2025 10:11:45 | 15/05/2025 10:11:45 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA517651 | ENG00467151 | TLE00434 | BAQJG | RF179863 | IE133581 | QJG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925907 | QUIJINGUE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-19 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 14692.62 | 35661.32 | 50353.94 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2025 | TAC ANATEL | TAC ANATEL 2025 | Regulatório | TAC ANATEL: Ano 4 |  | 2024 | 2025 | 25_TAC ANATEL |  |  | VBA-ACM055-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | TAC ANATEL - ANO 4/BASICO_OUTROS | ATIVO | TAC ANATEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-15 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080471 | Desinstalar 03x RRUS 01 B1 + 03x diplexer's |  |  |  | 2G:GQJG1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WQJG1_BA ¦ 4G:TQJG1_BA | 75861 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 | VIVO -> CLARO 3G |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 5039 | CENTRO | 48830-000 |  |  | RUA DA FONTE S/N (ESTAÇÃO TELEMAR) | QJG | 21BA000458 | -10,751825 | -39,206992 | QUIJINGUE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/700/1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-21 | 2025-04-16 | 2025-02-03 |  | 2025-05-31 | 2025-02-18 | 2025-03-12 | 2025-02-18 | 2024-06-28 | 2025-03-03 | 2024-06-28 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-01-08 |  |  |  | 2024-01-15 | 2025-04-09 | 2024-08-19 | 2025-04-11 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 27/03/2025 | 2024-01-23 | 2025-05-01 | 2024-07-15 | 2024-01-15 | 2024-08-19 |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-05-31 | 2024-09-13 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 2025-06-15 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-03-20 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 2025-05-15 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 2024-09-13 | 2025-06-24 | 2024-09-13 | 2025-04-25 | 2025-06-26 | 2025-05-15 | 2025-04-28 | 2025-06-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BACSC_01,M2023_BASBC_01 | 2025-12-01 | 2025-03-03 |  |  | 2025-12-01 | 2025-03-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:08:53 | 09/04/2025 12:08:53 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA517654 | ENG00467193 | TLE00828 | BAJSA | RF179866 | IE133584 | JSA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918506 | JUSSARA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-19 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 14692.62 | 8696.44 | 23389.06 | NESIC |  | EXISTENTE | SIM | VENDOR RF | GAB. REUSO |  | ELTEK | GAB. REUSO | OK | OK | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2025 | TAC ANATEL | TAC ANATEL 2025 | Regulatório | TAC ANATEL: Ano 4 |  | 2024 | 2025 | 25_TAC ANATEL |  |  | VBA-ACM055-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | TAC ANATEL - ANO 4/BASICO_OUTROS | ATIVO | TAC ANATEL | ATIVAR |  | onair | LIBERAÇÃO SCI | 2025-04-03 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070504 | Desinstalar 03x antenas ODV2-065R15M18J - 01x BB5212. |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GJSA1_BA ¦ 3G:WJSA1_BA ¦ 4G:TJSA1_BA | 75859 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAJSS002 | CENTRO | 44925-000 |  |  | RUA MANOEL NOVAIS |  | 21BA000964 | -11,045892 | -41,969897 | JUSSARA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-02-10 | 2025-02-14 | 2024-08-07 |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-09-30 | 2025-04-02 | 2024-07-04 | 2025-01-01 | 2024-04-07 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-07-19 |  |  |  | 2024-07-26 | 2025-02-07 | 2024-02-08 | 2025-04-13 | 2024-09-20 | 2024-02-10 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 27/03/2025 | 2024-08-03 | 2025-03-01 | 2024-09-30 11:30 | 2024-07-26 | 2024-02-08 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2025-03-31 | 2024-08-15 | 2025-12-06 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-02 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 2024-08-13 | 2025-04-24 | 2024-08-13 | 2026-04-03 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2025-12-16 | 2025-04-28 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | SWAP | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M_BAJSA_01 | 2025-12-01 | 2024-06-03 |  |  | 2025-12-01 | 2024-06-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:01 | 09/04/2025 12:09:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA517682 | ENG00467190 | TLE00356 | BAANT | RF179894 | IE133612 | ANT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2901601 | ANTAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-19 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 41930.03 | 63949.79 | 105879.82 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2025 | TAC ANATEL | TAC ANATEL 2025 | Regulatório | TAC ANATEL: Ano 4 |  | 2024 | 2025 | 25_TAC ANATEL |  |  | VBA-ACM055-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | TAC ANATEL - ANO 4/BASICO_OUTROS | ATIVO | TAC ANATEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-04 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078377 | Desinstalar 01x BB 6620 - 03x RRUS01B3 |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GANT1_BA ¦ 3G:WANT1_BA ¦ 4G:TANT1_BA | 75853 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 | VIVO -> CLARO 3G |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 4572 | ZONA RURAL | 48420-000 |  |  | FAZENDA SACO DO MEIO - ESTRADA PARA CACIMBA DO MATO |  | 21BA000042 | -10,421253 | -38,313725 | ANTAS - FAZENDA SACO DO MEIO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-03-17 | 2024-12-03 |  | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 2024-11-25 | 2025-02-01 | 2024-11-25 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-19 | 2025-03-10 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2025-04-08 | 2025-02-27 | 2025-01-14 | 2025-05-29 | 07/03/2025 | 2024-02-27 | 2025-04-01 | 2025-01-31 12:19 | 2024-02-19 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2025-03-03 | 2025-05-01 | 2025-03-05 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-05-16 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 2025-03-02 | 2025-05-19 | 2025-03-25 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 2024-06-03 | 2025-05-25 | 2024-06-03 | 2025-03-06 | 2025-05-27 | 2025-04-04 | 2025-03-09 | 2025-05-29 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:00 | 09/04/2025 12:09:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:00 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518411 | ENG00467869 | BAM5G240002 | BA1SP | RF180639 | IE134328 | 1SP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAIBU | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 75389.41 | 3494.17 | 78883.58 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-06-21 | VIVO | 2024-09-19 | 2024-09-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 5G:SIBU3_BA | 77172 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | IMBUÍ | 41720-200 | N/A |  | AVENIDA GOVERNADOR LUIS VIANA FILHO | N/A | 21BA003245 | -12,961581 | -38,433091 | SALVADOR - ASSAÍ PARALELA | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-06-21 | 2024-10-03 | 2024-06-21 | 2024-07-10 | 2024-11-17 | 2024-07-24 | 2024-08-13 | 2024-12-17 | 2024-08-08 | 2025-03-30 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-06 |  | 2025-02-26 | 2025-11-15 | 2025-05-26 | 2025-03-11 |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-18 | 2025-06-02 | 2025-03-25 | 2025-11-11 | 2025-04-14 | 2025-03-27 | 2025-06-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2025-01-30 | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 12/05/2025 | 2025-03-26 | 2025-05-02 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2024-12-15 | 2025-03-31 | 2024-12-15 | 2025-03-31 | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 2025-03-31 | 2025-12-06 | 2025-07-05 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 2025-05-14 | 2025-07-22 | 2025-05-14 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 2025-07-29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1SP_01 | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:49 | 09/04/2025 12:09:49 | 09/04/2025 12:09:49 | 09/04/2025 12:09:49 | 01/07/2025 17:29:23 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518413 | ENG00467871 | BAM5G240001 | BA1DM | RF180641 | IE134330 | 1DM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BABDR | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 27772.6 | 60502.36 | 88274.96 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-09-19 | 2024-09-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SBDR3_BA | 77173 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | BOCA DO RIO | 41706-690 | ARENA DANIELA MERCURY |  | AV. OCTÁVIO MANGABEIRA | N/A | 21BA003238 | -12,978928 | -38,428397 | SALVADOR - ARENA DANIELA MERCURY | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-10-03 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-11-17 | 2024-07-22 | 2024-08-10 | 2024-12-17 | 2024-08-01 | 2025-03-30 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 2025-03-28 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-06 |  | 2025-02-26 | 2025-11-15 | 2025-05-26 | 2025-03-11 |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-18 | 2025-06-02 | 2025-03-26 | 2025-11-21 | 2025-04-14 | 2025-03-28 | 2025-06-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2025-01-30 | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 26/06/2025 | 2025-03-26 | 2025-05-02 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2024-12-15 | 2025-03-31 | 2024-12-15 | 2025-03-31 | 2024-12-15 | 2025-07-01 | 2025-03-31 | 2025-12-06 | 2025-07-05 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-07-01 | 2025-05-13 | 2025-07-22 | 2025-05-14 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1DM_01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:50 | 09/04/2025 12:09:50 | 09/04/2025 12:09:50 | 09/04/2025 12:09:50 | 01/07/2025 17:26:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518416 | ENG00467874 | BAM5G240010 | BA1L2 | RF180644 | IE134333 | 1L2 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAACS | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 75389.41 | 3494.17 | 78883.58 | [9 empty] | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SACS3_BA | 77176 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-650 | N/A |  | LARGO DE SANTANA | N/A | 21BA003243 | -13,012036 | -38,491908 | SALVADOR - LARGO DE SANTANA 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-08-03 | 2024-04-23 | 2024-08-02 | 2024-09-17 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-10-17 | 2024-08-13 | 2025-03-30 | 2024-12-16 | 2025-03-14 | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-01 |  | 2025-02-26 | 2025-11-08 | 2025-03-26 | 2025-03-13 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-03-21 | 2025-11-16 | 2025-04-14 | 2025-03-23 | 2025-04-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 06/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-03-02 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-12-06 | 2025-05-05 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-11-04 | 2025-05-22 | 2025-05-07 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2025-05-30 | 2025-05-25 | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 2025-05-25 | 2025-05-08 | 2025-12-30 | 2025-05-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1L2_01,M2025EST_BAACS_01 | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:50 | 09/04/2025 12:09:50 | 09/04/2025 12:09:50 | 09/04/2025 12:09:50 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518417 | ENG00467848 | BAM5G240011 | BA1L3 | RF180645 | IE134334 | 1L3 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAACS | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 37030.92 | 3494.17 | 40525.09 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-15 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SACS3_BA | 77133 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-650 | N/A |  | LARGO DE SANTANA | N/A | 21BA003236 | -13,011163 | -38,491765 | SALVADOR - LARGO DE SANTANA 3 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-08-03 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-09-17 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-10-17 | 2024-08-01 | 2025-03-30 | 2024-12-16 | 2025-03-14 | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-10 |  | 2025-02-26 | 2025-11-17 | 2025-03-26 | 2025-03-13 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-03-21 | 2025-11-25 | 2025-04-14 | 2025-03-23 | 2025-04-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 06/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-03-02 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-12-06 | 2025-05-05 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | 2025-12-15 | 2025-05-22 | 2025-05-08 | 30/04/2025 | 07/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-07 | 2026-01-09 | 2025-05-25 | 2025-05-15 | 2026-01-12 | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1L3_01,M2025EST_BAACS_01 | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:45 | 09/04/2025 12:09:45 | 09/04/2025 12:09:45 | 09/04/2025 12:09:45 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518418 | ENG00467849 | BAM5G240012 | BA1L4 | RF180646 | IE134335 | 1L4 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAACS | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 37030.92 | 3494.17 | 40525.09 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SACS3_BA | 77135 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-650 | N/A |  | LARGO DE SANTANA | N/A | 21BA003248 | -13,011662 | -38,492117 | SALVADOR - LARGO DE SANTANA 4 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-08-03 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-09-17 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-10-17 | 2024-08-07 | 2025-03-30 | 2024-12-16 | 2025-03-14 | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-01 |  | 2025-02-26 | 2025-11-08 | 2025-03-26 | 2025-03-13 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-03-21 | 2025-11-16 | 2025-04-14 | 2025-03-23 | 2025-04-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 06/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-03-02 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2024-12-15 | 2025-05-07 | 2024-12-15 | 2025-05-07 | 2024-12-15 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-12-06 | 2025-05-05 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-11-04 | 2025-05-22 | 2025-05-07 | 30/05/2025 | 07/04/2025 | 2025-05-30 | 2025-05-25 | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 2025-05-25 | 2025-05-08 | 2025-12-30 | 2025-05-29 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1L4_01,M2025EST_BAACS_01 | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518419 | ENG00467850 | BAM5G240013 | BA1L5 | RF180647 | IE134336 | 1L5 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAACS | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 37030.92 | 3494.17 | 40525.09 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-09 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SACS3_BA | 77137 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-650 | N/A |  | LARGO DE SANTANA | N/A | 21BA003237 | -13,011602 | -38,49151 | SALVADOR - LARGO DE SANTANA 5 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-09-02 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-10-17 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-11-16 | 2024-08-01 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-01 |  | 2025-02-26 | 2025-11-08 | 2025-04-25 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14 |  | 2025-03-20 | 2025-05-02 | 2025-03-21 | 2025-11-16 | 2025-04-14 | 2025-03-23 | 2025-05-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 06/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-04-01 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-12-06 | 2025-06-04 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 2025-11-04 | 2025-06-21 | 2025-05-07 | 30/05/2025 | 07/04/2025 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 2025-06-24 | 2025-05-09 | 2025-12-30 | 2025-06-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1L5_01,M2025EST_BAACS_01 | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518420 | ENG00467851 | BAM5G240014 | BA1L6 | RF180648 | IE134337 | 1L6 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAACS | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 37030.92 | 3494.17 | 40525.09 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SACS3_BA | 77141 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-650 | N/A |  | LARGO DE SANTANA | N/A | 21BA003239 | -13,012451 | -38,491211 | SALVADOR - LARGO DE SANTANA 6 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-08-03 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-09-17 | 2024-07-24 | 2024-08-13 | 2024-10-17 | 2024-08-08 | 2025-03-30 | 2024-12-16 | 2025-03-14 | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-10 |  | 2025-02-26 | 2025-11-17 | 2025-03-26 | 2025-03-13 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-03-21 | 2025-11-25 | 2025-04-14 | 2025-03-23 | 2025-04-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 06/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-03-02 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2024-12-15 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-12-06 | 2025-05-05 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-05-08 | 30/06/2025 | 09/04/2025 | 2025-06-30 | 2025-05-25 | 2025-04-09 | 2026-01-09 | 2025-05-25 | 2025-05-09 | 2026-01-12 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1L6_01,M2025EST_BAACS_01 | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518421 | ENG00467852 | BAM5G240015 | BA1M2 | RF180649 | IE134338 | 1M2 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BASVH | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 72784.37 | 6099.21 | 78883.58 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-14 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 5G:SSVH3_BA | 77139 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41940-380 | N/A |  | LARGO DA MARIQUITA | N/A | 21BA003244 | -13,014208 | -38,488388 | SALVADOR - LARGO DA MARIQUITA 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-09-02 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-10-17 | 2024-07-24 | 2024-08-13 | 2024-11-16 | 2024-08-08 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 2025-03-22 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-10 |  | 2025-02-26 | 2025-11-17 | 2025-04-25 | 2025-03-17 |  | 2025-02-14 |  | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 2025-03-20 | 2025-11-15 | 2025-04-14 | 2025-03-22 | 2025-05-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 12/05/2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2024-12-15 | 2025-03-21 | 2024-12-15 | 2025-03-21 | 2024-12-15 | 2025-05-31 | 2025-03-21 | 2025-12-06 | 2025-06-04 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-06-21 | 2025-05-14 | 30/06/2025 | 30/04/2025 | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 2025-04-30 | 2026-01-09 | 2025-06-24 | 2025-05-14 | 2026-01-12 | 2025-06-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1M2_01,M2024_BASVH_01 | 2025-12-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-12-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518422 | ENG00467853 | BAM5G240016 | BA1L7 | RF180650 | IE134339 | 1L7 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BAACS | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 37030.92 | 3494.17 | 40525.09 | [9 empty] | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-22 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | VIVO | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SLGS3_BA | 77143 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-620 | LARGO DE SANTANA |  | RUA GUEDES CABRAL | N/A | 21BA003241 | -13,012585 | -38,491974 | SALVADOR - LARGO DE SANTANA 7 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-10-17 | 2024-08-14 | 2024-09-15 | 2024-11-16 | 2024-08-23 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-10 |  | 2025-02-26 | 2025-11-17 | 2025-04-25 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14 |  | 2025-03-20 | 2025-05-02 | 2025-03-21 | 2025-11-25 | 2025-04-14 | 2025-03-23 | 2025-05-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 06/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-04-01 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2024-12-15 | 2025-05-07 | 2024-12-15 | 2025-05-07 | 2024-12-15 | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-12-06 | 2025-06-04 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 2025-05-14 | 2025-06-21 | 2025-05-13 | 30/06/2025 | 30/04/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-04-30 | 2026-01-09 | 2025-06-24 | 2025-05-22 | 2026-01-12 | 2025-06-28 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1L7_01,M2025EST_BAACS_01 | 2026-03-01 | 2025-05-16 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-16 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(AMARELO),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518423 | ENG00467854 | BAM5G240017 | BA1M4 | RF180651 | IE134340 | 1M4 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM | BASVH | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 37030.92 | 3494.17 | 40525.09 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-04-23 | VIVO | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 5G:SSVH3_BA | 77145 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41940-380 | N/A |  | LARGO DA MARIQUITA | N/A | 21BA003246 | -13,014101 | -38,488725 | SALVADOR - LARGO DA MARIQUITA 4 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-23 | 2024-09-02 | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 2024-10-17 | 2024-07-24 | 2024-08-13 | 2024-11-16 | 2024-08-08 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 2025-03-20 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-03-17 |  | 2025-02-14 |  | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-05-09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-18 |  |  | 2024-08-13 | 2024-09-18 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2024-08-13 | 2024-09-18 | 07/05/2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 2025-06-04 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-03-26 | 2025-05-07 | 2025-04-15 | 2025-05-08 | 2025-03-30 | 2025-06-21 | 2025-05-08 | 30/06/2025 | 30/04/2025 | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-06-28 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_BA1M4_01,M2024_BASVH_01 | 2025-12-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-12-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 09/04/2025 12:09:46 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA518739 | ENG00468260 | BALEO240003 | BANMR | RF180968 | IE134762 | NMR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-10-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:MIMO1800, 3G:850, 4G:700, 5G:3500, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | 850 ¦ 700/1800/2100/2600 + MIMO 1800/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 19667.83 | 0 | 19667.83 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | NOK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2024 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2024 | L&O | Fazer reuso do equipamento remanejado do site origem (BAMED). O site novo (BANMD) serão 3 setores outdoor (no site origem BAMED o setor 3 era uma malha indoor), assim será preciso aquisição de antena. | >2022_5G | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES | MIMO |  | VBA-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | L&O | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-06-18 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2024-06-18 | CLEMAR | 2025-01-19 | 2025-01-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082980 |  |  |  |  | 3G:PENDENTE ¦ 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 77178 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  | MERIDIEN | PENDENTE | verao | MARCUS VERAS | ATC | SAL057BK | RIO VERMELHO | 41970-340 | CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA KRUSCHEWSKY |  | RUA MONTE CONSELHO | SAL057BK | 21BA003273 | -13,01416 | -38,486955 | SALVADOR - NOVO MERIDIEN | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Validar SCI | 2025-01-04 07:59 | 11-(MOB. OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-06-18 | 2025-02-02 | 2024-06-18 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 2025-04-18 | 2025-03-10 | 2025-04-05 | 2025-06-17 | 2025-03-31 | 2025-09-07 |  | 2025-01-04 07:57 | 2025-04-05 |  | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-03-31 | 2025-02-20 |  | 2025-06-10 | 2025-12-12 | 2025-09-25 | 2025-08-29 | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 2025-06-10 | 2025-09-05 | 2025-10-02 |  | 2025-03-20 |  | 2025-09-07 | 2025-10-09 | [5 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 21/05/2025 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-12-31 |  | 2025-09-07 |  | 2025-07-25 |  | 2025-09-07 | 2025-10-31 |  | 2025-01-05 | 2025-11-04 |  | 2025-12-31 | 2025-11-06 |  | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-11-21 |  | 30/07/2025 |  | 2025-07-30 | 2025-11-24 |  | 2025-04-25 | 2025-11-24 |  | 2025-04-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BANMR_01 | 2026-04-01 | 2025-04-30 |  |  | 2026-04-01 | 2025-04-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE) | 13.Obra Inic,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERDE | 7 | 5 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:10:36 | 09/04/2025 12:10:36 | 09/04/2025 12:10:36 | 09/04/2025 12:10:36 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA519274 | ENG00468841 | BALEO240004 | BAJTR | RF181573 | IE135216 | JTR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-06 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 288673.69 | 0 | 288673.69 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2024 | L&O | O site BAJDT será desmobilizado, objeto de projeto L&O, e deverá ser substituído por dois sites. Os equipamentos provenientes da desmobilização serão utilizados no primeiro site BANJT, e equipamentos novos deverão ser utilizados no segundo site BAJTR. |  | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VBA-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | L&O | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-06-10 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2024-06-10 | VIVO | 2025-01-19 | 2025-01-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | BAJTR |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  | JUSTIÇA DO TRABALHO | CIT 104/24 | nao | MARCUS VERAS | ATC | SAL007T2 | MATATU DE BROTAS | 40260-001 | 3A |  | LADEIRA DOS BANDEIRANTES | SAL007T2 | 21BA000199 | -12,97055 | -38,499167 | SALVADOR - JUSTIÇA DO TRABALHO 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-06-10 | 2025-02-02 | 2024-06-10 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 2025-03-20 | 2025-05-10 | 2025-06-17 | 2025-05-12 | 2025-07-25 |  |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 2025-03-27 |  | 2025-06-09 | 2025-12-12 | 2025-09-25 | 2025-07-22 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-06-06 | 2025-07-29 | 2025-10-02 | 2025-07-23 | 2025-04-11 |  | 2025-07-25 | 2025-10-09 |  | 2025-08-04 | 2025-08-16 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-07-05 | 2025-09-01 | 2025-07-05 | 2025-12-31 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-02 |  | 2025-08-14 | 2025-10-31 |  | 2025-01-05 | 2025-11-04 |  | 2025-12-31 | 2025-11-06 |  | 2025-04-26 |  | 2025-08-15 |  | 2025-05-03 | 2025-11-21 |  | 30/07/2025 |  | 2025-07-30 | 2025-11-24 |  | 2025-05-30 | 2025-11-24 |  | 2025-06-02 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAJTR_01 | 2026-05-01 | 2025-06-20 |  |  | 2026-05-01 | 2025-06-20 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:03 | 09/04/2025 12:11:03 | 09/04/2025 12:11:03 | 09/04/2025 12:11:03 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA519567 | ENG00469155 | TLE00227 | BAPRE | RF181869 | IE141671 | PRE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-25 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 39299.99 | 65751.27 | 105051.26 | ICOMON |  | NOVO | SIM | CLEMAR | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | CLEMAR | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 117737.44 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2025 | Regulatório | Concessão: 2G/3G |  | 2024 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO 2G_3G ONLY - 2025/BASICO | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-07 | [8 empty] | FCU0082645 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077251 | Desinstalar 03x antenas 578200 |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPRE1_BA ¦ 3G:WPRE1_BA ¦ 4G:TPRE1_BA | 80351 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ILH026B1 | ZONA RURAL | 45650-000 |  |  | RODOVIA BA 415, KM 10 FAZENDA SÃO JOÃO |  | 21BA000444 | -14,804456 | -39,135494 | ILHÉUS - POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 2024-11-07 |  | 2025-03-31 | 2025-01-15 | 2025-05-28 | 2025-01-15 | 2024-10-21 | 2025-01-01 | 2024-10-21 | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2025-02-04 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-05-13 | 2025-02-14 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-14 | 2025-05-29 | 09/04/2025 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 2025-02-11 12:15 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-08 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-08 | 2025-05-01 | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-02 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 2024-07-25 | 2025-04-24 | 2024-07-25 | 2025-04-05 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:26 | 09/04/2025 12:11:26 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA519575 | ENG00469156 | TLE00229 | BAUSC | RF181877 | IE141679 | USC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-25 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12650.47 | 103817.98 | 116468.45 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 117737.44 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2025 | Regulatório | Concessão: 2G/3G |  | 2024 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO 2G_3G ONLY - 2025/BASICO | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-25 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077625 | Desinstalar 03x 5780. |  |  |  | 2G:GUSC1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WUSC3_BA ¦ 4G:TUSC1_BA | 80352 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ILH025B1 | SALOBRINHO | 45662-000 |  |  | RUA SÃO RAIMUNDO, S/N |  | 21BA000586 | -14,803242 | -39,174811 | ILHÉUS - UESC | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-09 | 2025-03-17 | 2024-11-18 |  | 2025-05-01 | 2025-03-17 | 2025-05-20 | 2025-03-17 | 2024-11-06 | 2025-02-01 | 2024-06-11 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-05-13 | 2025-02-18 | 2025-02-09 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-14 | 2025-05-29 | 11/06/2025 | 2025-01-28 | 2025-04-01 | 2025-02-11 12:15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-17 | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 2025-04-25 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 2025-04-02 | 2025-05-25 | 2025-04-08 | 2025-06-03 | 2025-05-27 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 2025-05-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:26 | 09/04/2025 12:11:26 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520298 | ENG00469841 | BACAP150102 | BACAJ | RF182259 | IE135789 | CAJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 237030.11 | 0 | 237030.11 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-18 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071984 | Desinstalar 01x BB5216. |  |  |  | 3G:WCAJ1_BA ¦ 4G:MCAJ1_BA ¦ 5G:MCAJ1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | CAM004AT | JACUIPE | 42833-000 | LOTEAMENTO CHÁCARAS DO JACUÍPE LT.1, QD.I |  | RUA D |  | 21BA002308 | -12,692183 | -38,114303 | CONDOMÍNIO ALDEIAS DO JACUÍPE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 2024-08-30 | 2025-01-16 | 2024-12-02 | 2024-11-21 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-12-12 |  |  |  | 2024-12-19 | 2025-01-08 | 2024-12-26 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-02-14 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 30/01/2025 | 2024-12-27 | 2025-01-30 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 |  |  | 2024-12-02 | 2025-02-04 | 2024-12-02 | 2025-03-01 | 2025-02-04 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-01-06 | 2025-02-17 | 2025-03-16 | 2025-02-17 | 2025-03-06 | 2025-02-17 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-02-15 | 2025-03-19 | 2025-02-18 | 21/01/2025 | 17/01/2025 | 2025-01-23 | 2025-03-25 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-29 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BACAJ_01 | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | 2025-01-01 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:32 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:32 | 09/04/2025 12:13:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520366 | ENG00470037 | BATAN190572 | BAVCV | RF183215 | IE137240 | VCV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 187286.63 | 192760.25 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | ONAIR | 2025-02-25 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072641 |  |  |  |  | 3G:WVCV1_BA ¦ 4G:TVCV1_BA ¦ 5G:SVCV1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE CONCRETO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | VDC002T2 | ESPIRITO SANTO | 45037-620 |  |  | RUA VINTE E SETE | CANDIDATO_BAVCV_D | 21BA002568 | -14,891231 | -40,846817 | VITÓRIA DA CONQUISTA - CHÁCARAS ALTO DA BOA V | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2024-11-28 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2025-01-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-18 | 2025-01-08 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2025-02-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-05-26 | 2025-01-30 | 2024-12-31 12:15 | 2024-05-18 | 2024-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2024-12-20 | 2025-02-24 | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 2025-02-24 | 2024-12-06 | 2025-03-01 | 2024-12-06 | 2025-01-21 | 2025-03-16 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-25 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2024-11-03 | 2025-03-19 | 2025-02-25 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-29 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAVCV_01 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520397 | ENG00469919 | BACAP150137 | BASHG | RF182627 | IE136157 | SHG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 27286.56 | 210203.67 | 237490.23 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072560 | Desinstalar 01x BB 6630 |  |  |  | 3G:WSHG1_BA ¦ 4G:MSHG1_BA ¦ 5G:MSHG1_BA | 79508 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67176-A | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 45601-554 |  |  | AV. FERNANDO GOMES OLIVEIRA (AO LADO DO Nº 79) | BR67176-A | 21BA002597 | -14,786472 | -39,291 | ITABUNA - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2024-12-29 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2024-10-30 | 2025-06-03 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-07-10 | 2024-12-27 | 2025-05-13 | 2025-01-29 | 2024-12-29 | 2025-08-16 | 2025-05-15 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 02/06/2025 | 2024-12-14 | 2025-08-01 | 2025-02-06 12:18 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-04-09 | 2025-05-20 | 2025-09-15 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-06-04 |  | 2025-05-21 | 2025-09-18 | 2025-05-23 | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 2025-07-25 | 2025-09-26 |  | 2025-07-25 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BASHG_01 | 2025-10-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:45 | 09/04/2025 12:13:45 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520594 | ENG00469917 | TLE00233 | BAFRD | RF182624 | IE136154 | FRD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-02-01 | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 7168.39 | 208725.55 | 215893.94 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-29 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071904 | Desinstalar 01x RP 6647 - 03x ODV-065R15E18J18J - 03x ODI2-065R15M18J-GQ |  |  |  | 2G:GFRD1_BA ¦ 3G:WFRD1_BA ¦ 4G:MFRD1_BA ¦ 5G:MFRD1_BA | 79412 | 5G_3500(348839878) | 5G_3500(SEM PENDENCIA) | 5G_3500(#### Site OK sem pendencias####) | 2 | 5G_3500(Fechado) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAIBU0001 | FERRADAS | 45609-000 | X TRAVESSA DO LÍRIO |  | RUA DO LÍRIO, S/N | UBAIBU01 | 21BA000217 | -14,817106 | -39,309092 | FERRADAS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2024-09-18 | 2024-12-03 | 2024-09-18 | 2025-01-18 | 2025-07-04 | 2025-03-17 | 2025-01-11 | 2025-08-03 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-08-10 | 2024-12-17 | 2025-02-06 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2025-09-16 | 2025-03-17 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 27/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-01-31 12:20 | 2025-03-24 | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-02 | 2025-06-11 | 2025-01-02 | 2025-10-01 | 2025-06-11 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 2025-01-08 | 2025-02-19 | 2025-10-16 | 2025-02-19 | 2025-01-11 | 2024-01-01 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-01-10 | 2025-10-19 | 2025-02-21 | 28/08/2025 | 25/08/2025 | 2025-08-30 | 2025-10-25 | 2025-08-25 | 2025-07-30 | 2025-10-27 | 2025-08-28 | 2025-07-30 | 2025-10-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:45 | 09/04/2025 12:13:45 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 25/08/2025 18:20:50 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520606 | ENG00470039 | BAVEG140055 | BAVIB | RF183213 | IE137242 | VIB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23623.81 | 181403.03 | 205026.84 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072106 | Desinstalar 01x BB6630 |  |  |  | 4G:MVIB1_BA ¦ 5G:MVIB1_BA | 79546 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67166-A | IBIRAPUERA | 45030-480 |  |  | TRAVESSA MARECHAL RONDON, 268 | BR67166-A | 21BA001564 | -14,844386 | -40,850569 | VITÓRIA DA CONQUISTA - IBIRAPUERA II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-01-17 | 2025-02-14 | 2025-01-17 | 2024-11-01 | 2025-07-04 | 2024-01-11 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-08-10 | 2024-10-12 | 2025-04-11 | 2024-12-16 | 2024-10-14 | 2025-09-16 | 2025-03-13 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 10/03/2025 | 2024-11-28 | 2025-09-01 | 2024-12-31 12:15 | 2024-11-20 | 2024-10-12 |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-01-17 | 2025-02-22 | 2025-10-16 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-22 | 2025-02-25 |  | 2025-02-27 | 2025-10-19 | 2025-02-24 | 28/08/2025 |  | 2025-08-30 | 2025-10-25 |  | 2025-07-30 | 2025-10-27 |  | 2025-07-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_BAVIB_01,M2024_BANBG_01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:04 | 09/04/2025 12:14:04 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520649 | ENG00470035 | TLE00558 | BAVCI | RF183214 | IE137241 | VCI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 41621.08 | 161948.12 | 203569.2 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072626 |  |  |  |  | 2G:GVCI1_BA ¦ 3G:WVCI2_BA ¦ 4G:MVCI1_BA ¦ 5G:MVCI1_BA | 79540 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TEBAVCT0001 | IBIRAPUERA | 45075-680 |  |  | RUA B, S/N | 31VCA139 | 21BA001063 | -14,848028 | -40,864667 | VITÓRIA DA CONQUISTA - IBIRAPUERA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-28 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-09-26 | 2024-12-03 | 2024-09-26 | 2024-10-30 | 2025-02-01 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2025-03-03 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-03-10 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2025-04-16 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 30/05/2025 | 2024-07-26 | 2025-04-01 | 2024-12-28 12:15 | 2024-07-18 | 2024-11-26 |  |  | 2024-12-20 | 2025-04-10 | 2024-12-20 | 2025-05-01 | 2025-04-10 | 2024-12-06 | 2025-05-01 | 2024-12-06 | 2025-01-21 | 2025-05-16 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-04-10 | 2024-11-02 | 2025-05-19 | 2025-04-17 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 2025-04-04 | 2025-05-25 | 2025-04-07 | 2025-02-20 | 2025-05-27 | 2025-04-10 | 2025-02-21 | 2025-05-29 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_BAVCI_01 | 2026-02-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 |  | 2026-02-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520667 | ENG00470040 | BALEG140002 | BAVJC | RF183211 | IE137244 | VJC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 44882.63 | 192192.55 | 237075.18 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-28 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072110 | Desinstalar 01x BB6630 |  |  |  | 3G:WVJC1_BA ¦ 4G:MVJC1_BA ¦ 5G:MVJC1_BA | 79547 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 77040002 | JARDIM COPACABANA II | 45100-000 |  |  | RUA G, S/N |  | 21BA002321 | -14,884364 | -40,870783 | VITÓRIA DA CONQUISTA - LOTEAMENTO JARDIM COPACABANA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-10-08 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2024-11-05 | 2025-01-01 | 2024-05-11 | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-02-07 | 2024-10-12 | 2025-04-11 | 2024-12-13 | 2024-10-14 | 2025-03-16 | 2025-01-27 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 14/04/2025 | 2024-11-28 | 2025-03-01 | 2025-01-10 12:15 | 2024-11-20 | 2024-10-12 |  |  | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-05-01 | 2025-03-31 | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 2025-04-15 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-21 | 2025-03-28 | 2025-02-05 | 2025-04-18 | 2025-02-03 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 2025-03-24 | 2025-04-24 | 2025-03-25 | 2025-05-02 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAVJC_01 | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |  | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:04 | 09/04/2025 12:14:04 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520686 | ENG00469918 | TLE00956 | BAICF | RF182632 | IE136162 | ICF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31736.9 | 173858.21 | 205595.11 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071917 | Desinstalar 03x 5782.00 |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GICF1_BA ¦ 4G:TICF1_BA ¦ 5G:SICF1_BA | 79426 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67178-A | CALIFORNIA | 45604-290 |  |  | RUA DA LADEIRINHA, S/N | BAITB0713 | 21BA001294 | -14,773083 | -39,262722 | ITABUNA CALIFÓRNIA | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-01-17 | 2025-02-14 | 2025-01-17 | 2024-12-30 | 2025-07-04 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-08-10 | 2024-10-12 | 2025-04-11 | 2024-12-16 | 2024-10-14 | 2025-09-16 | 2025-03-13 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 10/03/2025 | 2024-11-28 | 2025-09-01 | 2025-01-14 12:16 | 2024-11-20 | 2024-10-12 |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-01-17 | 2025-02-24 | 2025-10-16 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | 2025-02-21 | 2025-10-19 | 2025-02-25 | 28/08/2025 |  | 2025-08-30 | 2025-10-25 |  | 2025-07-30 | 2025-10-27 |  | 2025-07-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAICF_01 | 2025-09-01 | 2025-07-16 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-16 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:45 | 09/04/2025 12:13:45 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520703 | ENG00469913 | BACAP180029 | BA1CM | RF182629 | IE136159 | 1CM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 20974.75 | 0 | 20974.75 | [9 empty] | NOK | OK | OK |  | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1CM1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79311 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAITBSV003-K2 | DUQUE DE CAXIAS | 45600-731 | ENTRE OS NÚMEROS 386-454 |  | RUA PROFESSOR ALÍCIO DE QUEIRÓS |  | 21BA002394 | -14,792408 | -39,275425 | ITABUNA - PRAÇA CAMACAN | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.4.VISTORIA - TRATATIVAS ACESSO/CHAVES/OUTROS |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-11 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-02 |  | 2025-06-02 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-06-09 | 2026-01-08 |  | 2025-06-21 |  | 2025-06-11 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-01-08 | 2025-01-09 |  |  |  |  | 11/01/2025 | 2025-06-17 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2026-03-01 |  | 2025-05-01 | 2026-03-01 |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 |  | 2025-07-16 |  |  |  | 2025-07-23 | 2026-03-19 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-03-25 |  | 2025-07-27 | 2026-03-27 |  | 2025-07-30 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1CM_01 | 2025-10-01 | 2025-01-16 |  |  | 2025-10-01 | 2025-01-16 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:44 | 09/04/2025 12:13:44 | 09/04/2025 12:13:44 | 09/04/2025 12:13:44 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520709 | ENG00470033 | BACAP190012 | BAPQL | RF183208 | IE137247 | PQL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 190965.21 | 196438.83 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072455 |  |  |  |  | 3G:WPQL1_BA ¦ 4G:MPQL1_BA ¦ 5G:MPQL1_BA | 79483 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 77050003 | JATOBÁ | 45066-664 |  |  | RUA TRINTA, LOTE N° 06, QUADRA 63 LOTEAMENTO PARQUE COVEIMA | 77050003 | 21BA002566 | -14,897936 | -40,869264 | VITÓRIA DA CONQUISTA - PARQUE LOGÍSTICO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2024-11-28 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2025-01-01 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2025-01-31 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-02-07 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2025-03-16 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-07-26 | 2025-03-01 | 2024-12-13 12:15 | 2024-07-18 | 2024-11-26 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2024-12-20 | 2025-02-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-02-04 | 2024-12-06 | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2025-01-23 | 2025-04-15 | 2025-01-23 | 2024-11-07 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-03-27 | 2024-11-10 | 2025-04-18 | 2025-01-30 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAPQL_01,M2024_BAVJC_01 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2025-03-25 |  | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:02 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:02 | 14/04/2025 11:50:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520710 | ENG00470034 | BALEG140010 | BAVCB | RF183205 | IE137250 | VCB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 21367.91 | 200598.72 | 221966.63 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072619 | site sem tx. RP6647 deverá ser coletada |  |  |  | 4G:MVCB1_BA ¦ 5G:MVCB1_BA | 79539 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAVCT0004 | LOTEAMENTO CIDADE MARAVILHOSA | 45077-672 |  |  | RUA DA CANDELÁRIA, 4 | BAVCT06 | 21BA001391 | -14,83325 | -40,875681 | VITÓRIA DA CONQUISTA - ZABELÊ | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-09-26 | 2024-12-03 | 2024-09-26 | 2025-01-09 | 2025-02-01 | 2025-01-24 | 2025-01-02 | 2025-03-03 | 2025-01-24 |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-03-10 | 2025-02-04 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-04-16 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 16/04/2025 | 2025-02-08 | 2025-04-01 | 2025-01-21 12:16 | 2025-01-31 | 2025-02-04 |  |  | 2025-01-02 | 2025-02-03 | 2025-01-02 | 2025-05-01 | 2025-02-03 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-01-03 | 2025-01-23 | 2025-05-16 | 2025-01-23 | 2025-02-22 | 2025-01-24 | 2025-03-14 | 2025-04-10 | 2025-03-01 | 2025-05-19 | 2025-01-24 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 2025-04-08 | 2025-05-25 | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-05-27 | 2025-04-10 | 2025-04-04 | 2025-05-29 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAVCB_01,M2025EST_BAVCI_01 | 2026-02-01 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2026-02-01 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520836 | ENG00469912 | BALEO200003 | BA1AT | RF182633 | IE136163 | 1AT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 60352.88 | 2032.15 | 62385.03 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  | Site 1AN ficava em uma banca de revista que foi retirada pela prefeitura. Não haverá custos no remanejamento do site. K2 assumirá. | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-22 |  |  |  |  | 2020-08-25 |  |  | 2020-07-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084274 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:T1AT1_BA ¦ 5G:S1AT1_BA | 79310 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  | Itabuna - Praça Santo Antônio | CIT-095/20 | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAITBSV004-K2 | CENTRO | 45600-002 |  |  | AVENIDA CINQUENTENÁRIO, 298 | BAITBSV004 | 21BA002720 | -14,787742 | -39,27325 | ITABUNA - PÇA SANTO ANTÔNIO 2 | 2G:None¦3G:¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2020-09-15 |  | 2020-12-01 | 2020-10-05 |  | 2020-12-01 | 2020-11-04 |  | 2020-01-01 | 2025-04-27 | 2025-06-17 | 2025-05-07 | 2025-10-07 | 2025-08-01 |  |  |  | 2024-10-30 | 2025-05-04 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-04-25 | 2024-11-04 | 2025-05-26 | 2025-04-27 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 14/07/2025 | 2025-04-24 | 2025-07-02 | 2025-05-07 12:16 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-14 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-08-16 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-19 | 2025-07-23 | 30/06/2025 | 23/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-08-27 | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1AT_01 | 2025-10-01 | 2025-07-31 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-31 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:44 | 09/04/2025 12:13:44 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 23/07/2025 17:42:36 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520837 | ENG00469866 | BATAN190044 | BAFBK | RF182234 | IE135764 | FBK | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-15 16:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 45906.23 | 179899.41 | 225805.64 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2019-07-22 |  |  | 2018-09-26 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077857 | Desinstalar uma RP 6647 |  |  |  | 4G:TFBK1_BA/MFBK1_BA ¦ 5G:MFBK1_BA | 79411 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 71050017 | POLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI | 42816-140 | BRASKEN |  | RUA HIDROGÊNIO, 2318 | 71050017 | 21BA003065 | -12,658678 | -38,315389 | CAMAÇARI - FÁBRICA BRASKEM | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2019-07-03 |  | 2019-07-22 | 2019-07-23 |  | 2019-09-10 | 2019-09-30 |  | 2019-09-25 | 2024-04-01 |  | 2024-03-28 | 2024-11-30 | 2025-06-17 | 2024-11-22 |  | 2025-08-01 | 2024-11-29 | 2024-12-29 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 2025-05-04 | 2024-11-14 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-06-10 | 2024-11-28 | 2025-04-13 | 2024-12-04 | 2024-11-30 | 2025-07-17 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 14/05/2025 | 2024-11-29 | 2025-07-02 | 2024-11-28 |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 2025-01-03 | 2025-02-11 | 2025-08-16 | 2025-02-11 | 2025-03-09 | 2025-02-11 | 2025-01-20 | 2025-07-23 | 2025-03-16 | 2025-08-19 | 2025-02-26 | 15/06/2025 | 23/07/2025 | 2025-06-17 | 2025-08-25 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-08-27 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-08-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAFBK_01 | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 2025-07-21 |  | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 2025-07-21 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:36 | 09/04/2025 12:13:36 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 23/07/2025 16:12:41 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520842 | ENG00469920 | BACONT140026 | BASIN | RF182631 | IE136161 | SIN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23682.75 | 214525.78 | 238208.53 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-09-02 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072565 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 3G:WSIN2_BA ¦ 4G:MSIN1_BA ¦ 5G:MSIN1_BA | 79510 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BNA002B2 | SANTA INÊS | 45603-765 |  |  | RUA BELO HORIZONTE, N° 180 - BAIRRO SANTA INÊS |  | 21BA001537 | -14,768536 | -39,269189 | ITABUNA - SANTA INÊS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 08. REGIONAL - APONTAR PEP | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-15 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2024-10-30 | 2025-06-03 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-07-10 | 2025-02-13 | 2025-05-13 | 2025-02-17 | 2025-02-15 | 2025-08-16 | 2025-04-08 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 11/06/2025 | 2025-01-30 | 2025-08-01 | 2025-02-26 12:17 | 2025-01-22 | 2025-02-13 |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-11 | 2025-03-25 | 2025-08-31 | 2025-06-11 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-04-07 | 2025-09-15 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-09-02 | 2024-11-02 | 2025-09-18 | 2025-04-09 | 22/07/2025 | 01/09/2025 | 2025-07-24 | 2025-09-24 | 2025-09-01 | 2025-07-30 | 2025-09-26 | 2025-09-02 | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BASIN_01 | 2025-04-01 | 2025-08-06 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 10/04/2025 12:00:15 | 10/04/2025 12:00:15 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 01/09/2025 10:59:57 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520858 | ENG00469877 | BATAN190215 | BAISM | RF182833 | IE136363 | ISM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919207 | LAURO DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 220149.21 | 220149.21 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  | Desinstalar uma BB6630 |  |  |  | 3G:TISM1_BA ¦ 4G:MISM1_BA ¦ 5G:MISM1_BA | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | BAISM | BURAQUINHO | 42709-480 |  |  | RUA CARLOS CONCEIÇÃO, L 86, Nº 417, COND. RESERVA PRAIA BURAQUINHO | CONDOMINIO RESERVA | 21BA002530 | -12,874667 | -38,285806 | LAURO DE FREITAS - ISMAR PRATÉS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-02-05 | 2024-12-15 | 2024-08-02 |  | 2025-01-29 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-01-15 | 2024-11-01 | 2025-01-28 | 2025-01-08 | 2024-12-01 | 2025-01-28 |  |  |  | 2025-02-04 | 2024-12-08 | 2025-02-03 | 2025-01-10 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 31/07/2025 | 2025-02-12 | 2024-12-30 | 2025-01-21 12:16 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2024-12-15 | 2025-01-28 | 2024-12-15 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-12-06 | 2025-01-29 | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 2025-02-13 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-03-14 | 2025-01-29 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | 2025-01-29 | 26/09/2024 | 07/01/2025 | 2024-09-26 | 2025-02-22 | 2024-09-26 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_BAISM_01 | 2025-01-01 | 2024-09-20 | 2024-09-25 |  | 2025-01-01 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:39 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:39 | 09/04/2025 12:13:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520885 | ENG00470031 | BATAN190570 | BAIRC | RF183212 | IE137243 | IRC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 200757.83 | 0 | 200757.83 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-06-07 |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071927 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 3G:WIRC1_BA ¦ 4G:MIRC1_BA/MGEB1_BA ¦ 5G:MIRC1_BA | 79434 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | VDC004T2 | SÃO PEDRO | 45070-225 | LOTE 3 E 4 |  | AVENIDA CENTRAL, S/N | BRBA0140 | 21BA002582 | -14,849243 | -40,891019 | VITÓRIA DA CONQUISTA - IRACEMA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | 2018-07-16 |  | 2018-09-12 | 2018-10-08 |  | 2018-10-04 | 2018-10-24 |  | 2018-11-06 | 2019-08-04 |  | 2019-08-19 | 2024-04-14 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-10 | 2025-05-20 | 2025-01-10 | 2024-10-31 | 2025-06-03 | 2024-10-31 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2024-12-11 |  |  |  | 2024-12-18 | 2025-07-10 | 2024-04-12 | 2025-04-11 | 2024-12-09 | 2024-04-14 | 2025-08-16 | 2025-03-13 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 31/01/2025 | 2024-12-26 | 2025-08-01 | 2024-12-06 18:32 | 2024-12-18 | 2024-04-12 | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 2025-04-01 | 2025-06-11 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-06-11 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-01-13 | 2025-02-25 | 2025-09-15 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-03-02 | 2025-09-18 | 2025-02-26 | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 2025-07-30 | 2025-09-26 |  | 2025-07-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAIRC_01,M2025EST_BAVCI_01 | 2026-02-01 | 2025-08-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-08-11 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:02 | 09/04/2025 12:14:02 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520942 | ENG00470044 | BAQUA230019 | BAVMR | RF183217 | IE137238 | VMR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 227334.09 | 227334.09 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2022-09-06 |  |  | 2022-08-23 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072122 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 4G:MVMR1_BA ¦ 5G:MVMR1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAVCT0003 | CERCADINHO | 45037-510 |  | TBSA | RUA PATAXOS QUADRA 23 LOTE 19, SN | TCBAVCT0003 | 21BA002937 | -14,909 | -40,84185 | VITÓRIA DA CONQUISTA - MORADA REAL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2022-09-08 |  | 2022-10-25 | 2022-11-11 |  | 2022-11-09 | 2022-11-29 |  | 2022-11-30 | 2022-12-30 |  | 2022-12-21 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-11-01 | 2024-12-03 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | 2024-10-31 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-08 | 2024-12-23 | 2025-04-13 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 31/07/2025 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2025-01-04 12:15 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-02 | 2025-02-21 | 2024-12-02 | 2025-03-01 | 2025-02-21 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-01-06 | 2025-02-18 | 2025-03-16 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-03-19 | 2025-02-21 | 15/12/2025 | 07/01/2025 | 2025-01-23 | 2025-03-25 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2025-03-27 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-29 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAVMR_01 | 2025-01-01 | 2024-06-03 | 2024-04-12 |  | 2025-01-01 | 2024-06-03 | 2024-04-12 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:05 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:05 | 09/04/2025 12:14:05
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520968 | ENG00470032 | BALEG140009 | BANUS | RF183209 | IE137246 | NUS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 20810.4 | 192072.13 | 212882.53 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-15 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072568 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 2G:GUSB1_BA ¦ 3G:WNUS1_BA ¦ 4G:MNUS1_BA ¦ 5G:MNUS1_BA | 79463 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | VDC004TM | CANDEIAS | 45029-000 |  |  | ESTRADA DO BEM QUERER, S/N | VCCE03 | 21BA001390 | -14,89125 | -40,80825 | VITÓRIA DA CONQUISTA - NOVA UESB | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-14 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2024-11-04 | 2025-03-03 | 2024-04-11 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-04-09 | 2024-12-12 | 2025-04-11 | 2024-12-16 | 2024-12-14 | 2025-05-16 | 2025-01-27 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 08/05/2025 | 2024-11-28 | 2025-05-01 |  | 2024-11-20 | 2024-12-12 |  |  | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-03-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 2025-06-15 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-21 | 2025-05-15 | 2025-02-05 | 2025-06-18 | 2025-02-03 | 16/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-05-18 | 2025-06-24 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-06-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BANUS_01,M2024_BAVCV_01 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:02 | 09/04/2025 12:14:02 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520970 | ENG00469986 | BADED210002 | BAJMV | RF182766 | IE136296 | JMV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072471 | Desinstalar 01xRan Processor 6647 |  |  |  | 4G:MJMV1_BA ¦ 5G:MJMV1_BA | 79442 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6042 | JUAZEIRO | 48920-000 |  |  | FAZENDA LEALDADE, S/N | BTC-6042 | 21BA002859 | -9,315581 | -39,939831 | JUAZEIRO - MINA VERMELHO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-14 |  | 2022-01-13 | 2022-02-02 |  | 2022-01-26 | 2022-04-15 |  | 2022-04-14 | 2024-12-29 | 2025-10-17 | 2024-08-15 |  | 2025-12-01 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024-12-13 | 2025-09-03 | 2024-11-14 | 2025-03-30 | 2025-10-03 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-10-10 | 2024-12-27 | 2025-05-13 | 2025-01-29 | 2024-12-29 | 2025-11-16 | 2025-05-05 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 27/03/2025 | 2024-12-28 | 2025-11-01 | 2025-02-05 12:17 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2025-03-03 | 2025-05-28 | 2025-03-03 | 2025-12-01 | 2025-05-28 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-02-14 | 2025-06-10 | 2025-12-16 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-06 |  | 2025-06-11 | 2025-12-19 | 2025-06-11 | 13/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-17 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BLOCKLIST | BLOCKLIST | [12 empty] | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 84 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:55 | 09/04/2025 12:13:55 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520982 | ENG00469867 | BACAP150001 | BAGRP | RF182237 | IE135767 | GRP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 14.AQS+PO | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | 2025-05-15 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AGING COMPARTILHAMENTO | LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12848.75 | 3597.38 | 16446.13 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | NOK | NOK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | VISTORIA | VISTORIA | [6 empty] | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TGRP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79420 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBACRI0016 | GUARAJUBA | 42827-000 |  |  | LOTEAMENTO CANTO DO MAR, SN | TCBACRI0016 | 21BA002970 | -12,656911 | -38,079339 | CAMAÇARI - GUARAJUBA PRAIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2022-11-11 |  | 2022-11-16 | 2023-01-02 |  | 2022-12-13 | 2023-01-12 |  | 2023-01-13 | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-02 | 2025-08-03 | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-02-08 |  | 2025-08-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  |  |  |  | 13/03/2025 | 2025-08-28 | 2025-09-01 |  | 2025-08-20 | 2025-08-15 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-10-01 | 2024-11-11 | 2025-02-01 | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-02-24 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-19 |  | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 2024-12-05 | 2025-10-25 | 2024-12-05 | 2025-05-16 | 2025-10-27 |  | 2025-05-19 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013349 | 2024-11-01 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:36 | 09/04/2025 12:13:36 | 09/04/2025 12:13:36 | 09/04/2025 12:13:36 | 09/04/2025 12:13:36 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA520990 | ENG00470038 | BACONT140032 | BAVDU | RF183216 | IE137239 | VDU | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 214677.59 | 7553.69 | 222231.28 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072645 |  |  |  |  | 3G:WVDU2_BA ¦ 4G:TVDU1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79544 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | VDC014B3 | SANTA TEREZINHA | 45100-000 |  |  | RUA PRINCIPAL, S/N - BAIRRO SANTA TEREZINHA |  | 21BA001539 | -14,830464 | -40,837408 | VITORIA DA CONQUISTA - AVENIDA PRESIDENTE DUTRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-08-03 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-01-15 | 2025-03-08 | 2025-01-15 | 2025-04-02 | 2025-07-04 | 2025-02-19 | 2025-06-19 | 2025-08-03 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 2025-08-01 | 2025-05-27 |  | 2025-08-03 | 2025-09-16 |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-03 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-09-01 | 2025-08-08 12:33 | 2025-08-08 | 2025-08-01 |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-01 | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-06-11 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-10-19 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-10-25 |  | 2025-06-22 | 2025-10-27 |  | 2025-06-25 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_BAVDU_01,M2024_BANBG_01 | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 33 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03 | 09/04/2025 12:14:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521031 | ENG00469987 | BATAN190207 | BATLR | RF182767 | IE136297 | TLR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 32697.07 | 186635.33 | 219332.4 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-01-22 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072600 | RP 6647 |  |  |  | 4G:MTLR1_BA ¦ 5G:MTLR1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-JZE-02269 | ABÓBORA | 48922-700 |  | QMC | LOTEAMENTO TABULEIRO, RUA 12 (OU RUA VITÓRIA), LOTE 20 QD. A10. COMPLEMENTO DO LEO JUAZEIRO, BA 608 | BR-BA-JZE-02269-QMC | 21BA002909 | -9,4369 | -40,47839 | JUAZEIRO - TABULEIRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-12-23 | 2024-11-01 | 2024-11-14 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-08 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-06 | 2024-04-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 30/01/2025 | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 2024-12-06 18:32 | 2024-11-29 | 2024-04-12 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2024-12-06 | 2025-02-13 | 2025-01-17 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-02-16 | 2025-01-18 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 2025-01-13 | 2025-02-22 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 2025-02-24 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2025-02-26 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:56 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:56 | 09/04/2025 12:13:56
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521036 | ENG00469915 | BACAP180032 | BA1RO | RF182630 | IE136160 | 1RO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 57732.29 | 0 | 57732.29 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-11 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083117 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 4G:T1RO1_BA ¦ 5G:S1RO1_BA | 79317 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR78495-B | CENTRO | 45600-010 |  |  | AVENIDA FERNANDO GOMES N° 90 | BR86865-S | 21BA002505 | -14,791794 | -39,282475 | ITABUNA - RODOVIÁRIA | 2G:None¦3G:None¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-03-16 | 2025-04-16 | 2025-04-03 |  | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-15 | 2025-05-06 | 2024-12-09 | 2025-03-03 | 2024-09-12 | 2025-05-01 | 2025-04-02 | 2025-02-07 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 2025-04-03 | 2025-03-16 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 02/06/2025 | 2025-02-22 | 2025-05-01 | 2025-03-18 12:24 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-05-05 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-04-15 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 30/06/2025 | 10/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-10 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | 2025-06-28 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1RO_01 | 2025-10-01 | 2025-06-18 |  |  | 2025-10-01 | 2025-06-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:45 | 09/04/2025 12:13:45 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521047 | ENG00469911 | BACAP180030 | BA1AD | RF182628 | IE136158 | 1AD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 27705.78 | 36911 | 64616.78 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-08 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080612 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 4G:T1AD1_BA ¦ 5G:S1AD1_BA | 79309 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050022 | CENTRO | 45600-077 |  |  | AVENIDA CINQUENTENÁRIO, 545 |  | 21BA002428 | -14,789333 | -39,274506 | ITABUNA - PRAÇA ADAMI | 2G:None¦3G:¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-15 | 2025-05-17 | 2025-02-06 | 2025-08-29 | 2025-07-01 |  | 2025-08-29 |  | 2024-12-09 | 2025-04-03 | 2024-09-12 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-02-05 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-05-10 | 2025-03-13 | 2025-05-13 | 2025-04-01 | 2025-03-15 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 02/07/2025 | 2025-02-20 | 2025-06-01 | 2025-03-18 12:25 | 2025-02-12 | 2025-03-13 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-06-05 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-04-15 | 2025-07-08 | 2025-07-02 | 2025-07-19 | 2025-07-03 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1AD_01 | 2025-10-01 | 2025-07-23 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:44 | 09/04/2025 12:13:44 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 14/07/2025 10:36:38 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521127 | ENG00469879 | TLE00034 | BALFE | RF182832 | IE136362 | LFE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919207 | LAURO DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 51643.8 | 158429.6 | 210073.4 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NILKO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-19 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072503 | Desinstalar 03x antenas 80010606v01 + 01x B5216 |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GLFE_BA ¦ 3G:WLFE2_BA ¦ 4G:MLFE1_BA ¦ 5G:MLFE1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | LDF004B1 | CENTRO | 42703-050 |  |  | RUA MANUEL SILVESTRE LEITE, S/N | BALFS0402 | 21BA000339 | -12,897 | -38,323467 | LAURO DE FREITAS - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-28 | 2025-01-02 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 2024-11-01 | 2024-05-11 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-25 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2025-01-22 | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-03-14 | 2025-01-03 | 2025-03-14 | 2025-01-03 | 2025-05-23 | 2025-01-03 | 2025-05-05 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 24/02/2025 | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 2024-12-31 12:16 | 2024-12-02 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-02 | 2025-02-19 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-12-06 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-02-16 | 2025-02-20 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024-10-14 | 2025-02-22 | 2024-10-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_BALFE_01 | 2025-01-01 | 2024-09-10 | 2024-09-09 |  | 2025-01-01 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:39 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:39 | 09/04/2025 12:13:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521153 | ENG00469931 | TLE00257 | BAJEQ | RF182761 | IE136291 | JEQ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918001 | JEQUIÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 221452.68 | 0 | 221452.68 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-03-08 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072457 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GJEQ1_BA ¦ 3G:WJEQ1_BA ¦ 4G:TJEQ1_BA ¦ 5G:SJEQ1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JEQ003TM | JEQUIEZINHO | 45208-495 |  |  | URBIS 1 - RUA 1, N,º 62 - JEQUIEZINHO | JQIT02 | 21BA000313 | -13,875028 | -40,069556 | JEQUIEZINHO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2024-12-24 | 2024-12-02 | 2024-10-29 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-12-24 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-27 | 2025-02-10 | 2025-01-22 | 2024-12-29 | 2025-02-14 | 2025-03-13 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-05-23 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 05/03/2025 | 2025-01-08 | 2025-01-30 | 2025-02-05 12:17 | 2024-12-31 | 2024-12-27 |  |  | 2025-04-01 | 2025-03-07 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-03-06 | 2025-03-16 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 2024-11-02 | 2025-03-19 | 2025-03-07 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJEQ_01 | 2025-02-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-07 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:47 | 09/04/2025 12:13:47
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521168 | ENG00469932 | BACAP150108 | BAJJT | RF182757 | IE136287 | JJT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918001 | JEQUIÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 195048.77 | 200522.39 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-27 |  |  |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-24 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072464 |  |  |  |  | 4G:MJJT1 _BA/MJJT1_BA ¦ 5G:MJJT1_BA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | JEQ001T2 | SAO JUDAS TADEU | 45200-000 | LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU |  | RUA RUA 16 QUADRA P, S/N | BRBA0297 | 21BA002342 | -13,845481 | -40,069369 | JEQUIÉ - SÃO JUDAS TADEU | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-04-09 |  | 2020-03-24 | 2020-06-01 |  | 2020-05-28 | 2020-09-30 |  | 2020-09-23 | 2020-10-30 |  | 2020-10-01 | 2024-11-28 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-12-02 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 2025-01-01 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-01-08 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-11-28 | 2025-02-14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-08-26 | 2025-01-30 | 2024-11-28 12:16 | 2024-08-18 | 2024-11-26 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2024-12-20 | 2025-02-04 | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 2025-02-04 | 2024-12-06 | 2025-03-01 | 2024-12-06 | 2025-01-22 | 2025-03-16 | 2025-01-22 | 2024-11-06 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 2024-11-09 | 2025-03-19 | 2025-01-25 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-02-26 | 2025-03-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-29 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJJT_01,M2024_BAJPC_01,M2024_BAJEQ_01 | 2025-02-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-02-01 | 2025-07-07 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:47 | 09/04/2025 12:13:47
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521177 | ENG00470009 | BATAN190524 | BAAMP | RF183498 | IE136957 | AMP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928703 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55087.73 | 148925.48 | 204013.21 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-17 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071948 | desinstalado uma RP6647 |  |  |  | 3G:WAMP1_BA ¦ 4G:MAMP1_BA ¦ 5G:MAMP1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SNJ001T2 | MARIA PRETA | 45570-530 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS |  | RUA PERNAMBUCO, SN | TORRERO_139566 | 21BA002412 | -12,977639 | -39,2625 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS - AV. MARIA PRETA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-06 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2025-01-09 | 2024-11-01 | 2025-01-24 | 2025-01-02 | 2024-12-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 2025-01-31 | 2024-12-08 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 10/02/2025 | 2025-02-08 | 2024-12-30 | 2025-01-14 12:16 | 2025-01-31 | 2025-02-04 |  |  | 2025-01-02 | 2025-02-03 | 2025-01-02 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-01 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-03-14 | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-01-27 | 28/02/2025 | 13/02/2025 | 2025-02-28 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAAMP_01 | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-02-28 |  | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 09/04/2025 12:14:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521186 | ENG00470011 | BATAN190523 | BARSJ | RF183495 | IE136960 | RSJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928703 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10073.04 | 221224.68 | 231297.72 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2019-12-04 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072536 |  |  |  |  | 3G:WRSJ1_BA ¦ 4G:MRSJ1_BA ¦ 5G:MRSJ1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBASAJ0006 | ANDAIA | 44570-000 |  |  | R. GÍLSON SILVA, S/N | CLARO | 21BA002640 | -12,981389 | -39,279167 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS - RODOVIÁRIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2020-01-31 |  | 2019-12-18 | 2020-01-31 |  | 2020-01-21 | 2020-02-10 |  | 2020-02-11 | 2020-05-29 |  | 2020-05-08 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-09-30 | 2024-12-03 | 2024-09-30 | 2024-12-18 | 2024-12-02 | 2024-08-11 | 2024-11-21 | 2025-01-01 | 2024-11-21 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-01-08 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-12-06 | 2025-01-30 | 2024-12-13 12:15 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2024-12-20 | 2025-02-04 | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 2025-02-04 | 2024-12-06 | 2025-03-01 | 2024-12-06 | 2025-01-22 | 2025-03-16 | 2025-01-22 | 2024-11-16 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2024-11-19 | 2025-03-19 | 2025-01-23 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-29 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BARSJ_01 | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-17 |  | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 09/04/2025 12:14:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521189 | ENG00469993 | BATAN190006 | BACEL | RF181961 | IE135491 | CEL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 61899.42 | 195328.02 | 257227.44 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-01-24 |  |  |  |  | 2020-11-09 |  |  | 2020-11-05 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071994 | RP 6647 |  |  |  | 4G:MCEL1_BA ¦ 5G:MCEL1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 75050004 | ALAGOINHAS VELHA | 48107-999 |  |  | RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA 98 | 75050004 | 21BA002738 | -12,150989 | -38,403767 | ALAGOINHAS - CHAMPS ELYSEES | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2020-12-07 | 2021-01-02 |  | 2020-12-14 | 2021-01-28 |  | 2021-01-22 | 2024-12-13 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-09-19 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-18 | 2024-12-08 | 2024-12-11 | 2025-04-13 | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 21/02/2025 | 2024-06-26 | 2024-12-30 | 2024-12-13 12:15 | 2024-06-18 | 2024-12-11 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2025-01-29 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2025-01-29 | 2024-12-13 | 2025-01-22 | 2025-02-13 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-02-16 | 2025-01-23 | 16/09/2024 | 07/01/2025 | 2024-12-27 | 2025-02-22 | 2024-09-16 | 2025-01-22 | 2025-02-24 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-02-26 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BACEL_01 | 2025-01-01 | 2024-09-12 | 2024-09-13 |  | 2025-01-01 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:57 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:57 | 09/04/2025 12:13:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521283 | ENG00470012 | TLE00972 | BASAS | RF183497 | IE136958 | SAS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928703 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-11 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079805 | Desinstalar 03x antenas ODV-065R15E18J18J + 01x DUS 41 02 |  |  |  | 2G:GSAS1_BA ¦ 3G:WSAS1_BA ¦ 4G:TSAS1_BA ¦ 5G:SSAS1_BA | 79506 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBASAJ0002 | URBIS II | 44574-090 | URBIS II |  | RUA B, S/N | BASAJ05 | 21BA001299 | -12,973889 | -39,252778 | SANTO ANTÔNIO SALGADEIRA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-03-17 | 2025-01-15 |  | 2025-05-01 | 2025-02-17 | 2025-05-05 | 2025-02-17 | 2024-11-08 | 2025-02-01 | 2024-08-11 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-03-10 | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 2025-01-22 | 2025-01-01 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-05-29 | 27/03/2025 | 2025-01-07 | 2025-04-01 | 2025-01-04 12:15 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | 2025-04-01 | 2025-02-17 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-02-17 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-18 | 2025-04-08 | 2025-05-16 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 2025-04-10 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 2025-04-09 | 2025-05-25 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-05-27 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-05-29 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BASAS_01 | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |  | 2024-10-01 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 09/04/2025 12:14:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521334 | ENG00470003 | BACAP150069 | BAVMB | RF183732 | IE136723 | VMB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924009 | PAULO AFONSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 7168.39 | 190092.89 | 197261.28 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2019-11-11 |  |  | 2019-08-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072118 | Desinstalar 01x BB6620 |  |  |  | 3G:WVMB1_BA ¦ 4G:TVMB1_BA ¦ 5G:SVMB1_BA | 79549 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BA4-PAO-002 | VILA MOXOTO | 48619-899 |  |  | RUA PROJETADA S (DT-4), Nº 81 (LOTE 1, QUADRA Q) | BA4-PAO-002 | 21BA002719 | -9,376111 | -38,24355 | PAULO AFONSO-VILA MOXOTO BAHIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-11-14 |  | 2019-11-12 | 2019-12-04 |  | 2019-11-18 | 2020-08-31 |  | 2020-12-01 | 2020-10-30 |  | 2020-01-01 | 2024-12-28 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2024-12-05 | 2025-01-02 | 2024-12-05 | 2024-11-22 | 2025-05-04 | 2024-11-22 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-06-10 | 2024-12-26 | 2025-11-25 | 2025-01-24 | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2025-03-13 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 27/03/2025 | 2024-05-27 | 2025-07-02 | 2025-01-06 12:15 | 2024-05-19 | 2024-12-26 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2025-05-02 | 2025-02-17 | 2025-05-02 | 2025-08-01 | 2025-02-17 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-01-08 | 2025-03-12 | 2025-08-16 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-02-07 | 2025-07-24 | 2025-03-13 | 2025-08-19 | 2025-03-13 | 29/07/2025 | 21/07/2025 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:59 | 09/04/2025 12:13:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/07/2025 10:17:22 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521361 | ENG00470002 | BACAP150099 | BAPLF | RF183735 | IE136720 | PLF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924009 | PAULO AFONSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 31800.34 | 48255.76 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-20 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072643 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 3G:WPLF1_BA ¦ 4G:MPLF1_BA ¦ 5G:MPLF1_BA | 79479 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PFS001TM | GENERAL DUTRA | 48607-130 |  |  | AVENIDA CARLOS BERENHAUSER, S/N | PAFS01 | 21BA001460 | -9,396269 | -38,2171 | PAULO AFONSO CENTRO | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-01-17 | 2025-06-10 | 2025-01-17 | 2024-12-18 | 2025-03-03 | 2024-11-22 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-12-18 |  |  |  | 2024-12-25 | 2025-04-09 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 2025-01-20 | 2024-12-29 | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 27/03/2025 | 2025-01-02 | 2025-05-01 | 2025-02-04 12:16 | 2024-12-25 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-03 | 2025-03-03 | 2025-05-31 | 2025-04-03 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-06-15 | 2025-04-09 | 2024-11-28 | 2025-04-09 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2024-12-02 | 2025-06-18 | 2025-04-10 | 15/06/2025 | 17/06/2025 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,BBN + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAPLF_01,M2024_BAPAC_01,M2024_BAPAS_01 | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-06-17 |  | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:59 | 09/04/2025 12:13:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 17/06/2025 11:09:26 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521369 | ENG00469934 | BACAP150013 | BAJQM | RF182762 | IE136292 | JQM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918001 | JEQUIÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 25840.27 | 191173.96 | 217014.23 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-26 |  |  |  |  | 2015-02-25 |  |  | 2015-02-25 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072482 | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 4G:MJQM1_BA ¦ 5G:MJQM1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELECOM TORRES | TT-0052 | CANSANÇÃO | 45000-000 |  |  | 3A TRAVESSA DA LUZ, S/N |  | 21BA001704 | -13,869389 | -40,101528 | JEQUIÉ-MANDACARU | 2G:None¦3G:¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2015-02-25 |  | 2015-02-25 | 2018-01-18 |  | 2018-01-18 | 2018-02-22 |  | 2018-02-22 | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2024-10-14 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 2024-10-29 | 2024-12-02 | 2024-10-29 | 2025-03-30 | 2025-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-01-08 | 2024-10-12 | 2025-04-11 | 2024-12-13 | 2024-10-14 | 2025-02-14 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 10/03/2025 | 2024-11-29 | 2025-01-30 | 2024-12-31 12:16 | 2024-11-21 | 2024-10-12 | 2020-11-20 | 2020-01-01 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-02-25 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 2025-03-16 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-03-02 | 2025-03-19 | 2025-02-25 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-02-27 | 2025-03-09 | 2025-03-29 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJQM_01 | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 2025-02-25 |  | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 09/04/2025 12:13:48 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 09/04/2025 12:13:48
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521379 | ENG00470010 | BACAP150071 | BAPDX | RF183496 | IE136959 | PDX | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928703 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 14025.15 | 191655.04 | 205680.19 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  | Despriorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-15 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072635 |  |  |  |  | 3G:WPDX1_BA ¦ 4G:MPDX1_BA ¦ 5G:MPDX1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBASAJ0005 | CENTRO | 44570-000 |  |  | RUA IDELFONSO GUEDES, S/N |  | 21BA002473 | -12,963611 | -39,268808 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS - PRAÇA DUQUE DE CAXIAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2017-12-15 |  | 2017-12-15 | 2018-08-20 |  | 2018-08-10 | 2018-08-30 |  | 2018-08-29 | 2020-08-31 |  | 2020-01-01 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-09-30 | 2024-12-03 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 2024-08-11 | 2024-11-18 | 2025-01-01 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-01-08 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-13 12:15 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 2020-09-15 | 2020-01-01 | 2024-12-20 | 2025-02-04 | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 2025-02-04 | 2024-12-06 | 2025-03-01 | 2024-12-06 | 2025-01-22 | 2025-03-16 | 2025-01-22 | 2024-11-16 | 2025-04-17 | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 2024-11-19 | 2025-03-19 | 2025-01-23 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 2025-02-13 | 2025-03-25 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 2025-03-27 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-29 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAPDX_01 | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 09/04/2025 12:14:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521394 | ENG00470001 | BACAP150098 | BAPAJ | RF183733 | IE136722 | PAJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924009 | PAULO AFONSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 239043.13 | 26964.88 | 266008.01 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-23 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072605 | Desinstalar 01x DUS 41 01 + 01x SIU |  |  |  | 3G:WPAJ1_BA ¦ 4G:TPAJ1_BA ¦ 5G:SPAJ1_BA | 79471 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67490-A | JARDIM BAHIA | 48604-250 |  |  | RUA TANCREDO NEVES, 01 | BR67490-A | 21BA001491 | -9,396831 | -38,238 | PAULO AFONSO JARDIM BAHIA | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 2024-11-28 | 2025-03-03 | 2024-11-28 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-12-18 |  |  |  | 2024-12-25 | 2025-04-09 | 2024-12-27 | 2025-06-08 | 2025-01-22 | 2024-12-29 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 30/05/2025 | 2025-01-02 | 2025-05-01 |  | 2024-12-25 | 2024-12-27 |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-02 | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-04-09 | 2025-05-28 | 2025-06-15 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | 30/06/2025 | 18/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAPAJ_01,M2024_BAPAS_01 | 2025-09-01 | 2025-06-13 | 2025-06-18 |  | 2025-09-01 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:58 | 09/04/2025 12:13:58 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 18/06/2025 15:08:28 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521427 | ENG00470000 | TLE00430 | BAPAC | RF183734 | IE136721 | PAC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924009 | PAULO AFONSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-30 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079808 | Desinstalar 03x RRUS 01 B3 - 01x DUS 41 |  |  |  | 2G:GPAC1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WPAC1_BA ¦ 4G:MPAC1_BA ¦ 5G:MPAC1_BA | 79470 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAPAF0001 | PERPÉTUO SOCORRO | 48603-210 |  |  | AVENIDA DA AMIZADE, 932 | BAPAF04 | 21BA000018 | -9,386806 | -38,221278 | PAULO AFONSO CHESF | 2G:850/1800¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-05-17 | 2025-01-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-28 | 2025-05-05 | 2025-01-28 | 2024-12-20 | 2025-04-03 | 2024-10-12 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-12-18 |  |  |  | 2024-12-25 | 2025-05-10 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 2025-01-02 | 2024-12-29 | 2025-06-16 | 2025-04-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-04-08 | 2025-03-27 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 27/03/2025 | 2025-01-02 | 2025-06-01 |  | 2024-12-25 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-03 | 2025-06-23 | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 2025-06-23 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-02-14 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-04-02 | 2024-12-26 | 2025-04-02 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2024-12-30 | 2025-07-19 | 2025-04-03 | 15/06/2025 | 18/06/2025 | 2025-06-17 | 2025-07-25 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,BBN + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAPAC_01,M2024_BAPAS_01,M2024_BAPLF_01 | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-06-17 |  | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:58 | 09/04/2025 12:13:58 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 18/06/2025 10:07:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521442 | ENG00469992 | BACAP150051 | BAALV | RF181964 | IE135494 | ALV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 61017.01 | 183256.26 | 244273.27 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-30 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071946 | Desinstalar 03x antenas ODV-065R15M18JJ-G - 03x ODV-065R17B17K17K - 01x BB6630. |  |  |  | 4G:MALV1_BA ¦ 5G:MALV1_BA | 79327 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELECOM TORRES | TT-0040 | ALAGOINHAS VELHA | 48026-500 | 447 |  | RUA DO ASFALTO, 447 | TT-0040 | 21BA001519 | -12,1285 | -38,407444 | ALAGOINHAS-VELHA | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-03-17 | 2024-08-15 | 2025-10-07 | 2025-05-01 |  |  |  | 2024-10-25 | 2025-02-01 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-03-10 | 2024-11-29 | 2025-04-13 | 2024-12-04 | 2024-12-01 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 17/04/2025 | 2024-08-26 | 2025-04-01 | 2024-12-05 12:15 | 2024-08-18 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-20 | 2025-04-08 | 2024-12-20 | 2025-05-01 | 2025-04-08 | 2025-01-05 | 2025-05-01 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 2025-04-02 | 13/05/2025 | 30/04/2025 | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-04-30 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAALV_01 | 2025-09-01 | 2025-04-16 | 2025-04-29 |  | 2025-09-01 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:56 | 09/04/2025 12:13:56 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521449 | ENG00469933 | TLE00957 | BAJPC | RF182760 | IE136290 | JPC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918001 | JEQUIÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 250815.59 | 50006.47 | 300822.06 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-17 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072478 | Desinstalar 03x antenas 5782.00 + 03x diplexers |  |  |  | 2G:GJPC1_BA ¦ 3G:WJPC1_BA ¦ 4G:TJPC1_BA ¦ 5G:SJPC1_BA | 79443 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67186-A | JEQUIEZINHO | 45200-000 |  |  | RUA A, N° 504, LOTEAMENTO PARQUE DA COLINA | BAJEE1158 | 21BA001303 | -13,858308 | -40,067519 | JEQUIÉ PARQUE DA COLINA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-27 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 2025-01-24 | 2024-12-05 | 2025-04-03 | 2024-05-12 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-04-25 | 2024-12-10 | 2025-05-14 | 2025-04-27 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 13/06/2025 | 2025-05-09 | 2025-06-01 | 2025-05-07 12:16 | 2025-05-01 | 2025-04-25 |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-28 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-05-28 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 2025-06-17 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-05-01 | 2025-07-25 | 2025-03-07 | 2025-06-03 | 2025-07-27 | 2025-06-17 | 2025-06-06 | 2025-07-29 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJPC_01 | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 09/04/2025 12:13:48 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521456 | ENG00470023 | BACAP150080 | BAGEB | RF182493 | IE136023 | GEB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2911709 | GUANAMBI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 90817.7 | 127739.87 | 218557.57 | O&M |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-05 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071905 | Desinstalar 01x BB6630 + 03xODV-065R17B17K17K. |  |  |  | 4G:MGEB1_BA ¦ 5G:MGEB1_BA | 79413 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELECOM TORRES | TT-0051 | AEROPORTO VELHO | 46430-000 | SN |  | RUA 4, SN |  | 21BA001570 | -14,212889 | -42,792 | GUANAMBI-EBDA | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-01-13 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-03-08 |  | 2025-03-08 | 2024-09-27 | 2025-06-03 | 2024-09-27 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-07-10 | 2024-01-11 | 2025-04-11 | 2024-11-06 | 2024-01-13 | 2025-08-16 | 2025-03-13 | 2024-12-24 | 2025-01-02 | 2024-12-24 | 2025-01-02 | 2024-12-24 | 2025-01-02 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 10/03/2025 | 2024-02-25 | 2025-08-01 | 2025-07-08 12:19 | 2024-02-17 | 2024-01-11 |  |  | 2025-03-02 | 2025-06-11 | 2025-03-02 | 2025-08-31 | 2025-06-11 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-02-14 | 2025-03-07 | 2025-09-15 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-02-25 | 2025-08-06 | 2025-03-08 | 2025-09-18 | 2025-03-08 | 19/07/2025 | 04/08/2025 | 2025-07-21 | 2025-09-24 | 2025-08-04 | 2025-07-30 | 2025-09-26 | 2025-08-06 | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAGEB_01 | 2025-10-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-10-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:01 | 09/04/2025 12:14:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 04/08/2025 17:22:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521462 | ENG00469998 | TLE00385 | BAECN | RF182446 | IE135976 | ECN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 7168.39 | 167478.33 | 174646.72 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-24 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071895 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 2G:GECN1_BA ¦ 3G:WECN1_BA ¦ 4G:MECN1_BA ¦ 5G:MECN1_BA | 77738 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ECU001VV | CENTRO | 48500-000 |  |  | RUA ALTO DE SANTA LUZ, S/N - ESTAÇÃO REPETIDORA DA TELEMAR |  | 21BA000184 | -10,503586 | -39,031075 | EUCLIDES DA CUNHA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-23 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-03 | 2025-11-22 | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-11-15 | 2025-03-03 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-02-21 | 2025-11-28 | 2025-02-24 | 2025-02-23 | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-04-08 | 2025-03-12 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 27/03/2025 | 2025-02-21 | 2025-04-01 | 2025-01-31 12:20 | 2025-02-13 | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-13 | 2025-03-20 | 2025-02-13 | 2025-05-01 | 2025-03-20 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-01-13 | 2025-02-13 | 2025-05-16 | 2025-02-13 | 2025-12-10 | 2025-02-13 | 2025-03-14 | 2025-04-25 | 2025-12-14 | 2025-05-19 | 2025-02-14 | 11/04/2025 | 22/04/2025 | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 2025-04-22 | 2025-12-16 | 2025-05-27 | 2025-04-25 | 2025-11-07 | 2025-05-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAECN_01 | 2025-03-01 | 2025-04-08 | 2025-04-16 |  | 2025-03-01 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:58 | 09/04/2025 12:13:58 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521471 | ENG00469977 | TLE00310 | BAIAA | RF182603 | IE136133 | IAA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 43992.12 | 231307.84 | 275299.96 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-11 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071914 | Desinstalar 03x antenas ODI2-065R15M18J-GQ + 01x RP6647 + 01x BB6630 |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GIAA1_BA ¦ 3G:WIAA1_BA ¦ 4G:MIAA1_BA ¦ 5G:MIAA1_BA | 79423 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ECE007B1 | CENTRO | 44900-970 |  |  | AV. 1° DE JANEIRO, S/N - BAIRRO CENTRO |  | 21BA000756 | -11,308139 | -41,852639 | IRECÊ AABB | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-29 | 2025-06-10 | 2025-01-29 | 2024-11-27 | 2025-04-03 | 2024-11-27 | 2025-06-21 | 2025-05-03 | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-10 | 2025-03-31 | 2024-12-02 | 2025-04-14 | 2025-04-02 | 2025-06-16 | 2025-05-28 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 09/06/2025 | 2025-02-07 | 2025-06-01 | 2025-04-03 12:15 | 2025-01-30 | 2025-03-31 |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-07-16 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-05-29 | 2025-07-19 | 2025-05-30 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAIAA_01 | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-07-10 |  | 2025-09-01 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:54 | 09/04/2025 12:13:54 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 11/07/2025 11:27:58 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521617 | ENG00469981 | TLE01023 | BAPBI | RF182601 | IE136131 | PBI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 41466.98 | 221725.14 | 263192.12 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-17 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072616 | Desinstalar 03x antena ODI2-065R15M18J-GQ+ 01x RP6647 |  |  |  | 2G:GPBI1_BA ¦ 3G:WPBI2_BA ¦ 4G:MPBI1_BA ¦ 5G:MPBI1_BA | 79473 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-IRC-00108 | FUNDAÇÃO BRADESCO | 44900-000 |  |  | AVENIDA COSTA E SILVA, 722 | VV13018 | 21BA001379 | -11,305472 | -41,866472 | IRECÊ - PRAÇA DA BÍBLIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-16 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-11-28 | 2024-11-19 | 2024-11-28 | 2024-04-12 | 2025-03-03 | 2024-11-25 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-04-09 | 2025-02-14 | 2025-06-13 | 2025-02-18 | 2025-02-16 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 11/06/2025 | 2024-04-27 | 2025-05-01 | 2025-02-27 12:15 | 2024-04-19 | 2025-02-14 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 2025-03-20 | 2025-05-31 | 2025-03-30 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-02-26 | 2025-05-13 | 2025-06-15 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 2025-05-15 | 15/12/2025 | 17/06/2025 | 2025-12-15 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | 2025-12-17 | 2025-06-26 | 2025-06-17 | 2025-12-17 | 2025-06-28 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAPBI_01 | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-06-13 |  | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:55 | 09/04/2025 12:13:55 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 17/06/2025 11:07:27 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521635 | ENG00470005 | TLE01026 | BAPZH | RF183629 | IE136826 | PZH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926608 | RIBEIRA DO POMBAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 0 | 16455.42 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-09-01 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079806 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 2G:GPZH1_BA ¦ 3G:WPZH1_BA ¦ 4G:MPZH2_BA/TPZH1_BA ¦ 5G:MPZH2_BA | 79492 | 5G_3500(348953274) | 5G_3500(SEM PENDENCIA) | 5G_3500(SEM BAIXA) | 0 | 5G_3500(Aberto) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBARPB0001 | POMBALZINHO | 48400-000 |  |  | TRAVESSA MACEIO, S/N | BARIB02 | 21BA001355 | -10,826961 | -38,530931 | POMBALZINHO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-07-17 | 2025-01-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-17 | 2025-05-05 | 2025-01-17 | 2024-11-21 | 2025-06-03 | 2024-11-21 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-19 | 2025-07-10 | 2024-12-27 | 2025-05-13 | 2025-02-05 | 2024-12-29 | 2025-08-16 | 2025-04-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 27/03/2025 | 2024-03-27 | 2025-08-01 | 2025-01-31 12:20 | 2024-03-19 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-03 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-09-15 | 2025-04-09 | 2024-11-27 | 2025-04-09 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2024-12-01 | 2025-09-18 | 2025-04-10 | 24/09/2025 | 29/08/2025 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAPZH_01 | 2025-10-01 | 2025-08-11 |  |  | 2025-10-01 | 2025-08-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:59 | 09/04/2025 12:13:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 29/08/2025 15:43:15 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521679 | ENG00469978 | BACAP150035 | BAICL | RF182604 | IE136134 | ICL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 48556.54 | 161946.45 | 210502.99 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | NOK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071918 | BB 6630 |  |  |  | 3G:WICL1_BA ¦ 4G:MICL1_BA ¦ 5G:MICL1_BA | 77718 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR87498-A | FAZENDA FORTALEZA | 44900-000 | QUADRA 1, LOTE 06 |  | LOTEAMENTO SÃO MATEUS - RUA A, SN | 3215 | 21BA001553 | -11,303611 | -41,838694 | IRECÊ-LESTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-03 | 2025-01-31 | 2025-01-03 | 2024-12-18 | 2025-04-03 | 2024-02-10 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-05-10 | 2024-11-25 | 2025-04-11 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-06-16 | 2025-01-22 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 30/01/2025 | 2024-02-25 | 2025-06-01 | 2024-11-28 12:16 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-04-08 | 2024-12-20 | 2025-07-01 | 2025-04-08 | 2025-01-05 | 2025-07-01 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | 2025-07-16 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 2025-07-10 | 2025-01-28 | 2025-07-19 | 2025-01-22 | 21/07/2025 | 08/07/2025 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAICL_01 | 2025-09-01 | 2025-06-17 | 2025-07-07 |  | 2025-09-01 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:55 | 09/04/2025 12:13:55 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 08/07/2025 17:25:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521709 | ENG00469968 | BACAP150021 | BASMU | RF183569 | IE136886 | SMU | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927705 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8685.7 | 220819.23 | 229504.93 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | NOVOS MUN 5G/5G <30K/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072574 | site sem tx. será desinstalado uma BB5216 no dia dá integração |  |  |  | 3G:WSMU1_BA ¦ 4G:MSMU1_BA ¦ 5G:MSMU1_BA | 79525 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | <30K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | CSS | CTBA012GF | LOTEAMENTO PRAIA DO MUTARY | 45807-000 | LOTE 26, QUADRA 22 |  | RUA AYRES GOMES DA SILVA, LOTE 26 QUADRA 22 | BRBA0012 | 21BA001530 | -16,315639 | -39,02875 | SANTA CRUZ CABRÁLIA - MUTARI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-14 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 2025-07-04 | 2024-04-11 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 2024-11-19 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-08-10 | 2024-11-12 | 2025-04-11 | 2024-12-16 | 2024-11-14 | 2025-09-16 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 31/07/2025 | 2024-12-04 | 2025-09-01 | 2024-12-28 12:15 | 2024-11-26 | 2024-11-12 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-11 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-06-11 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-10-16 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-21 |  | 2025-01-30 | 2025-10-19 | 2025-01-27 | 11/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-10-25 |  | 2025-07-30 | 2025-10-27 |  | 2025-07-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014874 | 2025-09-01 | 2025-08-30 |  | M2024_BASMU_01 | 2025-04-01 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:53 | 09/04/2025 12:13:53 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521803 | ENG00469980 | TLE01021 | BAISJ | RF182602 | IE136132 | ISJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23682.75 | 280046.12 | 303728.87 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071928 | Desinstalar 01x RP 6647 + 03x ODV-065R15M18JJ-G |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GISJ1_BA ¦ 3G:WISJ2_BA ¦ 4G:MISJ1_BA ¦ 5G:MISJ1_BA | 79435 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-IRC-00107 | SAO JOSE | 44900-000 |  |  | RUA BENEDITO OLIVEIRA DIAS, 130 | VV13019 | 21BA001377 | -11,302333 | -41,84725 | IRECÊ - SÃO JOSÉ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-16 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-11-14 | 2024-11-27 | 2024-11-14 | 2024-11-27 | 2025-04-03 | 2024-11-27 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 2025-02-14 | 2025-12-01 | 2025-02-19 | 2025-02-16 | 2025-06-16 | 2025-05-05 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 22/05/2025 | 2024-10-27 | 2025-06-01 | 2025-03-01 12:17 | 2024-10-19 | 2025-02-14 |  |  | 2025-03-20 | 2025-04-08 | 2025-03-20 | 2025-07-01 | 2025-04-08 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-02-26 | 2025-04-15 | 2025-07-16 | 2025-04-15 | 2024-11-29 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 2024-12-03 | 2025-07-19 | 2025-04-22 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAISJ_01 | 2025-04-01 | 2025-06-17 | 2025-07-07 |  | 2025-04-01 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:55 | 09/04/2025 12:13:55 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 08/07/2025 17:25:16 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521910 | ENG00469975 | BACAP150033 | BAEBD | RF182599 | IE136129 | EBD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3549.46 | 249835.49 | 253384.95 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071893 | Desinstalar 03x ODV-065R17B17K17K + 01x BB6630 |  |  |  | 3G:WEBD1_BA ¦ 4G:MEBD1_BA ¦ 5G:MEBD1_BA | 79400 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50946-A | COOPIRECE | 44900-000 | QUADRA VI, LOTES 01 A 10 |  | RUA DEMÉTRIO DA SILVA DOURADO, QUADRA VI LOTES 01 A 10 | 3217 | 21BA001546 | -11,313694 | -41,86025 | IRECÊ - EBDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2025-01-16 | 2025-04-03 | 2024-11-22 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-05-10 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 2025-01-22 | 2024-12-29 | 2025-06-16 | 2025-05-05 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 31/07/2025 | 2024-04-27 | 2025-06-01 | 2025-01-21 12:16 | 2024-04-19 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-05 | 2025-06-11 | 2025-03-05 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-02-18 | 2025-04-04 | 2025-07-16 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-07 | 2025-07-10 | 2024-11-25 | 2025-07-19 | 2025-04-05 | 20/07/2025 | 08/07/2025 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAEBD_01 | 2025-09-01 | 2025-06-17 |  |  | 2025-09-01 | 2025-06-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:54 | 09/04/2025 12:13:54 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 08/07/2025 17:25:22 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521911 | ENG00469997 | TLE00384 | BAECC | RF182450 | IE135980 | ECC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10717.85 | 195462.53 | 206180.38 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. T09 |  | NILKO | GAB. T09 | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-22 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071894 | Desinstalar 03x antenas ODVM-065R15B18K e 01x BB 6630. |  |  |  | 2G:GECC1_BA ¦ 3G:WECC2_BA ¦ 4G:MECC1_BA ¦ 5G:MECC1_BA | 79401 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAECU0001 | CENTRO | 48500-000 |  |  | TRAVESSA RUI BARBOSA, S/N | BAECU01 | 21BA000744 | -10,507361 | -39,014611 | EUCLIDES DA CUNHA CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-09-17 | 2024-12-03 | 2024-09-17 | 2025-11-09 | 2025-06-03 | 2025-03-14 | 2025-11-02 | 2025-07-03 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-07-10 | 2024-12-26 | 2025-11-28 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-08-16 | 2025-03-14 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 27/03/2025 | 2025-03-29 | 2025-08-01 | 2025-02-05 12:15 | 2025-03-21 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 2025-08-31 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-01-08 | 2025-02-12 | 2025-09-15 | 2025-02-12 | 2025-12-10 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 2025-09-18 | 2025-02-19 | 28/08/2025 |  | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 2025-08-21 | 2025-08-17 | 2025-09-26 | 2025-08-22 | 2025-12-17 | 2025-09-28 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAECC_01,M2024_BAECN_01 | 2025-03-01 | 2025-07-02 |  |  | 2025-03-01 | 2025-07-02 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:58 | 09/04/2025 12:13:58 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 22/08/2025 09:43:19 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521912 | ENG00469999 | BAQUA230021 | BAECT | RF182449 | IE135979 | ECT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071896 | 01x RP6647 |  |  |  | 4G:MECT1_BA ¦ 5G:MECT1_BA | 79402 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | BACLD001 | EUCLIDES DA CUNHA | 48500-000 |  | WINITY | AVENIDA C, S/N | BACLD001 | 21BA002908 | -10,49416 | -39,01663 | EUCLIDES DA CUNHA - CONTORNO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-12-04 | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 2024-11-19 | 2025-06-03 | 2024-11-19 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-12-05 | 2025-07-10 | 2024-10-12 | 2025-04-11 | 2024-12-13 | 2024-10-14 | 2025-08-16 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 27/03/2025 | 2024-12-13 | 2025-08-01 | 2025-01-06 12:16 | 2024-12-05 | 2024-10-12 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-03-05 | 2025-08-31 | 2025-03-20 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-02-18 | 2025-04-03 | 2025-09-15 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-03-07 | 2025-08-21 | 2024-11-22 | 2025-09-18 | 2025-04-03 | 17/10/2025 |  | 2025-10-17 | 2025-09-24 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 2025-09-26 | 2025-08-21 | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAECT_01,M2024_BAECN_01 | 2025-09-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:58 | 09/04/2025 12:13:58 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 10:41:32 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA521916 | ENG00470022 | BATAN190026 | BAPJR | RF182203 | IE135733 | PJR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2904605 | BRUMADO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31736.9 | 175380.61 | 207117.51 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-11-18 |  |  | 2020-11-17 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072640 | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 4G:TPJR1_BA ¦ 5G:SPJR1_BA | 79478 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0818 | RODOVIÁRIO | 46100-000 |  |  | RUA RAIMUNDO MOREIRA CARDOSO, S/N, QUADRA 026, LOTE 433 | CANDIDATO_BAPJR_D_1 | 21BA002786 | -14,212511 | -41,67765 | BRUMADO - PRAÇA JOÃO ROMÃO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2021-02-12 | 2021-03-04 |  | 2021-02-19 | 2021-03-30 |  | 2021-03-31 | 2024-12-18 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024-11-18 | 2025-06-03 | 2024-11-18 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-07-10 | 2024-12-16 | 2025-04-11 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2025-08-16 | 2025-03-13 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 10/03/2025 | 2024-04-27 | 2025-08-01 | 2025-02-05 12:17 | 2024-04-19 | 2024-12-16 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2025-05-02 | 2025-03-05 | 2025-05-02 | 2025-08-31 | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-01-17 | 2025-02-25 | 2025-09-15 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-03-17 |  | 2025-03-02 | 2025-09-18 | 2025-02-25 | 25/09/2025 |  | 2025-09-25 | 2025-09-24 |  | 2025-12-17 | 2025-09-26 |  | 2025-12-17 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_BAPJR_01,M2024_BABSF_01 | 2025-09-01 | 2025-05-27 |  |  | 2025-09-01 | 2025-05-27 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:01 | 09/04/2025 12:14:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522016 | ENG00469943 | TLE00272 | BAPMT | RF183799 | IE136656 | PMT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2923001 | NOVA VIÇOSA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10609.86 | 283093.9 | 293703.76 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 52 Municípios 5G 2024 | Projeto 5G | Antecipado do Escopo: Projeto 5G MUN Novos_2025 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072651 |  |  |  |  | 2G:GPMT1_BA ¦ 3G:WPMT1_BA ¦ 4G:MPMT1_BA ¦ 5G:MPMT1_BA | 79481 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 73 | VIVO -> NEXTEL |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | NVZ001B3 | BAIRRO DAS ACÁCIAS | 45920-000 | DISTRITO DE POSTO DA MATA |  | RUA TELEBAHIA, S/N | BA-PTMA | 21BA001104 | -17,891111 | -39,861139 | POSTO DA MATA CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850/2100N¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-13 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-20 | 2024-11-01 | 2024-10-14 | 2025-07-04 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2025-08-03 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-08-10 | 2024-04-11 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-04-13 | 2025-09-16 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 31/07/2025 | 2024-11-09 | 2025-09-01 | 2024-11-22 12:20 | 2024-11-01 | 2024-04-11 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-10-01 | 2024-12-05 | 2024-11-07 | 2025-10-01 | 2024-11-07 | 2024-12-12 | 2025-10-16 | 2024-12-12 | 2025-03-18 | 2024-12-12 | 2025-02-04 |  | 2024-10-20 | 2025-10-19 | 2024-12-14 | 28/08/2025 |  | 2025-08-30 | 2025-10-25 |  | 2025-07-30 | 2025-10-27 |  | 2025-07-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAPMT_01,M2025_BANVA_01 | 2026-05-01 | 2025-07-14 |  |  | 2026-05-01 | 2025-07-14 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 09/04/2025 12:13:48 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522033 | ENG00469976 | BACAP150032 | BAEJL | RF182600 | IE136130 | EJL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10717.85 | 173657.23 | 184375.08 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-18 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071899 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 3G:WEJL1_BA ¦ 4G:MEJL1_BA ¦ 5G:MEJL1_BA | 79405 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | ECE002T1 | FORUM | 44900-000 |  |  | RUA BELO HORIZONTE, 12 |  | 21BA001650 | -11,2976 | -41,851239 | IRECÊ - ESTADIO JOVINIANO LOPES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-08-28 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2025-11-09 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-11-02 | 2025-04-02 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2024-12-26 | 2025-11-28 | 2025-03-19 | 2024-12-28 | 2025-05-16 | 2025-03-14 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 27/03/2025 | 2025-03-29 | 2025-05-01 | 2025-01-04 12:16 | 2025-03-21 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-13 | 2025-05-31 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2025-01-08 | 2025-02-12 | 2025-06-15 | 2025-02-12 | 2025-11-01 | 2025-02-13 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-11-05 | 2025-06-18 | 2025-02-14 | 20/06/2025 | 17/06/2025 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAEJL_01 | 2025-03-01 | 2025-06-24 |  |  | 2025-03-01 | 2025-06-24 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:54 | 09/04/2025 12:13:54 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 17/06/2025 11:08:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522060 | ENG00470021 | TLE00495 | BABSF | RF182204 | IE135734 | BSF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2904605 | BRUMADO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 68505 | 201808.89 | 270313.89 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | Onair |  | 2025-05-29 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071982 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 2G:GBSF1_BA ¦ 3G:WBSF2_BA ¦ 4G:MBSF1_BA ¦ 5G:MBSF1_BA | 79371 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRD009B1 | SÃO FÉLIX | 46100-000 |  |  | RUA ADEUZITA COSTA RIBEIRO, 52 |  | 21BA000757 | -14,203233 | -41,655117 | BRUMADO - SÃO FÉLIX | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-02-03 | 2025-06-10 | 2025-02-03 | 2024-11-28 | 2025-03-03 | 2024-11-28 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2024-12-13 | 2025-05-21 | 2025-04-03 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 02/06/2025 | 2024-05-27 | 2025-05-01 | 2025-04-05 12:15 | 2024-05-19 | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-29 | 2025-05-02 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 2025-06-15 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2025-05-22 | 30/06/2025 | 28/05/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BABSF_01 | 2025-09-01 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-09-01 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:01 | 09/04/2025 12:14:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522095 | ENG00469995 | BATAN190088 | BABPM | RF182447 | IE135977 | BPM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 102044.01 | 126940.67 | 228984.68 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-21 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071978 | Desinstalar 01x RP 6647. |  |  |  | 4G:MBPM1_BA ¦ 5G:MBPM1_BA | 79369 | 5G_3500(348467876) | 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 6 | 5G_3500(Tramitado) | [S] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | BACLD002 | EUCLIDES DA CUNHA | 48500-000 |  |  | PARQUE SANTA CRUZ | BACLD002 | 21BA002938 | -10,51405 | -39,00652 | EUCLIDES DA CUNHA - BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-14 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-02-24 | 2024-10-21 | 2025-02-24 | 2024-11-20 | 2025-06-03 | 2024-11-20 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2025-01-21 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-07-10 | 2025-03-12 | 2025-06-13 | 2025-03-26 | 2025-03-14 | 2025-08-16 | 2025-05-16 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 02/06/2025 | 2025-02-05 | 2025-08-01 | 2025-03-20 12:17 | 2025-01-28 | 2025-03-12 |  |  | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 2025-08-31 | 2025-04-16 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-03-19 | 2025-05-26 | 2025-09-15 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-08-21 | 2025-05-27 | 2025-09-18 | 2025-05-27 | 17/10/2025 |  | 2025-10-17 | 2025-09-24 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 2025-09-26 | 2025-08-21 | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | BBN,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BABPM_01,M2024_BAECN_01 | 2025-09-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 7 | 7 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:57 | 09/04/2025 12:13:57 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 20/08/2025 11:31:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522144 | ENG00470025 | BACAP180006 | BAGHR | RF182488 | IE136018 | GHR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2911709 | GUANAMBI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 7168.39 | 196646.98 | 203815.37 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | Onair |  | 2025-05-29 | [11 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  | Desinstalar 01x BB6630 |  |  |  | 3G:WGHR1_BA ¦ 4G:MGHR1_BA ¦ 5G:MGHR1_BA | 79415 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BAGHR | PARQUE PARAISO | 46430-000 |  |  | RUA LIMA BARRETO, S/N |  | 21BA001646 | -14,21675 | -42,765556 | GUANAMBI - HOSPITAL REGIONAL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-01-13 | 2025-04-16 | 2024-08-02 |  | 2025-05-31 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-09-26 | 2025-03-03 | 2024-09-26 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-17 | 2025-04-09 | 2024-01-11 | 2025-04-13 | 2024-11-06 | 2024-01-13 | 2025-05-16 | 2025-04-14 | 2025-01-03 | 2024-11-07 | 2025-01-03 | 2024-11-07 | 2025-01-03 | 2024-11-07 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-01-03 | 2024-11-07 | 27/03/2025 | 2024-04-25 | 2025-05-01 | 2024-11-26 12:17 | 2024-04-17 | 2024-01-11 |  |  | 2024-11-30 | 2025-05-29 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2024-11-11 | 2025-05-31 | 2024-11-11 | 2025-02-18 | 2025-06-15 | 2025-02-18 | 2025-04-23 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-05-30 | 2025-04-27 | 2025-06-18 | 2025-02-20 | 10/06/2025 | 30/05/2025 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-06-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAGHR_01 | 2025-03-01 | 2025-05-21 | 2025-05-26 |  | 2025-03-01 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:02 | 09/04/2025 12:14:02 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522304 | ENG00470014 | BATAN190540 | BAACB | RF183336 | IE137119 | ACB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 7168.39 | 169624.53 | 176792.92 | ALVAREZ & MUNIZ |  |  | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-05 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071934 | Desinstalar 1x RP 6647 |  |  |  | 3G:WACB1_BA ¦ 4G:MACB1_BA ¦ 5G:MACB1_BA | 79321 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SNH001T2 | CIDADE NOVA | 48700-000 |  |  | RUA CIDADE DE LAMARÃO 275 | BAACB_CAND A | 21BA002410 | -11,681172 | -39,002964 | SERRINHA - AV. CIDADE DE BIRITINGA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2024-12-03 | 2024-11-13 | 2025-05-04 | 2024-11-13 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2024-11-25 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-06-10 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-07-17 | 2025-03-13 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 27/03/2025 | 2024-12-10 | 2025-07-02 | 2025-07-04 12:15 |  | 2025-02-19 |  |  | 2025-01-30 | 2025-06-11 | 2025-01-30 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 2025-01-08 | 2025-02-19 | 2025-08-16 | 2025-02-19 | 2025-12-10 | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-08-05 | 2025-12-14 | 2025-08-19 | 2025-02-20 | 16/07/2025 | 04/08/2025 | 2025-07-18 | 2025-08-25 | 2025-08-04 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-08-05 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:01 | 09/04/2025 12:14:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 04/08/2025 17:29:53 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522338 | ENG00470013 | BATAN190542 | BAABO | RF183337 | IE137118 | ABO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10717.86 | 194877.26 | 205595.12 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-07 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071891 | Desinstalar 01x BB5212 |  |  |  | 3G:WABO1_BA ¦ 4G:MABO1_BA ¦ 5G:MABO1_BA | 79320 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SNH002T2 | RODAGEM | 48700-000 |  |  | RUA BASILIO CORDEIRO, 1512 |  | 21BA002465 | -11,653639 | -39,000361 | SERRINHA - ABÓBORAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-14 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-08-28 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2025-02-01 | 2024-11-13 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-03-10 | 2024-12-12 | 2025-04-13 | 2024-12-17 | 2024-12-14 | 2025-04-16 | 2025-01-27 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 27/03/2025 | 2024-12-07 | 2025-04-01 | 2024-12-28 12:15 | 2024-11-29 | 2024-12-12 |  |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-01-30 | 2025-05-01 | 2025-02-06 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 2025-05-16 | 2025-01-30 | 2025-12-07 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-04-07 | 2025-12-14 | 2025-05-19 | 2025-01-31 | 15/12/2025 | 03/04/2025 | 2025-12-15 | 2025-05-25 | 2025-04-03 | 2025-12-16 | 2025-05-27 | 2025-04-07 | 2025-12-17 | 2025-05-29 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAABO_01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 09/04/2025 12:14:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:14:00 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522353 | ENG00469979 | TLE00311 | BAIEE | RF182598 | IE136128 | IEE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 25944.37 | 195138.83 | 221083.2 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-13 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071920 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 2G:GIEE1_BA ¦ 3G:WIEE2_BA ¦ 4G:MIEE1_BA ¦ 5G:MIEE1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | ECE001T1 | CENTRO | 44900-000 |  |  | RUA JOSÉ A, DOURADO, C/ A RUA ROGÉRIO DOURADO TRANSVERSAL DA AV, CARAÍBA |  | 21BA000262 | -11,301194 | -41,858028 | IRECÊ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-08-28 | 2024-11-23 | 2024-08-28 | 2025-01-12 | 2024-11-01 | 2025-03-17 | 2025-01-05 | 2024-12-01 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2024-12-08 | 2025-03-25 | 2025-01-31 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-01-14 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 20/02/2025 | 2025-04-01 | 2024-12-30 | 2025-01-31 12:15 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-01-08 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2025-02-11 | 2025-01-12 | 2025-02-11 | 2025-03-25 | 2025-02-13 | 2025-01-16 | 2025-02-16 | 2025-02-13 | 28/02/2025 | 27/01/2025 | 2025-01-28 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAIEE_01,M2024_BADRD_01 | 2025-01-01 | 2024-12-18 | 2024-12-17 |  | 2025-01-01 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:55 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:55 | 09/04/2025 12:13:55
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522359 | ENG00470007 | TLE00439 | BARPN | RF183626 | IE136829 | RPN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926608 | RIBEIRA DO POMBAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 27130.85 | 268916.46 | 296047.31 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-09-01 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072527 | Desinstalar 01xBaseband 6630 + 03xODI2-065R15M18J-GQ + 03x RRUs 2219 B3. |  |  |  | 2G:GRPN1_BA ¦ 3G:WRPN1_BA ¦ 4G:MRPN1_BA ¦ 5G:MRPN1_BA | 79501 | 5G_3500(348953281) | 5G_3500(SEM PENDENCIA) | 5G_3500(SEM BAIXA) | 0 | 5G_3500(Aberto) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80416-A | CENTRO | 48400-000 |  |  | RUA SALUSTIANO BARRETO MENDONÇA, AO LADO DO 27 |  | 21BA000755 | -10,842 | -38,538667 | RIBEIRA DO POMBAL - NOVA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-04 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2024-11-25 | 2025-06-03 | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-07-10 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | 2025-08-16 | 2025-05-28 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 31/07/2025 | 2024-04-27 | 2025-08-01 | 2025-04-08 12:15 | 2024-04-19 | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-09-15 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-09-01 | 2025-05-28 | 2025-09-18 | 2025-05-30 | 24/09/2025 | 29/08/2025 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BARPN_01 | 2025-09-01 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:59 | 09/04/2025 12:13:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 29/08/2025 15:43:20 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522375 | ENG00469996 | BACAP150060 | BAEAB | RF182448 | IE135978 | EAB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10717.85 | 173657.23 | 184375.08 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-22 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071892 | Desinstalar 01x BB6630 |  |  |  | 3G:WEAB1_BA ¦ 4G:MEAB1_BA ¦ 5G:MEAB1_BA | 79399 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BA4-ECA-001 | JEREMIAS | 48500-000 |  |  | RUA JOÃO FÉLIX DE SOUZA, S/N |  | 21BA001699 | -10,503278 | -39,008528 | EUCLIDES DA CUNHA - CAMERINDO DE ABREU | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-09-03 | 2024-11-30 | 2024-09-03 | 2024-11-19 | 2025-06-03 | 2024-11-19 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-11-26 |  |  |  | 2024-12-03 | 2025-07-10 | 2024-12-26 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-08-16 | 2025-02-19 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 27/03/2025 | 2024-12-11 | 2025-08-01 | 2025-01-04 12:16 | 2024-12-03 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-13 | 2025-08-31 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 2025-01-08 | 2025-02-11 | 2025-09-15 | 2025-02-11 | 2025-12-07 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-08-22 | 2025-12-14 | 2025-09-18 | 2025-02-12 | 28/08/2025 | 25/08/2025 | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 2025-08-25 | 2025-12-17 | 2025-09-26 | 2025-08-22 | 2025-12-17 | 2025-09-28 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAEAB_01,M2024_BAECN_01 | 2025-03-01 | 2025-07-02 |  |  | 2025-03-01 | 2025-07-02 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:57 | 09/04/2025 12:13:57 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 25/08/2025 15:05:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522379 | ENG00469964 | BACOB0003 | BAOUP | RF183679 | IE136776 | OUP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  | 2025-07-24 18:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 174315.87 | 33496.58 | 207812.45 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  | CONDOMÍNIOS - Condomínio Outeiro das Bri | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 (Prioridade 2) | VBA-ACM261-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | META 5G/ACOMPANHAMENTO TAV/OUTDOOR/DEDICADO | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2022-08-17 |  |  | 2022-08-17 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077628 | Desinstalar 01xRan Processor 6647 |  |  |  | 4G:TOUP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79468 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC |  | CARAÍVA | 45810-000 | TERRENO |  | ESTR. PRAIA DO ESPELHO, S/N° | PA210036 | 21BA003053 | -16,70826 | -39,13843 | CARAÍVA - OUTEIRO PRAIA DO ESPELHO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE SHARING | 2022-08-19 |  | 2022-08-19 | 2023-11-17 |  | 2023-11-17 | 2024-01-30 |  | 2023-11-30 | 2024-03-29 |  | 2024-02-19 | 2024-11-30 | 2025-07-17 | 2024-11-18 |  | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-02-09 | 2025-06-03 | 2024-11-14 | 2025-02-16 | 2025-07-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-07-10 | 2024-11-28 | 2025-02-08 | 2024-12-05 | 2024-11-30 | 2025-08-16 | 2025-01-20 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 10/03/2025 | 2024-11-29 | 2025-08-01 | 2025-08-01 12:32 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 2025-07-24 | 2025-06-06 | 2025-09-15 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-06-06 |  | 2025-08-06 | 2025-09-18 | 2025-08-07 | 11/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-03-26 | 2025-09-26 |  | 2025-03-27 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAOUP_01 | 2025-12-01 | 2024-09-04 |  |  | 2025-12-01 | 2024-09-04 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 27 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:52 | 09/04/2025 12:13:52 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522382 | ENG00469955 | BACAP150097 | BAPCL | RF183683 | IE136772 | PCL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12100.99 | 204000.93 | 216101.92 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-13 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072620 | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 3G:WPCL2_BA ¦ 4G:TPCL1_BA ¦ 5G:SPCL1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR66914-A | CAMBOLO | 45810-000 |  |  | AVENIDA ADNO MUSSER, 4918 | BR66914-A | 21BA001440 | -16,427042 | -39,097314 | PORTO SEGURO CAMPO LIMPO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 2025-01-28 | 2025-01-13 | 2024-11-01 | 2025-03-10 | 2025-01-06 | 2024-12-01 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2024-12-08 | 2025-03-25 | 2025-02-01 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-01-14 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 25/02/2025 | 2025-04-03 | 2024-12-30 | 2025-01-04 12:16 | 2025-03-26 | 2025-03-25 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-03-25 | 2025-02-13 | 2025-01-17 | 2025-02-16 | 2025-02-12 | 15/12/2025 | 20/01/2025 | 2025-01-21 | 2025-02-22 | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 09/04/2025 12:13:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522384 | ENG00469966 | BACOB0007 | BAPVM | RF183699 | IE136756 | PVM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12410.9 | 0 | 12410.9 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | NOK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2022-03-10 |  |  | 2021-11-24 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072483 |  |  |  |  | 4G:TPVM1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79491 | [5 empty] | [N] | CAMUFLADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-PTS-05052-QMC | JAMBREIRO | 45810-000 | TERRENO |  | RUA DO TELÉGRAFO, S/N | QMC TELECOM | 21BA002964 | -16,8133 | -39,15955 | PORTO SEGURO - POUSADA VILA DO MAR | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 2.4.VISTORIA - TRATATIVAS ACESSO/CHAVES/OUTROS |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2022-03-10 |  | 2022-03-10 | 2022-06-30 |  | 2022-06-29 | 2022-08-03 |  | 2022-08-02 | 2023-05-22 |  | 2023-04-05 | 2025-08-10 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-11-29 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 2025-02-24 | 2025-06-03 | 2025-02-24 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-07-22 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 2025-05-07 |  | 2025-08-10 | 2025-08-16 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-01-03 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 10/01/2025 | 2025-08-06 | 2025-08-01 |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-09-18 |  | 13/05/2025 |  | 2025-05-13 | 2025-09-24 |  | 2025-06-03 | 2025-09-26 |  | 2025-06-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI |  | AMARELO | 15 | 26 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:52 | 09/04/2025 12:13:52 | 09/04/2025 12:13:52 | 09/04/2025 12:13:52 | 09/04/2025 12:13:52 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522420 | ENG00469957 | BATAN190264 | BAPSD | RF183678 | IE136777 | PSD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 101516.01 | 132811.44 | 234327.45 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  | Despriorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-20 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072467 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 4G:MPSD1_BA ¦ 5G:MPSD1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6041 | PORTO SEGURO | 45810-000 |  |  | RUA DO JACARANDÁ, 483 | BTC-6041 | 21BA002829 | -16,48679 | -39,08353 | PORTO SEGURO - PRAÇA SÃO PEDRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-01-13 | 2024-12-02 | 2025-03-17 | 2025-01-06 | 2025-01-01 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-01-08 | 2025-03-25 | 2025-02-01 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-02-14 | 2025-03-17 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 05/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-01-30 | 2025-01-04 12:16 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  |  | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-02-20 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-02-19 | 2025-03-16 | 2025-02-19 | 2025-01-06 | 2025-02-19 | 2025-03-25 | 2025-02-20 | 2025-01-10 | 2025-03-19 | 2025-02-20 | 15/12/2025 | 20/01/2025 | 2025-01-21 | 2025-03-25 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-27 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-03-29 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:51 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:51 | 09/04/2025 12:13:51
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522439 | ENG00469963 | BACOB0017 | BAKHT | RF183674 | IE136781 | KHT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA | RISCO ANO | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2025-03-20 23:02 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [5 empty] | EXISTENTE | NÃO | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | NOK | NOK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  | RESORTS - Kuara Hotel | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM261-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/ACOMPANHAMENTO TAV/BASICO/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2021-12-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2021-11-25 | QMC | 2025-02-19 | 2025-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0063118 |  |  |  |  | 4G:MKHT1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79448 | [5 empty] | [N] | POSTE - CAMUFLADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | QMC | BR-BA-PTS-04520-QMC | ARRAIAL D'AJUDA | 45816-000 |  |  | ESTRADA DE PITINGA, 1 |  |  | -16,500169 | -39,071119 | PORTO SEGURO - KUARA HOTEL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Revisar assinatura e docs sharing | 2024-01-11 15:15 | 11-(MOB. OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | LICENCIAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2021-11-25 | 2025-03-05 | 2021-11-25 | 2023-12-20 | 2025-04-19 | 2023-12-05 | 2024-01-20 | 2025-05-19 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2025-07-18 | 2024-01-19 | 2025-08-13 |  | 2024-04-03 17:40 | 2024-02-20 |  | 2024-01-19 | 2024-02-20 | 2024-01-19 | 2024-12-29 |  |  | 2025-01-05 | 2025-10-26 | 2025-08-08 | 2024-02-19 | 2025-08-17 | 2024-02-19 | 2025-08-15 | 2025-11-02 | 2025-08-11 | 2025-01-13 |  | 2025-08-13 | 2025-11-09 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-13 | [5 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-02 |  | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 |  | 2025-01-31 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-01-05 | 2025-12-05 |  | 2025-12-31 | 2025-12-07 |  | 2025-01-29 |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-12-22 |  | 20/08/2025 |  | 2025-08-20 | 2025-12-25 |  | 2025-02-19 | 2025-12-25 |  | 2025-02-20 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAKHT_01,M2025_BAPTG_01 | 2026-07-01 | 2025-08-20 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-20 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VIST_PE | VERDE | 30 | 23 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:16:25 | 04/04/2025 12:16:25 | 20/05/2025 07:39:39 | 04/04/2025 12:16:25 | 03/07/2025 10:44:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522445 | ENG00469956 | BACAP150019 | BAPQJ | RF183686 | IE136769 | PQJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 213334.36 | 0 | 213334.36 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-18 |  |  |  |  | 2019-07-03 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072449 | Desinstalar 01x BB6630 |  |  |  | 3G:WPQJ1_BA ¦ 4G:MPQJ1_BA ¦ 5G:MPQJ1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAP-PGU-001 | PARQUE ECOLOGICO | 45810-000 |  |  | RUA PAULO SÉRGIO MAGALHÃES, LOTE 18 DA QUADRA 87 - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ECOLÓGICO JOÃO CARL | BAP-PGU-001 | 21BA002650 | -16,407526 | -39,090172 | PORTO SEGURO - PARQUE JOÃO CARLOS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | 2019-12-02 |  | 2019-11-14 | 2020-02-07 |  | 2020-01-31 | 2020-03-28 |  | 2020-03-09 | 2025-03-27 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-09-03 | 2024-11-30 | 2024-09-03 | 2024-12-29 | 2024-12-02 | 2025-02-18 | 2025-01-04 | 2025-01-01 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-01-08 | 2025-03-25 | 2025-01-30 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-02-14 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 01/02/2025 | 2025-04-01 | 2025-01-30 | 2025-01-03 12:15 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2020-03-04 | 2020-03-26 | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-08 | 2025-02-18 | 2025-03-16 | 2025-02-18 | 2025-01-07 | 2025-02-18 | 2025-03-25 | 2025-02-18 | 2025-01-11 | 2025-03-19 | 2025-02-18 | 15/12/2025 | 20/01/2025 | 2025-01-21 | 2025-03-25 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-29 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 09/04/2025 12:13:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522459 | ENG00469952 | BATAN190259 | BAODP | RF183688 | IE136767 | ODP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 4886.7 | 223354.99 | 228241.69 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-03-08 |  |  |  |  | 2020-11-13 |  |  | 2020-11-12 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072585 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 4G:MODP1_BA ¦ 5G:MODP1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050008 | LOTEAMENTO QUINTAS DO DESCOBRIMENTO | 45810-000 |  |  | RUA VALDETE BORGES DE SOUZA 31, LOTE 43, QUADRA G | 73050008 | 21BA002796 | -16,419156 | -39,102833 | PORTO SEGURO - OSVALDO DE PAULA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2021-03-17 | 2021-04-06 |  | 2021-03-23 | 2021-05-05 |  | 2021-05-06 | 2025-03-27 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-09-06 | 2024-09-21 | 2024-09-06 | 2025-01-27 | 2024-12-02 | 2025-03-17 | 2025-01-20 | 2025-01-01 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-01-08 | 2025-03-25 | 2025-02-23 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-02-14 | 2025-03-17 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 31/07/2025 | 2025-04-01 | 2025-01-30 | 2025-01-04 12:16 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-03-07 | 2025-03-16 | 2025-03-07 | 2025-01-20 | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 2025-03-07 | 2025-01-24 | 2025-03-19 | 2025-03-07 | 15/12/2025 | 20/01/2025 | 2025-01-21 | 2025-03-25 | 2025-01-21 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 09/04/2025 12:13:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522466 | ENG00469960 | BACAP150147 | BAPTQ | RF183685 | IE136770 | PTQ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 227129.43 | 0 | 227129.43 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM261-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | META 5G/ACOMPANHAMENTO TAV/OUTDOOR/DEDICADO | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083116 | Desinstalar 01x BB6630. |  |  |  | 3G:WPTQ1_BA ¦ 4G:MPTQ1_BA ¦ 5G:MPTQ1_BA | 79490 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0656 | TRANCOSO | 45818-000 | PRAIA DOS ARTISTAS, CASA HARMONIA |  | ESTRADA PRAIA DE TRANCOSO |  | 21BA002577 | -16,591027 | -39,091222 | PORTO SEGURO - TRANCOSO QUADRADO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-03-15 | 2025-04-16 | 2025-04-03 |  | 2025-05-31 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2024-12-13 | 2025-03-03 | 2024-11-12 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-04-09 | 2025-03-13 | 2025-05-13 | 2025-04-03 | 2025-03-15 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 30/05/2025 | 2025-01-30 | 2025-05-01 | 2025-05-08 12:16 | 2025-01-22 | 2025-03-13 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-04-15 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 30/06/2025 | 16/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-06-28 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAPTQ_01 | 2025-10-01 | 2025-05-12 | 2025-06-16 |  | 2025-10-01 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:51 | 09/04/2025 12:13:51 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522483 | ENG00469945 | BACAP180040 | BA1MD | RF183690 | IE136765 | 1MD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19628.63 | 47366.82 | 66995.45 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-03 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080706 | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1MD1_BA ¦ 5G:S1MD1_BA | 79314 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050018 | CENTRO | 45810-000 |  |  | AVENIDA VINTE E DOIS DE ABRIL, 296 |  | 21BA002432 | -16,443683 | -39,062317 | PORTO SEGURO - MC DONALDS | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-16 | 2025-05-17 | 2025-02-10 | 2025-08-29 | 2025-07-01 |  | 2025-08-29 |  | 2024-12-03 | 2025-04-03 | 2024-03-12 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-02-07 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-05-10 | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 2025-04-01 | 2025-03-16 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 21/07/2025 | 2025-02-22 | 2025-06-01 | 2025-03-18 12:25 | 2025-02-14 | 2025-03-14 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-04-15 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-07-03 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-27 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-29 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1MD_01 | 2025-10-01 | 2025-07-10 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-10 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 09/04/2025 12:13:48 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/07/2025 15:52:43 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522500 | ENG00469951 | BACDZ140014 | BAMUD | RF183695 | IE136760 | MUD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 49673.42 | 190064.07 | 239737.49 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-01-24 | [11 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  | 01 PSU 4813; 01 PDU AVULSA; 01 RP 6647 |  |  |  | 3G:WMUD1_BA ¦ 4G:MMUD1_BA ¦ 5G:MMUD1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | PGU005T1 | TAPERAPUAN | 45810-000 |  |  | RUA PIQUIRA, LOTE 13 QUADRA IX LOTEAMENTO PARAISO DOS PATAXÓS |  | 21BA001451 | -16,382681 | -39,037519 | MUNDAÍ 2 - FIBRASIL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-18 | 2024-12-15 | 2024-12-09 |  | 2025-01-29 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-12-08 | 2024-12-16 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 20/02/2025 | 2024-06-27 | 2024-12-30 |  | 2024-06-19 | 2024-12-16 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2025-01-29 | 2024-12-23 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-01-18 | 2025-02-16 | 2025-01-24 | 16/10/2024 | 07/01/2025 | 2024-10-16 | 2025-02-22 | 2024-10-16 | 2025-01-22 | 2025-02-24 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-02-26 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAMUD_01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:49 | 09/04/2025 12:13:49
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522509 | ENG00469948 | BACAP150129 | BAASO | RF183692 | IE136763 | ASO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 36588.71 | 225179.78 | 261768.49 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-22 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071956 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 3G:WASO2_BA ¦ 4G:TASO1_BA ¦ 5G:SASO1_BA | 79338 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | BAH002AT | CENTRO | 45810-000 | SN |  | RUA VILGO MORAES DOS SANTOS ARRAIAL D´AJUDA |  | 21BA001502 | -16,481428 | -39,093817 | PORTO SEGURO - ARRAIAL SAIDA OESTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-08-28 | 2024-11-23 | 2024-08-28 | 2025-01-13 | 2025-03-03 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-02 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 22/05/2025 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-04-05 12:16 | 2025-04-07 | 2025-04-02 |  |  | 2025-01-30 | 2025-04-23 | 2025-01-30 | 2025-05-31 | 2025-04-23 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-05-21 | 15/12/2025 | 14/05/2025 | 2025-12-15 | 2025-06-24 | 2025-05-14 | 2025-04-04 | 2025-06-26 | 2025-05-22 | 2025-04-07 | 2025-06-28 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:49 | 09/04/2025 12:13:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 14/05/2025 11:39:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522511 | ENG00469953 | BAVEG140034 | BAOSF | RF183687 | IE136768 | OSF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 225478.2 | 15923.41 | 241401.61 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. VENDOR |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | Onair |  | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079830 | Desinstalar 01x BB6620 |  |  |  | 3G:WOSF1_BA ¦ 4G:MOSF1_BA ¦ 5G:MOSF1_BA | 79466 | [5 empty] | [N] | BIOSITE | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGU004T2 | ITACIMIRIM | 45810-000 | PORTO CALÉM PRAIA HOTEL LTDA |  | AVENIDA BEIRA MAR, 1999 |  | 21BA002575 | -16,423658 | -39,056633 | PORTO SEGURO - OUTEIRO SÃO FRANCISCO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-03-15 | 2025-07-17 | 2025-01-16 |  | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | 2025-07-01 | 2024-11-26 | 2025-06-03 | 2024-11-26 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-07-10 | 2025-03-13 | 2025-05-13 | 2025-03-28 | 2025-03-15 | 2025-08-16 | 2025-07-16 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 16/07/2025 | 2025-01-30 | 2025-08-01 | 2025-03-20 12:16 | 2025-01-22 | 2025-03-13 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-06-12 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-09-15 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-04-15 | 2025-08-19 | 2025-07-25 | 2025-09-18 | 2025-07-25 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 2025-08-13 | 2025-09-24 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-26 | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 2025-09-28 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 09/04/2025 12:13:50 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 14/08/2025 16:53:19 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522516 | ENG00469924 | BACAP150010 | BASIL | RF182636 | IE136166 | SIL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914901 | ITACARÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 66214.46 | 207171.61 | 273386.07 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM261-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | 5G <30K/ACOMPANHAMENTO TAV/OUTDOOR/DEDICADO | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080853 | Desinstalar 01x BB6630 |  |  |  | 3G:WSIL1_BA ¦ 4G:MSIL1_BA ¦ 5G:MSIL1_BA | 79509 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | ICR001SM | ALTO DA BOA VISTA | 45530-000 | LOTE 95, QUADRA G, LOTEAMENTO BOSQUE DE ITACARÉ |  | RUA DOS JACARANDAS, S/N | ICR001SM | 21BA002583 | -14,289889 | -38,993722 | ITACARÉ-SAÍDA ILHÉUS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-04-27 | 2025-04-16 | 2025-02-12 |  | 2025-05-31 | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | 2024-12-09 | 2025-03-03 | 2024-09-12 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2024-12-14 | 2025-05-14 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 11/06/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-15 13:05 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-04-01 | 2025-05-28 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 30/06/2025 | 04/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-06-28 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:46 | 09/04/2025 12:13:46 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522517 | ENG00469959 | TLE00279 | BAPTG | RF183693 | IE136762 | PTG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 261625.36 | 0 | 261625.36 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO |  |  | NILKO |  | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-26 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072476 | Desinstalar 03x antenas 5782.00 + 03x RRU22 2140 |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPTG1_BA ¦ 3G:WPTG2_BA ¦ 4G:TPTG1_BA ¦ 5G:SPTG1_BA | 79489 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGU001T1 | CENTRO | 45810-000 |  |  | FAZENDA TORORÃO - PONTA DE PITINGA - ARRAIAL DA AJUDA |  | 21BA000454 | -16,511075 | -39,077425 | PONTA DA PITINGA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-04-11 | 2025-05-30 | 2025-04-11 | 2025-01-13 | 2025-03-03 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 15/05/2025 | 2025-03-29 | 2025-05-01 | 2025-04-05 12:15 | 2025-03-21 | 2025-04-01 |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-20 | 2025-01-30 | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 2025-06-15 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2025-05-23 | 15/12/2025 | 14/05/2025 | 2025-12-15 | 2025-06-24 | 2025-05-14 | 2025-04-06 | 2025-06-26 | 2025-05-26 | 2025-04-09 | 2025-06-28 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:51 | 09/04/2025 12:13:51 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 14/05/2025 11:17:45 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522518 | ENG00469962 | BACOB210004 | BATX1 | RF183673 | IE136782 | TX1 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 118908.59 | 0 | 118908.59 |  |  | EXISTENTE | NÃO | QMC | GAB. SLS |  |  | GAB. SLS | OK | NOK | NOK |  | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  | SLS em Trancoso (Quadrado/UXUA) | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [11 empty] | 2021-02-12 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0087392 |  |  |  |  | 4G:TTX11_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79536 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-PTS-03599-SLS | CENTRO | 45810-000 | TRANCOSO |  | ESTRADA ARRAIAL D'AJUDA, KM18 |  | 21BA003014 | -16,555208 | -39,089386 | PORTO SEGURO - TXAI RESORT | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-30 | 2021-04-08 |  | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  | 2021-06-11 | 2021-07-18 |  | 2021-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-12-20 | 2025-08-31 |  | 2025-12-20 |  | 2024-12-13 | 2025-06-03 | 2024-10-12 | 2024-12-22 | 2025-07-03 | 2025-06-11 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2024-12-30 |  | 2025-07-16 | 2025-08-16 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 28/07/2025 | 2025-06-26 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2025-01-15 |  | 2025-08-13 |  | 2025-01-22 | 2025-09-18 |  | 11/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-06-03 | 2025-09-26 |  | 2025-06-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BATX1_01 | 2025-09-01 | 2025-02-07 |  |  | 2025-09-01 | 2025-02-07 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:52 | 09/04/2025 12:13:52 | 20/05/2025 07:39:39 | 03/09/2025 08:45:47 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522546 | ENG00469954 | TLE00278 | BAOTB | RF183694 | IE136761 | OTB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-03 | 2025-03-01 | 04.REGIONAL > PMO | 15.AQS+OBRA | RISCO META | ACESSO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-05-15 00:06 | CONTRATOS | ACESSO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 231763.87 | 0 | 231763.87 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VBA-ACM261-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | META 5G/ACOMPANHAMENTO TAV/OUTDOOR/DEDICADO | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0077574 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GOTB1_BA ¦ 3G:WOTB1_BA ¦ 4G:MOTB1_BA ¦ 5G:MOTB1_BA | 79467 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGU003T1 | CENTRO | 45810-000 |  |  | CONDOMÍNIO OUTEIRO DAS BRISAS, PRAIA DO ESPELHO DAS MARAVILHAS |  | 21BA000404 | -16,720906 | -39,122139 | OUTEIRO DAS BRISAS - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | REFORÇO | ENGENHARIA INFRA/SHARING/OPERADORAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-12-25 | 2025-11-17 | 2024-11-14 | 2025-09-28 | 2026-01-01 |  | 2025-09-28 |  | 2025-03-08 | 2025-10-04 | 2024-11-13 | 2025-03-17 | 2025-11-03 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-11-10 | 2024-12-23 | 2025-04-20 | 2025-03-25 | 2024-12-25 | 2025-12-17 |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 19/03/2025 | 2024-12-28 | 2025-12-02 |  | 2024-12-20 | 2024-12-23 |  |  | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | 2026-01-01 |  | 2025-01-01 | 2026-01-01 |  | 2025-11-17 | 2026-01-16 |  | 2025-11-04 |  | 2025-08-14 |  | 2025-11-08 | 2026-01-19 |  | 30/05/2025 | 26/03/2025 | 2025-05-30 | 2026-01-25 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 2026-01-27 |  | 2025-03-30 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:50 | 09/04/2025 12:13:50 | 15/05/2025 21:10:16 | 15/05/2025 21:10:16 | 09/04/2025 12:13:50 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522548 | ENG00469903 | BACAP150094 | BAIJS | RF182551 | IE136081 | IJS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 30239.19 | 176179.89 | 206419.08 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-19 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071922 | Desinstalar 01x BB5216 |  |  |  | 3G:WIJS1_BA ¦ 4G:MIJS1_BA ¦ 5G:MIJS1_BA | 79430 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | ILH007TM | JARDIM SAVÓIA | 45658-252 | SEGUNDA TRAVESSA |  | AVENIDA PROCLAMACAO, S/N |  | 21BA001435 | -14,7705 | -39,060628 | ILHÉUS JARDIM SAVÓIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2025-01-17 | 2025-12-20 | 2025-01-17 | 2024-10-16 | 2025-01-01 | 2024-10-16 | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-02-07 | 2024-11-29 | 2025-04-11 | 2024-12-04 | 2024-12-01 | 2025-03-16 | 2025-03-13 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 10/03/2025 | 2024-11-28 | 2025-03-01 | 2024-12-03 12:15 | 2024-11-20 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-20 | 2025-02-24 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-02-24 | 2025-01-05 | 2025-03-31 | 2025-01-16 | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 2025-02-23 | 2025-04-18 | 2025-02-21 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-04-26 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-04-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAIJS_01 | 2025-12-01 | 2025-05-26 |  |  | 2025-12-01 | 2025-05-26 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:42 | 09/04/2025 12:13:42 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522562 | ENG00469944 | BACAP180042 | BA1GV | RF183691 | IE136764 | 1GV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 51789.03 | 10596 | 62385.03 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-07 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083044 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1GV1_BA ¦ 5G:S1GV1_BA | 79313 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050017 | CENTRO | 45810-000 |  |  | AVENIDA GETULIO VARGAS, 264 |  | 21BA001648 | -16,449419 | -39,063408 | PORTO SEGURO - GETULIO VARGAS | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-16 | 2025-05-17 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 |  | 2025-08-31 |  | 2024-12-03 | 2025-04-03 | 2024-03-12 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2025-01-14 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-10 | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 2025-04-01 | 2025-03-16 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 02/07/2025 | 2025-01-29 | 2025-06-01 | 2025-03-18 12:25 | 2025-01-21 | 2025-03-14 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-04-15 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-07-07 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1GV_01 | 2025-10-01 | 2025-07-15 | 2025-07-14 |  | 2025-10-01 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:48 | 09/04/2025 12:13:48 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/07/2025 15:53:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522574 | ENG00469950 | BACAP140006 | BABMI | RF183696 | IE136759 | BMI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 92734.32 | 126768.97 | 219503.29 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-27 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071974 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 3G:WBMI2_BA ¦ 4G:MBMI1_BA ¦ 5G:MBMI1_BA | 79348 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | PGU001TM | BAIANAO | 45810-000 |  |  | RUA MAIRI, S/N | PSIT02 | 21BA001437 | -16,4192 | -39,0837 | BAIANÃO MAIRI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2024-11-22 | 2025-03-03 | 2024-11-22 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-09-12 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-04-09 | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-01-01 | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 25/02/2025 | 2024-09-27 | 2025-05-01 | 2025-01-06 12:15 | 2024-09-19 | 2024-12-30 |  |  | 2025-04-01 | 2025-02-17 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-02-17 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-01-13 | 2025-02-22 | 2025-06-15 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-22 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | 2025-02-27 | 2025-06-18 | 2025-02-22 | 10/06/2025 | 28/05/2025 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BABMI_01 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-05-23 |  | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:49 | 09/04/2025 12:13:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522662 | ENG00469946 | BACAP170003 | BA1MU | RF183689 | IE136766 | 1MU | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 57627.71 | 0 | 57627.71 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084718 | Desinstalar 01x micro 6502+ radio 2203+ , antena integrada |  |  |  | 4G:T1MU1_BA ¦ 5G:S1MU1_BA | 79316 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR78496-B | TAPERAPUAN | 45810-000 |  |  | RUA DOS CACUEIROS, 150 |  | 21BA002534 | -16,386264 | -39,038786 | PORTO SEGURO - MUNDAÍ DO MEIO | 2G:None¦3G:¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-05-04 | 2025-05-17 | 2025-05-15 |  | 2025-07-01 | 2025-05-28 | 2025-07-14 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 2025-04-03 | 2024-11-28 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-04 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 02/07/2025 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-07 12:16 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-07-03 | 15/12/2025 | 08/07/2025 | 2025-12-15 | 2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:49 | 09/04/2025 12:13:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 08/07/2025 15:14:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522664 | ENG00469901 | BAIND170001 | BAHCC | RF182545 | IE136075 | HCC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 50937.95 | 166429.27 | 217367.22 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-01-31 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071913 | Desinstalar 01x BB5216. |  |  |  | 3G:WHCC1_BA ¦ 4G:MHCC1_BA ¦ 5G:MHCC1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAP-ILH-001 | BANCO DA VITORIA | 45661-200 | KM4, FAZENDA ZONA DO BANCO DA VITORIA |  | RODOVIA JORGE AMADO, S/N |  | 21BA001626 | -14,791669 | -39,088997 | ILHÉUS - HOSPITAL COSTA DO CACAU | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-11-26 | 2025-03-05 | 2024-11-26 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 2025-03-30 | 2024-12-01 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-08 | 2024-04-12 | 2025-04-11 | 2024-12-10 | 2024-04-14 | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 12/02/2025 | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 2024-12-06 18:32 | 2024-11-20 | 2024-04-12 |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-04-01 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-16 | 2025-01-31 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAHCC_01 | 2025-04-01 | 2025-01-27 | 2025-01-24 |  | 2025-04-01 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:42 | 09/04/2025 12:13:42 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:42 | 09/04/2025 12:13:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522676 | ENG00469904 | TLE00223 | BAION | RF182548 | IE136078 | ION | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 29169.42 | 225850.02 | 255019.44 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | VERTIV | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071925 | Desinstalar 03x 5782 + 03x RRUS 01 B1 |  |  |  | 2G:GION1_BA ¦ 3G:WION1_BA ¦ 4G:MION1_BA ¦ 5G:MION2_BA | 79432 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | ILH028B1 | IGUAPE | 45658-335 |  |  | ROTATÓRIA ENTRE AS QUADRAS, L, N E O ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |  | 21BA000276 | -14,7445 | -39,074639 | ILHÉUS - ORLA NORTE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-04 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-01-02 | 2025-05-20 | 2025-01-02 | 2024-12-06 | 2025-07-04 | 2024-06-12 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-10 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-04 | 2025-09-16 | 2025-06-17 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 11/07/2025 | 2025-05-09 | 2025-09-01 | 2025-05-08 12:15 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |  |  | 2025-03-02 | 2025-06-02 | 2025-03-02 | 2025-10-01 | 2025-06-02 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 2025-10-16 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-08-06 |  | 2025-06-18 | 2025-10-19 | 2025-06-17 | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-10-25 |  | 2025-08-15 | 2025-10-27 |  | 2025-08-15 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + REUSO FO + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014965 | 2025-09-03 | 2025-08-25 |  | M2023_BAION_01 | 2025-12-01 | 2025-07-30 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:43 | 09/04/2025 12:13:43 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 14/08/2025 16:53:19 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522725 | ENG00469838 | TLE00001 | BAARB | RF182245 | IE135775 | ARB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 54146.88 | 195233.21 | 249380.09 | MONTES ÁUREOS |  |  | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-20 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071954 | Desinstalar 03x antenas ODV-065R15M18JJ-G |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GARB1_BA ¦ 3G:WARB1_BA ¦ 4G:TARB1_BA ¦ 5G:SARB1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | CAM010B1 | ZONA RURAL | 42829-710 | ESTRADA DO CÔCO |  | RODOVIA BA 99, KM 23 | BAARB1109 | 21BA000044 | -12,774011 | -38,1936 | CAMAÇARI - AREMBEPE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-10-28 | 2025-01-02 | 2024-10-28 | 2025-01-16 | 2024-12-02 | 2024-03-12 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-01-08 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2025-02-14 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 24/02/2025 | 2024-10-27 | 2025-01-30 | 2025-01-23 12:15 |  | 2025-02-17 |  |  | 2025-01-02 | 2025-02-20 | 2025-01-02 | 2025-03-01 | 2025-02-20 | 2024-12-30 | 2025-03-01 | 2025-01-06 | 2025-02-17 | 2025-03-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-07 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2025-02-22 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-03-27 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-03-29 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M_BAARB_01 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-10 |  | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:31 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:31 | 09/04/2025 12:13:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522818 | ENG00469876 | BATAN190484 | BABNP | RF182840 | IE136370 | BNP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919207 | LAURO DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17154.07 | 194097.07 | 211251.14 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-17 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071976 |  |  |  |  | 4G:MBNP1_BA ¦ 5G:MBNP1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BASLV008 | LAURO DE FREITAS | 42732-760 |  |  | RUA ELIANE BARBOSA N° 1060 | BASLV008 | 21BA002855 | -12,85235 | -38,346919 | SALVADOR - BAHIA NORTE PEDÁGIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-09-03 | 2025-06-30 | 2024-09-03 | 2024-11-12 | 2025-01-01 | 2024-12-11 | 2024-11-18 | 2025-01-31 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-02-07 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-01 | 2025-03-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-12-03 | 2025-03-01 | 2024-12-04 12:15 | 2024-11-25 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-20 | 2025-03-17 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2024-12-06 | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2025-01-14 | 2025-04-15 | 2025-01-14 | 2025-03-27 | 2025-01-14 | 2025-01-30 | 2025-03-17 | 2024-11-15 | 2025-04-18 | 2025-01-14 | 17/03/2025 | 13/03/2025 | 2025-03-14 | 2025-04-24 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-04-26 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BABNP_01 | 2025-03-01 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | 2025-03-01 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:38 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:38 | 14/04/2025 11:50:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA522918 | ENG00469875 | BACAP180010 | BA1MF | RF182835 | IE136365 | 1MF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919207 | LAURO DE FREITAS | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23263.9 | 89242.17 | 112506.07 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-17 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078406 | Desinstalar MICRO 6502 (Baseband 6502 + Rádio 2203 B1 + Antena) |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1MF1_BA ¦ 5G:S1MF1_BA | 79315 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BALDFSV001-K2 | JARDIM AEROPORTO | 42700-000 | JARDIM AEROPORTO |  | ESTRADA DO COCO, 5007 |  | 21BA002392 | -12,881669 | -38,314514 | LAURO DE FREITAS - MENANDRO DE FARIAS | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-07 | 2025-04-16 | 2024-12-04 |  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-30 | 2024-11-12 | 2025-03-03 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-09 | 2025-02-05 | 2025-03-14 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 31/07/2025 | 2025-01-28 | 2025-05-01 | 2025-02-07 12:19 | 2025-01-20 | 2025-02-05 |  |  | 2024-11-30 | 2025-06-11 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 2025-02-25 | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-28 | 2025-06-18 | 2025-06-16 | 15/05/2025 | 16/06/2025 | 2025-05-15 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | 2025-06-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1MF_01 | 2025-10-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-07 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:38 | 09/04/2025 12:13:38 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA523347 | ENG00469914 | BACAP180033 | BA1FT | RF182626 | IE136156 | 1FT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914802 | ITABUNA | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17623.25 | 44761.78 | 62385.03 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-31 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083045 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:T1FT1_BA ¦ 5G:S1FT1_BA | 79312 | 5G_3500(348890965) | 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 1 | 5G_3500(Tramitado) | [S] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050021 | OSVALDO CRUZ | 45600-080 |  |  | PRACA JOSÉ BASTOS, 102 |  | 21BA002429 | -14,787906 | -39,274106 | ITABUNA - FTC | 2G:None¦3G:¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-15 | 2025-07-17 | 2025-04-01 |  | 2025-08-31 | 2025-07-25 | 2025-08-04 | 2025-07-25 | 2024-10-31 | 2025-06-03 | 2024-10-31 | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-07-10 | 2025-03-13 | 2025-05-13 | 2025-04-01 | 2025-03-15 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 30/07/2025 | 2025-02-21 | 2025-08-01 | 2025-03-13 | 2025-02-13 | 2025-03-13 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-04-16 | 2025-09-01 | 2025-07-31 | 2025-09-18 | 2025-07-31 | 30/06/2025 | 25/08/2025 | 2025-06-30 | 2025-09-24 | 2025-08-25 | 2025-06-03 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-06-06 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1FT_01 | 2025-10-01 | 2025-08-06 |  |  | 2025-10-01 | 2025-08-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 7 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:45 | 09/04/2025 12:13:45 | 14/07/2025 10:47:49 | 14/07/2025 10:47:49 | 25/08/2025 17:40:28 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA523981 | ENG00469972 | TLE01030 | BATKS | RF183281 | IE137174 | TKS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12410.9 | 0 | 12410.9 | [9 empty] | NOK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083637 |  |  |  |  | 2G:GTKS1_BA ¦ 3G:WTKS2_BA ¦ 4G:TTKS1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 79532 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | TXF001T1 | KAIKAN SUL | 45992-538 |  |  | RUA HEITOR CONI, 116 |  | 21BA001353 | -17,558017 | -39,742056 | TEIXEIRA DE FREITAS - KAIKAN SUL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-09-09 | 2025-08-17 | 2025-04-22 |  | 2025-10-01 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-02-21 | 2025-07-04 | 2025-02-21 | 2025-08-31 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-08-10 |  | 2025-05-18 |  | 2025-09-09 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-03 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 10/01/2025 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-01 | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-06-12 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-10-19 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-10-25 |  | 2025-06-23 | 2025-10-27 |  | 2025-06-26 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BATKS_01 | 2025-09-01 | 2025-08-18 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-18 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:53 | 09/04/2025 12:13:53 | 09/04/2025 12:13:53 | 09/04/2025 12:13:53 | 09/04/2025 12:13:53 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524088 | ENG00469974 | BACAP150111 | BATXR | RF183277 | IE137178 | TXR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31527.2 | 247288.71 | 278815.91 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-17 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072613 | Desinstalar 01 RP6647 |  |  |  | 3G:WTXR1_BA ¦ 4G:MTXR1_BA ¦ 5G:MTXR1_BA | 79537 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | TXF001AT | VILA CARAIPE | 45990-546 |  |  | RUA ANDRÉ VITAL DE NEGREIRO, LOTE 19 |  | 21BA001486 | -17,55045 | -39,732544 | TEIXEIRA RODOVIÁRIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-22 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 2025-03-08 | 2025-01-15 | 2024-12-13 | 2025-05-04 | 2024-12-15 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2025-01-14 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-06-10 | 2025-02-20 | 2025-04-30 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-07-17 | 2025-05-05 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 22/05/2025 | 2025-01-29 | 2025-07-02 | 2025-03-01 12:17 | 2025-01-21 | 2025-02-20 |  |  | 2025-03-20 | 2025-04-08 | 2025-03-20 | 2025-08-01 | 2025-04-08 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-02-26 | 2025-04-11 | 2025-08-16 | 2025-04-11 | 2024-12-24 | 2025-04-11 | 2025-06-04 | 2025-07-17 | 2024-12-29 | 2025-08-19 | 2025-04-14 | 13/07/2025 | 18/07/2025 | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 2025-07-18 | 2025-07-16 | 2025-08-27 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BATXR_01 | 2025-04-01 | 2025-07-02 | 2025-07-16 |  | 2025-04-01 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:13:54 | 09/04/2025 12:13:54 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 18/07/2025 09:45:22 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524172 | ENG00469969 | TLE00288 | BANTX | RF183282 | IE137173 | NTX | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 231060.03 | 1924.16 | 232984.19 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | Onair |  | 2025-06-04 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072564 | Desinstalar 01x RP6647 + 03x RRUS 01 B1 |  |  |  | 2G:GNTX1_BA ¦ 3G:WNTX2_BA ¦ 4G:MNTX1_BA ¦ 5G:MNTX1_BA | 79462 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBATAF0001 | NOVA TEIXEIRA | 45994-282 |  |  | RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 | UBATAF01 | 21BA000797 | -17,530928 | -39,758678 | NOVA TEIXEIRA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-09-26 | 2024-12-03 | 2024-09-26 | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-02-24 | 2025-02-08 | 2025-04-02 | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2024-12-28 | 2025-05-26 | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 30/05/2025 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-04-22 09:55 | 2025-04-07 | 2025-04-09 |  |  | 2025-01-30 | 2025-04-23 | 2025-01-30 | 2025-05-31 | 2025-04-23 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2025-04-29 | 2025-06-03 | 2025-06-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-04 | 26/05/2025 | 04/06/2025 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 2025-06-04 | 2025-04-02 | 2025-06-26 | 2025-06-04 | 2025-04-03 | 2025-06-28 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BANTX_01 | 2025-04-01 | 2025-06-24 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-24 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 10/04/2025 12:00:15 | 10/04/2025 12:00:15 | 03/09/2025 08:45:47 | 10/04/2025 12:00:15 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524219 | ENG00469303 | BAM5G230067 | BAJTD | RF182768 | IE136298 | JTD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 33014.25 | 252093.99 | 285108.24 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-01-28 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-08-19 | IHS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076084 |  |  |  |  | 4G:MJTD1_BA ¦ 5G:MJTD1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 5011 | CENTRO | 48900-000 |  |  | RUA OSCAR RIBEIRO - PRÉDIO DA OI - CENTRO - ACESSO BR 407 (+/- 4 KM DE PETROLINA) CEP : 48900000 | 5011 | 21BA003162 | -9,4147 | -40,501083 | JUAZEIRO - ESTADIO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Assinar FCU sharing | 2025-06-24 14:53 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-04-05 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-05-20 | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-11-01 | 2024-08-18 | 2024-10-11 | 2024-09-14 |  | 2024-11-10 13:20 | 2024-11-01 |  | 2024-10-11 | 2024-11-01 | 2024-10-11 | 2025-03-23 |  | 2024-05-12 | 2025-04-01 | 2024-11-26 | 2024-05-12 | 2024-10-21 | 2024-09-17 | 2024-10-21 | 2024-05-19 | 2024-12-03 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-12 | 2024-09-14 | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 30/01/2025 | 2024-11-23 | 2024-11-02 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-01-01 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-01-05 | 2024-12-19 | 2025-01-21 | 2025-01-07 | 2025-01-23 | 2025-01-19 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-25 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJTD_01 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-01-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-01-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:48 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:48 | 09/04/2025 12:11:48
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524229 | ENG00469308 | BAM5G230070 | BAJMH | RF182773 | IE136303 | JMH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 32124.85 | 329480.74 | 361605.59 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-26 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-19 | PTI | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082707 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:MJMH1_BA ¦ 5G:MJMH1_BA | 80755 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | PTI | BR-BA-1133 | ALTO ALIANÇA | 48909-289 | N/A |  | RUA JOSÉ DE ANCHIETA, 46 | BR-BA-1133 | 21BA003177 | -9,448085 | -40,498638 | JUAZEIRO - MALHADA DA AREIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Validar SCI | 2025-03-26 08:05 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-12-03 | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 2025-01-17 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 2025-02-16 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2025-04-17 | 2024-11-05 | 2025-04-18 |  | 2025-03-26 08:05 | 2024-11-20 |  | 2024-11-05 | 2024-11-20 | 2024-11-05 | 2025-03-24 |  | 2025-01-20 | 2025-05-18 | 2025-07-26 | 2025-04-11 | 2025-01-15 | 2025-05-17 | 2025-01-15 | 2025-04-18 | 2025-08-02 | 2025-04-16 | 2025-03-29 | 2025-05-23 | 2025-04-18 | 2025-08-09 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 08/07/2025 | 2025-05-05 | 2025-07-02 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-05-04 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-08-31 | 2025-06-13 | 2025-05-01 | 2025-09-04 | 2025-06-13 | 2025-07-02 | 2025-09-06 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-06-06 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-09-21 | 2025-08-22 | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2025-09-24 | 2025-08-20 | 2025-07-20 | 2025-09-24 | 2025-08-22 | 2025-07-20 | 2025-09-28 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJMH_01,M2025EST_BAJDZ_01 | 2026-04-01 | 2025-08-13 |  |  | 2026-04-01 | 2025-08-13 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 21/08/2025 10:41:41 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524230 | ENG00469304 | BAM5G230068 | BAJDZ | RF182769 | IE136299 | JDZ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 257686.22 | 38607.72 | 296293.94 |  |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-19 | SBA | 2024-06-19 | 2024-06-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076481 | SITE NOVO. SEM EQUIPAMENTOS PARA DESINSTALAÇÃO |  |  |  | 4G:MJDZ1_BA ¦ 5G:MJDZ1_BA | 81151 | 4G_1800(340645651) ¦ 4G_2100(340645651) ¦ 5G_3500(340645646) | 4G_1800(@Alarmistica - Alarme) ¦ 4G_2100(@Alarmistica - Alarme) ¦ 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 4G_1800(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) ¦ 4G_2100(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) ¦ 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 105 | 4G_1800(Tramitado) ¦ 4G_2100(Tramitado) ¦ 5G_3500(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR76043-A | CASTELO BRANCO | 48900-001 |  |  | AVENIDA PRÓPRIA, S/N° | BR76043-A | 21BA003156 | -9,436711 | -40,489311 | JUAZEIRO - DOM TOMAZ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-08-04 10:32 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | GABINETE SHARING/ALARME VENDOR | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-07-03 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-08-17 | 2024-08-26 | 2024-10-11 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-10-22 | 2024-09-14 |  | 2024-10-23 17:06 | 2024-11-01 |  | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2025-03-23 |  | 2024-02-12 | 2025-04-01 | 2025-02-23 | 2024-02-12 | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 2024-11-27 | 2024-02-19 | 2025-03-02 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-09-14 | 2025-03-09 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 19/03/2025 | 2025-02-10 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-04-04 | 2025-01-13 | 2025-03-19 | 2025-04-06 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 2025-03-21 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJDZ_01 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-03-28 |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERMELHO | 7 | 148 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:49 | 14/04/2025 11:50:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524241 | ENG00469313 | BATAN190576 | BAVCG | RF183199 | IE137256 | VCG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 07.PROJ. EXECUTIVO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK |  | NOK |  | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-06-17 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-02-06 | VIVO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | BAVCG |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 80385 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | [6 empty] | BR38463-B | 21BA003303 | -14,858678 | -40,8594 | VITÓRIA DA CONQUISTA - ALEGRIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) |  |  | 09-(PROJETO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-06-17 | 2026-03-05 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2026-04-19 | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 2026-05-19 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2026-07-18 | 2025-08-04 | 2025-06-18 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 2025-08-04 | 2025-05-31 |  |  | 2025-06-09 | 2026-10-26 |  | 2025-09-05 | 2026-08-17 |  | 2025-06-16 | 2026-11-02 |  | 2025-06-28 |  | 2025-06-18 | 2026-11-09 | [12 empty] | 2025-10-03 | 2026-10-02 |  | 2026-12-10 |  | 2025-11-07 |  | 2025-08-25 |  | 2025-11-07 | 2026-12-01 |  | 2025-07-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-10 | 2026-12-07 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-08-03 | 2026-12-25 |  | 2025-08-06 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAVCG_01 | 2026-08-01 | 2025-09-01 |  |  | 2026-08-01 | 2025-09-01 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 37 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:51 | 09/04/2025 12:11:51 | 09/04/2025 12:11:51 | 09/04/2025 12:11:51 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524245 | ENG00469312 | BATAN190581 | BAVMN | RF183201 | IE137254 | VMN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 08.LICENCIAMENTO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 13142.25 | 0 | 13142.25 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | NOK |  | OK |  | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-08-19 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2024-08-19 | PTI | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082714 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | PTI | BR-BA-1131 | MORADA NOVA | 45061-520 | LOTEAMENTO MORADA NOVA |  | RUA D, Nº20 | BR-BA-1131 | 21BA003172 | -14,87486 | -40,87754 | VITÓRIA DA CONQUISTA - MORADA NOVA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(LICENCIAMENTO) | Validar SCI | 2025-03-26 08:18 | 10-(LICENCIAMENTO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-08-19 | 2026-03-05 | 2024-08-19 | 2024-10-11 | 2026-04-19 | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 2026-05-19 | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2026-07-18 | 2024-11-04 | 2025-07-19 |  | 2025-03-26 08:17 | 2024-11-20 |  | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 2024-11-04 | 2025-06-02 |  | 2025-07-04 | 2025-06-11 | 2026-10-26 | 2025-07-15 | 2025-01-03 | 2026-08-17 | 2025-01-03 | 2025-07-22 | 2026-11-02 | 2025-07-17 | 2025-06-17 |  | 2025-07-19 | 2026-11-09 |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  |  |  |  | 31/01/2025 | 2025-09-11 | 2026-10-02 |  | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 |  | 2025-06-01 |  | 2025-10-21 | 2026-12-01 |  | 2025-07-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-10 | 2026-12-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-07 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-08-03 | 2026-12-25 |  | 2025-08-06 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAVMN_01,M2024_BAVJC_01 | 2025-12-01 | 2025-03-20 |  |  | 2025-12-01 | 2025-03-20 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 51 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524284 | ENG00469306 | BAVEG140039 | BAJCL | RF182771 | IE136301 | JCL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 106180.35 | 190113.59 | 296293.94 |  |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-19 | SBA | 2024-06-19 | 2024-06-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076484 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:MJCL1_BA ¦ 5G:MJCL1_BA | 80752 | 4G_1800(340645644) ¦ 4G_2100(340645644) ¦ 5G_3500(340645640) | 4G_1800(@Alarmistica - Alarme) ¦ 4G_2100(@Alarmistica - Alarme) ¦ 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 4G_1800(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) ¦ 4G_2100(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) ¦ 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 105 | 4G_1800(Tramitado) ¦ 4G_2100(Tramitado) ¦ 5G_3500(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR87946-A | PEDRA DO LORD | 48900-001 |  |  | LOTE Nº 405 DA QUADRA Nº 13 DO LOTEAMENTO PEDRA DO LORDE | BR87946-A | 21BA003153 | -9,4259 | -40,5279 | JUAZEIRO - CECÍLIO MATOS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-08-04 11:50 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-07-03 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-08-17 | 2024-08-26 | 2024-10-11 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-10-22 | 2024-09-14 |  | 2024-10-23 17:13 | 2024-11-01 |  | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2025-03-23 |  | 2024-02-12 | 2025-04-01 | 2025-02-23 | 2024-02-12 | 2024-11-08 | 2024-12-15 | 2024-11-27 | 2024-02-19 | 2025-03-02 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-12 | 2024-09-14 | 2025-03-09 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 19/03/2025 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-04-04 | 2025-01-13 | 2025-03-17 | 2025-04-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-04-21 | 2025-03-19 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJCL_01 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-03-28 |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | AMARELO | 7 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:49 | 14/04/2025 11:50:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524292 | ENG00469307 | BACAP150132 | BAJST | RF182772 | IE136302 | JST | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 22.DAR RFI |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 265240.49 | 38607.72 | 303848.21 |  |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-08-19 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2024-08-19 | SBA | 2025-01-19 | 2025-01-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076652 |  |  |  |  | 4G:MJST1_BA ¦ 5G:MJST1_BA | 80757 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR88439-A | [5 empty] | BR88439-A | 21BA003151 | -9,4155 | -40,5082 | JUAZEIRO - SANTO ANTÔNIO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Liberar SCI/FCU | 2025-05-02 13:13 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-08-19 | 2025-02-02 | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2025-03-19 | 2024-09-23 | 2024-10-25 | 2025-04-18 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2025-06-17 | 2024-10-29 | 2025-01-01 |  | 2024-10-29 14:00 | 2024-11-05 |  | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-10-29 | 2025-03-21 |  | 2024-10-12 | 2025-03-30 | 2025-09-25 | 2024-12-24 | 2024-12-10 | 2025-07-17 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2025-10-02 | 2024-12-30 | 2025-02-21 | 2025-01-29 | 2025-01-01 | 2025-10-09 |  | 2025-01-03 | 2025-01-08 |  |  | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 10/03/2025 | 2025-06-16 | 2025-09-01 | 2025-06-17 | 2025-09-30 |  | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-04-30 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2025-08-25 | 2025-05-01 | 2025-11-04 |  | 2025-06-06 | 2025-11-06 | 2025-06-06 | 2025-12-02 |  | 2025-03-06 |  | 2025-12-06 | 2025-11-21 |  | 13/05/2025 |  | 2025-05-13 | 2025-11-24 |  | 2025-04-11 | 2025-11-24 |  | 2025-04-14 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAJST_01 | 2025-12-01 | 2025-08-22 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-22 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 8 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:49 | 09/04/2025 12:11:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:49 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524331 | ENG00469310 | BATAN190204 | BAJAS | RF182775 | IE136305 | JAS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 106584.35 | 252658.09 | 359242.44 |  |  | NOVO | SIM | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | FULL | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-08-19 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-19 | CLEMAR | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081170 |  |  |  |  | 4G:MJAS1_BA ¦ 5G:MJAS1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BA4-JZO-002 | [5 empty] | BA4-JZO-002 | 21BA003157 | -9,4466 | -40,51587 | JUAZEIRO - ANTÔNIO CONSELHEIRO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-02-18 07:40 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 03.PENDENTE FCU | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-12-03 | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 2025-01-17 | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 2025-02-16 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2025-04-17 | 2024-10-22 | 2025-04-18 |  | 2025-02-18 07:39 | 2024-11-01 |  | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2025-03-31 |  | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-07-26 | 2025-04-15 | 2025-04-04 | 2025-05-17 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-08-02 | 2025-04-16 | 2025-04-05 | 2025-05-19 | 2025-04-18 | 2025-08-09 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 19/08/2025 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 2025-06-30 | 2025-05-01 | 2025-09-04 | 2025-07-23 | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-06-06 |  | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 2025-08-22 | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 2025-06-03 | 2025-09-24 |  | 2025-06-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_BAJAS_01,M2025EST_BAJZO_01 | 2026-04-01 | 2025-08-18 |  |  | 2026-04-01 | 2025-08-18 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 09/04/2025 12:11:50 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524398 | ENG00469263 | BAM5G230112 | BA1CE | RF183203 | IE137252 | 1CE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 92435.94 | 1565.23 | 94001.17 |  |  | EXISTENTE | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK | 37679.42 |  |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2026 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 200K 2026 | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-08-19 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-08-19 | VIVO | 2024-12-20 | 2024-12-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 45000-215 | N/A |  | RUA CATÃO FERRAZ | N/A | 21BA003206 | -14,853888 | -40,842543 | VITÓRIA DA CONQUISTA - CEASA | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  |  | 2024-08-19 | 2025-01-03 | 2024-08-19 | 2024-10-20 | 2025-02-17 | 2024-10-17 | 2024-11-15 | 2025-03-19 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 2025-05-18 | 2025-07-21 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-07-21 | 2025-08-30 | 2025-07-21 | 2025-05-03 |  | 2025-03-10 | 2025-05-10 | 2025-08-26 | 2025-05-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-05-23 | 2025-09-02 | 2025-07-02 | 2025-05-08 | 2025-08-07 | 2025-07-04 | 2025-09-09 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-08-20 |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-05-31 | 2025-08-02 |  | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 2025-05-02 | 2025-06-23 | 2025-05-02 | 2025-06-23 | 2025-05-02 | 2025-10-01 | 2025-06-23 | 2025-06-01 | 2025-10-05 | 2025-07-29 | 2025-09-30 | 2025-10-07 |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-13 |  | 2025-09-06 | 2025-10-22 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-10-25 |  | 2025-07-04 | 2025-10-25 |  | 2025-07-07 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1CE_01 | 2026-01-01 | 2025-03-17 |  |  | 2026-01-01 | 2025-03-17 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 30 | 36 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:41 | 09/04/2025 12:11:41 | 09/04/2025 12:11:41 | 09/04/2025 12:11:41 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524406 | ENG00469259 | BAM5G230113 | BA1SG | RF183202 | IE137253 | 1SG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 56039.34 | 0 | 56039.34 |  |  | EXISTENTE | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-08-19 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-08-19 | VIVO | 2024-12-20 | 2024-12-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | ALTO MARON | 45045-010 | N/A |  | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | N/A | 21BA003200 | -14,852141 | -40,831466 | VITÓRIA DA CONQUISTA - SÃO GERALDO | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  |  | 2024-08-19 | 2025-01-03 | 2024-08-19 | 2024-10-25 | 2025-02-17 | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 2025-03-19 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 2025-05-18 | 2025-07-21 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-07-21 | 2025-08-30 | 2025-07-21 | 2025-05-31 |  | 2025-03-10 | 2025-06-07 | 2025-08-26 | 2025-05-16 |  | 2025-06-17 |  | 2025-05-23 | 2025-09-02 | 2025-07-02 | 2025-06-15 |  | 2025-07-04 | 2025-09-09 |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-08-20 |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-05-31 | 2025-08-02 |  | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 2025-06-01 | 2025-06-23 | 2025-06-01 | 2025-06-23 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | 2025-07-29 | 2025-09-10 | 2025-10-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-07 | 2025-10-22 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-10-25 |  | 2025-08-03 | 2025-10-25 |  | 2025-08-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BA1SG_01 | 2025-12-01 | 2025-01-08 |  |  | 2025-12-01 | 2025-01-08 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE) | 19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 30 | 36 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:11:40 | 09/04/2025 12:11:40 | 09/04/2025 12:11:40 | 09/04/2025 12:11:40 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524567 | ENG00469608 | TLE00940 | BACAV | RF182286 | IE135816 | CAV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2906501 | CANDEIAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 13676.09 | 161333.41 | 175009.5 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-22 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071988 |  |  |  |  | 2G:GCAV1_BA ¦ 3G:WCAV1_BA ¦ 4G:MCAV1_BA ¦ 5G:MCAV1_BA | 77736 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBACND0001 | LOTEAMENTO URBIS | 43800-000 | LOTEAMENTO URBIS |  | RUA NOVO HORIZONTE, S/N | BACIS02 | 21BA001302 | -12,6622 | -38,531067 | CANDEIAS - DOM AVELAR | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-23 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2024-09-17 | 2024-12-03 | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 2025-05-04 | 2024-01-10 | 2024-10-01 | 2025-06-03 | 2024-01-10 |  |  |  | 2024-01-17 | 2025-06-10 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-23 | 2025-07-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 09/04/2025 | 2024-01-25 | 2025-07-02 | 2024-11-13 12:16 | 2024-01-17 | 2024-10-21 |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2025-08-01 | 2024-11-10 | 2024-10-23 | 2025-08-01 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 2025-08-16 | 2024-11-07 | 2025-04-24 | 2024-11-07 | 2025-03-13 | 2025-07-22 | 2024-10-03 | 2025-08-19 | 2024-11-09 | 29/07/2025 | 11/07/2025 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 2025-07-22 | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + BBN + FORMATAÇÃO FO,REUSO FO + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014807 | 2025-08-01 |  |  | M2024_BACAV_01,M2024_BACIS_01 | 2025-03-01 | 2025-06-26 | 2025-07-10 |  | 2025-08-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:12:50 | 09/04/2025 12:12:50 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 11/07/2025 11:28:18 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA524599 | ENG00469618 | TLE00431 | BAPAS | RF183731 | IE136724 | PAS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924009 | PAULO AFONSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NEC | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 228868.85 | 1565.23 | 230434.08 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-11 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072611 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 2G:GPAS1_BA ¦ 3G:WPAS1_BA ¦ 4G:MPAS1_BA ¦ 5G:MPAS1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PFS001T1 | PERPETUO SOCORRO | 48603-210 |  |  | RUA HEROCILDA PATRIOTA, Nº 50 |  | 21BA000412 | -9,406311 | -38,226078 | PAULO AFONSO | 2G:850/1800¦3G:2100¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-06 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-02-03 | 2025-06-10 | 2025-02-03 | 2025-05-26 | 2025-04-03 | 2025-05-27 | 2025-10-07 | 2025-05-03 | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-05-10 | 2025-06-04 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 03/07/2025 | 2025-06-14 | 2025-06-01 | 2025-06-14 12:17 | 2025-06-06 | 2025-06-04 |  |  | 2025-05-02 | 2025-07-07 | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 2025-07-12 | 30/06/2025 | 11/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_BAPAS_01 | 2025-09-01 | 2025-06-12 | 2025-06-11 |  | 2025-09-01 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:12:52 | 09/04/2025 12:12:52 | 14/05/2025 11:28:39 | 14/05/2025 11:28:39 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA525479 | ENG00475395 | BAM5G240039 | BARMG | RF187783 | IE141314 | RMG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 277444.23 | 38607.72 | 316051.95 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK |  |  | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-08-19 | VIVO | 2024-04-19 | 2024-04-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | BARMG | SITE NOVO. |  |  |  | 4G:MRMG1_BA ¦ 5G:MRMG1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TBSA | TCBASAL0065 | SÃO CRISTOVÃO | 41500-045 |  |  | LOTE 12, SN | TCBASAL0065 | 21BA003148 | -12,9174 | -38,348519 | SALVADOR - RESIDENCIAL DAS MANGUEIRAS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-19 | 2024-05-03 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-06-17 | 2024-08-23 | 2024-10-11 | 2024-07-17 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-09-15 | 2024-10-22 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-01 |  | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2025-03-23 |  | 2024-11-18 | 2025-04-01 | 2024-12-24 | 2024-11-21 | 2024-11-11 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 2025-01-07 |  | 2024-11-29 | 2024-12-04 |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2025-01-16 | 2024-12-04 | 30/01/2025 | 2024-12-05 | 2024-11-30 | 2024-12-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-01-02 | 2024-12-30 | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2024-12-23 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | 2025-02-07 | 18/02/2025 | 11/02/2025 | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-02-11 | 2025-02-06 | 2025-02-22 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-26 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BARMG_01 | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 2025-02-11 |  | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:28:59 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA525482 | ENG00475398 | BAM5G240042 | BARFL | RF187786 | IE141317 | RFL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 43530.58 | 237594.59 | 281125.17 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-01-29 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-08-19 | IHS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076085 | SITE NOVO. SEM EQUIPAMENTOS PARA SEREM DESINSTALADOS |  |  |  | 4G:MRFL1_BA ¦ 5G:MRFL1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 71060055 | ALTO DO COQUEIRINHO | 41615-090 |  |  | RUA ORIENTE | 71060055 | 21BA003155 | -12,9407 | -38,37305 | SALVADOR - RUA DA FLORESTA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-07-28 11:08 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-04-05 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-05-20 | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 2024-08-18 | 2024-10-10 | 2024-11-16 |  | 2024-11-10 13:23 | 2024-11-01 |  | 2024-10-10 | 2024-11-01 | 2024-10-10 | 2025-03-23 |  | 2024-10-29 | 2025-04-01 | 2024-11-26 | 2024-08-11 | 2024-10-21 | 2024-09-17 | 2024-10-21 | 2024-08-18 | 2024-12-03 | 2024-11-14 | 2025-04-13 | 2024-11-21 | 2024-11-16 | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 10/02/2025 | 2024-11-28 | 2024-11-02 | 2024-11-13 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 2025-01-30 | 2025-01-05 | 2024-12-23 | 2025-01-26 | 2025-01-07 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BARFL_01 | 2025-01-01 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | 2025-01-01 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:00 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:00 | 09/04/2025 12:29:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA525489 | ENG00475405 | BAM5G240049 | BABCJ | RF187793 | IE141324 | BCJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 250933.76 | 38607.72 | 289541.48 |  |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-09 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-08-19 | SBA | 2024-07-20 | 2024-07-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076477 | Sem equipamentos para desinstalação. |  |  |  | 4G:MBCJ1_BA ¦ 5G:MBCJ1_BA | 80749 | 4G_1800(343046578) ¦ 4G_2100(343046578) ¦ 5G_3500(343046576) | 4G_1800(@Alarmistica - Sharing Alarme) ¦ 4G_2100(@Alarmistica - Sharing Alarme) ¦ 5G_3500(@Alarmistica - Sharing Alarme) | 4G_1800(alarmes retirados) ¦ 4G_2100(alarmes retirados) ¦ 5G_3500(alarmes retirados) | 82 | 4G_1800(Fechado) ¦ 4G_2100(Fechado) ¦ 5G_3500(Fechado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR67261-A | CABULA | 41150-000 |  |  | RUA SILVEIRA MARTINS, N° 42, ESTRADA DO SABOEIRO | BR67261-A | 21BA003152 | -12,959269 | -38,448547 | SALVADOR - BECO DA CORUJA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-04-28 08:57 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-08-03 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-09-17 | 2024-08-23 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-12-16 | 2024-10-22 | 2024-12-22 |  | 2024-10-23 16:56 | 2024-11-01 |  | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2025-03-23 |  | 2024-10-12 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2024-10-12 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2024-12-09 | 2024-10-19 | 2025-04-02 | 2024-12-20 | 2025-04-13 | 2024-12-27 | 2024-12-22 | 2025-04-09 |  | 2025-01-31 | 2025-01-08 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2024-12-31 | 2025-05-05 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 19/03/2025 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-05-01 | 2025-03-31 | 2025-02-01 | 2025-05-05 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-05-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-03-26 | 2025-05-22 | 2025-04-14 | 15/05/2025 | 09/05/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 2025-05-09 | 2025-03-28 | 2025-05-25 | 2025-05-09 | 2025-03-29 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BABCJ_01 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERMELHO | 7 | 56 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:01 | 09/04/2025 12:29:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA525490 | ENG00475406 | BAM5G240050 | BAAGD | RF187794 | IE141325 | AGD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 230243.92 | 38607.72 | 268851.64 |  |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-18 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-08-19 | SBA | 2024-05-20 | 2024-05-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076479 | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 4G:MAGD1_BA ¦ 5G:MAGD1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR67299-A | VALÉRIA | 40000-001 |  |  | RUA CELINA NOGUEIRA, N° 249, LOTES 2 E 3 DA QUADRA 6, LOTEAMENTO CHACARAS NOGUEIRA, SUBDISTRITO DO P | BR67299-A | 21BA003154 | -12,891319 | -38,442931 | SALVADOR - ÁGUAS CLARAS 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-04-28 08:58 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-06-03 | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 2024-10-11 | 2024-08-17 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-06-14 |  | 2024-10-23 17:00 | 2024-11-01 |  | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2025-03-23 |  | 2024-05-12 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | 2024-05-12 | 2024-12-10 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 2024-05-19 | 2025-01-31 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-09 | 2024-06-14 | 2025-02-07 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-03-05 | 2025-01-13 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-03-22 | 2025-03-11 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAAGD_01 | 2025-02-01 | 2025-03-12 | 2025-03-17 |  | 2025-02-01 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:01 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:01 | 09/04/2025 12:29:01
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA525816 | ENG00475724 | BATAN190206 | BAJEP | RF188120 | IE141804 | JEP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 40701.37 | 326430.05 | 367131.42 |  |  | NOVO | SIM | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 286558.11 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-20 |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-19 | QMC | 2024-10-20 | 2024-10-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077602 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 4G:MJEP1_BA ¦ 5G:MJEP1_BA | 80766 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | QMC | BR-BA-JZE-03899-QMC | ARGEMIRO | 48916-331 |  |  | RUA BELA VISTA, S/N | BR-BA-JZE-03899-QMC | 21BA003179 | -9,4375 | -40,520556 | JUAZEIRO - NOVA ESPERANÇA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-08-19 10:48 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-19 | 2024-11-03 | 2024-08-19 | 2024-10-15 | 2024-12-18 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 2025-01-17 | 2024-10-29 | 2024-12-11 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2025-04-30 |  | 2024-11-14 13:24 | 2024-12-11 |  | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 2024-11-12 | 2025-05-31 |  | 2025-03-12 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 2025-04-11 | 2024-11-28 | 2025-04-17 | 2024-11-28 | 2025-04-18 | 2025-07-03 | 2025-04-28 | 2025-06-05 | 2025-05-19 | 2025-04-30 | 2025-07-10 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 09/06/2025 | 2025-01-13 | 2025-06-02 | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-06-01 | 2025-05-16 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-05-16 | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-08-07 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 2025-06-04 | 2025-08-22 | 2025-06-05 | 30/07/2025 | 19/08/2025 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAJEP_01,M2025EST_BAJZO_01 | 2026-04-01 | 2025-07-30 |  |  | 2026-04-01 | 2025-07-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:02 | 09/04/2025 12:30:02 | 09/04/2025 12:30:02 | 09/04/2025 12:30:02 | 19/08/2025 10:32:18 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526050 | ENG00475576 | BAREG240052 | BARMO | RF188354 | IE142038 | RMO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926004 | REMANSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 72135.85 | 0 | 72135.85 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292600405000032 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292600405000032 | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-05 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-08-30 | CLEMAR | 2024-12-20 | 2024-12-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083273 |  |  |  |  | 4G:MRMO1_BA ¦ 5G:PENDENTE | 80768 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BARMN007 | NOVO MARCO | 47200-000 | ZONA RURAL |  | RUA DOS MILAGRES, S/N | BARMN007 | 21BA003282 | -9,564553 | -42,040297 | REMANSO - MARCOS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Validar SCI | 2025-08-04 15:41 | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-05 | 2025-01-03 | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2025-02-17 | 2024-10-04 | 2025-01-31 | 2025-03-19 | 2025-01-30 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | 2025-04-08 | 2025-07-11 |  | 2025-08-04 15:40 | 2025-04-27 |  | 2025-04-08 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | 2025-05-31 |  | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2025-08-26 | 2025-06-27 | 2025-05-22 | 2025-06-17 | 2025-05-16 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | 2025-07-09 | 2025-06-15 |  | 2025-07-11 | 2025-09-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 2025-01-13 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 16/07/2025 | 2025-08-22 | 2025-08-02 | 2025-08-22 | 2025-12-31 |  | 2025-09-30 |  | 2025-06-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-07-01 | 2025-10-05 |  | 2025-12-31 | 2025-10-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-07 | 2025-10-22 |  | 21/07/2025 |  | 2025-07-21 | 2025-10-25 |  | 2025-08-03 | 2025-10-25 |  | 2025-08-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014231 | 2025-11-03 | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-07-21 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 7 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:34 | 09/04/2025 12:29:34 | 09/04/2025 12:29:34 | 09/04/2025 12:29:34 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526055 | ENG00475580 | BAREG240065 | BAGML | RF188359 | IE142043 | GML | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2906808 | CANSANÇÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 108652.48 | 0 | 108652.48 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 290680805000059 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 290680805000059 | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-01-30 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-08-30 | CLEMAR | 2024-12-20 | 2024-12-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083485 |  |  |  |  | 4G:MGML1_BA | 80770 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BACNS013 | LAGE DA GAMELEIRA | 48840-000 | ZONA RURAL |  | POVOADO DE LAGE DA GAMELEIRA | BACNS013 | 21BA003280 | -10,6696 | -39,424244 | CANSANÇÃO - LAGOA DA GAMELEIRA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Validar SCI | 2025-04-15 11:37 | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 2025-03-20 | 2025-02-17 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 2025-04-15 | 2025-07-20 |  | 2025-04-15 11:35 | 2025-05-10 |  | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 2025-04-15 | 2025-05-31 |  | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2025-08-26 | 2025-07-14 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-05-16 | 2025-07-21 | 2025-09-02 | 2025-07-18 | 2025-06-15 |  | 2025-07-20 | 2025-09-09 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  |  | 2025-01-13 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 25/07/2025 | 2025-08-26 | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 |  | 2025-06-01 |  | 2025-10-15 | 2025-10-01 |  | 2025-07-01 | 2025-10-05 |  | 2025-10-15 | 2025-10-07 |  | 2025-07-07 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-14 | 2025-10-22 |  | 30/07/2025 |  | 2025-07-30 | 2025-10-25 |  | 2025-08-03 | 2025-10-25 |  | 2025-08-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014404 | 2025-11-03 | 2025-07-30 | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-07-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 5 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:35 | 09/04/2025 12:29:35 | 09/04/2025 12:29:35 | 09/04/2025 12:29:35 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526062 | ENG00475704 | BAREG240090 | BAMAN | RF188366 | IE142050 | MAN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924652 | PINTADAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 70947.02 | 0 | 70947.02 |  |  | NOVO | SIM | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74008 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74008 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-05 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-09-02 | CLEMAR | 2024-12-20 | 2024-12-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082569 |  |  |  |  | 4G:MMAN1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BAPNY004 | POVOADO JOSÉ AMÂNCIO | 44610-000 | TERRENO |  | RUA DANTAS | BAPNY004 | 21BA003210 | -11,835514 | -39,831569 | PINTADAS - JOSE AMANCIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-03-24 09:52 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 03.PENDENTE FCU | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-05 | 2025-01-03 | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2025-02-17 | 2024-10-04 | 2025-01-31 | 2025-03-19 | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 2025-05-18 | 2025-02-19 | 2025-05-28 |  | 2025-03-24 09:50 | 2025-02-25 |  | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-05-31 |  | 2025-04-10 | 2025-06-09 | 2025-08-26 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-04-11 | 2025-05-21 | 2025-09-02 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-08-13 | 2025-05-28 | 2025-09-09 |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  |  | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 27/06/2025 | 2025-08-03 | 2025-08-02 | 2025-07-01 |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-06-01 |  | 2025-08-28 | 2025-10-01 |  | 2025-07-01 | 2025-10-05 |  | 2025-10-13 | 2025-10-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-07 | 2025-10-22 |  | 21/09/2025 |  | 2025-09-21 | 2025-10-25 |  | 2025-08-03 | 2025-10-25 |  | 2025-08-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014223 | 2025-09-03 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-09-03 | 2025-12-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 14/08/2025 16:53:19 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526063 | ENG00475705 | BAREG240091 | BAJTY | RF188367 | IE142051 | JTY | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926103 | RETIROLÂNDIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 04.BUSCA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | SIM | WINITY | GAB. TIPO 11 | STEP 1 |  | GAB. TIPO 11 | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2026 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74843 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74843 | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO LOCALIDADES 2026 | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-07 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2024-09-02 | VIVO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 05-(SHARING) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | 80775 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | WINITY | [8 empty] | -11,555556 | -39,560556 | RETIROLÂNDIA - JITAY | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-07 | 2026-03-05 | 2025-02-07 | 2025-09-10 | 2026-04-19 |  | 2025-09-19 | 2026-05-19 |  | 2025-10-19 | 2026-07-18 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-10-19 |  |  | 2025-10-19 |  | 2025-05-31 |  |  | 2025-06-09 | 2026-10-26 |  | 2025-12-14 | 2026-08-17 |  | 2025-06-16 | 2026-11-02 |  | 2025-06-28 |  | 2025-06-18 | 2026-11-09 | [12 empty] | 2026-03-21 | 2026-10-02 |  |  |  | 2026-04-20 |  | 2025-06-01 |  | 2026-04-20 | 2026-12-01 |  | 2025-07-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-14 | 2026-12-07 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-08-03 | 2026-12-25 |  | 2025-08-06 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014429 | 2026-12-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 30 | 43 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526064 | ENG00475706 | BAREG240092 | BARJB | RF188368 | IE142052 | RJB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926301 | RIACHÃO DO JACUÍPE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 105318.4 | 0 | 105318.4 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292630107000001 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292630107000001 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | IHS | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081440 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 4G:MRJB1_BA |  | 4G_700(348467896) | 4G_700(@Cadastro - SMTX) | 4G_700(Tramitado para Implantação Ilha de Configuração) | 6 | 4G_700(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 75080336 | CENTRO | 44640-000 |  |  | RUA SERROTE VELHO - CENTRO 51 | 75080336 | 21BA003217 | -11,5997 | -39,518944 | RIACHÃO DO JACUÍPE - BARREIROS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Revisar assinatura e docs sharing | 2025-08-25 09:47 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-12 | 2024-12-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2025-01-17 | 2024-09-19 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 2025-04-17 | 2025-02-18 | 2025-05-08 |  | 2025-02-24 13:26 | 2025-02-20 |  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-05-31 |  | 2025-04-01 | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 2025-04-14 | 2025-03-06 | 2025-05-17 | 2025-03-06 | 2025-04-21 | 2025-08-02 | 2025-05-06 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 2025-05-08 | 2025-08-09 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 02/07/2025 | 2025-05-01 | 2025-07-02 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 2025-06-11 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 2025-09-06 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-07-04 | 2025-09-21 | 2025-07-05 | 25/08/2025 | 18/08/2025 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-28 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014230 | 2025-08-03 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-03 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 09/04/2025 12:29:59 | 18/08/2025 09:32:57 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526065 | ENG00475707 | BAREG240095 | BATMQ | RF188369 | IE142053 | TMQ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927002 | RIO REAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 24097.1 | 81221.3 | 105318.4 |  |  | NOVO | SIM | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 76661 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 76661 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | ATC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0081626 |  |  |  |  | 4G:MTMQ1_BA | 80779 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC | RRA001T2 | TANQUE DO MARQUES | 48330-000 | N/A |  | ESTRADA VICINAL, S/N | RRA001T2 | 21BA003232 | -11,422056 | -38,004889 | RIO REAL - TANQUE DO MARQUES | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-02-27 16:28 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 03.PENDENTE FCU | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  |  | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-09-16 | 2024-11-20 | 2025-01-17 | 2024-11-19 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-04 | 2025-03-08 | 2025-04-17 | 2025-02-26 | 2025-05-04 |  | 2025-02-27 16:27 | 2025-03-08 |  | 2025-02-26 | 2025-03-08 | 2025-02-26 | 2025-05-31 |  | 2025-03-26 | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 2025-04-14 | 2025-03-25 | 2025-05-17 | 2025-03-25 | 2025-04-21 | 2025-08-02 | 2025-05-02 | 2025-06-15 | 2025-08-13 | 2025-05-04 | 2025-08-09 |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 19/08/2025 | 2025-04-14 | 2025-07-02 | 2025-04-14 |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-06 | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-31 |  | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-07-23 | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-08 |  | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 2025-08-19 | 25/09/2025 |  | 2025-09-25 | 2025-09-24 |  | 2025-08-03 | 2025-09-24 |  | 2025-08-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014233 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 11/08/2025 14:48:48 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526066 | ENG00475708 | BAREG240101 | BANOV | RF188370 | IE142054 | NOV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928950 | SÃO DOMINGOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 101721.02 | 3597.38 | 105318.4 |  |  | NOVO | SIM | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 73558 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 73558 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | ATC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0081624 |  |  |  |  | 4G:TNOV1_BA | 80780 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC | SOY001T2 | POVOADO SÍTIO NOVO | 48895-000 | N/A |  | RUA DAS FLORES, S/N | SOY001T2 | 21BA003229 | -11,547222 | -39,535556 | SÃO DOMINGOS - SITIO NOVO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-02-27 16:27 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 03.PENDENTE FCU | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-09-16 | 2024-12-16 | 2025-01-17 | 2024-12-12 | 2025-02-05 | 2025-02-16 | 2025-01-29 | 2025-03-10 | 2025-04-17 | 2025-02-26 | 2025-04-30 |  | 2025-02-27 16:24 | 2025-03-10 |  | 2025-02-26 | 2025-03-10 | 2025-02-26 | 2025-05-31 |  | 2025-03-13 | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 2025-04-11 | 2025-03-13 | 2025-05-17 | 2025-03-13 | 2025-04-18 | 2025-08-02 | 2025-04-28 | 2025-06-15 | 2025-05-29 | 2025-04-30 | 2025-08-09 |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 19/08/2025 | 2025-04-14 | 2025-07-02 | 2025-04-14 |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | 2025-08-31 |  | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-07-18 | 2025-08-20 | 2025-09-06 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-08-20 | 2025-06-27 |  | 2025-08-21 | 2025-09-21 | 2025-08-22 | 25/08/2025 |  | 2025-08-25 | 2025-09-24 |  | 2025-08-03 | 2025-09-24 |  | 2025-08-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014225 | 2025-08-03 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-03 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 11/08/2025 14:48:48 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526067 | ENG00475709 | BAREG240103 | BAMTF | RF188371 | IE142055 | MTF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 105318.4 | 0 | 105318.4 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 72901 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 72901 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | PTI | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0081445 | Sem equipamentos para desinstalar |  |  |  | 4G:MMTF1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | PTI |  | MATO FINO | 48700-000 | N/A |  | BA 409 - FAZ. MATO GROSSO, S/N - FUNDO COM RUA NOVA BRASILIA | BR-BA-1142 | 21BA003219 | -11,639717 | -39,12792 | SERRINHA - MATO FINO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Elaborar/ anexar kit | 2025-07-28 07:55 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2024-09-30 | 2024-12-03 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2025-01-17 | 2024-10-16 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-01-29 | 2025-03-10 | 2025-04-17 | 2025-02-24 | 2025-05-04 |  | 2025-02-24 14:16 | 2025-03-10 |  | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | 2025-05-31 |  | 2025-04-07 | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 2025-04-14 | 2025-04-04 | 2025-05-17 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-08-02 | 2025-05-02 | 2025-06-15 | 2025-06-26 | 2025-05-04 | 2025-08-09 |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 02/07/2025 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |  | 2025-07-08 | 2025-09-21 | 2025-07-08 | 25/08/2025 |  | 2025-08-25 | 2025-09-24 |  | 2025-08-30 | 2025-09-24 |  | 2025-08-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014224 | 2025-08-03 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-03 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 57 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 11/08/2025 14:48:48 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526068 | ENG00475710 | BAREG240104 | BAMBN | RF188372 | IE142056 | MBN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 19.MOB. OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 72135.85 | 0 | 72135.85 |  |  | NOVO | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2026 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74623 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74623 | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO LOCALIDADES 2026 | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2024-09-12 | HIGHLINE | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0089116 |  |  |  |  | 4G:MMBN1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BASRR0005 | ZONA RURAL | 48700-000 | ZONA RURAL |  | POVOADO DE MOMBAÇA | BASRR0005 | 21BA003285 | -11,625444 | -38,912658 | SERRINHA - MOMBACA NOVA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) |  |  | 11-(MOB. OBRA) | 03.PENDENTE FCU | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-12 | 2026-03-05 | 2025-02-12 | 2025-03-31 | 2026-04-19 | 2025-03-26 | 2025-04-05 | 2026-05-19 | 2024-04-01 | 2025-05-30 | 2026-07-18 | 2025-05-27 | 2025-07-10 |  |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-01 |  | 2025-07-02 | 2025-05-10 | 2026-10-26 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | 2026-08-17 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2026-11-02 | 2025-07-08 | 2025-05-16 |  | 2025-07-10 | 2026-11-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 16/07/2025 | 2025-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | 2025-10-30 |  | 2025-05-02 |  | 2025-10-30 | 2026-12-01 |  | 2025-06-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  | 2025-06-07 |  | 2025-08-13 |  | 2025-06-14 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-07-04 | 2026-12-25 |  | 2025-07-07 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014479 | 2026-12-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526069 | ENG00475711 | BAREG240105 | BASSO | RF188373 | IE142057 | SSO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 90394.16 | 0 | 90394.16 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2026 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74469 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 74469 | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO LOCALIDADES 2026 | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2024-09-12 | VIVO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | 80781 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC |  | POVOADO RECANTO | 48700-000 | N/A |  | RUA DA ESCOLA | SNH003T2 | 21BA003292 | -11,6725 | -38,895 | SERRINHA - SOROCABA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) |  |  | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-16 | 2026-03-05 | 2024-09-16 | 2025-05-30 | 2026-04-19 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2026-05-19 | 2025-06-05 | 2025-08-14 | 2026-07-18 | 2025-07-02 | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-14 |  | 2025-07-02 | 2025-08-14 | 2025-07-02 | 2025-05-31 |  | 2025-07-17 | 2025-06-09 | 2026-10-26 | 2025-07-22 | 2025-07-27 | 2026-08-17 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2026-11-02 | 2025-07-23 | 2025-06-05 |  | 2025-07-25 | 2026-11-09 |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 30/07/2025 | 2025-08-04 | 2026-10-02 | 2025-08-04 | 2026-12-14 |  | 2025-09-18 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-18 | 2026-12-01 |  | 2025-07-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-14 | 2026-12-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-07 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-08-03 | 2026-12-25 |  | 2025-08-06 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014784 | 2026-12-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 14 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 09/04/2025 12:30:00 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526070 | ENG00475583 | BAREG240118 | BANVF | RF188374 | IE142058 | NVF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928109 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 08.LICENCIAMENTO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 90394.16 | 0 | 90394.16 |  |  | NOVO | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | NOK |  | NOK | 117942.24 |  |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2026 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292810905000031 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292810905000031 | 2025 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO LOCALIDADES 2026 | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2024-09-12 | HIGHLINE | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0089117 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | 80776 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BAMRD008 | ZONA RURAL | 47640-000 | TERRENO |  | RUA PROJETADA - POVOADO NOVA FRANCA | BAMRD008 | 21BA003296 | -13,355447 | -44,514417 | SANTA MARIA DA VITÓRIA - NOVA FRANÇA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(LICENCIAMENTO) |  |  | 10-(LICENCIAMENTO) | 03.PENDENTE FCU | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-16 | 2026-03-05 | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 2026-04-19 | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2026-05-19 | 2025-02-03 | 2025-06-23 | 2026-07-18 | 2025-06-03 | 2025-07-18 |  |  | 2025-06-23 |  | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2025-06-03 | 2025-05-31 |  | 2025-07-04 | 2025-06-09 | 2026-10-26 | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 2026-08-17 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2026-11-02 | 2025-07-16 | 2025-06-15 |  | 2025-07-18 | 2026-11-09 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 18/08/2025 | 2025-11-02 | 2026-10-02 |  |  |  | 2025-11-30 |  | 2025-06-30 |  | 2025-11-30 | 2026-12-01 |  | 2025-07-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-14 | 2026-12-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-13 |  | 2025-07-07 | 2026-12-22 |  | 21/07/2025 |  | 2025-07-21 | 2026-12-25 |  | 2025-08-03 | 2026-12-25 |  | 2025-08-06 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014226 | 2026-12-01 | 2025-07-21 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-07-21 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 51 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:29:35 | 09/04/2025 12:29:35 | 09/04/2025 12:29:35 | 09/04/2025 12:29:35 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526138 | ENG00475749 | BAREG240125 | BABXD | RF188442 | IE142126 | BXD | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913705 | INHAMBUPE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 8733.62 | 0 | 8733.62 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | NOK |  | OK |  | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 291370505000029 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 291370505000029 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | REGULATÓRIO - ODF | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-09-12 | SBA | 2024-12-20 | 2024-12-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0083622 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR38936-B | [5 empty] | BR38936-B | 21BA003215 | -11,914483 | -38,218938 | INHAMBUPE - BAIXA GRANDE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Cancelada | 2025-05-14 10:51 | 11-(MOB. OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-12 | 2025-01-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2025-02-17 | 2024-09-23 | 2024-11-07 | 2025-03-19 | 2024-10-29 | 2025-02-17 | 2025-05-18 | 2025-02-12 | 2025-09-09 |  | 2025-04-17 17:17 | 2025-02-17 |  | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 2025-05-31 |  | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 2025-08-26 |  | 2025-07-25 | 2025-06-17 | 2025-07-22 | 2025-09-07 | 2025-09-02 |  | 2025-06-28 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | [5 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 21/03/2025 | 2025-09-05 | 2025-08-02 |  | 2025-10-13 |  | 2025-10-17 |  | 2025-06-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-01 |  | 2025-07-01 | 2025-10-05 |  | 2025-10-13 | 2025-10-07 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-10-22 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-10-25 |  | 2025-08-03 | 2025-10-25 |  | 2025-08-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD013946 | 2025-10-01 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-06-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERMELHO) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic |  | VERMELHO | 7 | 51 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:04 | 09/04/2025 12:30:04 | 09/04/2025 12:30:04 | 09/04/2025 12:30:04 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526139 | ENG00475750 | BAREG240126 | BABCZ | RF188443 | IE142127 | BCZ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2922003 | MUCURI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 16471.07 | 94029.07 | 110500.14 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 292200315000004 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 292200315000004 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | REGULATÓRIO - ODF | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | VIVO | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | BABCZ | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 4G:MBCZ1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 73 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC | MCI008B3 | [5 empty] | MCI008B3 | 21BA003187 | -18,0094 | -40,053117 | MUCURI - BELO CRUZEIRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE VENDOR | 2024-09-12 | 2024-12-03 | 2024-09-12 | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2024-12-04 | 2025-01-10 | 2025-02-16 | 2024-12-13 | 2025-02-10 | 2025-04-17 | 2024-12-20 | 2025-06-12 |  |  | 2025-02-10 |  | 2024-12-20 | 2025-02-10 | 2024-12-20 | 2025-05-31 |  | 2025-03-12 | 2025-06-07 | 2025-07-26 | 2025-05-16 | 2025-01-28 | 2025-05-17 | 2025-01-28 | 2025-05-23 | 2025-08-02 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-12 | 2025-08-09 |  | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 19/08/2025 | 2025-03-06 | 2025-07-02 | 2025-03-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-06-01 | 2025-03-18 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-09-04 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-09-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | 2025-09-21 | 2025-08-08 | 25/08/2025 |  | 2025-08-25 | 2025-09-24 |  | 2025-08-03 | 2025-09-24 |  | 2025-08-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013689 | 2025-08-03 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-03 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 21 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:04 | 09/04/2025 12:30:04 | 09/04/2025 12:30:04 | 09/04/2025 12:30:04 | 11/08/2025 14:48:48 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526141 | ENG00475752 | BAREG240128 | BACFZ | RF188445 | IE142129 | CFZ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2902906 | BARRA DO CHOÇA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA | RISCO ANO | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2025-08-20 17:08 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 8733.62 | 0 | 8733.62 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 |  | GAB. TIPO 11 | NOK |  | OK |  | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 290290605000024 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 290290605000024 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | RISCO | REGULATÓRIO - ODF | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-11-14 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-11-14 | BTC | 2025-02-19 | 2025-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082872 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | BTC-7148 | CAFEZAL | 45120-000 | LOTE A |  | RUA BARRA DO CHOCA NÚMERO 606 | BTC-7148 | 21BA003264 | -14,896446 | -40,65138 | BARRA DO CHOÇA - CAFEZAL | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Liberar SCI/FCU | 2025-01-08 14:43 | 11-(MOB. OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-11-14 | 2025-03-05 | 2024-11-14 | 2025-01-10 | 2025-04-19 | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2025-05-19 | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 2025-07-18 | 2025-03-27 | 2025-07-26 |  | 2025-03-27 17:10 | 2025-03-28 |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 2025-05-31 |  | 2025-07-15 | 2025-06-09 | 2025-10-26 | 2025-07-22 | 2025-07-14 | 2025-08-17 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-11-02 | 2025-07-24 | 2025-06-15 | 2025-08-20 | 2025-07-26 | 2025-11-09 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 04/04/2025 | 2025-09-25 | 2025-10-02 |  | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 |  | 2025-10-07 |  | 2025-11-07 | 2025-12-01 |  | 2025-07-01 | 2025-12-05 |  | 2026-01-01 | 2025-12-07 |  | 2025-06-30 |  | 2025-08-15 |  | 2025-07-07 | 2025-12-22 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-12-25 |  | 2025-08-03 | 2025-12-25 |  | 2025-08-06 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014214 | 2025-12-03 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-12-03 | 2025-06-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 14 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:05 | 09/04/2025 12:30:05 | 09/04/2025 12:30:05 | 09/04/2025 12:30:05 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526160 | ENG00475774 | BAREG240134 | BAPPS | RF188464 | IE142148 | PPS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930154 | SERRA DO RAMALHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 18782.5 | 46399.69 | 65182.19 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 293015405000041 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 293015405000041 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO - ODF | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-31 |  |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | BTC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079222 |  |  |  |  | 4G:MPPS1_BA |  | 4G_700(348890967) | 4G_700(@Cadastro - SMTX) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 1 | 4G_700(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | BTC-7058 | PAE SÃO FRANCISCO | 47630-000 |  |  | ESTRADA RURAL - POVOADO DE PASSOS / PALMAS | BTC-7058 | 21BA003186 | -13,538281 | -43,457941 | SERRA DO RAMALHO - PA PALMA-PASSOS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Liberar SCI/FCU | 2025-10-04 15:15 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-09-16 | 2024-11-04 | 2025-01-17 | 2024-10-31 | 2024-12-04 | 2025-02-16 | 2024-11-27 | 2025-01-02 | 2025-04-17 | 2024-12-20 | 2025-06-12 |  | 2024-12-20 18:21 | 2025-01-02 |  | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-12-20 | 2025-08-30 |  | 2025-05-27 | 2025-09-08 | 2025-07-26 | 2025-06-06 | 2025-02-10 | 2025-05-17 | 2025-02-10 | 2025-06-13 | 2025-08-02 | 2025-06-10 | 2025-09-04 | 2025-07-30 | 2025-06-12 | 2025-08-09 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 28/08/2025 | 2025-05-02 | 2025-07-02 | 2025-05-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 2025-08-13 | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-07-23 | 2025-08-12 | 2025-09-06 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-08-30 | 2025-08-16 | 2025-09-21 | 2025-08-14 | 19/09/2025 | 29/08/2025 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-11-02 | 2025-09-24 | 2025-08-30 | 2025-11-05 | 2025-09-28 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013692 | 2025-10-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:08 | 09/04/2025 12:30:08 | 09/04/2025 12:30:08 | 09/04/2025 12:30:08 | 29/08/2025 16:01:21 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526163 | ENG00475777 | BAREG240136 | BAALA | RF188467 | IE142151 | ALA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900801 | ALCOBAÇA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 77175.74 | 3597.38 | 80773.12 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 290080125000008 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 290080125000008 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO - ODF | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-29 |  |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-09-12 | PTI | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082717 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 4G:TALA1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE | [N] | 4G_700;20;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 73 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | PTI | BR-BA-1141 | POUSO ALEGRE | 45910-000 | S/N |  | SITIO BOM PRAZER ( RUA DO CAMPO COM A RUA DAS FLORES) | BR-BA-1141 | 21BA003204 | -17,413208 | -39,597435 | ALCOBAÇA - POUSO ALEGRE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Cancelada | 2025-07-25 11:56 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 2024-09-30 | 2024-11-14 | 2024-12-18 | 2024-11-12 | 2024-12-14 | 2025-01-17 | 2024-11-29 | 2025-01-28 | 2025-03-18 | 2025-01-23 | 2025-04-12 |  | 2025-03-26 08:21 | 2025-01-28 |  | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-01-23 | 2025-05-31 |  | 2025-03-07 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 2025-04-07 | 2025-02-20 | 2025-04-17 | 2025-02-20 | 2025-04-14 | 2025-07-03 | 2025-04-10 | 2025-06-15 | 2025-05-19 | 2025-04-12 | 2025-07-10 |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 02/07/2025 | 2025-03-28 | 2025-06-02 | 2025-03-28 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-08-01 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 2025-08-07 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-06-06 | 2025-07-29 | 2025-07-06 | 2025-08-22 | 2025-07-07 | 25/08/2025 | 28/07/2025 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013833 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:09 | 09/04/2025 12:30:09 | 09/04/2025 12:30:09 | 09/04/2025 12:30:09 | 28/07/2025 16:52:53 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526164 | ENG00475778 | BAREG240137 | BAQUI | RF188468 | IE142152 | QUI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930105 | SENHOR DO BONFIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 22.DAR RFI |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 41623.17 | 0 | 41623.17 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | HUAWEI | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 293010525000005 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 293010525000005 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | REGULATÓRIO - ODF | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-10-03 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-10-03 | CLEMAR | 2024-12-20 | 2024-12-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083475 |  |  |  |  | 4G:MQUI1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BASNH011 | QUICÉ | 48970-000 | ZONA RURAL |  | FAZENDA QUICÉ, S/N | BASNH011 | 21BA003278 | -10,540422 | -40,029489 | SENHOR DO BONFIM - QUICE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-04-15 10:17 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-10-03 | 2025-01-03 | 2024-10-03 | 2025-03-20 | 2025-02-17 | 2025-03-11 | 2025-04-20 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-05-20 | 2025-05-18 | 2025-04-15 | 2025-07-17 |  | 2025-04-15 10:15 | 2025-05-20 |  | 2025-04-15 | 2025-05-20 | 2025-04-15 | 2025-03-31 |  | 2025-05-08 | 2025-04-09 | 2025-08-26 | 2025-07-14 | 2025-05-22 | 2025-06-17 | 2025-05-16 | 2025-07-21 | 2025-09-02 | 2025-07-15 | 2025-04-15 | 2025-08-18 | 2025-07-17 | 2025-09-09 |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  |  | 2025-01-13 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 25/07/2025 | 2025-07-11 | 2025-08-02 | 2025-07-16 | 2025-12-31 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-07-30 | 2025-08-21 | 2025-08-08 | 2025-10-01 | 2025-08-21 | 2025-05-01 | 2025-10-05 |  | 2025-12-31 | 2025-10-07 |  | 2025-04-30 |  | 2025-08-14 |  | 2025-05-07 | 2025-10-22 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2025-10-25 |  | 2025-06-03 | 2025-10-25 |  | 2025-06-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014228 | 2025-11-03 | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-06-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:09 | 09/04/2025 12:30:09 | 09/04/2025 12:30:09 | 09/04/2025 12:30:09 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526168 | ENG00475782 | BAREG240139 | BACZC | RF188472 | IE142156 | CZC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2921401 | MIRANGABA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 20128.53 | 34454.78 | 54583.31 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 292140105000006 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 292140105000006 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO - ODF | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-21 |  |  |  |  | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-12 | BTC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078949 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:MCZC1_BA | 80788 | 4G_700(348467881) | 4G_700(@Configuracao - Sincronismo) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 6 | 4G_700(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | BTC-7059 | ZONA RURAL | 44745-000 | N/A |  | RUA DA IGREJA, S/N NA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DOS PRODUTORES E PRODUTORAS DE SANTA CRUZ DO COQUEIRO | BTC-7059 | 21BA003181 | -11,011694 | -40,509778 | MIRANGABA - SANTA CRUZ DOS COQUEIROS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-06-30 12:14 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 2025-01-17 | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 2025-02-16 | 2024-11-27 | 2025-01-15 | 2025-04-17 | 2024-12-16 | 2025-07-11 |  | 2024-12-16 11:08 | 2025-01-15 |  | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 2024-12-16 | 2025-09-06 |  | 2025-05-27 | 2025-09-15 | 2025-07-26 | 2025-06-06 | 2024-12-30 | 2025-05-17 | 2024-12-30 | 2025-06-13 | 2025-08-02 | 2025-07-09 | 2025-09-21 | 2025-07-28 | 2025-07-11 | 2025-08-09 |  | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2025-08-20 |  |  | 30/07/2025 | 2025-05-05 | 2025-07-02 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-08-12 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 2025-08-31 | 2025-07-14 | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-08-05 | 2025-09-21 | 2025-08-05 | 25/08/2025 | 20/08/2025 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 2025-08-20 | 2025-11-09 | 2025-09-24 | 2025-08-21 | 2025-11-12 | 2025-09-28 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013690 | 2025-08-03 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-03 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:10 | 09/04/2025 12:30:10 | 09/04/2025 12:30:10 | 09/04/2025 12:30:10 | 20/08/2025 18:51:45 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526174 | ENG00475789 | BAREG240142 | BAESB | RF188478 | IE142162 | ESB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 25373.2 | 60441.4 | 85814.6 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 290682410000019 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 290682410000019 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VBA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO - ODF | ATIVAR |  | onair |  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-10-24 | BTC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077764 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:TESB1_BA | 80790 | 4G_700(348953269) | 4G_700(SEM PENDENCIA) | 4G_700(SEM BAIXA) | 0 | 4G_700(Aberto) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | BTC-7061 | ZONA RURAL | 48500-000 | N/A |  | FAZENDA SERRA BRANCA S/N | BTC-7061 | 21BA003176 | -10,310444 | -38,926528 | EUCLIDES DA CUNHA - SERRA BRANCA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-06-13 10:28 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2024-10-24 | 2024-12-03 | 2024-10-24 | 2024-11-10 | 2025-01-17 | 2024-10-24 | 2024-12-10 | 2025-02-16 | 2024-11-06 | 2025-01-10 | 2025-04-17 | 2024-11-21 | 2025-04-12 |  | 2024-11-21 12:48 | 2025-01-10 |  | 2024-11-21 | 2025-01-10 | 2024-11-21 | 2025-06-28 |  | 2025-02-18 | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 2025-04-07 | 2025-02-17 | 2025-05-17 | 2025-02-17 | 2025-04-14 | 2025-08-02 | 2025-04-10 | 2025-07-13 | 2025-05-26 | 2025-04-12 | 2025-08-09 |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 01/07/2025 | 2025-04-29 | 2025-07-02 | 2025-04-29 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-07-29 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | 2025-08-31 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-05-29 | 2025-06-25 | 2025-09-06 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-06 | 2025-09-01 | 2025-08-02 | 2025-09-21 | 2025-06-26 | 30/08/2025 | 29/08/2025 | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-07-22 | 2025-09-24 | 2025-09-01 | 2025-07-22 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014975 | [11 empty] | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:11 | 09/04/2025 12:30:11 | 09/04/2025 12:30:11 | 09/04/2025 12:30:11 | 29/08/2025 18:31:01 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA526428 | ENG00475921 | BATAN190191 | BAJVB | RF188733 | IE142417 | JVB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918001 | JEQUIÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 05.QUALIFICAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | 6 |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [12 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2024-09-13 | CAW | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 01-(TLF ENG) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >100K | 73 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | BTC | [8 empty] | -13,8671 | -40,0554 | JEQUIÉ - VIVENDAS DO BOSQUE | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 08-(QUALIFICAÇÃO RF) | 06-(QUALIFICAÇÃO) |  |  | 06-(QUALIFICAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-16 | 2026-03-05 | 2024-09-16 | 2025-08-25 | 2026-04-19 | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 2026-05-19 |  | 2025-10-23 | 2026-07-18 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-10-23 |  |  | 2025-10-23 |  | 2025-05-31 |  |  | 2025-06-09 | 2026-10-26 |  | 2025-12-05 | 2026-08-17 |  | 2025-06-16 | 2026-11-02 |  | 2025-06-28 |  | 2025-06-18 | 2026-11-09 | [12 empty] | 2026-07-10 | 2026-10-02 |  |  |  | 2026-08-20 |  | 2025-06-01 |  | 2026-08-20 | 2026-12-01 |  | 2025-07-01 | 2026-12-05 |  | 2026-12-14 | 2026-12-07 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-08-03 | 2026-12-25 |  | 2025-08-06 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 8 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:30:29 | 09/04/2025 12:30:29 | 09/04/2025 12:30:29 | 09/04/2025 12:30:29 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA529555 | ENG00479155 | TLE00123 | BANSH | RF191868 | IE145574 | NSH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  | Buffer | Congelado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 6742.32 | 0 | 6742.32 | [9 empty] | NOK | NOK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Buffer Indoor 2025 | TAV | Freezing: Buffer |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VBA-ACM261-25 | MARKETING | INDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GNSH1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WNSH1_BA ¦ 4G:TNSH1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BANSH | SÃO CRISTÓVÃO | 41500-190 |  |  | RUA LAURO DE FREITAS, S/N, SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR/BA |  | 21BA000810 | -12,909025 | -38,351347 | SALVADOR NORTE SHOPPING | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2026-01-01 | 2025-12-15 | 2024-10-11 |  | 2026-01-29 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 2025-12-16 | 2025-11-01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-08 |  | 2026-01-11 |  | 2026-01-01 | 2026-01-14 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-09 |  |  |  |  | 27/03/2025 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-01-29 |  |  | 2026-01-29 |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  | 2026-02-05 |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-16 |  | 30/03/2025 | 25/02/2025 | 2025-03-30 | 2026-02-22 | 2025-04-01 | 2026-02-16 | 2026-02-24 |  | 2026-02-19 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:37:39 | 04/04/2025 12:37:39 | 04/04/2025 12:37:39 | 04/04/2025 12:37:39 | 04/04/2025 12:37:39 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580416 | ENG00480789 | BATOP160007 | BANAM | RF193681 | IE147358 | NAM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 505403.96 | 0 | 505403.96 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation IHS ¦ ID Sharing: CTBA077GF | Collocation IHS ¦ ID Sharing: CTBA077GF | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | ATIVAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-02-12 | IHS | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082161 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:MNAM1_BA ¦ 5G:MNAM1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | CTBA077GF | [5 empty] | 7101007705 | 21BA003251 | -13,0068 | -38,472661 | SALVADOR - NORDESTE DE AMARALINA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Revisar FCU | 2025-05-20 11:20 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2025-02-12 | 2024-12-03 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 2025-02-16 | 2025-02-27 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-03-13 | 2025-05-07 |  | 2025-03-13 10:46 | 2025-05-15 |  | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 2025-03-13 | 2025-11-01 |  | 2025-03-28 | 2025-11-10 | 2025-07-26 | 2025-04-24 | 2025-03-25 | 2025-05-17 | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 2025-08-02 | 2025-05-05 | 2025-11-16 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-08-09 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 02/06/2025 | 2025-04-27 | 2025-07-02 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-09-04 | 2025-05-16 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-14 |  | 2025-09-02 | 2025-09-21 |  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2025-08-30 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-09-24 |  | 2025-08-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014967 | 2025-09-03 | 2025-08-30 | [6 empty] | 2025-09-03 | 2025-08-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 4 | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 29/08/2025 11:59:41 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580417 | ENG00480790 | BAQLD250001 | BANBS | RF193682 | IE147359 | NBS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-09-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 393297.33 | 0 | 393297.33 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation IHS ¦ ID Sharing: 71060048 | Collocation IHS ¦ ID Sharing: 71060048 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO/OUTDOOR | QUEDA | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-02-12 | IHS | 2024-12-20 | 2024-12-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082163 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 4G:MNBS1_BA ¦ 5G:MNBS1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 71060048 | [5 empty] | 7106004805 | 21BA003257 | -12,9223 | -38,4137 | SALVADOR - NOVA BRASÍLIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Assinar FCU sharing | 2025-06-24 15:10 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2025-02-12 | 2025-01-03 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-03-13 | 2025-05-07 |  | 2025-03-13 10:52 | 2025-05-15 |  | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 2025-03-13 | 2025-11-01 |  | 2025-03-31 | 2025-11-10 | 2025-08-26 | 2025-04-24 | 2025-03-25 | 2025-06-17 | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 2025-09-02 | 2025-05-05 | 2025-11-06 | 2025-07-17 | 2025-05-07 | 2025-09-09 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 17/07/2025 | 2025-05-05 | 2025-08-02 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-01 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-10-05 | 2025-05-29 | 2025-07-21 | 2025-10-07 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-07 |  | 2025-07-22 | 2025-10-22 | 2025-07-29 | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-10-25 |  | 2026-01-04 | 2025-10-25 |  | 2026-01-07 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BANBS_01 | 2026-03-01 | 2025-07-01 |  |  | 2026-03-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580418 | ENG00480791 | BAQLD250002 | BAPNL | RF193683 | IE147360 | PNL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 13142.25 | 0 | 13142.25 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | NOK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation SBA ¦ ID Sharing: BR67236-A | Collocation SBA ¦ ID Sharing: BR67236-A | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | SBA | 2026-02-19 | 2026-02-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082643 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | SBA | BR67236-A | [5 empty] | BR67236-A | 21BA003256 | -12,982888 | -38,498944 | SALVADOR - PANILHA BROTAS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Cancelada | 2025-05-14 10:54 | 11-(MOB. OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-12 | 2026-03-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | 2026-04-19 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2026-05-19 | 2025-03-10 | 2025-05-15 | 2026-07-18 | 2025-03-18 | 2025-11-19 |  | 2025-03-24 15:57 | 2025-05-15 |  | 2025-03-18 | 2025-05-15 | 2025-03-18 | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-10 | 2026-10-26 |  | 2025-07-14 | 2026-08-17 | 2025-07-14 | 2025-11-17 | 2026-11-02 |  | 2025-11-29 |  | 2025-11-19 | 2026-11-09 | [11 empty] | 04/04/2025 | 2025-10-03 | 2026-10-02 |  | 2026-12-23 |  | 2025-11-07 |  |  |  | 2025-11-07 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-23 | 2026-12-07 |  | 2025-12-24 |  |  |  | 2025-12-31 | 2026-12-22 |  | 20/07/2025 |  | 2025-07-20 | 2026-12-25 |  | 2026-01-04 | 2026-12-25 |  | 2026-01-07 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAPNL_01 | 2026-03-01 | 2025-06-11 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-11 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE) | 17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VIST_PE | VERMELHO | 7 | 50 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 09/04/2025 12:35:20 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580421 | ENG00480794 | BAQLD250005 | BAVDI | RF193686 | IE147363 | VDI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 341809.42 | 0 | 341809.42 |  |  | NOVO | SIM | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | FULL | CLEMAR | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation ATC ¦ ID Sharing: SAL005AT | Collocation ATC ¦ ID Sharing: SAL005AT | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO/OUTDOOR | QUEDA | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-02-12 | CLEMAR | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081658 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 4G:MVDI1_BA ¦ 5G:MVDI1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC | SAL005AT | [5 empty] | SAL005AT | 21BA003220 | -12,9108 | -38,420238 | SALVADOR - VALE DO IPÊ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-02-28 11:58 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 03.PENDENTE FCU | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2025-02-12 | 2024-12-03 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-01-17 | 2025-02-13 | 2025-04-15 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-02-27 | 2025-06-01 |  | 2025-02-28 11:56 | 2025-05-15 |  | 2025-02-27 | 2025-05-15 | 2025-02-27 | 2025-11-01 |  | 2025-05-27 | 2025-11-10 | 2025-07-26 | 2025-05-27 | 2025-03-18 | 2025-05-17 | 2025-03-18 | 2025-06-03 | 2025-08-02 | 2025-05-30 | 2025-11-16 | 2025-07-17 | 2025-06-01 | 2025-08-09 |  | 2025-06-09 | 2025-06-17 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 17/07/2025 | 2025-04-14 | 2025-07-02 | 2025-04-14 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-08-31 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-09-04 | 2025-06-26 | 2025-07-23 | 2025-09-06 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-07 |  | 2025-07-24 | 2025-09-21 | 2025-07-28 | 04/09/2025 |  | 2025-09-04 | 2025-09-24 |  | 2026-01-04 | 2025-09-24 |  | 2026-01-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAVDI_01 | 2026-03-01 | 2025-08-11 |  |  | 2026-03-01 | 2025-08-11 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:21 | 09/04/2025 12:35:21 | 09/04/2025 12:35:21 | 09/04/2025 12:35:21 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580426 | ENG00480799 | BAQLD250007 | BAPAM | RF193691 | IE147368 | PAM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 13142.25 | 0 | 13142.25 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | NOK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation QMC Telecom ¦ ID Sharing: BR-BA-SAV-02385-QMC | Collocation QMC Telecom ¦ ID Sharing: BR-BA-SAV-02385-QMC | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | QMC | 2026-02-19 | 2026-02-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082306 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | QMC | BR-BA-SAV-02385-QMC | [5 empty] | BR-BA-SAV-02385-QMC | 21BA003252 | -12,9623 | -38,48057 | SALVADOR - PAU MÍUDO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(MOB. OBRA) | Cancelada | 2025-07-31 17:33 | 11-(MOB. OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-12 | 2026-03-05 | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2026-04-19 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2026-05-19 | 2025-03-10 | 2025-05-15 | 2026-07-18 | 2025-03-18 | 2025-09-11 |  | 2025-03-18 15:45 | 2025-05-15 |  | 2025-03-18 | 2025-05-15 | 2025-03-18 | 2025-11-01 |  | 2025-08-18 | 2025-11-10 | 2026-10-26 | 2025-09-02 | 2025-07-28 | 2026-08-17 | 2025-07-28 | 2025-09-09 | 2026-11-02 |  | 2025-11-29 |  | 2025-09-11 | 2026-11-09 | [5 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 04/04/2025 | 2025-10-01 | 2026-10-02 |  | 2026-12-23 |  | 2025-11-15 |  |  |  | 2025-11-15 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-23 | 2026-12-07 |  | 2025-12-24 |  |  |  | 2025-12-31 | 2026-12-22 |  | 20/07/2025 |  | 2025-07-20 | 2026-12-25 |  | 2026-01-04 | 2026-12-25 |  | 2026-01-07 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAPAM_01 | 2026-03-01 | 2025-06-11 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-11 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE) | 17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:22 | 09/04/2025 12:35:22 | 09/04/2025 12:35:22 | 09/04/2025 12:35:22 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580428 | ENG00480801 | BAQLD250009 | BACOL | RF193693 | IE147370 | COL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 397761.26 | 0 | 397761.26 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation TBSA ¦ ID Sharing: TCBASAL0015 | Collocation TBSA ¦ ID Sharing: TCBASAL0015 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-02-12 | VIVO | 2025-03-22 | 2025-03-22 | COLLO | 02-(TLF OBT) | BACOL |  |  |  |  | 4G:MCOL1_BA ¦ 5G:MCOL1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TBSA | TCBASAL0015 | [5 empty] | TCBASAL0015 | 21BA003228 | -12,9501 | -38,4951 | SALVADOR - CENTRO COMERCIAL LIBERDADE | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) |  |  | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-12 | 2025-04-05 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-05-20 | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 2025-06-19 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-08-18 | 2025-03-07 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-15 |  | 2025-03-07 | 2025-05-15 | 2025-03-07 | 2025-11-01 |  | 2025-03-26 | 2025-11-10 | 2025-11-26 | 2025-04-25 | 2025-03-25 | 2025-09-17 | 2025-03-25 | 2025-05-02 | 2025-12-03 | 2025-05-05 | 2025-11-16 | 2025-07-24 | 2025-05-07 | 2025-12-10 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 16/07/2025 | 2025-08-01 | 2025-11-02 | 2025-07-28 | 2026-02-03 |  | 2025-09-30 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-05 |  | 2026-02-03 | 2026-01-07 |  | 2025-12-01 |  | 2025-08-14 |  | 2025-12-08 | 2026-01-22 |  | 20/07/2025 |  | 2025-07-20 | 2026-01-25 |  | 2026-01-04 | 2026-01-25 |  | 2026-01-07 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BACOL_01 | 2026-03-01 | 2025-06-13 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-13 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 29 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:22 | 09/04/2025 12:35:22 | 09/04/2025 12:35:22 | 09/04/2025 12:35:22 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580559 | ENG00480932 | BACAP140014 | BABEI | RF193824 | IE147501 | BEI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | [9 empty] | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBEI2_BA ¦ 4G:TBEI1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-BA-BRR-00210-QMC | LOTEAMENTO CHÁCARA CANDEIAS | 47809-999 |  |  | RUA PROJETADA, 224 QUADRA PLANO 2 LOTE 50 LOTEAMENTO CHÁCARA CANDEIAS |  | 21BA001484 | -12,116431 | -45,062311 | BARREIRAS 10 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-10 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 2025-07-14 | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-07-21 |  | 2025-12-19 |  | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-09-16 | 2025-08-22 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2026-01-13 |  |  |  | 2026-01-20 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-24 | 2025-10-27 |  | 2026-01-27 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | INFRA | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/09/2025 09:33:10 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580560 | ENG00480933 | BAQUA180100 | BABLF | RF193825 | IE147502 | BLF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBLF1_BA ¦ 4G:TBLF1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0554 | SOMBRA TARDE | 47803-652 |  |  | RUA DA TRANQUILIDADE, S/N |  | 21BA002396 | -12,126419 | -44,969864 | BARREIRAS - LANDULFO ALVES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-17 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-12-23 | 2025-07-14 | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 2025-12-15 |  | 2025-08-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-08-28 | 2025-08-22 |  | 2025-08-20 | 2025-08-15 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2026-01-06 |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-17 | 2025-10-27 |  | 2026-01-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/09/2025 09:33:18 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580561 | ENG00480934 | BAQUA180101 | BABSJ | RF193826 | IE147503 | BSJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 210416.65 | 1924.16 | 212340.81 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088933 |  |  |  |  | 3G:WBSJ1_BA ¦ 4G:TBSJ1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0553 | VILA BRASIL | 47801-180 |  |  | RUA SÃO JORGE, 307 |  | 21BA002397 | -12,133194 | -44,990444 | BARREIRAS - SÃO JORGE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-07-30 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 2025-12-23 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-12-15 | 2025-08-13 | 2025-07-30 | 2025-09-16 |  | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-07-30 12:30 | 2025-07-31 | 2025-07-28 |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | 2025-10-01 |  | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-12-30 |  | 2025-08-15 |  | 2026-01-06 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-11 | 2025-10-27 |  | 2026-01-14 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 1 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/02/2025 18:00:05 | 03/09/2025 09:33:25 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580562 | ENG00480935 | BALEG140008 | BABSR | RF193827 | IE147504 | BSR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GBRS1_BA ¦ 3G:WBSR1_BA ¦ 4G:TBSR1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BRI005T1 | CENTRO | 47800-000 |  |  | ACESSO PELO TREVO DO AEROPORTO DE BARREIRAS |  | 21BA000090 | -12,101861 | -44,995556 | BARREIRA - REPETIDORA | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-17 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-14 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 2025-12-15 |  | 2025-08-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-08-27 | 2025-08-22 |  | 2025-08-19 | 2025-08-15 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2026-01-06 |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 04/08/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2026-01-17 | 2025-10-27 |  | 2026-01-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/02/2025 18:00:06 | 04/08/2025 16:32:50 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580563 | ENG00480936 | TLE01004 | BABVA | RF193828 | IE147505 | BVA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089144 |  |  |  |  | 2G:GBVA1_BA ¦ 3G:WBVA1_BA ¦ 4G:TBVA1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBABRR0010 | VILA AMORIM | 47813-460 |  |  | RUA EDUARDO MEDRADO, S/N | BABRR08 | 21BA001363 | -12,118694 | -45,00185 | BARREIRAS - VILA AMORIM | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-08 | 2025-06-27 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-06-29 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 2025-12-23 | 2025-06-13 | 2025-08-05 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-06-20 | 2025-08-06 | 2025-12-15 |  | 2025-08-08 | 2025-08-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-08-20 | 2025-07-22 | 2025-08-08 12:33 | 2025-08-12 | 2025-08-06 | [5 empty] | 2025-08-31 |  |  | 2025-08-31 |  | 2025-09-18 | 2025-09-15 |  | 2026-01-06 |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-09-18 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2026-01-17 | 2025-09-26 |  | 2026-01-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | VERDE | 45 | 28 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/02/2025 18:00:06 | 03/09/2025 09:33:31 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580564 | ENG00480937 | TLE01053 | BABVF | RF193829 | IE147506 | BVF | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 16.PO+OBRA | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | 2025-05-15 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AGING COMPARTILHAMENTO | LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083672 |  |  |  |  | 2G:GBVF1_BA ¦ 3G:WBVF1_BA ¦ 4G:TBVF1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBABRR0005 | BARREIRAS II | 47814-550 | LOTE 17 |  | RUA E, S/N | BABRR05 | 21BA001360 | -12,14025 | -44,966875 | BARREIRAS - VILA FUNCIONÁRIOS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | [14 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 2025-04-23 |  | 2025-10-01 | 2025-05-07 | 2025-08-11 | 2025-05-07 | 2025-03-27 | 2025-07-04 | 2025-03-27 | 2025-11-10 | 2025-08-03 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-12-15 |  | 2025-08-15 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 17/03/2025 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-16 |  | 2026-01-06 |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 23/04/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-04-23 | 2026-01-17 | 2025-10-27 |  | 2026-01-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:40 | 09/04/2025 12:35:40 | 09/04/2025 12:35:40 | 09/04/2025 12:35:40 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580592 | ENG00480966 | BATAN190090 | BAARG | RF193857 | IE147534 | ARG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910727 | EUNÁPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 216474.05 | 1924.16 | 218398.21 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-11-05 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088995 |  |  |  |  | 4G:TARG1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050011 | ALTO DA BOA VISTA | 45830-418 |  |  | RUA SANTIAGO, LOTE 12, QUADRA L | 73050011 | 21BA002746 | -16,392331 | -39,569153 | EUNÁPOLIS - ARGENTINA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2020-12-16 | 2021-01-18 |  | 2021-01-11 | 2021-02-10 |  | 2021-02-04 | 2025-08-10 | 2025-06-27 | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 2025-08-31 |  | 2025-10-06 |  | 2025-06-03 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | 2025-12-23 | 2025-06-13 | 2025-07-24 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 2025-12-05 |  | 2025-08-10 | 2025-08-16 |  | 2025-08-18 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-08 | 2025-07-22 |  | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-30 | 2025-08-31 |  |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2025-12-30 |  | 2025-08-27 |  | 2026-01-06 | 2025-09-18 |  | 20/07/2025 |  | 2025-07-20 | 2025-09-24 |  | 2026-01-10 | 2025-09-26 |  | 2026-01-13 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | VERDE | 45 | 26 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:11 | 03/02/2025 18:00:11 | 03/02/2025 18:00:11 | 03/02/2025 18:00:11 | 25/02/2025 18:27:04 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580593 | ENG00480967 | BATAN190094 | BARBM | RF193858 | IE147535 | RBM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910727 | EUNÁPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-16 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088993 |  |  |  |  | 4G:TRBM1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAEUS0001 | EUNÁPOLIS | 45825-190 |  | TBSA | RUA CRISTOVAO COLOMBO, 410 | TCBAEUS0001 | 21BA002939 | -16,3696 | -39,5749 | EUNÁPOLIS - RUA BELMONTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 2022-10-07 |  | 2022-10-10 | 2022-12-04 |  | 2022-12-02 | 2023-01-01 |  | 2022-12-21 | 2025-08-03 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-12-10 | 2025-10-01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-06-03 | 2025-06-14 | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2025-12-15 |  | 2025-08-03 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2025-08-05 12:32 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2023-10-30 | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-30 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-12-30 |  |  |  | 2026-01-06 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-10 | 2025-10-27 |  | 2026-01-13 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 33 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:12 | 03/02/2025 18:00:12 | 03/02/2025 18:00:12 | 03/02/2025 18:00:12 | 03/09/2025 09:33:37 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580607 | ENG00480981 | BATAN190149 | BATEV | RF193872 | IE147549 | TEV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 208851.42 | 3489.39 | 212340.81 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-18 |  |  | 2019-05-12 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088996 |  |  |  |  | 3G:WTEV1_BA ¦ 4G:TTEV1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAILH0006 | TEOTÔNIO VILELA | 45657-140 | BR-116 |  | RUA PRIMAVERA, 1 | CLARO | 21BA002687 | -14,804722 | -39,059722 | ILHÉUS - TEOTÔNIO VILELA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-01-31 |  | 2019-12-18 | 2020-04-30 |  | 2020-04-23 | 2020-05-13 |  | 2020-05-12 | 2021-05-28 |  | 2021-05-17 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-08-22 | 2025-12-10 | 2025-08-31 |  | 2025-12-10 |  | 2025-06-03 | 2025-05-14 | 2025-06-03 | 2025-12-23 | 2025-06-13 | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 2025-12-15 | 2025-08-12 | 2025-07-27 | 2025-08-16 |  | 2025-08-18 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-07 | 2025-07-22 | 2025-07-30 12:33 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  | 2021-06-15 | 2025-08-31 |  |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2026-01-06 |  | 2025-08-27 |  | 2026-01-13 | 2025-09-18 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2026-01-17 | 2025-09-26 |  | 2026-01-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:14 | 03/02/2025 18:00:14 | 03/02/2025 18:00:14 | 03/02/2025 18:00:14 | 03/09/2025 09:33:44 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580691 | ENG00481066 | BAQUA230023 | BAGMC | RF193956 | IE147633 | GMC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 210416.65 | 1924.16 | 212340.81 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088931 |  |  |  |  | 4G:TGMC1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 73050031 | ZONA RURAL | 45991-810 | FAZENDO CONJUNTO PRIMAVEIRA I | CSS | RODOVIA BR 101, KM 882 | 73050031 | 21BA002944 | -17,58108 | -39,73959 | TEIXEIRA DE FREITAS - ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-07-30 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-05 | 2025-10-01 |  | 2025-10-05 |  | 2025-06-28 | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 2025-12-23 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-12-15 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 2025-09-16 |  | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-08-22 | 2025-07-30 12:30 | [7 empty] | 2025-10-01 |  | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 2025-09-03 | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-12-30 |  | 2025-08-15 |  | 2026-01-06 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-10 | 2025-10-27 |  | 2026-01-13 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 0 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:31 | 03/02/2025 18:00:31 | 03/02/2025 18:00:31 | 03/02/2025 18:00:31 | 03/09/2025 09:33:54 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580788 | ENG00481150 | TLE00043 | BAIST | RF194053 | IE147730 | IST | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2921005 | MATA DE SÃO JOÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-15 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | Adiciona 1 Setor (3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 9101.01 | 125662.49 | 134763.5 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | Eventos 2025 | TAV | Adição de 4o setor (apenas 5G - 64T64R) no rooftop do site BA_IST, em posição deslocada, da mesma forma que já foi feito antes em evento de ano anterior. |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | EVENTOS/OUTDOOR | ATIVO |  | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-13 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080709 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GIST1_BA ¦ 3G:WIST3_BA ¦ 4G:TIST1_BA ¦ 5G:SIST1_BA | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS |  | PRAIA DO FORTE | 48280-000 |  |  | RODOVIA BA 99, KM 56 PRAIA DO FORTE |  | 21BA000659 | -12,547056 | -37,98625 | MATA DE SÃO JOÃO - IBEROSTAR | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-02-10 |  | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-09-30 | 2025-03-13 | 2025-04-08 | 2025-01-01 | 2025-02-03 | 2025-04-15 | 2025-01-31 | 2025-02-03 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-12-17 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-03-16 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 11/06/2025 | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 2025-02-25 12:16 | 2025-02-10 | 2025-02-03 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-04-15 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-18 | 2025-03-13 | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 2025-03-30 | 2025-04-24 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-04-26 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | [12 empty] | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:49 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:49 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580789 | ENG00481151 | BALEO240006 | BA1TS | RF194054 | IE147731 | 1TS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-15 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 75389.41 | 3494.17 | 78883.58 |  |  | EXISTENTE | NÃO | INDEFINIDO | GAB. SLS |  |  | GAB. SLS | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G | Criado a partir do planejamento de obras ENG00465645, pela solicitação de mudança CH0003268 | Remanejamento L&O, equipamento 4G original foi furtado, criaremos o site novo apenas com o 5G previsto e o 4G será descontinuado nesta SC. | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2024-11-26 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-11-26 | VIVO | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 5G:SACS4_BA | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  | Salvador - Borges dos Reis | PENDENTE | verao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | RIO VERMELHO | 41950-620 | N/A |  | RUA CATÃO FERRAZ | N/A | 21BA003247 | -13,013042 | -38,490696 | SALVADOR - TEATRO SESI | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-11-26 | 2024-09-02 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 2024-10-17 | 2024-12-11 | 2025-01-20 | 2024-11-16 | 2025-01-17 | 2025-03-30 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 2025-03-26 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-14 | 2025-11-01 |  | 2025-03-12 | 2025-11-10 | 2025-04-25 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14 |  | 2025-03-20 | 2025-05-02 | 2025-03-24 | 2025-11-16 | 2025-04-14 | 2025-03-26 | 2025-05-09 |  | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 12/05/2025 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | [5 empty] | 2025-05-31 |  | 2025-04-04 | 2025-06-04 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-06-21 | 2025-05-13 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | 2025-05-01 | 2025-06-24 | 2025-04-09 | 2026-01-04 | 2025-06-24 | 2025-05-15 | 2026-01-07 | 2025-06-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BA1TS | 2026-01-01 | 2025-04-29 |  |  | 2026-01-01 | 2025-04-29 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:49 | 09/04/2025 12:35:49 | 09/04/2025 12:35:49 | 09/04/2025 12:35:49 | 09/04/2025 15:32:28 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580821 | ENG00481188 | BATAN190044 | BAFBK | RF194074 | IE147751 | FBK | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 10 | 4G:700, 4G:2600 |  | Ericsson | Nec | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 700/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 26729.92 | 0 | 26729.92 | [9 empty] | OK |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2024 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2021 | Capacidade | Criado a partir do planejamento de obras ENG00133798, pela solicitação de mudança CH0003332 |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2019-07-22 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2018-09-26 | VIVO | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0065867 |  |  |  |  | 4G:TFBK1_BA/MFBK1_BA ¦ 5G:MFBK1_BA | BA581978BA580821BA520837 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 71050017 | POLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI | 42816-140 | BRASKEN |  | RUA HIDROGÊNIO, 2318 | 71050017 | 21BA003065 | -12,658678 | -38,315389 | CAMAÇARI - FÁBRICA BRASKEM | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Liberar RFI | 2024-02-09 21:14 | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2019-07-03 | 2024-11-03 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2024-12-18 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 2025-01-17 | 2019-09-25 | 2024-04-01 | 2025-03-18 | 2024-03-28 | 2025-04-06 |  | 2024-08-04 17:58 | 2024-04-01 |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 2025-11-01 |  | 2025-03-12 | 2025-11-10 | 2025-06-26 | 2025-03-31 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 2024-05-07 | 2025-04-07 | 2025-07-03 | 2025-04-04 | 2025-12-14 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 09/04/2025 | 2025-07-11 | 2025-06-02 | 2024-10-21 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-01-01 | 2025-08-05 | 2025-01-03 | 2025-02-11 | 2025-08-07 | 2025-02-11 | 2025-11-07 | 2025-02-11 | 2025-06-05 | 2025-08-08 | 2025-11-14 | 2025-08-22 | 2025-02-26 | 29/07/2025 | 23/07/2025 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAFBK_01 | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 2025-07-21 |  | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 2025-07-21 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:55 | 09/04/2025 12:35:55 | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:55 | 23/07/2025 16:12:49 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580829 | ENG00481281 | BATOP160029 | BAECL | RF194081 | IE147758 | ECL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 22.DAR RFI |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 389707.88 | 0 | 389707.88 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation TBSA ¦ ID Sharing: TCBASAL0006 | Collocation TBSA ¦ ID Sharing: TCBASAL0006 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/BASICO/OUTDOOR | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-02-12 | CLEMAR | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081919 |  |  |  |  | 4G:MECL1_BA ¦ 5G:MECL1_BA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TBSA | TCBASAL0006 | [5 empty] | TCBASAL0006 | 21BA003224 | -12,9808 | -38,4409 | SALVADOR - EDIFÍCIO COLINA DO MAR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Validar SCI | 2025-07-03 17:23 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA CONCLUÍDA - SEM CONTRATO GABINETE |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-12 | 2024-12-03 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-03-07 | 2025-05-07 |  | 2025-07-03 17:21 | 2025-05-15 |  | 2025-03-07 | 2025-05-15 | 2025-03-07 | 2025-11-01 |  | 2025-03-27 | 2025-11-10 | 2025-07-26 | 2025-04-24 | 2025-03-26 | 2025-05-17 | 2025-03-26 | 2025-05-01 | 2025-08-02 | 2025-05-05 | 2025-11-16 | 2025-07-24 | 2025-05-07 | 2025-08-09 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 11/07/2025 | 2025-05-16 | 2025-07-02 | 2025-05-12 | 2025-10-06 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-08-21 |  | 2025-09-04 |  | 2025-10-06 | 2025-09-06 |  | 2025-12-01 |  | 2025-08-15 |  | 2025-12-08 | 2025-09-21 |  | 11/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2026-01-04 | 2025-09-24 |  | 2026-01-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BAECL_01 | 2026-03-01 | 2025-06-13 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-13 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2 | PO | VERMELHO | 5 | 13 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:35:56 | 09/04/2025 12:35:56 | 09/04/2025 12:35:56 | 09/04/2025 12:35:56 | 21/08/2025 18:01:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580910 | ENG00481362 | BATAN190202 | BAJCH | RF194207 | IE147884 | JCH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 08.LICENCIAMENTO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 13142.25 | 0 | 13142.25 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 11 | STEP 2 | NILKO | GAB. TIPO 11 | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  | Freezing: TX | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-03-10 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-03-06 | PTI | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0086118 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | PTI | TLB001TM | NOVO HORIZONTE | 48903-440 | ESTRADA JUAZEIRO CARNAÍBA |  | SÍTIO MULUNGU, Nº 20 - ROD. BR 407 | BR-BA-1175 | 21BA003293 | -9,481497 | -40,473955 | JUAZEIRO - CHESF | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(LICENCIAMENTO) | Elaborar FCU | 2025-07-25 16:10 | 10-(LICENCIAMENTO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-03-10 | 2026-03-05 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 2026-04-19 | 2025-04-01 | 2025-05-04 | 2026-05-19 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2026-07-18 | 2025-06-10 | 2025-08-02 |  | 2025-11-06 09:00 | 2025-06-04 |  | 2025-06-10 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-11-01 |  | 2025-07-25 | 2025-11-10 | 2026-10-26 | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 2026-08-17 | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2026-11-02 | 2025-07-31 | 2025-11-06 |  | 2025-08-02 | 2026-11-09 | [5 empty] | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 18/08/2025 | 2025-09-19 | 2026-10-02 |  | 2025-11-08 |  | 2025-11-08 |  |  |  | 2025-11-08 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-10 | 2026-12-07 |  | 2025-12-01 |  | 2025-09-02 |  | 2025-12-08 | 2026-12-22 |  | 20/07/2025 |  | 2025-07-20 | 2026-12-25 |  | 2026-01-04 | 2026-12-25 |  | 2026-01-07 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014855 | 2026-12-01 | 2025-07-20 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-07-20 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 35 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:36:10 | 09/04/2025 12:36:10 | 09/04/2025 12:36:10 | 09/04/2025 12:36:10 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580964 | ENG00481416 | BATAN190008 | BAATB | RF194209 | IE147886 | ATB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 210416.65 | 1924.16 | 212340.81 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. SLS |  |  | GAB. SLS | OK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087378 |  |  |  |  | 4G:TATB1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | BALGN002 | ALAGOINHAS | 48107-000 |  | WINITY | RUA CONSELHEIRO JUNQUEIRA, S/N (ANTIGA R | BALGN002 | 21BA002906 | -12,11333 | -38,43836 | ALAGOINHAS - TABULEIRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-07-12 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-04-15 | 2025-06-13 | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-04-07 | 2025-08-13 | 2025-07-12 | 2025-08-16 |  | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 22/07/2025 | 2025-06-21 | 2025-07-22 | 2025-07-09 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | [5 empty] | 2025-08-31 |  | 2025-09-03 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2025-04-23 |  | 2025-08-15 |  | 2025-04-30 | 2025-09-18 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2026-01-04 | 2025-09-26 |  | 2026-01-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 0 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/09/2025 09:34:00 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580965 | ENG00481417 | BACAP220003 | BAANE | RF194210 | IE147887 | ANE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 231436.23 | 1924.16 | 233360.39 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2021-12-16 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087385 |  |  |  |  | 4G:TANE1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6095 | ALAGOINHAS | 48020-600 |  |  | BR 101, KM 105 | BTC-6095 | 21BA002833 | -12,12076 | -38,39321 | ALAGOINHA - SAÍDA NORDESTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 2022-01-14 |  | 2022-01-13 | 2022-02-02 |  | 2022-01-20 | 2022-02-19 |  | 2022-02-10 | 2025-07-16 | 2025-06-27 | 2025-07-25 |  | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-08-19 | 2025-05-24 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-11 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 2025-04-07 |  | 2025-07-16 | 2025-08-16 |  | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 20/08/2025 | 2025-06-26 | 2025-07-22 | 2025-07-20 12:31 | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-30 | 2025-08-31 |  |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2025-04-23 |  | 2025-08-15 |  | 2025-04-30 | 2025-09-18 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2026-01-04 | 2025-09-26 |  | 2026-01-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/02/2025 18:00:35 | 03/09/2025 09:34:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA580966 | ENG00481418 | BATAN190005 | BARAV | RF194211 | IE147888 | RAV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | WINITY | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088998 |  |  |  |  | 4G:TRAV1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | BALGN001 | ALAGOINHAS | 48107-000 |  | WINITY | RUA SÃO LUIZ, SN. | BALGN001 | 21BA002903 | -12,15455 | -38,45325 | ALAGOINHAS - RESIDENCIAL ÁGUAS DO VIVER | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-15 | 2025-06-27 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | 2025-06-13 | 2025-08-11 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-06-20 | 2025-08-13 | 2025-04-07 |  | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-08-26 | 2025-07-22 | [8 empty] | 2025-08-31 |  |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-31 | 2025-09-15 |  | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-09-18 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2026-01-04 | 2025-09-26 |  | 2026-01-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:00:36 | 03/02/2025 18:00:36 | 03/02/2025 18:00:36 | 03/02/2025 18:00:36 | 03/09/2025 09:34:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA581166 | ENG00481618 | TLE00973 | BAVLP | RF194228 | IE147905 | VLP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2932903 | VALENÇA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Município 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVLP1_BA ¦ 3G:WVLP1_BA ¦ 4G:TVLP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | BA581166¦BA584477 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67189-A | LAPA | 45400-000 |  |  | AVENIDA ACM,LOTEAMENTO NOVA LAPA,Nº 08 | BAVEC1188 | 21BA001298 | -13,359694 | -39,066222 | VALENÇA BAIRRO LAPA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-31 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | 2025-08-13 | 2025-07-14 | 2025-08-28 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-04-04 |  | 2025-08-31 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-02-06 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 30/05/2025 | 2025-09-12 | 2025-08-22 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 |  | 2025-07-20 | 2025-10-25 |  | 2026-01-04 | 2025-10-27 |  | 2026-01-07 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 45 | 5 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 03/02/2025 18:01:13 | 03/02/2025 18:01:13 | 03/02/2025 18:01:13 | 03/02/2025 18:01:13 | 25/02/2025 18:27:04 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA581978 | ENG00481844 | BATAN190044 | BAFBK | RF195243 | IE148920 | FBK | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 21861.02 | 0 | 21861.02 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2022 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2022 | Capacidade |  |  | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | CAPACIDADE | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-23 |  |  |  |  | 2019-07-22 |  |  | 2018-09-26 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083080 |  |  |  |  | 4G:TFBK1_BA/MFBK1_BA ¦ 5G:MFBK1_BA | BA580821 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS |  | POLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI | 42816-140 | BRASKEN |  | RUA HIDROGÊNIO, 2318 | 71050017 | 21BA003065 | -12,658678 | -38,315389 | CAMAÇARI - FÁBRICA BRASKEM | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2019-07-03 |  | 2019-07-22 | 2019-07-23 |  | 2019-09-10 | 2019-09-30 |  | 2019-09-25 | 2024-04-01 |  | 2024-03-28 | 2025-04-04 | 2025-06-17 | 2025-04-02 |  | 2025-08-01 | 2025-02-26 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-08-22 | 2025-05-04 | 2025-03-31 | 2025-08-29 | 2025-06-03 | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-02 | 2025-08-11 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-07-17 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 09/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-07-02 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | 2025-07-20 | 2025-07-15 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-04-16 | 2025-08-01 | 2025-04-16 | 2025-02-11 | 2025-08-16 | 2025-02-11 | 2025-08-12 | 2025-02-11 | 2025-06-06 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-02-26 | 29/07/2025 | 23/07/2025 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-08-08 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_BAFBK_01 | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 2025-07-21 |  | 2025-02-01 | 2025-02-18 | 2025-07-21 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 10/04/2025 12:00:44 | 10/04/2025 12:00:44 | 03/09/2025 08:45:47 | 03/09/2025 08:45:47 | 23/07/2025 16:12:58 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582117 | ENG00482153 | BAAGR250001 | BAINP | RF195387 | IE149060 | INP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 07.PROJ. EXECUTIVO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-11 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 |  | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Eolen | Nec | 4G | 700/1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | [5 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | Agro 2025 | B2B |  |  | 2025 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/DEDICADO | ROLLOUT | [10 empty] | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-02-14 | INDEFINIDO | 2025-03-22 | 2025-03-22 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA |  | NOVA SÃO JOÃO | 48750-000 | INPASA |  | ROD. BR-242, S/Nº | N/A | 21BA003304 | -12,123318 | -45,969079 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - INPASA AGROINDUSTRIAL S.A | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) |  |  | 09-(PROJETO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-20 | 2025-04-05 | 2025-02-14 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 2025-06-19 | 2025-04-08 | 2025-06-25 | 2025-08-18 | 2025-06-23 | 2025-09-08 |  |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-08-21 |  |  | 2025-08-30 | 2025-11-26 |  |  | 2025-09-17 |  | 2025-09-06 | 2025-12-03 |  | 2025-09-18 |  | 2025-09-08 | 2025-12-10 | [12 empty] | 2025-09-14 | 2025-11-02 |  | 2026-01-23 | [6 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-23 | 2026-01-07 |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-21 | 2026-01-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-01-25 |  | 2025-10-25 | 2026-01-25 |  | 2025-10-28 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014846 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE) | 07.Projeto Exec,10.Env WR,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega | AMARELO | 07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 72 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:43:09 | 04/04/2025 12:43:09 | 04/04/2025 12:43:09 | 04/04/2025 12:43:09 | 08/04/2025 11:04:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582135 | ENG00482171 | BAQLD240002 | BAAPN | RF195427 | IE149100 | APN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | 1 |  | 5G:3500, 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 15402.85 | 0 | 15402.85 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | [5 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade MKT 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/BASICO/OUTDOOR | ROLLOUT | [10 empty] | 2025-02-26 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-02-26 | VIVO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | ATC | VDC005T2 | CAPINAL | 45099-899 | S/N° |  | FAZENDA GUADALAJARA, S/N | VDC005T2 | 21BA003295 | -15,005931 | -40,795142 | VITÓRIA DA CONQUISTA - CAPINAL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) |  |  | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-26 | 2026-03-05 | 2025-02-26 | 2025-06-10 | 2026-04-19 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2026-05-19 | 2025-06-05 | 2025-07-09 | 2026-07-18 | 2025-07-15 | 2025-08-14 |  |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-08-21 |  | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 2026-10-26 | 2025-08-12 | 2025-08-10 | 2026-08-17 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2026-11-02 | 2025-08-12 | 2025-09-05 |  | 2025-08-14 | 2026-11-09 | [5 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 18/08/2025 | 2025-08-17 | 2026-10-02 | 2025-08-17 | 2026-12-23 |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-23 | 2026-12-07 |  | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-09-28 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-10-02 | 2026-12-25 |  | 2025-10-05 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014681 | 2026-12-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 22 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 18:00:20 | 09/04/2025 18:00:20 | 09/04/2025 18:00:20 | 09/04/2025 18:00:20 | 09/04/2025 18:00:20 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582289 | ENG00482325 | BAM5G250001 | BAJZM | RF195564 | IE149244 | JZM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-05 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | 6 |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 307299.26 | 0 | 307299.26 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | STEP 2 | TEKSEA | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Meta 200K 2025 | Projeto 5G | Collocation HIGHLINE ¦ ID Sharing: BAJZR001 | Collocation HIGHLINE ¦ ID Sharing: BAJZR001 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | [10 empty] | 2025-03-28 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-03-27 | IHS | 2026-02-19 | 2026-02-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0084806 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | IHS | 74080173 | [5 empty] | 74080173 | 21BA003285 | -9,3871 | -40,422242 | JUAZEIRO - MANDACARU | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Assinar FCU sharing | 2025-08-15 17:28 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-04-15 | 2026-03-05 | 2025-03-28 | 2025-05-15 | 2026-04-19 | 2025-04-14 | 2025-06-15 | 2026-05-19 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 2026-07-18 | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  | 2025-05-19 14:18 | 2025-07-15 |  | 2025-05-19 | 2025-07-15 | 2025-05-19 | 2025-08-21 |  | 2025-06-04 | 2025-08-30 | 2026-10-26 | 2025-07-15 | 2025-06-18 | 2026-08-17 | 2025-05-30 | 2025-07-22 | 2026-11-02 | 2025-07-16 | 2025-08-26 |  | 2025-07-18 | 2026-11-09 |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 30/07/2025 | 2025-07-14 | 2026-10-02 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-06-28 |  |  | 2025-06-30 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-31 | 2026-12-07 |  | 2025-09-21 |  | 2025-08-15 |  | 2025-09-28 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-10-02 | 2026-12-25 |  | 2025-10-05 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014673 | 2026-12-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582290 | ENG00482326 | BAM5G250002 | BAJPV | RF195565 | IE149245 | JPV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918407 | JUAZEIRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-05 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | 6 |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 289040.95 | 0 | 289040.95 | TEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Meta 200K 2025 | Projeto 5G | Collocation QMC Telecom ¦ ID Sharing: BR-BA-JZE-03600-QMC | Collocation QMC Telecom ¦ ID Sharing: BR-BA-JZE-03600-QMC | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | [10 empty] | 2025-03-28 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-03-27 | QMC | 2026-02-19 | 2026-02-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0084862 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | QMC | BR-BA-JZE-03600-QMC | [5 empty] | BR-BA-JZE-03600-QMC | 21BA003286 | -9,4567 | -40,417483 | JUAZEIRO - JARDIM PRIMAVERA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Cancelada | 2025-07-21 11:28 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-04-15 | 2026-03-05 | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 2026-04-19 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2026-05-19 | 2025-05-12 | 2025-06-23 | 2026-07-18 | 2025-05-21 | 2025-07-19 |  | 2025-05-21 14:02 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 2025-05-21 | 2025-08-21 |  | 2025-06-27 | 2025-08-30 | 2026-10-26 | 2025-07-16 | 2025-06-13 | 2026-08-17 | 2025-06-13 | 2025-07-23 | 2026-11-02 | 2025-07-17 | 2025-09-05 |  | 2025-07-19 | 2026-11-09 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 28/07/2025 | 2025-08-11 | 2026-10-02 | 2025-08-11 | 2026-12-31 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 2025-08-26 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-31 | 2026-12-07 |  | 2025-09-21 |  | 2025-08-15 |  | 2025-09-28 | 2026-12-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-12-25 |  | 2025-10-02 | 2026-12-25 |  | 2025-10-05 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014680 | 2026-12-01 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2026-12-01 | 2025-12-15 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 14 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 09/04/2025 12:37:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582300 | ENG00482337 | BACAP150005 | BABAP | RF195580 | IE149260 | BAP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903409 | BELMONTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-10 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 3G:850 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G | 850 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 63663.57 | 0 | 63663.57 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Mou TIM Consolidação Fase 3 2025 | MoU | MoU TIM Consolidação Fase 3 2025: VIVO Cedente |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MOU TIM/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-18 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086098 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:WBAP1_BA ¦ 4G:TBAP1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BMT002T2 | CENTRO | 45800-000 | 1084 |  | RUA DA SAUDADE N°1084 | BMT001AT | 21BA002846 | -15,86425 | -38,876739 | BELMONTE-AEROPORTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-10 |  | 2025-08-01 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 2025-05-13 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-09-02 | 2025-06-03 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-06-03 | 2025-09-05 | 2025-07-04 | 2025-06-05 | 2025-07-17 | 2025-06-17 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 09/07/2025 | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 2025-06-12 12:19 | 2025-05-28 | 2025-06-03 |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-06-26 | 2025-08-01 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 2025-08-16 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-16 | 2025-08-19 | 2025-07-16 | 15/12/2025 | 15/07/2025 | 2025-12-15 | 2025-08-25 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-27 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:05 | 09/04/2025 12:37:05 | 09/04/2025 12:37:05 | 09/04/2025 12:37:05 | 15/07/2025 15:07:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582490 | ENG00482520 | BAIND250002 | BABRA | RF195688 | IE149368 | BRA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 06.CONTRATAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-18 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700/1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VBA-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ROLLOUT | [10 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-03-27 | INDEFINIDO | 2025-07-20 | 2025-07-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | PTI | [8 empty] | -12,079138 | -45,000029 | BARREIRAS - AEROPORTO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-04-29 | 2025-08-03 | 2025-04-29 | 2025-07-20 | 2025-09-17 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-10-17 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 2025-12-16 |  | 2025-09-08 |  |  | 2025-09-29 |  |  | 2025-09-29 |  | 2025-08-21 |  |  | 2025-08-30 | 2026-03-26 |  | 2025-10-02 | 2026-01-15 |  | 2025-09-06 | 2026-04-02 |  | 2025-09-18 |  | 2025-09-08 | 2026-04-09 | [12 empty] | 2025-11-03 | 2026-03-02 |  |  |  | 2025-12-23 |  |  |  | 2025-12-23 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-25 | 2026-05-07 |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-21 | 2026-05-22 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2026-05-25 |  | 2025-10-25 | 2026-05-25 |  | 2025-10-28 | 2026-05-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 10.Env WR,17.RFI,18.Entrega | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 14 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 04/04/2025 12:44:04 | 04/04/2025 12:44:04 | 04/04/2025 12:44:04 | 04/04/2025 12:44:04 | 08/04/2025 11:04:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582825 | ENG00482811 | BACAP140012 | BABAY | RF196099 | IE149779 | BAY | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 12198.65 | 0 | 12198.65 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBAY2_BA ¦ 4G:PENDENTE/MBAY1_BA ¦ 5G:MBAY1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBABRR0008 | CENTRO | 47800-000 |  |  | AVENIDA AYLON MACEDO, 588 | BABRR06 | 21BA001467 | -12,146375 | -45,007119 | BARREIRAS AYLON MACEDO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-07 | 2025-08-17 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-09-04 | 2025-08-03 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-08-10 |  | 2025-09-09 |  | 2025-09-07 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-13 | 2025-09-01 |  | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-16 |  | 2025-10-05 |  |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 | 04/08/2025 | 2025-12-15 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2025-10-16 | 2025-10-27 |  | 2025-10-19 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | INFRA | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,17.RFI,18.Entrega | VERMELHO | 11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:22 | 09/04/2025 12:37:22 | 09/04/2025 12:37:22 | 09/04/2025 12:37:22 | 04/08/2025 16:20:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582826 | ENG00482812 | BADED220002 | BAFP1 | RF196100 | IE149780 | FP1 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928901 | SÃO DESIDÉRIO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 12198.65 | 0 | 12198.65 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4G:PENDENTE/TFP11_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BAFP1 | ZONA RURAL | 47822-899 |  |  | FAZENDA PAYSANDU V, SN° |  | 21BA002900 | -13,24148 | -45,37193 | CORRENTINA - FAZENDA PAYSANDU 1 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO |  |  | CONGESTIONADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-17 | 2025-03-31 |  | 2025-10-01 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-08-07 | 2025-07-04 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-03 | 2025-08-15 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 2025-08-26 |  | 2025-08-20 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-16 |  | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-09-28 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 | 04/08/2025 | 2025-12-15 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 2025-10-27 |  | 2025-10-05 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:22 | 09/04/2025 12:37:22 | 09/04/2025 12:37:22 | 09/04/2025 12:37:22 | 04/08/2025 15:30:56 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582827 | ENG00482813 | BADED220003 | BAFP2 | RF196101 | IE149781 | FP2 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2909307 | CORRENTINA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 12198.65 | 0 | 12198.65 | [10 empty] | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CAPACIDADE 4G/CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4G:TFP31_BA/PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | ROB | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BAFP2 | ZONA RURAL | 47650-000 |  |  | FAZENDA PAYSANDU III, SN° |  | 21BA002901 | -13,19722 | -45,78542 | SÃO DESIDÉRIO - FAZENDA PAYSANDU 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-08-27 | 2025-08-17 | 2025-03-31 |  | 2025-10-01 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-08-07 | 2025-07-04 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-10 |  | 2025-09-22 |  | 2025-08-27 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-16 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 | 04/08/2025 | 2025-12-15 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-11-01 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 04/08/2025 15:30:55 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582828 | ENG00482814 | BAQUA230001 | BATPH | RF196102 | IE149782 | TPH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE |  |  |  | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | [10 empty] | 2022-02-21 |  |  | 2021-11-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087394 |  |  |  |  | 4G:TTPH1_BA/PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | BA582828¦BA582835 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAVTR001 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 45012-620 |  | HIGHLINE | RUA E, S/N | BAVTR001 | 21BA002915 | -14,86185 | -40,773289 | VITÓRIA DA CONQUISTA - TERRAS ALPHAVILLE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2022-02-23 |  | 2022-02-23 | 2022-04-26 |  | 2022-04-26 | 2022-05-16 |  | 2022-05-11 | 2022-12-06 |  | 2022-12-07 | 2025-07-17 | 2025-08-17 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 |  | 2025-06-21 | 2025-07-04 | 2025-06-05 | 2025-09-03 | 2025-08-03 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-08-10 | 2025-07-15 | 2025-09-05 |  | 2025-07-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | [5 empty] | 2025-06-28 | 2025-09-01 | 2025-08-01 12:31 |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-29 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-16 |  | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-09-28 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2025-10-25 |  | 2025-10-02 | 2025-10-27 |  | 2025-10-05 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BATPH_01 | 2026-04-01 | 2025-05-22 |  |  | 2026-04-01 | 2025-05-22 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582829 | ENG00482815 | BARUR220001 | BABMM | RF196103 | IE149783 | BMM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2904605 | BRUMADO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 12198.65 | 0 | 12198.65 | [10 empty] | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:PENDENTE/TBMM1_BA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6418 | ZONA RURAL | 46100-000 | MAGNESITA MINERADORA S/A - 4KM DO CENTRO DE BRUMAD |  | FAZENDA SERRA DAS EGUAS | BTC-6418 | 21BA002953 | -14,14455 | -41,69101 | BRUMADO - MAGNESITA MINERAÇÃO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-12 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-12-02 |  | 2025-09-03 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2026-01-08 |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-12 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-18 | 2026-01-30 | [8 empty] | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-01 |  | 2026-03-25 | 2026-03-16 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2026-03-19 |  | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2025-07-08 | 2026-03-25 | 2025-07-08 | 2025-10-29 | 2026-03-27 |  | 2025-11-01 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 158 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 19/08/2025 08:12:39 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582830 | ENG00482816 | BATAN190077 | BACRS | RF196104 | IE149784 | CRS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2909604 | CRISÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 12198.65 | 0 | 12198.65 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CAPACIDADE 4G/CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088932 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE/TCRS1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BACRS001 | CRISÓPOLIS | 48480-000 |  |  | RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, LOTE 12 | BACRS001 | 21BA002867 | -11,51775 | -38,146219 | CRISÓPOLIS - SUL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-08-02 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-06-13 | 2025-09-03 | 2025-08-03 | 2025-06-20 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-08-10 | 2025-07-31 | 2025-09-05 |  | 2025-08-02 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-07-05 | 2025-09-01 | 2025-08-08 12:34 | 2025-06-27 | 2025-07-31 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-16 |  | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-09-28 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 | 04/08/2025 | 2025-12-15 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 2025-10-27 |  | 2025-10-05 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 09/04/2025 12:37:23 | 04/08/2025 16:20:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA582835 | ENG00482821 | BAQUA230001 | BATPH | RF196109 | IE149789 | TPH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 15066.41 | 0 | 15066.41 |  |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VBA-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | [10 empty] | 2022-02-21 |  |  | 2021-11-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087394 |  |  |  |  | 4G:TTPH1_BA/PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | BA582828¦BA582835 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAVTR001 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 45012-620 |  | HIGHLINE | RUA E, S/N | BAVTR001 | 21BA002915 | -14,86185 | -40,773289 | VITÓRIA DA CONQUISTA - TERRAS ALPHAVILLE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2022-02-23 |  | 2022-02-23 | 2022-04-26 |  | 2022-04-26 | 2022-05-16 |  | 2022-05-11 | 2022-12-06 |  | 2022-12-07 | 2025-07-19 | 2025-08-17 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 |  | 2025-06-22 | 2025-07-04 | 2025-06-05 | 2025-09-03 | 2025-08-03 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-08-10 | 2025-07-17 | 2025-09-05 |  | 2025-07-19 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-06-28 | 2025-09-01 | 2025-07-15 |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-29 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-16 |  | 2025-09-21 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-28 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 |  | 2025-12-15 | 2025-10-25 |  | 2025-10-02 | 2025-10-27 |  | 2025-10-05 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_BATPH_01 | 2026-04-01 | 2025-05-22 |  |  | 2026-04-01 | 2025-05-22 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:37:24 | 09/04/2025 12:37:24 | 09/04/2025 12:37:24 | 09/04/2025 12:37:24 | 09/04/2025 12:37:24 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA583065 | ENG00483051 | TLE00256 | BAJEE | RF196339 | IE150019 | JEE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918001 | JEQUIÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:MIMO2100 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 74861.28 | 1924.16 | 76785.44 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VBA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087382 |  |  |  |  | 2G:GJEE1_BA ¦ 3G:WJEE1_BA ¦ 4G:VERIFICAR/MJEE1_BA ¦ 5G:MJEE1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE CONCRETO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >100K | 73 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 7308001 | JOAQUIM ROMÃO | 45202-060 |  |  | RUA SANTA MARIA S/N | JQUI | 21BA000312 | -13,859239 | -40,086461 | JEQUIÉ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-07-17 | 2025-08-17 | 2025-07-25 | 2025-09-07 | 2025-10-01 |  | 2025-09-07 |  | 2025-05-03 | 2025-07-04 | 2025-05-05 | 2025-08-30 | 2025-08-03 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-08-10 | 2025-07-15 | 2025-08-26 |  | 2025-07-17 | 2025-09-16 |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 28/07/2025 | 2025-06-28 | 2025-09-01 | 2025-07-15 | 2025-06-20 | 2025-07-15 | [5 empty] | 2025-10-01 |  | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 2025-09-02 | 2025-10-27 | 2025-10-16 |  | 2025-09-21 |  | 2025-08-15 |  | 2025-09-28 | 2025-10-19 |  | 15/12/2025 | 04/08/2025 | 2025-12-15 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 2025-10-27 |  | 2025-10-05 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 09/04/2025 12:38:09 | 09/04/2025 12:38:09 | 09/04/2025 12:38:09 | 09/04/2025 12:38:09 | 04/08/2025 16:16:05 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584459 | ENG00484241 | TLE01018 | BACPV | RF197734 | IE151413 | CPV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905701 | CAMAÇARI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8938.93 | 0 | 8938.93 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GCPV1_BA ¦ 3G:WCPV2_BA ¦ 4G:TCPV1_BA ¦ 5G:SCPV1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBACRI0013 | PARQUE VERDE | 42804-780 | AO LADO DO 36 |  | RUA JURACI MAGALHÃES, S/N | BACAR19 | 21BA001336 | -12,719969 | -38,325117 | CAMAÇARI - PARQUE VERDE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-29 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-09-27 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-27 | 2025-09-23 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 7 |  |  |  |  | [N] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584460 | ENG00484242 | TLE00042 | BAISI | RF197735 | IE151414 | ISI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2921005 | MATA DE SÃO JOÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 9555.91 | 0 | 9555.91 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | ATC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GISI1_BA ¦ 3G:WISI3_BA ¦ 4G:MISI1_BA ¦ 5G:MISI1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 71 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | MSJ001VV | CENTRO | 48280-000 |  |  | RUA IMBASSAI, AO LADO DA POUSADA REFÚGIO DO CORSÁRIO |  | 21BA000286 | -12,490308 | -37,964633 | MATA DE SÃO JOÃO - IMBASSAÍ - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | 2025-06-03 | 2025-08-14 |  | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-09-03 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-11 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584461 | ENG00484243 | TLE00067 | BABTN | RF197737 | IE151416 | BTN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 9979.61 | 1924.16 | 11903.77 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GBTN1_BA ¦ 3G:WBTN2_BA ¦ 4G:TBTN1_BA/MBTN2_BA ¦ 5G:MBTN2_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TEBASAL0034 | TANCREDO NEVES | 41207-565 |  |  | RUA WASHINGTON, N° 98A - BAIRRO TANCREDO NEVES |  | 21BA000786 | -12,950639 | -38,452722 | BEIRU TANCREDO NEVES | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-20 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-18 | 2025-10-03 |  | 2025-08-20 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-29 | [14 empty] | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584462 | ENG00484244 | BACONT140018 | BACAB | RF197736 | IE151415 | CAB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7883.18 | 0 | 7883.18 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WCAB1_BA ¦ 4G:MCAB1_BA ¦ 5G:MCAB1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67288-A | CASTELO BRANCO | 41320-168 |  |  | RUA DA DESCIDA, 1 CAMINHO 11 | BR67288-A | 21BA001547 | -12,907417 | -38,433389 | SALVADOR - CASTELO BRANCO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-29 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-22 |  | 2025-05-21 | 2025-08-15 |  | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2025-08-27 | 2025-10-03 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-09 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 7 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 24/04/2025 00:07:09 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584463 | ENG00484245 | BATOP160096 | BACMV | RF197738 | IE151417 | CMV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7203.66 | 1924.16 | 9127.82 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [10 empty] | 2020-11-09 |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 4G:MCMV1_BA ¦ 5G:MCMV1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BASLV007 | SALVADOR | 40731-595 |  |  | RUA EIXO 35, 3ª ETAPA | BASLV007 | 21BA002795 | -12,847875 | -38,456511 | SALVADOR - COUTOS MINERVA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2021-01-08 |  | 2021-01-12 | 2021-02-01 |  | 2021-01-28 | 2021-05-15 |  | 2021-05-12 | 2025-08-17 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-07-11 |  | 2025-07-08 | 2025-09-27 |  | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 |  | 2025-08-17 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-27 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-15 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  |  | 2022-07-29 | [5 empty] | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584464 | ENG00484246 | BAVEG150011 | BADAV | RF197739 | IE151418 | DAV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8938.93 | 0 | 8938.93 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [10 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WDAV1_BA ¦ 4G:MDAV1_BA ¦ 5G:MDAV1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67289-A | DOM AVELAR | 41315-060 |  |  | RUA DOS CARMELITAS, S/N | BR67289-A | 21BA002535 | -12,904889 | -38,447631 | SALVADOR - DOM AVELAR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-08-28 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-23 |  | 2025-05-21 | 2025-10-09 |  | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2025-08-26 | 2025-10-03 |  | 2025-08-28 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 8 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584465 | ENG00484247 | BATOP160044 | BAJMA | RF197741 | IE151420 | JMA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7915.57 | 1924.16 | 9839.73 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [10 empty] | 2019-07-02 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WJMA1_BA ¦ 4G:MJMA1_BA ¦ 5G:MJMA1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAP-SDR-020 | JARDIM DAS MARGARIDAS | 41502-405 |  |  | RUA JASMIM DO CAIRO, 19 | BAP-SDR-020 | 21BA002617 | -12,899022 | -38,355711 | SALVADOR - JARDIM DAS MARGARIDAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2019-07-03 |  | 2019-10-03 | 2019-10-23 |  | 2019-10-14 | 2019-11-03 |  | 2019-10-16 | 2019-11-15 |  | 2019-11-11 | 2025-08-02 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-29 |  | 2025-06-03 | 2025-09-27 |  | 2025-06-17 |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-07-31 | 2025-10-03 |  | 2025-08-02 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-07-02 |  | 2025-08-08 12:34 |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-31 |  |  | 2020-01-06 | [5 empty] | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584466 | ENG00484248 | BACONT140011 | BAMUS | RF197740 | IE151419 | MUS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927408 | SALVADOR | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7203.66 | 1924.16 | 9127.82 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 4G:MMUS1_BA ¦ 5G:MMUS1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 10 | Capital | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67283-A | MUSSURUNGA I | 41490-596 |  |  | TRAVESSA I, SETOR H, EDIFÍCIO LUZLAR MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO | BR67283-A | 21BA002339 | -12,916444 | -38,370944 | SALVADOR - MUSSURUNGA II | 2G:None¦3G:¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-17 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-10-09 |  | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 |  | 2025-08-17 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-28 | [14 empty] | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 24/04/2025 00:07:10 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584468 | ENG00484250 | BAVEG140017 | BASFS | RF197743 | IE151422 | SFS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930709 | SIMÕES FILHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 9555.91 | 0 | 9555.91 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2019-07-03 |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WSFS1_BA ¦ 4G:MSFS1_BA ¦ 5G:MSFS1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 71060005 | PITANGUINHA | 43700-000 |  |  | 1ª TRAVESSA DA AVENIDA SANTANA, 267 | 71060005 | 21BA002633 | -12,81326 | -38,38129 | SIMÕES FILHO - SUDESTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | 2019-12-02 |  | 2019-11-18 | 2019-12-22 |  | 2019-12-04 | 2020-02-10 |  | 2020-01-09 | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-10-09 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 |  |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-26 |  |  | 2019-12-15 | [5 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 |  |  | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584469 | ENG00484251 | BACAP150135 | BAILJ | RF197746 | IE151425 | ILJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2913606 | ILHÉUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 9362.63 | 1924.16 | 11286.79 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WILJ1_BA ¦ 4G:MILJ1_BA ¦ 5G:MILJ1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | CSS | CTBA133GF | PONTAL | 45652-060 |  |  | RUA CORONEL JOSÉ FELIX, S/N | BRBA0133 | 21BA002554 | -14,811636 | -39,0339 | ILHÉUS - AV. LOMANTO JR. | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-14 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-09-27 |  | 2025-07-31 |  |  |  | 2025-08-07 |  | 2025-08-12 | 2025-10-03 |  | 2025-08-14 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-15 | [14 empty] | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-26 |  |  |  | 2025-11-02 |  |  | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-11-05 |  |  | 2025-11-08 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 22 |  |  |  |  | [N] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584471 | ENG00484253 | BACAP150018 | BANVP | RF197745 | IE151424 | NVP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2923001 | NOVA VIÇOSA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 9979.61 | 1924.16 | 11903.77 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WNVP1_BA ¦ 4G:MNVP1_BA ¦ 5G:MNVP1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 73 | VIVO -> CLARO 3G |  |  | verao | LUCA AUGELLI | CSS | CTBA009GF | PAU FINCADO | 45920-000 | LOTE D QUADRA 10 |  | RUA JACARANDÁ, 192 LOTE D QUADRA 10 | BRBA0009 | 21BA001542 | -17,909333 | -39,387167 | NOVA VIÇOSA - PRAIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-14 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-09-27 |  | 2025-08-08 |  |  |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-12 | 2025-10-03 |  | 2025-08-14 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-23 | [14 empty] | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 22 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584472 | ENG00484254 | BACAP150035 | BAICL | RF197747 | IE151426 | ICL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8547.62 | 0 | 8547.62 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WICL1_BA ¦ 4G:MICL1_BA ¦ 5G:MICL1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR87498-A | FAZENDA FORTALEZA | 44900-000 | QUADRA 1, LOTE 06 |  | LOTEAMENTO SÃO MATEUS - RUA A, SN | 3215 | 21BA001553 | -11,303611 | -41,838694 | IRECÊ-LESTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-25 |  | 2025-06-20 | 2025-08-15 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 |  |  | 26/06/2025 | 06/08/2025 | 2025-06-28 |  | 2025-08-06 | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 24/04/2025 00:07:11 | 06/08/2025 11:33:28 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584474 | ENG00484256 | TLE00351 | BAAVS | RF197750 | IE151429 | AVS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7883.18 | 0 | 7883.18 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GAVS1_BA ¦ 3G:WAVS1_BA ¦ 4G:TAVS1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67355-A | 21 DE SETEMBRO | 48000-000 |  |  | RUA DOUTOR RUI PEDREIRA, 137 | BAALH1107 | 21BA000778 | -12,129028 | -38,438028 | ALAGOINHAS - VINTE E UM DE SETEMBRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-06-03 | 2025-08-14 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584475 | ENG00484257 | TLE00891 | BAPNS | RF197751 | IE151430 | PNS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2924652 | PINTADAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7883.18 | 0 | 7883.18 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GPNS1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WPNS1_BA ¦ 4G:TPNS1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAPNY0001 | CENTRO | 44610-000 |  |  | RUA OITO DE MARCO, S/N | BAPNY01 | 21BA001025 | -11,8139 | -39,90575 | PINTADAS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-25 |  | 2025-06-23 | 2025-09-28 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584476 | ENG00484258 | TLE00456 | BASPU | RF197749 | IE151428 | SPU | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2929602 | SAPEAÇU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7883.18 | 0 | 7883.18 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSPU1_BA ¦ 3G:WSPU1_BA ¦ 4G:TSPU1_BA/PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 | VIVO -> CLARO 3G |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 5457 | CENTRO | 45530-000 |  |  | RUA JOÃO CRISÓSTOMO LUCAS, S/N | SEU | 21BA000539 | -12,728261 | -39,184069 | SAPEAÇU | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-09-28 |  | 2025-08-28 |  |  |  | 2025-09-04 |  | 2025-08-28 | 2025-09-23 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-12 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584477 | ENG00484259 | TLE00973 | BAVLP | RF197752 | IE151431 | VLP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2932903 | VALENÇA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 7883.18 | 0 | 7883.18 | [5 empty] | GAB. TIPO 02 SEM AR |  |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVLP1_BA ¦ 3G:WVLP1_BA ¦ 4G:TVLP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | BA581166¦BA584477 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67189-A | LAPA | 45400-000 |  |  | AVENIDA ACM,LOTEAMENTO NOVA LAPA,Nº 08 | BAVEC1188 | 21BA001298 | -13,359694 | -39,066222 | VALENÇA BAIRRO LAPA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-08-13 |  | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-09-03 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-11 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584478 | ENG00484260 | TLE00479 | BABML | RF197753 | IE151432 | BML | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 9555.91 | 0 | 9555.91 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GBML1_BA ¦ 3G:WBML1_BA ¦ 4G:MBML1_BA ¦ 5G:MBML1_BA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67352-A | VILA REGINA | 47804-250 |  |  | LOTEAMENTO MORADA DA LUA, S/N | BABES1296 | 21BA000743 | -12,16 | -44,993083 | BARREIRA - MORADA DA LUA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-23 |  | 2025-08-20 | 2025-09-28 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-09-23 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA584479 | ENG00484261 | BACAP150121 | BABVB | RF197754 | IE151433 | BVB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8547.62 | 0 | 8547.62 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VBA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WBVB2_BA ¦ 4G:MBVB1_BA ¦ 5G:MBVB1_BA | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 77060001 | SANTA LUZIA | 47800-798 |  |  | RUA PINDORAMA, S/N |  | 21BA002311 | -12,135889 | -44,975133 | BARREIRAS - VILA BRASIL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-08-08 |  | 2025-08-06 | 2025-08-14 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 24/04/2025 00:07:12 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA586654 | ENG00486222 | BAGAP253552 | BAPJU | RF199889 | IE153566 | PJU | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2917805 | JAGUARIPE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-05-14 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 138664.16 | 0 | 138664.16 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade Sazonal 2025 | Qualidade | Sugestão collo ATC ¦ ID Sharing: JGI002AT | Sugestão collo ATC ¦ ID Sharing: JGI002AT | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VBA-ACM261-25 | COBERTURA-QUALIDADE | MELHORIA DE QUALIDADE | ROLLOUT | [10 empty] | 2025-05-21 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-05-21 | VIVO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | BAPJU |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 75 |  |  |  | verao | MARCUS VERAS | ATC | JGI002AT | [5 empty] | JGI002AT | 21BA003299 | -13,0031 | -38,788083 | JAGUARIPE - PIRAJUIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-05-21 | 2026-03-05 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2026-04-19 | 2025-05-22 | 2025-07-10 | 2026-05-19 | 2025-06-02 | 2025-08-19 | 2026-07-18 | 2025-06-23 | 2025-07-11 |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-06-23 | 2025-08-19 | 2025-06-23 | 2025-10-02 |  | 2025-07-02 | 2025-10-11 | 2026-10-26 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2026-08-17 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2026-11-02 | 2025-07-09 | 2025-10-17 |  | 2025-07-11 | 2026-11-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 18/08/2025 | 2025-08-14 | 2026-10-02 | 2025-08-08 | 2026-12-23 |  | 2025-09-07 | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-07 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-05 |  | 2026-12-23 | 2026-12-07 |  | 2025-11-02 |  | 2025-08-15 |  | 2025-11-09 | 2026-12-22 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2025-11-12 | 2026-12-25 |  | 2025-11-15 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014847 | 2026-12-01 | [7 empty] | 2026-12-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,20.TX | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 19 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 14/05/2025 00:00:10 | 14/05/2025 00:00:10 | 14/05/2025 00:00:10 | 14/05/2025 00:00:10 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591694 | ENG00490630 | TLE00047 | BAPJC | RF205091 | IE158649 | PJC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925204 | POJUCA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [14 empty] | NOK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GPJC1_BA ¦ 3G:WPJC1_BA ¦ 4G:TPJC1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | POJ002B3 | CENTRO | 48120-000 |  |  | AV. PECILIO SANTOS, S/N, CENTRO, POJUCA/BA. | BAPJC1226 | 21BA000746 | -12,431778 | -38,330694 | POJUCA CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591695 | ENG00490631 | TLE00048 | BAPOI | RF205092 | IE158650 | POI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925204 | POJUCA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 1924.16 | 0 | 1924.16 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GPOI1_BA ¦ 3G:WPOI1_BA ¦ 4G:TPOI1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BAPOI | INOCOOP | 48120-000 |  |  | PRAÇA PROFESSORA EDNA MARIA OLIVEIRA COUTO, S/N - BAIRRO INOCOOP. |  | 21BA001105 | -12,428833 | -38,334306 | POJUCA INOCOOP | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 | 2025-07-18 |  | 2026-01-01 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [11 empty] | 30/08/2025 | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 16/07/2025 00:00:01 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591696 | ENG00490632 | TLE00049 | BAPOJ | RF205093 | IE158651 | POJ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925204 | POJUCA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPOJ1_BA ¦ 3G:WPOJ1_BA ¦ 4G:TPOJ1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | POJ001T1 | CENTRO | 48120-000 |  |  | AVENIDA DUVALTÉRCIO BOLIVARDE AGUIAR, X RUA H |  | 21BA000436 | -12,423672 | -38,329689 | POJUCA - CIDADE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591697 | ENG00490633 | TLE01025 | BAPOS | RF205094 | IE158652 | POS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925204 | POJUCA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GPOS1_BA ¦ 3G:WPOS1_BA ¦ 4G:TPOS1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BAPOS | STAR | 48120-000 |  |  | RUA ANTÔNIO DIAS, LOTES-3,4,5 QUADRA-B LOTEAMENTO LOS ANGELES |  | 21BA001225 | -12,4181 | -38,3194 | POJUCA STAR | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 | 2025-07-18 |  | 2026-01-01 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591698 | ENG00490634 | TLE00188 | BAFAZ | RF205095 | IE158653 | FAZ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930709 | SIMÕES FILHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GFAZ1_BA ¦ 3G:WFAZ1_BA ¦ 4G:TFAZ1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SMF002T1 | ZONA RURAL | 43700-000 |  |  | RODOVIA BA 093, ESTRADA SIMÕES FILHO KM 6 FAZENDA AZULÃO |  | 21BA000199 | -12,733753 | -38,402708 | FAZENDA AZULÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591699 | ENG00490635 | BAVEG140014 | BALCR | RF205096 | IE158654 | LCR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930709 | SIMÕES FILHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLCR1_BA ¦ 4G:TLCR1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67323-A | LOTEAMENTO JARDIM RENATÃO | 43700-000 |  |  | AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2099, | BR67323-A | 21BA001588 | -12,770611 | -38,401333 | SIMÕES FILHO - LOTEAMENTO CRISTO REY | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591700 | ENG00490636 | BAQUA230026 | BARBH | RF205097 | IE158655 | RBH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930709 | SIMÕES FILHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2022-09-12 |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TRBH1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SMF002NX | LOTEAMENTO RECANTO DOS EUCALIPTOS | 43700-000 | RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO PRÓXIMO AO KM 600 | ATC | RODOVIA BR-324, S/N | SMF002NX | 21BA002929 | -12,7566 | -38,429231 | SIMÕES FILHO - REAL RESIDENCE BAHIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2022-09-12 |  | 2022-09-12 | 2022-10-02 |  | 2022-09-14 | 2022-11-28 |  | 2022-11-23 | 2022-12-23 |  | 2023-01-31 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-16 |  |  | 2023-06-22 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591701 | ENG00490637 | BACAP220001 | BASFV | RF205098 | IE158656 | SFV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930709 | SIMÕES FILHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2021-12-16 |  |  | 2021-11-26 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TSFV1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 71 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6097 | SIMÕES FILHO | 43700-000 |  |  | RUA TRAVESSA DA GLÓRIA N 92 | BTC-6097 | 21BA002840 | -12,78075 | -38,411631 | SIMÕES FILHO - ENGENHO NOVO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 2022-01-14 |  | 2022-01-17 | 2022-02-06 |  | 2022-01-25 | 2022-02-24 |  | 2022-02-22 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-30 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 16/07/2025 00:00:02 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591718 | ENG00490654 | TLE00306 | BACSN | RF205115 | IE158673 | CSN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2907202 | CASA NOVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCSN1_BA ¦ 3G:WCSN1_BA ¦ 4G:TCSN1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 4795 | ZONA RURAL | 47300-000 |  |  | BR-235, S/N CASA NOVA - BA | BACSV1210 | 21BA000166 | -9,175144 | -40,976442 | CASA NOVA - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591719 | ENG00490655 | BATAN190064 | BACVZ | RF205116 | IE158674 | CVZ | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2907202 | CASA NOVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TCVZ1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BACSN001 | CASA NOVA | 47000-300 |  |  | QUADRA D LOTE 19, ZONA URBANA | HIGHLINE | 21BA002856 | -9,16565 | -40,97394 | CASA NOVA - VILA AZUL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591720 | ENG00490656 | BACAP240004 | BAAGP | RF205117 | IE158675 | AGP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914604 | IRECÊ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TAGP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BARCX007 | CENTRO | 44900-000 | NA |  | RUA ZÉCA BATISTA, SN | BARCX007 | 21BA003068 | -11,30714 | -41,85868 | IRECÊ - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2023-11-29 |  | 2023-11-29 | 2023-12-30 |  | 2023-12-28 | 2024-03-05 |  | 2024-01-15 | 2024-04-05 |  | 2024-03-28 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  | 2024-07-31 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 16/07/2025 00:00:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591724 | ENG00490660 | TLE00331 | BAMCH | RF205121 | IE158679 | MCH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2921708 | MORRO DO CHAPÉU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5521.54 | 0 | 5521.54 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GMCH1_BA ¦ 3G:WMCH1_BA/WMCH2_BA ¦ 4G:TMCH1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 | VIVO -> CLARO 3G / VIVO -> NEXTEL |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MHP001T1 | CENTRO | 44850-000 | AO LADO DA BA-426 |  | AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, S/N |  | 21BA000353 | -11,539897 | -41,154719 | MORRO DO CHAPÉU | 2G:850/1800¦3G:850/2100N¦4G:700/700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [11 empty] | 30/08/2025 | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591725 | ENG00490661 | BALEO220002 | BANRE | RF205122 | IE158680 | NRE | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926004 | REMANSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-17 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GNRE1_BA ¦ 3G:WNRE1_BA ¦ 4G:TNRE1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 |  | REMANSO | Em Elaboração | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 5354 | REMANSO | 47200-000 |  |  | RUA VIRGÍLIO SÁ, 1 - ACESSO BR 235 E BA 324 | 5354 | 21BA002894 | -9,6233 | -42,08011 | NOVA REMANSO | 2G:850¦3G:850/2100¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 | 2022-08-15 |  | 2022-08-16 | 2022-09-16 |  | 2022-09-16 | 2022-10-16 |  | 2022-10-03 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  |  | 2022-12-29 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591726 | ENG00490662 | BACAP150045 | BARCM | RF205123 | IE158681 | RCM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926004 | REMANSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5521.54 | 0 | 5521.54 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TRCM1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BARMN001 | REMANSO | 47200-000 |  |  | RUA DAS MANGUEIRA N° 70 | BARMN001 | 21BA002847 | -9,616331 | -42,089361 | REMANSO-CEMITÉRIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [11 empty] | 30/08/2025 | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591727 | ENG00490663 | BAREG240052 | BARMO | RF205124 | IE158682 | RMO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926004 | REMANSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [13 empty] | NA | NOK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 292600405000032 | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2024-09-05 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-08-30 | CLEMAR | 2025-03-22 | 2025-03-22 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083273 |  |  |  |  | 4G:MRMO1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 74 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | BARMN007 | NOVO MARCO | 47200-000 | ZONA RURAL |  | RUA DOS MILAGRES, S/N | BARMN007 | 21BA003282 | -9,564553 | -42,040297 | REMANSO - MARCOS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Validar SCI | 2025-08-04 15:41 | 12-(EM OBRA) | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE |  |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2024-09-05 | 2025-04-05 | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2025-05-20 | 2024-10-04 | 2025-01-31 | 2025-06-19 | 2025-01-30 | 2025-04-27 | 2025-08-18 | 2025-04-08 | 2025-09-11 |  | 2025-08-04 15:40 | 2025-04-27 |  | 2025-04-08 | 2025-04-27 | 2025-04-08 | 2025-12-12 |  | 2025-08-28 | 2025-12-21 | 2025-11-26 | 2025-09-02 | 2025-05-22 | 2025-09-17 | 2025-05-16 | 2025-09-09 | 2025-12-03 |  | 2025-12-31 |  | 2025-09-11 | 2025-12-10 | [5 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-08-22 | 2025-11-02 | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-30 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-19 | 2026-01-07 |  | 2026-01-26 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-05 | 2026-01-25 |  | 2026-02-08 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 16/07/2025 00:00:07 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591728 | ENG00490664 | BACAP170005 | BAAES | RF205125 | IE158683 | AES | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAES1_BA ¦ 4G:TAES1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | AGH001T2 | POVOADO NARANDIBA | 48010-970 |  |  | RODOVIA BR 110, S/N |  | 21BA001658 | -12,194781 | -38,417181 | ALAGOINHAS - EXPANSÃO SUL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591729 | ENG00490665 | TLE00351 | BAAVS | RF205126 | IE158684 | AVS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2900702 | ALAGOINHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 1924.16 | 0 | 1924.16 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GAVS1_BA ¦ 3G:WAVS1_BA ¦ 4G:TAVS1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 75 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67355-A | 21 DE SETEMBRO | 48000-000 |  |  | RUA DOUTOR RUI PEDREIRA, 137 | BAALH1107 | 21BA000778 | -12,129028 | -38,438028 | ALAGOINHAS - VINTE E UM DE SETEMBRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [11 empty] | 30/08/2025 | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591730 | ENG00490666 | TLE00352 | BAAMG | RF205127 | IE158685 | AMG | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2901007 | AMARGOSA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 1924.16 | 0 | 1924.16 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GAMG1_BA ¦ 3G:WAMG1_BA ¦ 4G:TAMG1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | AMG001B1 | CENTRO | 45300-000 |  |  | PRAÇA DOUTOR LOURIVAL MONTE, S/N |  | 21BA000039 | -13,032025 | -39,603 | AMARGOSA - CIDADE - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [11 empty] | 30/08/2025 | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591731 | ENG00490667 | BATAN190009 | BAVCL | RF205128 | IE158686 | VCL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2901007 | AMARGOSA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2019-11-11 |  |  | 2019-10-31 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVCL1_BA ¦ 4G:TVCL1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 75060022 | SANTA RITA | 45300-000 |  |  | RUA C - LOTE VILA LAURA - FASE 1 - VIZINHO AO LOTEAMENTO VILA LAURA | 75060022 | 21BA002669 | -13,015981 | -39,605831 | AMARGOSA - VEREADOR CARLOS LIMA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-11-14 |  | 2019-11-12 | 2019-12-04 |  | 2019-11-19 | 2020-02-07 |  | 2020-02-04 | 2020-05-10 |  | 2020-04-29 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2020-02-20 | 2020-02-28 |  |  | 2020-02-20 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591732 | ENG00490668 | TLE01036 | BAEPP | RF205129 | IE158687 | EPP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910602 | ESPLANADA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GEPP1_BA ¦ 3G:WEPP1_BA ¦ 4G:TEPP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCBAESP0001 | CENTRO | 48370-000 |  |  | RUA DAS ACÁCIAS, S/N | BAESP01 | 21BA001359 | -11,79285 | -37,947269 | ESPLANADA PRAÇA POMPÉIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591733 | ENG00490669 | TLE00382 | BAESP | RF205130 | IE158688 | ESP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2910602 | ESPLANADA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GESP1_BA ¦ 3G:WESP2_BA ¦ 4G:TESP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ESN006B3 | CENTRO | 48370-000 |  |  | RUA MONSENHOR ZACARIAS LUZ, S/N | BAESA1301 | 21BA000196 | -11,800381 | -37,945953 | ESPLANADA - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 16/07/2025 00:00:08 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591734 | ENG00490670 | BATAN190154 | BABBR | RF205131 | IE158689 | BBR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914000 | IPIRÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-13 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TBBR1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 4956 | CENTRO | 44600-000 |  |  | R VALDOMIRO LINS, 347 | 4956 | 21BA002766 | -12,159083 | -39,74025 | IPIRÁ - BARÃO DO RIO BRANCO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-19 |  | 2020-11-19 | 2021-01-25 |  | 2021-01-27 | 2021-02-25 |  | 2021-02-08 | 2021-03-30 |  | 2021-03-02 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 2021-05-03 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591735 | ENG00490671 | BATAN190156 | BACUB | RF205132 | IE158690 | CUB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2914000 | IPIRÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TCUB1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BAPRX003 | IPIRÁ | 44600-000 |  |  | RUA DA VÁRZEA | BAPRX003 | 21BA002836 | -12,14805 | -39,74711 | IPIRÁ - CLUBE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591738 | ENG00490674 | TLE00413 | BAJRM | RF205135 | IE158693 | JRM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2918100 | JEREMOABO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/GJRM1_BA ¦ 3G:WJRM1_BA ¦ 4G:TJRM1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR63147-A | CENTRO | 48540-000 |  |  | RUA DA ALEGRIA N° 230 |  | 21BA000324 | -10,0722 | -38,350083 | JEREMOABO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 16/07/2025 00:00:09 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591741 | ENG00490677 | TLE00436 | BARJP | RF205138 | IE158696 | RJP | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2926301 | RIACHÃO DO JACUÍPE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GRJP1_BA ¦ 3G:WRJP1_BA ¦ 4G:TRJP1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | RJA001VV | CENTRO | 44640-000 |  |  | RUA AURÉLIO MASCARENHAS, JUNTO AO Nº 734 |  | 21BA000471 | -11,802678 | -39,380597 | RIACHÃO DO JACUÍPE 2 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591742 | ENG00490678 | TLE01027 | BARIR | RF205139 | IE158697 | RIR | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927002 | RIO REAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WRIR1_BA/WRIR2_BA ¦ 4G:TRIR1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR63809-B | CENTRO | 48330-000 |  |  | RUA OLAVO BILAC, 127 |  | 21BA001380 | -11,487556 | -37,935306 | RIO REAL - CEMITÉRIO | 2G:None¦3G:850/2100¦4G:700/1800/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591743 | ENG00490679 | TLE00441 | BARRL | RF205140 | IE158698 | RRL | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2927002 | RIO REAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GRRL1_BA ¦ 3G:WRRL1_BA ¦ 4G:TRRL1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | RRA002T1 | CENTRO | 48330-000 |  |  | ESQUINA DA RUA SÃO PAULO C/ A RUA PROF, EDVALDO BOAVENTURA CENTRO |  | 21BA000479 | -11,488386 | -37,930675 | RIO REAL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 16/07/2025 00:00:10 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591744 | ENG00490680 | BATAN190520 | BASAA | RF205141 | IE158699 | SAA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928604 | SANTO AMARO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2022-12-20 |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TSAA1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | BAMRX001 | SANTO AMARO | 44200-000 |  | ATC | RUA LUIS TORRES | BASLV001 | 21BA003007 | -12,66353 | -38,75083 | SANTO AMARO - ACUPE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2023-05-16 |  | 2023-05-16 | 2023-06-09 |  | 2023-06-02 | 2023-07-07 |  | 2023-06-28 | 2023-07-31 |  | 2023-07-28 | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591745 | ENG00490681 | TLE00450 | BASAO | RF205142 | IE158700 | SAO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928604 | SANTO AMARO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSAO1_BA ¦ 3G:WSAO1_BA ¦ 4G:TSAO1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | TMM003T1 | CANDOLANDIA | 44200-000 |  |  | RUA K, S/N |  | 21BA000483 | -12,548128 | -38,706336 | SANTO AMARO - CANDOLÂNDIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591746 | ENG00490682 | TLE00990 | BASAI | RF205143 | IE158701 | SAI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2928703 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GSAI1_BA/DESATIVADO ¦ 3G:WSAI1_BA ¦ 4G:TSAI1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BASAI | BARRO VERMELHO | 44570-000 |  |  | RODOVIA BA 26, DISTRITO INDUSTRIAL EMPRESA MILKLY |  | 21BA001082 | -12,979833 | -39,300917 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS - INDUSTRIAL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 | 2025-07-18 |  | 2026-01-01 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591747 | ENG00490683 | BACAP150074 | BASNH | RF205144 | IE158702 | SNH | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSNH1_BA ¦ 4G:TSNH1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80957-A | NOVO HORIZONTE | 48700-000 | LOTEAMENTO JARDIM HORIZONTE, QD. B, LT. 11 |  | RUA A, QUADRA B LOTE 11 LOTEAMENTO JARDIM HORIZONTE |  | 21BA001563 | -11,671111 | -39,014694 | SERRINHA - NOVO HORIZONTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591748 | ENG00490684 | BAQUA230011 | BASVT | RF205145 | IE158703 | SVT | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2930501 | SERRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TSVT1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 75050012 | POVOADO CAMPO REDONDO | 48700-000 | FAZENDO CAMPO REDONDO |  | ACESSO ESTRADA DA LAJE E KATSPERO | 75050012 | 21BA002934 | -11,676989 | -39,052889 | SERRINHA - BOA VISTA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA591749 | ENG00490685 | TLE00465 | BATCN | RF205146 | IE158704 | TCN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2931905 | TUCANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GTCN1_BA ¦ 3G:WTCN1_BA ¦ 4G:TTCN1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 75 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | TUO003T1 | EMBASA | 48790-000 |  |  | RUA GILDÁSIO, PENEDO, S/N EMBASA |  | 21BA000557 | -10,95875 | -38,787664 | TUCANO - CIDADE - HL4 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-13 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-10-04 |  | 2026-01-04 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-01-11 | 2025-11-10 |  | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2025-12-17 | [12 empty] | 2026-01-19 | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 | 2026-01-16 |  | 2026-02-18 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-02-28 | 2026-01-27 |  | 2026-03-03 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:47 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 16/07/2025 00:00:11 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA593266 | ENG00492149 | BAEVE250002 | BAKS2 | RF206675 | IE160232 | KS2 | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2925303 | PORTO SEGURO | NÃO |  | [N] | Movel | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 04.BUSCA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-08-05 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 |  | 4G:MIMO1800, 4G:700, 5G:3500, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G¦5G | 700/1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | Eventos 2025 | TAV | ERB MÓVEL | ERB Móvel para atender ao evento Saravá de Reveillon em Trancoso, em 29/12/2025,. Solicitação do Cristian Gebara e Juan Claros. | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL | MIMO | /PMO_TAV_2025 | VBA-ACM024-25 | MARKETING | EVENTOS | QUEDA | [10 empty] | 2025-08-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-08-06 | INDEFINIDO | 2025-05-20 | 2025-05-20 | PRÓPRIO | 05-(SHARING) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | verao | MARCUS VERAS | TELEFÔNICA | [8 empty] | -16,5366 | -39,08416 | PORTO SEGURO - TRANCOSO SARAVÁ - ERB MÓVEL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE |  |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-08-06 | 2025-06-03 | 2025-08-06 | 2025-09-10 | 2025-07-18 |  | 2025-10-10 | 2025-08-17 |  | 2025-11-10 | 2025-10-16 |  |  |  |  | 2025-11-10 |  |  | 2025-11-10 | [5 empty] | 2026-01-24 |  |  | 2025-11-15 |  |  | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-02-07 | [13 empty] | 2025-12-31 | [8 empty] | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-25 | 2026-03-07 | [6 empty] | 2026-03-22 |  |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO) | 04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec,10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação |  | VERDE | 30 | 28 | SN_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:47 | 05/08/2025 00:00:03 | 05/08/2025 00:00:03 | 05/08/2025 00:00:03 | 05/08/2025 00:00:03 | 05/08/2025 00:00:03 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596647 | ENG00492477 | TLE00273 | BAPDM | RF210050 | IE163607 | PDM | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2923001 | NOVA VIÇOSA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPDM1_BA ¦ 3G:WPDM1_BA ¦ 4G:TPDM1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | NVZ001T1 | POSTO DA MATA | 45920-000 |  |  | RUA BOA ESPERANÇA, S/N,º, POSTO DA MATA |  | 21BA000418 | -17,884406 | -39,838108 | POSTO DA MATA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:47 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596648 | ENG00492478 | BACAP180003 | BATNA | RF210051 | IE163608 | TNA | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WTNA1_BA ¦ 4G:TTNA1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 73 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BATNA | CIDADE NOVA | 45989-377 |  |  | RUA XIQUE-XIQUE, S/N |  | 21BA002393 | -17,533306 | -39,704222 | TEIXEIRA DE FREITAS - NOVA AMÉRICA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 | 2025-08-28 |  | 2026-01-01 | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 18.Entrega(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:47 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 14/08/2025 18:00:06 | 03/09/2025 11:01:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596666 | ENG00492496 | BACAP150076 | BABBS | RF210068 | IE163625 | BBS | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2903201 | BARREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBBS1_BA ¦ 4G:TBBS1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRI003AT | BANDEIRANTE | 47802-441 |  |  | RUA PRESIDENTE JOÃO GOULARD, S/N | BRI003AT | 21BA001525 | -12,149889 | -44,971194 | BARREIRAS - BASE DA SERRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596667 | ENG00492497 | TLE00498 | BACTC | RF210069 | IE163626 | CTC | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905206 | CAETITÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GCTC1_BA ¦ 3G:WCTC2_BA ¦ 4G:TCTC1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CTT001TM | CEMITERIO | 46400-970 |  |  | RUA DO BUENO AIRES, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, BAIRRO CEMITÉRIO, CAETITE/BA. | TTVC01 | 21BA000748 | -14,06325 | -42,487444 | CAETITÉ CRISTO REDENTOR | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596668 | ENG00492498 | BATAN190032 | BAEMN | RF210071 | IE163628 | EMN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905206 | CAETITÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-13 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TEMN1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0814 | OVIDIO TEIXEIRA | 46400-000 |  |  | AV. ANTÔNIO DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 074, LOTE 0762 | BA_EMN | 21BA002762 | -14,05235 | -42,482364 | CAETITÉ - ESTÁDIO MUNICIPAL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2020-12-08 | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-02-20 |  | 2021-02-17 |  | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-05-31 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  |  | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 14/08/2025 18:00:10 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596669 | ENG00492499 | BATAN190031 | BAMLB | RF210072 | IE163629 | MLB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2905206 | CAETITÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2020-11-18 |  |  | 2020-11-17 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TMLB1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0815 | CENTRO | 46400-000 |  |  | RUA GUILHERME DE CASTRO, QUADRA 14, LOTE 0259 | BA_MLB | 21BA002755 | -14,072314 | -42,489914 | CAETITÉ - PRAÇA MARIA LOBÃO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2020-12-07 | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-02-20 |  | 2021-02-17 |  | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-05-31 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  |  | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596673 | ENG00492503 | BAQUA200007 | BALAV | RF210075 | IE163632 | LAV | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-11-13 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLAV1_BA ¦ 4G:TLAV1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BALSD002 | NOVO PARAISO | 47850-000 |  |  | RUA ROM RICARDO W 793, QUADRA 02, LOTE 20 | BALSD002 | 21BA002667 | -12,107056 | -45,772667 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - LOTEAMENTO AVENIDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2020-02-11 |  | 2020-02-05 | 2020-03-12 |  | 2020-02-21 |  | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-29 |  |  | 2020-04-06 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 14/08/2025 18:00:11 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596674 | ENG00492504 | TLE01017 | BALED | RF210076 | IE163633 | LED | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLED1_BA ¦ 4G:TLED1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | LEM006T1 | CENTRO | 47850-970 | RUA CANDEIAS |  | RUA CANDEIAS, LOTEAMENTO CIDADE DE SANTA CRUZ II, QUADRA-147, LOTES-23 E 24 |  | 21BA001395 | -12,110528 | -45,802917 | LUIS EDUARDO BALNEÁRIO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596675 | ENG00492505 | TLE00964 | BALEK | RF210077 | IE163634 | LEK | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GLEK1_BA ¦ 3G:WLEK1_BA ¦ 4G:TLEK1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | LEM005T1 | JARDIM PARAISO | 47850-000 | LT 10 QD 69 LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO |  | RUA 25 DE JULHO, S/N |  | 21BA001325 | -12,098683 | -45,775744 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - KARTÓDROMO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596676 | ENG00492506 | BACAP150115 | BALET | RF210078 | IE163635 | LET | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLET2_BA ¦ 4G:TLET1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | LEM002AT | JARDIM PRIMAVERA | 47850-000 | SN |  | RUA DAS ORQUÍDEAS, N° 168 |  | 21BA001368 | -12,091083 | -45,80675 | LUIS EDUARDO TREVO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596677 | ENG00492507 | BACAP180007 | BALKB | RF210079 | IE163636 | LKB | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WLKB1_BA ¦ 4G:TLKB1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BALKB | CAMPOS ELISIOS | 47850-000 |  |  | RUA BOGOTÁ, 48 |  | 21BA001662 | -12,078694 | -45,787067 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - JUCELINO KUBITSCHEK | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 | 2025-08-28 |  | 2026-01-01 | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 18.Entrega(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA596678 | ENG00492508 | BAQUA180005 | BALXN | RF210080 | IE163637 | LXN | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLXN1_BA ¦ 4G:TLXN1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | LEM002T2 | RESIDENCIAL 90 | 47850-000 | QUADRA 17, LOTE 37 |  | RUA 17, SN |  | 21BA001663 | -12,064669 | -45,791689 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - EXPANSÃO NORTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 14/08/2025 18:00:12 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA597223 | ENG00493030 | BAQUA200008 | BALJO | RF210685 | IE164242 | LJO | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R | Priorizado Implantação Julho/20 | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-11-13 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLJO1_BA ¦ 4G:TLJO1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | BALSD003 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 47850-000 |  |  | RUA PRINCIPAL / LOTE 09, QUADRA 01 - SETOR LS | BALSD003 | 21BA002689 | -12,07275 | -45,725758 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-LOTEAMENTO JARDIM OLIVEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2020-01-12 |  | 2020-01-10 | 2020-04-06 |  | 2020-03-30 | 2020-04-29 |  | 2020-04-14 |  | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-17 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA597224 | ENG00493031 | BACAP220004 | BALJI | RF210686 | IE164243 | LJI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TLJI1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 77050007 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 47850-000 |  |  | RUA GLADÍOLOS N° 302 | 77050007 | 21BA002849 | -12,067219 | -45,749 | LUIS EDUARDO MAGALHÃES - JARDIM IPÊ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [18 empty] | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 | [8 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 24/08/2025 06:01:44 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | BA597225 | ENG00493032 | BACAP210003 | BABOI | RF210460 | IE164017 | BOI | BA | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2919553 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2020-11-17 |  |  | 2020-11-16 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TBOI1_BA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 77 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0817 | BOSQUE DOS GIRASSÓIS 01 | 47850-000 |  |  | RUA 900, N°139 | ES_BOI | 21BA002742 | -12,066939 | -45,812761 | LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BOSQUE DOS IPÊS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 |  | 2020-12-03 | 2021-01-18 |  | 2021-01-19 | 2021-02-18 |  | 2021-01-22 |  | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 |  |  |  |  | 2025-12-17 | [13 empty] | 2025-12-02 |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-12 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  |  | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:48 | 24/08/2025 06:01:45 | 24/08/2025 06:01:45 | 24/08/2025 06:01:45 | 24/08/2025 06:01:45 | 24/08/2025 06:01:45 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA516682 | ENG00466131 | MACAP140005 | MAMRT | RF178859 | IE131950 | MRT | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111201 | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 211838.64 | 33629.18 | 245467.82 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | DELTA | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Troca 4G->5G 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 05. RFI | 05.03 TLF - COMPARTILHAMENTO | (27/09/2024) RFI Modernização NESIC recebido | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0060956 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/07 - Site ativo / Atualizar data instalação integração e ativação04/04 - Finalizado instalação / Site vai entrar em integração04/03 - Site em instalação, porém, muita chuva na localidade02/04 - Material recebido / instalação em andamento01/04 - Plan entrega antecipado 02/0403/26/25 - Agu... | 3G:WMRET1_MA ¦ 4G:MMRT1_MA ¦ 5G:MMRT1_MA | 75536 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2600X;15 | 1000 | >100K | 98 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMASJR0002 | MIRITIUA | 65110-000 | DETENTORA: CLARO ID-DETENTORA: MASJE05 |  | RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 102 | MASJE05 | 64MA000180 | -2,495 | -44,183333 | MIRITIUA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-07 | 2025-03-17 | 2024-02-19 |  | 2025-05-01 | 2025-04-05 | 2025-08-30 | 2025-04-05 | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2024-04-25 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-05-02 | 2025-03-10 | 2024-06-05 | 2025-04-11 | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2025-04-16 | 2025-02-27 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 2025-03-15 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 28/02/2025 | 2024-05-10 | 2025-04-01 | 2024-07-02 | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2025-05-01 | 2024-09-29 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-05-19 | 2025-04-05 |  |  | 2024-08-06 | 2025-05-25 | 2024-08-06 | 2025-03-12 | 2025-05-27 | 2025-04-07 | 2025-03-13 | 2025-05-29 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 10/04/2025 12:00:09 | 10/04/2025 12:00:09 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 10/04/2025 12:00:09 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA520461 | ENG00471167 | MACAP140026 | MACEA | RF182580 | IE136110 | CEA | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2105302 | IMPERATRIZ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-06 01:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 96800.18 | 143974.78 | 240774.96 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 21.INFRA - COMPARTILHAMENTO | 05.03 TLF - COMPARTILHAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084957 | 03xRRUS01 B1 do WCDMA 2100MHz | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 07/08 - Mantido plan entrega 12/0805/08 - Postergado entrega para 12/0831/07 - Confirmado entrega para 11/0829/07 - Aguardando confirmação de protocolo criado 11/0828/07 - Aguardando confirmaçãoa agendamento para 05/0825/07 - Aguardando confirmaçao de agendamento24/07 - Aguardando confirmaç... | 4G:MCEA1_MA ¦ 5G:MCEA1_MA | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | IMP007T1 | CENTRO | 65903-280 |  |  | AVENIDA GETULIO VARGAS, 1594 EDIFÍCIO COMERCIAL |  | 64MA000247 | -5,526056 | -47,477028 | CEARA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-24 | 2025-06-17 | 2025-05-26 |  | 2025-08-01 | 2025-06-09 | 2025-08-02 | 2025-06-09 | 2024-11-26 | 2025-05-04 | 2024-11-25 | 2025-04-11 | 2025-06-03 | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-04-24 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-04-26 | 2025-07-02 | 2025-04-24 12:15 | 2025-04-18 | 2025-04-22 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-08-01 | 2025-05-23 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-07-11 | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-07-16 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-12 |  |  | 2024-10-02 | 2025-08-25 | 2024-10-02 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MACEA_01,M2025_MABON_01 | 2026-07-01 | 2025-08-26 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-26 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:15 | 09/04/2025 12:17:15 | 09/04/2025 12:17:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:15 | 14/07/2025 14:23:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA521175 | ENG00471190 | MACAP140039 | MATM2 | RF183270 | IE137185 | TM2 | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2112209 | TIMON | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 174309.54 | 174309.54 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072283 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 22/07 - Site ativo22/07 - Eqp em deslocamento para reunião / Estrada em obra / Prev chegar no período da tarde21/07 - Plan integração 22/0718/07 - Tx ok / Aguardando confirmação do plan integração04/11 - Finalizado instalação / Aguardando Tx04/09 - Ov entregue em instalação04/03 - Postergad... | 3G:WTM21_MA ¦ 4G:MTM21_MA ¦ 5G:MTM21_MA | 79613 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;15 | ROB | >100K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68290-B | CENTRO | 65630-030 |  |  | LOTE 28, QUADRA 15, S/N | BR68290-B | 64MA000268 | -5,130861 | -42,83925 | TIMON 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-28 | 2025-02-15 | 2025-01-28 | 2024-10-02 | 2025-04-03 | 2024-02-10 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-17 | 2025-05-10 | 2024-11-25 | 2025-04-11 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-06-16 | 2025-03-15 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-11-25 | 2025-08-04 | 22/04/2025 | 2024-07-25 | 2025-06-01 | 2025-02-26 12:16 | 2024-07-17 | 2024-11-25 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-07-01 | 2025-04-03 | 2025-02-05 | 2025-07-01 | 2025-02-05 | 2025-04-08 | 2025-07-16 | 2025-04-08 | 2024-10-11 | 2025-04-09 | 2025-02-19 | 2025-07-22 | 2024-10-06 | 2025-07-19 | 2025-04-10 |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-27 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MATM2_01,M2024_MATMN_01 | 2025-11-01 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 2025-11-01 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:20 | 09/04/2025 12:17:20 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 18/07/2025 16:36:25 | 30/07/2025 10:24:47
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA521312 | ENG00471144 | MACDZ140034 | MARBM | RF181955 | IE135485 | RBM | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2100055 | AÇAILÂNDIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 96800.18 | 136562.07 | 233362.25 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072217 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 13/08 - Site continua em instalação com prev de intergar hoje também, caso continue chovendo12/08 - Ov entregue em instalação06/08 - Entrega dia 12/08 / finaliza instalação 14/0831/07 - Confirmado entrega para 11/0825/07 - Aguardando confirmação de agendamento para 11/0823/07 - Aguardando co... | 3G:WRBM2_MA ¦ 4G:MRBM1_MA ¦ 5G:MRBM1_MA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68414-B | LOTEAMENTO RESIDENCIAL TROPICAL | 65930-000 |  |  | QUADRA 64, PRANCHA 01, LOTES 10, 11, 12, E 13 | BR68414-B | 64MA000307 | -4,951806 | -47,466025 | RIBAMAR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-01-03 | 2025-02-15 | 2025-01-03 | 2024-12-12 | 2025-05-04 | 2024-05-12 | 2025-11-10 | 2025-06-03 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-06-10 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-03-01 | 2025-07-02 | 2025-04-09 12:15 | 2025-02-21 | 2025-03-31 |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-08-01 | 2025-05-06 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-13 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_MARBM_01,M2025EST_MAAC2_01 | 2025-08-01 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-01 | 2025-07-04 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:11 | 09/04/2025 12:17:11 | 09/04/2025 12:17:11 | 03/09/2025 08:45:48 | 07/08/2025 15:08:41 | 04/08/2025 18:51:35
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA521324 | ENG00469578 | MACAP140001 | MABCR | RF183778 | IE136677 | BCR | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2107506 | PAÇO DO LUMIAR | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 202491.27 | 204800.27 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 52 Municípios 5G 2024 | Projeto 5G | Concessão: Capacidade ¦ Antecipado do Escopo: Projeto 5G MUN 100K_2025 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 08. TX | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | (16/12/2024) MOS previsto para 17/12; (18/11/2024) RFI Constarco ok | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072211 |  |  |  |  | 3G:WBCR1_MA ¦ 4G:MBCR1_MA ¦ 5G:MBCR1_MA | 77552 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20 | 1000 | >100K | 98 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMAPDL0004 | PARANÁ II | 65130-000 | DETENTORA: CLARO ID-DETENTORA: MAPDL04 |  | ALAMEDA II, S/N | MAPDL04 | 64MA000184 | -2,534008 | -44,162003 | BACURITUIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | CONGESTIONADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-19 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 2024-11-04 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2024-01-10 | 2025-03-30 | 2025-01-31 | 2024-10-16 |  |  |  | 2024-10-23 | 2025-02-07 | 2024-10-17 | 2025-04-11 | 2024-10-22 | 2024-10-19 | 2025-03-16 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2025-05-19 | 28/02/2025 | 2024-10-31 | 2025-03-01 | 2024-10-27 15:31 | 2024-10-23 | 2024-10-17 |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2025-03-31 | 2024-11-17 | 2024-11-06 | 2025-03-31 | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 2025-04-15 | 2024-12-17 | 2025-02-28 | 2024-12-17 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2024-10-07 | 2025-04-18 | 2025-01-14 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 2025-02-11 | 2025-04-24 | 2025-02-11 | 2025-03-25 | 2025-04-26 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-04-28 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_MABCR_01 | 2026-06-01 | 2025-08-05 |  |  | 2026-06-01 | 2025-08-05 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:45 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:45 | 09/04/2025 12:12:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA521380 | ENG00471116 | MALVP140435 | MAPRC | RF183774 | IE136681 | PRC | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2107506 | PAÇO DO LUMIAR | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3835.59 | 214112.46 | 217948.05 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 52 Municípios 5G 2024 | Projeto 5G | Antecipado do Escopo: Projeto 5G MUN 100K_2025 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 09. INTEGRAÇÃO | 07.02 FORN - VANDALISMO | (30/12/2024) Vandalismo e furto no site, disparado processo de reposição; (16/12/2024) Instalado e aguardando TX | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072205 |  |  |  |  | 3G:WPRC1_MA ¦ 4G:MPRC1_MA ¦ 5G:MPRC1_MA | 77565 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20 | 1000 | >100K | 98 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SLS002SS | RES. MORADA NOVA I | 65110-000 | DETENTORA: ATC ID-DETENTORA: SLS002SS |  | RODOVIA MA 201, KM 6 RESIDENCIAL MORADA NOVA I | ATC - SLS002SS | 64MA000335 | -2,5521 | -44,1872 | PRINCESA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | [13 empty] | 2024-10-02 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-09-25 | 2025-01-30 | 2024-09-25 | 2024-10-17 | 2025-01-01 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2025-01-31 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-10-04 | 2025-02-07 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-02 | 2025-03-16 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 20/06/2025 | 2024-10-12 | 2025-03-01 | 2024-11-18 12:18 | 2024-10-04 | 2024-09-30 |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-11 | 2024-10-19 | 2025-03-31 | 2024-10-11 | 2024-10-04 | 2025-03-31 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2025-04-15 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-10-25 | 2025-01-31 | 2025-03-24 | 2024-10-31 | 2025-04-18 | 2024-10-31 | 20/12/2024 |  | 2024-12-20 | 2025-04-24 | 2024-12-23 | 2025-03-24 | 2025-04-26 | 2025-03-24 | 2025-02-04 | 2025-04-28 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_MAPRC_01,M2025EST_MARCA_01 | 2026-06-01 | 2025-08-11 |  |  | 2026-06-01 | 2025-08-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:07 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:07 | 10/04/2025 16:06:04
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA523013 | ENG00471168 | MATAN190086 | MACMC | RF182582 | IE136112 | CMC | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2105302 | IMPERATRIZ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 96800.18 | 136956.65 | 233756.83 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  | Site Origem: MAITP | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [6 empty] | 2020-04-07 |  |  | 2020-02-28 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072262 | 03xRRUS 01 B1 do WCDMA 2100MHz | 09_TX | 09_VIVO_TX | 18/08 - Instalação sendo finalizada 18/0815/08 - Ov entrege em instalação05/08 - Confirmado entrega para 14/0804/08 - Aguardando confirmação do agendamento02/28/25 - Aguardando WR/PPI/BOQ/SCI23/12/24 - Obra inserida na PMTS | 3G:WCMC1_MA ¦ 4G:MCMC1_MA ¦ 5G:MCMC1_MA | 79574 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 99 |  | ITAIPU | CIT-121/20 | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0745 | PARQUE LAGOINHA | 65913-625 |  |  | RUA P30, QD 34, LT 18, LOTEAMENTO RES VERONA | BTC-0745 | 64MA000549 | -5,488694 | -47,429028 | CAMAÇARI | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 2.5.VISTORIA - AGUARDA RELATÓRIO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2020-04-13 |  | 2020-04-08 | 2020-04-28 |  | 2020-04-20 | 2020-06-02 |  | 2020-05-28 | 2020-07-02 |  | 2020-06-02 | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-03-07 | 2025-02-19 | 2025-03-07 | 2024-12-19 | 2025-06-03 | 2024-11-12 | 2025-03-27 | 2025-07-03 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-07-10 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-07-29 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-04-03 | 2025-08-01 | 2025-04-10 12:15 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-31 | 2025-04-22 | 2025-07-25 | 2025-08-31 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-06-25 |  | 2024-12-26 | 2025-09-18 | 2025-08-18 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MACMC_01,M2025EST_MANWV_01 | 2026-05-01 | 2025-07-30 |  |  | 2026-05-01 | 2025-07-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:15 | 09/04/2025 12:17:15 | 09/04/2025 12:17:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 01/09/2025 11:34:32 | 25/07/2025 08:12:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA523066 | ENG00471164 | MACDZ140042 | MABTA | RF182557 | IE136087 | BTA | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2105302 | IMPERATRIZ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 261781.53 | 3723.23 | 265504.76 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072231 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 28/07 - Finalizado instalação site sem Tx23/07 - Mantido plan entrega 25/0722/07 - Equipe verificando com outra equipe na localidade para abrir cadeado do site21/07 - Equipe tetando retirar chave para ter acesso ao site18/07 - Aguardando confirmação da liberação de chave para recebimento da O... | 3G:WBTA2_MA ¦ 4G:MBTA1_MA ¦ 5G:MBTA1_MA | 79567 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR88297-A | IMIGRANTES | 65906-190 |  |  | AVENIDA SILVINO SANTOS, S/N | GTS - 4086 | 64MA000301 | -5,483056 | -47,478333 | BETA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 2.5.VISTORIA - AGUARDA RELATÓRIO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-12 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-24 | 2025-02-15 | 2025-01-24 | 2024-12-24 | 2025-06-03 | 2024-11-12 | 2025-10-26 | 2025-07-03 | 2025-03-06 |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-03-12 | 2025-08-16 | 2025-06-16 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 17/06/2025 | 2025-03-21 | 2025-08-01 | 2025-03-20 12:15 | 2025-03-13 | 2025-03-10 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-08-31 | 2025-04-03 | 2025-06-11 | 2025-08-31 | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 2025-09-15 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-06-04 |  | 2025-07-25 | 2025-09-18 | 2025-07-28 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-24 |  | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MABTA_01,M2024_MAR7S_01 | 2025-09-01 | 2025-05-23 |  |  | 2025-09-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:15 | 09/04/2025 12:17:15 | 09/04/2025 12:17:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 01/09/2025 11:34:32 | 04/08/2025 18:42:11
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA523089 | ENG00471162 | MACAP150007 | MAAJK | RF182556 | IE136086 | AJK | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2105302 | IMPERATRIZ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 240094.66 | 3723.25 | 243817.91 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072196 | 3 RRUs - RRU 2219 B1 2100MHz | 09_TX | 09_VIVO_TX | 20/08 - Finalizado instalação / Site sem Tx06/08 - Protocolo criado para 15/0804/08 - Aguardando confirmação do agendamento05/08 - Confirmado entrega para 15/0823/12/24 - Obra inserida na PMTS | 3G:WAJK1_MA ¦ 4G:MAJK1_MA ¦ 5G:MAJK1_MA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68928-B | BOCA DA MATA | 65917-145 | (EM FRENTE AO NÚMERO 222) |  | RUA DAS LARANJEIRAS, S/N. | BR68928-B | 64MA000353 | -5,499022 | -47,483808 | AVENIDA JK | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-02 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-11-26 | 2024-12-15 | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 2025-06-03 | 2024-11-12 | 2025-04-18 | 2025-07-03 | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-07-10 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-02 | 2025-08-16 | 2025-07-29 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-04-29 | 2025-08-01 |  | 2025-04-21 | 2025-04-30 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-08-31 | 2025-03-20 | 2025-07-25 | 2025-08-31 | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-06-25 |  | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 2025-08-19 |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-24 |  | 2025-09-05 | 2025-09-26 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MAAJK_01,M2024_MAPIN_01,M2024_MAR7S_01 | 2025-09-01 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:17:14 | 09/04/2025 12:17:14 | 09/04/2025 12:17:14 | 03/09/2025 08:45:48 | 21/08/2025 15:07:39 | 02/09/2025 09:24:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA524539 | ENG00469683 | NBT00372 | MATMN | RF183269 | IE137186 | TMN | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2112209 | TIMON | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 42602.86 | 186478.16 | 229081.02 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072287 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 23/07 - Site em integração21/07 - PLanejado integração para 23/0718/07 - Tx ok / Aguardando confirmação do plan integração05/27 - Em andamento a entrega / 3 fibras serão retiradas para utilizar site MATR3 /Aguardando confirmação da VIVO referente a devolução das 3 fibras05/26 - Postergado en... | 3G:WTMN1_MA ¦ 4G:MTMN1_MA ¦ 5G:MTMN1_MA | 79614 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;15 | ROB | >100K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | TMN001VV | CENTRO | 65630-370 |  |  | AVENIDA JAIME RIOS, S/N (ESQUINA COM RUA 30), CENTRO. TIMON - MA. |  | ETMN | -5,093889 | -42,8275 | TIMON | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-03-12 | 2025-07-10 | 2025-03-12 | 2024-10-07 | 2025-04-03 | 2024-02-10 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-05-10 | 2024-12-17 | 2025-04-11 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2025-06-16 | 2025-03-15 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2025-03-15 | 2025-08-04 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 15/07/2025 | 2024-07-26 | 2025-06-01 |  | 2024-07-18 | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-07-01 | 2025-01-28 | 2025-02-20 | 2025-07-01 | 2025-02-20 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-02-25 | 2025-07-23 | 2025-06-03 | 2025-07-19 | 2025-05-31 | 30/07/2025 |  | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MATMN_01 | 2025-03-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-03-01 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:13:02 | 09/04/2025 12:13:02 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 18/07/2025 16:33:02 | 03/06/2025 08:41:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA525882 | ENG00475595 | MAREG240024 | MAAGU | RF188186 | IE141870 | AGU | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2107407 | OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 27876.43 | 91218.22 | 119094.65 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 210740705000018 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 210740705000018 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | AGUARDA DE ACORDO DO SILVIO PARA PROVISORIA. | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-26 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082217 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 09_VIVO_TX | 29/08 - Recebido OE de Tx / Integração mantido para 29/08 (período tarde)26/08 - Mantido plan Tx / Telequipe já ciente para ativação ocorrer dentro AGO05/08 - OV entregue em instalação / Site sem energia provisória04/08 - Equipe no site aguardando logística24/07 - Confirmado plan entrega 04/... | 4G:MAGU1_MA |  | 4G_700(348953283) | 4G_700(SEM PENDENCIA) | 4G_700(SEM BAIXA) | 0 | 4G_700(Aberto) | [S] | GREENFIELD | [N] |  | ROB | <30K | 98 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | HIGHLINE |  | ZONA RURAL | 65706-000 | N/A |  | ESTRADA BARROQUINHA DA LINHA - FAZENDA UNIÃO | MALHD008 | 64MA002688 | -3,943556 | -45,070972 | OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - AGROVILA DO PA BARRAQUINHA DA LINHA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Liberar RFI | 2025-05-08 14:08 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-10 | 2024-12-03 | 2024-09-10 | 2024-10-22 | 2025-01-17 | 2024-10-11 | 2025-01-30 | 2025-02-16 | 2025-01-06 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 2025-03-14 | 2025-05-31 |  | 2025-03-14 17:55 | 2025-03-31 |  | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-06-07 |  | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 2025-07-26 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-17 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-08-02 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | 2025-05-31 | 2025-08-09 |  | 2025-06-30 | 2025-07-10 |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 19/08/2025 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | 2025-09-04 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-07-03 | 2025-09-01 | 2025-08-06 | 2025-09-21 | 2025-08-05 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014123 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:29:38 | 09/04/2025 12:29:38 | 09/04/2025 12:29:38 | 09/04/2025 12:29:38 | 29/08/2025 09:42:30 | 02/09/2025 09:15:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA525908 | ENG00475527 | MAREG240075 | MAVDQ | RF188212 | IE141896 | VDQ | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2113009 | VITORINO FREIRE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 119229.07 | 0 | 119229.07 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | NOK | NOK | 117942.24 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 211300905000040 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 211300905000040 | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | ENERGIA DEFINITIVA | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-26 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083319 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 28/08 - Ov entregue instalação em andamento22/08 - Postergado plan entrega 27/0815/08 - Plan entrega para 25/08 / Aguardando protocolo de agendamento13/08 - Aguarando confirmação agendamento05/08 - Enviado T2 / Aguardando emissão PO | 4G:MVDQ1_MA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;15 | ROB | >30K | 98 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | HIGHLINE |  | DEUS QUER | 65320-000 | ZONA RURAL |  | RUA GRANDE, 74 | MAVTR006 | 64MA002719 | -4,25794 | -45,16025 | VITORINO FREIRE - DEUS QUER | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Liberar RFI | 2025-05-08 14:16 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | EAP Inválida | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE VENDOR | 2024-09-10 | 2024-12-03 | 2024-09-10 | 2024-10-29 | 2025-01-17 | 2024-11-08 | 2025-01-30 | 2025-02-16 | 2024-12-27 | 2025-05-31 | 2025-04-17 | 2025-04-07 | 2025-06-13 |  | 2025-10-04 07:54 | 2025-05-31 |  | 2025-04-07 | 2025-05-31 | 2025-04-07 | 2025-04-22 |  | 2025-05-09 | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-05-17 | 2025-04-24 | 2025-06-06 | 2025-08-02 | 2025-06-11 | 2025-05-13 | 2025-07-18 | 2025-06-13 | 2025-08-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 19/08/2025 | 1900-01-06 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-09-04 | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 2025-09-06 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-07-16 |  | 2025-08-29 | 2025-09-21 | 2025-08-28 | 15/09/2025 |  | 2025-09-15 | 2025-09-24 |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014094 | 2025-09-01 | 2025-10-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 6 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 10/04/2025 12:00:32 | 10/04/2025 12:00:32 | 10/04/2025 12:00:32 | 10/04/2025 12:00:32 | 02/09/2025 11:57:46 | 01/08/2025 12:35:26
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA525924 | ENG00475608 | MAREG240114 | MAMAM | RF188228 | IE141912 | MAM | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111508 | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 66563.73 | 3723.25 | 70286.98 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 211150805000026 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 211150805000026 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | [6 empty] | 2024-09-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-26 | FCU0080434 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080431 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_INFRA | 02/09 - Aguardando confirmação protocolo criado/agendamento02/09 - Cobrar a Carol o faturamento da OV / Thiago solicitou a Telequipe para agendar entrega para 11/0905/08 - Enviado T2 / Aguardando emissão PO | 4G:MMAM1_MA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 99 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC |  | TIMBAÚBA | 65470-000 | N/A |  | AV. COELHO Nº 16 | BTC-7014 | 64MA002697 | -4,10136 | -44,4688 | SÃO MATEUS DO MARANHÃO - AGROVILA DO PA TIMBAÚBA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-22 20:23 | 12-(EM OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | EAP Inválida | EAP Inválida | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-09-10 | 2024-12-03 | 2024-09-10 | 2024-10-14 | 2025-01-17 | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 2025-02-16 | 2025-01-14 | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 2025-02-03 | 2025-04-10 |  | 2025-03-02 09:26 | 2025-03-01 |  | 2025-02-03 | 2025-03-01 | 2025-02-03 | 2025-09-07 |  | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 2025-07-26 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-05-17 | 2025-03-13 | 2025-04-07 | 2025-08-02 | 2025-04-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-04-10 | 2025-08-09 |  | 2025-07-15 | 2025-08-16 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 19/08/2025 | 2025-08-11 | 2025-07-02 | 2025-08-11 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-08-31 |  | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 2025-09-06 |  | 2025-09-11 |  | 2025-07-17 |  | 2025-09-15 | 2025-09-21 |  | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  | 2025-11-26 | 2025-09-24 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013885 | 2025-10-01 | 2025-11-25 | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-11-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,21.Integração | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 16 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:29:40 | 09/04/2025 12:29:40 | 09/04/2025 12:29:40 | 09/04/2025 12:29:40 | 01/09/2025 18:09:47 | 18/08/2025 09:52:40
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA526291 | ENG00475874 | MATAN190239 | MATR3 | RF188596 | IE142280 | TR3 | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111300 | SÃO LUÍS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 68298.33 | 313895.29 | 382193.62 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | (28/08/2024) obra add na PMTS | [5 empty] | 2024-09-04 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-08-26 |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0079848 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 02/06 - Site ativo, porém, eqp atuando para sanar o alarme do RET05/30 - Concluído a recomposição do vandalismo / Site ao integrar apresentou alarme / Eqp em deslocamento para o site / Prev chegada 10:3005/27 - Site vandalizado (cabo AC e fibra cortadas) / VIVO providenciando a compra do materi... | 4G:MTR31_MA ¦ 5G:MTR31_MA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 15 | Capital | 98 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | ATC | SLS016TM | TURU | 65066-869 |  |  | RUA PARA S/N | SLS016TM | 64MA002705 | -2,502608 | -44,22285 | TURU 3 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-29 09:08 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2024-09-04 | 2024-08-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-17 | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 2024-09-19 | 2025-01-16 | 2024-12-16 | 2025-01-16 | 2025-03-26 |  | 2025-01-16 17:33 | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-03-08 |  | 2025-03-08 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-04-09 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 13/06/2025 | 2025-03-27 | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-04-23 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 2025-04-15 | 2025-05-13 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MATR3_01 | 2025-04-01 | 2025-05-27 | 2025-05-26 |  | 2025-04-01 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:24 | 09/04/2025 12:30:24 | 09/04/2025 12:30:24 | 09/04/2025 12:30:24 | 26/05/2025 10:18:08 | 03/06/2025 08:41:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA526490 | ENG00475873 | MAQLD240003 | MARQU | RF188795 | IE142479 | RQU | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111300 | SÃO LUÍS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 31347.8 | 319186.64 | 350534.44 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | (28/08/2024) obra add na PMTS | [5 empty] | 2024-12-16 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-26 |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 29/08 - Site continua com alarme de RET, porém, autorizado pelo SIlvio seguir com a ativação27/08 - Site com alarme de RET22/08 - Tx ok / Plan integração 23/08 / Porém, Telequipe verificando a possibilidade de antecipar a integração para 22/08 / Sem script18/08 - URs instaladas dia 15/08, agua... | 4G:MRQU1_MA ¦ 5G:MRQU1_MA |  | 4G_1800(348891054) ¦ 4G_2100(348891054) ¦ 5G_3500(348891052) | 4G_1800(@Alarmistica - Alarme) ¦ 4G_2100(@Alarmistica - Alarme) ¦ 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 4G_1800(Tramitado para AMDOCS_Implantacao_(Fornecedor)) ¦ 4G_2100(Tramitado para AMDOCS_Implantacao_(Fornecedor)) ¦ 5G_3500(Tramitado para AMDOCS_Implantacao_(Fornecedor)) | 1 | 4G_1800(Tramitado) ¦ 4G_2100(Tramitado) ¦ 5G_3500(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 15 | Capital | 98 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | ATC |  | FORQUILHA | 65060-224 | N/A |  | RUA DOIS, S/N | SLS005T2 | 64MA002712 | -2,552778 | -44,221917 | FORQUILHA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2024-09-12 | 2024-11-03 | 2024-09-12 | 2025-04-18 | 2024-12-18 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-06-02 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-05-24 |  |  | 2025-06-02 |  | 2025-03-28 | 2025-06-02 | 2025-03-28 | 2025-04-07 |  | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-06-26 | 2025-05-13 | 2025-04-27 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 2025-05-22 | 2025-04-19 | 2025-06-03 | 2025-05-24 | 2025-07-10 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 19/08/2025 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-06-25 | 2025-08-05 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-26 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2025-08-08 | 19/08/2025 |  | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MARQU_01,M2025EST_MACC5_01 | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 18:00:15 | 09/04/2025 18:00:15 | 09/04/2025 18:00:15 | 09/04/2025 18:00:15 | 21/08/2025 16:39:01 | 05/08/2025 15:05:59
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA582126 | ENG00482162 | NBT00368 | MASFC | RF195396 | IE149069 | SFC | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2110906 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-11 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 122560.65 | 3723.25 | 126283.9 | ICOMON |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2025 | Regulatório | Concessão: 2G/3G |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO 2G_3G ONLY - 2025/BASICO | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081459 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 27/08 - Plan Tx postergado para 07/09 pelo Thiago VIVO09/07 - OV entregue site em instalação08/07 - PLan entrega para hoje 08/0703/07 - Plan entrega 08/0702/07 - Mantido plan para 14/07 / Equipe atuando no site PATMN26/06 - Aguardando confirmação do plan agendamento para 07/0725/06 - Aguard... | 2G:GSFC1_MA ¦ 4G:TSFC1_MA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR63164-A | CENTRO | 65650-000 |  |  | RUA DR. ALARICO PACHECO, 167 - CENTRO - SÃO FRANSCISCO DO MARANHÃO/MA |  | 64MA000053 | -6,248389 | -42,857611 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-10 | 2025-07-17 | 2025-02-24 |  | 2025-08-31 | 2025-03-19 | 2025-06-29 | 2025-03-19 | 2025-07-11 | 2025-06-03 | 2025-03-13 | 2025-07-20 | 2025-07-03 | 2025-04-04 |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-07-10 | 2025-04-08 | 2025-07-16 | 2025-04-16 | 2025-04-10 | 2025-08-16 |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-07 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 17/06/2025 | 2025-04-19 | 2025-08-01 | 2025-06-03 00:16 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 2025-06-23 | 2025-04-25 | 2025-08-31 | 2025-04-25 | 2025-07-08 | 2025-09-15 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-08 | 2025-05-21 |  | 2025-07-11 | 2025-09-18 | 2025-07-11 | 27/08/2025 |  | 2025-08-27 | 2025-09-24 |  | 2025-09-08 | 2025-09-26 |  | 2025-09-08 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | SATÉLITE | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 54 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:36:39 | 09/04/2025 12:36:39 | 09/04/2025 12:36:39 | 09/04/2025 12:36:39 | 12/08/2025 09:31:57 | 02/09/2025 09:15:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA582850 | ENG00482836 | MAQLD220001 | MAPBJ | RF196124 | IE149804 | PBJ | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111300 | SÃO LUÍS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-26 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 30867.68 | 3341.31 | 34208.99 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  | Site entrou no projeto substituindo o APVDJ | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-08 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084839 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/08 - Por se tratar de uma Ampliação portadora a Telequipe está recebendo OV hoje, instalação, integração e ativação31/07 - Confirmado protocolo criado para 04/0829/07 - Aguardando confirmação de protocolo criado 13/0828/07 - Aguardando confirmação do agendamento02/07 - Solicitado melhoria ... | 4G:MPBJ1_MA ¦ 5G:MPBJ1_MA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 15 | Capital | 98 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR87536-A | SÃO LUÍS | 65042-427 |  |  | AVENIDA UM S/Nº | BR87536-A | 64MA002533 | -2,5631 | -44,27249 | PRAÇA BOM JARDIM | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2022-09-15 |  | 2022-09-15 | 2022-11-16 |  | 2022-11-16 | 2022-11-23 |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 2022-11-23 | 2025-05-17 | 2025-06-17 | 2025-05-20 |  | 2025-08-01 | 2025-06-10 | 2025-07-20 | 2025-06-10 | 2025-08-15 | 2025-05-04 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 2025-04-22 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 2025-05-15 | 2025-08-20 | 2025-05-27 | 2025-05-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-06 | 2025-06-13 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 18/07/2025 | 2025-05-07 | 2025-07-02 | 2025-05-15 |  |  | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-08-01 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 2025-08-04 |  |  | 2025-04-15 | 2025-08-25 | 2025-04-15 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:37:27 | 09/04/2025 12:37:27 | 09/04/2025 12:37:27 | 09/04/2025 12:37:27 | 15/04/2025 15:46:26 | 17/06/2025 10:27:47
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA584750 | ENG00484532 | MACDZ140031 | MAJNM | RF198025 | IE151704 | JNM | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111300 | SÃO LUÍS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 6218.01 | 0 | 6218.01 | [10 empty] | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO | 20/08 - Finalizado vistoria e postado documentação19/08 - Equipe no site realizando vistoria com previsão entrega 21/08 | 3G:WJNM2_MA ¦ 4G:MJNM1_MA ¦ 5G:MJNM1_MA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 15 | Capital | 98 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR87582-A | ANGELIM | 65060-641 | DETENTORA: SPTORRES ID-DETENTORA: 3371 |  | RUA DOIS, 19 | GTS - 3371 | 64MA000304 | -2,528442 | -44,235656 | SÃO LUÍS - JERÔNIMO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | OK | [17 empty] | 2025-09-04 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-07-05 |  | 2025-07-01 | 2025-08-29 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  |  | 2025-10-09 |  | 2025-09-04 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 21/07/2025 | 2025-09-10 | [6 empty] | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-25 |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-11-08 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-11-09 |  |  | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | INFRA | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 8 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 24/04/2025 00:08:01 | 24/04/2025 00:08:01 | 24/04/2025 00:08:01 | 24/04/2025 00:08:01 | 21/05/2025 11:11:35 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA584752 | ENG00484534 | NBT00305 | MAPUN | RF198027 | IE151706 | PUN | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2111300 | SÃO LUÍS | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 3909.01 | 2309 | 6218.01 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | ATC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 13/08 - WR sendo elaborado | 3G:WPUN1_MA ¦ 4G:TPUN1_MA/MPUN2_MA ¦ 5G:MPUN2_MA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | 15 | Capital | 98 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SLS004VV | AURORA | 65060-400 |  |  | RUA NOVA AURORA, 1000, AURORA. SÃO LUÍS - MA. |  | XPUN | -2,550278 | -44,226111 | PARQUE UNIVERSITARIO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-23 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-07-02 |  | 2025-06-26 | 2025-10-04 |  | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-21 | 2025-09-22 |  | 2025-08-23 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 2025-09-01 |  | 19/08/2025 | 2025-08-27 | [11 empty] | 2025-09-01 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-31 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 24/04/2025 00:08:01 | 24/04/2025 00:08:01 | 24/04/2025 00:08:01 | 24/04/2025 00:08:01 | 21/05/2025 11:11:35 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA584756 | ENG00484538 | MALEO160001 | MAJBN | RF198033 | IE151712 | JBN | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2105500 | JOÃO LISBOA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  | Site Origem: MAJLB | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 01_VISTORIA | 01_VENDOR_AGENDAMENTO | VISTORIA AGENDADA E PLANEJADA | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WJBN1_MA ¦ 4G:TJBN1_MA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 99 |  |  | CIT-010/16 | nao | LUCA AUGELLI | SBA | 2235 | CENTRO | 65922-000 | SETOR INDUSTIAL DETENTORA: GTS ID-DETENTORA: 2235 |  | AVENIDA INDUSTRIAL, S/N. | 2235 | 64MA000340 | -5,449017 | -47,409394 | JOÃO LISBOA NOVO | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/700I/1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-14 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-05 | [5 empty] | 2025-09-12 |  |  | 2025-10-29 |  | 2025-09-14 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | [6 empty] | 07/05/2025 | 2025-09-20 | [11 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | 2025-12-01 | [7 empty] | 2027-01-01 |  |  | 2025-11-28 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 245 |  |  |  |  | [N] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA584757 | ENG00484539 | NBT00363 | MAPRR | RF198031 | IE151710 | PRR | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2108454 | PERITORÓ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 01_VISTORIA | 07_VIVO_ZELADORIA | 13/08 - Aguardando retirada das abelhas | 2G:GPRR1_MA ¦ 3G:WPRR2_MA ¦ 4G:TPRR2_MA/TPRR1_MA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 99 | VIVO -> CLARO 3G |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PTO001VV | SAO JOSE | 65418-000 | DETENTORA: ATC ID-DETENTORA: PTO001VV |  | RODOVIA MA-020,LOTE 36, 1,2KM DA BR316,BAIRRO: SAO JOSE, PERITORO-MA |  | 64MA000032 | -4,366132 | -44,329597 | PERITORÓ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-14 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-05 | [5 empty] | 2025-09-12 |  |  | 2025-10-29 |  | 2025-09-14 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | [6 empty] | 07/05/2025 | 2025-09-20 | [11 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-11-24 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-09-25 |  |  | 2025-11-28 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 245 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 21/05/2025 11:11:35 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA584758 | ENG00484540 | NBT00364 | MAPFN | RF198032 | IE151711 | PFN | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2109007 | PORTO FRANCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_LIB_SEM_PO | 19/08 - Aguardando confirmação da VIVO quanto a emenda da instalação | 2G:GPFN1_MA ¦ 3G:WPFN1_MA ¦ 4G:TPFN1_MA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80308-A | CENTRO | 65970-000 |  |  | AVENIDA VALENTINA AGUIAR, S/N (COM TRAVESSA RUI BARBOSA), CENTRO. PORTO FRANCO - MA. |  | EPFN | -6,353889 | -47,384167 | PORTO FRANCO - HL4 | 2G:850¦3G:850¦4G:700/700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE |  |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2025-08-07 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-25 |  | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-05 | 2025-09-22 |  | 2025-08-07 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 07/05/2025 | 2025-08-07 | [11 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | [7 empty] | 2025-09-12 |  |  | 2025-11-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 29 |  |  |  |  | [N] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 24/04/2025 00:08:02 | 21/07/2025 14:28:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MA592232 | ENG00491168 | MAQUA180005 | MAPS4 | RF205629 | IE159187 | PS4 | MA | NO | RODRIGO | SILVIO | 2108207 | PEDREIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMA-ACM030-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WPS41_MA ¦ 4G:TPS41_MA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 99 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PES001TM | CENTRO | 65725-000 |  |  | RUA ABILIO MONTEIRO, 1758 |  | 64MA000420 | -4,579494 | -44,592792 | PEDREIRAS 4 | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | CONGESTIONADO | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | [7 empty] | 2026-02-11 | 2026-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-21 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 16/07/2025 00:01:37 | 16/07/2025 00:01:37 | 16/07/2025 00:01:37 | 16/07/2025 00:01:37 | 16/07/2025 00:01:37 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG29075 | ENG00420787 | MGPLT200001 | MGMB5 | RF082464 | IE082150 | MB5 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3161908 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-11 10:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2020-10-05 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 47016.34 | 154034.48 | 201050.82 | TEL |  | NOVO | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK |  | OK | OK | OK | 145398.82 |  |  | 2023 | PRIVATE LTE | Private LTE 2020 | LTE Privado | Inclusão da portadora L1800 aprovada pelo B2B | Portadora 2100MHz Private LTE | 2020 | 2025 | 25_PRIVATE LTE |  | /PMO_B2B/PMO_B2B | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/DEDICADO | ATIVO | VALE (MINA BRUCUTU) | ATIVAR |  |  | 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/07 para 01/06, após reunião teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG, alinhado meta junho 23/05/2025- Andreza-TX informa manter junho - chat teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/04, queda de março devido falta de liberação de acesso por parte da Vale, pendente Vale disponibilizar tenda para liberar acesso 03/02/2025- Alterado carimbo de 01/02 ára 01/03 devido acesso crítico Vale, pendente treinamento NR35 TEL 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/03 para 01/02 alinhado regional como meta fev 17/01/2025- Aretha envia para Jamile-Telequipe orientações relacionadas às EPI/EPCs e ferramentas para atendimento em sites Vale. Agendado reunião de alinhamento para MGMB5 21/01 com Telequipe, solicita enviar T2 para o serviço de instalação. envia recomendações e regra de ouro. 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/03/25, queda dez devido acesso crítico vale, escopo PMTS2024 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro, pendente acesso, tratativas em andamento 06-09-2024 Acesso crítico da Vale. Necessário treinamentos e documentação . 04/09/2024- Reunião implantação e B2B sites Vale, MGMB5: Licenciamento => OK Liberado; Infraestrutura => PO OK. TEL aguarda liberação de acesso para emissão do RFI de Infra (RFI = D + 5 dias sendo D = Dia da Liberação de Acesso); Acesso => aguarda definição da Vale quanto aos novos treinamentos obrigatórios para o início das atividades; Equipamentos de RF => PO OK. Faturamento liberado. Aguarda autorização de acesso; Equipamentos de TX => Enlace MGMB5-MGRAW, PO OK (REQ-D9C60DF5), Aguarda RFI ponta A (site novo MGMB5 => Acesso + Infra) para instalação do enlace; RFI Ponta B (MGRAW) OK; Reuso desinstalado (MGIGS-MGORD); 03/09/2024- Alterado carimbo de 01/09 para 03/09, devido novo número mínimo de SN ser 19 e não 23, pendente acesso para infra e atividades de rf 30/08/2024- Troca de carimbo de 03/08 para 01/09, alinhado com a gestão, queda de agosto por acesso pra infra, rf, tx 19/08/2024- Alterado carimbo de 01/08 para 03/08, alinhado com a gestão. Sheila informa Com o incidente que tivemos no Norte, as atividades em altura foram paralisadas e temos como ponto de retorno das atividades a necessidade de ter um especialista no PAE (plano de emergência) em trabalho em altura. 19/08/2024- Estamos alinhando com a Vale como será este acompanhamento e com isso não conseguiremos seguir com o planejamento de inicio das atividades no dia 21/08. Atualizo vocês da nova programação, em nossa agenda do dia 21/08. Equipes realizaram o treinamento, porém ficou faltando nomes na lista e não pode. 24/07/2024-Pendência de treinamento, programado para realizar amanhã (25/07/2024). TEL previsto iniciar atividades 29/07, Ericsson previsto inciar 01/08 10/07/2024- Alterado previsão de TX de 25/07 para 30/07 01/07/2024- Queda junho devido acesso estrada. Troca de carimbo de 03/06 para 01/08, acesso zeladoria estrada de acesso 03/06/2024- Troca de carimbo de 01/06 para 03/06 alinhado com a gestão 02/05/2024- Troca de carimbo de 01/05 para 03/05 para manter número mínimo de SN, visto que trocamos MGAMD de 01/04 para 01/05 (troca do MGGSZ com o MGAMD) 11/04/2024- Reunião com Aretha alinhado troca de carimbo de 03/05 para 01/05 devido troca de carimbo dos site ativo MGIDS, ficou número mínimo abaixo 05/04/2024- Reunião alinhamento meta maio troca de carimbo de 03/04 para 03/05 01/04/2024- Queda Março, carimbo de 03/03 para 03/04 01/02/2024- Queda de janeiro. Angelo informou orientação As obras que não ativarem na divulgação das 11h de 01/02 devem ter os carimbos ajustados para 03/02. (22/01/2024) TEL informa tratativas de acesso - treinamentos. (18/01/2024) Tel aguarda liberação de acesso (Prev. 26/01) - Cobrar previsão para Infra. 17/01/2024- Realizado reunião B2B, Ericsson, TEL e informado Aguarda liberação de acesso. @Sheila De Moraes realizou reunião com VALE e ERICSSON necessário envio das documentações pendentes para seguirmos com atividades de INFRA, RF e TX. Jeffão-TEL informa informa previso nova documentação válida até 26/01. Juliana-Ericsson informa previsto envio de documentação zopone até 19/01 03/01/2024- Reunião sobre o projeto Aguarda liberação de acesso para equipe de infra, mesma de TX. @Daniel Favaroni Fedalto entrou com as documentações dia 19/12, porém no dia 20/12 a VALE sinalizou novas documentações necessárias para mobilização dos técnicos da TEL. Ellyn-TEL 29/12 enviou o AS, porém está pendente outras documentações previsto envio até 05/01. Liberação de acesso equipe de RF pendente, Daniel informa Zopone necessita readequar as fotos no padrão Vale e documentação de RG e CPF de dois técnicos, Juliana-Ericsson previsto envio 05/01. Solicitado Cadu alterar previsão de infra para 17/01/2024, 21/12/2023- Daniel-B2B informa que VALE deu retorno da mobilização da equipe TEL, foram solicitados vários ajustes, TEL verificando e irá informar prazo de resolução, desta forma, prazo de instalação de infra e tx deve ser impactado. 20/12/2023- Marcio-ericsson informa previsão de entrega dos documentos 22/12 (exames de RAC e execução dos exames na clínica). Equipe TEL aguardando provação pela VALE para acesso e inicio das atividades de infra. Daniel-B2B informa que não há espaço no container para entrega do material. 14/11/2023- Reunião MB5 - Infraestrutura – TEL – PO OK. Aguarda previsão de RFI – D + 5 dias (D = Dia da Liberação de Acesso). Documentação da EV já foi enviada para Eng. de INFRA. Equipamentos de RF - PO de HW OK. POs de SERV e SW – Canceladas. Solicitada reativação à Bete. Prev. 17/11/23. Equipamentos de TX - PO OK. Enlace MGMB5-MGRAW - RFI Ponta B (MGRAW) OK. Reuso a ser desinstalado – MGIGS-MGORD PREV. de Disponibilização 15/11/23. Aguarda RFI ponta A (Infra + Gabinete + Acesso) para instalação do enlace. Haverá a necessidade e será disponibilizado pela VALE. Agendar com antecedência para garantir a disponibilidade. 09/11/2023- Teve contrato assinado. Pedido de Software e Serviço de RF cancelados, solicitado reativar. No final do dia informação que os pedidos de infra estão cancelados, necessáiro reativar. Acesso já sendo tratado com Ericsson, TEL (infra) e TX TEL. 11/10/2023- Daniel-B2B informa Docs enviados a VALE mas sem retorno até o momento, previsão de retorno a partir de 16/10. 03/10/2023- Thais verificando com Daniel-B2B sobre documentação e processo de liberação, se PGR e PCMSO estão OK. 29/09/2023- Rafael-zopone envia PGR e PCMSO corrigidos 29/08/2023- Solicitado Daniel-B2B priorizar e nos auxiliar no acesso, seguir a tratativa de acesso. Rafael-zopone envia PGR e PCMSO. 16/08/2023- Em contato com Marcio-ericsson informado PGR fica pronto hoje e PCMO previsto ficar pronto semana que vem 23/08 02/08/2023- Realizado contato com Daniel Favaroni-Vivo para seguir com documentação Ericson/Zopone, o mesmo informou irá verificar PGS, necessita PGR e PCMSO, é um processo morosso de mobilização para integração. 27/07/2023- Juliana-ericsson envia PGS para Vivo, enviado para Daniel Favaroni-Vivo verificar se está de acordo com as exigências da Vale 07/07: minuta permanece com a Vale, ainda sem retorno - 20/06: minuta permanece com a Vale para análise e validação após considerações do jurídico da Vivo - 12/06: minuta novamente com a Vale para análise e aprovação após considerações analisadas pela jurídico Vivo - 13/06/2023- Filipe-B2B informou A solicitação de criação dos PEPs já foi enviada ao CDG. Estou aguardando o retorno. 12/06/2023- Cobrado Filipe-GerProdutos-VIVO e Aurino-VIVO criar PEPs para seguirmos com aprovação para emissão 31/05: Vale devolveu a minuta com considerações para análise do nosso jurídico - Nathalia do B2B já encaminhou para análise 29/05/2023- Emanuel-VIVO Aguardando cliente analisar minuta após considerações do nosso jurídico e compliance/Que data foi enviado para o cliente e quem do B2B está acompanhando? 16/05/2023- Em contato com Luciana informado que o contrato está com o cliente analisando clausulas e se já irão assinar, as pendências com o nosso jurídico já estão sanadas, vamos utilizar a torre existente, Já foi apresentado o PPI da Ericsson para a Vale...e já está aprovado 11/05/2023- Renatinha informou que TX é rádio reuso, já acionado 27/12/2021 - "04-(BUSCA)" na RSO; 23/12/2021 - "04-(BUSCA)" na RSO; 10/12/2021 - Renata informa que não tem rádio enlace acionado/mapeado; 06/12/2021 - Sem previsão (rádio enlace). Verificar com Renata; | [5 empty] | 2021-10-13 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2021-10-13 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | NA |  |  |  |  | 4G:VERIFICAR/TMB51_MG | 14557 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | FLOWERS | N/A | BRUCUTU | 35935-000 | AO LADO DO MIRANTE |  | MINA DE BRUCUTU |  | 84MG003739 | -19,87139 | -43,38767 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - VALE BRUCUTU | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING |  | 2024-09-02 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2024-10-17 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 2024-11-16 | 2022-09-02 | 2023-11-09 | 2025-01-15 | 2023-11-09 | 2023-02-07 |  |  | 2023-11-09 |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-04-25 |  | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2025-04-25 | 2023-04-26 |  | 2025-02-14 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2025-05-02 | 2023-02-05 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-02-07 | 2025-05-09 |  | 2023-11-14 | 2023-07-24 |  |  | 2023-11-14 | 2023-07-24 | 2023-11-14 | 2023-07-24 | 2023-11-14 | 2023-07-24 | 03/06/2025 | 2023-05-11 | 2025-04-01 | 2023-07-03 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-05-31 | 2025-06-09 | 2023-12-06 | 2025-06-04 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2025-06-06 | 2023-12-14 | 2025-03-16 | 2023-12-14 | 2025-02-18 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-25 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD010606 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | [5 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:01:23 | 04/04/2025 12:01:23 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 10/06/2025 17:33:13 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG452154 | ENG00249116 | MG00961 | MGPGV | RF117023 | IE090767 | PGV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | VANDALISMO ¦ PENDENTE BO | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | VANDALISMO | PENDENTE BO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 4 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 34744.01 | 309485.81 | 344229.82 | ICOMON |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 5G 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 05.08 TLF - VANDALISMO | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, devido pendente PO complementar do vandalismo, aguarda nova req, retirar item de GPS. Margem agosto devido ainda pendente PO 28/08/2025- Recebido REQ ericsson de reposição vandalismo. Thais cobra Telequipe envio BO. BO no sistema da polícia mas com dificuldadade para baixar. Necessário laudo dos pontos de ancoragem para atividade em cadeirinha referente passagem de cabos no esteiramento externo. Chamado Victum com ATC: 03621508 referente ao laudo dos pontos de ancoragem 12/08/2025- Iago-Telequipe informa que ao receber o material complentar da mudança de solução (devido remanejamento da fachada para o topo prédio) foi identificado que o material que foi armanezado na sala não estava lá. Desta forma, não é possível seguir com atividades e necessita do material, RRUs, AIRs, RP 26/06 - Luciana aciona Icomon seguir com infra para ampliação. Restam remanejar 3 MW porém já é possível Vivo ampliar demanda 5G - Liberado para Vivo em 25/06. Arnaldo-ATC informa liberado par a Vivo seguir com atividades de ampliação em paralelo finalizar o remanejamento. Thais cobra posicionamento da ATC quanto as atividades de remanejamento devido OEM-VIVO informar que o 4G está fora e evidências RRUs no chão do topo do prédio 17/06 - Remanejamento finalizado! Estamos trabalhando agora no acabamento dos cabos e removendo os suportes e esteiramento antigos da fachada. O técnico da Vivo estará no site amanhã pela manhã para nos dar suporte em alguns alarmes que apresentaram, mas todos os setores estão no ar 11/06 - CRONOGRAMA ENVIADO ACORDADO ENTRE AS EMPRESAS EM EXECUÇÃO - RFI PLAN 13/06 04/06 - CRONOGRAMA APRESENTADO E VALIDADO POR O&M VIVO  03/06 – Finalização de todo encaminhamento de esteira na fachada e subsolo (necessário furos técnicos em viga do subsolo);  04 a 06/06 – Passagem e fixação dos cabos de alimentação de RRUs e fibras no novo encaminhamento (em paralelo aos existentes);  09/06 – Remanejamento do primeiro setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  10/06 – Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  11/06 - Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  12 e 13/06 – Remoção dos suportes e esteira existentes à serem removidos na fachada. 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto 02/06/2025- Adriano-oem-vivo confirma cronograma. Anderson-helpengenharia envia cronograma de atividades para remanejarmos as antenas e RRUs para a cobertura do prédio:  03/06 – Finalização de todo encaminhamento de esteira na fachada e subsolo (necessário furos técnicos em viga do subsolo);  04 a 06/06 – Passagem e fixação dos cabos de alimentação de RRUs e fibras no novo encaminhamento (em paralelo aos existentes);  09/06 – Remanejamento do primeiro setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  10/06 – Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  11/06 - Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  12 e 13/06 – Remoção dos suportes e esteira existentes à serem removidos na fachada. 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 28/05 - Bruno Pilon-ATC informa AGUARDANDO CRONOGRAMA DA EMPRESA ATC HELP PARA COMPARTILHAR COM A VIVO. HELP JA INFORMOU QUE DEVIDO AS COMPLEXIDADES DAS VIRADAS DOS SETORES COM PASSAGENS DE NOVOS CABOS E INFRA,O RFI PLAN SERA FINAL DE JUNHO 21/05 - Bruno Pilon-ATC informa VISITA REALIZADA COM O&M VIVO PARA FECHAREM PLANO DE REMANEJAMENTO E PARALIZAÇÃO DOS SETORES 12/05 - Bruno Pilon-ATC informa RFI Plan para final de Maio 30/05 devido complexidade da obras e remanejamentos envolvidos com paralização dos setores 17/01/2025-Carimbo alterado de 01/02/2025 para 01/06/2026. Evandro-atc informa Atualização (17/01): Necessária a aprovação COMAR devolutiva prevista para Março/25 07/05 - RFI Plan para final de Maio 30/05 devido complexidade da obras e remanejamentos envolvidos com paralização dos setores - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO TIME VIVO DA JM DE REMANEJAMENTO JA SOLCITADA ESSA SEMANA 29/04 - RFI Plan para final de Maio 30/05 devido complexidade da obras e remanejamentos envolvidos com paralização dos setores - Precisaremos do apoio Vivo nas JM 17/04 - ANDERSON DA EMPRESA HELP FICOU DE IR ATÉ O LOCAL PAR AMOSTRAR O PROJETO REVISADO E TENTAR INICIAR OBRAS - RFI PLAN PARA 23/05 08/04 - PROJETO ENVIADO A VIVO EM 03/04 - AGUARDANDO APROVAÇÃO RF E INFRA Revisão de projeto para alocar antenas que ficaram na faixada para o topo - em paralelo Comar em aprovação. O processo foi protocolado em 18/10/2024 sob o nº 67612.900008/2025-15 e encontra-se em análise há 158 dias. A média para conclusão é de 180 dias, o que indica que o processo está próximo de ser finalizado, embora existam casos em que esse prazo seja excedido. REVISAO DE PROJETO ATÉ 10/04 06/01/2025- Reunião PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1, não estava na lista, alinhado carimbo 01/02/25. Troca de carimbo de 01/01/25 para 01/02/25 17/12/2024- Simone-HelpEngenharia contratada ATC informa dificuldade de acesso para vistoria, síndico informa que o condômino da cobertura não liberou o acesso, time de acesso ATC tratando o tema 03/12/2024- Roger-oem-vivo informa TPs para realização da atividade TP 14144119 – Dia 17/12, TP 14144172 – Dia 18/12 22/12/2024- Alinhado com a gestão troca de carimbo de 01/12 para 01/01/2025 devido gestão do remanejamento ATC e ainda está pendente po e a infra após o remanejamento. Dezembro mês curto e com chuvas. Thais cobra novamente TPs de impacto e cronograma de atividades da ATC 13/11/2024- Thais solicita Andre-OEM abertura de TP de impacto para atividade da ATC de remanejamento da fachada para topo do prédio. Solicita Simone-HelpEngenharia enviar cronograma de atividades 24/10/2024- Arnaldo-ATC via email RES: Casos Críticos ATC - Regional MG informa Dependendo de JM da Vivo - Email anexo 21/10/2024- Thais cobra ATC posicionamento sobre processo de COMAR 18-10-2024 Claims RP do FSA para reposição faturado Por favor, gerar o pré-alerta para a NF 001160456. Nº COLETA DATA COLETA CSR OV CLAIMS NF EDB NF CLIENTE MATERIAL QTDE SERIAL RECLAMADO 12240 17/10/2024 5481126 582707674 1160456 844686 KDU1370093/11 1 EM8A382707 05-12-2022 A Intervenção atual deste site já tem PO ativa e materiais faturados, analisando projeto executivo fornecido x WR/PPI, será necessário revisar a solução pois haverá alteração de Infra (Suportes/Mastros), com mudança de alturas, sendo assim necessário novos materiais, podem solicitar a criação de registro complementar para que seja feito a cobrança e envio dos materiais necessários na revisão e o serviço? 03/06/2024- Troca de carimbo de 03/05 para 03/08 devido COMAR, remanejamento da fachada para topo do predio 08/04/2024- Rodrigo-ATC informa Encontramos uma linha de defesa para o pleito da Altura desejava junto ao COMAR, sendo assim estamos sequenciando com o Processo com a altura desejada , em média de 180 dias para retorno. Cobrado atualização do tema de altura do COMAR para Rodrigo-ATC. 27/04/2024- Rodrigo-ATC informa Este site temos uma restrição do COMAR de 42m de altura, solicitei uma avaliação da empresa contratada de COMAR para aferirmos a possibilidade de revertermos este cenário, assim que posicionarem lhe dou retorno, prazo de retorno é até 05/04/2024. Gabriel-ATC solicita Rodirgo-ATC verificar do ponto de vista de licenciamento, se podemos propor a instalação de dois mastros de 3,0m sobre a laje do reservatório (EL. 57,0m)? Com isso, teríamos uma cota final de 61,0m (57,0m laje + 3,0m mastro + 1,0m pára-raio), 26/03/2024- Joao Borges-ATC informa Apos reunião com o sindico, falou que não aceita suportes na fachada. Verificar a possibilidade de instalar 2 mastros de 3M em cima da caixa d'água pois já existe vários mastros inclusive 1 com 3M. 20/03/2024-Joao Borges-ATC informa que irá agendar visita. Thais cobra ATC data do remanejar antenas, cabos e RRUs e recompor a fachada do prédio 28/02/2024- Aretha informa Entendo que não cabe uma revisão de projeto. O site está tendo sua solução alterada de mastros em fachada do edifício para mastros na caixa d´agua. A ATC precisa remanejar antenas, cabos e RRUs e recompor a fachada do prédio. Aretha solicita Andre-OEM Assim que a ATC informar a data de atividade, informar a P de impacto a vocês e acompanhamento remoto. 27/02/2024- Simone-HelpEngenharia informa para Mery precisar de revisão de projeto nos mastros 7, 8 e as esteira da fachada, ele não autorizou as instalações. 26/02/2024- Thais solicita Roger e Andre-OEM ajudar e informar uma JM para atividade conjunta com ATC para realizar os remanejamentos necessários no site MGPGV 01/02/2024- Wolassi-HelpEngenharia informou responsável pelo edifício liberou o acesso; Agora estamos dependendo do apoio da VIVO para liberação da JM para podermos executar os remanejamentos 06/11/2023- Anderson-HelpEngenharia informa Previsão de RFI infra 22/11, lembrando que neste caso vamos instalar um novo trecho de esteira em toda fachada do prédio. @Luciano Desiderio, de quem será a responsabilidade de transferir todo cabeamento atual para o novo trecho de esteira ? 31/10/2023- Retirado meta Novembro devido atualização previsão de RFI 25/10/2023- Thais cobra Merry-ATC retorno para que equipe da Help Engenharia possa seguir com as atividades (09/10/2023) Wolassi ¦ Help Engenharia <wolassi@helpeng.com.br> cobra retorno à Mery Baraviera <Mery.Baraviera@americantower.com> para início da obra; (29/09/2023) Aquino questiona à Help quem da ATC está envolvido. Help informa: @'Luciano Desiderio' e @Geovane Joao Da Silva. Desidério adiciona Eng. RT ATC; (22/09/2023) Conjunta O&M (Wesley) e ATC/Help realizada. Help sugere à O&M seguir com a solução: "Subir com as RRUs para o terraço e ao invés de subir cabos de 1 ½”, subiriam as fibras e alimentação das RRUs. E Assim usariam rabichos para atender as antenas"; 20/09/2023- Wesçey-OEM-VIVO informa Estive no local com o fornecedor da Help, há uma previsão de subir as antenas da posição atual para que um setor fique no topo do prédio e os outros 2 setores fiquem a 3 metros abaixo do terraço ainda na lateral do prédio. Isto implica em trocar os cabos de 7/8” por outros de 1 ½” uma vez que as RRUs se encontram na garagem do prédio. Eu não vejo espaço físico para passagem de novos cabos 1 ½” utilizando a esteira atual. Seria necessário nova estrutura por toda garagem e lateral do prédio. Sugestão 1: Subir com as RRUs para o terraço e ao invés de subir cabos de 1 ½”, subiriam as fibras e alimentação das RRUs. E Assim usariam rabichos para atender as antenas. Sugestão 2: Subir com a fibra externa e alimentação AC até o terraço e fazer toda a instalação dos equipamentos já no topo do prédio. 20/08/2023- Wolassi-Contratado-ATC solicita agendar uma conjunta com técnico VIVO in loco? Para que possamos alinhar e realizar levantamento do impacto da atividade, se o cabeamento existente atende ou se será necessário troca, e qual o seria o período necessário para JM? 23/08/2023- Em paralelo a renegociação contratual, a ATC já acionou O&M para uma conjunta para avaliar como se dará o remanejamento em relação aos cabos existentes e impacto da atividade 22/08/2023- Guilherme Mesquita-vivo solicita Luciana- Gestão-Contratos-Vivo Conforme conversamos apoio para cobrarmos a Accenture o prazo de negociação, visto que este site é prioritário e estamos desde Julho aguardando uma evolução. Guilherme Mesquita-Vivo informa para Luciana-Gestão-contratos-vivo apoio para acertarmos este caso. A solicitação de informar o valor foi feita pela ATC, devido ao Site não ser cedido. Com este valor, eles iriam negociar com o proprietário. Poderia alinhar este tema com a ATC? Luciana-Gestão-Contratos-VIVO informa caso já foi esclarecido, e ATC não será responsável pela negociação por este motivo o valor do aluguel não foi enviado. Quem está responsável por esta negociação é Accenture. 21/08/2023- Luciana informa O contrato está em negociação, informação de valor é tema entre o negociador e locador, não é uma informação pública. Pra que precisam do valor? Thais cobra Luciana-Gestão-Contratos-Vivo atualização do tema. Glauco-EngRF-vivo informa o WR já está considerando este remanejamento para o topo, portanto seguir conforme as definições de TM e TE consideradas no documento de WR (em anexo) para as antenas de RF. 16/08/2023- Cadu cobra atualização sobre o tema 11/07/2023 Cadu cobra Luciana-Contratos-VIVO atualização sobre disponibilizar informação de locação para ATC 30/06/2023- Luciana-VIVO informa Já estou em contato com Yasmim sobre o tema. 27/06/2023- Yasmin-RealEstate-ATC solciita saber qual o valor atual da locação para dar andamento na negociação. Para que possamos retornar com o síndico desse condomínio e darmos andamento na negociação, precisamos saber qual o valor de locação pago atualmente para o locador, por esse site não ser cedido não temos a informação do valor atual de locação. 19/06/2023 - Arnaldo Mendes-ATC informou Estamos sofrendo com a liberação do acesso para começar as obras. No momento não temos prazo. 23/05/2023- Arnaldo Mendes-ATC informou Quanto a regularização ( parte de obras ) – RFI Plan 30/06 17/05/2023- Cadu pergunta Gabriel-ATC qual a previsão para conclusão das obras. Gabriel-ATC informa Projeto aprovado para atuação da equipe de obras. 12/04/2023- Cadu cobrou sobre atualização da reunião ATC com síndico para iniciar tratativas de obra 28/03/2023- Cobrado time da ATC sobre A reunião com o síndico foi realizada? 24/03/2023- Agata-ATC RECEBEU o projeto ontem e na mesma data entrei em contato com o síndico, Sr Mauricelio. Propus uma reunião para que ele possa tirar todas as dúvidas que têm quanto a forma de instalação etc., no entanto, ele está viajando e só terá disponibilidade na próxima semana apenas após as 18h. Já alinhei com a @Mery, para que fale com o síndico na segunda ou terça feira ( a depender da disponibilidade devido a viagem). Acredito que pós sanar as dúvidas do síndico, o trâmite de negociação e liberação deve seguir sem maiores interferências. 23/03/2023- Tadeu-ATC informou Como o contrato é não cedido e existe o interesse de ambas as empresas em ceder a quantidade máxima de contratos da VIVO para a ATC, nós conduziremos sim o tema de alteração contratual e qualificação da ATC como locatária no lugar da VIVO, passando então o site ser cedido quando formalizarmos esse novo contrato. 22/03/2023- Cadu cobrou ATC sobre tratar junto ao condomínio para questão de instalarmos os mastros para cima do prédio. 01/03/2023- Arnaldo-ATC acionou Thais Melo e Agata Santos ATC para juntamente com o condomínio para tratar essa questão de instalarmos os mastros para cima do prédio. Bem como solicitou Gabriel Alves e Patricia Lipener ATC para auxiliar as menias de RE da ATC com o sinidico . Cadu informou Arnaldo-ATC Conforme histórico, realizamos a visita ao local e, em conversa com o síndico, Sr. Mauricelio, ele nos informou que a melhor alternativa seria alterar a posição das antenas para o topo do prédio (caixa d’água). Entendo que não temos mais o que negociar. Cabe à ATC executar a obra. 16/01/2023 - Arnaldo-ATC informou Infelizmente ainda não temos prazo RFI da obra. O Site esta em negociação com condomínio pela área de Real State. 15/01/2023- Merry-ATC informou Solicitamos um parece de Real Estate a respeito da área locada x área ocupada. Assim que nos retornarem saberemos se teremos que negociar com o Condomínio ou se já podemos iniciar a obra. 09/01/2023- Cobrado novamente previsão de RFI por parte da ATC 03/01/2023- Glauco via email informou WR aprovado com ressalva dos ajustes de TE, por motivo de alteração na altura das antenas e também na Coluna PO, considerar valores a pagar, somente itens abaixo do descrito como “Complementares”! 03/01/2023- Fabio Vivo passou pra Rogerio-Ericsson informações acordadas com ATC a fim de priorizar análise de WR e solicitou Merry e Arnaldo ATC previsão do RFI 28/12/2022- Fabio-Vivo informa estar acordo com a proposta para o posicionamento dos mastros, porém há dúvidas se a quantidade prevista atenderá à demanda atual das RRUs, 16 unidades no total atualmente. E solicitou Douglas-Ericsson avaliar e caso tenha o mesmo entendimento, peço informar a quantidade ideal para atendimento à demanda. 15/12/2022 - Guilherme-Ericsson informou que WR foi revisado e deve enviar nova T2 hoje 15/12 02/12/2022 - Solicitado Ericsson revisão de WR considerando parâmetros de RF devido alteração de infra (conforme orientação Glauco). Fábio-Vivo de acordo com proposta ATC. 01/12/2022 - Merry-ATC enviou proposta, encaminhado para Fabio-Vivo verificar aprovação 17/11/2022 - Merry-ATC informou ainda validando o projeto de remanejamento e de acordo com o último PPI da Vivo para a demanda SIT-12524188, precisaremos adequar as antenas da REI. Confirmar o carregamento final e solicitar a remoção das antenas excedentes do site 10/11/2022 - Merry-ATC informou via email projeto previsto para meio da semana que vem, 16/11/2022 13/09/2022 - Necessário readequação de infra para levar estrutura topo do prédio para caixa dagua, site cogestão ATC. Solicitado seguirmos com ativação do site BCP para substituir o PGV 08/08/2022 - Reunião com Engenharia de RF e Engenharia de Infra, decidido levar as antenas para o topo do prédio, a fim de subir com cabos e melhorar atividades de ampliação 02/08/2022 - Verificando necessidade de infra pra prumada de cabos, dificuldades de subir com cabos, parapente de vidro, porcelanato | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0027850 |  | 08_INSTALAÇÃO | 01_VIVO_PO | testes | 4G:MPGV1_MG ¦ 5G:MPGV1_MG | 48770 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH006B1 | FUNCIONÁRIOS | 30150-321 |  |  | RUA PIAUÍ, 1435 EDIFÍCIO MARBELA |  | 2025 | -19,934056 | -43,927331 | BELO HORIZONTE - PIAUÍ GETÚLIO VARGAS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO | SHARING | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2023-04-03 | 2025-07-17 | 2022-06-24 |  | 2025-08-31 | 2022-07-08 | 2022-08-23 | 2022-07-08 | 2022-03-29 | 2025-06-03 | 2022-03-29 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-03-08 | 2025-07-10 | 2023-04-01 | 2025-04-13 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2025-08-16 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 03/07/2025 | 2023-03-16 | 2025-08-01 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-06-26 | 2025-08-31 | 2025-06-26 | 2022-07-12 | 2025-09-15 | 2022-07-12 | 2025-06-11 | 2022-07-12 | 2025-06-25 |  | 2022-04-10 | 2025-09-18 |  |  |  | 2022-07-01 | 2025-09-24 | 2022-07-01 | 2025-10-03 | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 69 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:28 | 09/04/2025 12:01:28 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:28 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG452158 | ENG00249125 | MG01014 | MGPRS | RF117149 | IE090771 | PRS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-01 16:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 1924.16 | 330445.99 | 332370.15 | ICOMON |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 5G 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido após troca da FO 31/07 apresentar alarmes na antena AIR, Ericsson validando junto Telequipe 04/07/2025- Luiz-atc informa A vistoria referente ao laudo já foi concluída. A previsão para entrega do relatório é na próxima quarta-feira, dia 09/07. 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/07, queda junho devido ponto de ancoragem ATC. 26/06/2025- Reunião com ATC: pontos ancoragem instalados 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, queda de maio oportunidade. Alinhado com gestão, porém ponto de ancoragem regional previa 01/07 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/04 para 01/05, site ainda não ativo, em ativação, necessita ponto de ancoragem para passagem de cabos, não era PER ABRIL, era MARGEM ABRIL, virou Maio. Chamdo Victum: 03345989 24/04/2025- Luiz Marques-ATC informa Atividade acionada para levantamento e elaboração de projeto de possíveis pontos de ancoragem. Assim que o projeto estiver finalizado, informarei o prazo estimado para execução, considerando a aprovação e a viabilidade técnica para a instalação dos pontos. Chamdo ATC Victum: 03345989 22/04/2025- Iago-Telequipe informa O ponto de ancoragem do prédio esta velho e danificado não oferecendo segurança para ancorarmos nele, em todo o prédio não há outro ponto especifico para ancorarmos. (site instalado em julho/2022) >Em nossa ultima visita identificamos 1 fibra com problema, porem hoje havia mais 1 apagada, aparentemente há mais uma com problema no local, instalando a cadeira poderemos testar (video anexo) 17/04/2025- Thais aciona Thiago-Icomon para: Retirar 01 FO de 100m do material do site MGAUF, alinhado entregar para Telequipe amanhã 18/04 15/04/2025- Thais solicita Telequipe priorizar e nos informar o retorno no site meta abril com TX OK, conseguimos disponibilizar a FO amanhã. Você informou que necessita cadeirinha e o acesso está vencendo. 24/03/2024- Iago-Telequipe informa que FO que Vivo disponibilizou com apoio da TEL não serviu, é outro modelo. 20/03/2025- Iago-Telequipe informa Fibra de 100m, mas precisamos também da analise da execução desta atividade pois envolve trabalho com corda e liberação do local. 15/04/2025- Thais alinha com Iago-Telequipe realizar retirada da FO do MGPRS/MGCLZ/MGDEX no CPD com Icomon (alinhado com Thiago-Icomon) para 22/04. Iago-telequipe informa que necessita de cadeirinha para realizar atividade, será realizado vistoria 22/04 para agendar cadeirinha. 24/03/2025- Iago-Telequipe informa que FO disponibilizada não serve, não é do mesmo modelo e não é compatível. 21/03/2025- Thais aciona Jeffão-TEL para enviar T2 de retirada de material (FO) em CPD para atender MGPRS. Alinhado para 24/03 18/03/2025- Iago-Telequipe informa Atividade realizada a pouco, porem infelizmente não deu certo a fusão, mesmo com ela a fibra não subiu será necessário a substituição da mesma 17/03/2025- Danilo informa agendado a fusão para amanhã 8:30. O contato será com o @Diego – 31985357601. Iago-Telequipe informa na integração do site MGPRS1 site instalado em Julho/2022 via projeto Ericsson, porem identificamos uma fibra rompida proximo ao equipamento de energia solar do prédio. 12/02/2025- Danilo informa previsão de TX W8 prev 21/02, solicitado Ericsson priorizar junto empresa física Telequpe agendar retorno para virada de antena e ativação. 06/01/2025- Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 TX fora janeiro, desta forma, carimbo alterado de 02/01/25 para 02/01/25, escopo instalados-2024 02/01/2025- Alterado carimbo de 02/12/24 para 02/01/25, queda dez devido TX P 24/01/25, escopo instalados1112 09/12/2024- Leonardo-RE informa Há uma implantação de rede externa em andamento para atender a tecnologia 5G no site MGPRS, porém estamos com um problema na infraestrutura da canalização TX existente no prédio. A mesma foi tampada no trecho da sala de máquinas até o shaft do prédio que dá início no 21° andar, e não estamos encontrando o restante da canalização até o DG do prédio para efetuarmos a abordagem do site com o cabo óptico vindo da rede externa. Desta forma, solicito a intervenção de uma equipe de infraestrutura no local para adequar o acesso a canalização TX existente para realizarmos a abordagem do site. Caso seja necessária vistoria conjunta no local, informar a data para agendamento com o síndico. 05/11/2024- Necessita ajuste de infra para passagem de cabos a fim de TX entregar a FO sem previsão 18/10/2024- Alterado previsão de tx de 23/10 para 26/11, queda outubro por tx 17/10/2024- Diane em contato com Luciana a fim de verificar passagem de cabos para entrega da FO referente TX 03/09/2024- Troca de carimbo de 02/08 para 02/10, escopo instalados 1112, alinhado com a gestão, TX não sai, possível risco ano 02/09/2024- Troca de carimbo de 02/08 para 02/09, escopo instalados 1112. Devido TX P 02/09 18/07/2024- Troca de carimbo de 02/07 para 02/08 devido TX P 30/09, deveria ser carimbo setembro, mas é escopo instalados 1112, troca com o site MGMRU (ativo) 10/07/2024- Alterado previsão de TX de 01/09para 31/10, queda julho por tx 01/07/2024- Troca de carimbo de 04/06 para 02/07, escopo instalados 1112 05/06/2024- Alterado previsão de TX para 01/08, queda junho 03/06/2024- Troca de carimbo de 02/05 para 04/06, queda maio, devido TX 02/05/2024- Troca de carimbo de 02/04 para 02/05, queda abril, aguarda tx, escopo instalados 1112 15/04/2024- Plano de TX alterado para 30/04, risco meta 08/04/2024- Guilherme via grupo teams Regional MGSUL - Rollout RF informa fica no carimbo 02/04, escopo instalados 112. Logo mantido no carimbo sem alteração no carimbo regional 01/04/2024- Queda de Março, carimbo de 02/03 para 02/04, devido plano de TX previsto Abril, escopo instalados 1112 14/02/2024- Aretha solicita alterar carimbo para 02/03/2024, até os risco inviável, depois refinamos 12/01/2024 - Site retirado meta Fev devido TX. Verificado com Danilo previsão de TX e está pra fora, email RES: Pendente TX - Meta Fevereiro/24 - Regional MG 28/06/2023- Danilo informou TX prevista Agosto 19/06/2023- Danilo informou sobre TX prevista para Julho 06/01/2023-Gonini informou não é viável em fevereiro, rede externa construção 01/11/2022 - Cadu conseguiu priorizar com a ICOMON, ajuste de infra concluído e equipe Ericsson informada. Aguarda TX prevsito 20/11 buscando puxar 21/10/2022 - Cadu informou Icomon acionada para readequação de infra, verificando data 19/10/2022 - Cadu informou sem previsão para ajuste de infra, ainda não temos definição quanto ao orçamento para carga da T2. Aretha ciente 14/10/2022 - Prazo TX para 24/10. Cadu enviou para Rofoldo-Eng Infre Vivo T2 para analise e carregamento para remanejamento/adequação do suporte do S3 do 5G no site MGPRS. Verificar a possibilidade de instalar a antena do 5G na mesma fachada do LTE, assim como foi feito no setor 2. 13/09/2022 - Prazo TX para 24/10 25/08/2022 - Quebrou a sinergia para realizar os registrosdo 4G. Vai ter T2 ADD de reintegração pro 5G devido falta de TX 5G 27/07/2022 - Entrega prevista 29/07, ofensor TX | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0027612 |  |  |  |  | 2G:GPRS1_MG ¦ 3G:WPRS2_MG ¦ 4G:MPRS1_MG ¦ 5G:MPRS1_MG | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH061B1 | CENTRO | 30180-030 | ENTRE BIAS FORTES E OLEGÁRIO MACIEL |  | PRAÇA RAUL SOARES, 339 |  | 84MG002697 | -19,921811 | -43,945264 | BELO HORIZONTE - PRAÇA RAUL SOARES | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2022-06-08 | 2025-07-17 | 2022-06-22 |  | 2025-08-31 | 2022-07-22 | 2022-09-07 | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2025-06-03 | 2022-04-20 | 2022-06-03 | 2025-07-03 | 2022-03-06 |  |  |  | 2022-03-13 | 2025-07-10 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-08 | 2025-08-16 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 11/03/2025 | 2022-03-21 | 2025-08-01 | 2022-11-11 | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2025-08-31 | 2022-06-30 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 2025-09-15 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-07-29 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2022-04-24 | 2025-09-18 | 2022-09-16 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-03-17 | 2025-09-24 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-09-26 | 2025-03-17 | 2025-08-05 | 2025-09-28 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGPRS_01,M2023EST_MGFEN_01 | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:00:59 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:00:59 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG453181 | ENG00246050 | MG00961 | MGPGV | RF117022 | IE091754 | PGV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | VANDALISMO ¦ PENDENTE BO | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | VANDALISMO | PENDENTE BO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 4 | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 67504.47 | 103315.48 | 170819.95 | ICOMON |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | NOK | NOK | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 5G 2022 | Projeto 5G | Modernização 4G: RRU2600 com sinergia | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | QUEDA | CAPACIDADE | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 05.08 TLF - VANDALISMO | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, devido pendente PO complementar do vandalismo, aguarda nova req, retirar item de GPS. Margem agosto devido ainda pendente PO 28/08/2025- Recebido REQ ericsson de reposição vandalismo. Thais cobra Telequipe envio BO. BO no sistema da polícia mas com dificuldadade para baixar. Necessário laudo dos pontos de ancoragem para atividade em cadeirinha referente passagem de cabos no esteiramento externo. Chamado Victum com ATC: 03621508 referente ao laudo dos pontos de ancoragem 12/08/2025- Iago-Telequipe informa que ao receber o material complentar da mudança de solução (devido remanejamento da fachada para o topo prédio) foi identificado que o material que foi armanezado na sala não estava lá. Desta forma, não é possível seguir com atividades e necessita do material, RRUs, AIRs, RP 26/06 - Luciana aciona Icomon seguir com infra para ampliação. Restam remanejar 3 MW porém já é possível Vivo ampliar demanda 5G - Liberado para Vivo em 25/06. Arnaldo-ATC informa liberado par a Vivo seguir com atividades de ampliação em paralelo finalizar o remanejamento. Thais cobra posicionamento da ATC quanto as atividades de remanejamento devido OEM-VIVO informar que o 4G está fora e evidências RRUs no chão do topo do prédio 17/06 - Remanejamento finalizado! Estamos trabalhando agora no acabamento dos cabos e removendo os suportes e esteiramento antigos da fachada. O técnico da Vivo estará no site amanhã pela manhã para nos dar suporte em alguns alarmes que apresentaram, mas todos os setores estão no ar 11/06 - CRONOGRAMA ENVIADO ACORDADO ENTRE AS EMPRESAS EM EXECUÇÃO - RFI PLAN 13/06 04/06 - CRONOGRAMA APRESENTADO E VALIDADO POR O&M VIVO  03/06 – Finalização de todo encaminhamento de esteira na fachada e subsolo (necessário furos técnicos em viga do subsolo);  04 a 06/06 – Passagem e fixação dos cabos de alimentação de RRUs e fibras no novo encaminhamento (em paralelo aos existentes);  09/06 – Remanejamento do primeiro setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  10/06 – Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  11/06 - Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  12 e 13/06 – Remoção dos suportes e esteira existentes à serem removidos na fachada. 11/06 - CRONOGRAMA ENVIADO ACORDADO ENTRE AS EMPRESAS EM EXECUÇÃO - RFI PLAN 13/06 04/06 - CRONOGRAMA APRESENTADO E VALIDADO POR O&M VIVO  03/06 – Finalização de todo encaminhamento de esteira na fachada e subsolo (necessário furos técnicos em viga do subsolo);  04 a 06/06 – Passagem e fixação dos cabos de alimentação de RRUs e fibras no novo encaminhamento (em paralelo aos existentes);  09/06 – Remanejamento do primeiro setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  10/06 – Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  11/06 - Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  12 e 13/06 – Remoção dos suportes e esteira existentes à serem removidos na fachada. 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto 02/06/2025- Adriano-oem-vivo confirma cronograma. Anderson-helpengenharia envia cronograma de atividades para remanejarmos as antenas e RRUs para a cobertura do prédio:  03/06 – Finalização de todo encaminhamento de esteira na fachada e subsolo (necessário furos técnicos em viga do subsolo);  04 a 06/06 – Passagem e fixação dos cabos de alimentação de RRUs e fibras no novo encaminhamento (em paralelo aos existentes);  09/06 – Remanejamento do primeiro setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  10/06 – Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  11/06 - Remanejamento do segundo setor (remoção das antenas na fachada com cadeirinha) e ativação até o final do dia;  12 e 13/06 – Remoção dos suportes e esteira existentes à serem removidos na fachada. 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 28/05 - Bruno Pilon-ATC informa AGUARDANDO CRONOGRAMA DA EMPRESA ATC HELP PARA COMPARTILHAR COM A VIVO. HELP JA INFORMOU QUE DEVIDO AS COMPLEXIDADES DAS VIRADAS DOS SETORES COM PASSAGENS DE NOVOS CABOS E INFRA,O RFI PLAN SERA FINAL DE JUNHO 21/05 - Bruno Pilon-ATC informa VISITA REALIZADA COM O&M VIVO PARA FECHAREM PLANO DE REMANEJAMENTO E PARALIZAÇÃO DOS SETORES 12/05 - Bruno Pilon-ATC informa RFI Plan para final de Maio 30/05 devido complexidade da obras e remanejamentos envolvidos com paralização dos setores 17/01/2025-Carimbo alterado de 01/02/2025 para 01/06/2026. Evandro-atc informa Atualização (17/01): Necessária a aprovação COMAR devolutiva prevista para Março/25 07/05 - RFI Plan para final de Maio 30/05 devido complexidade da obras e remanejamentos envolvidos com paralização dos setores - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO TIME VIVO DA JM DE REMANEJAMENTO JA SOLCITADA ESSA SEMANA 29/04 - RFI Plan para final de Maio 30/05 devido complexidade da obras e remanejamentos envolvidos com paralização dos setores - Precisaremos do apoio Vivo nas JM 17/04 - ANDERSON DA EMPRESA HELP FICOU DE IR ATÉ O LOCAL PAR AMOSTRAR O PROJETO REVISADO E TENTAR INICIAR OBRAS - RFI PLAN PARA 23/05 08/04 - PROJETO ENVIADO A VIVO EM 03/04 - AGUARDANDO APROVAÇÃO RF E INFRA Revisão de projeto para alocar antenas que ficaram na faixada para o topo - em paralelo Comar em aprovação. O processo foi protocolado em 18/10/2024 sob o nº 67612.900008/2025-15 e encontra-se em análise há 158 dias. A média para conclusão é de 180 dias, o que indica que o processo está próximo de ser finalizado, embora existam casos em que esse prazo seja excedido. REVISAO DE PROJETO ATÉ 10/04 06/01/2025- Reunião PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1, não estava na lista, alinhado carimbo 01/02/25. Troca de carimbo de 01/01/25 para 01/02/25 17/12/2024- Simone-HelpEngenharia contratada ATC informa dificuldade de acesso para vistoria, síndico informa que o condômino da cobertura não liberou o acesso, time de acesso ATC tratando o tema 03/12/2024- Roger-oem-vivo informa TPs para realização da atividade TP 14144119 – Dia 17/12, TP 14144172 – Dia 18/12 22/12/2024- Alinhado com a gestão troca de carimbo de 01/12 para 01/01/2025 devido gestão do remanejamento ATC e ainda está pendente po e a infra após o remanejamento. Dezembro mês curto e com chuvas. Thais cobra novamente TPs de impacto e cronograma de atividades da ATC 13/11/2024- Thais solicita Andre-OEM abertura de TP de impacto para atividade da ATC de remanejamento da fachada para topo do prédio. Solicita Simone-HelpEngenharia enviar cronograma de atividades 24/10/2024- Arnaldo-ATC via email RES: Casos Críticos ATC - Regional MG informa Dependendo de JM da Vivo - Email anexo 21/10/2024- Thais cobra ATC posicionamento sobre processo de COMAR 18-10-2024 Claims RP do FSA para reposição faturado Por favor, gerar o pré-alerta para a NF 001160456. Nº COLETA DATA COLETA CSR OV CLAIMS NF EDB NF CLIENTE MATERIAL QTDE SERIAL RECLAMADO 12240 17/10/2024 5481126 582707674 1160456 844686 KDU1370093/11 1 EM8A382707 05-12-2022 A Intervenção atual deste site já tem PO ativa e materiais faturados, analisando projeto executivo fornecido x WR/PPI, será necessário revisar a solução pois haverá alteração de Infra (Suportes/Mastros), com mudança de alturas, sendo assim necessário novos materiais, podem solicitar a criação de registro complementar para que seja feito a cobrança e envio dos materiais necessários na revisão e o serviço? 03/06/2024- Troca de carimbo de 03/05 para 03/08 devido COMAR, remanejamento da fachada para topo do predio 08/04/2024- Rodrigo-ATC informa Encontramos uma linha de defesa para o pleito da Altura desejava junto ao COMAR, sendo assim estamos sequenciando com o Processo com a altura desejada , em média de 180 dias para retorno. Cobrado atualização do tema de altura do COMAR para Rodrigo-ATC. 27/04/2024- Rodrigo-ATC informa Este site temos uma restrição do COMAR de 42m de altura, solicitei uma avaliação da empresa contratada de COMAR para aferirmos a possibilidade de revertermos este cenário, assim que posicionarem lhe dou retorno, prazo de retorno é até 05/04/2024. Gabriel-ATC solicita Rodirgo-ATC verificar do ponto de vista de licenciamento, se podemos propor a instalação de dois mastros de 3,0m sobre a laje do reservatório (EL. 57,0m)? Com isso, teríamos uma cota final de 61,0m (57,0m laje + 3,0m mastro + 1,0m pára-raio), 26/03/2024- Joao Borges-ATC informa Apos reunião com o sindico, falou que não aceita suportes na fachada. Verificar a possibilidade de instalar 2 mastros de 3M em cima da caixa d'água pois já existe vários mastros inclusive 1 com 3M. 20/03/2024-Joao Borges-ATC informa que irá agendar visita. Thais cobra ATC data do remanejar antenas, cabos e RRUs e recompor a fachada do prédio 28/02/2024- Aretha informa Entendo que não cabe uma revisão de projeto. O site está tendo sua solução alterada de mastros em fachada do edifício para mastros na caixa d´agua. A ATC precisa remanejar antenas, cabos e RRUs e recompor a fachada do prédio. Aretha solicita Andre-OEM Assim que a ATC informar a data de atividade, informar a P de impacto a vocês e acompanhamento remoto. 27/02/2024- Simone-HelpEngenharia informa para Mery precisar de revisão de projeto nos mastros 7, 8 e as esteira da fachada, ele não autorizou as instalações. 26/02/2024- Thais solicita Roger e Andre-OEM ajudar e informar uma JM para atividade conjunta com ATC para realizar os remanejamentos necessários no site MGPGV 01/02/2024- Wolassi-HelpEngenharia informou responsável pelo edifício liberou o acesso; Agora estamos dependendo do apoio da VIVO para liberação da JM para podermos executar os remanejamentos 06/11/2023- Anderson-HelpEngenharia informa Previsão de RFI infra 22/11, lembrando que neste caso vamos instalar um novo trecho de esteira em toda fachada do prédio. @Luciano Desiderio, de quem será a responsabilidade de transferir todo cabeamento atual para o novo trecho de esteira ? 31/10/2023- Retirado meta Novembro devido atualização previsão de RFI 25/10/2023- Thais cobra Merry-ATC retorno para que equipe da Help Engenharia possa seguir com as atividades (09/10/2023) Wolassi ¦ Help Engenharia <wolassi@helpeng.com.br> cobra retorno à Mery Baraviera <Mery.Baraviera@americantower.com> para início da obra; (29/09/2023) Aquino questiona à Help quem da ATC está envolvido. Help informa: @'Luciano Desiderio' e @Geovane Joao Da Silva. Desidério adiciona Eng. RT ATC; (22/09/2023) Conjunta O&M (Wesley) e ATC/Help realizada. Help sugere à O&M seguir com a solução: "Subir com as RRUs para o terraço e ao invés de subir cabos de 1 ½”, subiriam as fibras e alimentação das RRUs. E Assim usariam rabichos para atender as antenas"; 20/09/2023- Wesçey-OEM-VIVO informa Estive no local com o fornecedor da Help, há uma previsão de subir as antenas da posição atual para que um setor fique no topo do prédio e os outros 2 setores fiquem a 3 metros abaixo do terraço ainda na lateral do prédio. Isto implica em trocar os cabos de 7/8” por outros de 1 ½” uma vez que as RRUs se encontram na garagem do prédio. Eu não vejo espaço físico para passagem de novos cabos 1 ½” utilizando a esteira atual. Seria necessário nova estrutura por toda garagem e lateral do prédio. Sugestão 1: Subir com as RRUs para o terraço e ao invés de subir cabos de 1 ½”, subiriam as fibras e alimentação das RRUs. E Assim usariam rabichos para atender as antenas. Sugestão 2: Subir com a fibra externa e alimentação AC até o terraço e fazer toda a instalação dos equipamentos já no topo do prédio. 20/08/2023- Wolassi-Contratado-ATC solicita agendar uma conjunta com técnico VIVO in loco? Para que possamos alinhar e realizar levantamento do impacto da atividade, se o cabeamento existente atende ou se será necessário troca, e qual o seria o período necessário para JM? 23/08/2023- Em paralelo a renegociação contratual, a ATC já acionou O&M para uma conjunta para avaliar como se dará o remanejamento em relação aos cabos existentes e impacto da atividade 22/08/2023- Guilherme Mesquita-vivo solicita Luciana- Gestão-Contratos-Vivo Conforme conversamos apoio para cobrarmos a Accenture o prazo de negociação, visto que este site é prioritário e estamos desde Julho aguardando uma evolução. Guilherme Mesquita-Vivo informa para Luciana-Gestão-contratos-vivo apoio para acertarmos este caso. A solicitação de informar o valor foi feita pela ATC, devido ao Site não ser cedido. Com este valor, eles iriam negociar com o proprietário. Poderia alinhar este tema com a ATC? Luciana-Gestão-Contratos-VIVO informa caso já foi esclarecido, e ATC não será responsável pela negociação por este motivo o valor do aluguel não foi enviado. Quem está responsável por esta negociação é Accenture. 21/08/2023- Luciana informa O contrato está em negociação, informação de valor é tema entre o negociador e locador, não é uma informação pública. Pra que precisam do valor? Thais cobra Luciana-Gestão-Contratos-Vivo atualização do tema. Glauco-EngRF-vivo informa o WR já está considerando este remanejamento para o topo, portanto seguir conforme as definições de TM e TE consideradas no documento de WR (em anexo) para as antenas de RF. 16/08/2023- Cadu cobra atualização sobre o tema 11/07/2023 Cadu cobra Luciana-Contratos-VIVO atualização sobre disponibilizar informação de locação para ATC 30/06/2023- Luciana-VIVO informa Já estou em contato com Yasmim sobre o tema. 27/06/2023- Yasmin-RealEstate-ATC solciita saber qual o valor atual da locação para dar andamento na negociação. Para que possamos retornar com o síndico desse condomínio e darmos andamento na negociação, precisamos saber qual o valor de locação pago atualmente para o locador, por esse site não ser cedido não temos a informação do valor atual de locação. 19/06/2023 - Arnaldo Mendes-ATC informou Estamos sofrendo com a liberação do acesso para começar as obras. No momento não temos prazo. 23/05/2023- Arnaldo Mendes-ATC informou Quanto a regularização ( parte de obras ) – RFI Plan 30/06 17/05/2023- Cadu pergunta Gabriel-ATC qual a previsão para conclusão das obras. Gabriel-ATC informa Projeto aprovado para atuação da equipe de obras. 12/04/2023- Cadu cobrou sobre atualização da reunião ATC com síndico para iniciar tratativas de obra 28/03/2023- Cobrado time da ATC sobre A reunião com o síndico foi realizada? 24/03/2023- Agata-ATC RECEBEU o projeto ontem e na mesma data entrei em contato com o síndico, Sr Mauricelio. Propus uma reunião para que ele possa tirar todas as dúvidas que têm quanto a forma de instalação etc., no entanto, ele está viajando e só terá disponibilidade na próxima semana apenas após as 18h. Já alinhei com a @Mery, para que fale com o síndico na segunda ou terça feira ( a depender da disponibilidade devido a viagem). Acredito que pós sanar as dúvidas do síndico, o trâmite de negociação e liberação deve seguir sem maiores interferências. 23/03/2023- Tadeu-ATC informou Como o contrato é não cedido e existe o interesse de ambas as empresas em ceder a quantidade máxima de contratos da VIVO para a ATC, nós conduziremos sim o tema de alteração contratual e qualificação da ATC como locatária no lugar da VIVO, passando então o site ser cedido quando formalizarmos esse novo contrato. 22/03/2023- Cadu cobrou ATC sobre tratar junto ao condomínio para questão de instalarmos os mastros para cima do prédio. 01/03/2023- Arnaldo-ATC acionou Thais Melo e Agata Santos ATC para juntamente com o condomínio para tratar essa questão de instalarmos os mastros para cima do prédio. Bem como solicitou Gabriel Alves e Patricia Lipener ATC para auxiliar as menias de RE da ATC com o sinidico . Cadu informou Arnaldo-ATC Conforme histórico, realizamos a visita ao local e, em conversa com o síndico, Sr. Mauricelio, ele nos informou que a melhor alternativa seria alterar a posição das antenas para o topo do prédio (caixa d’água). Entendo que não temos mais o que negociar. Cabe à ATC executar a obra. 16/01/2023 - Arnaldo-ATC informou Infelizmente ainda não temos prazo RFI da obra. O Site esta em negociação com condomínio pela área de Real State. 15/01/2023- Merry-ATC informou Solicitamos um parece de Real Estate a respeito da área locada x área ocupada. Assim que nos retornarem saberemos se teremos que negociar com o Condomínio ou se já podemos iniciar a obra. 09/01/2023- Cobrado novamente previsão de RFI por parte da ATC 03/01/2023- Glauco via email informou WR aprovado com ressalva dos ajustes de TE, por motivo de alteração na altura das antenas e também na Coluna PO, considerar valores a pagar, somente itens abaixo do descrito como “Complementares”! 03/01/2023- Fabio Vivo passou pra Rogerio-Ericsson informações acordadas com ATC a fim de priorizar análise de WR e solicitou Merry e Arnaldo ATC previsão do RFI 28/12/2022- Fabio-Vivo informa estar acordo com a proposta para o posicionamento dos mastros, porém há dúvidas se a quantidade prevista atenderá à demanda atual das RRUs, 16 unidades no total atualmente. E solicitou Douglas-Ericsson avaliar e caso tenha o mesmo entendimento, peço informar a quantidade ideal para atendimento à demanda. 15/12/2022 - Guilherme-Ericsson informou que WR foi revisado e deve enviar nova T2 hoje 15/12 02/12/2022 - Solicitado Ericsson revisão de WR considerando parâmetros de RF devido alteração de infra (conforme orientação Glauco). Fábio-Vivo de acordo com proposta ATC. 01/12/2022 - Merry-ATC enviou proposta, encaminhado para Fabio-Vivo verificar aprovação 17/11/2022 - Merry-ATC informou ainda validando o projeto de remanejamento e de acordo com o último PPI da Vivo para a demanda SIT-12524188, precisaremos adequar as antenas da REI. Confirmar o carregamento final e solicitar a remoção das antenas excedentes do site 10/11/2022 - Merry-ATC informou via email projeto previsto para meio da semana que vem, 16/11/2022 13/09/2022 - Necessário readequação de infra para levar estrutura topo do prédio para caixa dagua, site cogestão ATC. Solicitado seguirmos com ativação do site BCP para substituir o PGV 08/08/2022 - Reunião com Engenharia de RF e Engenharia de Infra, decidido levar as antenas para o topo do prédio, a fim de subir com cabos e melhorar atividades de ampliação 02/08/2022 - Verificando necessidade de infra pra prumada de cabos, dificuldades de subir com cabos, parapente de vidro, porcelanato | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0027850 |  |  |  |  | 4G:MPGV1_MG ¦ 5G:MPGV1_MG | 48770 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH006B1 | FUNCIONÁRIOS | 30150-321 |  |  | RUA PIAUÍ, 1435 EDIFÍCIO MARBELA |  | 2025 | -19,934056 | -43,927331 | BELO HORIZONTE - PIAUÍ GETÚLIO VARGAS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO | SHARING | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2023-04-03 | 2025-07-17 | 2022-06-24 |  | 2025-08-31 | 2022-07-08 | 2022-08-23 | 2022-07-08 | 2022-03-29 | 2025-06-03 | 2022-03-29 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-03-08 | 2025-07-10 | 2023-04-01 | 2025-04-13 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2025-08-16 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 31/01/2025 | 2023-03-16 | 2025-08-01 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-06-26 | 2025-08-31 | 2025-06-26 | 2022-07-12 | 2025-09-15 | 2022-07-12 | 2025-06-11 | 2022-07-12 | 2025-06-25 |  | 2022-04-10 | 2025-09-18 |  |  |  | 2022-07-08 | 2025-09-24 | 2022-07-08 | 2025-10-03 | 2025-09-26 |  | 2025-10-03 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 69 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:28 | 09/04/2025 12:01:28 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:28 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG497531 | ENG00393901 | MGREG220024 | MGAUV | RF160156 | IE111324 | AUV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3102605 | ANDRADAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 | 2024-12-03 | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO RD | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | OBRA TX | PRAZO RD | ROLLOUT_2025 | 2022-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 12466.86 | 72936.14 | 85403 | SHARING |  | NOVO | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | METAL ALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório |  |  | 2023 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  | /Regulatório 2300MHz | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | UP RISCO | REGULATÓRIO 2300 | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/01/26 para 01/10, envio lista meta outubro. EAP AGUARDA TX 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/01/2026, recalendarização ago a dez 08/04/2025- Carimbo alterado de 03/06 para 01/05, site aguarda tx Compartilhamento - Implantação - Liberar 11/11/2025- Alterado carimbo de 01/01/2025 para 01/03/2025 devido compartilhamento para TX 16/08/2024- Aretha solicita De orçamento para overbooking (ação inversora 2024 para 2025): MGAUV, MGICZ e MGPRN. Aretha solicitaTroca realizada com os sites De overbooking para orçamento (ação inversora 2025 para 2024): MGFJV, MGFMH e MGBMV 08/08/2024- TX compartilhamento ponta B crítico. Responsável compartilhamento. Ação liberar compartilhamento ponta B 08/08/2024- Aretha informa risco ano devido compartilhamento crítico da ponta b. Mantido no escopo. Escopo 2024 31/07/2024- Aretha solicita Giuliano e Nelson providenciar as seguintes alterações de “ano” (ação inversora) nas obras do projeto Regulatório Localidades 2300: De orçamento para overbooking (ação inversora 2024 para 2025): MGVAU, MGAUV, MGBXA e MGPRN20/07/2024- Aretha via email férias informa ponta B REFORÇO MGPMO - sem viabilidade técnica de mudança de ponta B - EV VIVO (sem viabilidade técnica) 1,2 10/07/2024- Retirado da meta agosto devido prev de com da TX e estar com 1 site a mais na meta 10/07/2024- Alterado previsão de TX de 25/07 para 31/10, queda ago por tx, buscar troca 17/01/2024- Aretha informa tem não temos PO de TX, é risco mesmo. Aretha informa TX P para Abril, necessário fechar contrato, sair PO, faturar equipamentos 21/12/2023-Gilson-OEM informa entregar material do site MGAUV aos cuidados de Cleiton no endereço Rua Dr. Ismael de Faria, 91 Luxemburgo. Alinhado utilizar parte dos -materias (cabos de energia e FO, 100m) do site MGAUV no MGVNS, Guilherme Mesquita ajudando verificar local em BH para armanezar os materiais de MGAUV, Ericsson agenda pra W52 entrega de material 04/09/2023- Aretha email Regulatório 2300MHz - Regional MG¦SUL carimbo Fev/2024 03/07/2023- Aretha informa Sites inviabilizados por TX após aquisição (Houve uma falha na ferramenta utilizada na qualificação a qual gerou o erro na validação. a. Ações: - A Engenharia de Transporte solicitou estudo de LOS – EM ANDAMENTO Resp. Keila Prev. Aguarda retorno do vendor (Behive) | [5 empty] | 2023-01-31 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2022-08-23 | FCU0043096 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0043096 |  |  |  |  | 4G:TAUV1_MG | 61100 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 35 |  |  |  | nao | MARCIA | HIGHLINE | MGNDR005 | RURAL | 37795-000 | TERRENO |  | LUGAR DENOMINADO CAMPOS DOS MOIRÕES | MGNDR005 | 84MG003701 | -21,96077 | -46,58839 | ANDRADAS CLUBE DE CAMPO UVA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) | Concluído - Site aprovado | 2024-11-04 16:33 | 09-(PROJETO) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | RFI CONCLUÍDO | - | PLANEJADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | 2023-02-06 | 2025-02-02 | 2023-02-07 | 2023-03-10 | 2025-03-19 | 2023-03-10 | 2023-04-13 | 2025-04-18 | 2023-04-13 | 2023-07-24 | 2025-06-17 | 2023-07-24 | 2023-11-16 |  | 2023-04-24 18:48 | 2023-07-24 |  | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-09-04 |  | 2023-04-09 | 2023-09-05 | 2025-09-25 | 2023-11-13 |  | 2025-07-17 |  | 2023-11-20 | 2025-10-02 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 2023-11-16 | 2025-10-09 |  | 2023-11-27 | 2023-09-29 |  |  | 2023-11-27 | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 2023-09-29 | 10/03/2025 |  | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-12-26 | 2023-12-27 | 2025-12-26 | 2025-10-31 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2025-11-04 | 2023-12-28 | 2023-12-22 | 2025-11-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2025-02-21 |  | 2024-01-30 | 2025-11-21 | 2025-06-25 | 15/09/2025 |  | 2025-09-15 | 2025-11-24 |  | 2025-09-22 | 2025-11-24 |  | 2025-09-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013095 | 2025-06-22 | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-06-22 | 2025-12-15 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:03:29 | 09/04/2025 12:03:29 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 25/08/2025 09:28:33 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG500380 | ENG00414314 | MG01453 | MGMGS | RF162449 | IE114056 | MGS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3105400 | BARÃO DE COCAIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | ACESSO ¦ ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | ROLLOUT_2025 | 2022-12-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 3 | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 48811.8 | 88198.24 | 137010.04 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | NOK | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade Adicional 2023 | Capacidade |  |  | 2023 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 02.04 TLF - ACESSO | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09 acesso crítico Vale e prioridade escopo B2B VALE 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, acesso crítico vale 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/05, site acesso crítico Vale 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/05, site acesso crítico Vale 30/12/2024- Troca de carimbo de 03/12/2024 para 01/03/2025, dequa de 2024 devido acesso vale (08/11/2024)Infra Icomon pendência da Vale para validação dos documentos e liberação de acesso 02/10/2024-Troca de carimbo de 02/09 para 02/10 devido acesso para realizar infra 06-09-2024 Acesso crítico da Vale. Necessário treinamentos e documentação . 02/09/2024- Troca de carimbo de 02/08 para 02/09, escopo queda 441. Devido infra prev 09/09 20/08/2024- Thaigo-Icomon informa para site MGMGS equipe esta fazendo o curso de NR22 conforme solicitado pela Vale previsão de termino do curso quinta-feira, na sequência iremos copilar todos documentos gerados no link do drive como solicitado! 12/08/2024- Keila envia email para Ericsson e Icomon documentação necessária para a liberação de Acesso aos sites MGMGS e MGMBU - Vale - Mina de Gongo Soco e Mina do Brucutu. 03/07/2024- Definido será gabinete vendor 02/07/2024- Luca-RSA informa Esse não será aberto para a BTC. BTC não esta mais atendendo sites que não são dela. Esse foi definido e já deve ter pedido de gabinete vendor. Se não for gabinete vendor não vai ser atendido em julho, só a partir de setembro. 01/07/2024- Definido gab sharing. Reunião Aretha 19/06/2024- Aretha informa DE/PARA do gabinete de MGMGS para MGDFS (Compromisso TAC ANATEL JULHO) email RES: [MG/SUL] - FUP - Carimbo x Compromisso - NOK - TAC. Aretha via email Acionamento de Gabinetes Vendor - Meta Julho informa seguir com gabinete vendor RF 18/06/2024- Carimbo alterado de 04/07 para 02/07 devido orientação não existe mais o carimbo 04, porém risco meta Julho, devido acesso crítico Vale 08/05/2024- Equipe de vistoria fizeram treinamento de segurança. Aguardando a liberação para executar a vistoria. Documentação Ok. 08/04/224- Reunião com Aretha via teams, informado que escopo 639 pode ir até junho, solicitado troca de carimbo escopo 639, desta forma, carimbo alterado de 02/05 para 02/06. Email Aretha Novo carimbo 639 15/01/2024 - Giovanna-ericsson solicita técnico abrir TA 05/01/2024- Ainda não problema de acesso devido Acesso restrito por conta da barreira está em nível 3. Solicitado Giovanna-ericsson abrir TA de acesso crítico 16/08/2023- Samla-Vale informa Temos restrição de acesso para área ZAS. Para as demais áreas operacionais da Vale segue regra padrão. Para melhor informação peço que me encaminhe um KMZ com as áreas de atuação para verificação se está em área ZAS ou não. 03/08/2023- Nicolly-Vale informa A Barragem Sul Superior está em nível 3 de emergência e a área ZAS (Zona de Autosalvamento) não poderá ser acessada. Em caso de necessidade para manutenção da rede em locais específicos o time do PAEBM, ponto focal em Gongo Soco @Samla Fagundes, deverá ser acionado para conhecimento e orientação das medidas de segurança necessárias e pontos possíveis de acesso. 16/05/2023- Giovana-ericsson informou Estivemos no site MGMGS1, porém não foi possível o acesso , a barragem está em nível 3 não sendo autorizada a entrada na Mina por motivos de segurança. | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GMGS1_MG ¦ 3G:WMGS1_MG ¦ 4G:TMGS1_MG | 63211 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGMGS | ZONA RURAL | 35970-000 |  |  | MINA DE GONGO SOCO, CVRD |  | 84MG002804 | -19,955261 | -43,587869 | BARÃO DE COCAIS - MINA DE GONGO SOCO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | ACESSO: -Problema de acesso: Baragem em nivel 3 com perigo de rombimento e-mail Vale, não autorizado entrar. |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-09 | 2025-07-17 | 2023-01-01 |  | 2025-08-31 | 2023-01-01 |  | 2023-01-01 | 2024-05-24 | 2025-06-03 | 2024-05-27 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-05-07 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-07-10 | 2024-11-07 | 2025-04-13 | 2024-07-12 | 2024-11-09 | 2025-08-16 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 30/08/2025 | 2024-05-22 | 2025-08-01 | 2024-08-09 | 2024-05-14 | 2024-11-07 |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2024-11-01 | 2025-08-31 | 2024-11-01 | 2025-03-07 | 2025-09-15 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2024-12-19 | 2025-02-21 |  | 2025-06-24 | 2025-09-18 |  |  |  | 2023-07-06 | 2025-09-24 | 2023-07-06 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:36 | 09/04/2025 12:01:36 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:36 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG501595 | ENG00474318 | MGIND230003 | MGSDX | RF163878 | IE115454 | SDX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-03-17 01:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-03-03 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 24933.38 | 186717.21 | 211650.59 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 159901.51 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto Indoor 5G 2023 | TAV | Os equipamentos 3G/4G serão remanejados do site indoor MGCAI. ¦ Criado a partir do planejamento de obras ENG00418956, pela solicitação de mudança CH0003048 ¦ Os equipamentos 4G serão remanejados do site indoor MGCAI. |  | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VMG-ACM063-25 | MARKETING | INDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 12/03/2025- Cobrado atuação da QMC na tratativa do alarme de VSWR. 06/03/2025- Aretha cobra atuação da QMC na tratativa do alarme de VSWR. Andres-eng-rf informa alarme de VSWR/RL abaixo do limiar. Manjuba-Ericsson informa Atividade foi realizada site on air e com tráfego, porém com alarmes presentes. 28/02/2025- Aretha informa que está liberado atividade para Ericsson seguir.Segue contato do suporte de N2RF: @Jose Ricardo Santiago De Medeiros (11)99620-1937 para apoio na JM 27/02/2025- Espindola-QMC informa Atuamos no site e segue log sem alarmes. Relembrando que o setor 1 é SISO e os demais setores MIMO 2x2. 13/02/2025- Aretha aciona Luiz Espindola-QMC para correção imediata dos alarmes encontrados. Não podemos manter a operação do Shopping nessas condições. A próxima JM (14/02) NÃO será realizada até a solução dos alarmes em questão. 12/02/2025- Aretha informa cronograma alinhado com QMC e OEM - 13/02/2025 – 14486614 (Migração física de BBU e RRUs para o sistema indoor QMC mantendo a configuração de MGCAI) - 14/02/2025 - Antenor Batista Da Silva Neto abre a TP 14529821 (Reintegração e transformação de MGCAI em MGSDX (4G e 5G) Técnico de campo O&M N1: Emerson Silveira – 31 99602-8067 Suporte remoto O&M N2 – Leonardo Afondo Pinto - (61) 9962-94129 Luiz Espindola-QMC informa cancelando a atividade as 02:50hs, pois desde as 23:40hs estamos solicitando a abertura da porta da HBTS QMC, sem sucesso. Precisamos acessar a HBTS para ligar os disjuntores e energizar as RRU´s após o remanejamento. O Emerson O&M VIVO também concordou que é um risco realizarmos o remanejamento, pois não teríamos tempo para realizar o rollback, em caso de VSWR. 07/02/2025- Andres-enf-rf-vivo solicita Itamar paralisar no Science o site MGCAI - BELO HORIZONTE CAIÇARA SHOPPING DEL REY equipamentos abaixo, no dia 10/02/2025 23:59h – Inicio atividade 1 • TPs de impacto abertas – 11/02/2025 – 14486531 / 12/02/2025 – 14486570 / 13/02/2025 – 14486614 • 1ª etapa: Realizá-la em 2 partes na JM de 0 às 6h -1ª parte - Migrar a BB6631 para o gab. De serviço 2, interligar com a TX existente de MGCAI, reconecta as RRUs na BB6631 e verificar se o site retornou; 2ª parte: Migrar as RRUs do legado para o site QMC, conecta com os novos cabos de alimentação e FO bem como com o SI QMC e verifica se o site subiu; Dia 12/02/2025 00:01h – Inicio atividade 2 • 2ª etapa: Agendar uma 2ª JM, 0 às 6h - Alterar sigla, IDNODEB, alterar TX para MRAT e reintegrar os serviços, incluindo o 5G • Solução final: Migrar 2100/2600; Deixar a ampliação do 1800 já estruturada; 850/700 a desativar 28/01/2025-Troca de carimbo de 01/01/25 para 01/02/25 alinhado com PMO e gestão, devido pendência material QMC para seguir com o remanejamento 24/01/2025- Espindola-QMC informa que para seguir com a solução acordada na reunião como mais segura e no padrão vivo a QMC não tem o material no padrão Ericsson e não há de pronta entrega, tendo disponível em 04/02/2025 em BH: • FO 48 fibras • 2 DIO10 posições Duplex • Mini Rack 3U • 10 cordões ópticos duplex 10 m 23/01/2025- Reuniao QMC, vivo-implantação, vivo-rf e ericsson alinhado QMC – Atividade a ser realizada em 2 etapas: Atividades: 1. Vistoria para remanejamento da BB6631 para o GAB serviço 2, identificação das RRUs a remanejar, identificação da TX no gab de serviço 2, interligação com a TX que está RBS2106, ponto de alimentação da BB6631 e cabos de alimentação/FO entre o gab de serviço 2 e o novo local das RRUs disponibilizado pela QMC, identificar onde estão os materiais da VIVO (cabos de alimentação e FO) - Aguarda relatório Prev. 23/01/25 2. Passagem dos cabos de alimentação da sala da QMC até o novo ponto das RRUs – CONCLUÍDO 3. Ericsson confirmar a existência e necessidade do cabo de interligação entre a RP6651 e a BB6631 de modo a usar uma única porta de TX. Segundo a Ericsson, foi deixado junto com o restante do material. @Luiz Carlos Espindola Filho confirmar a armazenagem 4. Instalação do tie cable – Prev. 24/01/25 – Depende da definição dos cabos 5. Coleta das FO em MGCPD – Depende da definição dos cabos 6. Disponibilizar o WR e OE para elaboração do script considerando MGSDX com 4G e 5G integrados – CONCLUÍDO @Luiz Carlos Espindola Filho enviar para NG 1ª etapa: Realizá-la em 2 partes na JM de 0 às 6h -1ª parte - Migrar a BB6631 para o gab. De serviço 2, interligar com a TX existente de MGCAI, reconecta as RRUs na BB6631 e verificar se o site retornou; 2ª parte: Migrar as RRUs do legado para o site QMC, conecta com os novos cabos de alimentação e FO bem como com o SI QMC e verifica se o site subiu; 2ª etapa: Agendar uma 2ª JM, 0 às 6h - Alterar sigla, IDNODEB, alterar TX para MRAT e reintegrar os serviços, incluindo o 5G Solução final: Migrar 2100/2600; Deixar a ampliação do 1800 já estruturada; 850/700 a desativar VIVO: • Paralisar MGCAI no Science - @Luciano Segatto Saiani Aguarda data da JM. Necessário avisar com 36h de antecedência • Necessário abrir TP de impacto – Implantação solicitar a O&M (aguarda definição da data da atividade) • O&M acompanhar – Implantação solicitar a O&M (aguarda definição da data da atividade) • Após migração, @Luciano Segatto Saiani solicita a desativação do MGCAI • Para aceitação, uma vez migrado, segue o fluxo normal, correto @Diane Oliveira Da Silva Vieira? SIM • @Adriano Inacio Andrade te mantive na cópia só para teres as informações do que estamos trabalhando. A priori, não faremos nenhuma atividade em campo nessa semana 13/01/2025- Matthues aciona Jeffão-TEL para retirada, deslocamento e instalação de Gabinete Ericsson do SITE MGSDX, para MGIVD 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/01/25, queda dez devido alinhamento com gestão não derrubar 4G no shopping alto movimento nesta época, escopo PMTS2024 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/02/25, queda dez devido acesso crítico ATC, escopo PMTS2024 30/12/2024- Luis Fabiano-clemar esteve no site, shopping achou a sala, não permitiu tirar copia, alinhado atividade com Ericsson acompanhada pelo Luis Fabiano-Clemar a partir das 22h. Ericsson reporta alarme de VSW no 3500 acionado QMC para verificar junto ao RF-VIVO. Problema de acesso, porta trancada da sala QMC, acionado QMC 28/12/2024- Ericsson reporta problema de acesso sala da QMC com porta trancada 27/12/2024- Porta aberta somente 17h. Ericsson informa dificuldade de acesso porta trancada na parte da tarde. 26/12/2024- Realizado redução da fibra e troca do conector pela VIVO-OEM em conjunta com telequipe 24/12/2024- Realizada passagem de cabos 17/12/2024- Thais verifica com Jose Ricardo-oem retirada do material em Pouso Alegre só há disponibilidade do OEM na quinta 19/12. Thais aciona TEL para retirar material em Pouso Alegre. Após reunião via teams alinhado fornecer os materiais abaixo Descrição site OV Obs 02x RPM2531610/250M (Fibra óptica/2F Full AXS/LC-LC-250m) ---> alinhado confirmar e conseguir com o time VIVO-RE-OEM 04x Configuration ST8-MISC-SFP02-RDH 102 65/2-M-Mimo (SFP) ---> retirar do Material SDX, está na OV 160m x Adic_TFKB 421 326_0 (Cabo de energia 2x16 mm²) ---> retirar do Material SDX, está na OV 01xAdic_BMLB901129 (Retificador Adicional) ---> 582472978 OV do site SBUT1 COMPLEMENTAR EM HUB 01x Adic_UFEB901141 (PDU Adicional Vertical)) ---> OV 582484383 do site SMRJ1 Entregue em Pouso Alegre, VIVO alinhar retirada de material 2xCIRCUIT BREAKER/Circuit Breaker 40A C 3k ---> 582472978 OV do site SBUT1 COMPLEMENTAR EM HUB 1x Fonte de energia AC/DC VIVO Eltek horizontal (2x63A Bat + 2x20A MU + 6x32A Rádio + 2x10A TX) ¦ NOVO DJ WEG - ESPECIFICAR 2X UR SEPARADA BMLB901148 ---> Não encontrado em material de outro site, VIVO verificando com OEM 1xRetificador Eltek 52A/3000W ---> OV 582484383 do site SMRJ1 Entregue em Pouso Alegre, VIVO alinhar retirada de material 1xRetificador Eltek 52A/3000W ---> GAB SDX retirar do Material SDX, está na OV Novo WR aprovado por infra e rf devido alteração de solução devido mudança do QDCA. Jaminle-Ericsson envia lista de materiais adicionais e disponibiliza WR PO Complementar: 02x RPM2531610/250M (Fibra óptica/2F Full AXS/LC-LC-250m) 04x Configuration ST8-MISC-SFP02-RDH 102 65/2-M-Mimo (SFP) 160m x Adic_TFKB 421 326_0 (Cabo de energia 2x16 mm²) 01xAdic_BMLB901129 (Retificador Adicional) 01x Adic_UFEB901141 (PDU Adicional Vertical)) 01x Adic_UFEB901124_1 (FCC Eltek Horizontal+2UR) 13-12-2024 Segue o levantamento em campo do site MGSDX1 (Shopping DelRey) que avaliamos hoje, com a nova solução de instalação vamos precisar tratar os pontos abaixo para reprogramar a obra. >Em nossa analise a passagem de fibras/alimentação por este novo percurso tem percurso maior que 200m. >A atividade de passagem dos cabos precisa ser realizada a noite na maior parte do percurso, por ser área comum. >Necessário adicional de escada/andaime para efetuarmos passagem dos cabos >Necessário adequação da base de concreto e ramal de alimentação para receber o novo gabinete 12-12-2024 WR + PPI feito com a revisão do Projeto em REV1, porem QCM irá disponibilizar a REV3 do documento. Para atender a instalação do 5G houve as alterações abaixo. Lembrando que o 4G existente nesse local será migrado posteriormente pela QMC. Local de instalação do gabinete: - Ficará no mesmo lugar dos gabinetes existentes, a VIVO solicitou para retirar os gabinetes 2106 do GSM (desativado) + gabinete de baterias + 12-12-2024 Alteração de solução na passagem de cabos/Gabinete.Necessário material complementar 27/11/2024- Daniel-QMC solicita de acordo vivo 26/11/2024- Espindola-QMC informa sobre alinhamento QMCxVIVO: Entendimentos mantidos, estamos com as instalações avançadas do Sistema FTTA 3500Mhz MIMO 4x4 e Sistema Passivo MIMO 2x2. Segue o status atual: • HBTS: Infra OK para instalação de TX e entrega das RRU´s VIVO. o Modernização dos cabos de energia, do QDG até Subestação, programado para 28/11/2024, mas temos energia no site para ativação dos sistemas VIVO • 3500: 14 nanos B o 1 Setor MIMO 4x4 o Loja VIVO: 1 nano para instalação em 28/11/2024; o Nanos instaladas: 02 Praça Central + 01 área de Alimentação + 01 Jerônimo + 01 Outback; o Aguardando liberação do Shopping no Piso L3 para instalações das nanos com suporte especial, com previsão de conclusão 06/12: 02 Praça de Alimentação + 01 Cinema. o Lojas agendadas para instalações até 10/12/2024: 01 Coco Bambu + 01 Starbucks + 02 Boliche + 01 Madero. • Legado: Troca de antenas, passando de SISO para MIMO 2x2: 70 antenas o Antenas trocadas: 62 antenas; o Lojas: 08 antenas que aguardando agendamento de lojas para realizar a troca das antenas (ex. Coco Bambu / C&A, etc). Solicito entregarmos o Relatório de RFI Parcial em 29/11/2024, para análise e aprovação. 30/10/24: Erisson pediu para entregar eqtos em Pouso Alegra - Não autorizado 11/10/2024- Reunião teams Follow Up - sites QMC - Regional MG - Atendimento TAV, segue status do site: 1. Obra em andamento com previsão de RFI para 22/11/24. Alterada sala de eqtos para o outro lado do Shopping. - Resp Daniel - Prev. 22/11/24 2. A QMC vai priorizar a infraestrura da sala de eqtos - Resp Daniel - Prev. 13/11/24 Atuaremos em paralelo à liberação do sistema irradiante. 03/10/2024- Alterado carimbo de 01/11 para 01/12 devido previsão de RFI P 30/10, a princípio conseguimos em nov, porém alinhado com a gestão dez 25/07/2024- Thais cobra Eng de infra disponibilizar o PE no SS Ericsson para puxar o WR, RFI P 30/10. Desta forma, site meta Outubro, Lu informa prev incío obra 26/07, pendente assinatura com shooping, não haverá gabinete da sharing 18/06/2024- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09 devido previsão de obra indoor pela QMC para 30/08. (14/06/2024) Definida nova solução com gabinete Vendor (Ericsson) 14/06/2024- Aretha informa acionar vendor de RF para compra de gabinete vendor. Email RES: Meta Julho - Necessidade de Gabinete 16/04: projeto previsto para 03/05 -02/04/24: QMC continua aguardando aprovação do projeto pela equipe shopping. - 26/03: QMC aguardando aprovação do projeto pela equipe do shopping - o aditivo contratual já foi resolvido - 12/03: QMC negociando um aditivo com o shopping para encaminhar o projeto atualizado - previsto projeto para final de março - RFI alterado para maio - 05/03: SCI criada - 20/02: aguardando projeto exeutivo previsto para 23/02 - 07/02: projeto executivo previsto para 23/02 - previsto inicio de obra para inicio de març 26/12: FCU já está assinada - aguardando pendência em relação a energia (QMC encaminhou email para engenharia de infra) -12/12: ponto validado por RF - 29/11: valores aprovados - aguardando validação do ponto por RF - 28/11: aguardando aprovação do valor de basefee já aprovado pelo planejamento 27/10/2023- Luciana informa em negociação de base fee e de aluguel, RFI para FEV/24 19/09: valor de locação ok - mesmo valor do contrato atual - ainda em negociação de basefee 16/08/2023: Aguarda apresentação / aprovação de Projeto Executivo (Retrofit) 01/08/2023- Denise-RSO informa PE OK, aprovado por RF, subiu no SS. Necessário verificar PE por infra 12/07/2023- Luciana informou previsto apresentar projeto executivo para RF até 20/07, pendente planta shopping estação para envio do projeto 11/07: PPRF será encaminhado para análise de RF até dia 14/07- 04/07: PPRF previsto até 1407 - 30/06: aguardando aprovação do valor de locação (mesmo valor que é pago para o site origem) - em relação ao projeto será feito uma nova vistoria no shopping para realização a segunda opção de projeto, previsto projeto para 14/07 - 28/06: QMC apresentou o valor de locação - aguardando negociação da área de contrato em relação ao site origem - 27/06: aguardando PPRF - mudança de premissa alterado pelo planejamento Vivo (aguardando RF definir qual o projeto irá seguir) - nova previsão para 14/07 20/06/2023: nova data do PPR para o dia 23/06 - 06/06: PPR previsto para 16/06 - 24/05/2023: acionamento realizado para QMC - Remanejamento do sistema irradiante indoor de próprio para Sharing, ampliação, modernização para a rede legado e adequar para a entrada do 5G 14/03/2023- Em conversa com Arnaldo informado que será sistema irradiante, haverá alteração de sigla de CAIpara SDX. Caiçara Shopping Del Rey | [5 empty] | 2023-05-24 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2023-05-17 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0063207 |  |  |  |  | 4G:TSDX1_MG ¦ 5G:SSDX1_MG | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  | BELO HORIZONTE - CAIÇARA SHOPPING DEL REY | N/A (Sharing) | nao | MARCIA | QMC | BR-MG-PLU-01401-DAS | PAMPULHA | 31250-010 |  |  | AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 3001 | BR-MG-PLU-01401-DAS | 84MG003893 | -19,8905 | -43,96805 | BELO HORIZONTE - CAIÇARA SHOPPING DEL REY NOVO SHR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-22 17:42 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2023-05-24 | 2024-06-03 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-07-18 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 2024-08-17 | 2023-08-03 | 2023-12-12 | 2024-10-16 | 2023-12-12 | 2024-08-23 |  | 2024-05-03 17:02 | 2023-12-12 |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2025-01-24 | 2024-12-17 | 2024-05-09 | 2024-11-15 | 2024-05-09 | 2024-12-24 | 2025-01-31 | 2024-08-21 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-08-23 | 2025-02-07 |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 08/01/2025 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-03-01 | 2024-12-02 | 2024-10-11 | 2025-03-05 | 2024-10-11 | 2024-12-19 | 2025-03-07 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 2025-05-16 | 2025-03-03 | 2025-03-01 | 2024-10-15 | 2025-03-22 | 2025-06-06 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2024-12-19 | 2025-03-25 | 2024-12-19 | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 2025-03-01 | 2025-03-14 | 2025-03-29 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-18 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGSDX_01 | 2024-12-01 | 2025-04-03 | 2025-04-02 |  | 2024-12-01 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:29:29 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:29:29 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG501801 | ENG00419726 | MGIND200002 | MGACF | RF164001 | IE115784 | ACF | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3117876 | CONFINS | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 26.INTEGRAÇÃO | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-05-21 00:06 | CONTRATOS | AGING COMPARTILHAMENTO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2023-04-05 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 4 |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 11657.21 | 268429.32 | 280086.53 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 0 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto Indoor 5G 2023 | TAV | Obra adicional de ampliação 5G 3500 - Sistema indoor com DAS ativo com a Sharing QMC | Atende o Terminal I | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 (Prioridade 1) | VMG-ACM063-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 09. INTEGRAÇÃO | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | Contrato - Planejamento Vivo - Acelerar 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 11/08/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/12 devido ainda questão de pendência contrato QMCxBHAIRPORT Contrato - Planejamento Vivo - Acelerar 24/01/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/08, TAV BL out 11/10/2024- Reunião teams Follow Up - sites QMC - Regional MG - Atendimento TAV, segue status do site: 1. Em negociação com o Aeroporto para realização do teste/simulação - Resp Daniel QMC - Prev até 30/10/24 2. Aguarda aprovação do basefee pela VIVO - Resp Bruna Petter - Prev A informar 12/08/2024- Integração, aguarda contrato VIVOxQMC e QMCxAeroporto. Escopo 2024. Projeto TAV. CONFINS AEROPORTO INTERNACIONAL INDOOR. Orientado apontar risco ano, pois são projetos Especiais que ainda não estão contratados e as obras 08/08/2024- Guilherme Mesquita cobra Tito a finalização da negociação entre Vivo x QMC para que QMC prosseguirem com as conversas com a BHAIRPORT. Reforço que, as tratativas com o aeroporto estão sendo muito morosas, logo entendo que após a negocia fechada ainda teremos um longo período de conversas entre QMC x Aeroporto. 06/08/2024- Carlos Inglez-QMC informa Estamos trabalhando com eles, estamos aguardando os acesso à empresa parceira da QMC para que possamos realizar a implantação, mas devido a falta de visibilidade de contratação da VIVO junto a QMC teremos que aguardar um avanço nesta questão, pois esta atividade de validação envolve custos da QMC (subcontratação de um parceiro) além disso, caso tenhamos a validação por parte da BhAirport eles farão pressão para o começo da obra e sem a visibilidade da VIVO não há como ter esta garantia. Aretha cobra atualização do Carlos Inglez-QMC: Desde quando o projeto de MGACF está com a BHAirport? Há alguma forma da VIVO auxiliar na aprovação? Quanto à parte comercial, está com Tito? Tem alguma ação que posso realizar para apoiar? 30/07/2024-Tito informa Em negociação – dependente de aprovações internas e BPs com CdG, estamos diariamente acompanhando o tema. Carlos Castro cobra Tito e Vitor Narciso atualização sobre o tema de contrato VIVOxQMC para o site 17/07/2024- Renato-QMC informa Sobre a negociação comercial QMCxVIVO, já enviamos proposta revisada para o planejamento na semana passada e estamos no aguardo de uma definição para seguirmos. 01/07/2024- Carlos Inglez-QMC informa sobre situação para que a QMC possa implantar o 5G-NR em 3,5Ghz no aeroporto de confins. - Na última semana o projeto de execução do 5G-NR 3,5Ghz utilizando a tecnologia FTTA foi validado tanto pela Arion quanto pela BhAirport. Apesar da validação, eles solicitam que a QMC faça a instalação de 1 NANO para que possam ter uma aprovação completa em todo o conceito da solução, a grande preocupação é com a condição visual de como ficará a instalação da Nano principalmente nos Totens do terminal 2. - Somente após esta aprovação que a QMC terá condição de preparar um cronograma visando o RFI do site. - Não temos ainda a contratação da VIVO para este site, solicito por favor que tenhamos esta etapa concluída o quanto antes, como esta solução é puramente FTTA (antenas indoors Ativas) estes equipamentos precisam ser importados e há um tramite para esta importação que poderá chegar até 90 dias, estamos com um tempo extremamente limitado para ativação deste site este ano e caso não tenhamos a contratação concluída até o meio de Julho não conseguiremos garantir o RFI para 2024. Ressalto que o tramite junto a BhAirport possui um processo bem restritivo quanto a acessos e fluxo de obra, e isto eleva bastante o tempo de obra no empreendimento. 21/05/2024- Acionado o Institucional para apoiar na tratativa de contrato da QMC com Aeroporto 21/05/2024- Acionado o Institucional para apoiar na tratativa de contrato da QMC com Aeroporto 15/05/2024- Carlos-QMC informa O tema está com a BhAirport para analisar o projeto mas eles não nos retornam mais ou dão alguma estimativa de data para retorno. Caso necessário estamos a disposição para desenhar uma estratégia de alguma abordagem em conjunto Thais cobra Carlos-QMC atualização do tema de contrato da QMC com Aeroporto. 03/01/2024- Ainda pendente contrato QMC com o Aeroporto para o 3500. Carlos Inglez-QMC informa Não há ainda liberação por parte da BH Airport para a implantação deste sistema, foram apresentadas alternativas de projetos, mas foi informado pela BH Airport que a QMC deverá esperar outras prioridades do aeroporto para que possamos voltar a discutir sobre este projeto. No momento encontra-se “on Hold” iremos aguardar mais algumas semanas para verificar se haverá agora intensão de evoluirmos neste projeto 07/11/2023 - Footprint 5G 3500: são 3 rádios 8863 Ericsson. QMC necessita disponibilizar 8 jumpers por rádio para conectar na porta do POI. Ericsson irá entregar, instalar, integrar e deixar bloqueado. @'Carlos Inglez' e @lcespindola@qmctelecom.com confirmaram a necessidade de instalação de 1 mastro para as RRUs. Douglas-Ericsson informa é possível instalar o 5G, alinhado entregar, instalar e deixar bloqueado. 26/10/2023 - Footprint 5G 3500: são 3 rádios 8863 Ericsson. QMC necessita disponibilizar 8 jumpers por rádio para conectar na porta do POI. Ericsson irá entregar, instalar, integrar e deixar bloqueado. @'Carlos Inglez' e @lcespindola@qmctelecom.com confirmaram a necessidade de instalação de 1 mastro para as RRUs. (04/10/2023) Enviado e-mail de alinhamento TEL/EDB para conjunta (apenas instalação de bandejas para novas baterias de lítio); 04/10/2023- Reunião MGACF 5G informado para intervenção 3500 apontar como risco ano. 3500 - depende negociação QMC com AEROPORTO, QMC apresentou 2 propostas técnicas, negociando com AEROPORTO para ver onde instalar. APROVADO POR RF. LU informa sem previsão do AEROPORTO sobre negociação, o cara chama ingles. Aretha falou podemos cobrar TITO. Adri-RSA informa SITES INDOOR – já fechamos a negociação e a regional deve cobrar o envio do projeto executivo e obra da sharing; 16/08/2023- Arnaldo envia para Douglas-Ericsson projeto do 5G 3500MHZ que está em análise e aprovação entre QMC e Aeroporto. Favor atentar para o diagrama, pois nas duas propostas o que poderá mudar será no DAS, pois a combinação na sala permanece a mesma para ambos. 11/07/2023- Arnaldo informa pendência QMC para elaboração do projeto 3500 | [5 empty] | 2020-05-11 |  |  | 2020-08-05 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WACF1_MG ¦ 4G:TACF1_MG ¦ 5G:PENDENTE/SACF1_MG | 63455 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-BHE-02700-DAS | AEROPORTO CONFINS | 33500-900 |  |  | RODOVIA LMG-800 KM 7,9 S/N |  | 84MG003337 | -19,632753 | -43,963508 | CONFINS AEROPORTO INTERNACIONAL INDOOR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 5.1.PDI - ENVIADO | 14/04/2023_Novo registro adicionada na PMTS - 5G 3500, igualei o status e unifiquei as intervenções LTE 2100 + 5G 2300 12/04/2023: Vivo informou que o projeto NÂO está disponivel; 06/04/2023: Aguardando Fornecimento de Projeto Executivo/Diagrama, enviando email cobrando; | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-31 |  | 2020-05-14 | 2020-08-30 |  | 2020-08-26 | 2020-09-10 |  | 2020-08-26 | 2023-08-30 | 2025-10-17 | 2023-04-11 |  | 2025-12-01 | 2024-01-11 |  | 2024-01-11 | 2023-03-24 | 2025-09-03 | 2023-03-24 | 2023-08-18 | 2025-10-03 | 2023-08-18 |  |  |  | 2023-08-25 | 2025-10-10 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2025-11-16 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 03/07/2025 | 2023-09-02 | 2025-11-01 | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2025-12-01 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | 2025-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-14 | 2025-12-16 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-14 | 2024-11-27 |  | 2023-03-30 | 2025-12-19 | 2024-01-11 |  |  | 2023-08-28 | 2025-12-25 | 2023-08-28 | 2025-10-16 | 2025-12-27 |  | 2025-10-16 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2022_MGACF_01,M2022_MGATN_01 | 2024-12-01 | 2024-11-18 | 2025-04-25 |  | 2024-12-01 | 2024-11-18 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 2 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:35 | 09/04/2025 12:04:35 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:35 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG501802 | ENG00419729 | MGIND200005 | MGACF | RF164002 | IE115785 | ACF | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3117876 | CONFINS | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 26.INTEGRAÇÃO | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-05-21 00:06 | CONTRATOS | AGING COMPARTILHAMENTO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2023-04-05 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 10 |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE |  |  |  | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | [5 empty] | 210515.29 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto Indoor 5G 2023 | TAV | Obra adicional de ampliação 5G 3500 - Sistema indoor com DAS ativo com a Sharing QMC | Atende o Terminal II | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 (Prioridade 1) | VMG-ACM063-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 09. INTEGRAÇÃO | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | Contrato - Planejamento Vivo - Acelerar 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 11/08/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/12 devido ainda questão de pendência contrato QMCxBHAIRPORT 24/01/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/08, TAV BL out 11/10/2024- Reunião teams Follow Up - sites QMC - Regional MG - Atendimento TAV, segue status do site: 1. Em negociação com o Aeroporto para realização do teste/simulação - Resp Daniel QMC - Prev até 30/10/24 2. Aguarda aprovação do basefee pela VIVO - Resp Bruna Petter - Prev A informar 12/08/2024- Integração, aguarda contrato VIVOxQMC e QMCxAeroporto. Escopo 2024. Projeto TAV. CONFINS AEROPORTO INTERNACIONAL INDOOR. Orientado apontar risco ano, pois são projetos Especiais que ainda não estão contratados e as obras 08/08/2024- Guilherme Mesquita cobra Tito a finalização da negociação entre Vivo x QMC para que QMC prosseguirem com as conversas com a BHAIRPORT. Reforço que, as tratativas com o aeroporto estão sendo muito morosas, logo entendo que após a negocia fechada ainda teremos um longo período de conversas entre QMC x Aeroporto. 06/08/2024- Carlos Inglez-QMC informa Estamos trabalhando com eles, estamos aguardando os acesso à empresa parceira da QMC para que possamos realizar a implantação, mas devido a falta de visibilidade de contratação da VIVO junto a QMC teremos que aguardar um avanço nesta questão, pois esta atividade de validação envolve custos da QMC (subcontratação de um parceiro) além disso, caso tenhamos a validação por parte da BhAirport eles farão pressão para o começo da obra e sem a visibilidade da VIVO não há como ter esta garantia. Aretha cobra atualização do Carlos Inglez-QMC: Desde quando o projeto de MGACF está com a BHAirport? Há alguma forma da VIVO auxiliar na aprovação? Quanto à parte comercial, está com Tito? Tem alguma ação que posso realizar para apoiar? 30/07/2024-Tito informa Em negociação – dependente de aprovações internas e BPs com CdG, estamos diariamente acompanhando o tema. Carlos Castro cobra Tito e Vitor Narciso atualização sobre o tema de contrato VIVOxQMC para o site 17/07/2024- Renato-QMC informa Sobre a negociação comercial QMCxVIVO, já enviamos proposta revisada para o planejamento na semana passada e estamos no aguardo de uma definição para seguirmos. 01/07/2024- Carlos Inglez-QMC informa sobre situação para que a QMC possa implantar o 5G-NR em 3,5Ghz no aeroporto de confins. - Na última semana o projeto de execução do 5G-NR 3,5Ghz utilizando a tecnologia FTTA foi validado tanto pela Arion quanto pela BhAirport. Apesar da validação, eles solicitam que a QMC faça a instalação de 1 NANO para que possam ter uma aprovação completa em todo o conceito da solução, a grande preocupação é com a condição visual de como ficará a instalação da Nano principalmente nos Totens do terminal 2. - Somente após esta aprovação que a QMC terá condição de preparar um cronograma visando o RFI do site. - Não temos ainda a contratação da VIVO para este site, solicito por favor que tenhamos esta etapa concluída o quanto antes, como esta solução é puramente FTTA (antenas indoors Ativas) estes equipamentos precisam ser importados e há um tramite para esta importação que poderá chegar até 90 dias, estamos com um tempo extremamente limitado para ativação deste site este ano e caso não tenhamos a contratação concluída até o meio de Julho não conseguiremos garantir o RFI para 2024. Ressalto que o tramite junto a BhAirport possui um processo bem restritivo quanto a acessos e fluxo de obra, e isto eleva bastante o tempo de obra no empreendimento. 21/05/2024- Acionado o Institucional para apoiar na tratativa de contrato da QMC com Aeroporto 15/05/2024- Carlos-QMC informa O tema está com a BhAirport para analisar o projeto mas eles não nos retornam mais ou dão alguma estimativa de data para retorno. Caso necessário estamos a disposição para desenhar uma estratégia de alguma abordagem em conjunto Thais cobra Carlos-QMC atualização do tema de contrato da QMC com Aeroporto. 03/01/2024- Ainda pendente contrato QMC com o Aeroporto para o 3500. Carlos Inglez-QMC informa Não há ainda liberação por parte da BH Airport para a implantação deste sistema, foram apresentadas alternativas de projetos, mas foi informado pela BH Airport que a QMC deverá esperar outras prioridades do aeroporto para que possamos voltar a discutir sobre este projeto. No momento encontra-se “on Hold” iremos aguardar mais algumas semanas para verificar se haverá agora intensão de evoluirmos neste projeto 07/11/2023 - Footprint 5G 3500: são 3 rádios 8863 Ericsson. QMC necessita disponibilizar 8 jumpers por rádio para conectar na porta do POI. Ericsson irá entregar, instalar, integrar e deixar bloqueado. @'Carlos Inglez' e @lcespindola@qmctelecom.com confirmaram a necessidade de instalação de 1 mastro para as RRUs. Douglas-Ericsson informa é possível instalar o 5G, alinhado entregar, instalar e deixar bloqueado. 26/10/2023 - Footprint 5G 3500: são 3 rádios 8863 Ericsson. QMC necessita disponibilizar 8 jumpers por rádio para conectar na porta do POI. Ericsson irá entregar, instalar, integrar e deixar bloqueado. @'Carlos Inglez' e @lcespindola@qmctelecom.com confirmaram a necessidade de instalação de 1 mastro para as RRUs. 04/10/2023- Reunião MGACF 5G informado para intervenção 3500 apontar como risco ano. 3500 - depende negociação QMC com AEROPORTO, QMC apresentou 2 propostas técnicas, negociando com AEROPORTO para ver onde instalar. APROVADO POR RF. LU informa sem previsão do AEROPORTO sobre negociação, o cara chama ingles. Aretha falou podemos cobrar TITO. Adri-RSA informa SITES INDOOR – já fechamos a negociação e a regional deve cobrar o envio do projeto executivo e obra da sharing; 16/08/2023- Arnaldo envia para Douglas-Ericsson projeto do 5G 3500MHZ que está em análise e aprovação entre QMC e Aeroporto. Favor atentar para o diagrama, pois nas duas propostas o que poderá mudar será no DAS, pois a combinação na sala permanece a mesma para ambos. 11/07/2023- Arnaldo informa pendência QMC para elaboração do projeto 3500 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WACF1_MG ¦ 4G:TACF1_MG/TACF2_MG ¦ 5G:PENDENTE/SACF1_MG | 63455 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-BHE-02700-DAS | AEROPORTO CONFINS | 33500-900 |  |  | RODOVIA LMG-800 KM 7,9 S/N |  | 84MG003337 | -19,632753 | -43,963508 | CONFINS AEROPORTO INTERNACIONAL INDOOR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 5.1.PDI - ENVIADO | 14/04/2023_Novo registro adicionada na PMTS - 5G 3500, igualei o status e unifiquei as intervenções LTE 2100 + 5G 2300 12/04/2023: Vivo informou que o projeto NÂO está disponivel; |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2023-08-30 | 2025-10-17 | 2023-04-11 |  | 2025-12-01 | 2024-01-11 |  | 2024-01-11 | 2023-03-24 | 2025-09-03 | 2023-03-24 | 2023-08-18 | 2025-10-03 | 2023-08-18 |  |  |  | 2023-08-25 | 2025-10-10 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2025-11-16 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  | 2023-09-02 | 2025-11-01 | 2023-09-05 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2025-12-01 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | 2025-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-14 | 2025-12-16 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-14 |  |  | 2023-04-01 | 2025-12-19 | 2024-01-11 |  |  | 2023-08-28 | 2025-12-25 | 2023-08-28 | 2025-10-16 | 2025-12-27 |  | 2025-10-16 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2022_MGACF_01,M2022_MGATN_01 | 2024-12-01 | 2024-11-18 | 2025-04-25 |  | 2024-12-01 | 2024-11-18 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 2 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:15 | 09/04/2025 12:04:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:15 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG501813 | ENG00419782 | MGDED230004 | MGMDJ | RF164023 | IE115609 | MDJ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-04-13 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 25679.4 | 131491.35 | 157170.75 | SHARING |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 145398.82 |  |  | 2023 | COBERTURA DEDICADA | Dedicado 2023 | B2B |  |  | 2023 | 2025 | 25_COBERTURA DEDICADA |  | /PMO_B2B | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/DEDICADO | ATIVO | DED (MERCEDES) | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Licenciamento: COMAER OK. Supram OK. Protocolo urbanístico está previsto após o RFI, Site em obras, previsão de RFI para fim de janeiro (31/01). TX: Definida solução de TX como rádio - POs: RF Aguarda liberação orçamentária - TX: Pend. T2 (24/01/2025) Obra foi concluída, porém está ligado na Provisória no padrão do locador. Optamos por não aprovar o RFI e nem informar na PMTS, pois as provisórias estão gerando problemas no aceite do SITE por OEM. Cobrada Definitiva: Protocolo 1020029098 / Ref 4092589390. 24/01/2025- Guilherme Mesquita via email Solicitação de mudança_sites MG_14.01 concorda TX para alterar carimbo de fev para mar. 21/01/2025- PEP e Orçamento liberado para RF (VMG-ACM064-25). Licenciamento: COMAR OK. Supram OK. Protocolo urbanístico está previsto para após o RFI. Site em obras, previsão de RFI para fim de janeiro 31/01. Verificar projeto de RE - Necessário liberação de orçamento até 31/01, caso não seja liberado queda abril 17/01/2025- Solicitado PEP e orçamento R$ 157.912,94. TX: Pendente T2 de TX 14/01/2025- Licenciamento: COMAR OK. Supram OK. Protocolo urbanítico previsto para após o RFI. Site em obras, previsão de RFI para o fim de janeiro (31/01) - Solicitado PO e verificar projeto de RE - Necessário liberação de orçamento até 31/01, caso não seja liberado queda abril 08/01/2025- Licenciamento: COMAR OK. Supram OK. Protocolo urbanítico previsto para após o RFI. Site em obras, previsão de RFI para o fim de janeiro (31/01) 26/12/2025- Alinhado com a gestão troca de carimbo de 01/06/2025 para 01/04/2025, site B2B MERCEDEZ, porém buscar ativar até FEV/25 16/12/2024- Licenciamento: Processo de dispensa SUPRAM em análise. Inexigibilidade COMAR OK. Protocolo urbanítico previsto após o RFI P 15/02/2025 Aquisição - B2B - Acelerar 27/08/2024- Alterado carimbo de 01/12 para 30/12 devido ainda estar em contratação e site BTE com RFI P 24/02/2025, devido orientação de mapear os risco ano e inviáveis. 09/08/2024- Risco ano aquisição, em qualificação. Responsável aquisição/B2B 09/08/2024- Risco ano aquisição, em qualificação. Responsável Engenharia de TX qualificar. Site B2B Mercedez Benz. Aquisição prev 07/09, site bts, RFI P 10/02/2025. Tempo de obra de 60 a 90 dias 07/08/24: aguardando qualificação de TX 01/08/2024- Previsão de aquisição alterada na RSO de 15/05 para 01/09 01/08/24: aguardando qualificação de RF - 24/07/24: SOI em correção, aguardando Engenharia de RF alterar o polígono - 03/07/24: aguardando retorno do B2B com relação a seguir ou não com o projeto, cliente não aceita cessão do espaço por um período de 10 anos, proprietário não quer cancelar o projeto solicitou que a Vivo propoe outra solução para atendimento - 25/06/24: aguardando reunião de vistoria para viabilidade - 12/06/24: Projeto paralizado " e-mail da Michelle no dia 06/06 "Em reunião com o cliente informa que não podem seguir com a assinatura do contrato de comodato da maneira como está apresentado, como por exemplo: cessão do espaço do terreno por 10 anos. Cliente ciente de que não é possível a exclusão desta cláusula, visto ser premissa para fazer para instalação da torre + antena. Também informamos que tal premissa não é somente imposta pela IHS. No momento projeto será paralizado. Cliente não autorizou o cancelamento. Será solicitada uma nova vistoria de Viabilidade (Eng. RF) para verificar se será possível atender o cliente com outro escopo." - 22/05/24: CSS apresentou documentação a Mercedes hoje e aguarda retorno para fazer a sondagem previsão 07/06 21/05/2024- Reunião B2B Mercedez não aceita o prazo contratual de 30 anos, permanece pendente contrato. Deadline B2B está para julho, porém ainda em minuta com cliente Mercedez a qual não aceita prazo contratual. 08/05/24: a Mercedes quer incluir a Vivo no contrato, já foi informado que não é possível e CSS está aguardando retorno da Mercedes - 03/05: minuta ainda com a Mercedes - 24/04: minuta com o juridico da Mercedes - 17/04: O jurídico da MBBras está analisando a versão do documento - 10/04: minuta acordada e aguardando Mercedes decidir quem irá assinar - 03/04/24: continua pendente documentação da Mercedes - 28/03: aguardando documento pendente da Mercedes - 13/03: aguardando documento pendente da Mercedes - além disse aguardando a revisão da minuta a pedido da Mercedes - CSS informa que manda as alterações até 15/03 - 21/02: Mercedes solicitou o projeto - ata encaminhada para IHS por email para gerar um pré projeto - em relação a minuta a Mercedes já devolveu com considerações e no momento com o jurídico da IHS para análise e aprovação - 07/02: permanece aguardando o jurídico da Mercedes para seguir com as negociaçõeS 12/01/24 - B2B passou para sharing a minuta com as considerações do cliente. 22/12: minuta analisada pelo jurídico da Mercedes encaminhada para IHS - 20/12: ainda em fase de negociação entre cliente e B2B - 05/12: em validação jurídica do cliente - 28/11: Aguardando finalização da negociação comercial entre B2B e cliente (Mercedes) - 17/11: ainda em negociação com o B2B e Mercedes - 08/11: ainda em negociação entre B2b e Mercedes 31/10/2023- Reunião B2B Michele informa ainda pendente contrato, previsto um retorno hoje por parte da Mercedez 05/09/2023- Reunião B2B Michelle-B2B informa mesmo status sem evolução sobre contratação, ainda em negociação 28/08/2023- Reunião B2B Michelle-B2B informa mesmo status sem evolução sobre contratação, ainda em negociação 16/08/2023- Reunião B2B sem evolução do tema, ainda pendente contrato, em negociação 09/08/2023- Reunião B2B alinhado com Urata 2024, ainda pendente contrato, em negociação 01/08/2023- Reunião B2B Michele informa teve retorno da área de compras, obs: necessário verificar se reduz base, Mercedez em negociação se irá continuar o projeto, há adendo para entregar em 6 meses porém ainda pendente contrato, necessário verificar o licenciamento + torre, retirar multa. Urata informa que é provável ser 2024 21/07/2023- Reunião B2B Michelle informa ainda pendente contrato, previsto ter uma resposta em agosto 18/07/2023- Reunião B2B cliente abriu para outras operadoras, VIVO buscando fechar o contrato, sharing já realizou vistoria e definiu local pra torre 30/05/2023- Michelli Souza-B2B informou vistoria realizada | [5 empty] | 2023-05-11 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2023-04-13 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0076362 |  |  |  |  | 4G:MMDJ1_MG ¦ 5G:MMDJ1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | IHS | 32050032 | BARREIRA DO TRIUNFO | 36092-235 | N/A |  | AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK , N°12000 | 32050032 | 84MG004034 | -21,65105 | -43,43269 | JUIZ DE FORA MERCEDES-BENZ FABRICA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Elaborar/ anexar kit | 2025-04-07 10:46 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2023-05-11 | 2024-06-03 | 2023-05-11 | 2024-08-01 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-17 | 2024-08-08 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-11-29 |  | 2024-10-21 14:50 | 2024-10-23 |  | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | 2024-11-19 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 2024-11-04 | 2024-11-26 | 2025-01-31 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2025-02-07 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-29 | 2025-03-19 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2024-11-29 | 2025-03-19 | 13/03/2025 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 2024-12-12 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-01 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-05 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-27 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-02-26 | 2025-03-22 | 2025-02-27 | 27/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-02-27 | 2025-03-25 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 2025-03-25 | 2025-03-19 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-07 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013772 | 2025-02-01 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:01:17 | 04/04/2025 12:01:17 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:01:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG503617 | ENG00426314 | MGCAP210014 | MGGCU | RF165876 | IE117325 | GCU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118601 | CONTAGEM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-17 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 5096.01 | 438106.36 | 443202.37 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 15/04/2025- PO COMPLEMENTAR VANDALISMO OK 04/04/2025- Ericsson sobe REQ de recomposição do vandalismo no CPOM 03/04/2025- Iago-telequipe informa Segue o caso que conversamos, com a lista de material e o boletim. 27-03-2025- Ericsson no report informa Visitamos o site GCU1 para verificar a integração do mesmo, porem o site sofreu grande vandalismo todas fibras e alimentações foram furtadas, estaremos fazendo o levantamento e enviando o BO desde caso, uma observação e que não há sinais de arrombamento em gabinete ou portão. 11/03/2025- Reunião teams Analise abril MG Renatinha informa que a PO saiu recente, desta forma TX RD para Março não sai a princípio será TX RD P Abril 10/03/2025- TX P 05/05, carimbo alterado de 01/03 para 01/04 devido TX, site 5G 500K Contagem 20/02/2025 - Engenharia (Tozetto) indicou que será atendido via rádio e o mesmo será entregue em junho. 03/02/2025- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 devido tx, site só aguarda TX 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/01/25, queda dez devido TX, escopo PMTS2024 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro devido tx p 18/10 03/09/2024- Alterado previsão de tx de 05/09 para 20/09 03/09/2024- Troca de carimbo de 01/09 para 03/09, alinhado com a gestão, sem match tx confirmado 30/08/2024- Troca de carimbo de 03/08 para 01/09, alinhado com a gestão, queda de agosto por tx 14/08/2024- Luciana via grupo de whatsapp infra ericsson informa gabinete Claro retirado da base 09-08-2024 No site GCU1 que estamos iniciando hoje chegou um gabinete novo no material mas na base da VIVO já tem um gabinete instalado, não há outras bases no site. 06/08/2024- Alterado carimbo de 01/08 para 03/08, devido Guilherme informa novo número mín de SN, e TX NOK RE para Ago 06/08/2024- Alterado carimbo de 01/08 para 03/08, devido Guilherme informa novo número mín de SN, e TX NOK RE para Ago 10/07/2024- Alterado previsão de TX de 30/07 para 31/10, queda ago por tx, buscar troca 02/07/2024- Arthur Monteiro-vivo informa MGGCU --- TRAVESSIA DE 80M EM BR381 ! Não sai, depend licença 14/06/2024- Aretha informa acionar vendor de RF para compra de gabinete vendor. Email RES: Meta Julho - Necessidade de Gabinete 05/06/2024- Alterado previsão de TX para 01/08, queda junho 05/04/2024- Reunião alinhamento meta Maio sem match rf com tx, desta forma carimbo alterado de 03/05 para 01/06, gabinete sharing ATC 07/07/2023- Lu informa não era para estar em EAP POLÍGOONO, o correto é DEFINIÇÃO DE MODALIDADE, não foi acionado sharring | [5 empty] | 2023-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2023-06-23 |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0047444 |  |  |  |  | 4G:MGCU1_MG ¦ 5G:MGCU1_MG | 70838 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | CGE001NX | JARDIM RIACHO DAS PEDRAS | 32250-030 |  |  | RUA UM 140 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS | CGE001NX | 84MG003819 | -19,963911 | -44,066939 | CONTAGEM CENTAURO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído - Site aprovado | 2024-02-05 11:59 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME |  | 2023-07-10 | 2024-08-03 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2024-09-17 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2024-10-17 | 2023-07-17 | 2023-08-25 | 2024-12-16 | 2023-08-25 | 2024-06-30 |  | 2023-08-25 15:44 | 2023-08-25 |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-02 |  | 2023-02-10 | 2024-06-18 | 2025-03-26 | 2024-06-18 | 2023-09-27 | 2025-01-15 | 2023-09-14 | 2024-06-25 | 2025-04-02 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 2025-04-09 |  | 2023-12-22 | 2024-01-15 |  |  | 2023-12-22 | 2024-01-15 | 2023-12-22 | 2024-01-15 | 2023-12-22 | 2024-01-15 | 18/07/2025 | 2024-03-04 | 2025-03-02 | 2024-03-04 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-04-07 | 2024-03-22 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2025-05-01 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2025-05-05 | 2024-06-20 | 2024-08-23 | 2025-05-07 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-08-23 | 2025-02-04 | 2025-03-21 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2024-09-02 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2025-03-21 | 2025-05-25 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-05-25 | 2025-03-21 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013931 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:12 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:12 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG504690 | ENG00429445 | MGCAP230005 | MGNLG | RF166899 | IE118380 | NLG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3144805 | NOVA LIMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2023-07-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 16798.29 | 362613.72 | 379412.01 | SHARING |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | NOK | OK | 287124.45 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2024 | Qualidade |  |  | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_MKT | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/10, reunião refino julho, tx não sai julho,alto custo 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO 13/03/2025- Alinhado com Ericsson realizar DE/PARA da antena AIR de MGNLG (aguarda TX P 30/6) para MGBTI em paralelo ao processo de RMA do site MGBTI (claims de antena Air). 30/12/2024- Troca de carimbo de 03/12/2024 para 01/02/2025, dequa de 2024 devido acesso vale para realizar infra e rf, tx p 24/01/2025 13-12-2024 Conforme falamos em reunião, a demanda para gabinete vendor não chegou para a Ericsson. Neste caso retornamos com o material que estava em recebimento hoje, e aguardaremos o RFI de gabinete. Aretha informa definido utilizar gabinete do MGSDX em MGNLG 13/11/2024- Luciana informa site crítico Vale infra CAW RFI P 07/12, sem previsão de gabiente FCU do gabinete aberta hoje 13/11 (01/11/2024) ATC em renegociação contratual com a proprietário - com isso o RFI será postrgado (04/10/2024) site em obra com RFI para 10/11 (20/09/2024) site em licenciamento 12/09/24: início de obra previsto para 23/09 e RFI P 07/11. 05/09/24: licenciamento ok com inicio de obra previsto para 07/10 ajustando projeto, pois vão ter que fazer muro de arrimel - 22/08/24: Licenciamento concluído e site liberado para obras com programação de RFI para 24/11 Licenciamento - Implantação - Acelerar 09/08/2024- Risco ano, licenciamento e prazo infra. Responsável aquisição . Ação resolver o licenciamento e conseguentemente puxar infra 09/08/2024- Aretha solicita apontar como risco ano. Aguarda licenciamento prev 30/08, RFI P 24/11 08/08/24: licenciamento previsto para 30/08 06/08/2024- Necessita gab sharing ATC sem previsão, RFI P 24/11 01/08/24: previsão de liberação de obra 30/09 18/07/24: matém licenciamento para 30/09 - 27/06/24: previsão de concluir licenciamento até 30/09 - 12/06/24: aguardando validar projeto, em paralelo já estão trabalhando no licenciamento junto ao comoar - 27/05/24: aguardando revisão de projeto executivo | [5 empty] | 2023-08-03 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2023-07-26 | - | 2024-12-20 | 2024-12-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0064551 |  |  |  |  | 4G:MNLG1_MG ¦ 5G:MNLG1_MG | 67900 | [5 empty] | [N] | POSTE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | NVL002T2 | JARDIM DA TORRE | 34006-219 | 177 |  | RUA DR. GABRIEL RESENDE PASSOS | NVL002T2 | 84MG003904 | -19,97386 | -43,92355 | NOVA LIMA - PAULO JARDIM | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-01-28 15:52 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2023-08-03 | 2025-01-03 | 2023-08-03 | 2024-01-15 | 2025-02-17 | 2024-01-15 | 2024-02-08 | 2025-03-19 | 2024-02-08 | 2024-03-21 | 2025-05-18 | 2024-03-21 | 2024-12-18 |  | 2024-03-21 10:39 | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-07-10 |  | 2024-10-07 | 2025-04-01 | 2025-08-26 | 2024-12-13 | 2024-07-15 | 2025-06-17 | 2024-07-02 | 2024-12-20 | 2025-09-02 | 2024-12-16 | 2025-04-13 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-09-09 |  | 2024-08-04 | 2024-09-06 |  |  | 2024-08-04 | 2024-09-06 | 2024-08-04 | 2024-09-06 | 2024-08-04 | 2024-09-06 | 11/06/2025 | 2024-09-27 | 2025-08-02 | 2024-09-27 | 2024-09-12 | 2025-01-21 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-10-01 | 2024-12-02 | 2024-10-10 | 2025-10-05 | 2024-10-10 | 2024-09-12 | 2025-10-07 | 2025-01-21 | 2025-02-19 | 2025-02-05 | 2025-01-17 |  | 2025-02-09 | 2025-10-22 | 2025-02-05 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | 2025-11-03 | 2025-10-25 |  | 2025-11-03 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGNLG_01,M2023EST_MGHSG_01 | 2025-04-01 | 2024-12-11 |  |  | 2025-04-01 | 2024-12-11 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 193 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:06:09 | 09/04/2025 12:06:09 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/07/2025 18:32:12 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG504722 | ENG00469500 | MGTAN190110 | MGGTC | RF166931 | IE118412 | GTC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  | OBRA INFRA ¦ PRAZO INFRA | 2025-04-17 00:03 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | PRAZO INFRA | ROLLOUT_2025 | 2023-08-07 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 305166.82 | 0 | 305166.82 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | NOK | OK | 337282.43 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | (19/08/2025) site com energia definitiva - finalizado a concretagem - torre prevista para 24/08 - RFI previsto para 30/08 (05/08/2025) obra iniciada hoje - previsto RFI para 05/09 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez (16/05/2025) site permanece em licenciamento, rfi p 17/07 (14/03/2025) site em licenciamento - previsto inicio de obra para 28/03 (14/02/2024) site em licenciamento previsto finalizar em 06/03 06/08/2024- Escopo antecipação 2025, ainda em qualificação. Desta forma carimbo alterado de 05/10 para 01/04/2025 31/07/2024- Alterado previsão de aquisição na RSO de 14/05 para 01/09 15/01 - Sharing contratação. 09/01/24 - Sharing informar altura do mastro. 26/12: valor aprovado - aguardando validação do ponto por RF - 22/12: valor aprovado por email pelo gestor de implantação - aguardando aprovação do Matumoto pelo SS 07/08/2023- Site inserido na PMTS | [5 empty] | 2023-08-17 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2023-07-08 | FCU0074577 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0074575 |  |  |  |  | 4G:MGTC1_MG ¦ 5G:MGTC1_MG | 67994 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 33 |  |  |  | nao | MARCIA | BTC | BTC-6548 | CENTRO | 35020-070 | COMERCIAL |  | AVENIDA BRASIL, Nº 2.471 | BTC-6548 | 84MG004047 | -18,855986 | -41,937942 | GOVERNADOR VALADARES SÃO TARCÍSIO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-22 19:46 | 12-(EM OBRA) | 07.GABINETE SHARING PLANEJADO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-02-21 | 2024-12-03 | 2024-02-21 | 2024-07-26 | 2025-01-17 | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 2025-02-16 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2025-04-17 | 2024-08-30 | 2025-02-16 |  | 2024-08-30 16:04 | 2024-08-30 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-12-05 |  | 2024-05-12 | 2025-04-01 | 2025-07-26 | 2024-12-23 | 2024-11-18 | 2025-05-17 | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 2025-08-02 | 2025-02-14 | 2025-06-05 | 2025-02-19 | 2025-02-16 | 2025-08-09 |  | 2024-12-01 | 2024-01-30 |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-19 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 28/08/2025 | 2025-08-05 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | 2025-08-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2025-09-06 |  | 2024-12-25 |  | 2025-07-22 |  | 2025-01-01 | 2025-09-21 |  | 30/09/2025 |  | 2025-09-30 | 2025-09-24 |  | 2025-10-14 | 2025-09-24 |  | 2025-10-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_MGGTC_01 | 2026-03-01 | 2025-08-22 |  |  | 2026-03-01 | 2025-08-22 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:33 | 09/04/2025 12:12:33 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG508688 | ENG00431026 | MGQUA200002 | MGBGG | RF170897 | IE122398 | BGG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2024-12-03 | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | ACESSO ¦ ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 9 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 253288.19 | 276654.74 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 07.07 TLF - PONTOS DE ANCORAGEM | 08/04 - Casos de Ancoragem e Acesso serão tratados diretamente Vivo e Equipe Evandro 07/05 - Casos de Ancoragem e Acesso serão tratados diretamente Vivo e Equipe Evandro - VISTORIA REALIZADA E NÃO EXISTE PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM - BUSCANDO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANCORAGEM PARA TENTAR UMA NOVA SOLUÇÃO 25/03/3035- Luiz Marques-ATC informa Ponto de Ancoragem direto O&M - Cobrei Evandro - RSPOSTA O&m A operadora Vivo está solicitando a instalação de pontos de ancoragem para a realização de manutenção/instalação dos equipamentos. No entanto, conforme análise realizada pela nossa contratada (relato abaixo e projeto anexo), foi informado que não há viabilidade técnica para a instalação dos pontos solicitados. Area de Segura do Trabalho da ATC analisando caso para dar parecer com alternativas. POnto de ancoragem é solicitação do condomínio - VIVO VAI ENVIAR EMAIL A EVANDRO DE O&M. Andrea-ATC informa Para executar atividade precisa da ART recolhida do Içamento as antenas ficam na fachada, foi recolhida ART da instalação. Foi isso que o sindico solicitou. 21/01/2025- Alterado carimbo de 01/02 para 01/06 alinhado regional meta Jun, devido tratativa acesso ATC ponto de ancoragem que local exige 17/01/2025- Evandro-ATC informa Projeto de ponto de ancoragem com previsão de recebimento para a semana de 22/01/25 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/02/25, queda dez devido acesso crítico ATC, escopo PMTS2024 07/11/2024- Alterado carimbo de 01/11 para 03/11 10/01/2025- Evandro-ATC informa conversei com o Desidério e o reforço fora finalizado, por gentileza contatar o local para a liberação das atividades, não é para alegarem mais pendencias. 31/10/2024-Aretha responde, Evandro, precisamos do laudo atestando os pontos de ancoragem. Márcio, para MGBGG, há pontos de ancoragem, correto? A ATC precisa apenas emitir o laudo a pedido do sindico. Para Ericsson, é viável instalar ou tem alguma pendêcia? 31/10/2024-Evandro-ATC informa atualizando a reunião que foi realizada entre o condomínio e Engenharia ATC, o site necessitará de reforço e deverá entrar em obras. Após aprovação entre 20 a 25 dias para término. Houve alguma sinalização da Ericsson com relação a Ponto de ancoragem também? 23/10/2024- Andrea-ATC via telefone informa que houve a reunião com o condomínio, será necessário reforço, vigas, ATC já irá acionar, mas a princípio finaliza em novembro e 21/10/2024- Keila envia para Andrea-atc nova ART atualizada. Cesar-ericsson envia nova ART atualizada 18/10/2024- Evandro-ATC informa síndico alega problemas estruturais que nossa engenharia está em conjunto analisando com a engenharia do condomínio, já houve algumas reuniões de trabalho entre eles e buscam uma solução em conjunto. Próximo encontro entre síndico e nossa engenharia será em 23/10/24. Necessário aguardar a definição de segurança e viabilidade da instalação. Sendo positiva esta próxima reunião poderemos seguir com as atividades. Sinalizo que dificilmente se concretiza qualquer obra se necessária no mês de outubro/24 17/10/2024- Guilherme cobra Evandro-ATC atualização do tema dos pontos de ancoragem para ART ATC. Keila cobra Ericsson envio da nova ART 09/10/2024- Thais cobra Evandro-ATC atualização do tema da vistoria sobre verificar pontos de ancoragem, ART ATC garantindo a qualidade e a segurança da atividade em relação aos pontos de ancoragem. Solicitado prioridade a fim de regularizar tais questões até 16/10 e ativar o site até 31/10 07/10/2024- Aretha cobra Evandro-ATC atualização do tema da liberação de acesso e ponto de ancoragem 04/10/2024- Evandro-ATC informa Iremos agendar vistoria no local para verificação, caso não possua teremos que elaborar projeto de instalação. Na próxima semana retornamos com informações e prazos. 14/10/2024- Keila cobra Cesar-ericsso e Iago-Telequipe envio da nova ART 03/10/2024-Keila cobra Guilherme-ericsson e Cesar-Ericsson o envio de uma nova ART com as correções abaixo. • Incluir que haverá instalação outdoor; • No campo descrição, descrever em detalhes o que será feito: Interno: alimentação dos equipamentos, instalação da RP e comissionamento. Externo: Instalação das AAUs em suporte existente na fachada do prédio com utilização de cadeirinha para atividade em altura conforme padrões de segurança da Lei Brasileira e passagem de cabos por esteiramentos até o gabinete. Keila cobra ATC sobre liberação de acesso e informa o síndico exige ART detalhada de instalação de equipamento (Ericsson já providenciou) e ART garantindo a qualidade e a segurança da atividade em relação aos pontos de ancoragem, no qual precisamos que a ATC providencie. 30/09/2024- Troca de carimbo de 01/09 para 03/10 queda devido acesso, troca com site MGBZP ativo 24/09/2024- Andrea-ATC informa irá enviar para o sindico ART corrigida, o seguro está em análise com o condominio, já comuniquei a Aretha questionou vários pontos para engenharia da ATC que já retornei com questionamento. Keila envia ART para Andrea-ATC e solicita priorizar a liberação de acesso. 20/09/2024 - Acesso ainda não foi liberado, o síndico não aceitou ART enviada e solicitou laudo estrutural. Ericsson foi orientada a enviar nova ART conforme solicitado. 19/09/2024- Andrea-ATC informa que local solicitou ART Estrutural entre outros documentos, que o acesso não irá sair fácil. Thais cobra Andrea-ATC atualização da liberação de acesso 17/09/2024- Keila envia para Andrea-ATC ART da atividade com todas as informações. Ressaltando que, foi solicitado o acesso e enviada ART e mesmo assim foi recusado. Gentileza verificar a possibilidade de priorização 16/09/2024 - Iago-telequipe envia ART. Pedido de acesso negado, documentação enviada incompleta, providenciar ART com o código da atividade e a apólice de seguro. 04-09-2024 @Andrea Melo Silva, boa tarde!Conforme solicitado, segue anexo a ART de execução da atividade no site MGBGG-ID BLH043T2. Gentileza nos informar a previsão de liberação de acesso. @IGOR OLIVEIRA gentileza abrir nova solicitação de acesso como instalação e anexar a ART da atividade junto ao pedido. 30-08-2024 Sobre o BGG, o síndico não aceitou o documento do RT enviado. Será necessário o envio de outra RT e outros documentos da parte da ATC. ATC pediu para solicitar o acesso como instalação. 03/09/2024- Alterado carimbo de 03/09 para 01/09 devido novo número mínimo ser 109 AS e não 95 como no BI. 02/09/2024- Troca de carimbo de 01/08 para 03/09, queda agosto devido não finalizar instalação 26/06/2024- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 25/06 para 25/07 24/05/2024- Adri reunião via teams meta junho informa atende em obra reforço, site rooftop, prev 25/05. Carimbo alterado para 03/07 22/05/2024- Adri informa estas devem ser liberadas, site rooftop TELXIUS com prev de compartilhamento 25/05 20/03/2024- Retirado Meta Maio devido previsão de compartilhamento na RSA, para 28/05 20/03/2024- Previsão de compartilhamento alterada na RSA de sem previsão para 25/05 08/08/2023- Site inserido na PMTS - projeto 5G - sub projeto CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | [5 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-11-13 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0062846 |  |  |  |  | 4G:MBGG1_MG ¦ 5G:MBGG1_MG | 69510 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BLH043T2 | CAMARGOS | 30520-280 |  |  | RUA MARIA ANTONIA FRAGOLA, 100 | BRMG0530 | 84MG003422 | -19,940861 | -44,015667 | BELO HORIZONTE GLALIJÁ VILA MAGNESITA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 2020-09-21 |  | 2020-09-21 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 2021-02-18 |  | 2021-02-01 | 2024-07-04 | 2025-07-17 | 2024-02-29 |  | 2025-08-31 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-23 | 2023-09-26 | 2025-06-03 | 2023-09-21 | 2024-02-02 | 2025-07-03 | 2024-02-02 |  |  |  | 2024-02-09 | 2025-07-10 | 2024-07-02 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-07-04 | 2025-08-16 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 03/07/2025 | 2024-02-17 | 2025-08-01 | 2024-01-23 | 2024-02-09 | 2024-07-02 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2025-08-31 | 2024-03-08 | 2024-07-23 | 2025-08-31 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 2025-09-15 | 2024-08-24 | 2025-03-28 | 2024-08-24 | 2024-05-09 |  | 2025-06-26 | 2025-09-18 |  |  |  | 2024-08-19 | 2025-09-24 | 2024-08-19 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_MGBGG_01,M2023EST_MGCCA_01 | 2024-12-01 | 2025-04-09 | 2025-04-08 |  | 2024-12-01 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:02:43 | 09/04/2025 12:02:43 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:02:43 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG510561 | ENG00447143 | MG01476 | MGPFP | RF172770 | IE125212 | PFP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3150802 | PIRANGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-17 17:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16097.5 | 109569.13 | 125666.63 | TEL |  | NOVO | INDEFINIDO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 104629.31 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Evolução Tec 2024 | Qualidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | FP 4G: 2G_3G ONLY/BASICO | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/06/2025- Caldeira-NGSolution via grupo de whatsapp informa problema de TX - Telequipe na fila da ilha pra verificação sem evolução 16/06/2025- Report ericsson fatura hoje material de reposição do vandalismo 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, queda de maio oportunidade. Alinhado com gestão, não ativo devido vandalismo 28/05/2025- Thais cobra Ericsson envio de REQ complementar de vandalismo 22/05/2025- Iago-Telequipe envia BO e lista de materiais 21/05/2025- Iago-telequipe informa Ao retornar no site MGPFP1 para integração porem o site foi vandalizado, cortaram a alimentação e as fibras deles, estarei elaborando um boletim junto a lista de material para enviar a todos. 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/05 para 01/05, TX OK 05/05 07/04/2025- Alterado carimobo de 03/04 para 03/05, site aguardando TX, não está na lista do PMO de abril, aguardando TX atuliza data 11/03/2025- Reunião teams Analise abril MG Andreza informa que a PO OK de TX RD pendente confirmar data equipamento, pendente compartilhamento antena acrescimo ponta a 0,6 0,6 para 1,2 1,2 01/11/2024- Carimbo alterado de 01/11/2024 para 01/01/2025 devido TX prazo RD, RÁDIO OBSOLETO 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10 devido queda de setembro, TX queda de outubro também, avaliar projeto a fim de confirmar se mantém na meta ou não 25/09/2024- Troca de carimbo de 01/09 para 03/09, alinhado com gestão, tx p 30/10 02/07/2024- Alinhado com gestão troca de carimbo de 01/07 para 01/08, tx não sai 01/07/2024- Prado via chat teams fechamento meta julho informa tx não sai em julho. Alterado carimbo 01/07 para 01/08 devido TX P 31/12/2024, Escopo PMTS_2024 (14/06/2024) Relatório de instalação de gabinete recebido e validado, em 14/06/2024 (Luciana Cyrino) 10/06/2024- Aretha informa realizado batimento com SBA, gab sharing prev 14/06. Oportunidade Junho, confirmar liberação de faturamento com VENDOR DE RF 21/05/2024- Eng-infra-vivo via email informa que atende como gabinete sharing, prev 15/06. Email: ENC: [PMO_ROLLOUT] Gabinetes Sharing - Urgente - Meta Junho 02/05/2024- Alterado previsão de compartilhamento de 29/05 para 15/06 09/04/2024- Na RSA previsão de compartilhamento alterada de 25/04 para 13/05 01/04/2024- Previsão de compartilhamento na RSA 20/04 | [9 empty] | FCU0063032 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0063538 |  |  |  |  | 2G:GPFP1_MG ¦ 4G:TPFP1_MG | 71161 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;20;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80215-A | ZONA RURAL | 36480-000 |  |  | AO LADO DA FAZENDA PARI |  | 22899 | -20,704439 | -43,393111 | PIRANGA FAZENDA PARI | 2G:900¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-02-21 | 2025-04-16 | 2024-03-11 |  | 2025-05-31 | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 2024-05-02 | 2024-09-02 | 2025-03-03 | 2023-06-11 | 2024-01-26 | 2025-04-02 | 2024-09-02 |  |  |  | 2024-09-09 | 2025-04-09 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-02-21 | 2025-05-16 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 09/07/2025 | 2024-09-17 | 2025-05-01 | 2024-02-27 | 2024-06-17 | 2024-06-14 |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-05-31 | 2024-07-04 | 2024-06-13 | 2025-05-31 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 2025-06-15 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | 2024-10-25 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 2024-07-05 | 20/05/2025 | 05/05/2025 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 2025-05-05 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:02:31 | 09/04/2025 12:02:31 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 05/05/2025 11:09:33 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG510579 | ENG00447119 | MG01396 | MGFBO | RF172788 | IE125230 | FBO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3114402 | CARMO DO RIO CLARO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-30 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5096.01 | 99868.13 | 104964.14 | ICOMON |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 104629.31 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Evolução Tec 2024 | Qualidade | Concessão: 2G/3G candidato a troca |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | FP 4G: 2G_3G ONLY/BASICO | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, queda de maio oportunidade. Alinhado com gestão, site ativo maio 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/04 para 01/05, site ainda não ativo, em integração, não era PER ABRIL, era MARGEM ABRIL, virou Maio 11/03/2025- Reunião teams Analise abril MG Andreza informa que a PO OK de TX RD HUAWEI, pendente confirmar data equipamento, pendente compartilhamento ponta B, antena 1,2 1,6 para 0,9 0,9 07/11/2024- Alterado carimbo de 01/11 para 03/11 06/11/2024- Previsão de TX alterada de 30/11/24 para 24/01/2025, risco ano por TX (24/09/2024) Gabinete previsto para 15/10, conforme alinhado com Nayane BTC. 24/06/2024- Carimbo alterado de 03/08 para 01/11 devido novo alinhamento PMO_CLASSIFICAÇAO 2023, porém PMO_REF_2024 é PMTS_2024, alinhado tratar como carimbo 01 a partir de julho. TX prev 20/11 pendente infra gabinete prev 16/07 06/06/2024- Retirado meta julho devido previsão de gabinete não atender Julho (27/05/2024) Relatório de conclusão da adequação da infra recebido e validado, em 27/05/2024 - Com Gabinete Sharing | [9 empty] | FCU0065985 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0064152 |  |  |  |  | 2G:GFBO1_MG ¦ 4G:TFBO1_MG | 71553 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMGCRC0001 | ZONA RURAL | 37150-000 | KM 526 FAZENDA IPANEMA / FAZENDA BONANZA |  | RODOVIA MG 050, S/N |  | 22877 | -20,9158 | -46,2325 | CARMO DO RIO CLARO - FAZENDA BONANZA | 2G:900¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-03-24 | 2025-04-16 | 2024-03-19 |  | 2025-05-31 | 2024-04-22 | 2024-07-15 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2025-03-03 | 2023-06-12 | 2024-03-18 | 2025-04-02 | 2024-03-18 |  |  |  | 2024-03-25 | 2025-04-09 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-24 | 2025-05-16 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 22/07/2025 | 2024-04-02 | 2025-05-01 | 2024-04-03 |  | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-05-31 | 2024-11-14 | 2024-10-11 | 2025-05-31 | 2024-10-11 | 2024-11-18 | 2025-06-15 | 2024-11-18 | 2025-07-04 | 2024-11-18 | 2024-06-28 | 2025-05-27 | 2023-12-17 | 2025-06-18 | 2024-11-19 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-02 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + SWAP CAPACIDADE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013474 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | M2023_MGCPL_01 | 2025-06-01 | 2025-05-13 |  |  | 2025-06-01 | 2025-05-13 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:03:02 | 09/04/2025 12:03:02 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 14/05/2025 09:40:01 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG511742 | ENG00451771 | MG00690 | MGJRC | RF173951 | IE128321 | JRC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136652 | JUATUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 2 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 22825.29 | 67847.26 | 90672.55 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | OK | OK | 101547.96 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO 06/01/2025- Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 informado TX alto custo, TX P 14/02/25. Desta forma, troca de carimobo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/01/25, queda dez devido TX, escopo PMTS2024 22/10/2024- Adri-RSA via email informa previsão de compartilhamento 04/12, site TELXIUS, greenfield, reforço 26/06/2024- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 18/07 para 23/08 13/11/2023- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0064535 |  |  |  |  | 2G:GJRC1_MG ¦ 3G:WJRC1_MG ¦ 4G:TJRC1_MG | 72247 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | JUT001T1 | DONA FRANCISCA | 35675-000 |  |  | RUA VS 9, N° 150 |  | 1148 | -19,975167 | -44,316031 | JUATUBA - RECANTO DO CHALÉ | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-03-06 | 2025-07-17 | 2024-03-20 |  | 2025-08-31 | 2024-12-05 | 2024-12-15 | 2024-12-05 | 2024-05-09 | 2025-06-03 | 2024-01-23 | 2024-03-19 | 2025-07-03 | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-04-03 | 2025-07-10 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-03-06 | 2025-08-16 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 04/07/2025 | 2024-04-11 | 2025-08-01 | 2024-04-10 | 2024-04-03 | 2024-03-04 |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-08-31 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-08-31 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2025-09-15 | 2024-12-04 | 2025-05-02 | 2024-12-04 | 2025-02-03 |  | 2024-01-31 | 2025-09-18 | 2024-12-05 | 06/09/2025 | 02/09/2025 | 2025-09-06 | 2025-09-24 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:04 | 09/04/2025 12:04:04 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 02/09/2025 11:19:09 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG511751 | ENG00451807 | MG00766 | MGMBU | RF173960 | IE128330 | MBU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3161908 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | ACESSO ¦ ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 14193.26 | 80437.6 | 94630.86 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | MODERNIZAÇÃO |  | INDEFINIDO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 88692.16 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 02.04 TLF - ACESSO | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09 acesso crítico Vale e prioridade escopo B2B VALE 09/07/2025- Acesso crítico Vale. Danilo informa necessita jumper e habilitar porta de rd escalonado com o time de TX 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, acesso crítico vale 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/05, site acesso crítico Vale Mina Brucutu 30/12/2024- Troca de carimbo de 03/12/2024 para 01/03/2025, dequa de 2024 devido acesso vale 06/12/24: Material seré entregue e Pouso Alegre em 10/12/24. Lavinas vai receber lá; 27/11/2024- Troca de carimbo de 01/11 para 01/12 devido troca com site ativo, alinhado com a gestão, acesso crítico vale 30/10/24: Erisson pediu para entregar eqtos em Pouso Alegra - Não autorizado 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro devido acesso Vale ainda em tratativas, pendente acesso para infra e ericsson TX OK 06-09-2024 Acesso crítico da Vale. Necessário treinamentos e documentação . 02/09/2024- Troca de carimbo de 01/09 para 03/09, devido site devido acesso acesso vale mina brucutu 13/11/2023- Site inserido na PMTS | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GMBU1_MG ¦ 3G:WMBU1_MG ¦ 4G:TMBU1_MG | 72270 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGMBU | ZONA RURAL | 35935-000 | MINA DO BRUCUTÚ |  | TORRE DA CVRD, S/N |  | 6051 | -19,8659 | -43,3953 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO MINA DO BRUCUTÚ | 2G:900/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | [14 empty] | 2024-02-10 | 2025-07-17 | 2023-11-16 |  | 2025-08-31 | 2023-11-16 |  | 2023-11-16 | 2024-08-26 | 2025-06-03 | 2024-01-08 | 2024-08-02 | 2025-07-03 | 2024-01-08 |  |  |  | 2024-01-15 | 2025-07-10 | 2024-02-08 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-02-10 | 2025-08-16 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 21/02/2025 | 2024-01-23 | 2025-08-01 |  | 2024-01-15 | 2024-02-08 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-08-31 | 2024-11-06 | 2024-08-14 | 2025-08-31 | 2024-08-14 | 2024-09-26 | 2025-09-15 | 2024-09-26 | 2025-03-30 | 2024-09-26 | 2025-02-21 |  | 2025-06-20 | 2025-09-18 |  |  |  | 2023-11-29 | 2025-09-24 | 2023-11-29 | 2025-09-28 | 2025-09-26 |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:06:52 | 09/04/2025 12:06:52 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:06:52 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG511851 | ENG00452164 | MG01923 | MGUIU | RF174060 | IE128429 | UIU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131307 | IPATINGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2023-02-16 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 4 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 27581.3 | 36319.8 | 63901.1 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | DELTA | MODERNIZAÇÃO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 101547.96 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR | 07. INSTALAÇÃO | 02.04 TLF - ACESSO | 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09. Acesso crítico USIMINAS 03/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, devido acesso crítico (negociação entre TBSA e Usiminas) 30/12/2024- Alterado carimbo de 03/12 para 01/01/2025, alinhado com a gestão, queda 2024 devido infra, tx p 12/02/2025 (26/11/2024) ainda com problema de acesso (negociação entre TBSA e Usiminas) 12-12-2024 Infra reprogramada 25/09/2024- Natalia Porto-PMO informa estes casos deram como alto custo, grande chance de não acontecer em outubro. Risco alto de queda (09/08/2024) Modernização do gabinete existente, em validação pela Engenharia de Infra (Ericsson) (09/08/2024) Acionada à contratada Icomon, para à execução das atividades de infra (Suportes + RF + PDU + disjuntor + interligação dos gabinetes + aumento de carga) - Com Gabinete Sharing (BTC), sem previsão de data - Remanejamento TX 13/11/2023- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0065670 |  |  |  |  | 4G:MUIU1_MG ¦ 5G:MUIU1_MG | 72416 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMGIPG0006 | NOVA ESPERANCA | 35162-732 | AO LADO DA CASA VERDE |  | RUA QUINZE, S/N |  | 84MI000438 | -19,486142 | -42,531758 | USIMINAS IPATINGA UM | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-12-06 | 2025-07-17 | 2024-04-05 |  | 2025-08-31 | 2024-04-22 | 2024-07-15 | 2024-04-22 | 2024-06-26 | 2025-06-03 | 2024-04-04 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-04-04 |  |  |  | 2024-04-11 | 2025-07-10 | 2024-12-04 | 2025-04-13 | 2024-04-24 | 2024-12-06 | 2025-08-16 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 06/03/2025 | 2024-04-19 | 2025-08-01 | 2024-08-13 08:36 | 2024-04-11 | 2024-12-04 |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2024-09-10 | 2025-08-31 | 2024-09-10 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2025-02-20 | 2025-05-22 | 2024-12-19 | 2025-02-21 |  | 2025-07-03 | 2025-09-18 |  | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD000000 | 2025-08-01 |  |  | M2022_MGUIU_01 | 2025-04-01 | 2025-08-05 |  |  | 2025-08-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERMELHO | 4 | 190 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:29 | 09/04/2025 12:04:29 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 04/08/2025 14:10:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG513347 | ENG00456856 | MG00750 | MGLSA | RF175556 | IE129794 | LSA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3149309 | PEDRO LEOPOLDO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2024-12-03 | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 4 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 224195.65 | 247562.2 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 3 | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR | 08. TX |  | 18/08/2025- Carimbo alterado de 01/11 para 01/09, site meta setembro alinhamento com PMO 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11, não está na prévia RF lista de outubro devido TX que informou não entrega. EAP AGUARDA TX 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 23/10/2024- Alterado previsão de tx de 23/10 para 21/11, queda outubro por tx 14/10/2024- Natalia-pmo informa em alto custo 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro devido tx p 17/10 05/09/2024- Alterado carimbo de 01/09 para 03/09, alinhado com a gestão 03/09/2024- Alterado previsão de tx de 05/09 para 23/09 15/07/2024- David-Analise informa conforme conversado, ajustar a data da adequação da prateleira no gabinete para o dia 17/07/2024 quarta-feira na parte da manhã. Devido ao atraso na entrega da prateleira. Iago-telequipe informa devido a utilização do gabinete existente do LTE não vamos precisar da abertura da clausura. Único ponto de infra que precisamos de apoio para prosseguir e o mini rack para as baterias de lítio, poderiam por gentileza verificar? 11/07/2024- Glaiton aciona Analise para realizar adequações de infra. Juliana-ericsson aciona Glaiton para “Poderia verificar a disponibilidade do time da VIVO para abertura do enclausuramento no proximo dia 16/07? (foto do PPI). Neste site também vamos ter a adequação do banco de baterias, poderia confirmar se já foi realizado?” 10/07/2024- Alterado previsão de TX de 26/07 para 31/10, queda ago por tx, buscar troca 02/07/2024- Alinhado com a gestão retirar de julho, TX não atende 13/11/2023- Site inserido na PMTS | [9 empty] | FCU0067931 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052232 |  |  |  |  | 2G:GLSA1_MG ¦ 3G:WLSA1_MG ¦ 4G:MLSA1_MG ¦ 5G:MLSA1_MG | 72267 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80132-A | LAGOA DE SANTO ANTÔNIO | 33600-000 |  |  | PORTAL DAS ACACIAS II QUADRA 01 LOTE 13 |  | 5535 | -19,581056 | -44,040358 | PEDRO LEOPOLDO LAGOA DE SANTO ANTONIO | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-17 | 2025-07-17 | 2023-12-06 |  | 2025-08-31 | 2023-12-27 | 2024-01-30 | 2023-12-27 | 2024-06-03 | 2025-06-03 | 2024-01-24 | 2024-05-14 | 2025-07-03 | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-21 | 2025-07-10 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2025-08-16 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 30/08/2025 | 2024-05-29 | 2025-08-01 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-08-31 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-08-31 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 2025-09-15 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2024-02-09 |  | 2024-02-01 | 2025-09-18 | 2024-07-17 | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ CONSTRUÇÃO 2ª VIA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGLSA_01 | 2025-04-01 | 2025-08-29 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-29 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:04:42 | 09/04/2025 12:04:42 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG513355 | ENG00456880 | MG01184 | MGSNE | RF175564 | IE129802 | SNE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3132404 | ITAJUBÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-11 10:15 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 4 | 5G:2300 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31973.32 | 226888.27 | 258861.59 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | OK | OK | 210401.3 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 18/07/2025- Kat-PMO via teams informa depende de GPS 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, eap aguarda tx 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09, reunião danilo informa que TX não entrega em julho 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 30/12/2024- Troca de carimbo de 01/12 para 03/12, troca com o site MGCGA 05/11/2024- Thais em contato via telefone com Bruno-ATC informado que previsão está mantida da concretagem para 25/11 30/10/24: Erisson pediu para entregar eqtos em Pouso Alegra - Não autorizado 22/10/2024- Thamiris-ATC informa Dado o último projeto revisado, recebido em 17/10, atualizamos nosso cronograma de obra e, devido a nova aquisição de material e complexidade de execução, nossa concretagem está prevista para 23/11 e RFI 25/11. Bruno-ATC informa O projeto foi revisado no final da semana passada e devido a nova aquisição de material e complexidade de execução, nossa concretagem está prevista para 23/11 e com previsão de liberação para 25/11. 18/10/2024- Thais cobra Bruno-ATC sobre a previsão de conclusão do reforço no site MGSNE – ID Detentora Telxius IJA001T1 07/10/2024- Bruno-ATC informa esse projeto não está liberado na RSA. Nosso time de obras realizou uma reunião na sexta-feira passada com a engenharia e o fornecedor de obras para viabilizar o remanejamento de equipamentos existentes no site e uma nova rodada está prevista para hoje. Estamos aguardando uma atualização do tema até o final do dia. Aretha cobra ATC sobre atividade de reforço no site 04/10/2024- Bruno-ATC informa A FCU0052251 não foi liberada na RSA, estamos com obra de reforço em andamento. Nosso time de obras informou que estamos enfrentando problemas para remanejar equipamentos existentes e que amanhã terão nova reunião para tentar evoluir com as atividades. Assim que eu tiver novidades eu aviso com uma previsão mais refinada. Thais cobra Bruno-ATC atualização sobre reforço, pois estava previsto 05/10, mas Adri-RSA informou que a sharing está reportando 30/10 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro devido reforço detentora e temos tx p 08/10 26/09/2024- Bruno-ATC informa Obra em andamento com previsão de término para 05/10/24. 24/09/2024- Cesar-ericsson informa Chegamos no site MGSNE1 porem o mesmo se encontra em obra de reforço na torre, com ferragens e furações na base, infelizmente não vamos conseguir prosseguir com a instalação. 05/09/2024- Alterado carimbo de 01/09 para 03/09, alinhado com a gestão (28/06/2024) Acionada à contratada Icomon, para à execução da adequação da infra (Baterias, adequar prateleira + disjuntor) - Sem Gabinete Sharing 13/11/2023- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052251 |  |  |  |  | 2G:GSNE1_MG ¦ 3G:WSNE2_MG ¦ 4G:TSNE1_MG ¦ 5G:MSNE2_MG | 71719 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | IJA001T1 | MORRO CHIC | 37500-120 |  |  | RUA ISAURA LEMOS MACHADO, S/N. (FINAL DA RUA) |  | 5485 | -22,416145 | -45,461625 | ITAJUBÁ - SOL NASCENTE | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-26 | 2025-06-17 | 2023-12-06 |  | 2025-08-01 | 2024-04-01 | 2024-12-20 | 2024-04-01 | 2024-07-11 | 2025-05-04 | 2023-12-18 | 2024-05-22 | 2025-06-03 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-29 | 2025-06-10 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-26 | 2025-07-17 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 09/06/2025 | 2024-06-06 | 2025-07-02 | 2024-06-14 | 2024-05-29 | 2024-05-24 |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2025-08-01 | 2024-08-31 | 2024-08-09 | 2025-08-01 | 2024-08-09 | 2024-12-03 | 2025-08-16 | 2024-12-03 | 2025-06-28 | 2024-12-03 | 2024-08-06 | 2025-08-05 | 2023-12-26 | 2025-08-19 | 2024-12-11 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGSNE_01,M2025_MGNCS_01 | 2026-07-01 | 2025-08-07 | 2025-08-06 |  | 2026-07-01 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:09 | 09/04/2025 12:01:09 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 01/08/2025 18:54:32 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG513364 | ENG00456904 | MG01528 | MGCDV | RF175573 | IE129811 | CDV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3119401 | CORONEL FABRICIANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-08-29 19:09 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 2 | 5G:2300 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 28550.55 | 178756.77 | 207307.32 | TEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | NOK | NOK | OK | OK | 210401.3 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 02/09/2025- Arthur-re informa discutindo para virar RD, FO não chega, fora de premissa. Alterado carimbo de 01/09 para 01/10, fora lista gui e pmo 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09 devido tx - eap aguarda tx 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido tx - eap aguarda tx 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/07 mantido meta julho, match ok tx 07/04/2025- Alterado carimobo de 03/04 para 03/05, site aguardando TX, não está na lista do PMO de abril, aguardando TX atuliza data 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 30/12/2024- Troca de carombo de 01/12 para 03/12, troca com o site MGDBE, ativo (06/08/2024) Modernização do gabinete existente, em validação pela Engenharia de Infra (Ericsson) (06/08/2024) Acionada à contratada Tel, para à execução da adequação da infra (PDU + disjuntores + interligação dos gabinetes) - Com Gabinete Sharing (ATC, sem previsão de data) 13/11/2023- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052200 |  |  |  |  | 2G:GCDV1_MG ¦ 3G:WCDV4_MG ¦ 4G:TCDV1_MG ¦ 5G:SCDV1_MG | 72142 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 1000 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | KBF001B1 | ZONA RURAL | 35170-000 | CACHOEIRA DO VALE |  | RODOVIA BR 381, KM 195 |  | 27385 | -19,522831 | -42,664831 | CORONEL FABRICIANO - CACHOEIRA DO VALE | 2G:900/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 06. REGIONAL - ANALISAR REQ |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-03-07 | 2025-07-17 | 2023-12-06 |  | 2025-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-06-12 | 2025-06-03 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2025-07-03 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-30 | 2025-07-10 | 2024-03-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-03-07 | 2025-08-16 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 03/07/2025 | 2024-05-08 | 2025-08-01 | 2024-06-03 | 2024-04-30 | 2024-03-05 |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-08-31 | 2024-11-14 | 2024-09-09 | 2025-08-31 | 2024-09-09 | 2024-11-21 | 2025-09-15 | 2024-11-21 | 2025-06-09 | 2024-11-21 | 2025-02-07 |  | 2024-02-01 | 2025-09-18 | 2024-11-22 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-09-24 |  | 2025-10-20 | 2025-09-26 |  | 2025-10-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGCDV_01 | 2025-04-01 | 2025-08-14 |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:01:59 | 09/04/2025 12:01:59 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 27/08/2025 10:36:25 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG514119 | ENG00459427 | MG00275 | MGCII | RF176329 | IE130254 | CII | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106705 | BETIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22789.03 | 228096.66 | 250885.69 | TEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Troca de carimbo de 01/02/25 para 01/01/25 devido ativação 09/01/2025- Thais aciona vendor de RF para seguir com atividades de instalação. Joelson-icomon informa vistoria realizada no site em 18/12 e não há presença de gavião 02/01/2025- Alterado carimbo de 30/12/24 para 01/02/25, queda de dez devido gavião, escopo PMTS2024 06/12/24: Material seré entregue e Pouso Alegre em 10/12/24. Lavinas vai receber lá; 30/10/24: Erisson pediu para entregar eqtos em Pouso Alegra - Não autorizado 30/09/2024- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11 devido 02/09/2024- Troca de carimbo de 03/08 para 01/10 devido gavião 27/08/2024- Troca de carimbo de 01/08 para 03/08, alinhado com a gestão, devido gavião 23-08-2024 @Thais Maximo Rios @Keila Damiana Silva , Bom dia. Segue para conhecimento, site com gavião na torre. 19/08/2024- Alterado carimbo de 03/08 para 01/08, alinhado com gestão 06/08/2024- Troca de carimbo de 01/08 para 03/08, alinhado com gestão 06/08/2024-Retirado LIB SITE devido pendência de PO principal (28/06/2024) Acionada à contratada Tel, para à execução da adequação da infra (Disjuntores) - Sem Gabinete Sharing | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054101 |  |  |  |  | 2G:GCII1_MG ¦ 3G:WCII2_MG ¦ 4G:TCII1_MG ¦ 5G:SCII1_MG | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BHE006VV | SÃO CAETANO | 32677-562 |  |  | RUA ITAGUASSÚ, 517 |  | 639 | -19,936944 | -44,118056 | BETIM - SÃO CAETANO IMBIRUÇU - GPON | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | ALARME VENDOR | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-10-09 | 2024-12-15 | 2024-01-03 |  | 2025-01-29 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 2024-02-28 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-08-07 |  |  |  | 2024-08-14 | 2024-12-08 | 2024-10-07 | 2025-04-13 | 2024-08-28 | 2024-10-09 | 2025-01-14 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 21/02/2025 | 2024-08-22 | 2024-12-30 | 2024-06-03 | 2024-08-14 | 2024-10-07 |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-01-29 | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2025-01-29 | 2024-08-07 | 2025-01-08 | 2025-02-13 | 2024-09-26 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-02-16 | 2025-02-05 |  |  | 2024-06-06 | 2025-02-22 | 2024-06-06 | 2025-01-23 | 2025-02-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-02-26 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-28 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_MGCII_01 | 2024-12-01 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-12-01 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:56 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:56 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG514560 | ENG00460750 | MGCAP210018 | MGNOY | RF176770 | IE130689 | NOY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3144805 | NOVA LIMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2024-12-03 | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | ZELADORIA ¦ MANUTENÇÃO | 2023-02-16 | O&M | ZELADORIA | MANUTENÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 46544.88 | 189629.21 | 236174.09 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 07.04 TLF - AJUSTE DE INFRA | 19/08/2025- Thais solicita Iago-telequipe retomar atividades, realizar vistoria no site 08/08 - ACESSO LIBERADO E ATIVIDADE INICIADA EM 04/08 - VIVO PRECISA REALIZAR A PASSAGEM DOS CABOS PARA QUE O FORNECEDOR POSSA FINALIZAR A OBRA 05/08/2025- Bruno Pilon-ATC informa Nosso time de obras conseguiu entrar no shopping para iniciar as atividades de regularização dos cabos. A expectativa é terminar toda troca do esteiramento até 08/08, depois disso a Vivo precisa instalar os cabos na sequência e quando finalizado, nós vamos fazer todo o encapsulamento da esteira e pintura na cor da fachada. É possível programar uma equipe para fazer essa passagem de cabos? 01/08/2025- Bruno Pilon-atc informa Após dificuldades no contato com o responsável para autorizar a atividade, recebemos hoje o comunicado que está liberada para iniciar em 04/08. Vou aguardar o real início da obra para te informar a previsão do RFI. 26/06 - O ACESSO FOI LIBERADO ONTEM PELO SHOPPING. TIME DE OBRA E FORNECEDOR ACIONADOS PARA SEGUIR COM AS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO DOS CABOS. 07/05 - CONDOMÍNIO NÃO NOS RETORNA, NOSSO FORNECEDOR FARÁ NOVA VISITA IN LOCO PARA TENTAR FALAR COM O SHOPPING 29/04 - AGUARDANDO DE ACORDO CONDOMINIO PARA INICIAR OBRAS E PLANEJAR RFI ( READEQUAÇÃO DO ESTEIRAMENTO ) 24/04 - Minuta foi validada e aprovada pelo local. Time de Real state informou no dia 22/04 que poderíamos seguir com a obra. Obra disparada em 23/04 e hoje confirmado que já temos LPU para abertura. Proximo envio teremos a data de RFI Plan 17/04 - TIME DE ACESSO VAI ENCAMINHAR O PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DOS CABOS PARA VALIDAÇÃO DO LOCAL E SE TUDO ESTIVER DE ACORDO, SEGUIREMOS COM O DISPARO DA ATIVIDADE NA PROXIMA SEMANA 08/04 - PROJETO FOI ENCAMINHADO A ADM DO SHOPPING MOSTRANDO A REGULARIZAÇÃO DO ESTEIRAMENTO, POREM O SHOPPING PEDIU REVISOES PARA NOVA ANALISE - EM REVISAO ATÉ 11/04/25 REVISADO PROJETO DE REFORÇO DEVIDO CONDOMINIO NÃO PERMITIR, POREM SE FAZ NECESSARIO ADEQUAÇÃO DE CABEAMENTO - MOBILIZANDO FORNECEDOR PARA TAL REGULARIZAÇÃO O MESMO NÃO ACEITA REFORÇOS NOS MASTROS DA VIVO E NEM O COLLO CLARO EQUIPE DE OBRAS DISPARADA PARA REGULARIZAR ESTEIRAMENTO - PASSAR PRAZO NA PROXIMA REUNIAO 21/01/2025- Alterado carimbo de 01/02 para 01/06 alinhado regional meta Jun, devido ajuste de infra ATC nova passagem de cabos 17/01/2025- Evandro-ATC informa Demanda de nova passagem de cabos será judicializada a partir da semana de 27/01/25 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/02/25, queda dez devido infra ATC, escopo PMTS2024 06/12/24: Equipe da Ericsson estava com as fibras desse site e as utilizou em outro site; Tem sobra de material em MGGNOY que será usada no próprio site. A EDB precisa devolver as fibras usadas; 21/11/2024- Bruno -ATC informa Recebemos o projeto revisado dia 18/11, solicitamos a cotação e sequência na atividade de regularização para passagem dos cabos. Assim que finalizada essa etapa, teremos uma previsão mais assertiva para passar a vocês. @Paulo Ribeiro, Favor acompanhar e priorizar esse projeto. Thais cobra atc atualização 14/11/2024- Luciana cobra ATC atualização do tema da nova passagem de cabos. Pendente também ajuste de infra quanto enclausuramento. 06/11/2024- Alterado carimbo de 03/11 para 01/11, alinhado com a gestão. 05/11/2024- Bruno-ATC informa Estamos aguardando retorno do nosso fornecedor, atualizo vocês em breve. Luciana cobra ATC sobre ajuste de infra quanto enclausuramento, ATC já realizou a vistoria? Qual a programação para finalizar? 24/10/2024- Bruno-ATC aciona @Gabriel Alves / @Mery Baraviera, @Luciano Desiderio, confirmar se é de responsaabilidade ATC e se sim disparar um fornecedor para executar essa atividade de regularização. Luciana Cyrino informa acionamento feito para fornecedor realizar abertura de calha e vistoriar novo local para passagem dos cabos (conforme solicitação do condomínio). Engenharia da ATC acionada para providências, a infra será executada por eles. 23/10/2024- Cesar-ericsson via grupo whatsapp informa equipe no prédio com acesso liberado, porém administrador do condomínio está exigindo nova infr apara passagem de cabos, informou que não será autorizado utilizar o existente. Ontem Ericsson havia entrado em contato com o Sr Rodrigo (31 9 9751-2506) e o mesmo autorizou a atividade 22/10/2024- Acesso liberado e agendado para 23/10 21/10/2024- Cesar-ericsson solicita apoio na liberação de acesso, acesso liberado pela ATC, local não está liberando o acesoo, protocolo ATC: 02963085 13/08/2024- Adri-RSA via email RES: NVL012T2 - Dúvida de Projeto RT informa segudndo Bruno-ATC liberando a FCU0054115 no site MGNOY, porém nossa engenharia faz uma observação a respeito do tipo de suporte a utilizar. "Deverão instalar as RFs em suporte T padrão ATC (anexo - RTB_01_R02), pois este suporte tem um braço menor em relação ao Y, gerando esforços menores na base”. (30/07/2024) REQ-7073BF2B criada (29/07/2024) aguardando ANALISE revisar T2 (26/07/2024) infra a ser feita: substituir suportes, recolher e transportar banco de baterias, remanejamento de antenas, remanejar equipamento TX para novo gabinete, recolher 01x FCC Eltek (Plugin), 3x RRUS 11 B7 e 01x BB 6620, instalar disjuntor no QDCA, instalar nova PDU 24/07/2024- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 30/11 para 30/08 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2020-11-17 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054115 |  |  |  |  | 4G:MNOY1_MG ¦ 5G:MNOY1_MG | 73321 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | NVL012T2 | VILA DA SERRA | 34006-065 |  |  | ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 1369 | BRMG0626 | 84MG003455 | -19,975358 | -43,938447 | NOVA LIMA OSCAR NIEMEYER BONÍSSIMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | CONGESTIONADO |  |  | 06. REGIONAL - ANALISAR REQ |  |  | 2021-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-03-01 |  | 2021-02-23 | 2021-04-15 |  | 2021-03-25 | 2024-02-08 | 2025-07-17 | 2024-01-03 |  | 2025-08-31 | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 2024-08-12 | 2024-03-27 | 2025-06-03 | 2024-03-25 | 2024-05-21 | 2025-07-03 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-28 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-02-08 | 2025-08-16 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 03/07/2025 | 2024-06-05 | 2025-08-01 | 2024-07-15 | 2024-05-28 | 2024-02-06 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-08-31 | 2024-09-26 | 2024-09-10 | 2025-08-31 | 2024-09-10 | 2024-10-23 | 2025-09-15 | 2024-10-23 | 2025-03-05 | 2024-10-23 | 2025-02-04 |  | 2025-06-29 | 2025-09-18 |  |  |  | 2024-10-23 | 2025-09-24 | 2024-10-23 | 2025-09-06 | 2025-09-26 |  | 2025-09-06 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGNOY_01 | 2024-12-01 | 2025-04-03 | 2025-04-02 |  | 2024-12-01 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:06:30 | 09/04/2025 12:06:30 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:06:30 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG515005 | ENG00462130 | MG00220 | MGCAR | RF177226 | IE131130 | CAR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136207 | JOÃO MONLEVADE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23028.39 | 178263.4 | 201291.79 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | 5G CAP 136 MUN | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Troca de carimobo de 01/02/25 para 01/01/25 devido ativação 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/03/25, queda dez devido gavião, escopo PMTS2024 30/10/24: Erisson pediu para entregar eqtos em Pouso Alegra - Não autorizado 27/09/2024- Troca de carimbo de 01/09 para 01/11 devido gavião, puxados outros sites, alinhado com gestão 17/09/2024- Cesar-ericsson informa identificamos gaviões na torre impossibilitando nossa subida e recebimento do MOS. Assim iremos paralisar o MOS e devolver para HUB. Aberto ticket para oem-vivo abrir chamado com sharing a fim de monitorar e verificar gavião no site (07/08/2024) Sem infra EV - somente recolher 01x BB 6630 que ficará desativada | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054700 |  |  |  |  | 2G:GCAR1_MG ¦ 3G:WCAR1_MG ¦ 4G:MCAR1_MG ¦ 5G:MCAR1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | JML001T1 | CARNEIRINHOS | 35930-000 |  |  | RUA JOSÉ ARSÊNIO DA SILVA, AO LADO DO 155 |  | 20988 | -19,805581 | -43,173306 | JOÃO MONLEVADE - CARNEIRINHOS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-19 | 2024-12-15 | 2024-01-05 |  | 2025-01-29 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-05-13 | 2024-11-01 | 2024-02-15 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-04 |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-12-08 | 2024-04-17 | 2025-04-13 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-01-14 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 21/02/2025 | 2024-10-19 | 2024-12-30 | 2024-02-20 | 2024-10-11 | 2024-04-17 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-01-29 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2025-01-29 | 2024-08-08 | 2025-01-15 | 2025-02-13 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 2025-02-04 |  |  | 2024-09-06 | 2025-02-22 | 2024-09-06 | 2025-01-27 | 2025-02-24 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-26 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGCAR_01 | 2024-12-01 | 2024-10-16 | 2025-04-25 |  | 2024-12-01 | 2024-10-16 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:22 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:22 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG515087 | ENG00462508 | MG01619 | MGUNX | RF177307 | IE131212 | UNX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3170404 | UNAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-01 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3848.32 | 275096.12 | 278944.44 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | MODERNIZAÇÃO |  | INDEFINIDO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | 5G CAP 136 MUN | ATIVAR |  |  | 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 14/03/2025- Vivo informa utilizar 01 FO de 30m do material do site MGNLQ que está armazenado no site MGCPD, necessário alinhar a retirada. 12/03/2025-Rodrigo-ericsson informa cabo IDL esta na AMC (para evitar furto do mesmo) disponível para retirar no endereço (Rua Engenheiro José Guimarães, 85, São João Batista, Belo Horizonte – MG ). Iago-telequipe informa identificado que para seguir com a integração é necessário 1 fibra que está problema no site e a falta do cabo IDL no local. Sem estes itens o site vai integrar porem com alarmes, por gentileza poderiam acionar o processo d garantia para reposição destes itens? 03/02/2025- Troca de carimbo de 01/04 para 01/02 alinhado com PMO meta FEV compromisso 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/01/25, queda dez devido TX, escopo PMTS2024 19/12/2024- Troca de carimbo de 01/12 para 03/12, alinhado com a gestão 05/11/2024- Edinho informa necessita auxílio de passagem de cabos, prédio com 14 andares 18/10/2024- Alterado previsão de tx de 23/10 para 26/11, queda outubro por tx 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro devido tx p 18/10 02/09/2024- Troca de carimbo de 03/08 para 03/09 devido tx p 06/09 27/08/2024- Troca de carimbo de 01/08 para 03/08, alinhado com a gestão 22/08/2024- Aretha via teams Follow-up Meta Ericsson informa Icomon acionada prev 27/08 22/08/2024- Aretha via teams Follow-up Meta Ericsson informa Infra dia 26- agendar dia 27 21/08/2024- Thiago-Icomon informa UNX solicitado novamente ao controle de acesso que nos negou segundo alegação que a equipe não poderia trabalhar em 2 CN na mesma semana. 05/08/2024- Atende modernização gab existente. Email Tezin-Ericsson RE: Validação - Modernização - AGOSTO_2 lote_MG. Material Ericsson: N/A. Material Vivo: Instalar 4x disj. de 40A WEG; Avaliar a necessidade de troca de chumbo para litio. OBS: RT - Utilizar Gabinete NILKO 2020 Ericsson existente (WCDMA) - Utilizar a Plug-in vertical e a VIVO deverá substituir 4x disj. de 25A por 4x disj. de 40A para alimentar os novas AIR 64T. O gabinete possiu 1x bancos de baterias de 170a/h e a VIVO deverá avaliar a necessidade de troca para litio + adequar prateleira; (30/07/2027) infra pendente - ICOMON (suporte) e NESIC )bateria) (28/06/2024) Acionada à contratada Icomon, para à execução da adequação da infra (Suportes + RF + Swap) - Remanejamento TX - Com Gabinete Sharing (BTC) | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GUNX1_MG ¦ 3G:WUNX1_MG ¦ 4G:TUNX2_MG/MUNX1_MG ¦ 5G:MUNX1_MG | 73349 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGUNX | CENTRO | 38610-000 |  |  | RUA CACHOEIRA, N° 27 |  | 84MG000529 | -16,357811 | -46,9012 | UNAÍ JOSÉ LUIZ ADJUTO | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-03-30 | 2025-02-14 | 2024-01-04 |  | 2025-03-31 | 2024-01-04 |  | 2024-01-04 | 2024-03-06 | 2025-01-01 | 2024-01-03 | 2024-03-22 | 2025-01-31 | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-29 | 2025-02-07 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-03-30 | 2025-03-16 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 20/03/2025 | 2024-04-06 | 2025-03-01 | 2024-06-14 | 2024-03-29 | 2024-03-28 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-03-31 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2025-03-31 | 2024-07-23 | 2024-08-28 | 2025-04-15 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-08-28 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2024-03-10 | 2025-04-18 | 2024-08-29 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-02-26 | 2025-04-24 | 2025-02-26 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGUNX_01 | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:38 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:05:38 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG515127 | ENG00462427 | MGMET170011 | MGRZO | RF177347 | IE131252 | RZO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3126109 | FORMIGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 185732.18 | 209098.73 | ICOMON |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 3 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | 5G CAP 136 MUN | INTEGRAR | 08. TX |  | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11, não está na prévia RF lista de outubro devido TX que informou não entrega. EAP AGUARDA TX 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 02/10/2024- Troca de carimbo de 01/10 de para 01/11, devido tx alto custo, alinhado com pmo em reunião 25/09/2024- Natalia Porto-PMO informa estes casos deram como alto custo, grande chance de não acontecer em outubro. Risco alto de queda | [9 empty] | FCU0066412 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0054771 |  |  |  |  | 3G:WRZO1_MG ¦ 4G:MRZO1_MG ¦ 5G:MRZO1_MG | 73335 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54346-B | ZONA RURAL | 35570-000 |  |  | FAZENDA OLARIA |  | 84MG002172 | -20,470556 | -45,414804 | FORMIGA - ROSÁRIO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 06. REGIONAL - ANALISAR REQ |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-06 | 2025-09-16 | 2024-01-05 |  | 2025-10-31 | 2024-01-17 |  | 2024-01-17 | 2024-03-25 | 2025-08-03 | 2024-03-19 | 2024-04-08 | 2025-09-02 | 2024-08-04 |  |  |  | 2024-08-11 | 2025-09-09 | 2024-12-04 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-12-06 | 2025-10-16 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 02/09/2025 | 2024-08-19 | 2025-10-01 | 2024-06-14 | 2024-09-15 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-10-31 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 2025-10-31 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2025-11-15 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | 2025-02-05 |  | 2024-03-31 | 2025-11-18 | 2024-11-04 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-11-24 |  | 2025-10-27 | 2025-11-26 |  | 2025-10-27 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGRZO_01 | 2025-04-01 | 2025-05-21 |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-21 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 193 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:02:27 | 09/04/2025 12:02:27 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/07/2025 18:32:12 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG515852 | ENG00465528 | MGTAV190014 | MGSHJ | RF178059 | IE131849 | SHJ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-11 10:15 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-01 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 29893 | 251376.87 | 281269.87 | SHARING |  | NOVO | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade Add 2024 | Qualidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | ENG SN Qualidade | ATIVAR |  |  | 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, aguarda tx 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/10, reunião refino julho, tx não sai julho,alto custo 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-02-20 | FCU0067349 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0067302 |  |  |  |  | 4G:MSHJ1_MG ¦ 5G:MSHJ1_MG | 77076 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TBSA | TEMGRIN0005 | VENEZA | 33820-120 |  |  | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, | TEMGRIN0005 | 84MG003923 | -19,802344 | -44,009475 | RIBEIRÃO DAS NEVES SHOPPING JUSTINÓPOLIS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído - Site aprovado | 2024-11-09 18:22 | 14-(ONAIR) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-02-23 | 2024-10-03 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-11-17 | 2024-02-27 | 2024-04-08 | 2024-12-17 | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2025-02-15 | 2024-05-08 | 2024-06-10 |  | 2024-08-05 16:05 | 2024-05-08 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-07-12 |  | 2024-12-07 | 2024-08-02 | 2025-05-26 | 2024-02-08 | 2024-07-08 | 2025-03-17 | 2024-07-08 | 2024-02-15 | 2025-06-02 | 2024-06-08 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-06-10 | 2025-06-09 |  | 2024-08-14 | 2024-09-23 |  |  | 2024-08-14 | 2024-09-23 | 2024-08-14 | 2024-09-23 | 2024-08-14 | 2024-09-23 | 11/06/2025 | 2024-08-06 | 2025-05-02 | 2024-08-05 |  |  | 1900-01-19 | 2024-08-27 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-07-01 | 2025-01-03 | 2024-10-10 | 2025-07-05 | 2024-10-10 | 2024-12-10 | 2025-07-07 | 2024-12-10 | 2025-05-26 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-07-25 | 2024-07-18 | 2025-07-22 | 2024-12-12 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-26 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGSHJ_01 | 2025-04-01 | 2025-07-22 | 2025-07-21 |  | 2025-04-01 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:07:00 | 09/04/2025 12:07:00 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 18/07/2025 12:06:51 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG517986 | ENG00467320 | MG01824 | MGNCT | RF180198 | IE133916 | NCT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118601 | CONTAGEM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3171.85 | 239926.82 | 243098.67 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P JAN/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 01/10/2024- Troca de carimbo de 03/09 para 03/10, queda de setembro devido entrega postergada para atendimento a outro site e tx p 18/10 25-09-2024 Postergado a entrega para atendimento ao PNS que faltou material na PO.Site com TX plan dia 30-09 05/09/2024- Alterado carimbo de 01/09 para 03/09, alinhado com a gestão 18/06/2024- Alterado carimbo de 05/09 para 01/09 devido mudanção de pmo_classificação e pmo_ref de 2025 para 2024. Não necessita de gabinete 09/04/2024- Carimbo alterado para 05/09, carimbo programação de atividades obras 2025, antecipação de vistoria/WR/abertura SCI | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067646 |  |  |  |  | 2G:GNCT1_MG ¦ 3G:WNCT1_MG ¦ 4G:MNCT1_MG/TNCT2_MG ¦ 5G:MNCT1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | CGE016T1 | NOVA CONTAGEM | 32050-010 |  |  | RUA VL-42,116 |  | 84MI000324 | -19,820361 | -44,145222 | CONTAGEM - NOVA CONTAGEM DOIS | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 06. REGIONAL - ANALISAR REQ | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-09 | 2025-01-15 | 2024-05-15 |  | 2025-03-01 | 2024-07-10 | 2024-08-13 | 2024-07-10 | 2024-05-07 | 2024-12-02 | 2024-03-05 | 2024-07-05 | 2025-01-01 | 2024-05-07 |  |  |  | 2024-05-14 | 2025-01-08 | 2024-10-07 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-10-09 | 2025-02-14 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 16/07/2025 | 2024-05-22 | 2025-01-30 | 2024-08-06 | 2024-05-14 | 2024-10-07 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-03-01 | 2024-09-03 | 2024-08-16 | 2025-03-01 | 2024-08-16 | 2024-10-22 | 2025-03-16 | 2024-10-22 | 2024-05-14 | 2025-03-07 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2024-05-17 | 2025-03-19 | 2024-10-24 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-10 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGNCT_01,M2023EST_MGELT_01,M2024EST_MGCOX_01,M2024EST_MGCDR_01 | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:10 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:10 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG518075 | ENG00467318 | MG00248 | MGCDR | RF180287 | IE134005 | CDR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118601 | CONTAGEM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5053.25 | 196365.88 | 201419.13 | ICOMON |  | NOVO | INDEFINIDO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P JAN/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 11/11/2024- Arthur informa revisão de projeto, precessor MG ELT 30/08/2054- Teve o compartilhamento liberado na RSA 27/08/2024- Risco meta outubro devido previsão de compartilhamento na RSA para 10/10 e RFI P 31/10 08/08/2024- Alterado previsão de compartilhamento na RSA de 15/08 para 23/09 24/07/2024- Alterado previsõa de compartilhamento de 13/08 para 15/08 03/06/2024- Na RSA alterado previsão de compartilhamento de 30/07 para 13/08 09/04/2024- Carimbo alterado para 05/09, carimbo programação de atividades obras 2025, antecipação de vistoria/WR/abertura SCI | [9 empty] | FCU0069487 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067633 |  |  |  |  | 2G:GCDR1_MG ¦ 3G:WCDR4_MG ¦ 4G:TCDR1_MG ¦ 5G:SCDR1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49966-A | ICAIVERA | 32055-240 |  |  | RUA EIRUBA LOTE 20 QUADRA 1 |  | 5476 | -19,859 | -44,137608 | CONTAGEM DARCI RIBEIRO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 06. REGIONAL - ANALISAR REQ | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-09 | 2025-01-15 | 2024-05-15 |  | 2025-03-01 | 2024-10-24 | 2024-11-10 | 2024-10-24 | 2024-05-09 | 2024-12-02 | 2024-06-05 | 2024-07-08 | 2025-01-01 | 2024-08-07 |  |  |  | 2024-08-14 | 2025-01-08 | 2024-10-07 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 2025-02-14 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 16/07/2025 | 2024-08-22 | 2025-01-30 | 2024-08-06 | 2024-09-20 | 2024-09-17 |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-03-01 | 2024-09-16 | 2024-09-10 | 2025-03-01 | 2024-09-10 | 2024-10-31 | 2025-03-16 | 2024-10-31 | 2024-05-17 | 2025-03-06 | 2025-02-03 | 2025-03-06 | 2024-05-20 | 2025-03-19 | 2024-11-01 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-29 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-10 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGCDR_01,M2024EST_MGCOX_01,M2023EST_MGELT_01,M2024EST_MGNCT_01 | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  | 2025-04-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:09 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:09 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG518200 | ENG00467336 | MGDED230004 | MGMDJ | RF180412 | IE134130 | MDJ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 158241.61 | 181608.16 | SHARING |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Licenciamento: COMAER OK. Supram OK. Protocolo urbanístico está previsto após o RFI, Site em obras, previsão de RFI para fim de janeiro (31/01). TX: Definida solução de TX como rádio - POs: RF Aguarda liberação orçamentária - TX: Pend. T2 (24/01/2025) Obra foi concluída, porém está ligado na Provisória no padrão do locador. Optamos por não aprovar o RFI e nem informar na PMTS, pois as provisórias estão gerando problemas no aceite do SITE por OEM. Cobrada Definitiva: Protocolo 1020029098 / Ref 4092589390. 24/01/2025- Guilherme Mesquita via email Solicitação de mudança_sites MG_14.01 concorda TX para alterar carimbo de fev para mar. 21/01/2025- PEP e Orçamento liberado para RF (VMG-ACM064-25). Licenciamento: COMAR OK. Supram OK. Protocolo urbanístico está previsto para após o RFI. Site em obras, previsão de RFI para fim de janeiro 31/01. Verificar projeto de RE - Necessário liberação de orçamento até 31/01, caso não seja liberado queda abril 17/01/2025- Solicitado PEP e orçamento R$ 157.912,94. TX: Pendente T2 de TX 14/01/2025- Licenciamento: COMAR OK. Supram OK. Protocolo urbanítico previsto para após o RFI. Site em obras, previsão de RFI para o fim de janeiro (31/01) - Solicitado PO e verificar projeto de RE - Necessário liberação de orçamento até 31/01, caso não seja liberado queda abril 08/01/2025- Licenciamento: COMAR OK. Supram OK. Protocolo urbanítico previsto para após o RFI. Site em obras, previsão de RFI para o fim de janeiro (31/01) 26/12/2025- Alinhado com a gestão troca de carimbo de 01/06/2025 para 01/04/2025, site B2B MERCEDEZ, porém buscar ativar até FEV/25 16/12/2024- Licenciamento: Processo de dispensa SUPRAM em análise. Inexigibilidade COMAR OK. Protocolo urbanítico previsto após o RFI P 15/02/2025 Aquisição - B2B - Acelerar 27/08/2024- Alterado carimbo de 01/12 para 30/12 devido ainda estar em contratação (ampliação de SN) e site BTE com RFI P 17/02/2025, devido orientação de mapear os risco ano e inviáveis. 09/08/2024- Risco ano aquisição, em qualificação. Responsável aquisição/B2B ampliação 5G da intevcenção B2B do 4G (Site B2B Mercedez Benz.). 07/08/24: aguardando qualificação de TX - 01/08/24: aguardando qualificação de RF 01/08/2024- Previsão de aquisição alterada na RSO de 15/05 para 01/09 24/07/24: SOI em correção, aguardando Engenharia de RF alterar o polígono - 03/07/24: aguardando retorno do B2B com relação a seguir ou não com o projeto, cliente não aceita cessão do espaço por um período de 10 anos, proprietário não quer cancelar o projeto solicitou que a Vivo propoe outra solução para atendimento 10/07/2024- Alterado previsão de compartilhamento na RSA de 15/05 para 09/07 (data ainda no passado) 14/06/2024- Alterado previsão na RSA de 15/05 previsão para 09/07 09/04/2024- Carimbo alterado para 05/09, carimbo programação de atividades obras 2025, antecipação de vistoria/WR/abertura SCI | [5 empty] | 2023-05-11 |  |  | 2023-04-13 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 4G:MMDJ1_MG ¦ 5G:MMDJ1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 32050032 | BARREIRA DO TRIUNFO | 36092-235 | N/A |  | AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK , N°12000 | 32050032 | 84MG004034 | -21,65105 | -43,43269 | JUIZ DE FORA MERCEDES-BENZ FABRICA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2023-05-11 |  | 2023-05-11 | 2024-08-01 |  | 2024-08-01 | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | 2024-10-23 |  | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 2025-01-15 | 2024-05-20 |  | 2025-03-01 | 2024-06-20 |  | 2024-06-20 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2025-01-08 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2024-11-29 | 2025-02-21 | 11/03/2025 | 2024-12-04 | 2025-01-30 | 2023-12-29 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-01 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-01 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-03-16 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-02-24 | 2025-02-11 | 2025-03-19 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 27/02/2025 | 26/02/2025 | 2025-02-27 | 2025-03-25 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-07 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013772 | 2025-02-01 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:11 | 09/04/2025 12:09:11 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:11 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG518455 | ENG00467893 | MGM5G240001 | MGCR3 | RF180683 | IE134372 | CR3 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118601 | CONTAGEM | NÃO | MGSJQ | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-10 01:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 6061.15 | 100351.44 | 106412.59 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/04 para 01/05, site ainda não ativo, em instalação, não era PER ABRIL nem MARGEM ABRIL, virou Maio 28/04/2025- Material retirado da Barão hoje 25/04/2025- Gonini informa material localizado na Barão com Malber-oem, informado Iago-Telequipe para retirar, agendado retirada 28/04 22/04/2025- Thais alinha com Iago-Telequipe informar contato que irá 22/04 por volta das 15h na Barão Homem de Melo e alinha com Adriano-OEM-VIVO 15/04/2025- Thais solicta apoio Adriano-oem-vivo para retirada do material abaixo que foi armazenado na Barão Homem de Melo em 30/01 aos cuidados do Guilherme Henrique de Souza que não trabalha mais conosco. 09/04/2025- Ligação de energia realizada pela CEMIG, verificando com TEL e RE retorno para seguir com atividades (14/03/2025) infra concluída, aguardando retorno da cemig para energia (10/03/2025) projeto aprovado pela CEMIG - acionamento realizado para TEL (17/02/2025) aguardando aprovação da Cemig (05/02/2025) aguardando projeto de RE previsto para 07/02 04/02/2025- Alterado na RSO previsão de aquisição de 14/11/24 para 03/03/25 30/01/2025- Guilherme Henrique Souza informa recebido material em Barão Homem de Melo, separado com identificação: Atendimento SmallCell - MGCR2 e MGCR3. Iago-Telequipe informa A RP foi instalada no hotel BTS, ficando pendente apenas a liberação da Cemig para retomar aa etapa do poste, segue para formalização 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 alinhado regional como meta mar 21/01/2025- Aretha aciona Jamile-Telequipe para executar a instalação da smallcell de MGCR2 e toda a parte do Hotel de BTS. Solicita Rodrigo-ericsson enviar o WR. O material do MGCR3 deve ser entregue à VIVO até termos a liberação da CEMIG para instalação. (Meta Fevereiro-25 – aguarda liberação da CEMIG para instalação no poste) 06/01/2024- Aretha informa smallcell ainda não foi encaminhada para para CEMIG, desta forma, não é viável FEV/25. Após cadastro na CEMIG, são 30 dias para análise e aprovação. Depois mais 20 dias para execução da infra, considerando que a CEMIG ligue no prazo de 5 dias úteis. Carimbo alterado de 01/02/25 para 01/04/25 18/12/2024- aguardando retorno do Albino sobre o projeto de rede externa que será encaminhado pelo fornecedor Ondacom (21/11/2024) aguardando revisão da TEL do projeto RE (aguardando retorno do Albino). Luciana informa Contagem, mudou o pontou, pendete projeto de RE (saiu da TEL para nova empresa ) 04/12/24: Liberamos o faturamento por ser junto com MGCR2, mas precisamos da aprovação da CEMIG. Esse caso depende do protocolo de RE e de fazer de novo o protocolo da small. Qualquer coisa, vamos armazenar essa small em BH; 19/11/2024- Aretha solicita Lucão e Betinha-cpom reativar POs (22/10/2024) Projeto aprovado - aguardando TEL encaminhar ART para RE seguir com o protocolo na CEMIG(18/10/2024) aguardadando ata técnica (implantação) 10/10/2024- Luciana informa aguardando qualificação com ATA TÉCNICA, tem apenas o SAR, sem projeto de RE. Alterado carimbo de 01/11 para 01/12, risco ano 08/10/2024- Mantido carimbo Novembro, tratar como oportunidade, trata-se de small cell, ainda em contratação 13/09/2024- Alterado carimbo de 03/10 para 01/11, alinhado com a gestão 10/09/2024- Aretha solicita alterar o carimbo para 03/10, site small cell ainda em contratação. Aretha informa vou questionar no chat das Small. Arthur-TX pergunta Aretha essas smalls cells de Uberlandia e Contagem, qual é a previsão de energia? Outubro? Os drafts estao em validação de custos 09/04/2024- Carimbo alterado para 05/10, carimbo programação de atividades obras 2025, antecipação de vistoria/WR/abertura SCI 08/04/2024- Site inserido na PMTS, pmo classificação 2025 - small cell | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-04-16 |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:SSJQ2_MG | 77148 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | GUANABARA | 32145-560 | AO LADO DO 164 |  | RUA QUINQUIM DO MANDÚ AO LADO DO 164 |  | 84MG003995 | -19,886811 | -44,030697 | CONTAGEM - RESSACA SC 3 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-05-15 | 2024-08-03 | 2024-05-15 | 2024-10-01 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-14 | 2025-04-30 | 2024-12-16 | 2025-04-30 | 2024-12-15 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-12-04 |  | 2024-04-12 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2024-09-12 |  | 2025-01-15 |  | 2024-09-19 | 2025-04-02 | 2024-12-13 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-15 | 2025-04-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 02/09/2025 | 2024-09-27 | 2025-03-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-04-09 | 2024-12-04 | 2025-05-05 | 2024-12-04 | 2025-01-29 | 2025-05-07 | 2025-01-29 | 2024-12-14 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2025-05-09 | 20/05/2025 | 30/04/2025 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-25 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_MGCR3_01 | 2025-03-01 | 2025-04-30 |  |  | 2025-03-01 | 2025-04-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:54 | 09/04/2025 12:09:54 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 30/04/2025 11:12:57 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG518456 | ENG00467894 | MGM5G240002 | MGCR2 | RF180684 | IE134373 | CR2 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118601 | CONTAGEM | NÃO | MGSJQ | [S] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-03-11 00:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 43245.07 | 13431.47 | 56676.54 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  |  |  |  | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Qual SC 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 12-02-2025 Integrado com alarme, problema na fibra que liga o setor ao hotel da BTS, sinalizei para o time vivo infra para verificarem. 03/02/2025- Verificado com Luciana CR2 medidor pendente prev 06/02 28/01/2025- Troca de carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, devido infra energia, alinhado com pmo e gestão. Keila informa Iago-Telequipe MGSJQ - ID CGE011TM - FCU0052249 – ATC informou que no primeiro pedido vocês informaram o número da FCU errado. Gentileza solicitar acesso novamente com o número correto FCU0052249. 24/01/2025- Iago-Telequipe solicita apoio na liberação de acesso ao hotel de BTS tivemos MGSJQ1 (hotel da bts CR2) a reprovação da ATC no pedido de acesso devido a FCU 21/01/2025- Aretha aciona Jamile-Telequipe para executar a instalação da smallcell de MGCR2 e toda a parte do Hotel de BTS. Solicita Rodrigo-ericsson enviar o WR 03/01/2025- Alterado carimbo de 01/02/25 para 01/01/2025, na lista pmo jan, risco por infra ligação de energia prevista 21/01/25 30/12/2024- Previsão de ligação de energia cemig 21/01/25 (26/12/2024) ainda sem retorno da CEMIG 18/12/2024- Luciana informa Contagem infra ok pendente apenas ligação de energia 04/12/24: Novas POs emitidas. Demos LIB Site pois RE saiu de Alto custo e vai entregar a fibra em 2024; 19/11/2024- Aretha solicita Lucão e Betinha-cpom reativar POs (14/10/2024) protocolo cemig equipamento: 6438/24 (10/10/2024) o projeto de adequação elétrica, da rede de FO já foi protocolado, aguardando retorno da CEMIG - o protocolo dos equipamentos já informado pela concessionaria, n° 5593/24 10/10/2024- Luciana informa aguardando qualificação com ATA TÉCNICA, tem apenas o SAR, sem projeto de RE. Alterado carimbo de 01/11 para 01/12, risco ano 08/10/2024- Mantido carimbo Novembro, tratar como oportunidade, trata-se de small cell, ainda em contratação 13/09/2024- Alterado carimbo de 03/10 para 01/11, alinhado com a gestão 10/09/2024- Aretha solicita alterar o carimbo para 03/10, site small cell ainda em contratação. Aretha informa vou questionar no chat das Small. Arthur-TX pergunta Aretha essas smalls cells de Uberlandia e Contagem, qual é a previsão de energia? Outubro? Os drafts estao em validação de custos 22/04/24: Poligono recebido da Eng. de RF. Para disparo, aguardar novo saldo de contrato no CROSST para acionamento. 09/04/2024- Carimbo alterado para 05/10, carimbo programação de atividades obras 2025, antecipação de vistoria/WR/abertura SCI 09/04/2024- Carimbo alterado para 05/10, carimbo programação de atividades obras 2025, antecipação de vistoria/WR/abertura SCI 08/04/2024- Site inserido na PMTS, pmo classificação 2025 - small cell | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-04-16 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:SSJQ21_MG | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | SÃO JOAQUIM | 32113-062 | EM FRENTE AO N°20 |  | AVENIDA PRINCESA ISABEL,EM FRENTE AO N°20 | TEL | 84MG003996 | -19,877249 | -44,023722 | CONTAGEM - RESSACA SC 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-05-15 | 2024-06-17 | 2024-07-18 | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-17 | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-10-16 | 2024-11-01 | 2024-12-15 |  |  | 2024-08-14 |  | 2024-11-01 | 2024-08-14 | 2024-11-01 | 2024-12-04 |  | 2024-04-12 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | 2024-09-12 |  | 2024-11-15 |  | 2024-09-19 | 2025-01-31 | 2024-12-13 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-15 | 2025-02-07 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 18/02/2025 | 2024-09-27 | 2024-12-31 |  | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-03-01 | 2025-02-07 | 2024-12-04 | 2025-03-05 | 2024-12-04 | 2025-01-14 | 2025-03-07 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-22 | 2025-02-19 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2025-01-31 | 2025-03-25 | 2025-01-31 | 2025-02-12 | 2025-03-25 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-03-29 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-07 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_MGCR2_01 | 2025-03-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  | 2025-03-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:54 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:09:54 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519276 | ENG00468829 | MGAGR240002 | MGVKP | RF181575 | IE135218 | VKP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3157203 | SANTA BÁRBARA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-01 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700, 4G:1800 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 139296.56 | 0 | 139296.56 | ICOMON |  | NOVO | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK |  | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2024 | INOVAÇÃO AGRO | Agro 2024 | B2B | Projeto Vale Cobertura AGRO - T1PRJ0123259 – CAPANEMA | Projeto Vale Cobertura AGRO - T1PRJ0123259 – CAPANEMA | 2024 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/DEDICADO | ATIVO | INOVAÇÃO AGRO | ATIVAR |  |  | 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 12/03/2025- Faturamento dia 19-03 e entrega no site dia 24-03 devido ao TT da logística, aguarda liberação de acesso Vale, @Sheila De Moraes verificando com Hualas-VALE sobre as premissas dos pontos de trabalho, haverá reunião quinta-feira 13/03 previsto enviar tais pontos para iniciar atividades em 24/03. @Robson De Savino Covisi deverá receber as fotos dos EPIs até 19/03.@Sheila De Moraes verificando com Hualas-Vale se poderá entrar com camionete a fim de transportar os equipamentos e/ou necessidade de batedor. 12/02/2025- RF: WR aprovado, pendente envio de REQ de T2. Infra: @Sheila De Moraes gentileza enviar relatório de RFI do site visto que foi entregue em 17/01, apenas suporte para TX e RF, orçamento da Icomon carregado no CPOM pela engenharia - aguardando emissão da PO, RFI P 17/03 @Luciana De Almeida Cyrino gentileza atualizar previsão de infra conforme alinhamento @Aretha Maria Eretiano Da Silva com @Sheila De Moraes. TX: PO emitida, TX P 18/04 @Renata Luciana Sales Ferreira gentileza confirmar previsão de TX, PO recente. Equipe TX HUAWEI, necessário verificar equipe contratada pela HUAWEI para realizar mobilização do time de TX (crítico DL TX devido mobilização equipe TX @MATEUS GIATTI FURLANETO favor priorizar com urgência verificar qual equipe irá realizar a atividade, lembrando que toda equipe tem que ter um técnico TST de segurança do trabalho para acompanhar as atividades). Licenciamento: pendente retorno de documentação, Sueli irá verificar ART assinada e renovação COMAR. 10/02/2025- Sheila solicita Renata-B2B CAPEX para MGVKP e MGVVT 22/01/2025- EAP PMTS em PROJETO EXECUTIVO. Confirmar se há projeto executivo, priorizar e disponibilizar o mesmo na plataforma para Vendor de RF realizar solução de WR, após aprovação de WR priorizar envio de REQ de T2 de RF. 11/12/24 Contrato de comodato está em assinatura VIVO e pendente laudo estrutural/licenciamento Vale com previsão 13/12; 13/11/24 Contrato de comodato em assinatura com previsão 18/11 e atas técnicas de RF e TX em elaboração; Aquisição - B2B AGRO - Acelerar 04/11/2024- Victor-B2B informa O DWG que enviamos consta 20m. Wagner solicita Victor e Sheila-B2B verificar a última versão do Projeto está correta. Recebida estrutura de 60mts ( histórico e-mail abaixo). 01/11/2024- Wagner informa e solicita apoio do B2B sobre altura da estrutura De acordo com o último AV deste projeto a Vale construiria uma torre de 20 m. No entanto o projeto executivo apresentado é de uma estrutura de 60m. Por favor poderia confirmar com o cliente se o projeto executivo enviado é realmente a última versão. Pelo que o Arnaldo me falou inicialmente havia previsão de uma EV de 60m porém depois foi revisado para 20m. 23/10/2024- Wagner solicita apoio a Denise, visto que A SOI ainda está em definição de modalidade no Fly, é necessário que ela evolua para que eu possa fazer a Ata. Michelle-B2B solicita @Arnaldo Jose Alves, @Wagner Silva Tavares, @Atlas Carvalho Junior e @Gustavo De Carvalho Rosa, ajudar com a elaboração das ATA’s técnicas de RF e TX 09/10/2024- Site ainda em contratação, Vale tá querendo ativação do MGVKP em 202, porém após o fechamento do contrato são necessários mais 120 dias parta ativação. Ou seja, inviável atender em 24. (07/10/2024) kick-off realizado com B2B - Torre do Cliente (VALE) com altura de 20m (15m altura de RF e 18m altura de TX) - energia será disponibilizada pela Vale, Licenciamento responsável pela Vale e gabinete próprio. Teremos 02 portadoras (700 e 1800) - projeto executivo já disponibilizado para análise da engenharia de infra 25/09/2024- Alterado previsão de aquisição de 11/09 para 26/12. Desta forma troca de carimbo de 01/12 para 30/12. Aguarda formalização do cliente com o B2B para disparar processo no FLY. Projeto em revisão, solicitado novo Kick off de abertura. 04/09/2024- Reunião implantação e B2B sites Vale, MGVKP: Nova solução aprovada com EV Vale (20 m), RFI infra com previsão 30/09 e contrato com a Vale em andamento; 28/08/24: em definição Projeto B2B vai seguir com a torre da Vale, aguardando documentação para seguir com o acionamento no FLY - Mina de Capanema. Será utilizado a torre em construção de propriedade da VALE, com altura de 20 metros nas coordenadas: -20.206158 -43.603433. Aguardando atualização da AV pelo Pré-vendas e confirmação da viabilidade. 14/08/24 Projeto devolvido para Pré Vendas VIVO devido a alteração de escopo para estrutura da Vale (sugestão de sharing EV 60 m não foi autorizada pelo cliente!). 08/08/2024- Projeto B2B para a Vale - Mina de Capanema. Será utilizado a torre em construção de propriedade da VALE, com altura de 20 metros nas coordenadas: -20.206158 -43.603433. Aguardando atualização da AV pelo Pré-vendas e confirmação da viabilidade. 06/06/2024- Site inserido na PMTS | [5 empty] | 2024-07-16 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-10-07 | - | 2024-06-19 | 2024-06-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | - |  |  |  |  | 4G:TVKP1_MG | 81198 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | MGVKP | ZONA RURAL | 35400-000 | VALE |  | MINA DE CAPANEMA | Não informado | 84MG004156 | -20,206186 | -43,603003 | OURO PRETO VALE CAPANEMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-10-31 | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-08-17 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 2025-01-07 | 2024-11-15 | 2025-01-07 | 2025-02-13 |  |  | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-04-14 |  | 2025-01-30 | 2025-04-23 | 2025-02-23 | 2025-02-06 |  | 2024-12-15 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2025-03-02 | 2025-02-11 | 2025-04-04 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-03-09 |  | 2024-10-25 | 2025-03-06 |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 14/03/2025 | 2025-02-21 | 2025-01-30 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 2025-04-04 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-29 | 2025-04-21 | 2025-03-29 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 2025-03-27 | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 2025-04-28 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  | 2025-08-25 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013556,RD013557 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:13:30 | 04/04/2025 12:13:30 | 04/04/2025 12:13:30 | 04/04/2025 12:13:30 | 04/04/2025 12:13:30 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519542 | ENG00469220 | MGDED240004 | MGVVT | RF181844 | IE141646 | VVT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131703 | ITABIRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-28 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-25 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 26940.33 | 118811.66 | 145751.99 | ICOMON |  | NOVO | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK |  | NOK | OK | OK | 159268.55 |  |  | 2024 | COBERTURA DEDICADA | Dedicado 2024 | B2B |  |  | 2024 | 2025 | 25_COBERTURA DEDICADA |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/DEDICADO | ATIVO | COBERTURA DEDICADA | ATIVAR |  |  | 13/06/2025- Aretha informa Daneil-Telequipe O problema não está nos suportes e sim no ajuste que foi realizado considerando mexer apenas nas antenas. O correto era ter mudado as antenas de lugar. Entendo que a alteração pode ser feita na RP rotacionando os cabos e nas antenas alterando as fitas correspondentes a cada setor. Luciano-eng-rf informa após os ajustes nos azimutes das antenas e análise de desempenho, precisaremos atuar novamente no site. O setor 3 ainda ficou 15 ° fora do azimute de projeto, pois a antena está obstruída pela ferragem e não conseguiram girar mais. As antenas deverão ser rotacionadas (pode ser no cabeamento) e reajustas, isto porque no projeto estava prevendo uma posição de instalação (que permitia posicionar nos azimutes de projeto), porém foram instaladas e ajustadas no azimute do setor adjacente 03/06/2025- Luciano-engrf informa Realizados os ajustes de azimute no site MGVVT. Será feito o acompanhamento do desempenho e ajustes lógicos caso necessário. 02/06/2025- Aretha informa para Thiago-Icomon TST confirmado em 03/06/25. @'Daniel Fonseca', gentileza enviar as ART e passaportes para que o @Jerry Adriani de Assis tenha ciência da documentação. Lembrando que a Telequipe deve enviar esse material impresso. Também precisamos dos dados do veículo para autorização de entrada. 29/05/2025- Sheila-B2B informa Alinhado com a Vale a equipe em Itabira Conceição no dia 03/06. Amanhã o Huallas passará quem eles devem procurar e horário de encontro na portaria. Aretha aciona Icomon para Icomon para disponibilizar o TST @Jerry Adriani de Assis para acompanhar a Telequipe nessa atividade? Seria em 03/06/25. Como o TST da Telequipe estará acompanhando a Tel em MGMB5 que inicia em 02/06/25, não conseguirei aloca-lo nessa correção. @Sheila De Moraes e @Vitor Rogerio Rocha Rios, vamos ter que retornar ao MGVVT para fazer alguns ajustes nos azimutes das antenas, visando melhorar a rede após reclamações do cliente. Solicito que verifique com a Vale a liberação do acesso para 03/06/25. Luciano-eng-rf informa a Implantação necessário verificar com a equipe de instalação do site MGVVT - ITABIRA MINA CONCEIÇÃO VILA DOS TÉCNICOS pois, os azimutes das antenas instaladas NÃO estão de acordo com o projeto do site. Atividade a ser realizada: - Ajustar azimutes conforme projeto 27/05/2025- Aretha solicita Gustavo-NGSolution enviar a documentação atualizada PDI para Vale considerando container e a revisão das alturas. 14/05/2025: Site ativo e em aceitação condicional. Pedro-ilha verificando sobre falha de sincronismo em uma das vias, PED prevista para 16/05, após finalizar e validar segunda via seguirá com o aceite. LICENCIAMENTO: recebeu dispensa ambiental dos equipamentos, quanto ao COMAR necessário cobrar o envio pelo cliente VALE, @Vitor Rogerio Rocha Rios gentileza cobrar VALE. 06/05/2025- NGSolution informa falha de sincronismo em um das vias, está apenas com uma via, Pedro-ilha verificando pode ter problema no servidor, se via cair site fica fora. Site ativo e em processo de aceite, verificando sobre sincronismo no site. 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/04 para 01/05, site ainda não ativo, em instalação, não era PER ABRIL nem MARGEM ABRIL, virou Maio 12/03/2025- @Sheila De Moraes informa previsto RFI VALE para 14/03 e enviar o relatório de RFI até 17/03, Vale consegue armazenar o material no site. RF: PO OK, meta abril desta forma será dado o lib site em paralelo ao RFI a fim de puxar o faturamento e entrega de materiais de RF. TX: PO OK de TX, TX ponta B telxius pendente compartilhamento já cadastrado FCU. Necessário priorizar cadastro da ZOPONE (contratada Huawei). Quanto ao licenciamento Accenture retornou 11/03 encaminhado para @Sueli Yamagishi seguir com tratativas. 11/03/2025- Reunião teams Analise abril MG Andreza informa em emissão de PO de TX, TX ponta B telxius pendente compartilhamento, PO OK RF 12/02/2025- RF: WR em aprovação, em elaboração de novo RF devido reprovação. Infra: @Sheila De Moraes gentileza disponibilizar relatório RFI P 28/02 assim que infra estiver concluída escopo suportes para antenas TX e RF + RRU, aguardando liberação do Capex (DL 13/02) para seguir a emissão de PO de Infra, RFI P 12/05 @Luciana De Almeida Cyrino gentileza priorizar e acompanhar a fim de adequar a ativação. TX: pendente PO de TX a princípio solicitado T2, TX RD @Renata Luciana Sales Ferreira gentileza confirmar sobre TX. Licenciamento: recebido documentações pendentes para Sueli. Aquisição -B2B - Acelerar (23/10/2024) contrato assinado - aguardando projeto executivo 04/09/2024- Reunião implantação e B2B sites Vale, MGVVT: 1) Contrato com a Vale em andamento; 2) Licenciamento em análise (EV Vale 60 m); 19/08/2024- Carlos Castro via grupo teams MG/SUL REGIONAL RISCO informa OBS do B2B 14/08 Licenciamento pendente documentações: Alvará de Construção, Habite-se / Certificado da Conclusão da Obra, Licença/Dispensa Ambiental e Comar. Laudo da torre e fundação: ok. Projeto Executivo: devolvido para inclusão de informações de fornecimento dos itens de Infraestrutura cliente. Site não está na planilha da RSO automática 08/08 Sigla criada, Licenciamento e Projeto Executivo em análise 25/07 Solicitado sigla 09/08/2024- Risco ano polígono. Responsável RF. Ação: definir polígono 09/08/2024- Risco ano polígono. Responsável RF. Ação: definir polígono. Tempo de obra de 60 a 90 dias. Site não encontrato no envio da RSO Automática Site novo 4G dedicado atendimento à Vale e Vila dos Técnicos. Torre existente da Vale e previsto o compartilhamento para os equipamentos da Vivo. 25/07/2024- Site inserido na PMTS. B2B Mina Conceição - vila dos técnicos. Projeto B2B. Escopo 2024 | [5 empty] | 2024-08-07 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-08 | - | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | - |  |  |  |  | 4G:TVVT1_MG | 80604 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;15;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | INDEFINIDO | ZONA RURAL | 35900-900 | VALE |  | SERRA DO ESMERIL, S/N | Não informado | 84MG004193 | -19,660052 | -43,26075 | ITABIRA MINA CONCEIÇÃO VILA DOS TÉCNICOS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-10-31 | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-10-17 | 2024-11-08 | 2025-01-16 | 2024-12-16 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  |  | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-04-14 |  | 2025-01-30 | 2025-04-23 | 2025-03-26 | 2025-02-12 |  | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-04-02 | 2025-02-12 | 2025-05-16 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 |  | 2024-12-17 | 2025-03-06 |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 02/06/2025 | 2025-02-27 | 2025-03-02 |  | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 2025-03-12 | 2025-05-05 | 2025-03-12 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-03-11 | 2025-05-06 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 2025-05-02 | 2025-05-25 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013770 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(AMARELO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:14:13 | 04/04/2025 12:14:13 | 04/04/2025 12:14:13 | 04/04/2025 12:14:13 | 14/05/2025 09:40:01 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519557 | ENG00469150 | MG00984 | MGPMO | RF181859 | IE141661 | PMO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151800 | POÇOS DE CALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 87717.5 | 1620 | 89337.5 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | NOK | OK | OK | NOK | 117737.44 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2025 | Regulatório | Concessão: 2G/3G |  | 2024 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO 2G_3G ONLY - 2025/BASICO | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 site ativo da margem 15/07/2025- Thais em contato com Glaiton alinha com Iago-telequipe realizar o transporte dos inservíveis (antenas e cabos retirados para liberar AEV na torre) para a central de varginha (RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200 Casa 6 - Central BBP) 11/07/2025- Iago-telequipe informa realizado desinstalação das antenas e cabos 04/07/2025- Acionado Telequipe para retomada de ativdades e desinstalação de antenas e cabos conforme WR. WR atualizado, necessário retirada Retiradas todas as antenas ativas e desativadas substituidas por 3x RRVV-65A-R4VB podendo ser instaladas nos suportes existentes, ficando S1_(L700/G1800)– S2_(L700/G1800) – S3_(L700/G900) e azimutes (0/70/290°NV), foi considerado as RRUs do L700 no solo. 03/07/2025- Glauco-engrf-vivo informa Por RF, poderíamos tirar TODAS as antenas existentes (ativas e desativadas), substituindo-as por 3x RRVV-65A-R4VB, ficando S1_(L700/G1800) – S2_(L700/G1800) – S3_(L700/G900) e azimutes (0/70/290°NV). Gustavo Medeiros-NGSolutions, verificar na vistoria, quantas antenas de RF temos na estrutura (ativas e desativadas/TDMA) retirando-as e fazer os cálculos com a entrada das novas! Considerar as RRUs do L700 no chão, aproveitando os cabos existentes. Fabio Chagas-enginfra-vivo solicita Gustavo-NGSolutions avaliar viabilidade de desligamento e retirada de equipamentos no site MGPMO visando o alívio da EV, pois segundo pode ser verificado no histórico deste e-mail, não é possível qualquer acréscimo no carregamento. Até que tenhamos o retorno desta análise, as instalações estão suspensas em entrega e tx ok | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GPMO1_MG ¦ 4G:MPMO1_MG ¦ 5G:PENDENTE | 80355 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGPMO | MORRO DO CRISTO | 37700-000 |  |  | SERRA SAO DOMINGOS, S/N - MORRO DO CRISTO |  | 244 | -21,772986 | -46,573867 | POÇOS DE CALDAS MORRO | 2G:900/1800¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 2.5.VISTORIA - AGUARDA RELATÓRIO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-03-23 | 2025-06-17 | 2024-08-02 |  | 2025-08-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-12-23 | 2025-05-04 | 2024-12-14 | 2025-05-24 | 2025-06-03 | 2025-03-21 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-06-10 | 2025-03-21 | 2025-01-04 | 2025-03-28 | 2025-03-23 | 2025-07-17 | 2025-06-25 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 03/07/2025 | 2025-04-05 | 2025-07-02 | 2025-05-02 12:15 | 2025-03-28 | 2025-03-21 |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-07-17 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2025-08-16 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 2025-07-15 | 16/04/2025 | 02/07/2025 | 2025-04-16 | 2025-08-25 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-08-27 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:25 | 09/04/2025 12:11:25 | 09/04/2025 12:11:25 | 03/09/2025 08:45:48 | 02/07/2025 17:28:09 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519566 | ENG00469152 | MGRUR140908 | MGQSJ | RF181868 | IE141670 | QSJ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3153707 | QUARTEL GERAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 88774.68 | 3544.16 | 92318.84 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 117737.44 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2025 | Regulatório | Concessão: 2G/3G |  | 2024 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/CONCESSÃO 2G_3G ONLY - 2025/BASICO | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 13/06/2025- Danilo solicita Renatinha verificar a execução do jumper e informação da porta do rádio, NG está se programando para retornar ao site semana que vem. 04/06/2025-Alinhado com Kat que não serão junho devido os upsites e quedas de maio, desta forma, alterado carimbo de 01/06 para 01/07 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/06, após reunião teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG, alinhado meta junho 21/052025- Dado lib site. Prado-TX informa tx meta junho, email eap dar rfi. 25/07/2024- Site inserido na pmts PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO 2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082605 | . |  |  |  | 3G:WQSJ1_MG ¦ 4G:TQSJ1_MG | 80366 | [5 empty] | [N] | TORRE ESTAIADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;15;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | QTR001B2 | CAMPO ALEGRE | 35625-000 |  |  | RUA JOSÉ ELOÍ, 117 |  | 84MI000763 | -19,251669 | -45,774389 | QUARTEL GERAL - QUARTEL DE SÃO JOÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-15 | 2025-05-17 | 2025-03-24 |  | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-01-31 | 2025-04-03 | 2025-01-31 | 2025-06-23 | 2025-05-03 | 2025-03-10 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-05-10 | 2025-03-13 | 2025-06-27 | 2025-03-19 | 2025-03-15 | 2025-06-16 | 2025-06-11 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 15/04/2025 | 2025-03-25 | 2025-06-01 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-13 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-07-01 | 2025-03-24 | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 2025-07-16 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-05-08 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-06-23 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 2025-05-26 | 2025-07-25 | 2025-05-26 | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 2025-06-23 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | [12 empty] | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:26 | 09/04/2025 12:11:26 | 09/04/2025 12:11:26 | 09/04/2025 12:11:26 | 26/05/2025 11:08:25 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519882 | ENG00470455 | MG01471 | MGURC | RF182088 | IE135618 | URC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 46357.3 | 218875.04 | 265232.34 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 04/04/2025- Alinhado com PMO meta PER Abril, lucao informa que compromisso é carimbo 01 e o per pode ser 01 também, site ativo 02/04/2025- Alinhado com a gestão carimbo 01/03 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071567 |  |  |  |  | 2G:GURC1_MG ¦ 3G:WURC4_MG ¦ 4G:MURC1_MG ¦ 5G:MURC1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49607-A | PONGELUPE (BARREIRO) | 30628-010 | ENTRE OS NUMEROS 330 E 334 |  | RUA W TRÊS, LOTE 3B DA QUADRA 28 |  | 198843 | -20,007761 | -44,005731 | BELO HORIZONTE URUCUIA CARDOSO | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-12-18 | 2025-02-14 | 2024-08-14 |  | 2025-03-31 | 2024-10-24 | 2024-12-01 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-02-07 | 2024-12-16 | 2025-04-13 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 21/05/2025 | 2024-10-27 | 2025-03-01 |  | 2024-10-19 | 2024-12-16 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-04-15 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-02-20 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 2025-04-18 | 2025-03-13 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 2025-02-14 | 2025-04-24 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-04-26 | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:16 | 09/04/2025 12:15:16 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:16 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519944 | ENG00470447 | MGTRL200001 | MGHCP | RF182091 | IE135621 | HCP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LAUDO ESTRUTURAL | 2025-05-09 00:06 | ENGENHARIA IE | AGING COMPARTILHAMENTO | LAUDO ESTRUTURAL | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12547.88 | 0 | 12547.88 | [9 empty] | NOK | NOK | OK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  | Trial de solução sustentável da BTC | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 02.07 TLF - AG. DEFINIÇÃO | 18/08/2025- Pendente WR, compartilhamento liberado, sinergia sem compartilhamento 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/09, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido predecessora WR e SLA Compartilhamento 21/11/2024- Na RSA previsão de compartilhamento alterada de 08/11 para 29/11 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072563 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE/THCP1_MG ¦ 5G:PENDENTE | 80050 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-4001 | MANGABEIRAS | 30210-470 | PORTARIA DO PARQUE MANGABEIRAS |  | PRAÇA CIDADE DO PORTO SN | MG_HCP | 84MG003356 | -19,944978 | -43,915914 | BELO HORIZONTE PRAÇA CIDADE DO PORTO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-01-17 | 2025-09-16 | 2024-08-15 |  | 2025-10-31 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2024-12-30 | 2025-08-03 | 2024-12-30 | 2025-01-08 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-09-09 |  | 2025-01-27 |  | 2025-01-17 | 2025-10-16 |  |  | 2024-12-30 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 03/07/2025 | 2025-01-23 | 2025-10-01 | [5 empty] | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-11-08 | 2025-11-15 |  | 2025-02-21 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-18 |  | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2025-03-27 | 2025-11-24 | 2025-03-27 | 2025-09-10 | 2025-11-26 |  | 2025-09-10 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGHCP_01,M2023EST_MGPOM_01,M2024EST_MGAAP_01 | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 |  | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,19.Instalação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:15 | 09/04/2025 12:15:15 | 09/04/2025 12:15:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:15 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519955 | ENG00470448 | MG00572 | MGIBV | RF182077 | IE135607 | IBV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LAUDO ESTRUTURAL | 2025-05-09 00:06 | ENGENHARIA IE | AGING COMPARTILHAMENTO | LAUDO ESTRUTURAL | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10162.26 | 0 | 10162.26 | [9 empty] | NOK | OK | OK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 02.07 TLF - AG. DEFINIÇÃO | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11, não está na prévia RF lista de outubro. EAP WR PENDENTE 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/09, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido predecessora WR e SLA Compartilhamento 12/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de 12/05 para 12/06, queda junho por sla compartilhamento, buscar troca 09/05/2025- Thais envia PDI da última intervenção para ATC seguir com analises, esse site é com as antenas na fachada da antena e necessita camuflagem 07/05/2025- Gustavo-NGSoluion informa Estamos aguardando o PE da ATC para camuflagem. 26/04/2025- Arnaldo Mendes-ATC solicita Glauco o PPI Vivo para seguir com analises internas. 24/04/2025- Thais cobra Gustavo-NGSolution priorizar envio de WR do site MGIBV e disponibilizar o mesmo na SYTEX. 21/03/2025- Luca-RSA informa Já temos SCI aberta para ampliação neste site FCU0080478. Foi aberta em 03/02/25. Glauco solicita Adri e Luca-RSA seguir com a abertura da FCU, conforme solicitado pelo Arnaldo Mendes-ATC 20/03/2025- Arnaldo-ATC informa Para iniciarmos essa solicitação de estudo, precisamos da FCU Aberta, só conseguimos seguir aqui com analises, estudo com a formalização de uma FCU. Vcs já abriram ? @Adriane Ciliato Bianchin e @Luca Augelli, Assim que abrir a FCU coloque esses detalhes também no PPI que ira anexado ao Vivo Fly, por favor. Glauco informa a Arnaldo-ATC que é um site “especial” em BH, site de Igreja, com dificuldade de Infra (sem possibilidade de nova antena). Pedimos que a ATC faça uma proposta de projeto com Camuflagem para solução da ampliação prevista abaixo: Configuração Atual: 2G (1800) / 4G (2600). Configuração final: 2G (1800) / 4G (1800/2100/2600 + 1800/2100 MIMO) / 5G (3500) Para esta obra, deverão ser executadas as ações: - instalar 3x RRUs 4485 (L1800/2100/2600 + 1800/2100MIMO), em substituição as 3x RRUS 12 - 2600MHz. - Substituir antenas existentes do 2G/4G (ODV-065R15B15J15J) para novas antenas que atendam a configuração final (poderá ser usado diplexer, se necessário). - instalar o 5G (3x AIR 6419 B78A-3500MHz), ou outro modelo sugerido pela ATC, que atenda a configuração final. Aguardamos a proposta para análise de RF e INFRA. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0080478 |  |  |  |  | 2G:GIBV1_MG ¦ 4G:PENDENTE/TIBV1_MG ¦ 5G:PENDENTE | MG525091 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH074B1 | CENTRO | 30130-170 |  |  | RUA SERGIPE, 175 IGREJA BOA VIAGEM |  | 1227 | -19,928444 | -43,935058 | BELO HORIZONTE - IGREJA DA BOA VIAGEM | 2G:1800¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-01-15 | 2025-09-16 | 2025-02-03 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |  | 2025-09-30 |  | 2024-12-30 | 2025-08-03 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-09-09 |  | 2025-01-25 |  | 2025-01-15 | 2025-10-16 |  |  | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  |  |  |  | 18/08/2025 | 2025-01-21 | 2025-10-01 | [5 empty] | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-11-08 | 2025-11-15 |  | 2025-02-19 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-11-18 |  | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 2025-03-13 | 2025-11-24 | 2025-03-13 | 2025-09-10 | 2025-11-26 |  | 2025-09-10 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGIBV_01,M2023EST_MGFEN_01,M2024EST_MGJPB_01 | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-04-25 |  | 2025-02-01 | 2025-03-18 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,19.Instalação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:15 | 09/04/2025 12:15:15 | 09/04/2025 12:15:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:15 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG519958 | ENG00470454 | MGQUA170110 | MGSOM | RF182087 | IE135617 | SOM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 165733.94 | 0 | 165733.94 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Troca de carimobo de 01/02/25 para 01/01/25 devido ativação 07/01/2025- Thais solicita apoio Luca-RSA quanto ao compartilhamento visto que Trata-se de site 5G Capital com TX OK, sinergia com 4G pendente compartilhamento. Necessitamos puxar para Fevereiro. Por se tratar de capital necessitamos realizar no Q1 06/12/2024-Aretha solicitou para retirar o lib site, precisamos aguardar Sinergia. Alterado carimbo regional para 01/04/2025. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077022 |  |  |  |  | 3G:WSOM1_MG ¦ 4G:MSOM1_MG ¦ 5G:MSOM1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | CTMG213GF | SOLIMÕES | 31742-760 |  |  | RUA PAU-BRASIL, N° 308 |  | 84MG002347 | -19,824834 | -43,927152 | BELO HORIZONTE SOLIMÕES | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-27 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-10-24 | 2025-01-24 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 2024-02-10 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-24 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-12-08 | 2024-10-25 | 2025-04-13 | 2024-10-29 | 2024-10-27 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 27/01/2025 | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-10-31 | 2024-10-25 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-01-08 | 2025-01-29 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-02-13 | 2025-01-27 | 2025-01-19 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 2025-02-05 |  |  | 2024-12-09 | 2025-02-22 | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 2025-02-24 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:16 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:16 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG520143 | ENG00470445 | MG00208 | MGBVP | RF182090 | IE135620 | BVP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 251163.53 | 0 | 251163.53 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | 03.03 FORN - ENVIO WAR ROOM | 04/06/2025-Alinhado com Kat que não serão junho devido os upsites e quedas de maio, desta forma, alterado carimbo de 01/06 para 01/07 11/11/2024- Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25 devido ainda estar em vistoria, site 5G escopo 25 de Belo Horizonte com TX OK e compartilhamento ok 04/09/2024- Alterado carimbo de 01/07/25 para 01/02/25 devido Danilo informa que já tem fusion, TX vai sair 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072492 |  |  |  |  | 2G:GBVP1_MG ¦ 3G:WBVP1_MG ¦ 4G:MBVP1_MG ¦ 5G:MBVP1_MG | 80047 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BLH004T1 | PIRATININGA (VENDA NOVA) | 31573-440 |  |  | RUA CAJAMAR, 5 |  | 991 | -19,813442 | -43,992889 | BELO HORIZONTE VILA PALMAS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 2025-04-03 | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 2025-05-03 | 2025-05-08 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 2025-01-04 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 10/06/2025 | 2025-05-23 | 2025-06-01 | 2025-05-15 13:05 | 2025-05-15 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 2025-06-25 | 2025-01-29 | 2025-06-25 | 2025-05-22 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-19 | 2025-06-25 |  |  | 2024-10-11 | 2025-07-25 | 2024-10-11 | 2025-05-26 | 2025-07-27 | 2025-06-25 | 2025-05-27 | 2025-07-29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGBVP_01,M2023EST_MGQBV_01,M2024EST_MGBVS_01 | 2024-12-01 | 2024-10-16 | 2025-04-25 |  | 2024-12-01 | 2024-10-16 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:14 | 09/04/2025 12:15:14 | 09/04/2025 12:15:14 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:14 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG520183 | ENG00470451 | MG01682 | MGLND | RF182078 | IE135608 | LND | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-29 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 223362.73 | 0 | 223362.73 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alinhado meta junho, troca de carimbo de 01/07 para 01/06 29/05/2025- Na RSA compartilhamento liberado, desta forma lib site ok 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/07, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido predecessora WR e SLA Compartilhamento 21/05/2025- Adri-RSA via email informa mantida previsão de compartilhamento para 19/06, analise sharing 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de 19/05 para 19/06, queda junho. Buscar troca 19/03/2925- Na RSA alterado previsão de compartilhamento de sem previsão para 19/05, site telxius em reforço, desta forma queda abril, novo carimbo junho 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080883 |  |  |  |  | 2G:GLND1_MG ¦ 3G:WLND1_MG ¦ 4G:MLND1_MG/TLND2_MG ¦ 5G:MLND1_MG | MG525315 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BLH053T1 | LINDEIA | 30692-260 | RUA GERALDO STARLING SOARES (ESQ) |  | RUA CORONEL ANTÔNIO PEREIRA DE MATOS, 226 |  | 84MG000755 | -19,983119 | -44,052872 | BELO HORIZONTE - LINDEIA | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-08 | 2025-05-17 | 2025-02-13 |  | 2025-07-01 | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 2025-05-28 | 2024-11-25 | 2025-04-03 | 2024-11-19 | 2025-04-02 | 2025-05-03 | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-05-10 | 2025-02-06 | 2025-04-14 | 2025-02-14 | 2025-02-08 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 09/06/2025 | 2025-01-28 | 2025-06-01 | 2025-03-07 12:15 | 2025-01-20 | 2025-02-06 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-07-01 | 2025-02-27 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-07-16 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 2025-06-25 | 20/06/2025 | 18/06/2025 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-14 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:16 | 09/04/2025 12:15:16 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 18/06/2025 16:45:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG520572 | ENG00470777 | MG01592 | MGMXQ | RF183843 | IE136612 | MXQ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3143302 | MONTES CLAROS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 35041.56 | 200623.61 | 235665.17 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/10, não está na lista refino MFUTURO AGOSTO batida 28/07. EAP AGUARDA TX 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/08, após reunião PMO ROLLOUT MFUTURO, alinhado sair de junho devido TX, site aguarda TX, - tx alto custo ]05/05/2025- Carimbo alterado de 01/05 para 03/06, site fora lista PMO, aguarda TX, TX P 20/06 13/03/2025- Na RSA status compartilhamento liberado, porém sem a data lib sci, thais cobra atualização da data 15/01/2024- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 03/12/2024 para 28/04/2025 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072411 |  |  |  |  | 2G:GMXQ1_MG ¦ 3G:WMXQ1_MG ¦ 4G:MMXQ1_MG ¦ 5G:MMXQ1_MG | 79914 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 100 | >200K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMGMCL0005 | ESPLANADA | 39401-446 |  |  | RUA CORONEL COELHO, 472 |  | 84MG000506 | -16,713081 | -43,838919 | MONTES CLAROS ESPLANADA | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-03-12 | 2025-04-28 | 2025-03-12 | 2024-12-11 | 2025-07-04 | 2024-02-11 | 2025-04-01 | 2025-08-03 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-08-10 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2025-09-16 | 2025-03-20 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 03/07/2025 | 2024-12-03 | 2025-09-01 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-10-01 | 2025-02-10 | 2025-03-13 | 2025-10-01 | 2025-03-13 | 2025-05-28 | 2025-10-16 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-13 |  | 2024-11-26 | 2025-10-19 | 2025-05-28 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | 2025-11-03 | 2025-10-27 |  | 2025-11-03 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGMXQ_01 | 2025-11-01 | 2025-08-14 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:10 | 09/04/2025 12:16:10 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/07/2025 18:32:12 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG520588 | ENG00470779 | MGCAP180050 | MGOCC | RF183846 | IE136609 | OCC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3143302 | MONTES CLAROS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8487.79 | 226467.13 | 234954.92 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078179 |  |  |  |  | 3G:WOCC1_MG ¦ 4G:MOCC1_MG ¦ 5G:MOCC1_MG | 79920 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 100 | >200K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 38050004 | FUNCIONARIOS | 39401-014 |  |  | AV SANTOS GUIMARAES, 855 |  | 84MG002450 | -16,740439 | -43,880178 | MONTES CLAROS CÂNDIDA CÂMARA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-24 | 2025-03-17 | 2024-11-28 |  | 2025-05-01 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 2024-12-10 | 2025-02-01 | 2024-10-28 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-03-10 | 2024-11-22 | 2025-04-13 | 2024-11-27 | 2024-11-24 | 2025-04-16 | 2025-02-28 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 11/06/2025 | 2024-11-29 | 2025-04-01 | 2024-12-13 12:16 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-03-12 | 2025-02-20 | 2025-04-24 | 2025-03-28 | 2025-05-19 | 2025-03-12 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 2025-04-08 | 2025-05-25 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_MGOCC_01,M2023_MGIBI_01 | 2025-12-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 |  | 2025-12-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:11 | 09/04/2025 12:16:11 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:11 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG520832 | ENG00470607 | MG00707 | MGJVC | RF182477 | IE136007 | JVC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-01 16:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 38574.73 | 224598.62 | 263173.35 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, queda de maio oportunidade. Alinhado com gestão, não ativo devido vandalismo, logística do complementar 26/05/2025 - PO vandalismo ok, 5702181321 21/05/2025- Thias cobra NGSolution BOQ Complementar para seguir junto Ericsson com emissão de PO complementar reposição vandalismo 15/05/2025- Iago-telequpe envia BO e a lista de material 14/05/2025- Thais cobra Telequipe envio do BO referente vandalismo 07/05/2025- Iago-Telequipe informa porem identificamos que o site foi vandalizado e os cabos de alimentação furtados. Retiramos a chave do site na central da região de Gov. Valadares o omr da região confirmou que vandalizaram tudo, o sistema LTE tiveram que passar alimentação de alumínio para restabelecer o sistema. Estarei elaborando um BO com a listagem dos cabos e material que vamos precisar para podermos restabelecer este site. 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/04 para 01/05, não era PER ABRIL, MARGEM ABRIL, virou Maio, em integração 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072403 |  |  |  |  | 2G:GJVC1_MG ¦ 3G:WJVC2_MG ¦ 4G:MJVC1_MG ¦ 5G:MJVC1_MG | 79858 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | GVV002T1 | VERA CRUZ | 35041-010 |  |  | RUA AMÉRICO VESPÚCIO, 770 |  | 2308 | -18,901989 | -41,954119 | GOVERNADOR VALADARES - JARDIM VERA CRUZ | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2024-11-25 | 2025-03-03 | 2024-11-15 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-12-26 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-04-09 | 2024-12-27 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2025-05-16 | 2025-03-17 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09/06/2025 | 2025-01-10 | 2025-05-01 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-05-31 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-05-31 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 2025-06-15 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-03-14 | 2025-02-20 | 2025-06-27 | 2025-03-14 | 2025-06-18 | 2025-03-14 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2025-04-24 | 2025-06-24 | 2025-04-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_MGJVC_01,M2025EST_MGGVI_01 | 2026-03-01 | 2025-08-14 |  |  | 2026-03-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:40 | 09/04/2025 12:15:40 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 24/04/2025 16:57:30 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG520911 | ENG00470558 | MGLVG140031 | MGSZA | RF183552 | IE136903 | SZA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3157807 | SANTA LUZIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-03-11 00:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 67552.15 | 173311.22 | 240863.37 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 12/02/2025- Thais cobra ATC se é possível antecipar zeladoria visto que no link de previsão ATC informa 28/02 e não nos atende, a fim de verificar se aciona instalador pela RFP para seguir com realização da zeladoria e instalação 10/02/2025- Thais cobra ATC se é possível antecipar zeladoria visto que no link de previsão ATC informa 28/02 e não nos atende, a fim de verificar se aciona instalador pela RFP para seguir com realização da zeladoria e instalação 30/01/2025- Marina-ATC informa A nova atividade, esta programada para o final de fevereiro. 28/01/2025- Troca de carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, devido zeladoria ATC, alinhado com pmo e gestão 28/01/2025- Thais cobra ATC atualização sobre tema da zeladoria se foi concluído em 17/01 e o evidência. 10/01/2025- Evandro-ATC informa Previsão de realização até 17/01/25. 09/01/2025- Keila informa Aberto chamado junto a detentora N° 03111613. Cesar-ericsosn informa devido a vegetação bloqueio de EHS, poderiam solicitar a zeladoria junto a VIVO 07/01/2025- Novo alinhamento com Aretha e Juliana-PMO alinhado puxar para janeiro, oportunidade. Desta forma, troca de carimbo de 01/02/25 para 01/01/25. Escopo rollou-2025 06/01/2025- Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 informado não está na lista, mas é oportunidade, regional trabalhando para ativar em janeiro (lib site ok e tx ok). Desta forma, retirado da meta janeiro, troca de 01/01/25 para 01/02/25, escopo rollout-20225 02/01/2025- Alterado carimbo de 03/12/24 para 01/01/25, queda dez devido logistíca, escopo Antecipação2025 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071519 |  |  |  |  | 3G:WSZA1_MG ¦ 4G:TSZA1_MG ¦ 5G:SSZA1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH026NX | BELA VISTA | 33010-520 | S/N |  | RUA MAESTRO BENÍCIO MOREIRA |  | 84MG001728 | -19,761556 | -43,851222 | SANTA LUZIA CAMELOS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-31 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-12-03 | 2025-05-10 | 2024-12-03 | 2024-10-10 | 2024-12-02 | 2024-04-10 | 2024-10-16 | 2025-01-01 | 2024-10-16 |  |  |  | 2024-10-23 | 2025-01-08 | 2024-10-29 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-10-31 | 2025-02-14 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 26/02/2025 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | 2024-11-08 12:20 | 2024-10-23 | 2024-10-29 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-03-01 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2025-03-01 | 2024-11-29 | 2025-02-08 | 2025-03-16 | 2025-02-20 | 2025-02-15 | 2025-03-07 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | 2025-03-07 |  |  | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2024-12-04 | 2025-02-21 | 2025-03-27 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-29 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-07 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGSZA_01,M2023EST_MGSLU_01,M2024EST_MGKEN_01,M2024EST_MGSLD_01 | 2025-05-01 | 2025-04-09 | 2025-04-08 |  | 2025-05-01 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:33 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:33 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521187 | ENG00470504 | MG00613 | MGIPE | RF182536 | IE136066 | IPE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3129806 | IBIRITÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 203723.53 | 227090.08 | ANÁLISE |  | EXISTENTE |  | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 52 Municípios 5G 2024 | Projeto 5G | Antecipado do Escopo: Projeto 5G MUN 100K_2025 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09 devido tx - eap aguarda tx 24/07/2025- Alerado carimbo de 01/10 para 01/08, lista recebida batimento com tx e pmo de agosto 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 01/04 para 03/05 devido TX planilha PMO VALIDAÇÃO DRAFT ALTO CUSTO 06/01/2025- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, escopo instalados-2024. Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 não esta na lista vp. TX P FEV/25 02/01/2025-Alterado carimbo de 01/12/24 para 01/01/25, queda de dez por tx, escopo PMTS2024 11/11/2024- Arthur informa em alto custo, pee do dia 05/11 07/11/2024- Alterado carimbo de 01/11 para 03/11 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072278 |  |  |  |  | 2G:GIPE1_MG ¦ 3G:WIPE1_MG ¦ 4G:MIPE1_MG ¦ 5G:MIPE1_MG | 77582 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | III001B1 | PETROLINA | 32400-000 |  |  | ACESSO PELA RUA PALMARES, MORRO |  | 20992 | -19,992667 | -44,090336 | IBIRITÉ - PETROVALE | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | CONGESTIONADO |  |  | 06. REGIONAL - ANALISAR REQ |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-22 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-08-28 | 2024-10-27 | 2024-08-28 | 2024-09-16 | 2025-06-03 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2025-07-03 | 2024-09-20 |  |  |  | 2024-09-27 | 2025-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-22 | 2025-08-16 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 30/08/2025 | 2024-10-05 | 2025-08-01 | 2024-10-21 11:33 | 2024-09-27 | 2024-09-20 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-08-31 | 2024-11-06 | 2024-10-11 | 2025-08-31 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2025-09-15 | 2024-11-13 | 2025-06-29 | 2024-11-13 | 2025-02-05 |  | 2024-09-22 | 2025-09-18 | 2024-11-14 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-09-24 |  | 2025-10-20 | 2025-09-26 |  | 2025-10-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 14 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:24 | 09/04/2025 12:15:24 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 27/08/2025 10:36:25 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521457 | ENG00470586 | MG01183 | MGSND | RF183451 | IE137004 | SND | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3160702 | SANTOS DUMONT | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 231434.61 | 254801.16 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | NA | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10, envio lista meta outubro. EAP AGUARDA TX 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09, reunião danilo informa que TX não entrega em julho 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071493 |  |  |  |  | 2G:GSND1_MG ¦ 3G:WSND1_MG ¦ 4G:MSND1_MG ¦ 5G:MSND1_MG | 80000 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | DUM001B1 | ZONA RURAL | 36240-000 |  |  | MORRO DA TORRE, S/N |  | 84MG002749 | -21,461667 | -43,545831 | SANTOS DUMONT MORRO DA TORRE | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-02-26 | 2025-08-17 | 2024-08-14 |  | 2025-10-01 | 2025-01-15 | 2025-06-10 | 2025-01-15 | 2024-10-14 | 2025-07-04 | 2025-01-20 | 2025-04-01 | 2025-08-03 | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-08-10 | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-09-16 |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-05-07 | 2025-08-12 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/06/2025 | 2025-02-25 | 2025-09-01 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-10-01 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2025-10-01 | 2025-03-25 | 2025-05-13 | 2025-10-16 | 2025-05-13 | 2024-10-24 | 2025-05-15 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-10-19 | 2025-06-25 |  |  | 2026-12-31 | 2025-10-25 |  | 2027-01-07 | 2025-10-27 |  | 2027-01-07 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | SWAP REUSO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_MGSND_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:37 | 09/04/2025 12:15:37 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 17/06/2025 14:46:34 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521497 | ENG00470751 | MGLEG130694 | MGSMY | RF183493 | IE136962 | SMY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3160405 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8487.79 | 224481.8 | 232969.59 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | NOVOS MUN 5G/5G <30K/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 26/05/2025- Thais aciona Marcos Caldeira-NGSolution para verificar. Sander-oem-vivo informa ativou 14/05, mas está fora, Marcão in loco caso precise estar em campo consegue apoiar 09/04/2025- Andrea-ATC informa Está em análise com o condominio a instalação para prevista para o dia 14/04. 08/04/2025- Número de solicitação: 090425-082851 - Instalação - de 14/04 até 07/05 – Aguardando 27/03/2025- Gustavo-Telequipe informa e foi rejeitado com a justificativa de que ainda não tem laudo atualizado. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077144 |  |  |  |  | 3G:WSMY1_MG ¦ 4G:MSMY1_MG ¦ 5G:MSMY1_MG | 79999 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | <30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SMO002T1 | CENTRO | 35560-000 | COND. EDIFÍCIO INHAÚMA |  | AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, 269 |  | 84MG001426 | -20,087083 | -45,2905 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE CENTRO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-01 | 2025-03-17 | 2024-11-06 |  | 2025-05-01 | 2025-02-19 | 2025-03-30 | 2025-02-19 | 2024-10-22 | 2025-02-01 | 2024-10-22 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-10-22 |  |  |  | 2024-10-29 | 2025-03-10 | 2024-10-30 | 2025-04-13 | 2024-11-05 | 2024-11-01 | 2025-04-16 | 2025-03-16 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2025-01-08 | 2024-10-31 | 2025-01-08 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2024-10-31 | 2025-03-25 | 09/06/2025 | 2024-11-06 | 2025-04-01 | 2024-11-08 12:20 | 2024-10-29 | 2024-10-30 |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-05-01 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 2025-04-28 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2024-10-28 | 2025-05-19 | 2025-04-29 | 28/07/2025 | 05/05/2025 | 2025-07-28 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGSMY_01,M2025_MGRFM_01 | 2026-02-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2026-02-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:18:45 | 04/04/2025 12:18:45 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 05/05/2025 11:13:10 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521499 | ENG00470755 | MGLEG140025 | MGBMN | RF182190 | IE135720 | BMN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3108602 | BRASÍLIA DE MINAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 96013.55 | 137053.96 | 233067.51 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | NA | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/08, lista recebida de meta agosto 15/07/2025- Lib site ok, todas predecessoras ok, Danilo informa tx match ok agosto 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09, reunião danilo informa que TX não entrega em julho 21/05/2025- Prado-TX informa BBN, email eap dar rfi 20/05/2025- Prado-TX informa backbone em análise 13/05/2025- Prado-TX informa manter junho - tx junho - BBN analise 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072462 |  |  |  |  | 2G:GBMN1_MG ¦ 3G:WBMN1_MG ¦ 4G:TBMN2_MG/MBMN1_MG ¦ 5G:MBMN1_MG | 77744 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRM001VV | CENTRO | 39330-000 |  |  | RUA JOÃO DA CUNHA, 140 X RUA JUCA SIMÕES |  | 84MG002715 | -16,216886 | -44,430867 | BRASÍLIA DE MINAS - PERNAMBUCO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 2025-03-07 | 2025-01-15 | 2025-06-14 | 2025-05-04 | 2025-02-07 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-06-10 | 2025-03-25 | 2025-07-12 | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 2025-07-17 |  | 2024-12-17 | 2025-04-07 |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-08-05 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19/08/2025 | 2025-04-04 | 2025-07-02 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-03-25 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-05-22 | 2025-08-19 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-07-16 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 2025-07-17 | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGBMN_01 | 2024-10-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 |  | 2024-10-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:06 | 09/04/2025 12:16:06 | 09/04/2025 12:16:06 | 03/09/2025 08:45:48 | 06/08/2025 16:32:39 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521514 | ENG00470748 | MGMET170028 | MGPOZ | RF183723 | IE136732 | POZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151503 | PIUMHI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 234264.59 | 3544.16 | 237808.75 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 09. INTEGRAÇÃO | 07.03 TLF - AÇÃO O&M | 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido aguarda liberação OEM, motivo indicadores na região e necessita melhorar sincronismo na região de Piumhi 18/07/2025- Aretha informa agaurdar autorização. Aretha solicita autorização ao Gerente Senior de O&M. Estou aguardando retorno 17/07/2025- Rodrigo-NGSolutions solicita Aretha aprovação para seguir com atividades integração nos sites da Cidade de PIUMHI 10/06/2024- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, estava na lista do PMO JULHO 04/06/2025- site inserido na PMTS hoje, porém no campo data_inclusao informado 26/06/24, 5G mun | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071454 |  |  |  |  | 3G:WPOZ1_MG ¦ 4G:MPOZ1_MG ¦ 5G:MPOZ1_MG | 79947 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PIH003AT | LAGOA DE TRÁS | 37925-000 |  |  | RUA UBERABA, AO LADO N° 153 |  | 84MG001966 | -20,472583 | -45,967611 | PIUMHI - CENTRO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-08-30 | 2024-10-21 | 2024-08-30 | 2025-01-24 | 2025-06-03 | 2025-01-30 | 2025-04-29 | 2025-07-03 | 2025-03-21 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-07-10 | 2025-03-31 | 2025-05-27 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-06-26 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 2025-06-26 | 2025-08-12 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 03/07/2025 | 2025-04-05 | 2025-08-01 | 2025-04-01 12:16 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-08-31 | 2025-04-24 | 2025-06-10 | 2025-08-31 | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 2025-09-15 | 2025-07-04 | 2025-05-27 | 2025-07-04 | 2025-06-12 | 2025-09-02 | 2025-07-05 | 2025-09-18 | 2025-07-05 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 2025-07-15 | 2025-09-24 | 2025-07-15 | 2025-09-02 | 2025-09-26 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | DWDM REUSO,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGPOZ_01,M2025_MGCZM_01 | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:05 | 09/04/2025 12:16:05 | 09/04/2025 12:16:05 | 09/04/2025 12:16:05 | 15/07/2025 16:31:06 | 02/09/2025 18:17:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521516 | ENG00470657 | MGVEG150027 | MGIJE | RF182654 | IE136184 | IJE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3132404 | ITAJUBÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-24 17:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 24190.21 | 217863.48 | 242053.69 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | 00.01 FREEZING | 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, eap aguarda tx 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09, reunião danilo informa que TX não entrega em julho 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/05 para 03/07, site fora lista PMO, aguarda TX, TX P 28/07 27/01/2025- Mattheus confimar finalização ajuste de infra. Murilo-montes-aureos informa ajuste de infra concluído 24/01/2025- Murilo-montes-aureos informa Iniciamos as atividades em paralelo a definição do laudo, equipe atuando no site, previsto para conclusão amanhã 25/01. Fabio Chagas-eng-infra-vivo informa a Murilo-montes-aureos prosseguir com a instalação dos mastros previstos no acionamento, desconsiderando a emissão de laudo – trata-se de um texto padrão utilizado para a composição do escopo. Juliana-ericsson solicita atualização tema de ajuste de infra sobre mastro 21/01/2025- Murilo-montes-aureos informa previsto atuar no ajuste de infra 23/01, data agendada pela administração do condomínio, e solicita a Glaiton laudo dos mastros a instalar. 20/01/2025- Glaiton aciona Murilo-Montes aureos. Juliana-ericsson aciona Glaiton para ajuste de infra referente infra não executada a substituição dos mastros de RF para podermos instalar as AIRs, 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-07-23 |  |  | 2019-07-15 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072633 |  |  |  |  | 3G:WIJE1_MG ¦ 4G:MIJE1_MG ¦ 5G:MIJE1_MG | 79800 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-ITJ-01972 | CENTRO | 37500-032 |  |  | PRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS , 31 | BR-MG-ITJ-01972-QMC | 84MG002640 | -22,423333 | -45,454889 | ITAUBÁ CENTRO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-07-28 |  | 2019-07-26 | 2019-08-17 |  | 2019-08-12 | 2019-09-16 |  | 2019-09-09 | 2019-11-25 |  | 2019-11-14 | 2024-11-23 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-11-14 | 2024-10-03 | 2025-04-03 | 2024-09-30 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-12-11 |  |  |  | 2024-12-18 | 2025-05-10 | 2024-11-21 | 2025-04-13 | 2024-11-27 | 2024-11-23 | 2025-06-16 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 14/08/2025 | 2024-12-26 | 2025-06-01 | 2024-12-02 12:16 | 2024-12-18 | 2024-11-21 | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-07-01 | 2025-02-21 | 2024-12-16 | 2025-07-01 | 2024-12-16 | 2025-01-20 | 2025-07-16 | 2025-01-20 | 2024-10-13 | 2025-07-23 | 2025-02-11 | 2025-07-23 | 2024-10-16 | 2025-07-19 | 2025-01-28 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-28 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGIJE_01,M2025_MGNCS_01 | 2026-07-01 | 2025-08-07 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-07 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:49 | 09/04/2025 12:15:49 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 14/07/2025 10:55:57 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521692 | ENG00470756 | MGMET170006 | MGBSK | RF182191 | IE135721 | BSK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3108602 | BRASÍLIA DE MINAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA | RISCO META | LOGÍSTICA ¦ ENTREGA EQUIPAMENTO | 2025-08-14 11:08 | VENDOR | LOGÍSTICA | ENTREGA EQUIPAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 285767.05 | 0 | 285767.05 | TEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | INDEFINIDO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK | NA | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 07.09 VIVO - REMANEJAMENTO | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, queda agosto, devido remanejamento gabinete, aguarda definição 13/08/2025- Iago-telequipe informa necessário comprar material 29/07/2025- Danilo informa gabinete de origem site MGUCA para MGBSK. Necessário acionar Telequipe para remanejar o gabinete 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/08, lista recebida de meta agosto (30/05/2025) aguardando gabinete reuso 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09, reunião danilo informa que TX não entrega em julho 11/04/2025- Aretha encaminha email de Mariana-eng-infra (Gabinetes CETP (MG)), informado que não será mais gabiente CETP e sim GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO (20/03/2025) infra suporte, disjuntor, cabos (TEL) 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [9 empty] | FCU0082380 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072469 |  |  |  |  | 3G:WBSK1_MG ¦ 4G:MBSK1_MG ¦ 5G:MBSK1_MG | 77745 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRM007AT | CRISTINA ROCHA | 39330-000 |  |  | RUA BELO HORIZONTE / RUA PORTO VELHO - LOTE 25 - QD 10 |  | 84MG001970 | -16,202306 | -44,448139 | BRASÍLIA DE MINAS - SANTA CRUZ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-03-02 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-07 | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-02-05 | 2025-05-24 | 2025-07-03 | 2025-02-05 |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-07-10 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-03-07 | 2025-03-02 | 2025-08-16 |  | 2024-12-17 | 2025-03-20 |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-08-05 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 19/08/2025 | 2025-02-20 | 2025-08-01 | 2025-03-25 12:15 | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-10-10 | 2025-09-15 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-22 |  | 2025-06-03 | 2025-09-18 |  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + BBN,FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD000000 | 2025-08-01 |  |  | M2025_MGBSK_01,M2024_MGBMN_01 | 2025-11-01 | 2025-08-25 |  |  | 2025-11-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 50 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:06 | 09/04/2025 12:16:06 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 22/08/2025 18:31:46 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521733 | ENG00470759 | MGTAN190166 | MGJCM | RF182753 | IE136283 | JCM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3135209 | JANUÁRIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22266.05 | 222680.54 | 244946.59 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/05 para 01/10, site fora lista PMO, aguarda TX, TX P 20/10 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-10-11 |  |  | 2019-04-10 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072340 |  |  |  |  | 4G:TJCM1_MG ¦ 5G:MJCM2_MG | 79841 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH042AT | CENTRO | 39480-000 |  |  | RUA MILTON CAMPOS, S/N° | BLH042AT | 84MG003214 | -15,489722 | -44,374194 | JANUÁRIA CERÂMICA SÃO MIGUEL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 08. REGIONAL - APONTAR PEP |  | GABINETE VENDOR | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 2020-01-20 |  | 2020-01-20 | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 2020-02-04 |  | 2020-02-04 | 2024-12-18 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-08 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-06-03 | 2024-05-11 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-07-10 | 2024-12-16 | 2025-04-13 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2025-08-16 | 2025-03-18 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 03/07/2025 | 2024-10-27 | 2025-08-01 | 2025-01-08 12:15 | 2024-10-19 | 2024-12-16 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-08-31 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-08-31 | 2025-02-24 | 2025-04-07 | 2025-09-15 | 2025-04-07 | 2024-11-13 | 2025-04-07 | 2025-05-13 |  | 2024-11-20 | 2025-09-18 | 2025-04-07 |  |  | 2026-12-31 | 2025-09-24 |  | 2027-01-07 | 2025-09-26 |  | 2027-01-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BLOCKLIST | BLOCKLIST | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 147 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:07 | 09/04/2025 12:16:07 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 17/06/2025 14:46:34 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521795 | ENG00470533 | MGVEG150036 | MGPGN | RF183702 | IE136753 | PGN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3152105 | PONTE NOVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 225035.37 | 3544.16 | 228579.53 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 05. RFI | 42. TX - BLACKLIST | 02/09/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10, fora lista pmo e guilherme setembro, infra suporte analise, tx blocklist 21/08/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, orientado vendor de rf se no momento da solicitação de acesso status da sci não se alterar para apenas liberado, solicitar acesso como manutenção. Danilo informa tx blocklist, 5g n prio 1908/2025- Danilo informa tx blocklist, 5g n prio, comp prev 18/08 06/08/2025- Na RSA previsão de compartilhamento alterada de 11/08 para 18/08 30/04/2025- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 30/05 para 09/06 09/04/2025- Na RSA alterado previsão de compartilhamento de 22/04 para 13/08 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071448 |  |  |  |  | 3G:WPGN1_MG ¦ 4G:MPGN2_MG ¦ 5G:MPGN2_MG | 79940 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72396-A | SÃO GERALDO | 35430-804 |  |  | RUA JOÃO DO MONTE DE MEDEIROS, 666 LT 02 |  | 84MG002031 | -20,420519 | -42,924289 | PONTE NOVA - SÃO GERALDO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-03-28 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-09-12 | 2025-08-20 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 2025-01-28 | 2025-03-28 | 2025-07-03 | 2025-03-21 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-07-10 | 2025-03-26 | 2025-04-29 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 16/08/2025 | 2025-04-05 | 2025-08-01 | 2025-08-08 12:31 | 2025-03-28 | 2025-03-26 |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2025-09-02 | 2025-08-31 |  | 2025-09-28 | 2025-09-15 |  | 2025-04-26 |  | 2025-07-22 |  | 2025-05-03 | 2025-09-18 |  |  |  | 2026-12-31 | 2025-09-24 |  | 2026-12-31 | 2025-09-26 |  | 2026-12-31 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | + BBN + REUSO FO,FO APAGADA + RD EXISTENTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | SR008360 |  |  |  | M2025_MGPGN_01,M2025_MGCDI_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(AMARELO) | 14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI |  | VERDE | 15 | 14 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:29 | 09/04/2025 12:15:29 | 09/04/2025 12:15:29 | 09/04/2025 12:15:29 | 17/06/2025 14:46:34 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521829 | ENG00470572 | MGLCP140279 | MGTJK | RF183268 | IE137187 | TJK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3168705 | TIMÓTEO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 35041.56 | 217834.63 | 252876.19 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, ativo agosto, já atingiu número mínimo 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/08, lista recebida de meta agosto 18/06/2025- Na RSA previsão de compartilhamento alterada de 16/06 para 26/07 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078861 |  |  |  |  | 3G:WTJK1_MG ¦ 4G:MTJK1_MG ¦ 5G:MTJK1_MG | 80076 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | TMT001B2 | TIMIRIM | 35180-312 |  |  | AV MONSENHOR RAFAEL N-285 |  | 84MG001905 | -19,551661 | -42,643739 | TIMÓTEO - JOHN KENNEDY | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-14 | 2025-07-17 | 2024-12-15 |  | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-07-21 | 2025-01-06 | 2025-06-03 | 2024-07-11 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-07-10 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-10 | 2024-06-14 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2024-12-10 | 2025-03-25 | 19/08/2025 | 2024-12-14 | 2025-08-01 | 2025-02-17 12:16 | 2024-12-06 | 2024-06-12 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-08-31 | 2025-03-05 | 2025-07-24 | 2025-08-31 | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 2025-08-12 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 2025-08-15 | 2025-09-24 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-28 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGTJK_01 | 2025-11-01 | 2025-08-19 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-19 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:36 | 09/04/2025 12:15:36 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/08/2025 17:58:23 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521854 | ENG00470706 | MG00537 | MGGSE | RF183257 | IE137198 | GSE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3169307 | TRÊS CORAÇÕES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-11 10:15 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 247409.26 | 258000.3 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 30/07/2025- Iago-Telequipe informa que realizou troca de FO e conseguiram ativar o site e retirar o alarme de fober loss. Thais cobra abertura do processo de RMA bem como ativação do site 29/07/2025- Rodrigo-NGSolutions informa aguarda substituição de FO para sanar alarme de FO fiber loss 22/07/2025- Thais entrega 01 FO de 70m da sobra do material do site MGUND para Iago-Telequipe em paralelo ao processo de claims. Rodrigo-NGSolutions informa Precisamos de fibra de 70 mts para empréstimo a Telequipe para retirada de alarme. Data de ativação foi retirada novamente. 21/07/2025- Thais cobra Rodrigo-NGSolutions porque foi retirado data de ativação do site 18/07, o mesmo informa que está com alarme de FO (apresentou Fiber Loss 01 após ativação), mas irá retornar com a data. Na integração não tinha alarme e o integrador liberou a equipe de campo . Quando foi tirar os Logs finais para o relatório de integração constatou o fiber Los , mas ja era tarde e a equipe ja tinha saido de campo 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, aguarda tx 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09, reunião danilo informa que TX não entrega em julho 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/05 para 03/06, site fora lista PMO, aguarda TX, TX P 28/06 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072549 |  |  |  |  | 2G:GGSE1_MG ¦ 3G:WGSE1_MG ¦ 4G:MGSE2_MG/TGSE1_MG ¦ 5G:MGSE2_MG | 79781 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | TCO001VV | BOA VENTURA | 37410-000 |  |  | AVENIDA CORONEL FRANCISCO ANTONIO PEREIRA,115 |  | 5552 | -21,693167 | -45,248917 | TRÊS CORAÇÕES GESSÉ | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-31 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-12-02 | 2025-04-20 | 2024-12-02 | 2024-11-25 | 2025-04-03 | 2024-04-10 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-10-15 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-05-10 | 2024-10-29 | 2025-04-13 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2025-06-16 | 2025-03-16 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 09/06/2025 | 2024-10-30 | 2025-06-01 |  | 2024-10-22 | 2024-10-29 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-07-01 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-07-01 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 2025-07-16 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-02-20 | 2025-07-17 | 2024-10-14 | 2025-07-19 | 2025-03-19 | 22/07/2025 | 11/07/2025 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-21 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD000000 | 2025-08-01 |  |  | M2025_MGGSE_01 | 2025-11-01 | 2025-07-31 |  |  | 2025-11-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:57 | 09/04/2025 12:15:57 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 11/07/2025 09:22:09 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521865 | ENG00470491 | MGTAN190041 | MGBEC | RF182200 | IE135730 | BEC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3109006 | BRUMADINHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 225035.37 | 10721.01 | 235756.38 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 05.09 TLF - LIB SITE | 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-12-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072430 |  |  |  |  | 3G:WBEC1_MG ¦ 4G:MBEC2_MG ¦ 5G:MBEC2_MG | 79656 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 31050017 | RECANTO DA SERRA II | 35460-000 |  |  | RUA UM, 197 | 31050017 | 84MG003220 | -20,201369 | -44,003039 | BRUMADINHO RETIRO DO CHALÉ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2020-02-04 |  | 2020-02-04 | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 2025-03-20 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 2024-11-29 | 2025-06-02 | 2025-07-03 | 2025-03-10 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-07-10 | 2025-03-18 | 2025-06-29 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-08-19 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 28/08/2025 | 2025-03-25 | 2025-08-01 | 2025-03-26 12:16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2020-12-10 | 2020-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-04-14 | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2024-12-21 |  | 2025-07-24 |  | 2024-12-28 | 2025-09-18 |  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 2025-08-08 | 2025-09-16 | 2025-09-26 |  | 2025-09-16 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + SWAP,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_MGBEC_01,M2024_MGBSM_01 | 2026-02-01 | 2025-05-26 |  |  | 2026-02-01 | 2025-05-26 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 15 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:23 | 09/04/2025 12:15:23 | 09/04/2025 12:15:23 | 03/09/2025 08:45:48 | 08/08/2025 18:00:56 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521872 | ENG00470750 | MG01780 | MGSDT | RF183494 | IE136961 | SDT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3160405 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 36661.39 | 202617.47 | 239278.86 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | NOVOS MUN 5G/5G <30K/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 04/06/2025- Alinhado com PMO meta junho, site ativo, carimbo alterado de 01/07 para 01/06 05/05/2025-TX saiu, carimbo alterado para 03/05, buscando puxar faturamento. Carimbo alterado de 01/05 para 03/05, dar RFI, fora lista PMO MAIO, TX P 28/07, danilo informa maio compromisso 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071477 |  |  |  |  | 2G:GSDT1_MG ¦ 3G:WSDT1_MG ¦ 4G:MSDT1_MG ¦ 5G:MSDT1_MG | 79987 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | <30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72358-A | CIDADE JARDIM | 35560-000 |  |  | RUA MARIA MARTINS DO AMARAL, LOTE 03 QUADRA 26 |  | 84MG000308 | -20,097414 | -45,295892 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE - CIDADE JARDIM | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-30 | 2025-04-16 | 2024-08-14 |  | 2025-05-31 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-03-17 | 2025-01-29 | 2025-03-03 | 2025-01-30 | 2025-05-19 | 2025-04-02 | 2025-03-24 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-03-28 | 2025-05-30 | 2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-05-16 | 2025-05-07 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 09/06/2025 | 2025-04-08 | 2025-05-01 | 2025-03-31 12:16 | 2025-03-31 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-31 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 2025-06-15 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-05-28 | 28/07/2025 | 05/05/2025 | 2025-07-28 | 2025-06-24 | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-06-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGSDT_01,M2025_MGRFM_01 | 2026-02-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2026-02-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:18:45 | 04/04/2025 12:18:45 | 04/04/2025 12:18:45 | 04/04/2025 12:18:45 | 05/05/2025 11:14:00 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521906 | ENG00470600 | MGMET170007 | MGKPA | RF182289 | IE135819 | KPA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3112307 | CAPELINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 217999.79 | 241366.34 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/06, após reunião teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG, alinhado meta junho 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072417 |  |  |  |  | 3G:WKPA1_MG ¦ 4G:MKPA1_MG ¦ 5G:MKPA1_MG | 79861 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR76849-B | JARDIM AEROPORTO | 39680-000 | LOTE 16, QUADRA 52 |  | RUA CHINA, S/N |  | 84MG002404 | -17,684611 | -42,529472 | CAPELINHA AEROPORTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-02-26 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-03-17 | 2024-11-28 | 2025-03-03 | 2024-11-23 | 2025-05-24 | 2025-04-02 | 2025-02-04 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-04-09 | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 2025-03-06 | 2025-02-26 | 2025-05-16 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/06/2025 | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 2025-02-24 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-05-31 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2025-05-31 | 2025-03-25 | 2025-05-27 | 2025-06-15 | 2025-05-27 | 2024-12-10 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 2025-05-15 | 2025-06-18 | 2025-05-28 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 2025-10-20 | 2025-06-24 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGKPA_01,M2025_MGCLH_01 | 2026-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-30 |  | 2026-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:39 | 09/04/2025 12:15:39 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 10/06/2025 11:54:12 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG521937 | ENG00470707 | MGTAN190340 | MGTCC | RF183256 | IE137199 | TCC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3169307 | TRÊS CORAÇÕES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 225658.38 | 236249.42 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, site ativo maio, maio-oportunidade. Alinhado no fechamento maio com gestão 24/02/2025 - Conforme report do CPOM, PO OK. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-11-18 |  |  | 2019-11-08 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071525 |  |  |  |  | 3G:WTCC1_MG ¦ 4G:MTCC1_MG ¦ 5G:MTCC1_MG | 80071 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | TCO001B2 | MORADA DO SOL | 37418-044 |  |  | RUA SAMPAIO, S/N | TCO001B2 | 84MG003206 | -21,670857 | -45,276734 | TRÊS CORAÇÕES SÃO CONRADO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 2019-12-15 |  | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2020-01-08 | 2020-03-05 |  | 2020-01-30 | 2025-02-07 | 2025-04-16 | 2024-08-14 |  | 2025-05-31 | 2024-11-25 | 2025-05-10 | 2024-11-25 | 2024-10-15 | 2025-03-03 | 2024-05-10 | 2025-04-23 | 2025-04-02 | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-04-09 | 2025-02-05 | 2025-05-05 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2024-12-17 | 2025-02-18 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/06/2025 | 2025-02-07 | 2025-05-01 | 2025-02-07 16:51 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2020-02-03 | 2020-02-19 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-31 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-05-31 | 2025-02-24 | 2025-03-18 | 2025-06-15 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-05-28 | 2025-03-20 | 2025-06-18 | 2025-03-18 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 2025-05-15 | 2025-06-24 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGTCC_01 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:58 | 09/04/2025 12:15:58 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/05/2025 10:56:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522005 | ENG00470596 | MGCAP200004 | MGARA | RF182001 | IE135531 | ARA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3103405 | ARAÇUAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 206145.38 | 216736.42 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  | Despriorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, queda de maio oportunidade. Alinhado com gestão, site ativo maio 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072371 |  |  |  |  | 4G:MARA1_MG ¦ 5G:MARA1_MG | 79638 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | AUU001AT | JARDIM NAZARETH | 39600-000 |  |  | RUA RUA OTACÍLIO MARTINS, 1067 | AUU001AT | 84MG003235 | -16,848869 | -42,052039 | ARAÇUAÍ LESTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 2020-03-16 |  | 2020-03-16 | 2024-12-18 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 2025-03-07 | 2025-01-15 | 2024-12-02 | 2025-03-03 | 2024-11-22 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-04-09 | 2024-12-16 | 2025-04-13 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/06/2025 | 2024-05-27 | 2025-05-01 | 2025-01-08 12:15 | 2024-05-19 | 2024-12-16 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-05-31 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-06-15 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 2025-03-28 | 2025-05-26 | 2025-03-31 | 2025-06-18 | 2025-04-03 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 2025-05-16 | 2025-06-24 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-06-28 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-29 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGARA_01 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:38 | 09/04/2025 12:15:38 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 16/05/2025 19:09:39 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522006 | ENG00470747 | MGTAN190257 | MGPFM | RF183721 | IE136734 | PFM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151503 | PIUMHI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 226595.78 | 249962.33 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 09. INTEGRAÇÃO | 07.03 TLF - AÇÃO O&M | 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido aguarda liberação OEM, motivo indicadores na região e necessita melhorar sincronismo na região de Piumhi 18/07/2025- Aretha informa agaurdar autorização. Aretha solicita autorização ao Gerente Senior de O&M. Estou aguardando retorno 17/07/2025- Rodrigo-NGSolutions solicita Aretha aprovação para seguir com atividades integração nos sites da Cidade de PIUMHI 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07 mantido meta julho, match ok tx 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2020-11-17 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071447 | RP |  |  |  | 4G:MPFM1_MG ¦ 5G:MPFM1_MG | 79939 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | MGP-PIU-001 | PIUMHI | 37925-000 |  |  | AV. FRANCISCO MACHADO, AO LADO N° 36 | MGP-PIU-001 | 84MG003457 | -20,461463 | -45,969861 | PIUMHI FRANCISCO MACHADO SOUZA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  | 17-(RFI CONCLUÍDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2021-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-03-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-23 |  | 2021-03-16 | 2021-04-25 |  | 2021-04-20 | 2025-03-16 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-09-03 | 2024-11-30 | 2024-09-03 | 2025-01-23 | 2025-06-03 | 2025-01-30 | 2025-04-27 | 2025-07-03 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-07-10 | 2025-03-14 | 2025-05-31 | 2025-03-19 | 2025-03-16 | 2025-08-16 | 2025-05-07 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 03/07/2025 | 2025-03-13 | 2025-08-01 | 2025-03-12 12:15 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-08-31 | 2025-04-03 | 2025-05-19 | 2025-09-15 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 2025-09-02 | 2025-06-03 | 2025-09-18 | 2025-05-20 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 2025-07-15 | 2025-09-24 | 2025-07-15 | 2025-09-02 | 2025-09-26 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | DWDM REUSO,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGPFM_01,M2025_MGCZM_01,M2025_MGFUR_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:05 | 09/04/2025 12:16:05 | 09/04/2025 12:16:05 | 09/04/2025 12:16:05 | 15/07/2025 19:07:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522064 | ENG00470711 | MG01156 | MGSIS | RF183250 | IE137205 | SIS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3169406 | TRÊS PONTAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 204493.49 | 50327.78 | 254821.27 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 site ativo da margem 20/05/2025- Prado-TX informa depende de backbone em MGDPN (validação de draft, próprio MGDPN) e MGSIS dependente de validação 13/05/2025- Prado-TX informa manter junho - tx junho - planejado 16/04/2025- Compartilhamento liberado na RSA, antes estava previsto para 15/05 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071484 |  |  |  |  | 2G:GSIS1_MG ¦ 3G:WSIS1_MG ¦ 4G:TSIS1_MG/MSIS2_MG ¦ 5G:MSIS2_MG | 79991 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR81229-A | SANTA INÊS | 37190-000 |  |  | RUA PIAUI, 127, AO LADO DO NUMERO 431 |  | 5568 | -21,367414 | -45,500197 | TRÊS PONTAS SANTA INÊS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-14 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-01-06 | 2025-05-04 | 2024-10-22 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-12-05 | 2025-06-10 | 2024-05-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-05-14 | 2025-07-17 | 2025-06-26 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2025-06-26 | 2025-08-12 | 2024-12-10 | 2025-03-25 | 03/07/2025 | 2024-12-13 | 2025-07-02 |  | 2024-12-05 | 2024-05-12 |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-08-01 | 2025-03-14 | 2025-06-10 | 2025-08-01 | 2025-06-10 | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 2025-07-07 | 2024-11-06 | 2025-07-08 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2024-11-13 | 2025-08-19 | 2025-07-08 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-07-25 | 2025-08-02 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGSIS_01,M2025_MGDPN_01 | 2026-03-01 | 2025-08-06 | 2025-08-05 |  | 2026-03-01 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:58 | 09/04/2025 12:15:58 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 24/07/2025 18:39:10 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522080 | ENG00469570 | MG01998 | MGMHI | RF183722 | IE136733 | MHI | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151503 | PIUMHI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 241469.31 | 3544.16 | 245013.47 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.05 FORN - AGENDAMENTO | (04/08/2025) infra concluída conforme relatório fotográfico apresentado 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09. EAP obra, fora lista batimento MFUTURO com PMO 29/05/2025- Na RSA compartilhamento liberado, antes previsão era 20/06 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082597 |  |  |  |  | 3G:WMHI1_MG ¦ 4G:TMHI1_MG ¦ 5G:SMHI1_MG | 79883 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PIH001T1 | CENTRO | 37925-000 |  |  | RUA PADRE ABEL,320 |  | 84MG001000 | -20,468308 | -45,960953 | PIUMHI CENTRO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-03-12 | 2025-07-17 | 2025-03-24 |  | 2025-08-31 | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-05-28 | 2025-01-23 | 2025-06-03 | 2025-01-30 | 2025-08-24 | 2025-07-03 | 2025-02-20 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-07-10 | 2025-03-10 | 2025-08-28 | 2025-03-14 | 2025-03-12 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 16/08/2025 | 2025-03-07 | 2025-08-01 | 2025-03-26 12:16 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 2025-09-15 |  | 2025-05-27 |  | 2025-06-26 |  | 2025-06-03 | 2025-09-18 |  | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 2025-07-14 | 2025-09-24 | 2025-07-14 | 2025-09-04 | 2025-09-26 |  | 2025-09-04 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | DWDM REUSO,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_MGMHI_01,M2025_MGCZM_01 | 2026-05-01 | 2025-08-15 |  |  | 2026-05-01 | 2025-08-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 28 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:44 | 09/04/2025 12:12:44 | 09/04/2025 12:12:44 | 09/04/2025 12:12:44 | 14/07/2025 11:44:33 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522246 | ENG00470598 | MGTAN190049 | MGCLZ | RF182290 | IE135820 | CLZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3112307 | CAPELINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-07 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8487.79 | 258929.79 | 267417.58 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/06, após reunião teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG, alinhado meta junho 27/03/2025- Zander-Clemar informa Vamos verificar se temos essa fibra na sala QMC DAS. Luiz Espindola-QMC solicita Marcelo-Clemar informa se há 1 FO de 100m de sobra do material MGSDX. 26/03/2025- Danilo verificando com Luiz Espindola-QMC se há 1 FO de 100m de sobra do material MGSDX. 24/03/2025- Iago-Telequipe informa identificamos 1 fibra já rompida neste material, efetuamos o teste nas 3 fibras antes de efetuar a passagem (video anexo) porem 1 delas não esta funcionando. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-11-18 |  |  | 2019-11-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072550 |  |  |  |  | 3G:WCLZ1_MG ¦ 4G:TCLZ2_MG/MCLZ1_MG ¦ 5G:MCLZ1_MG | 79727 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | KLH001TM | ZONA RURAL | 39680-000 |  |  | RUA GOVERNADOR VALADARES, S/N - ESTRADA VELHA PARA A CAPELINHA - TORRE TELEPINGA | KLH001TM | 84MG003219 | -17,695164 | -42,53542 | CAPELINHA APARECIDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-11-21 |  | 2019-11-20 | 2020-01-10 |  | 2020-01-03 | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2020-03-28 |  | 2020-03-16 | 2024-12-28 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 2025-03-08 | 2025-01-15 | 2024-12-09 | 2025-03-03 | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-04-09 | 2024-12-26 | 2025-04-13 | 2025-01-17 | 2024-12-28 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/06/2025 | 2025-01-04 | 2025-05-01 | 2025-01-21 12:17 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2020-02-26 | 2020-04-05 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-05-31 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2025-03-24 | 2025-06-15 | 2025-03-24 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-05-08 | 2025-04-04 | 2025-06-18 | 2025-03-24 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-06-26 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-06-28 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-12 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGCLZ_01,M2025_MGCLH_01 | 2026-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-30 |  | 2026-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:38 | 09/04/2025 12:15:38 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 29/04/2025 10:34:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522331 | ENG00470494 | MGCAP150003 | MGDOZ | RF182198 | IE135728 | DOZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3109006 | BRUMADINHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 215132.58 | 225723.62 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G | Obra Compromisso Vale |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | META 5G/NOVOS MUN 5G/BRUMADINHO VALE/OUTDOOR/DEDICADO | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Troca de carimbo de 01/08 para 01/05, site ativo, alinhado com gestão e pmo - email gulherme fechamento maio 07/02/2025- Keila solicita Ingrid-IHS priorizar priorizar zeladoria no site MGDOZ – ID detentora 31060018. Murilo-montesaureos informa necessário zeladoria no site MGDOZ – 31060018, atividade paralisada aguardando a conclusão. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072437 |  |  |  |  | 3G:WDOZ1_MG ¦ 4G:MDOZ1_MG ¦ 5G:MDOZ1_MG | 79750 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 31060018 | VARJÃO | 35460-000 |  |  | RUA ESMERALDA, N° 2005 |  | 84MG002212 | -20,15705 | -44,19465 | BRUMADINHO - PIO XII | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-14 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-09-09 | 2024-09-21 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 2025-02-01 | 2024-10-22 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-19 | 2025-03-10 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-09-14 | 2025-04-16 | 2025-03-16 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 09/06/2025 | 2024-02-27 | 2025-04-01 | 2024-12-20 16:02 | 2024-02-19 | 2024-09-12 |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-05-16 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 2025-03-21 | 2025-05-16 | 2025-03-22 | 2025-05-19 | 2025-04-03 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGDOZ_01,M2025_MGBMO_01 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:24 | 09/04/2025 12:15:24 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/05/2025 15:05:51 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522363 | ENG00470760 | MG00678 | MGJNU | RF182751 | IE136281 | JNU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3135209 | JANUÁRIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA | RISCO META | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ SOLUÇÃO TÉCNICA RF | 2025-08-19 09:08 | ENGENHARIA RF | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | SOLUÇÃO TÉCNICA RF | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 25290.71 | 0 | 25290.71 | [9 empty] | NOK |  | NOK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 02. VISTORIA | 02.03 FORN - VISTORIA | 02/09/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10 devido predecessora em vistoria, fora lista pmo e lista guilherme setembro 18/08/2025- Site 5G mun prio lan deadline outubro, eap vistoria, compartilhamento liberado 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 20/03/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma, e permanecer como liberado reg no momento do agendamento orientado vendor solicitar acesso como manutenção 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072364 |  |  |  |  | 2G:GJNU1_MG ¦ 3G:WJNU1_MG ¦ 4G:TJNU1_MG ¦ 5G:PENDENTE | 79849 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR65235-A | CENTRO | 39480-000 |  |  | PRAÇA ARTUR BERNARDES, 358 |  | 84MG003136 | -15,487989 | -44,361633 | JANUÁRIA - ARTHUR BERNARDES | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-06 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-06-09 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-06-03 |  | 2025-05-28 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-10 |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-06 | 2025-08-16 |  | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  |  | 02/09/2025 | 2025-06-12 | 2025-08-01 | [5 empty] | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2025-10-17 | 2025-09-15 |  | 2025-07-09 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-09-18 |  |  |  | 2026-12-31 | 2025-09-24 |  | 2026-12-31 | 2025-09-26 |  | 2026-12-31 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BLOCKLIST | BLOCKLIST | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:07 | 09/04/2025 12:16:07 | 09/04/2025 12:16:07 | 24/08/2025 22:34:12 | 17/06/2025 14:46:34 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522481 | ENG00470685 | MG01098 | MGRTR | RF183705 | IE136750 | RTR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151800 | POÇOS DE CALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 226833.03 | 0 | 226833.03 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | 30/04/2025- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 30/05 para 09/06 09/04/2025- Na RSA alterado previsão de compartilhamento de 04/05 para 14/06 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071472 |  |  |  |  | 2G:GRTR1_MG ¦ 3G:WRTR1_MG ¦ 4G:MRTR1_MG ¦ 5G:MRTR1_MG | 79980 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 35 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80240-A | RESIDENCIAL TORRE | 37702-000 |  |  | AV. REINALDO F. BASTOS, 340 |  | 84MG002736 | -21,788167 | -46,537639 | POÇOS DE CALDAS RESIDENCIAL TORRES - FIBRASIL | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-04-16 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-05-13 | 2025-06-09 | 2025-05-13 | 2025-01-08 | 2025-06-03 | 2025-02-04 | 2025-03-09 | 2025-07-03 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-07-10 | 2025-04-14 | 2025-01-04 | 2025-04-29 | 2025-04-16 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2024-03-12 | 2024-05-12 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-08-19 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 28/08/2025 | 2025-04-25 | 2025-08-01 | 2025-04-14 12:15 | 2025-04-17 | 2025-04-14 |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-08-31 | 2025-04-16 | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 2025-09-15 |  | 2025-01-04 |  | 2025-07-22 |  | 2025-01-11 | 2025-09-18 |  | 12/09/2025 |  | 2025-09-12 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGRTR_01 | 2025-11-01 | 2025-08-15 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 15 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:53 | 09/04/2025 12:15:53 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522648 | ENG00470677 | MG00273 | MGCHV | RF183709 | IE136746 | CHV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151800 | POÇOS DE CALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 239844.71 | 250435.75 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/10, não está na lista refino MFUTURO AGOSTO batida 28/07. EAP AGUARDA TX 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/05 para 01/08, site fora lista PMO, aguarda TX, TX P 28/07 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072535 |  |  |  |  | 2G:GCHV1_MG ¦ 3G:WCHV1_MG ¦ 4G:TCHV1_MG ¦ 5G:MCHV2_MG | 79724 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 35 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PCD002B1 | CHÁCARA ALVORADA | 37706-008 |  |  | RUA CAMBUQUIRA, 90 |  | 5529 | -21,801803 | -46,528225 | POÇOS DE CALDAS CHÁCARA ALVORADA | 2G:900/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-07-04 | 2024-09-10 | 2025-04-01 | 2025-08-03 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-08-10 | 2024-12-26 | 2025-04-13 | 2025-01-22 | 2024-12-28 | 2025-09-16 | 2025-03-18 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 03/07/2025 | 2025-01-04 | 2025-09-01 | 2024-12-20 16:02 | 2024-12-27 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-10-01 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-10-01 | 2025-02-10 | 2025-03-20 | 2025-10-16 | 2025-03-20 | 2024-10-19 | 2025-04-02 | 2025-02-19 |  | 2024-10-26 | 2025-10-19 | 2025-03-28 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_MGCHV_01,M2025_MGPSM_01 | 2026-08-01 | 2025-08-15 |  |  | 2026-08-01 | 2025-08-15 |  | [N] | [S] | AMARELO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:52 | 09/04/2025 12:15:52 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/07/2025 18:32:12 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522651 | ENG00470525 | MGQUA210057 | MGOUT | RF183779 | IE136676 | OUT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3146107 | OURO PRETO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-10 01:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10959.28 | 232462.74 | 243422.02 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/04 para 01/05, não era PER ABRIL, META ABRIL, virou Maio, site ativo, email Guilherme os PER serão Abril. 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/04, queda de março devido pendência vivo para disponibilizar andaime 12/03/2025- Danilo verificando com instalador sobre locação de andaime 10-03-2025 Aguardando retorno da VIVO sobre alocação do Andaime 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072475 |  | 07_ENTREGA |  | Entrega agendada - PO do andaime resolvido | 4G:MOUT1_MG ¦ 5G:MOUT1_MG | 79928 | [5 empty] | [N] | BIOSITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0916 | OURO PRETO | 35400-000 |  |  | RUA DO BOSQUE, NÚMERO 40 | BTC-0916 | 84MG003506 | -20,39333 | -43,49172 | OURO PRETO TOMBADOURO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2024-11-11 | 2025-02-01 | 2024-02-11 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-12 |  |  |  | 2024-11-19 | 2025-03-10 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-04-16 | 2025-03-04 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 2025-03-04 | 2025-04-14 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 02/09/2025 | 2024-11-27 | 2025-04-01 |  | 2024-11-19 | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-01 | 2025-01-10 | 2025-11-05 | 2025-05-16 | 2025-02-17 | 2025-11-12 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-04-22 | 2025-02-18 | 2025-05-19 | 2025-02-20 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2025-02-28 | 2025-05-25 | 2025-02-28 | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-04-22 | 2025-03-07 | 2025-05-29 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD015038 | [11 empty] | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:28 | 09/04/2025 12:15:28 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:28 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522830 | ENG00470763 | MGQUA210030 | MGMAA | RF183827 | IE136628 | MAA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3143302 | MONTES CLAROS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22266.05 | 215132.58 | 237398.63 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  | Inserido a pedido de MKT/ Comercial | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/10, reunião com Danilo informa tx não sai agosto alto custo 05/05/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/08, fora lista PMO Maio, aguarda TX, TX P 27/08, oportunidade maio 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2021-06-02 |  |  | 2021-05-27 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072331 |  |  |  |  | 4G:MMAA1_MG ¦ 5G:MMAA1_MG | 79876 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 100 | >200K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6005 | SANTO AMARO | 39403-357 | LOTE 14 QUADRA 79 |  | RUA CRISPIM OLIVEIRA, SN | BTC-6005 | 84MG003530 | -16,771 | -43,846111 | MONTES CLAROS SANTO AMARO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 17-(RFI CONCLUÍDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2021-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-09-23 |  | 2021-09-23 | 2021-10-25 |  | 2021-10-21 | 2021-11-24 |  | 2021-11-23 | 2024-06-14 | 2025-08-17 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-01-06 | 2025-07-04 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2025-08-03 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-08-10 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-06-14 | 2025-09-16 | 2025-03-16 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2024-12-10 | 2025-03-25 | 30/08/2025 | 2024-12-14 | 2025-09-01 | 2024-12-20 16:02 | 2024-12-06 | 2024-06-12 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-10-01 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-10-01 | 2025-02-21 | 2025-03-24 | 2025-10-16 | 2025-03-24 | 2024-11-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 2024-11-21 | 2025-10-19 | 2025-03-25 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | 2025-11-03 | 2025-10-27 |  | 2025-11-03 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGMAA_01 | 2025-11-01 | 2025-08-14 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:16:07 | 09/04/2025 12:16:07 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 27/08/2025 10:36:25 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG522930 | ENG00470488 | MG01337 | MGVNP | RF182144 | IE135674 | VNP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106705 | BETIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16990.95 | 229960.31 | 246951.26 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 04/04/2025- Alinhado com PMO meta PER Abril, lucao informa que compromisso é carimbo 01 e o per pode ser 01 também, site ativo 26/03/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 01/03 devido site ativo, alinhado com a gestão 19/03/2025- Marcos-ngsolution informa deu alarme de FO, mas ativou hoje 12/03/2025- Caldeira-NGSolution informa necessita de ação OEM, instalar bateria de lítio, instruído seguir com atividade de ativação assim que sair a TX, Thais aciona Gilson-OEM a fim de confirmar sobre instalação de bateria. 11/03/2025- Reunião teams Analise abril MG Andreza informa é FO ESTRUTURANTE tem proteção com RD reuso (na DPTX para Andreza não está como RD), HL5 ativo, a princípio só configurar OE e dar TX OK na PMTS - UPSIDE MARÇO 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071579 |  |  |  |  | 2G:GVNP1_MG ¦ 3G:WVNP2_MG ¦ 4G:MVNP1_MG ¦ 5G:MVNP1_MG | 80092 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BHE005TM | VIANÓPOLIS | 32628-126 |  |  | RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 419 |  | 5920 | -19,9505 | -44,269806 | BETIM - VIANOPOLIS | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-14 | 2025-02-14 | 2024-08-14 |  | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-04-10 | 2024-12-05 | 2024-11-04 | 2025-01-01 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-02-07 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-12 | 2024-09-14 | 2025-03-16 | 2025-02-27 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2025-02-27 | 2025-03-16 | 2024-12-10 | 2025-03-19 | 09/06/2025 | 2024-04-27 | 2025-03-01 |  | 2024-04-19 | 2024-09-12 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 2025-03-01 | 2025-03-17 | 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 2025-03-05 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2025-03-14 | 2025-04-24 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-26 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGVNP_01 | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-03-19 |  | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:22 | 09/04/2025 12:15:22 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:22 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523076 | ENG00470561 | MG01711 | MGBTI | RF183333 | IE137122 | BTI | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3167202 | SETE LAGOAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-29 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8427.38 | 220366.71 | 228794.09 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/04 para 01/05, não era PER ABRIL, MARGEM ABRIL, virou Maio, ativo 10/04/2025- Danilo solicita seguir com T2 TEL referente locação de andaime e solicita Iago-Telequipe agendar com Jeffão-TEL retomada de atividades 08/04/2025- Jeffão-TEL envia T2 de locação de andaime corrigida 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/04 queda de março devido pendência vivo disponibilizar andaime para troca da antena AIR 20/03/2025- 18/03/2025- Danilo verificando com TEL sobre locação de andaime, discutindo sobre orçamento 13/03/2025- Tel envia orçamento de locação de andaime para vivo avaliar. Informado para Ericsson realizar DE/PARA da antena AIR de MGNLG (aguarda TX P 30/6) em paralelo ao processo de RMA, aguarda retorno da VIVO para alocação de andaime devido site ser sencilo. 11/03/2025- Ericsson informa que temos as AIRs de MGNLG (aguarda TX P 30/6), MGIKU(aguarda TX P 30/5), MGOOO (aguarda TX P 20/6) que servem de DE/PARA em paralelo ao processo de RMA 10-03-2025 Aguardando retorno da VIVO sobre alocação do Andaime 27-02-2025 Foram feitos varios testes no site e conforme os testes executados, tudo indica que o problema é na AIR " Substituição em garantia", mas na semana passada a area de RF pediu mais um teste " troca de setor" para bater o martelo se realmente o problema é na AIR.Porem esse site é sencillo e necessita de alocação de andaime . O que precisa verificar é se seguimos com processo de troca de garanti e aloca o andaime uma unica vez ou se alocamos o andaime agora para fazer esse teste e depois novamente para troca da AIR se for constatado o problema, 18-02-2025 Constatado defeito no RADIO .Necessário start do processo de substituição em garantia 12-02-2025 Integrado, porem com ticket de interferência em analise pelo RF - 4629 28/01/2025- Troca de carimbo de 01/01/25 para 01/02/25, devido zeladoria concluída mas ericsson não consegue retornar para ativar, alinhado com pmo e gestão 28/01/2025- Rodrigo-ericsson informa que não consegue equipe para retornar ao site e finalizar atividades, necessário acionar empresa do Sirius.Thais solicita ericsson retomar atividades após conclusão de zeladoria. Thiago-TEL informa zeladoria concluída 24/01/2025- Thais aciona Jeffão-TEL para zeladoria. Mariana-ATC informa Esta programado para primeira semana de fev/25.Thais cobra Marina-ATC se zeladoria referente vegetação alta foi concluída 21/01/2025- Pedro-oem-vivo informa que em Dez/24 acionou ATC e Marina-ATC informou A nova zeladoria esta no planejamento para janeiro. Thais solicita oem-vivo abrir chamado de zeladoria referente vegetação alta no site 20/01/2025- Geziel-Ericsson informa necessario zeladoria devido a alta vegetação 02/01/2025- Na RSA compartilhamento liberado (30/12/2024) Infra concluida conforme relaório apresentado (cinta, suporte) 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077378 |  |  |  |  | 2G:GBTI1_MG ¦ 3G:WBTI1_MG ¦ 4G:TBTI2_MG/MBTI1_MG ¦ 5G:MBTI1_MG | 79676 | [5 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SLA001T1 | INDUSTRIAS I | 35702-004 |  |  | RUA ATAUFO ALVES S/Nº (AO LADO Nº56) - LOTE 4 - QUADRA 21 |  | 84MG000760 | -19,464411 | -44,206039 | SETE LAGOAS BAIRRO DAS INDUSTRIAS 2 | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-11-24 | 2025-03-17 | 2024-11-11 |  | 2025-05-01 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2025-03-03 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-03-10 | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-24 | 2025-04-16 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 28/08/2025 | 2024-12-03 | 2025-04-01 | 2024-12-11 12:16 | 2024-11-25 | 2024-11-22 |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-05-01 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 2025-05-01 | 2025-01-03 | 2025-02-06 | 2025-05-16 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-01-31 | 2025-02-12 | 2025-03-17 | 2025-05-19 | 2025-02-11 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 2025-01-03 | 2025-05-25 | 2025-01-03 | 2025-02-12 | 2025-05-27 | 2025-02-12 | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:34 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:34 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523199 | ENG00470479 | MG00263 | MGCFS | RF182130 | IE135660 | CFS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106705 | BETIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16990.95 | 235264.98 | 252255.93 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 04/04/2025- Alinhado com PMO meta PER Abril, lucao informa que compromisso é carimbo 01 e o per pode ser 01 também, site ativo 02/04/2025- Alinhado com a gestão carimbo 01/03 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 19/03/2025- Marcos-ngsolution informa em ativação 11/03/2025- Reunião teams Analise abril MG Andreza informa é FO ESTRUTURANTE tem proteção com RD reuso (na DPTX para Andreza não está como RD), HL5 ativo, a princípio só configurar OE e dar TX OK na PMTS - UPSIDE MARÇO 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072516 |  |  |  |  | 2G:GCFS1_MG ¦ 3G:WCFS1_MG ¦ 4G:MCFS1_MG ¦ 5G:MCFS1_MG | 79721 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BHE003VV | ZONA RURAL | 32616-230 |  |  | RODOVIA MG 50, CHACREAMENTO FAZENDA SARAIVA |  | 22699 | -19,921331 | -44,231311 | BETIM - CHACREAMENTO FAZENDA SARAIVA | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2024-11-04 | 2025-01-01 | 2024-10-31 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-12-26 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-02-07 | 2024-12-27 | 2025-04-13 | 2025-01-20 | 2024-12-29 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-02-27 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/06/2025 | 2025-01-10 | 2025-03-01 |  | 2025-01-02 | 2024-12-27 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 2025-03-01 | 2025-03-17 | 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 2025-03-05 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2025-03-14 | 2025-04-24 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-26 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-26 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGCFS_01 | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-03-19 |  | 2025-04-01 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:21 | 09/04/2025 12:15:21 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:21 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523262 | ENG00470475 | MG02012 | MGBSS | RF182132 | IE135662 | BSS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106705 | BETIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55217.28 | 199507.85 | 254725.13 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Keila informa Iago-telequipe MGBSS – ID BHE009TM - FCU0072474 – FCU liberada na planilha da ATC 24/01/2025- Iago-Telequipe solicita apoio na liberação de acesso, reprovação da ATC no pedido de acesso devido a FCU (10/01/2025) - Pendete PO - Fornecimento de Baterias Huawei - Não há infra complementar mapeada pela Eng de Infra no DataView. (22/11/2024) aguardando WR(21/10/2024) aguardando WR 08/11/2024- Liberado REG, desta forma se até data da solicitação eap de SCI não alterar o vendor de RF deverá solicitar acesso como manutenção 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072474 |  |  |  |  | 2G:HBSS1_MG ¦ 3G:WBSS1_MG ¦ 4G:MBSS1_MG ¦ 5G:MBSS1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BHE009TM | BANDEIRINHAS | 32657-030 |  |  | AVENIDA FAUSTO RIBEIRO DA SILVA, S/N |  | 84MI000498 | -20,012417 | -44,156278 | BETIM - ESTÂNCIA DO SERENO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-01-27 | 2025-04-10 | 2025-01-27 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 2024-11-14 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-12-26 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 2024-12-27 | 2025-04-13 | 2025-01-20 | 2024-12-29 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 24/02/2025 | 2025-01-10 | 2025-01-30 |  | 2025-01-02 | 2024-12-27 |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-03-01 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 2025-03-01 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-03-16 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-01-29 | 2025-03-19 | 2025-01-30 |  |  | 2024-10-18 | 2025-03-25 | 2024-10-18 | 2025-02-02 | 2025-03-27 | 2025-02-11 | 2025-02-05 | 2025-03-29 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-06 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGBSS_01,M2024EST_MGJRA_01,M2024EST_MGBAV_01 | 2024-10-01 | 2025-04-09 | 2025-04-08 |  | 2024-10-01 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:20 | 09/04/2025 12:15:20 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:20 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523459 | ENG00470567 | MGQUA230030 | MGSLW | RF183328 | IE137127 | SLW | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3167202 | SETE LAGOAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-10 01:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 39313.91 | 219560.84 | 258874.75 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 30/04/2025- Alterado carimbo de03/05 para 01/05, após batimento reunião teams PER MAIO 21/03/2025- Na RSA alterado previsão de compartilhamento de 21/03 para 11/04, desta forma será queda de abril por compartilhamento, buscar troca 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081522 |  |  |  |  | 4G:MSLW1_MG ¦ 5G:MSLW1_MG | 79997 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6365 | CENTRO | 35700-007 | NA |  | RUA DR. AVELAR, N. 12 | BTC-6365 | 84MG003697 | -19,46196 | -44,24399 | SETE LAGOAS FRANCISCO SALES | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-23 | 2025-04-16 | 2025-02-26 |  | 2025-05-31 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-01-27 | 2025-03-03 | 2025-01-30 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 2025-02-11 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-04-09 | 2025-02-21 | 2025-04-21 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | 2025-05-16 | 2025-03-17 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09/06/2025 | 2025-02-26 | 2025-05-01 | 2025-02-21 |  |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-05-31 | 2025-03-13 | 2025-04-22 | 2025-05-31 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 2025-06-15 | 2025-05-19 | 2025-04-03 | 2025-05-19 | 2025-04-09 | 2025-05-26 | 2025-04-10 | 2025-06-18 | 2025-05-20 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2025-03-14 | 2025-06-24 | 2025-03-14 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-06-28 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-06-02 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:35 | 09/04/2025 12:15:35 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:35 | 09/04/2025 12:15:35 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523536 | ENG00470691 | MG00731 | MGLJK | RF183666 | IE136789 | LJK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3152501 | POUSO ALEGRE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 | 2025-02-01 | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-02-25 00:02 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 7419.19 | 222767.52 | 230186.71 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX |  | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11, não está na prévia RF lista de outubro devido TX que informou não entrega. EAP AGUARDA TX 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, carimbo alterado de 03/04 para 03/05 devido tx, planilha PMO informa VALIDACAO DRAFT - ALTO CUSTO 25/02/2025 - QUEDA FO - ALTO CUSTO 24/01/2025- Guilherme Mesquita via email Solicitação de mudança_sites MG_14.01 concorda TX para alterar carimbo de fev para mar. Alterado carimobo de 01/02 para 01/03 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072292 |  |  |  |  | 2G:GLJK1_MG ¦ 3G:WLJK2_MG ¦ 4G:TLJK1_MG ¦ 5G:PENDENTE | 79867 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 35 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PSA002B1 | TIRADENTES | 35573-000 |  |  | RUA MARAVIEL LUDOVICO, 35 |  | 84MG002742 | -22,245333 | -45,888922 | POUSO ALEGRE LOTEAMENTO JK | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-10-31 | 2025-09-16 | 2024-08-15 |  | 2025-10-31 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2024-11-25 | 2025-08-03 | 2024-01-10 | 2025-04-01 | 2025-09-02 | 2024-10-15 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-09-09 | 2024-10-29 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 2025-10-16 | 2025-03-04 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 02/09/2025 | 2024-10-30 | 2025-10-01 | 2024-11-09 12:20 | 2024-10-22 | 2024-10-29 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 2025-01-21 | 2025-03-06 | 2025-11-15 | 2025-02-17 | 2025-03-13 | 2025-03-07 | 2025-02-07 |  | 2025-03-20 | 2025-11-18 | 2025-03-07 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-11-24 |  | 2025-11-03 | 2025-11-26 |  | 2025-11-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGLJK_01 | 2025-03-01 | 2025-05-21 |  |  | 2025-03-01 | 2025-05-21 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 179 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:54 | 09/04/2025 12:15:54 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 15/07/2025 18:32:12 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523554 | ENG00470667 | MG00269 | MGCHB | RF183741 | IE136714 | CHB | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3147907 | PASSOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 229441.35 | 0 | 229441.35 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 26/03/2025- Carimbo alterado de 01/03 para 03/03, alinhado com a gestão 08/11/2024- Adri-RSA via email informa os de verde pode seguir (MGISZ, MGPTX, MGPMP, MGDBE, MGCHB), site ATC, LIBERADO, antes: correção de sci com prev comp 30/01/25 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072530 |  |  |  |  | 2G:GCHB1_MG ¦ 3G:WCHB2_MG ¦ 4G:MCHB1_MG ¦ 5G:MCHB1_MG | 79723 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PPO002TM | PENHA | 37900-000 |  |  | RUA CAROM, 100 | MNC006TM | 20973 | -20,716939 | -46,62695 | PASSOS - COHAB | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2025-01-30 | 2024-12-06 | 2024-11-18 | 2025-01-01 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-19 | 2025-02-07 | 2024-10-12 | 2025-04-13 | 2024-12-13 | 2024-10-14 | 2025-03-16 | 2025-03-04 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 06/03/2025 | 2024-06-27 | 2025-03-01 | 2024-12-20 16:02 | 2024-06-19 | 2024-10-12 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | 2025-02-11 | 2025-03-31 | 2025-02-11 | 2025-03-12 | 2025-04-15 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 2025-02-07 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 2024-09-06 | 2025-04-24 | 2024-09-06 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:50 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523611 | ENG00470714 | MG01154 | MGSIN | RF183227 | IE137228 | SIN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3170701 | VARGINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23255.37 | 280952.51 | 304207.88 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido tx - eap aguarda tx 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/07 mantido meta julho, match ok tx 07/04/2025- Alterado carimobo de 03/04 para 03/05, site aguardando TX, não está na lista do PMO de abril, aguardando TX atuliza data 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071483 |  |  |  |  | 2G:GSIN1_MG ¦ 3G:WSIN1_MG ¦ 4G:MSIN2_MG/TSIN1_MG ¦ 5G:MSIN2_MG | 79990 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 35 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | VGA001T1 | JARDIM SION | 37048-240 |  |  | RUA CELSO PAIVA ESQ. COM JOSÉ VICENTE FERREIRA |  | 5574 | -21,572 | -45,420417 | VARGINHA SION | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2025-01-16 | 2025-05-04 | 2024-04-10 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-06-10 | 2024-12-26 | 2025-04-05 | 2025-01-24 | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2025-03-18 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 03/07/2025 | 2025-01-07 | 2025-07-02 |  | 2024-12-30 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-01 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-01 | 2025-02-10 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-02-20 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-04-04 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGSIN_01,M2025_MGVAM_01 | 2025-04-01 | 2025-07-23 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:59 | 09/04/2025 12:15:59 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 11/08/2025 09:47:38 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523775 | ENG00470688 | MG00401 | MGDFE | RF183671 | IE136784 | DFE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3152501 | POUSO ALEGRE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31959.18 | 234275.82 | 266235 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 06/08/2025- Recebido relatório fotográfico TEL, expansão de PDU no site MGDFE 31/07/2025-Luciana aciona Jeffão-TEL verificar PDU no site. Iago-Telequipe aciona vivo quanto a verificar energia no site. Informa: Realizamos hoje testes no site e identificamos que problema esta na PDU existente que não comporta a nova carga atual do MRAT, o time de omr da região deixou o 5G desligado para não derrubar as demais portadoras. A solução para este caso a melhor solução seria redimensionamento da alimentação do 5G para uma PDU de expansão, ou migração da alimentação principal, para ambas manobras e necessário o novo material. 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/07 mantido meta julho, match ok tx 07/04/2025- Alterado carimobo de 03/04 para 03/05, site aguardando TX, não está na lista do PMO de abril, aguardando TX atuliza data 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072612 |  |  |  |  | 2G:GDFE1_MG ¦ 3G:WDFE1_MG ¦ 4G:TDFE2_MG/MDFE1_MG ¦ 5G:MDFE1_MG | 79741 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 35 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR78513-A | CENTRO | 35573-000 |  |  | RUA ADALBERTO FERRAZ, 130 |  | 84MG002743 | -22,2333 | -45,934569 | POUSO ALEGRE ADALBERTO FERRAZ | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-11-13 | 2025-02-09 | 2024-11-13 | 2025-01-16 | 2025-04-03 | 2024-01-10 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-12-26 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-05-10 | 2024-12-27 | 2025-04-13 | 2025-01-17 | 2024-12-29 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 03/07/2025 | 2025-01-10 | 2025-06-01 |  | 2025-01-02 | 2024-12-27 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-07-01 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-07-01 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-07-16 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-02-20 | 2025-07-21 | 2025-03-13 | 2025-07-19 | 2025-03-18 | 09/07/2025 | 11/07/2025 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGDFE_01 | 2025-04-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:54 | 09/04/2025 12:15:54 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 11/07/2025 17:55:53 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG523847 | ENG00470695 | MG01112 | MGSAU | RF183665 | IE136790 | SAU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3152501 | POUSO ALEGRE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-03 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 185124.85 | 51879.01 | 237003.86 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 03/06/2025- Na RSA compartilhamento liberado, lib site ok 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/07, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido Compartilhamento 21/05/2025- Adri-RSA via email informa mantida previsão de compartilhamento para 19/06, analise sharing 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de 15/05 para 16/06, queda junho. Buscar troca 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078825 |  |  |  |  | 2G:GSAU1_MG ¦ 3G:WSAU1_MG ¦ 4G:MSAU1_MG ¦ 5G:MSAU1_MG | 79984 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 35 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PSA004B1 | CENTRO | 37550-000 |  |  | AV. GETÚLIO VARGAS, 232 |  | 20968 | -22,227889 | -45,938108 | POUSO ALEGRE SAÚDE | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-05-17 | 2024-12-15 |  | 2025-07-01 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2024-10-07 | 2025-04-03 | 2024-01-10 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-11-21 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-05-10 | 2024-11-29 | 2025-04-13 | 2024-12-09 | 2024-12-01 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 25/06/2025 | 2024-12-06 | 2025-06-01 | 2024-12-13 12:17 | 2024-11-28 | 2024-11-29 |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-07-01 | 2025-03-28 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-05-08 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-19 | 2025-07-11 | 30/06/2025 | 12/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-06-12 | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-14 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:55 | 09/04/2025 12:15:55 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 12/06/2025 15:57:31 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524110 | ENG00470498 | MG01109 | MGSAN | RF182351 | IE135881 | SAN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118304 | CONSELHEIRO LAFAIETE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 15947.36 | 194281.08 | 210228.44 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 23/01/2025- Compartilhamento liberado na RSA 22/01/2025- Alterado previsão de compartilhamento na RSA de 30/01 para 14/02, queda fev devido compartilhamento, buscar troca 30/12/2024- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de 16/01/2025 para 30/01/2025 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071473 |  |  |  |  | 2G:GSAN1_MG ¦ 3G:WSAN1_MG ¦ 4G:MSAN1_MG ¦ 5G:MSAN1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72432-A | CENTRO | 36400-000 |  |  | RUA CARLOS ALBERTO DE SOUZA, EM FRENTE AO 201 |  | 5483 | -20,650442 | -43,762469 | CONSELHEIRO LAFAIETE - SANTUÁRIO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-14 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2025-01-22 | 2025-02-14 | 2025-01-22 | 2024-11-05 | 2024-12-02 | 2024-05-11 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-06-14 | 2025-02-14 | 2025-03-07 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 16/07/2025 | 2024-12-14 | 2025-01-30 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-06-12 |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-16 | 2025-02-24 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 2025-03-07 |  |  | 2024-12-13 | 2025-03-25 | 2024-12-13 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-07 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGSAN_01 | 2025-02-01 | 2025-03-07 | 2025-03-06 |  | 2025-02-01 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:24 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:24 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524144 | ENG00470700 | MGLEO180006 | MGJDE | RF183359 | IE137096 | JDE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3164704 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 21.AGUARDA GABINETE | RISCO META | OBRA INFRA ¦ PRAZO INFRA | 2025-09-02 18:09 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | PRAZO INFRA | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 269381.43 | 32819.49 | 302200.92 | MONTES ÁUREOS |  | NOVO | SIM | CETP | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 05.02 TLF - INFRA | 02/09/2025- Luciana informa Gabinete previsto para 23/09/2025 (CETP) (25/08/2025) Gabinete previsto para 23/09/2025 (CETP) (21/08/2025)aguardando retorno da engenharia se será necessário base para instalação do novo gabinete CETP que está previsto para 29/08 (19/08/2025) aguardando gabinete previsto para 29/08 (06/08/2025) gabinete CETP ´revisto para 29/08 01/08/2025- Luciana informa obra civil concluída pendente apenas gabiente CETP P 07/09. Necessário verificar se necessita base para o novo gabinete, Luciana já acionou engenharia de infra para verificar (06/05/2025) gabinete CETP previsto para 07/09 (25/03/2025) infra concluida conforme relatório apresentado - aguardando gabinete CETP 14/03/2025- Alterado carimbo devido previsão de gabinete com sharing CETP (10/03/2025) infra pendente: suporte (Montes Aureos) 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-15 | FCU0081822 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072347 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WJDE1_MG ¦ 4G:MJDE1_MG ¦ 5G:MJDE1_MG | 79843 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 35 |  | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO ESPANHA | CIT-033/18 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SSR002AT | ZONA RURAL | 37950-000 | DISTRITO INDUSTRIAL |  | ESTRADA BR MG-050 | SSR002AT | 84MG004036 | -20,900389 | -46,9674 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EUROPA COOLAPA | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2018-10-17 |  | 2019-04-18 | 2019-05-14 |  | 2019-05-16 | 2019-06-10 |  | 2019-06-06 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 2024-12-20 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-06 | 2025-01-15 | 2024-11-25 | 2025-06-03 | 2024-03-12 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-07-10 | 2024-12-18 | 2025-04-13 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-08-19 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 28/08/2025 | 2024-12-28 | 2025-08-01 | 2025-01-08 12:16 |  |  | 2019-11-07 | 2019-12-09 | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | 2025-08-31 |  | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2024-12-23 |  | 2025-07-21 |  | 2024-12-30 | 2025-09-18 |  | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-17 | 2025-09-26 |  | 2025-09-17 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGJDE_01 | 2025-12-01 | 2025-03-13 |  |  | 2025-12-01 | 2025-03-13 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:15:56 | 09/04/2025 12:15:56 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524231 | ENG00469329 | MGM5G230016 | MGRMM | RF183606 | IE136849 | RMM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 54937.71 | 289133.97 | 344071.68 | SHARING |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 11/03/2025- Danilo informa em reparo de FO (30/01/2025) previsto ligar a energia definitiva dia 31/01 (24/01/2025) TBSA informa RFI OK, porém em ligação provisória. RFI não deve ser liberado, conforme alinhado com coordenação, aguardando De Acordo gerencial. (22/11/2024) TBSA em renegociação contratual - previsto RFI para 12/02/25 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-08 | - | 2024-06-19 | 2024-06-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0075056 |  |  |  |  | 4G:MRMM1_MG ¦ 5G:MRMM1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TBSA | INDEFINIDO | CONDOMÍNIO VALE DO OURO | 33823-010 |  |  | ALAMEDA DOS CARDEAIS, 400 | TCMGRBN0002 | 84MG004017 | -19,7848 | -43,993514 | RIBEIRÃO DAS NEVES MARIA MADALENA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-14 16:44 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-08-12 | 2024-07-03 | 2024-08-12 | 2024-09-01 | 2024-08-17 | 2024-09-01 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 2024-11-15 | 2024-09-25 | 2025-03-19 |  | 2024-09-25 21:56 | 2024-10-11 |  | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 2024-09-25 | 2025-01-03 |  | 2025-03-06 | 2025-01-12 | 2025-02-23 | 2025-03-13 | 2024-10-18 | 2024-12-15 | 2024-10-18 | 2025-03-20 | 2025-03-02 | 2025-03-17 | 2025-02-15 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-09 |  | 2024-11-07 | 2024-11-11 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 11/03/2025 | 2024-11-29 | 2025-01-30 | 2024-11-29 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 2025-05-02 | 2025-02-05 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-04-04 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 2025-02-24 | 2025-01-11 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-03-11 | 2025-04-21 | 2025-03-11 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 2025-03-14 | 2025-04-24 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGRMM_01,M2024_MGBHN_01 | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 |  | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:59 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:59 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524232 | ENG00469331 | MGM5G230018 | MGRVO | RF183604 | IE136851 | RVO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 05.QUALIFICAÇÃO | RISCO META | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-22 10:07 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [12 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  | 37. SITE - CONTRATAÇÃO | 18/08/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/12. Site 5G 200K, EAP BUSCA, modalidade BTS, detentora CENTENNIAL, previsão aquisição 27/09/25 e RFI 25/07/2026 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2025-06-17 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2024-10-11 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BTS | 01-(TLF ENG) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 80614 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | CENTENNIAL | MGBT000185 | [7 empty] | -19,767758 | -44,125361 | RIBEIRÃO DAS NEVES VALE DO OURO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 08-(QUALIFICAÇÃO RF) | 06-(QUALIFICAÇÃO) |  |  | 06-(QUALIFICAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 2025-12-18 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 2026-01-17 |  | 2025-10-07 | 2026-03-18 |  | 2025-07-29 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-07 |  | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-20 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-17 |  | 2025-07-27 | 2026-07-03 |  | 2025-08-08 |  | 2025-07-29 | 2026-07-10 | [12 empty] | 2026-06-30 | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-08-09 |  | 2026-07-25 |  | 2026-08-09 | 2026-08-01 |  | 2026-07-25 | 2026-08-05 |  | 2026-07-25 | 2026-08-07 |  | 2025-09-02 |  |  |  | 2025-09-09 | 2026-08-22 |  | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2026-08-25 |  | 2026-11-10 | 2026-08-25 |  | 2026-11-10 | 2026-08-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 6 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:00 | 09/04/2025 12:12:00 | 09/04/2025 12:12:00 | 09/04/2025 12:12:00 | 04/06/2025 17:03:27 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524267 | ENG00469326 | MGM5G230012 | MGRSI | RF183609 | IE136846 | RSI | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 280406.31 | 38607.72 | 319014.03 | SHARING |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 10/06/2024- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, estava na lista do PMO JULHO (10/03/2025) aguardando assinatura da FCU pela SBA - site não terá reforço - aguardando cronograma de obra - previto RFI para 20/04 - 31/03 SBA já sinalizou que não será possível 21/01/2025- Alterado carimbo de 01/02 para 01/04 alinhado regional meta abr, devido prev gabinete sharing 06/01/2025- Risco meta por infra, SN com gabinete SBA, infra prev 31/03/25 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-07-08 | FCU0075064 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0075063 |  |  |  |  | 4G:MRSI1_MG ¦ 5G:MRSI1_MG | 80807 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | SBA | BR72221-A | SAVASSI | 33880-580 |  |  | RUA JOSÉ HELENO, AO LADO DO Nº 48 | BR72221-A | 84MG004102 | -19,774631 | -44,089239 | RIBEIRÃO DAS NEVES SAVASSI 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-01-07 16:19 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-12 | 2024-10-03 | 2024-08-12 | 2024-09-01 | 2024-11-17 | 2024-09-01 | 2024-09-11 | 2024-12-17 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 2025-02-15 | 2024-09-26 | 2025-04-17 |  | 2024-09-25 23:10 | 2024-10-11 |  | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2025-03-20 |  | 2024-10-25 | 2025-03-29 | 2025-05-26 | 2025-04-10 | 2024-10-28 | 2025-03-17 | 2024-10-23 | 2025-04-17 | 2025-06-02 | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2024-11-07 | 2025-04-17 | 2025-06-09 |  | 2024-12-23 | 2025-01-10 |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 2025-03-23 | 2025-07-16 | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 03/07/2025 | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 2025-07-05 | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-04-01 | 2025-07-04 | 2025-06-25 | 2025-07-19 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-16 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGRSI_01 | 2025-06-01 | 2025-07-22 | 2025-07-21 |  | 2025-06-01 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:53 | 09/04/2025 12:11:53 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 17/07/2025 18:19:40 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524268 | ENG00469327 | MGM5G230014 | MGRTN | RF183608 | IE136847 | RTN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-03-24 16:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 45378.06 | 252817.22 | 298195.28 | SHARING |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | (10/03/2025) site com energia definitiva - obra sendo finalizada podendo antecipar o RFI - hoje previsto para 31/03 (10/03/2025) site com energia definitiva - obra sendo finalizada podendo antecipar o RFI - hoje previsto para 31/03 (24/02/2025) em obra com RFI para 31/03 com gabinete - energia protocolada e aguardando se será necessário aumento de carga 21/01/2025- Alterado carimbo de 01/02 para 01/04 alinhado regional meta abr, devido prev gabinete sharing 06/01/2025- Risco meta por infra, SN com gabinete SBA, infra prev 31/03/25 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-12-08 | FCU0075066 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0075065 |  |  |  |  | 4G:MRTN1_MG ¦ 5G:MRTN1_MG | 80808 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | SBA | BR56567-A | CENTRO | 33805-273 |  |  | RUA ETELVINA MARIA DE SOUZA, 450 LOTE Nº 02 DA QUADRA 13 | BR56567-A | 84MG004018 | -19,770211 | -44,084661 | RIBEIRÃO DAS NEVES TÂNIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-01-07 16:21 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-13 | 2024-07-03 | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-08-17 | 2024-09-01 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 2024-11-15 | 2024-09-26 | 2024-06-13 |  | 2024-09-26 07:16 | 2024-10-11 |  | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 2024-09-26 | 2025-03-20 |  | 2024-10-25 | 2025-03-29 | 2025-02-23 | 2024-04-11 | 2024-10-31 | 2024-12-15 | 2024-10-23 | 2024-04-18 | 2025-03-02 | 2024-06-11 | 2025-05-02 | 2024-11-11 | 2024-06-13 | 2025-03-09 |  | 2024-11-07 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2025-03-23 | 2025-04-29 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 21/05/2025 | 2025-02-19 | 2025-01-30 | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2025-04-06 | 2025-04-25 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 22/04/2025 | 17/04/2025 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGRTN_01 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 |  | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:59 | 09/04/2025 12:11:59 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 17/04/2025 11:33:10 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524371 | ENG00469298 | MGM5G230022 | MGRN3 | RF183611 | IE136844 | RN3 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO | MGRNC | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-23 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 33368.69 | 24699.97 | 58068.66 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 26/05/2025- Ramon-Telemont informa Vamos certificar as fibras novamente das smallcels RN2 e RN3. Josef-RE informa estamos com as fibras atenuadas. A questão de RN4 estamos verificando uma solução sobre a relação do projeto com o sinótipo. Mas precisamos da correção destas fibras. 24/05/2025- Iago-telequipe informa realizado conjunta 23/05 com RE, o setor RN3 subiu porem com alarme de fibra o que não permite ativação. Os outros 2 setores a equipe do Andre Miranda estava verificando em campo se seria necessário passar outra fibra ou se conseguiriam sanar o alarme; MG524372 MGRN11 Integrado como ok - ativo MG524388 MGRN21 Mesmo após testes não subiram, NGSolutin não consegue acesso RRU para configurar, ainda com problema na FO MG524371 MGRN31 Integrada com Alarme de Fibra, RE irá veriricar novamente MG524397 MGRN41 Mesmo após testes não subiram, RE entregou FO no concentrador errado, endereço errado, deveria ser no MGRNC e entregou no MGRNX 07/04/2025- Risco meta abril devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/04 queda março devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 25/03/2025- Em contato com Rodrigo-ericsson o mesmo informa risco abril devido faturamento de small cell, cerca de 120 dias, pois retornou para wr e foi necessário rru adicional após novo wr 19/03/2025- Retirado Lib site devido ter alterado a solução e necessita ainda aprovação de WR. Lib site dado nas férias Thais (11/03/2025) previsão da CEMIG para ligar o medidor é até dia 23/03 (05/02/2025) autorizado seguir com a obra do site - TEL seguirá com a execução da infra e solicitar CEMIG o medidor04/02/2025- Alterado na RSO previsão de aquisição de 29/11/24 para 03/03/25, desta forma risco queda março 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 alinhado regional como meta mar 06/01/2024- Aretha informa smallcell ainda não foi encaminhada para para CEMIG, desta forma, não é viável FEV/25. Após cadastro na CEMIG, são 30 dias para análise e aprovação. Depois mais 20 dias para execução da infra, considerando que a CEMIG ligue no prazo de 5 dias úteis. Carimbo alterado de 01/02/25 para 01/04/25 12/11/2024- Pendente projeto de RE para abrir protocolo na CEMIG 19/08/2024- Alterado previsão de aquisição na RSO de sem previsão para 09/10 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-12-08 |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:SRNC2_MG | 80611 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | CENTRO | 33805-600 | S/N |  | RUA LAURO SODRÉ NOGUEIRA | TEL | 84MG004021 | -19,768358 | -44,092336 | RIBEIRÃO DAS NEVES CENTRO SC 3 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-13 | 2024-08-03 | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 2024-09-11 | 2025-02-05 | 2024-12-16 | 2025-02-05 | 2025-03-22 |  |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-24 |  | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-06 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 2025-03-27 | 2025-03-22 | 2025-04-09 |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 22/05/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-02 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-05-14 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-05-16 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_MGRN3 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:47 | 09/04/2025 12:11:47 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 14/05/2025 18:51:20 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524372 | ENG00469260 | MGM5G230020 | MGRN1 | RF183613 | IE136842 | RN1 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO | MGRNC | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 36077.34 | 62992.68 | 99070.02 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 05/06/2025- Reunião realizada com Vivo-RE, Vivo-Implantação, Telequipe e NGSolution definido realizar nova conjunta Telequipe com RE 06/06 para sanar problemas 02/06/2025- NGSolution informa que Necessário verificar RN1, após atuação para correção do RN2 e RN3, o RN1 alterou de “link disabled” para “Fiber Loss”. 28/05/2025- Site ativo 26/05/2025- Ramon-Telemont informa Vamos certificar as fibras novamente das smallcels RN2 e RN3. Josef-RE informa estamos com as fibras atenuadas. A questão de RN4 estamos verificando uma solução sobre a relação do projeto com o sinótipo. Mas precisamos da correção destas fibras. 24/05/2025- Iago-telequipe informa realizado conjunta 23/05 com RE, o setor RN3 subiu porem com alarme de fibra o que não permite ativação. Os outros 2 setores a equipe do Andre Miranda estava verificando em campo se seria necessário passar outra fibra ou se conseguiriam sanar o alarme; MG524372 MGRN11 Integrado como ok - ativo MG524388 MGRN21 Mesmo após testes não subiram, NGSolutin não consegue acesso RRU para configurar, ainda com problema na FO MG524371 MGRN31 Integrada com Alarme de Fibra, RE irá veriricar novamente MG524397 MGRN41 Mesmo após testes não subiram, RE entregou FO no concentrador errado, endereço errado, deveria ser no MGRNC e entregou no MGRNX 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/04 para 01/05, site ainda não ativo, em entrega, não era PER ABRIL, era MARGEM ABRIL, virou Maio 07/04/2025- Risco meta abril devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 01/04/2025- Risco meta abril devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 25/03/2025- Em contato com Rodrigo-ericsson o mesmo informa risco abril devido faturamento de small cell, cerca de 120 dias, pois retornou para wr e foi necessário rru adicional após novo wr 19/03/2025- Retirado Lib site devido ter alterado a solução e necessita ainda aprovação de WR. Lib site dado nas férias Thais (11/03/2025) previsão da CEMIG para ligar o medidor é até dia 23/03 (05/02/2025) autorizado seguir com a obra do site - TEL seguirá com a execução da infra e solicitar CEMIG o medidor 04/02/2025- Alterado na RSO previsão de aquisição de 29/11/24 para 03/03/25, desta forma risco queda março 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 alinhado regional como meta mar 06/01/2024- Aretha informa smallcell ainda não foi encaminhada para para CEMIG, desta forma, não é viável FEV/25. Após cadastro na CEMIG, são 30 dias para análise e aprovação. Depois mais 20 dias para execução da infra, considerando que a CEMIG ligue no prazo de 5 dias úteis. Carimbo alterado de 01/02/25 para 01/04/25 12/11/2024- Pendente projeto de RE para abrir protocolo na CEMIG 19/08/2024- Alterado previsão de aquisição na RSO de sem previsão para 09/10 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-12-08 |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:SRNC2_MG | 81203 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | CENTRO | 33805-480 | EM FRENTE AO N°44 |  | RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA | TEL | 84MG004019 | -19,766387 | -44,089193 | RIBEIRÃO DAS NEVES CENTRO SC 1 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-13 | 2024-08-03 | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 2024-09-11 | 2025-02-05 | 2024-12-16 | 2025-02-05 | 2025-03-22 |  |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-24 |  | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-06 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 2025-03-28 | 2025-03-22 | 2025-04-09 |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 11/06/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-02 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-05-13 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 2025-04-11 | 2025-05-21 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-05-16 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-23 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_MGRN1 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:40 | 09/04/2025 12:11:40 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 14/05/2025 18:50:28 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524388 | ENG00469261 | MGM5G230021 | MGRN2 | RF183612 | IE136843 | RN2 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO | MGRNC | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-23 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 33368.69 | 24501.6 | 57870.29 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 26/05/2025- Ramon-Telemont informa Vamos certificar as fibras novamente das smallcels RN2 e RN3. Josef-RE informa estamos com as fibras atenuadas. A questão de RN4 estamos verificando uma solução sobre a relação do projeto com o sinótipo. Mas precisamos da correção destas fibras. 24/05/2025- Iago-telequipe informa realizado conjunta 23/05 com RE, o setor RN3 subiu porem com alarme de fibra o que não permite ativação. Os outros 2 setores a equipe do Andre Miranda estava verificando em campo se seria necessário passar outra fibra ou se conseguiriam sanar o alarme; MG524372 MGRN11 Integrado como ok - ativo MG524388 MGRN21 Mesmo após testes não subiram, NGSolutin não consegue acesso RRU para configurar, ainda com problema na FO MG524371 MGRN31 Integrada com Alarme de Fibra, RE irá veriricar novamente MG524397 MGRN41 Mesmo após testes não subiram, RE entregou FO no concentrador errado, endereço errado, deveria ser no MGRNC e entregou no MGRNX 07/04/2025- Risco meta abril devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/04 queda março devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 25/03/2025- Em contato com Rodrigo-ericsson o mesmo informa risco abril devido faturamento de small cell, cerca de 120 dias, pois retornou para wr e foi necessário rru adicional após novo wr 19/03/2025- Retirado Lib site devido ter alterado a solução e necessita ainda aprovação de WR. Lib site dado nas férias Thais (11/03/2025) previsão da CEMIG para ligar o medidor é até dia 23/03 (05/02/2025) autorizado seguir com a obra do site - TEL seguirá com a execução da infra e solicitar CEMIG o medidor 04/02/2025- Alterado na RSO previsão de aquisição de 29/11/24 para 03/03/25, desta forma risco queda março 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 alinhado regional como meta mar 06/01/2024- Aretha informa smallcell ainda não foi encaminhada para para CEMIG, desta forma, não é viável FEV/25. Após cadastro na CEMIG, são 30 dias para análise e aprovação. Depois mais 20 dias para execução da infra, considerando que a CEMIG ligue no prazo de 5 dias úteis. Carimbo alterado de 01/02/25 para 01/04/25 12/11/2024- Pendente projeto de RE para abrir protocolo na CEMIG 19/08/2024- Alterado previsão de aquisição na RSO de sem previsão para 09/10 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-12-08 |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 5G:SRNC2_MG | 81204 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | CENTRO | 33805-020 | EM FRENTE AO N°50 |  | RUA ARI TEIXEIRA DA COSTA | TEL | 84MG004020 | -19,767462 | -44,086766 | RIBEIRÃO DAS NEVES CENTRO SC 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-13 | 2024-08-03 | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 2024-09-11 | 2025-02-05 | 2024-12-16 | 2025-02-05 | 2025-03-22 |  |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-24 |  | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-06 |  | 2025-01-15 |  | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-03-20 | 2025-03-29 | 2025-03-27 | 2025-03-22 | 2025-04-09 |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 22/05/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-02 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-05-13 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_MGRN2 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:40 | 09/04/2025 12:11:40 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 14/05/2025 18:50:56 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524397 | ENG00469299 | MGM5G230023 | MGRN4 | RF183610 | IE136845 | RN4 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154606 | RIBEIRÃO DAS NEVES | NÃO | MGRNX | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-23 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21664.23 | 32903.65 | 54567.88 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 06/06/2025- Pedro-ilha informa ajuste realizado. Diego-NGSolution informa Ajustados conforme o novo planejamento. No momento 14h55, sem conectividade com o AMF. Danilo informa Diego-NGSolution Seguem os IP’s ajustados para MGRN4. Aciona Pedro-ilha para fazer o ajuste na metro, Ordem de Execução: 73994. Iago-telequipe informa subiu, mas com alarme de AMF, ilha trabalhando 05/06/2025- Reunião realizada com Vivo-RE, Vivo-Implantação, Telequipe e NGSolution definido realizar nova conjunta Telequipe com RE 06/06 para sanar problemas 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/06, site ativo em integração devido TX, queda de maio-oportunidade. Alinhado no fechamento maio com gestão 29/05/2025- Ivan-BST informa que já retirou a RP do MGBAA, Telequipe a caminho para instalar e configurar em MGRNX. 28/05/2025- Acionado BST retirar RP6647 do site MGBAA que foi substituída, mas fico no site e entregar para Telequipe seguir com ativação em MGRNX para ativar o MRN4. NGSolution informa será necessário instalar RP no MGRNX e configurá-la. 27/05/2025- Implantação aciona NGSolution verificar solução e materiais necessários para seguir com o concentrador em MGRNX. RE informa que o concentrador de MGRN4 não é o MGRNC (mesmo dos MGRN1, MGRN2, MGRN3), FO está no MGRNX, projeto de RE do MGRN4 foi para MGRNX e não MGRNC. 26/05/2025- Ramon-Telemont informa Vamos certificar as fibras novamente das smallcels RN2 e RN3. Josef-RE informa estamos com as fibras atenuadas. A questão de RN4 estamos verificando uma solução sobre a relação do projeto com o sinótipo. Mas precisamos da correção destas fibras. 24/05/2025- Iago-telequipe informa realizado conjunta 23/05 com RE, o setor RN3 subiu porem com alarme de fibra o que não permite ativação. Os outros 2 setores a equipe do Andre Miranda estava verificando em campo se seria necessário passar outra fibra ou se conseguiriam sanar o alarme; MG524372 MGRN11 Integrado como ok - ativo MG524388 MGRN21 Mesmo após testes não subiram, NGSolutin não consegue acesso RRU para configurar, ainda com problema na FO MG524371 MGRN31 Integrada com Alarme de Fibra, RE irá veriricar novamente MG524397 MGRN41 Mesmo após testes não subiram, RE entregou FO no concentrador errado, endereço errado, deveria ser no MGRNC e entregou no MGRNX 07/04/2025- Risco meta abril devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/04 queda março devido mudança de solução, necessário novo wr e po adicional de RP, desta forma lib de 25/02 foi confirmado em 25/03 com emissão do po adicional. Ericsson reporta que por ser small cell o material é importado e cerca de 120 para faturar. Risco abril, provável queda abril devido logística/faturamento, na lista do pmo, não retirado meta Abril. 25/03/2025- Em contato com Rodrigo-ericsson o mesmo informa risco abril devido faturamento de small cell, cerca de 120 dias, pois retornou para wr e foi necessário rru adicional após novo wr 19/03/2025- Retirado Lib site devido ter alterado a solução e necessita ainda aprovação de WR. Lib site dado nas férias Thais (11/03/2025) previsão da CEMIG para ligar o medidor é até dia 23/03 (05/02/2025) autorizado seguir com a obra do site - TEL seguirá com a execução da infra e solicitar CEMIG o medidor 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 alinhado regional como meta mar 06/01/2024- Aretha informa smallcell ainda não foi encaminhada para para CEMIG, desta forma, não é viável FEV/25. Após cadastro na CEMIG, são 30 dias para análise e aprovação. Depois mais 20 dias para execução da infra, considerando que a CEMIG ligue no prazo de 5 dias úteis. Carimbo alterado de 01/02/25 para 01/04/25 12/11/2024- Pendente projeto de RE para abrir protocolo na CEMIG 19/08/2024- Alterado previsão de aquisição na RSO de sem previsão para 09/10 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-12-08 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | . |  |  |  | 5G:SRNX2_MG | 80612 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | SÃO JUDAS TADEU | 33880-220 | NA |  | RUA SEICIDIO JORGE RICARDO | TEL | 84MG004039 | -19,779417 | -44,080093 | RIBEIRÃO DAS NEVES CENTRO SC 4 | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-10-17 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-11-16 | 2024-09-11 | 2025-02-05 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-03-22 |  |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-04-14 |  | 2025-02-27 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-03-06 |  | 2025-02-14 |  | 2025-03-13 | 2025-05-02 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-03-27 | 2025-03-22 | 2025-05-09 |  | 2024-10-31 | 2025-01-07 |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2024-10-31 | 2025-01-07 | 29/07/2025 | 2025-03-21 | 2025-04-01 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2025-06-04 | 2025-03-25 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 2025-05-14 | 2025-04-24 | 2025-05-14 | 2025-04-30 | 2025-06-05 | 2025-05-01 | 2025-06-21 | 2025-05-21 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025-05-14 | 2025-06-24 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-05 | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-16 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_MGRN4 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:11:48 | 09/04/2025 12:11:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 14/05/2025 18:51:45 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524438 | ENG00469649 | MG01468 | MGDJD | RF182425 | IE135955 | DJD | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3122306 | DIVINÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  | 2025-08-29 19:09 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 235638.88 | 246229.92 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 09. INTEGRAÇÃO | 01.02 TLF - PEDIDO SERV | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, queda agosto, em integração, pendente PO de integração 24/07/2025- Alerado carimbo de 01/10 para 01/08, lista recebida batimento com tx e pmo de agosto 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/10, após reunião teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG, alinhado meta julho, devido TX 26/05/2025- Reunião teams PMO MFUTURO queda TX JUNHO - projeto RE, risco alto TX, via chat teams 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072630 |  |  |  |  | 2G:GDJD1_MG ¦ 3G:WDJD1_MG ¦ 4G:MDJD1_MG ¦ 5G:MDJD1_MG | 79744 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 100 | >200K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMGDIV0003 | SÃO JOÃO DE DEUS | 35500-247 | X RUA BÓRIO |  | RUA CHUMBO, S/N |  | 84MI000031 | -20,147919 | -44,87445 | DIVINÓPOLIS - SÃO JOÃO DE DEUS | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-28 | 2025-07-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-09-26 | 2024-12-03 | 2024-09-26 | 2025-02-01 | 2025-06-03 | 2025-01-30 | 2025-05-24 | 2025-07-03 | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-07-10 | 2025-02-26 | 2025-05-31 | 2025-03-11 | 2025-02-28 | 2025-08-16 | 2025-05-06 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 30/08/2025 | 2025-02-25 | 2025-08-01 | 2025-03-04 12:15 | 2025-02-17 | 2025-02-26 |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-08-31 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-08-31 | 2025-03-19 | 2025-05-07 | 2025-09-15 | 2025-05-07 | 2025-05-24 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  | 2025-05-31 | 2025-09-18 | 2025-05-07 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGDJD_01,M2025_MGDPV_01 | 2025-11-01 | 2025-08-20 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-20 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 2 | 16 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:57 | 09/04/2025 12:12:57 | 09/04/2025 12:12:57 | 09/04/2025 12:12:57 | 18/08/2025 09:14:27 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524451 | ENG00469647 | MGVEG150015 | MGPXG | RF183664 | IE136791 | PXG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3152501 | POUSO ALEGRE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-03-10 00:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 6727.23 | 11134.25 | 17861.48 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 28/02/2025 - LIB alinhado com Aretha e Adriane. 22/08/2024- Alterado carimbo de 01/12 para 01/02/2025 devido PMO_CLASSIFICAÇÃO E PMO_REF_2024 (ANTECIPAÇÃO 2025) 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079459 |  |  |  |  | 3G:WPXG1_MG ¦ 4G:MPXG1_MG ¦ 5G:MPXG1_MG | 79965 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PSA002T1 | SÃO GERALDO | 37550-000 |  |  | AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO DA COSTA RIOS, 741 |  | 84MG001965 | -22,242222 | -45,930972 | POUSO ALEGRE - SÃO GERALDO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-02-14 | 2025-01-06 |  | 2025-03-31 | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | 2024-12-09 | 2025-01-01 | 2024-11-28 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-02-07 | 2024-12-26 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-03-16 | 2025-03-04 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 27/03/2025 | 2025-01-04 | 2025-03-01 | 2025-01-21 12:17 | 2024-12-27 | 2024-12-26 |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524453 | ENG00469639 | MGTAN190131 | MGIIC | RF182591 | IE136121 | IIC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131307 | IPATINGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.55 | 228402.74 | 251769.29 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, ativo agosto, já atingiu número mínimo 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2019-11-18 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082789 |  |  |  |  | 4G:MIIC1_MG ¦ 5G:MIIC1_MG | 79798 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | IPG007T2 | CIDADE NOBRE | 35162-378 |  |  | RUA JOÃO MONLEVADE , N° 495 | BRMG0383 | 84MG003342 | -19,462361 | -42,558611 | IPATINGA CIDADE NOBRE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-04-05 |  | 2019-04-05 | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 | 2020-10-30 |  | 2020-10-30 | 2025-03-06 | 2025-07-17 | 2025-03-26 |  | 2025-08-31 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-05-21 | 2024-11-19 | 2025-06-03 | 2024-08-11 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 2025-02-17 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-07-10 | 2025-03-04 | 2025-06-29 | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 14/08/2025 | 2025-03-04 | 2025-08-01 | 2025-03-26 12:16 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-31 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 2025-08-12 | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 2025-08-12 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-28 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGIIC_01 | 2025-11-01 | 2025-08-19 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-19 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:55 | 09/04/2025 12:12:55 | 09/04/2025 12:12:55 | 03/09/2025 08:45:48 | 18/08/2025 09:17:06 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524460 | ENG00469646 | MGVEG150011 | MGPPX | RF183703 | IE136752 | PPX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151800 | POÇOS DE CALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-17 11:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 21263.3 | 228558.53 | 249821.83 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 07/07/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08, devido não estar na lista do PMO de 04/07, oportunidade julho, integração. Material de reposição do vandalismo com doca p 09/07 e ACK para 12/07/2025 03/07/2025- Ericsson informa doca 14/07 e ack/entrega 17/07 27/06/2025 - SIlmar-stein informa 26/06/2025- PO OK complementar do vandalismo 17/06/2025- Iago-Telequipe informa site integrado, porém houve vandalismo na interveção do 5, vandalizado cabos de alimentação, fibras, SFPs e material de instalação de cabeamento, TX liberada 12/06. 04/06/2025-Alinhado com Kat que não serão junho devido os upsites e quedas de maio, desta forma, alterado carimbo de 01/06 para 01/07. Telequipe finaliza atividades de instalação. 29/05/2025- Em contato com o form=nedor da Icomon, site PPX recuperação total ok. Pode dar continuidade. 28/05/2025- Jose Ricardo-oem-vivo informa equipe em campo para recomposição do vandalismo, previsto finalizar ainda hoje. 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/07 para 01/06, após reunião teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG, alinhado meta junho. Iago-Telequipe informa postergado entrega devido vandalismo no existente. todo LTE do site permanece desligado até a recomposição, o vandalismo ocorreu tanto na alimentação quanto nas fibras do existente: • LTE existe desligado • Portão de acesso danificado • Fibras e alimentação do existente vandalizadas 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [5 empty] | 2018-08-28 |  |  | 2017-10-23 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071458 |  |  |  |  | 3G:WPPX1_MG ¦ 4G:MPPX1_MG ¦ 5G:MPPX1_MG | 79960 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | MGPCS010 | JARDIM DOS MANACÁS | 37715-120 |  |  | RUA SEBASTIÃO MATAVELLI, S/N (LOTE 26 / QUADRA B) | MGPCS010 | 84MG003255 | -21,797347 | -46,605536 | POÇOS DE CALDAS PUC MINAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 2.5.VISTORIA - AGUARDA RELATÓRIO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2018-09-18 |  | 2019-11-11 | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 2025-02-28 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-10-23 | 2024-12-20 | 2024-10-23 | 2024-12-23 | 2025-05-04 | 2024-12-15 | 2025-06-23 | 2025-06-03 | 2025-02-17 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-06-10 | 2025-02-26 | 2025-06-29 | 2025-03-02 | 2025-02-28 | 2025-07-17 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 30/08/2025 | 2025-03-04 | 2025-07-02 | 2025-03-07 12:16 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2020-11-30 | 2020-01-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-08-01 | 2025-04-03 | 2025-06-02 | 2025-08-16 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-05-12 | 2025-07-16 | 2025-01-11 | 2025-08-19 | 2025-06-04 | 30/07/2025 | 12/06/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 2025-08-27 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGPPX_01 | 2025-09-01 | 2025-07-10 | 2025-07-09 |  | 2025-09-01 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 09/04/2025 12:12:56 | 09/04/2025 12:12:56 | 03/09/2025 08:45:48 | 12/06/2025 11:42:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524555 | ENG00469643 | MG01654 | MGBAZ | RF183543 | IE136912 | BAZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3157807 | SANTA LUZIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-03 11:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 245704.54 | 1620 | 247324.54 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/08, lista recebida de meta agosto 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072406 |  |  |  |  | 2G:GBAZ1_MG ¦ 3G:WBAZ1_MG ¦ 4G:TBAZ1_MG ¦ 5G:MBAZ2_MG | 79647 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH025NX | VILA OLGA | 33040-130 |  |  | AV DAS INDÚSTRIAS, Nº 3310 |  | 84MG000701 | -19,799311 | -43,881139 | SANTA LUZIA - MONTE AZUL | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 2.5.VISTORIA - AGUARDA RELATÓRIO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-19 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 2025-03-07 | 2025-01-15 | 2024-12-23 | 2025-05-04 | 2024-12-14 | 2025-06-17 | 2025-06-03 | 2025-02-17 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-06-10 | 2025-02-17 | 2025-07-06 | 2025-02-21 | 2025-02-19 | 2025-07-17 | 2025-07-07 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/07/2025 | 2025-03-04 | 2025-07-02 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-02-17 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-08-01 | 2025-03-24 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-08 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGBAZ_01 | 2024-10-01 | 2025-08-06 | 2025-08-05 |  | 2024-10-01 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:55 | 09/04/2025 12:12:55 | 09/04/2025 12:12:55 | 03/09/2025 08:45:48 | 06/08/2025 16:51:35 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524635 | ENG00469644 | MG01533 | MGEDO | RF183339 | IE137116 | EDO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3165537 | SARZEDO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 25770.72 | 177408.94 | 203179.66 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 52 Municípios 5G 2024 | Projeto 5G | Concessão: Capacidade ¦ Antecipado do Escopo: Concessão Capacidade_2025 |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Troca de carimobo de 01/02/25 para 01/01/25 devido ativação 24/01/2025- Danilo informa GPS instalado e informado pra Ericsson seguir com integração 22/01/2025- Danilo informa necessário GPS, acionado TEL para instalação. 14/01/2025- Iago-Telequipe informa MGEDO1 com o MOS agendado para proximo dia 16/01 temos a previsão de abertura para passagem dos cabos. Verificar junto a infra a abertura para passagem dos cabos no mesmo dia 16/01 06/01/2025- Reunião teams PMO ROLLOUT MG ESCOPO Q1 alinhado troca de carimbo de 01/01 para 01/02, devido PO RF, projeto 5G concessão pendente PEP, troca com site MGMLF 03/01/2025- Alterado carimbo de 03/03/25 para 01/01/2025, na lista pmo jan, risco queda pendente po 28/11/24: Site do projeto Concessão - Não liberadoo pelo Elmo para realizar em 2024; 26/11/2024- Aretha via chat informa MGEDO podemos fazer em 24. Erro do PMO em falar que era Concessão 19/11/2024- Alterado carimbo de 01/01/25 para 01/12/24, pendente po, infra pequena, tx falou se entregar o gabiente entrega TX 05/11/2024- Luciana informa Fabio Chagas aprovou T2 de infra 04/11 23/09/2024- Saiu do escopo Congelado Implantação. Assinatura Contrato Concessão ¦ Concessão Congelado Implantação. Assinatura Contrato Concessão ¦ Concessão 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072463 |  |  |  |  | 2G:GEDO1_MG ¦ 3G:WEDO1_MG ¦ 4G:MEDO1_MG ¦ 5G:MEDO1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SZD002T1 | CENTRO | 32450-000 |  |  | RUA JOSÉ BATISTA FILHO, PRÓXIMO A ESQ. RUA GERALDO SALOMÃO |  | 84MG000310 | -20,036011 | -44,144331 | SARZEDO CENTRO | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | 2024-10-10 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-12-08 | 2024-10-30 | 2025-04-13 | 2024-11-05 | 2024-11-01 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2024-11-26 | 2025-01-17 | 21/02/2025 | 2024-11-07 | 2024-12-30 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-01-29 | 2024-11-21 | 2025-01-13 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2025-02-13 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 2025-01-17 |  |  | 2024-12-04 | 2025-02-22 | 2024-12-04 | 2025-01-27 | 2025-02-24 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-26 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG524642 | ENG00469645 | MGTAN190197 | MGMHB | RF182960 | IE136490 | MHB | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3139409 | MANHUAÇU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 255839.29 | 0 | 255839.29 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR |  |  | 04/04/2025- Alinhado com PMO meta PER Abril, lucao informa que compromisso é carimbo 01 e o per pode ser 01 também, site ativo 02/04/2025- Alinhado com a gestão carimbo 01/03 01/04/2025- Carimbo alterdo de 03/03 para 03/04, site ativo, alinhado com gestão não manter em Março, desta forma aguardando orientação se pode ser 01/04, por enquanto será 03/04 24/02/2025 - Conforme report do CPOM, PO OK. 26/07/2024- Site inserido na PMTS, PMO_REF_2024 = ANTECIPAÇÃO_2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079325 |  |  |  |  | 4G:MMHB1_MG ¦ 5G:MMHB1_MG | 79882 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | MGP-MNH-001 | PONTE DO SILVA | 36900-000 |  |  | RUA AMARAL FRANCO, 20 | MGP-MNH-001 | 84MG003618 | -20,25368 | -42,0323 | MANHUAÇU BELA VISTA CENTRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-12-18 | 2025-02-14 | 2024-12-30 |  | 2025-03-31 | 2025-01-22 | 2025-02-19 | 2025-01-22 | 2025-03-03 | 2025-01-01 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 2025-01-31 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-02-07 | 2024-12-16 | 2025-03-06 | 2024-12-27 | 2024-12-18 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 2025-03-15 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 25/02/2025 | 2024-10-27 | 2025-03-01 |  | 2024-10-19 | 2024-12-16 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-03-31 | 2025-02-24 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 2025-03-19 | 2025-02-23 | 2025-05-15 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 2025-05-15 | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 26/02/2025 | 26/02/2025 |  | 2025-04-24 | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 2025-04-26 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-28 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-19 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:12:56 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525089 | ENG00474805 | MGTRL200001 | MGHCP | RF187393 | IE140924 | HCP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LAUDO ESTRUTURAL | 2025-05-09 00:06 | ENGENHARIA IE | AGING COMPARTILHAMENTO | LAUDO ESTRUTURAL | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 5 |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 8563.85 | 0 | 8563.85 | [9 empty] | NOK | NOK | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | Trial de solução sustentável da BTC | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | 18/08/2025- Pendente WR, sem compartilhamento 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/09, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido predecessora WR e SLA Compartilhamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:PENDENTE/THCP1_MG ¦ 5G:PENDENTE | 80050 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-4001 | MANGABEIRAS | 30210-470 | PORTARIA DO PARQUE MANGABEIRAS |  | PRAÇA CIDADE DO PORTO SN | MG_HCP | 84MG003356 | -19,944978 | -43,915914 | BELO HORIZONTE PRAÇA CIDADE DO PORTO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-01-15 | 2025-09-16 |  | 2025-10-07 | 2025-10-31 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-08-03 | 2025-04-09 | 2025-01-06 | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-09-09 |  | 2025-01-25 |  | 2025-01-15 | 2025-10-16 |  | 2024-12-18 | 2025-05-05 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 12/09/2024 | 2025-01-21 | 2025-10-01 | [5 empty] | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-11-08 | 2025-11-15 |  | 2025-02-19 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-11-18 |  | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 2025-03-27 | 2025-11-24 | 2025-03-27 | 2025-09-10 | 2025-11-26 |  | 2025-09-10 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,19.Instalação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR |  | VERMELHO | 7 | 147 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:35 | 09/04/2025 12:27:35 | 09/04/2025 12:27:35 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:35 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525094 | ENG00474825 | MGQUA170110 | MGSOM | RF187398 | IE140929 | SOM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 129531.88 | 8563.85 | 138095.73 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 28/01/2025- Troca de carimobo de 01/02/25 para 01/01/25 devido ativação 07/01/2025- Thais solicita apoio Luca-RSA quanto ao compartilhamento visto que Trata-se de site 5G Capital com TX OK, sinergia com 4G pendente compartilhamento. Necessitamos puxar para Fevereiro. Por se tratar de capital necessitamos realizar no Q1 12/11/2024- Carimbo alterado de 01/12/24 para 01/02/2025 devido compartilhamento, pendente abertura de SCI 08/11/2024- Adri-RSA via email informa os em vermelho não devem sair para dez/21 (MGPMS, MGBOC, MGNNE, MGVPB, MGGRU, MGBGD, MGPAX, MGBJL, MGPNH, MGADL, MGSOM, MGSFI) 28/08/2024- Alterado carimbo de 01/01/2025 para 05/12, puxada de 2025 devido TX OK site ampliação 28/08/2024- Alterado carimbo de 01/03/2025 para 01/01/2025 devido TX OK, a fim de puxar predecessoras | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077022 |  |  |  |  | 3G:WSOM1_MG ¦ 4G:MSOM1_MG ¦ 5G:MSOM1_MG | MG525094 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | CTMG213GF | SOLIMÕES | 31742-760 |  |  | RUA PAU-BRASIL, N° 308 |  | 84MG002347 | -19,824834 | -43,927152 | BELO HORIZONTE SOLIMÕES | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-02-07 | 2024-12-15 | 2024-11-05 |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 2025-01-03 | 2024-11-01 | 2025-01-29 | 2024-12-27 | 2024-12-01 | 2025-01-29 |  |  |  | 2025-02-05 | 2024-12-08 | 2025-02-05 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 27/01/2025 | 2025-02-13 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-01-08 | 2025-01-29 | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-01-27 | 2025-01-18 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 2025-02-14 |  |  | 2024-08-20 | 2025-02-22 | 2024-08-20 | 2025-01-28 | 2025-02-24 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:39 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:39 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525315 | ENG00474816 | MG01682 | MGLND | RF187619 | IE141150 | LND | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-29 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 21136.69 | 11257.46 | 32394.15 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alinhado meta junho, troca de carimbo de 01/07 para 01/06 29/05/2025- Na RSA compartilhamento liberado, desta forma lib site ok 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/07, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido predecessora WR e SLA Compartilhamento 21/05/2025- Adri-RSA via email informa mantida previsão de compartilhamento para 19/06, analise sharing 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de 19/05 para 19/06, queda junho. Buscar troca 19/03/2925- Na RSA alterado previsão de compartilhamento de sem previsão para 19/05, site telxius em reforço, desta forma queda abril, novo carimbo junho | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080883 |  |  |  |  | 2G:GLND1_MG ¦ 3G:WLND1_MG ¦ 4G:MLND1_MG/TLND2_MG ¦ 5G:MLND1_MG | MG520183 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BLH053T1 | LINDEIA | 30692-260 | RUA GERALDO STARLING SOARES (ESQ) |  | RUA CORONEL ANTÔNIO PEREIRA DE MATOS, 226 |  | 84MG000755 | -19,983119 | -44,052872 | BELO HORIZONTE - LINDEIA | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-23 | 2025-05-17 | 2025-02-13 |  | 2025-07-01 | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 2025-05-28 | 2024-11-25 | 2025-04-03 | 2024-11-19 | 2025-04-02 | 2025-05-03 | 2025-01-14 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-05-10 | 2025-02-21 | 2025-05-02 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-06-16 | 2025-03-23 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-03-23 | 2025-06-16 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 27/03/2025 | 2025-01-29 | 2025-06-01 |  | 2025-01-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-07-01 | 2025-02-27 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-07-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 2025-06-25 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-07-25 | 2025-04-16 | 2025-07-10 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-14 |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:37 | 09/04/2025 12:27:37 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525425 | ENG00474356 | MGREM230005 | MGHFM | RF187729 | IE141260 | HFM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-01 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 8 | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 21263.3 | 218680.27 | 239943.57 |  |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G | Criado a partir do planejamento de obras ENG00431260, pela solicitação de mudança CH0003049 ¦ Site destino HFM terá a obra do 5G e não será instalada no site origem SFC. | Site para remanejamento da ATC - BTS - | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 05/05/2025- Alterado carimbo de 03/04 para 01/05, site já ativo, não era PER ABRIL nem MARGEM ABRIL, virou Maio 01/04/2025- Alterado carimbo na PMTS de 03/03 para 03/04, queda de março devido compartilhamento, demora na abertura de sci pela NGSolution, risco abril logistica lib site 01/04 31/03/2025- Na RSA compartilhamento liberado, antes estava sem previsão (12/02/2025) aguardando engenharia acionar fornecedor - ainda sem escopo de infra (10/02/2025) ainda sem WR/projeto (28/01/2025) site ainda sem WR (22/11/2024) aguardando WR - ainda não se sabe a infra a ser executada (21/10/2024) aguardando WR | [5 empty] | 2024-03-21 |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082636 |  |  |  |  | 3G:WHFM1_MG ¦ 4G:THFM2_MG/MHFM1_MG ¦ 5G:MHFM1_MG | 79790 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  | BELO HORIZONTE SAGRADA FAMÍLIA CIDADE NOVA | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TEMGBHO0003 | SAGRADA FAMÍLIA | 31035-512 |  |  | AV. CRISTIANO MACHADO, 1440 | TEMGBHO0003 | 84MG003921 | -19,8957 | -43,926833 | BELO HORIZONTE SAGRADA FAMÍLIA CIDADE NOVA 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | 2025-02-14 | 2025-03-17 | 2025-03-24 |  | 2025-05-01 | 2025-03-31 | 2025-07-12 | 2025-03-31 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 2025-02-12 | 2025-12-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-16 | 2025-03-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09/06/2025 | 2025-02-25 | 2025-04-01 | 2025-02-11 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-03-07 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 2025-04-22 |  |  | 2025-01-10 | 2025-05-25 | 2025-01-10 | 2025-04-24 | 2025-05-27 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-22 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_MGHFM_01 | 2025-01-01 | 2025-03-07 | 2025-03-06 |  | 2025-01-01 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:35 | 09/04/2025 12:26:35 | 09/04/2025 12:26:35 | 09/04/2025 12:26:35 | 09/04/2025 12:26:35 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525437 | ENG00475446 | MGTAN190177 | MGJJO | RF187741 | IE141272 | JJO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-16 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 5196.86 | 314444.55 | 319641.41 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 15/04/2025- PO COMPLEMENTAR OK gabinete vendor 11/04/2025- Devido pendente de gabinete vendor, definido DE/PARA de gabinete do MGZSA (alto custo) para MGJJO.Quando emitir o PO gabinete para MGJJO repomos em MGZSA. gabinete de ZSA será enviado para JJO “ DE/PARA”. Quando faturar o gabinete de JJO, será feito a reposição para ZSA.Doca do gabinete MGZSA com previsão para 16/04 09/04/2025- Gustavo-NGSolution informou que previsto enviar o WR revisado 11/04. Thais solicita NGSolution realizar revisão de WR/PPI considerando solução de gabinete vendor (WR/PI/BOQ já finalizados) 07/04/2025- Solicitado Ericsson priorizar atualizar WR/PPI e enviar REQ COMPLEMENTAR de gabiente vendor Informado Iago-telequipe retornar com material, visot que mudou a solução para gabiente vendor, porém não voltou a solução para WR 10/03/2025- Aretha via teams grupo acesso movel mg informa RFI OK, desta forma, lib site ok, porém risco queda março devido logistica (faturar, entregar e TX fora março). (10/03/2025) ATC apresentou o RFI com energia provisória (aguardando calculo de tensão) (25/02/2025) seguirá com gabinete vendor (email engenharia Mariana) 12/02/2025- Alterado carimbo novamente de 01/06 para 01/03, solicitação gestão 5G 50KK vai escalonar o tema para priorizar WR e RFI 30/07 e gabinete sharing 10/12/25, atualmente queda março. 05/02/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/03 devido ser 5G 500k crítico a fim de puxar as tratativas, alinhado com gestão e PMO 03/02/2025- Aretha cobra ATC envio de projetos executivos das obras: MGJJO e MGJET. São obras para atendimento do 5G 500k cuja meta de atendimento é até MAR-25. | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-12 | - | 2024-06-19 | 2024-06-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080262 |  |  |  |  | 4G:MJJO1_MG ¦ 5G:MJJO1_MG | 81201 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | JZF003B2 | CRUZEIRO DO SUL | 36030-200 |  |  | RUA DAVID KOCH TORRES 539 CRUZEIRO DO SUL | JZF003B2 | 84MG004201 | -21,7919 | -43,338428 | JUIZ DE FORA GRAMINHA JARDIM OLÍMPIA 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-01-04 15:27 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-12-03 | 2024-07-03 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-08-17 | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 2024-09-16 | 2024-12-17 | 2025-01-29 | 2024-11-15 | 2025-01-28 | 2025-02-15 |  | 2025-01-28 15:35 | 2025-01-29 |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-05-15 |  | 2025-02-11 | 2025-05-24 | 2025-02-23 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2024-12-15 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-03-02 | 2025-02-13 | 2025-06-04 | 2025-02-21 | 2025-02-15 | 2025-03-09 |  | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 30/05/2025 | 2025-02-27 | 2025-01-30 | 2025-02-27 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 2025-03-18 | 2025-04-23 | 2025-04-06 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-03-07 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGJJO_01 | 2026-02-01 | 2025-05-01 |  |  | 2026-02-01 | 2025-05-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:29:09 | 09/04/2025 12:29:09 | 09/04/2025 12:29:09 | 09/04/2025 12:29:09 | 25/04/2025 11:45:39 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525515 | ENG00475447 | MGM5G240019 | MGJJA | RF187819 | IE141350 | JJA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-09 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 31670.21 | 259751.31 | 291421.52 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | NOK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 28/05/2025- Iago-Telequipe confirma que pegou as FOs 27/05/2025- Luciana aciona TEL para retirar 2 FO de 70m da sobra do MGCVR (no site MGCPD) para site MGJJA 15/05/2025- Iago-Telequipe informa Iniciamos ontem o site MGJJA1 porem durante a instalação identificamos 2 fibras com problema no site, poderia por gentileza verificar junto a Ericsson o processo de garantia? Para este caso precisamos de 2 fibras de 70m 22/04/2025- Daniela-IHS informa RFI com gabinete P 05/05 (IHS tentando puxar o RFI) (14/04/2025) site em obra com RFI para 10/05 (IHS tentando puxar o RFI) (28/03/2025) site em mobilização - alterado inicio de obra para 04/04 - RFI 09/05 12/02/2025- Alterado carimbo novamente de 01/05 para 01/03, solicitação gestão 5G 500K vai escalonar o tema para priorizar WR e RFI com gabinete sharing previsto para 18/04, atualmente queda março. 05/02/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/03 devido ser 5G 500k crítico a fim de puxar as tratativas, alinhado com gestão e PMO. Aretha solicita Felipe-ngsolution priorizar o envio do WR de MGJJA – Trata-se de um Sn do escopo de obras do 5G 500k. RFI P 11/04/25 (03/02/2025) em elaboração de FCU - previsto RFI para 19/04/25 12/11/2025- site em qualificação, rfi p jul/25, carimbo alterado de 01/03/25 de 01/07/25 | [5 empty] | 2024-10-10 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-10-04 | FCU0079466 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079387 |  |  |  |  | 4G:MJJA1_MG ¦ 5G:MJJA1_MG | 81200 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | IHS | 32050036 | JARDIM DE ALÁ | 36030-660 | N/A |  | RUA ELMAIA CUNHA, 10 | 32050036 | 84MG004176 | -21,797781 | -43,344611 | JUIZ DE FORA JARDIM DE ALÁ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-10-07 17:30 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-10-16 | 2024-08-03 | 2024-10-14 | 2024-11-05 | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-02-13 |  | 2025-03-01 09:06 | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-06-14 |  | 2025-01-31 | 2025-06-23 | 2025-03-26 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-02-12 | 2025-04-02 | 2025-02-11 | 2025-03-16 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-04-09 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 30/05/2025 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-03-07 | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGJJA_01 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/04/2025 12:29:10 | 21/05/2025 16:00:31 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525516 | ENG00475448 | MGM5G240020 | MGJET | RF187820 | IE141351 | JET | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO FO | 2025-04-30 00:06 | REDE EXTERNA | OBRA TX | PRAZO FO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 316420.34 | 2025.01 | 318445.35 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/10, reunião refino julho, tx não sai julho,alto custo 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/07, após reunião PMO ROLLOUT MFUTURO, alinhado sair de junho devido TX, site aguarda TX, - tx alto custo 15/04/2025- PO COMPLEMENTAR OK gabinete vendor 09/04/2025- Gustavo-NGSolution informa pendente revisão de WR para considerar o gabiente vendor, previsto enviar revisão (WR/PI/BOQ já finalizados). Arthur-RE informa alto custo, carimbo alterado de 03/04 para 03/06 devido alto custo. Thais solicita NGSolution realizar revisão de WR/PPI considerando solução de gabinete vendor 07/04/2025- Solicitado NGSolution priorizar atualizar WR/PPI e enviar REQ COMPLEMENTAR de gabiente vendor Informado Iago-telequipe retornar com material, visot que mudou a solução para gabiente vendor, porém não voltou a solução para WR 24/03/2025- Site apenas aguardando tx, mantido de 03/04, planilha PMO informa VALIDACAO DRAFT - ALTO CUSTO (25/02/2025) seguirá com gabinete vendor (email engenharia Mariana) (24/02/2025) site em obra com RFI para 30/03 12/02/2025- Alterado carimbo novamente de 01/06 para 01/03, solicitação gestão 5G 50KK vai escalonar o tema para priorizar WR e RFI 30/07 e gabinete sharing 10/12/25, atualmente queda março. 05/02/2025- Alterado carimbo de 01/65 para 01/03 devido ser 5G 500k crítico a fim de puxar as tratativas, alinhado com gestão e PMO (04/02/2025) site em aquisição - em qualificação 03/02/2025- Aretha cobra ATC envio de projetos executivos das obras: MGJJO e MGJET. São obras para atendimento do 5G 500k cuja meta de atendimento é até MAR-25. | [5 empty] | 2024-08-14 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-08-13 | - | 2024-12-20 | 2024-12-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080260 |  |  |  |  | 4G:MJET1_MG ¦ 5G:MJET1_MG | 80607 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | JZF013B2 | [5 empty] | JZF013B2 | 84MG004171 | -21,789648 | -43,37676 | JUIZ DE FORA ESTÁDIO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-01-04 15:25 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2024-12-03 | 2025-01-03 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2025-02-17 | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 2025-03-19 | 2025-01-02 | 2025-01-29 | 2025-05-18 | 2025-01-28 | 2025-02-28 |  | 2025-01-28 14:56 | 2025-01-29 |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-06-11 |  | 2025-02-11 | 2025-06-20 | 2025-08-26 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-06-17 | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2025-09-02 | 2025-02-26 | 2025-07-19 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-09-09 |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 15/04/2025 | 2025-02-19 | 2025-08-02 | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-10-01 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-10-05 | 2025-03-11 | 2025-05-01 | 2025-10-07 | 2025-05-01 | 2025-07-05 | 2025-05-02 | 2025-03-07 |  | 2025-05-02 | 2025-10-22 | 2025-05-02 | 30/10/2025 |  | 2025-10-30 | 2025-10-25 |  | 2025-11-06 | 2025-10-25 |  | 2025-11-06 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGJET_01 | 2026-02-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-02-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 120 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/04/2025 12:29:10 | 09/07/2025 17:15:38 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525540 | ENG00474363 | MGREG220376 | MGXCR | RF187844 | IE141375 | XCR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154101 | RECREIO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  | 2025-06-23 17:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52579.23 | 1620 | 54199.23 | SHARING |  | NOVO | NÃO | ALFASITE | GAB. CRAN |  |  | GAB. CRAN | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 315410115000001 | Setor censitário IBGE 2010: 315410115000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 31/07/2025- Alinhado com gestao e pmo troca de carimbo de 01/07 para 01/08 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/07, queda de junho devido tx, eap aguarda tx 21/06/2025- Aretha via grupo de whatsapp com NGSolution informa site energizado, faturamento prev 25/06 16/06/2025- Luciana informa não ligou a provisória, sharing negociando com a vizinha que está irredutível, definitiva prevista 20/06 (11/06/2025) previsto ligar energia provisória amanhã (12/06) 26/05/2025- Luciana informa obra civil concluída, sem energia, sem provisório, previsto 09/06 (16/05/2025) site em obra com RFI para 30/05 26/05/2025- Juliana-PMO informa risco alto RD SIAE 23/05/2025- Andreza-TX informa vendor siae, risco alto RD SIAE - chat teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG (17/04/2025) em mobiliação de obra (10/04/2025) site com alvará ok - previsto RFI para 30/05 08/04/2025- Mantido carimbo de 03/06, lista da PRI 115 de maio, porém SN com gab sharing ALFASITE RFI P 30/05 e gabinete p 19/05 17/03/2025- Lu informa PE aprovado, assinatura de FCU em liberação de RFI, e licenciamento (urbanistico ook), RFI P 30/05 | [5 empty] | 2024-08-28 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-27 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080335 |  |  |  |  | 4G:TXCR1_MG | 81241 | 4G_700(348262648) | 4G_700(@Gerencia - Conectividade) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) | 9 | 4G_700(Tramitado) | [S] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | ASIMGRCR802 | CONCEIÇÃO DA BOA VISTA | 36743-000 | N/A |  | RUA ANITA MARTINS, S/Nº VIA DENOMINADA RUA DE CIMA | ASIMGRCR802 | 84MG004162 | -21,543031 | -42,43525 | RECREIO CONCEIÇÃO DA BOA VISTA 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-08 07:07 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2025-01-17 | 2024-11-29 | 2025-01-01 | 2025-03-18 | 2025-01-27 | 2025-03-26 |  | 2025-01-30 16:45 | 2025-01-01 |  | 2025-01-27 | 2025-01-01 | 2025-01-27 | 2025-09-15 |  | 2025-02-28 | 2025-09-24 | 2025-06-26 | 2025-03-08 | 2025-02-21 | 2025-04-17 | 2024-02-10 | 2025-03-15 | 2025-07-03 | 2025-03-24 | 2025-09-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 13/06/2025 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-05-02 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 2025-06-24 | 2025-03-23 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2025-06-23 | 2025-06-11 | 2025-08-05 | 2025-06-11 | 2025-06-28 | 2025-08-07 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-06-30 | 2025-05-12 | 2025-08-14 | 2025-06-29 | 2025-08-22 | 2025-06-30 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013827 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-07-31 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | AMARELO | 7 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:36 | 09/04/2025 12:26:36 | 09/04/2025 12:26:36 | 09/04/2025 12:26:36 | 14/08/2025 18:22:21 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525548 | ENG00474371 | MGREG220005 | MGYMM | RF187852 | IE141383 | YMM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3100500 | AÇUCENA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 18.PO | RISCO META | ORÇAMENTO ¦ DISPONIBILIZAR ORÇAMENTO RF | 2025-09-01 15:10 | PLANEJAMENTO RF | ORÇAMENTO | DISPONIBILIZAR ORÇAMENTO RF | ROLLOUT_2026 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 7419.19 | 0 | 7419.19 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | NOK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2026 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2026 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 310050020000001 | Setor censitário IBGE 2010: 310050020000001 | 2026 | 2026 | 26_REGULATORIO 2300 |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | REGULATÓRIO 2300MHZ 2026 | RISCO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | Licenciamento - Implatação - Acelerar 18/08/2025- Site em licenciamento, projeto 2300, RFI validado com energia definitiva e gabinete cran (08/08/2025) RFI validado com energia definitiva - gabinete CRAN (06/08/2025) site já está com energia definitiva- aguardando o relatório de RFI (11/07/2025) site em obras com RFI para 30/08 - com energia provisória (25/06/2025) site em licenciamento com previsão para 30/07 (já atenderam o cominuque-se) - torre de 30m 16/06/225- Luciana informa aguarda urbanistico final de junho e rfi p 04/10, antes rfi era 15/08 | [5 empty] | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-29 | - | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083510 |  |  |  |  | 4G:MYMM1_MG | 81243 | [5 empty] | [N] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | MARCIA | PTI | BR-MG-1152 | DISTRITO DE GAMA | 35152-000 | N/A |  | RUA MANOEL SERAFIM, 12 | BR-MG-1152 | 85MN002307 | -19,118748 | -42,391707 | AÇUCENA GAMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Elaborar/ anexar kit | 2025-11-08 08:22 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-30 | 2024-12-03 | 2024-09-30 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-02-16 | 2025-01-16 | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-11 | 2025-06-06 |  | 2025-04-15 22:05 | 2025-04-30 |  | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-11 | 2025-09-15 |  | 2025-05-30 | 2025-09-24 | 2025-07-26 | 2025-06-03 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-08-02 | 2025-06-04 | 2025-09-27 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-08-09 |  | 2025-06-30 | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-08-19 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 22/07/2025 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25 | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 2025-09-04 |  | 2025-10-17 | 2025-09-06 |  | 2025-10-22 |  | 2025-07-25 |  | 2025-10-29 | 2025-09-21 |  | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014185 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-22 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2 |  | AMARELO | 10 | 8 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:38 | 09/04/2025 12:26:38 | 09/04/2025 12:26:38 | 09/04/2025 12:26:38 | 14/08/2025 16:53:19 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525556 | ENG00474379 | MGREG220025 | MGAJH | RF187860 | IE141391 | AJH | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3102605 | ANDRADAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-11 10:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52579.23 | 1620 | 54199.23 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | STEP 1 |  | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 310260505000055 | Setor censitário IBGE 2010: 310260505000055 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 26/05/2025- Juliana-PMO informa risco alto RD SIAE 23/05/2025- Andreza-TX informa vendor siae, risco alto RD SIAE - chat teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG | [5 empty] | 2024-09-03 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-30 | FCU0077917 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077913 |  |  |  |  | 4G:TAJH1_MG | 81291 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 35 |  |  |  | nao | MARCIA | IHS | 35050008 | SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA | 37795-000 | N/A |  | SITIO SÃO JOSÉ, S/N | 35050008 | 84MG004135 | -22,124269 | -46,561831 | ANDRADAS SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-02-07 10:33 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | 2024-10-17 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-11-16 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 2024-11-22 | 2025-02-28 |  | 2024-11-22 15:44 | 2024-11-18 |  | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2025-08-11 |  | 2025-02-11 | 2025-08-20 | 2025-04-25 | 2025-02-11 | 2024-12-12 | 2025-02-14 | 2024-12-12 | 2025-02-18 | 2025-05-02 | 2025-02-26 | 2025-04-10 | 2025-03-02 | 2025-02-28 | 2025-05-09 |  | 2025-03-06 | 2025-03-27 |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-05-07 | 2025-06-09 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 12/05/2025 | 2025-02-02 | 2025-04-01 | 2025-03-06 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 2025-02-04 | 2025-04-03 | 2025-06-04 | 2025-04-03 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 2025-08-21 | 2025-06-09 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2025-06-21 | 2025-06-04 | 27/06/2025 | 29/06/2025 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013573 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | [6 empty] | 2025-05-01 | 2025-04-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:39 | 09/04/2025 12:26:39 | 09/04/2025 12:26:39 | 09/04/2025 12:26:39 | 29/06/2025 21:57:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525576 | ENG00474399 | MGREG220065 | MGYRN | RF187880 | IE141411 | YRN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3108701 | BRÁS PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52579.23 | 1620 | 54199.23 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | INDEFINIDO | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 310870105000009 | Setor censitário IBGE 2010: 310870105000009 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | (11/07/2025) site em obra com RFI para 15/07 - com energia provisória (25/06/2025) site em obra com RFI para 15/07 - com energia provisória Licenciamento - Implatação - Acelerar (14/05/2025) agurdando análise de RF se pode seguir com altura de 38m (com o declive de 4m) (16/04/2025) aguardando FCU - licenciamento previsto para maio 16/04/2025- Luciana informa licenciamento prev maio e RFI 30/06, será atualizado na PMTS | [5 empty] | 2024-08-26 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-26 |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077881 |  |  |  |  | 4G:MYRN1_MG | 81213 | 4G_700(348891087) | 4G_700(SEM PENDENCIA) | 4G_700(ok) | 1 | 4G_700(Fechado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | PTI | BR-MG-1110 | RIBEIRÃO DE SÃO ANTÔNIO | 36542-000 | LOTE 06, QUADRA B |  | RUA I (ATUAL RUA ANTONIO EGÍDIO CABRAL) | BR-MG-1110 | 84MG004100 | -20,920262 | -43,244526 | BRÁS PIRES RIBEIRÃO SANTO ANTÔNIO 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Elaborar/ anexar kit | 2025-11-08 07:41 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-28 | 2024-11-03 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-12-18 | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 2025-01-17 | 2024-10-04 | 2024-11-30 | 2025-03-18 | 2024-11-21 | 2025-03-08 |  | 2024-11-22 14:36 | 2024-11-30 |  | 2024-11-21 | 2024-11-30 | 2024-11-21 | 2025-09-14 |  | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-06-26 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 2025-04-17 | 2025-02-14 | 2025-03-05 | 2025-07-03 | 2025-03-06 | 2025-09-27 | 2025-03-11 | 2025-03-08 | 2025-07-10 |  | 2025-03-13 | 2025-03-31 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 16/08/2025 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013606 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-09-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:42 | 09/04/2025 12:26:42 | 09/04/2025 12:26:42 | 09/04/2025 12:26:42 | 25/08/2025 09:34:59 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525589 | ENG00474412 | MGREG220091 | MGKCP | RF187893 | IE141424 | KCP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3113206 | CARANDAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52579.23 | 1620 | 54199.23 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 311320610000003 | Setor censitário IBGE 2010: 311320610000003 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 23/05/2025- Andreza-TX informa manter junho - chat teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG 21/052025- Dado lib site. Prado-TX informa tx meta junho, email eap dar rfi. | [5 empty] | 2024-08-26 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | FCU0078184 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078149 |  |  |  |  | 4G:TKCP1_MG | 81214 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | IHS | 32050033 | ÁREA RURAL DE CARANDAÍ | 36287-899 | SÍTIO CAMPESTRE |  | ESTRADA CAMPESTRE, S/N | 32050033 | 84MG004149 | -21,004014 | -43,733212 | CARANDAÍ CAMPESTRE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-04-07 11:10 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-08-28 | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 2024-09-20 | 2024-10-24 | 2024-11-16 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2025-01-15 | 2024-11-26 | 2025-03-07 |  | 2024-11-27 15:50 | 2024-11-26 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-07-15 |  | 2025-01-30 | 2025-07-24 | 2025-04-25 | 2025-02-20 | 2024-12-11 | 2025-02-14 | 2024-12-11 | 2025-02-27 | 2025-05-02 | 2025-03-05 | 2025-07-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-05-09 |  | 2025-03-17 | 2025-03-27 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 13/06/2025 | 2025-02-27 | 2025-04-01 | 2025-03-21 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-05-21 | 2025-06-25 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-06-27 | 2025-05-12 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013701 | 2025-06-01 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | [5 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(AMARELO),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:44 | 09/04/2025 12:26:44 | 09/04/2025 12:26:44 | 09/04/2025 12:26:44 | 12/06/2025 18:18:53 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525602 | ENG00474426 | MGREG220115 | MGGUY | RF187906 | IE141437 | GUY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3116159 | CHAPADA GAÚCHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 20199.46 | 33999.77 | 54199.23 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | OK |  | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 311615930000001 | Setor censitário IBGE 2010: 311615930000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 24/07/2025- Alerado carimbo de 01/10 para 01/08, lista recebida batimento com tx e pmo de agosto 24/06/2025- Luciana informa obra finalizada com energia provisória (17/06/2025) sharing ainda não apresentou template de energia para análise e validação (05/06/2025) obra finalizada - aguardando relatório de RFI (14/05/2025) concretagem sendo finalizada - RFI previsto para 30/05 Licenciamento - Implatação - Acelerar 16/04/2025- Luciana informa licenciamento, obra em paralelo ao licenciamento, RFI 30/05 (será atualizado hoje 22/07) | [5 empty] | 2024-08-30 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-29 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078667 |  |  |  |  | 4G:MGUY1_MG | 80653 | 4G_700(348420749) | 4G_700(@Cadastro - Sharing SCIENCE) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) | 7 | 4G_700(Tramitado) | [S] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 38 |  |  |  | nao | MARCIA | PTI | BR-MG-1116 | BOM JESUS DE MINAS | 38689-800 | PRÓXIMO A IGREJA |  | ESTRADA CHAPADA GAÚCHA, S/Nº, BR 030 | BR-MG-1116 | 84MG004124 | -15,20123 | -45,46705 | CHAPADA GAÚCHA VILA BOM JESUS DE MINAS 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Liberar RFI | 2025-01-08 09:06 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-06 | 2024-11-03 | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 2024-12-18 | 2024-09-25 | 2024-10-31 | 2025-01-17 | 2024-10-24 | 2024-12-27 | 2025-03-18 | 2024-12-13 | 2025-03-28 |  | 2024-12-13 08:56 | 2024-12-27 |  | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2024-12-13 | 2025-08-15 |  | 2025-03-11 | 2025-08-24 | 2025-06-26 | 2025-03-22 | 2025-03-07 | 2025-04-17 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | 2025-07-03 | 2025-03-26 | 2025-08-27 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 16/08/2025 | 2025-04-16 | 2025-06-02 | 2025-04-16 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 2025-08-14 | 16/08/2025 | 14/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-22 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013676 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-09-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | AMARELO | 7 | 8 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:46 | 09/04/2025 12:26:46 | 09/04/2025 12:26:46 | 09/04/2025 12:26:46 | 14/08/2025 18:22:25 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525666 | ENG00474492 | MGREG220256 | MGBYZ | RF187970 | IE141501 | BYZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3135100 | JANAÚBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 19886.05 | 34313.18 | 54199.23 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | ALFASITE | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | OK |  | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 313510010000001 | Setor censitário IBGE 2010: 313510010000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 24/06/2025- Luciana informa previsão Cemig 04/07, não tem provisória mas se vivo aprovar consegue seguir com provisória SLA 4 dias, quanto a definitiva aguarda retorno da Cemig (24/06/2025)aguardando retorno da cemig (documentos do imovel) - pode seguir com energia provisória se aprovado pelo Guilherme. Obra finalizada - aguardando energia (documentos do imóvel pendente Alfasite enviar), NS (06/06/2025) Obra finalizada - aguardando energia 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto (16/05/2025) site em obra com RFI para 30/05 (17/04/2025) em mobiliação de obra (10/04/2025) site com alvará ok - previsto RFI para 30/05 (28/03/2025) em processo de licenciamento (14/02/2025) site em licenciamento (04/02/2025) aguardando validaçao do projeto executivo pela engenharia (22/11/2024) site em aquisição - aguardando aprovação de valor | [5 empty] | 2024-08-30 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-29 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078280 |  |  |  |  | 4G:TBYZ1_MG | 81249 | [5 empty] | [N] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | INDEFINIDO | DISTRITO DO BARREIRO DA RAIZ | 39449-300 | N/A |  | RUA SANTA HELENA, S/Nº | ASIMGJBA801 | 84MG004152 | -16,045619 | -43,273581 | JANAÚBA BARREIRO DA RAIZ 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Elaborar/ anexar kit | 2025-07-30 17:06 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-09-09 | 2024-11-03 | 2024-09-09 | 2024-10-19 | 2024-12-18 | 2024-10-03 | 2024-10-26 | 2025-01-17 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2025-03-18 | 2024-11-25 | 2025-03-12 |  | 2024-11-29 17:21 | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-10-15 |  | 2025-02-05 | 2025-10-24 | 2025-06-26 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-04-17 | 2025-01-28 | 2025-02-27 | 2025-07-03 | 2025-03-10 | 2025-10-28 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 16/08/2025 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-05-02 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 16/08/2025 | 14/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | 2025-08-29 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013710 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 5 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:26:57 | 09/04/2025 12:26:57 | 09/04/2025 12:26:57 | 09/04/2025 12:26:57 | 14/08/2025 18:22:26 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525702 | ENG00474528 | MGREG220318 | MGROY | RF188006 | IE141537 | ROY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3143302 | MONTES CLAROS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 22.DAR RFI |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 40112.37 | 1620 | 41732.37 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | ALFASITE | NÃO APLICÁVEL |  | METALALFA | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK |  | OK | 0 |  |  | 2026 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2026 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 314330225000001 | Setor censitário IBGE 2010: 314330225000001 | 2026 | 2026 | 26_REGULATORIO 2300 |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | REGULATÓRIO 2300MHZ 2026 | QUEDA | REGULATÓRIO 2300 | INTEGRAR |  |  | (16/08/2025) RFI validado com energia definitiva - gabinete CRAN (16/05/2025) site permanece em licenciamento (28/03/2025) em processo de licenciamento (14/02/2025) site em licenciamento (04/02/2024) em elaboração de FCU (22/11/2024) site em aquisição - em qualificação | [5 empty] | 2024-08-30 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-08-29 | - | 2025-02-19 | 2025-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078483 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | 80667 | [5 empty] | [N] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 100 | >200K | 38 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | ASIMGMCL802 | SANTA ROSA DE LIMA | 39409-899 | PRAÇA BOM JESUS |  | AVENIDA MONTES CLAROS | ASIMGMCL801 | 84MG004121 | -16,347131 | -43,96375 | MONTES CLAROS SANTA ROSA DE LIMA 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Elaborar/ anexar kit | 2025-08-21 19:42 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-09-09 | 2025-03-05 | 2024-09-09 | 2024-09-29 | 2025-04-19 | 2024-09-26 | 2024-11-13 | 2025-05-19 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 2025-07-18 | 2024-12-05 | 2025-02-27 |  | 2024-06-12 16:38 | 2024-12-13 |  | 2024-12-05 | 2024-12-13 | 2024-12-05 | 2025-09-17 |  | 2025-01-14 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-08-17 | 2025-01-02 | 2025-02-25 | 2025-11-02 | 2025-02-25 | 2025-10-28 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-11-09 |  | 2025-03-06 | 2025-03-31 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 08/04/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-02 | 2025-07-15 | 2026-01-08 |  | 2025-11-20 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 2025-12-05 |  | 2026-01-08 | 2025-12-07 |  | 2025-09-29 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-12-22 |  | 20/01/2026 |  | 2026-01-20 | 2025-12-25 |  | 2025-09-13 | 2025-12-25 |  | 2026-01-15 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD013526 | 2025-12-31 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-12-31 | 2025-08-25 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE) | 12.Envio T2,18.Entrega,20.TX,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 8 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:03 | 09/04/2025 12:27:03 | 09/04/2025 12:27:03 | 09/04/2025 12:27:03 | 04/08/2025 13:46:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525723 | ENG00474550 | MGREG220360 | MGYSH | RF188027 | IE141558 | YSH | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3150505 | PIMENTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 19886.05 | 34313.18 | 54199.23 |  |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 315050510000001 | Setor censitário IBGE 2010: 315050510000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 24/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/08, lista recebida de meta agosto (11/07/2025) site finalizado com energia provisória - aguardando aprovação do Guilherme para validação do RFI (25/06/2025) site finalizado com energia provisória - aguardando aprovação do Guilherme para validação do RFI 24/06/2025- Luciana informa obra civil finalizada aguarda relatório de RFI para análise (11/06/2025) site finalizado - aguardando relatório de RFI para análise (14/05/2025) licenciamento ok - site em mobilização - previsto inicio de obra dia 29/05 e RFI previsto para 27/06 (28/05/2025) Luciana informa licenciamento ok, inicio obra 29/05, RFI P 27/06 (30/04/2025) licença preste a sair - aguardando somente o alvará - previsto o RFI 15/06 (16/04/2025)aguardando FCU previsto para 18/04 - licenciamento previsto para abril (19/03/2025) projeto executivo validado - aguardando elaboração de FCU (19/02/2025) projeto executivo previsto para 21/02 17/02/2025- Site contratado em 13/02/25, RFI P 04/08/2025 | [5 empty] | 2024-09-03 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-02-09 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080912 |  |  |  |  | 4G:MYSH1_MG | 81300 | [5 empty] | [N] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 37 |  |  |  | nao | MARCIA | PTI | BR-MG-1121 | SANTO HILÁRIO | 35585-700 | N/A |  | RUA LUIZ MANOEL SILVEIRA, SN (AO LADO DO N° 115) | BR-MG-1121 | 84MG004226 | -20,664972 | -45,838917 | PIMENTA SANTO HILÁRIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Liberar RFI | 2025-10-06 11:52 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-06 | 2024-11-03 | 2024-09-06 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-16 | 2025-01-04 | 2025-01-17 | 2025-01-02 | 2025-02-12 | 2025-03-18 | 2025-02-12 | 2025-03-30 |  | 2025-02-13 14:02 | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-06-19 |  | 2025-03-11 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 2025-03-26 | 2025-03-07 | 2025-04-17 | 2025-03-07 | 2025-04-02 | 2025-07-03 | 2025-03-28 | 2025-06-24 | 2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-07-10 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 16/08/2025 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-04 | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014015 | 2025-08-01 | 2025-09-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-09-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 7 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:07 | 09/04/2025 12:27:07 | 09/04/2025 12:27:07 | 09/04/2025 12:27:07 | 25/08/2025 10:03:24 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525726 | ENG00474553 | MGREG220364 | MGYVQ | RF188030 | IE141561 | YVQ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151107 | PIRAPETINGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 19886.05 | 34313.18 | 54199.23 |  |  | NOVO | SIM | ALFASITE | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 315110720000001 | Setor censitário IBGE 2010: 315110720000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | (08/07/2025) - Lib site ok, todas predecessoras ok, energia provisória, Danilo informa tx match ok agosto. Relatório de RFI e a ligação provisória de energia aprovados pelo Gerente da Implantação, Sr. Guilherme de Mesquita Ribeiro 07/07/2025- Thais em contato com Juliana-alfasite informa que já está concluído, RFI enviado 28/05 24/06/2025- Luciana informa previsão Cemig 04/07, não tem provisória mas se vivo aprovar consegue seguir com provisória SLA 4 dias, quanto a definitiva aguarda retorno da Cemig, NS. Aguardando validação do RFI pela gerente de implantação - energia provisória ligada (retirada do locador , 10m da área locada) - protocolo 1075526152 (definitiva previsto até 20/06) (30/05/2025) aguardando validação do RFI pela gerente de implantação - energia provisória ligada (retirada do locador , 10m da área locada) - protocolo 1075526152 (definitiva previsto até 20/06) (16/05/2025) RFI não validado - site concluído com energia provisória - aguardando evidências da qualidade da energia para posterior aceitação do gerente de implantação (17/04/2025) em mobiliação de obra 12/02/2025- Na RSO site adquirido RFI P 20/04, gab alfasite 08/09 | [5 empty] | 2024-08-28 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-27 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080737 |  |  |  |  | 4G:MYVQ1_MG | 81262 | 4G_700(348891091) | 4G_700(@Cadastro - Sharing SCIENCE) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) | 1 | 4G_700(Tramitado) | [S] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | ASIMGPRP801 | VALÃO QUENTE | 36730-000 | LOTE 01, QUADRA F |  | RUA JOSÉ BATISTA LAMIM S/Nº | ASIMGPRP801 | 84MG004214 | -21,73087 | -42,41392 | PIRAPETINGA VALÃO QUENTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-21 10:59 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | LIGAÇÃO ENERGIA | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 2024-09-30 | 2024-11-26 | 2024-12-18 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 2025-01-17 | 2024-12-05 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 2025-02-07 | 2025-03-26 |  | 2025-11-02 08:39 | 2025-02-25 |  | 2025-02-07 | 2025-02-25 | 2025-02-07 | 2025-07-16 |  | 2025-03-05 | 2025-07-25 | 2025-06-26 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2025-04-17 | 2025-03-05 | 2025-03-15 | 2025-07-03 | 2025-03-24 | 2025-07-28 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 16/08/2025 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | 2025-04-18 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-05-30 | 2025-05-05 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013940 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:08 | 09/04/2025 12:27:08 | 09/04/2025 12:27:08 | 09/04/2025 12:27:08 | 27/08/2025 15:16:08 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525738 | ENG00474565 | MGREG220375 | MGYAR | RF188042 | IE141573 | YAR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154101 | RECREIO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  | 2025-09-01 15:10 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 19886.05 | 34313.18 | 54199.23 | SHARING |  | NOVO | SIM | ALFASITE | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 315410110000001 | Setor censitário IBGE 2010: 315410110000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 15/07/2025- Danilo via chat teams informa AGOSTO - TX NÃO ENTREGA (11/07/2025) Falta à inclusão das fotos dos equipamentos instalados no interior do poste e aguardando validação do RFI e ligação provisória de energia, pelo Gerente de implantação, Sr. Guilherme de Mesquita Ribeiro - Energia provisória ligada - Necessário realizar melhorias na ligação provisória de energia - Falta o relatório técnico da ligação provisória de energia e o protocolo do processo da ligação definitiva de energia junto à concessionária de energia local 07/07/2025- Alfasite com RFI P 15/07 24/06/2025- Luciana informa site com provisória ligada, quanto a definitiva Energiza recusou devido necessitade de alterar local do padrão (06/06/2025) Obra finalizada - aguardando energia 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto (16/05/2025) site em obra com RFI para 30/05 (17/04/2025) em mobiliação de obra (10/04/2025) site com alvará ok - previsto RFI para 30/05 (28/03/2025) em processo de mobilização 17/02/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/07, site contratado em 13/02/25, RFI P 20/04/2025 | [5 empty] | 2024-08-28 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-27 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080884 |  |  |  |  | 4G:TYAR1_MG | 80672 | 4G_700(348891085) | 4G_700(@Cadastro - SMTX) | 4G_700(Tramitado para AMDOCS_Implantacao_(Fornecedor)) | 1 | 4G_700(Tramitado) | [S] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | ASIMGRCR801 | ANGATURAMA | 36746-000 | N/A |  | RUA SARGENTO EUBER DE QUEIROZ, Nº 173 | ASIMGRCR801 | 84MG004220 | -21,48015 | -42,401531 | RECREIO ANGATURAMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Elaborar/ anexar kit | 2025-07-30 17:05 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 2025-01-17 | 2024-12-05 | 2025-02-12 | 2025-03-18 | 2025-02-12 | 2025-03-26 |  | 2025-02-13 08:22 | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-07-16 |  | 2025-02-28 | 2025-07-25 | 2025-06-26 | 2025-03-07 | 2025-02-15 | 2025-04-17 | 2025-02-20 | 2025-03-14 | 2025-07-03 | 2025-03-24 | 2025-07-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 16/08/2025 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-05-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014012 | 2025-08-01 | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-06-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:09 | 09/04/2025 12:27:09 | 09/04/2025 12:27:09 | 09/04/2025 12:27:09 | 27/08/2025 18:43:52 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525752 | ENG00474579 | MGREG220400 | MGYTY | RF188056 | IE141587 | YTY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3157302 | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52579.23 | 1620 | 54199.23 |  |  | NOVO | SIM | ALFASITE | GAB. CRAN |  | METALALFA | GAB. CRAN | OK |  | NOK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 315730210000001 | Setor censitário IBGE 2010: 315730210000001 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 07/07/20258- Thais solicita Guilherme Mesquita verificar e entrar em contato com Carlos-Alfasite. Thais em contato com Juliana-alfasite informa que ainda não tem a provisória aguarda de acordo vivo para seguir. Material RF com dica 11/04 e ack/entrega 14/07. 23/06/2025- Luciana informa não tem energia provisória, se precisar ligar necessita SLA 5 dias devido compra de material, energia definitiva retorno Cemig previsto 28/06 informar se é só ligar medidor ou precisará de extensão. NS (16/05/2025) site em obra com RFI para 20/06 Licenciamento - Implatação - Acelerar 16/04/2025- Luciana informa licenciamento, RFI P 20/06 (14/02/2025) aguardando projeto exevutivo previsto para 21/02 (04/02/2025) aguardando projeto executivo (22/11/2024) site em aquisição - em qualificação | [5 empty] | 2024-08-28 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-08-27 | - | 2024-09-19 | 2024-09-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079468 |  |  |  |  | 4G:TYTY1_MG | 81264 | [5 empty] | [N] | POSTE SIMPLIFICADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | ASIMGSBT801 | BOM RETIRO | 36218-000 | N/A |  | RUA AGOSTINHO MACHADO DE MELO, Nº 189 | ASIMGSBT801 | 84MG004184 | -21,239819 | -43,491931 | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO BOM RETIRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-08 12:03 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-09-30 | 2024-11-28 | 2024-11-17 | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 2024-12-17 | 2024-11-14 | 2025-01-04 | 2025-02-15 | 2025-01-03 | 2025-03-30 |  | 2025-06-01 10:16 | 2025-01-04 |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-03 | 2025-07-16 |  | 2025-03-21 | 2025-07-25 | 2025-05-26 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-06-02 | 2025-03-28 | 2025-07-28 | 2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-06-09 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 17/07/2025 | 2025-05-15 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-05-22 | 2025-07-30 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 30/07/2025 | 25/07/2025 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013800 | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | [5 empty] | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(AMARELO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:10 | 09/04/2025 12:27:10 | 09/04/2025 12:27:10 | 09/04/2025 12:27:10 | 25/07/2025 14:36:22 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525760 | ENG00474587 | MGREG220406 | MGSOS | RF188064 | IE141595 | SOS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3158607 | SANTANA DO DESERTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 19886.05 | 34313.18 | 54199.23 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | ALFASITE | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 315860705000009 | Setor censitário IBGE 2010: 315860705000009 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | (01/08/2025) RFI validado com gabinete instalado e energia provisória 07/07/2025- Alfasite RFI P 15/07 24/06/2025- Luciana informa mantido RFI P 30/06, não tem provisória e a definitiva prevista 30/06, consegue entregar a provisória SLA 4 dias para provisória, NS 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto (16/05/2025) site em mobilização com previsão de inicio de obra para 01/06 e RFI para 30/06 (23/04/2025) licença a(17/04/2025) em mobiliação de obra (28/03/2025) em processo de licenciamento (04/02/2025) aguardando projeto executivo (22/11/2024) site em aquisição - aguardando aprovação de valor | [5 empty] | 2024-08-30 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-28 | FCU0078382 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078277 |  |  |  |  | 4G:TSOS1_MG | 81266 | 4G_700(348891074) | 4G_700(SEM PENDENCIA) | 4G_700(ok) | 1 | 4G_700(Fechado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | ALFASITE | ASIMGSDE801 | SOSSEGO | 36620-000 | N/A |  | RUA DOMICIANO MONTEIRO DA SILVA, N° 103 | ASIMGSDE801 | 84MG004150 | -21,9039 | -43,16934 | SANTANA DO DESTERRO SOSSEGO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Elaborar/ anexar kit | 2025-11-08 07:42 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-09 | 2024-11-03 | 2024-09-09 | 2024-10-30 | 2024-12-18 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2025-01-17 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2025-03-18 | 2024-11-29 | 2025-03-09 |  | 2024-11-29 17:19 | 2024-12-06 |  | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-11-29 | 2025-11-14 |  | 2025-02-05 | 2025-03-01 | 2025-06-26 | 2025-02-24 | 2025-01-20 | 2025-04-17 | 2024-12-09 | 2025-03-03 | 2025-07-03 | 2025-03-07 | 2025-11-27 | 2025-03-12 | 2025-03-09 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 16/08/2025 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 2025-07-15 | 2025-08-09 | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 2025-07-04 | 2025-08-26 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 2025-08-11 | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013726 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:12 | 09/04/2025 12:27:12 | 09/04/2025 12:27:12 | 09/04/2025 12:27:12 | 25/08/2025 10:03:23 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525769 | ENG00474596 | MGREG220420 | MGXDV | RF188073 | IE141604 | XDV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3161007 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-25 17:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52358.2 | 3411.1 | 55769.3 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 316100705000013 | Setor censitário IBGE 2010: 316100705000013 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 18/07/2025- Danilo informa que ponta B site MGFTH necessita de zeladoria marimbondos e vegetação, OEM irá esta semana realizar zeladoria quanto aos marimbos. 24/06/2025- Luciana informa RFI concluído com gabinete instalado e energia definitiva (27/05/2025) obra iniciada em 22/05 - inciando estaca raiz - RFI para 30/06 (16/05/2025) site permanece em licenciamento 05/05/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 03/06, site em licenciamento, tx p 23/06, danilo informa oportunidade Maio 30/04/2025- Alterado carimbo de 03/06 para 01/05, após batimento reunião teams PER MAIO (14/03/2025) site em licenciamento - previsto inicio de obra para 30/03 (18/02/2025) previsto encaminhar revisão do projeto para 19/02 (Corrigir na prancha do corte a quantidade de suportes de antenas e a identificação das antenas, a antena MW aparece em preto como se já estivesse instalada.) (14/02/2025) aguardando revisão do projeto executivo (04/02/2025) aguardando revisão do projeto executivo | [5 empty] | 2024-08-26 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-22 | FCU0077151 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077150 |  |  |  |  | 4G:TXDV1_MG | 81234 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | BTC | BTC-6893 | VIEIRAS | 35995-000 | S/Nº |  | RUA DIREIRA, S/N° | BTC_6893 | 84MG004103 | -19,957833 | -42,976139 | SÃO DOMINGOS DO PRATA VIEIRAS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-23 17:31 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-27 | 2024-11-03 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-12-18 | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 2025-01-17 | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 2025-03-18 | 2024-10-25 | 2025-03-23 |  | 2024-06-11 10:33 | 2024-11-06 |  | 2024-10-25 | 2024-11-06 | 2024-10-25 | 2025-06-15 |  | 2025-03-10 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-03-13 | 2025-01-16 | 2025-04-17 | 2025-01-16 | 2025-03-20 | 2025-07-03 | 2025-03-21 | 2025-06-27 | 2025-03-26 | 2025-03-23 | 2025-07-10 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 17/07/2025 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 2025-08-05 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 2025-08-07 | 2025-07-16 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 2025-05-06 | 2025-08-14 | 2025-07-02 | 2025-08-22 | 2025-07-17 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-19 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013533 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:14 | 09/04/2025 12:27:14 | 09/04/2025 12:27:14 | 09/04/2025 12:27:14 | 14/08/2025 18:22:26 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG525775 | ENG00474602 | MGREG220436 | MGXAG | RF188079 | IE141610 | XAG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3162401 | SÃO JOÃO DA PONTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-04 11:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 52579.23 | 1620 | 54199.23 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Setor censitário IBGE 2010: 316240105000024 | Setor censitário IBGE 2010: 316240105000024 | 2026 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2026/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR |  |  | 22/07/2025- Alinhado com PMO e Gestão troca de carimbo de 01/09 para 01/07, troca com site MGKRA (licenciamento) 07/07/2025- Thais verifica com Danilo e LIB SITE OK, Danilo em contato com Renatinha informa TX prevista Julho 04/07/2025- Thais cobra Glaiton atualização de infra e o mesmo informa já forneceu o RFI OK. Thais em contato com Nayane-BTC a mesma informa que já enviou o RFI 30/06 (24/06/2025) solo finalizado, vai iniciar o processo de montagem da torre - prazo energia até 26/06 - possibilidade de antecipação para 04/07 (17/06/2025) site em obra com RFI previsto para 30/07 (10/06/2025)site em mobilização - previsto inicio de obra para 12/06 (06/06/2025) site em mobilização de obra (16/05/2025) site permanece em licenciamento (14/03/2025) site em licenciamento - previsto inicio de obra para 24/03 (14/02/2025) site em licenciamento com previsão de finalizar o processo em 03/03 (04/02/2025) site em licenciamento (22/11/2024) aguardando projeto executivo pela sharing | [5 empty] | 2024-08-30 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-08-29 | FCU0077362 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077361 |  |  |  |  | 4G:MXAG1_MG | 80678 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 38 |  |  |  | nao | MARCIA | BTC | BTC-6965 | ZONA RURAL | 39430-000 | N/A |  | RUA SÃO JOÃO DA PONTE, S/N | BTC-6965 | 84MG004051 | -15,949647 | -43,654483 | SÃO JOÃO DA PONTE AGRESTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-21 10:57 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-09 | 2024-10-03 | 2024-09-09 | 2024-09-29 | 2024-11-17 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2024-12-17 | 2024-10-24 | 2024-11-23 | 2025-02-15 | 2024-11-11 | 2025-02-16 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-23 |  | 2024-11-11 | 2024-11-23 | 2024-11-11 | 2024-12-04 |  | 2024-04-12 | 2025-08-24 | 2025-05-26 | 2025-02-07 | 2024-11-30 | 2025-03-17 | 2024-11-30 | 2025-02-14 | 2025-06-02 | 2025-02-14 | 2025-09-05 | 2025-02-20 | 2025-02-16 | 2025-06-09 |  | 2025-02-21 | 2025-03-20 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 17/07/2025 | 2025-06-10 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 31/07/2025 | 22/07/2025 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-29 |  | 2025-08-25 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013532 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | [6 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:27:15 | 09/04/2025 12:27:15 | 09/04/2025 12:27:15 | 03/09/2025 08:45:48 | 22/07/2025 16:54:32 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526016 | ENG00475550 | MGREG240008 | MGAVX | RF188320 | IE142004 | AVX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3101003 | ÁGUAS VERMELHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 19.MOB. OBRA | RISCO ANO | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2025-08-18 14:08 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2026 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 43302.44 | 0 | 43302.44 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | NOK | NOK | 117942.24 |  |  | 2026 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2026 | Regulatório | Altura de TX=40m. Localidade SGMU: 36299, localizada no setor censitário (IBGE 2010): 314870710000003 | Localidade SGMU: 36299, localizada no setor censitário (IBGE 2010): 314870710000003 | 2025 | 2026 | 26_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | REGULATÓRIO | REGULATÓRIO 2300MHZ 2026 | UP RISCO | REGULATORIO 2300 | ATIVAR | 05. RFI | 05.04 TLF - LICENCIAMENTO | Licenciamento - Implatação - Acelerar 18/08/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10 devido questão de licenciamento e RFI P 07/10, btc (05/08/2025) site permanece em licenciamento (16/05/2025) site permanece em licenciamento 16/06/2025- Luciana informa licenciemento p 26/06, paralisado obra e aguardando o licenciamento, rfi p 18/08 16/04/2025- Luciana informa licenciamento, obra em paralelo licenciamento e RFI P 30/06 16/08/2024- Site inserido na PMTS, escopo antecipação 2025 | [5 empty] | 2024-09-03 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-02-09 | FCU0079386 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079385 |  |  |  |  | 4G:MAVX1_MG | 81307 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | MARCIA | BTC | BTC-6955 | ZONA RURAL | 39990-000 | N/A |  | RUA PROJETADA, S/N, BR-116, KM 16 | BTC-6955 | 84MG004131 | -15,811637 | -41,382977 | ÁGUAS VERMELHAS ABACAXI | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) | Validar SCI | 2025-08-19 14:13 | 09-(PROJETO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | DISPARO OBRA ENGENHARIA | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-09-06 | 2025-03-05 | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 2025-04-19 | 2024-09-26 | 2024-11-15 | 2025-05-19 | 2024-10-24 | 2024-12-23 | 2025-07-18 | 2024-12-23 | 2025-03-26 |  | 2025-03-01 08:46 | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-05-15 |  | 2025-02-28 | 2025-05-24 | 2025-10-26 | 2025-03-07 | 2025-08-30 | 2025-08-17 |  | 2025-03-14 | 2025-11-02 | 2025-03-24 | 2025-05-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-11-09 |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-08-19 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 16/05/2025 | 2025-09-25 | 2025-10-02 |  | 2025-10-25 |  | 2025-10-25 |  | 2025-10-25 |  | 2025-10-25 | 2025-12-01 |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 |  | 2025-12-08 | 2025-12-07 |  | 2025-05-27 |  | 2025-07-24 |  | 2025-06-03 | 2025-12-22 |  | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2025-12-25 |  | 2025-09-01 | 2025-12-25 |  | 2025-09-19 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013791 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-25 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 07.Projeto Exec(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 07.Projeto Exec,12.Envio T2,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 07.Projeto Exec |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:29:29 | 09/04/2025 12:29:29 | 09/04/2025 12:29:29 | 09/04/2025 12:29:29 | 14/08/2025 16:53:19 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526086 | ENG00475807 | MGMET170009 | MGDBC | RF188390 | IE142074 | DBC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3121605 | DIAMANTINA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 14.AQS+PO | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | 2025-07-15 16:07 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AGING COMPARTILHAMENTO | LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 258370.45 | 0 | 258370.45 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK | NOK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/10, queda agosto devido compartilhamento, site 5g lançamento prio diamantina, compartilhamento previsto 30/10 18/08/2025- Na RSA previsão de compartilhamento alterado de 30/09 para 30/10 16/07/2025- Adri-RSA informa este caso a QMC relatou o seguinte: site especial que não está aprovado comercialmente pela Vivo para podermos seguir. Estamos há vários meses buscando essas aprovações mas infelizmente sem sucesso até o momento. Aretha cobra Adri-RSA MGDBC ainda não está aparecendo na PMTS como aquisição OK. Poderias verificar? (18/06/2025) infra: adequação de prateleira e disjuntor (icomon) 30/04/2025 - Conforme informe do Rollout TX 29/4/2025, site está em Alto Custo de FO. 21/08/2024- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0086577 |  |  |  |  | 3G:WDBC1_MG ¦ 4G:MDBC1_MG ¦ 5G:MDBC1_MG | 79735 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-DTN-01377 | CENTRO | 39100-000 |  |  | RUA NAZARÉ, 10 |  | 84MG002065 | -18,246417 | -43,599444 | DIAMANTINA CENTRO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-15 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | 2025-10-30 | 2025-08-31 |  | 2025-10-30 |  | 2024-10-23 | 2025-06-03 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2025-07-03 | 2025-06-11 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-06-13 | 2024-10-28 | 2025-06-26 | 2025-06-15 | 2025-08-16 | 2025-08-06 | 2024-03-12 | 2024-05-12 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-08-06 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 19/08/2025 | 2025-06-26 | 2025-08-01 | 2025-07-04 12:16 | 2025-06-18 | 2025-06-13 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-11-13 | 2025-08-31 |  | 2025-11-13 | 2025-09-15 |  | 2024-11-20 |  | 2025-07-18 |  | 2024-11-27 | 2025-09-18 |  | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025-08-27 | 2025-09-24 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-09-26 |  | 2025-08-21 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGDBC_01,M2025_MGDSE_01,M2025_MGDTJ_01 | 2026-07-01 | 2025-08-25 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 16.Lib SCI,17.RFI |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:14 | 09/04/2025 12:30:14 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 27/08/2025 09:18:02 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526094 | ENG00475811 | MG00419 | MGDSE | RF188398 | IE142082 | DSE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3121605 | DIAMANTINA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  | 2025-08-29 19:09 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 35041.56 | 198312.1 | 233353.66 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | 02/09/2025- Arthur informa rede externa entregou 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09 devido tx - eap aguarda tx 23/07/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma, informado vendor de RF se até momento da solicitação de acesso status da SCI não se alterar para apenas liberado solicitar acesso como manutenção. Desta forma lib site ok 21/07/2025- Reunião via teams com Adri-RSA informado conseguimos seguir com MGDSE e MGCGX com o LIB REG, agora com MGDBC não visto que ainda aguarda assinatura de FCU 21/08/2024- Site inserido na PMTS | [12 empty] | OPERADORA | IMPLANTAÇÃO | FCU0080380 |  |  |  |  | 2G:GDSE1_MG ¦ 3G:WDSE1_MG ¦ 4G:MDSE1_MG ¦ 5G:MDSE1_MG | 79755 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TIM | MGDMT_0002 | CENTRO | 39100-000 |  |  | RUA DAS BICAS, 19 |  | 20506 | -18,240858 | -43,614778 | DIAMANTINA SERRANO | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-07-17 | 2025-01-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | 2024-10-21 | 2025-06-03 | 2024-10-18 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-11-21 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-07-10 | 2024-11-29 | 2025-04-13 | 2024-12-05 | 2024-12-01 | 2025-08-16 | 2025-08-06 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 19/08/2025 | 2024-12-06 | 2025-08-01 | 2024-12-13 12:18 | 2024-11-28 | 2024-11-29 |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-08-31 | 2025-02-19 | 2025-07-23 | 2025-08-31 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 2025-08-04 | 2024-11-02 | 2025-08-04 | 2025-06-25 | 2025-09-01 | 2024-11-09 | 2025-09-18 | 2025-08-04 | 20/10/2025 | 29/08/2025 | 2025-10-20 | 2025-09-24 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGDSE_01 | 2025-11-01 | 2025-08-25 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:14 | 09/04/2025 12:30:14 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 02/09/2025 15:08:30 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526100 | ENG00475809 | MGRUR150959 | MGDEX | RF188404 | IE142088 | DEX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3121605 | DIAMANTINA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-03 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10591.04 | 226467.73 | 237058.77 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 22/07/2025- Alinhado com PMO e Gestão troca de carimbo de 01/09 para 01/07, troca com site MGITN (TX) 02/07/2025- Alinhado com Telequipe retirar 2 FOs (sobra de material site MGCWA que estavam armazenadas no MGCPD) com Thais amanhça 03/07 para reposição. 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/07, queda de junho devido logística retorno após ajuste de tx sincronismo 25/06/2025- Danilo informa que ajuste de tx sincronismo resolvido 21/06/2025- Caldeira-NGSolution via grupo de whatsapp informa Telequipe - Problemas de Sincronismo Multicast, email enviado 20/06/2025- Iago-telequipe informa além do problema com o sincronismo identificamos outro problema no site, o site contem Ratos no gabinete eles roeram 2 fibras no local, vamos precisar de 2 fibra de 100m novas para este site 04/06/2025- Alinhado com PMO meta junho, carimbo alterado de 01/08 para 01/06 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto 26/03/2025- Iago-telequipe informa identificamos 1 fibra já rompida neste material, efetuamos o teste nas 3 fibras antes de efetuar a passagem (video anexo) porem 1 delas não esta funcionando. Poderiam por gentileza verificar? .Danilo informa a Luiz e Antonio Marcos-oem-vivo sobre sinais de vandalismo. Iago-Telequipe informa estamos iniciando hoje o site MGDEX1 o site encontra-se aberto e com muitos sinais de vandalismo, por hora nada que interfira na nossa implantação segue para formalização. 21/08/2024- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077854 |  |  |  |  | 3G:WDEX1_MG ¦ 4G:MDEX1_MG ¦ 5G:MDEX1_MG | 79740 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | DMT002B2 | ZONA RURAL | 39100-000 |  |  | ESTRADA AO DISTRITO DE EXTRAÇÃO A 1 KM, SÍTIO SÃO SEBASTIÃO |  | 84MG000854 | -18,279833 | -43,532333 | DIAMANTINA - EXTRAÇÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-05-17 | 2024-11-22 |  | 2025-07-01 | 2024-12-26 | 2025-06-01 | 2024-12-26 | 2024-10-23 | 2025-04-03 | 2024-10-16 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-11-21 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-05-10 | 2024-11-29 | 2025-04-13 | 2024-12-04 | 2024-12-01 | 2025-06-16 | 2025-03-16 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 13/06/2025 | 2024-12-06 | 2025-06-01 | 2024-12-13 12:18 | 2024-11-28 | 2024-11-29 |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-07-01 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-07-01 | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-07-16 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-06-20 | 2025-03-27 | 2025-07-19 | 2025-03-27 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-07-27 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD011657 | 2025-07-01 | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-07-01 | 2025-10-20 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:14 | 09/04/2025 12:30:14 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 16/06/2025 18:44:27 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526115 | ENG00475805 | MG01786 | MGBOR | RF188419 | IE142103 | BOR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151800 | POÇOS DE CALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 8487.79 | 249238.75 | 257726.54 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 site ativo da margem 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, aguarda tx 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 05/05/2025- Carimbo alterado de 01/05 para 01/10, site fora lista PMO, aguarda TX, TX P SEM PREVISÃO 21/08/2024- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079455 |  |  |  |  | 2G:GBOR1_MG ¦ 3G:WBOR1_MG ¦ 4G:MBOR1_MG ¦ 5G:MBOR1_MG | 79670 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PCD002VV | BORTOLAN SUL | 37718-003 |  |  | ESTRADA BAUXITA, YOORIN FERTILIZANTES |  | 84MG000638 | -21,82775 | -46,645389 | POÇOS DE CALDAS - BORTOLAN | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-06-17 | 2025-01-06 |  | 2025-08-01 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2024-12-16 | 2025-05-04 | 2024-12-12 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2024-12-24 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-06-10 | 2024-12-27 | 2025-04-13 | 2025-01-17 | 2024-12-29 | 2025-07-17 | 2025-03-19 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 30/08/2025 | 2025-01-08 | 2025-07-02 | 2025-01-21 12:17 | 2024-12-31 | 2024-12-27 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-08-01 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-08-01 | 2025-02-17 | 2025-03-27 | 2025-08-16 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-07-25 | 2024-12-23 | 2025-08-19 | 2025-03-28 | 16/07/2025 | 22/07/2025 | 2025-07-16 | 2025-08-25 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-08-29 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD011465 | 2025-08-01 | 2025-10-06 |  | M2025_MGPPX_01 | 2025-09-01 | 2025-07-10 | 2025-07-09 |  | 2025-09-01 | 2025-10-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:13 | 09/04/2025 12:30:13 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 22/07/2025 18:44:16 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526317 | ENG00476025 | MGTAN190078 | MGCFV | RF188622 | IE142306 | CFV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3119401 | CORONEL FABRICIANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  | LOGÍSTICA ¦ ENTREGA EQUIPAMENTO | 2025-08-14 11:08 | VENDOR | LOGÍSTICA | ENTREGA EQUIPAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 286267.34 | 2025.01 | 288292.35 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | CETP | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | NOK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | (25/08/2025) Gabinete previsto para 30/08/2025, podendo antecipar para 29/08/2025 (CETP) 21/08/2025- Em contato com Arnaldo-CETP o mesmo informa obteve acesso e autorizado para semana que vem 13/08/2025- Luciana informa site concluído com energia definitiva - aguardando gabiente CETP previsto para 20/08. Logo lib site ok, solicitado Ericsson priorizar faturamento. Pendente PO de instalador, t2 ainda não gerou PO. (07/08/2025) site concluído com energia definitiva - aguardando gabiente CETP previsto para 12/09 05/08/2025- Luciana informa infra ainda pendente, Icomon já acionada, prevista 01/08/2025- Luciana informa Plinio prometeu RFI 20/08 - gabinete cetp p 12/09 (24/07/2025) site em obra com RFI para 20/08 - gabinete CETP 07/07/2025- Site ATC com RFI P 20/08 com gabinete CETP P 15/07 (18/06/2025) site embargado devido a manifestação popular - previsto liberação do embargo para 15/07 (06/05/2025) aguardando atualização da ATC sobre RFI (site em obra desde o mês 03) - gabinete CETP previsto instalação para 08/07 27/08/2024- Site inserido na PMTS, 5G, escopo antecipação 2025 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-04-09 | FCU0083935 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079161 |  |  |  |  | 4G:MCFV1_MG ¦ 5G:MCFV1_MG | 80646 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 1000 | >100K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | KBF001T2 | GIOVANINI | 35170-102 | N/A |  | RUA GUARAPARI, 578 | KBF001T2 | 84MG004243 | -19,515472 | -42,631778 | CORONEL FABRICIANO GIOVANNINI | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-08-22 13:54 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-03 | 2024-10-01 | 2024-11-12 | 2025-01-17 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 2025-02-16 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 2025-04-17 | 2024-12-19 | 2025-03-07 |  | 2024-12-19 13:59 | 2024-12-22 |  | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 2024-12-19 | 2025-07-15 |  | 2025-01-31 | 2025-07-24 | 2025-07-26 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | 2025-05-17 | 2025-01-31 | 2025-02-27 | 2025-08-02 | 2025-03-05 | 2025-07-28 | 2025-03-09 | 2025-03-07 | 2025-08-09 |  | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-08-06 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 19/08/2025 | 2025-03-17 | 2025-07-02 | 2025-03-17 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-08-13 | 2025-10-12 | 2025-09-06 |  | 2025-07-27 |  | 2025-06-27 |  | 2025-08-03 | 2025-09-21 |  | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-09-24 |  | 2025-08-20 | 2025-09-24 |  | 2025-08-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGCFV_01 | 2025-12-01 | 2025-08-27 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-27 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 20 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:45 | 09/04/2025 12:30:45 | 09/04/2025 12:30:45 | 09/04/2025 12:30:45 | 27/08/2025 10:36:25 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526532 | ENG00476009 | MGQLD240013 | MGTRB | RF188837 | IE142521 | TRB | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 290560.1 | 2025.01 | 292585.11 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK |  | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | SEM INFO | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11, não está na prévia RF lista de outubro. EAP DAR RFI Licenciamento - Implatação - Acelerar 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 27/08/2024- Site inserido na PMTS, 5G, escopo antecipação 2025 | [5 empty] | 2024-09-24 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-05-09 | - | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077570 |  |  |  |  | 4G:MTRB1_MG ¦ 5G:MTRB1_MG | 81286 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | HIGHLINE | MGP-BHO-010 | [5 empty] | MGP-BHO-010 | 84MG004057 | -19,82691 | -44,0045 | BELO HORIZONTE TETRA BRASIL | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Revisar FCU | 2025-06-26 15:47 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-09-24 | 2024-12-03 | 2024-09-24 | 2024-10-14 | 2025-01-17 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 2025-02-16 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2025-04-17 | 2024-11-14 | 2025-04-19 |  | 2024-11-14 08:53 | 2024-11-30 |  | 2024-11-14 | 2024-11-30 | 2024-11-14 | 2025-08-13 |  | 2025-01-28 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 2025-05-17 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-08-02 | 2025-04-17 | 2025-08-25 | 2025-04-24 | 2025-04-19 | 2025-08-09 |  | 2025-07-11 | 2025-01-28 |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-08-29 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 02/09/2025 | 2025-06-16 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | 2025-09-05 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-08-31 | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | 2025-09-11 |  | 2025-07-30 |  | 2025-09-18 | 2025-09-21 |  | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGTRB_01 | 2025-12-01 | 2025-03-13 |  |  | 2025-12-01 | 2025-03-13 |  | [N] | [S] | AMARELO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE) |  | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 12 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:42 | 09/04/2025 12:30:42 | 09/04/2025 12:30:42 | 09/04/2025 12:30:42 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526543 | ENG00476020 | MGQLD240024 | MGHVL | RF188848 | IE142532 | HVL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 347550.4 | 2025.01 | 349575.41 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 14/08/2025- Luciana informa infra ATC finalizada (12/08/2025) obra sendo finalizada com previsão de RFI para 15/08 - gabinete previsto para 19/08 31/07/2025- Danilo informa via teams ATC passou pro Gui o RFI pra 20/8. Site do Hauck. (28/07/2025) site em mobilização - previsto RFI para 31/08 - condominio com restrições de dias e horários para obra 24/07/2025- Alerado carimbo de 01/10 para 01/08, lista recebida batimento com tx e pmo de agosto (17/06/2025) majoração de valor sendo negociação com area de aquisição - possivel queda do candidato se não houver aprovação de valor 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 15/04/2025- PO COMPLEMENTAR OK gabinete vendor 09/04/2025- Gustavo-NGSolution informa que foi acionado por Fabio Chagas-enginfra para revisão de WR considerando gabinete vendor e WR/PI/BOQ já finalizados 27/08/2024- Site inserido na PMTS, 5G, escopo antecipação 2025 | [5 empty] | 2024-09-04 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-04-09 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0079969 |  |  |  |  | 4G:MHVL1_MG ¦ 5G:MHVL1_MG | 80703 | 4G_1800(348891064) ¦ 4G_2100(348891064) ¦ 5G_3500(348891060) | 4G_1800(SEM PENDENCIA) ¦ 4G_2100(SEM PENDENCIA) ¦ 5G_3500(SEM PENDENCIA) | 4G_1800(####Site OK sem pendencias#### ) ¦ 4G_2100(####Site OK sem pendencias#### ) ¦ 5G_3500(####Site OK sem pendencias#### ) | 1 | 4G_1800(Fechado) ¦ 4G_2100(Fechado) ¦ 5G_3500(Fechado) | [S] | GREENFIELD | [S] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | BLH122TM | MINAS BRASIL | 31999-999 |  |  | RUA JACUTINGA 783 MINAS BRASIL S/N | BLH122TM | 84MG004168 | -19,915 | -43,990278 | BELO HORIZONTE VILA LORENA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Elaborar/ anexar kit | 2025-08-21 19:43 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-12-03 | 2024-11-03 | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 2025-01-17 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2025-03-18 | 2025-01-22 | 2025-03-27 |  | 2025-01-21 09:21 | 2025-01-29 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-04-03 |  | 2025-03-14 | 2025-04-12 | 2025-06-26 | 2025-03-21 | 2025-03-13 | 2025-04-17 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-07-03 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-07-10 |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 19/08/2025 | 2025-07-28 | 2025-06-02 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-04-15 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 2025-04-22 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGHVL_01 | 2026-05-01 | 2025-08-29 |  |  | 2026-05-01 | 2025-08-29 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:30:44 | 09/04/2025 12:30:44 | 09/04/2025 12:30:44 | 09/04/2025 12:30:44 | 27/08/2025 18:46:37 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526592 | ENG00476273 | MGRUR140023 | MGIPA | RF188897 | IE142605 | IPA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3109006 | BRUMADINHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | ZELADORIA ¦ PRESENÇA ANIMAIS SILVESTRES | 2025-07-07 17:08 | IMPLANTAÇÃO | ZELADORIA | PRESENÇA ANIMAIS SILVESTRES | ROLLOUT_2025 | 2024-08-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 86939.07 | 8563.85 | 95502.92 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE |  | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 117737.44 |  |  | 2025 | COBERTURA DEDICADA | Vale Brumadinho Digital 2025 | B2B |  |  | 2024 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/BRUMADINHO VALE/DEDICADO | QUEDA | COBERTURA DEDICADA | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 14.02 TLF - DETENTORA - ZELADORIA | 06/08/2025- Aguarda abandono voluntário do ninho presente na EV ou a sua retirada pela Sharing (SBA), que depende da renovação da licença ambiental, para assim solicitar a retirada do ninho. Esta licença também é impeditiva para a instalação / ativação dos equipamentos de RF e não temos previsão de resposta pela Prefeitura 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09 ninho de gavião no site 04/07/2025- Atividades paralisadas devido ninho de gavião na torre, SBA acionada e monitorando. Leonardo-SBA informa Houve um equívoco da minha parte, confundi com outro site. BR57141-A – Ninho está habitado na EV, vamos acompanhar até que a Ave abandone a torre. Aretha solicita Keila emitir uma guia de expedição para os equipamentos a serem desinstalados em MGIPA (3 antenas e 1 DUs) 02/07/2025- Aretha reforça com vendors site da lista de obras do projeto Brumadinho. A execução desses obras em campo precisam de autorização prévia da Vale, acompanhamento de TST in loco e serão auditadas pela Vale e pelo Ministério público de MG. Congelado implantação - Orçamento B2B 24/03/2025- Carimbo alterado de 01/04 para 01/08 devido Congelado implantação - Orçamento B2B - Pendente apenas PO - tx existente 21/03/2025- Congelado implantação - Orçamento B2B 18/03/2025- Na PMTS veio como Cancelado Implantação por Orçamento B2B, MGIPA projeto vale brumadinho 12/11/2024- Carimbo alterado de 30/12/2024 para 01/03/2025 devido ainda estar em vistoria, pendente abertura SCI sem previsão 05/11/2024- Pendente vistoria, envio de WR, risco ano devido compartilhamento sem previsão, pendente abertura de SCI 06/11/2024- Vanessa-B2B informa que não está no escopo do B2B, verificar com o Time de RF 30/08/2024- Site inserido na PMTS, ESCOPO 2024, Projeto B2B, Brumadinho | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080474 |  |  |  |  | 3G:WIPA1_MG ¦ 4G:MIPA1_MG | 79803 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR57141-A | PIEDADE DE PARAOPEBA | 35460-000 |  |  | RUA PREFEITO MACIEL, 920 |  | 84MG000964 | -20,169611 | -44,01875 | BRUMADINHO - PIEDADE DO PARAOPEBA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-02-09 | 2025-07-17 | 2025-02-03 |  | 2025-08-31 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-03-17 | 2025-01-03 | 2025-06-03 | 2025-01-13 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-07-10 | 2025-02-07 | 2025-04-14 | 2025-02-14 | 2025-02-09 | 2025-08-16 | 2025-06-04 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 03/07/2025 | 2025-01-28 | 2025-08-01 | 2025-02-07 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-08-31 | 2025-02-24 | 2025-05-19 | 2025-08-31 | 2025-05-19 | 2025-07-11 | 2025-09-15 | 2025-07-11 | 2025-01-31 |  | 2025-05-05 |  | 2025-02-07 | 2025-09-18 |  |  |  | 2024-10-29 | 2025-09-24 | 2024-10-29 | 2025-10-07 | 2025-09-26 |  | 2025-10-07 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + SWAP | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_MGBSM_01 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 4 | 54 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:34:29 | 04/04/2025 12:34:29 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:34:29 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG526597 | ENG00476280 | MGDED240006 | MGKRA | RF188902 | IE142610 | KRA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3109006 | BRUMADINHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2025-07-07 17:08 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2025 | 2024-08-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700, 4G:1800 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 135158.29 | 0 | 135158.29 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | COBERTURA DEDICADA | Vale Brumadinho Digital 2025 | B2B |  |  | 2024 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/BRUMADINHO VALE/DEDICADO | QUEDA | COBERTURA DEDICADA | INTEGRAR | 07. INSTALAÇÃO | 05.04 TLF - LICENCIAMENTO | 06/08/2025-- Aguarda renovação da licenciamento urbanístico, que está em análise pela Prefeitura. Já o licenciamento Ambiental, aguardamos a confirmação da Sharing (IHS) sobre a necessidade ou não de renovação do mesmo. 22/07/2025- Alinhado com PMO e Gestão troca de carimbo de 01/07 para 01/08, troca com site MGXAG (rollout) devido MGKRA ainda em licenciamento e pendente pontos para equipe trabalhar como banheiro 02/07/2025- Aretha reforça com vendors site da lista de obras do projeto Brumadinho. A execução desses obras em campo precisam de autorização prévia da Vale, acompanhamento de TST in loco e serão auditadas pela Vale e pelo Ministério público de MG. 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/07, lista PMO JULHO (29/04/2025) site em mobilização - previsto inicio de obra para 05/05 e RFI dia 30/05. EM LICENCIAMENTO (14/04/2025) em validação de FCU pela Vivo - pode entrar em obra em paralelo ao licenciamento - previsto inicio de obra dia 28/04 e RFI para 30/05 (17/03/2025) IHS finalizando a junção de documentos para protocolo, pois questionaram a prefeitura sobre alguns itens do checklist, a previsão para que ocorra o protocolo é para próxima semana 08/10/2024- Alterado carimbo de 01/12 para 01/08/2025, devido previsão de RFI P 10/07/2025, alinhado com a gestão. Projeto B2B cobertura dedicada 30/08/2024- Site inserido na PMTS, ESCOPO 2024, Projeto B2B Cobertura dedicada | [5 empty] | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-28 | FCU0080413 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080412 |  |  |  |  | 4G:TKRA1_MG | 80692 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | IHS | 31060064 | [5 empty] | 31060064 | 84MG004189 | -20,0853 | -44,040661 | BRUMADINHO CASA BRANCA RECANTO DA ALDEIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-07-14 16:20 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-09-13 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2024-12-30 | 2025-01-21 | 2025-02-16 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-04-17 | 2025-01-31 | 2025-03-21 |  | 2025-01-31 16:56 | 2025-01-31 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-09-21 |  | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-07-26 | 2025-03-07 | 2025-02-14 | 2025-05-17 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2025-08-02 | 2025-03-19 | 2025-10-03 | 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-08-09 |  | 2025-03-28 | 2025-05-05 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 2025-06-02 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 16/05/2025 | 2025-03-30 | 2025-07-02 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-08-31 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-09-04 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-09-06 | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 2025-07-24 | 2025-06-11 |  | 2025-10-26 | 2025-09-21 |  | 31/08/2025 |  | 2025-08-31 | 2025-09-24 |  | 2025-10-02 | 2025-09-24 |  | 2025-10-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD013821 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-07-31 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 65 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:34:30 | 04/04/2025 12:34:30 | 04/04/2025 12:34:30 | 04/04/2025 12:34:30 | 18/08/2025 14:59:59 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG528814 | ENG00478505 | MGDED240026 | MGEUO | RF191123 | IE144827 | EUO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3143302 | MONTES CLAROS | NÃO |  | [N] | Indoor/Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 13.AQS+PO+OBRA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-22 10:07 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 138834.98 | 0 | 138834.98 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK |  | OK | NOK | OK | 0 |  |  | 2024 | COBERTURA DEDICADA | Dedicado 2024 | B2B | Projeto Dedicado Cliente Eurofarma - 02 setores outdoor e 01 com SI Indoor | Projeto Dedicado Cliente Eurofarma - 02 setores outdoor e 01 com SI Indoor | 2024 | 2025 | 25_COBERTURA DEDICADA |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/DEDICADO | RISCO | B2B | SEM INFO | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 18/08/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10 devido capex e sla de infra rosenberger. Gabriel-Rosenberger informa site indoor e outdoor, no qual o sistema outdoor aguarda licenciamento, B2B indaga se é possível seguir com o indoor em paralelo ao outdoor 07/07/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09 devido falta de CAPEX e SLA de infra Rosenberger. Priscila-B2B informa no aguardo do pleito para a liberação orçamentaria. REQ de RF recebidas porém pendente CAPEX para seguir com emissão. Thais cobra Gabriel-Rosenberger sobre envio de T2 e o mesmo informa enviará amanhã 08/07, a princípio SLA de infra rosenberger 4 a 5 semanas após início. Pendente envio de REQ Rosenerger. 08/06/2025- Priscila-B2B solicitando a criação do PEP. Ricardo-B2B solicita Marcinha criação do ID financeiro. 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/08, refino agosto 16/04/2026- Projeto B2B COBERTURA DEDICADA EUROFARMA,projeto executivo aprovado, mas ainda pendente comodato, aguardando documentação do cliente. RFI P 01/07 4/02/2025- Cliente solicitou ajustes no projeto executivo (pend formalização) 28/01/2025- Projeto executivo aprovado por Eng Infra e RF - Em aprovação cliente (Em agendamento de reunião com cliente para prosseguir com a aprovação DL 30/01) - Recebido datasheet do equipamento - Licenciamento: Cobrado status nesta data 21/01/2025- Projeto executivo aprovado por Eng Infra e RF - Em aprov. cliente DL(20/01) - Recebido datasheet do equipamento - Licenciamento: Cobrado status nesta data 16/01/2025- Projeto Executido aprovados por Eng Infra e Eng RF - Em aprovação cliente (DL 20/01) - Recebido datasheet do equipamento - Licenciamento: cobrado status nesta data 07/01/2025- Maximiliano-Rosenberger envia o Datasheet da Antena Outdoor em complemento ao projeto enviado do Cliente Eurofarma 13/12/2024- Maximiliano-Rosenberger envia projeto executivo do Cliente Eurofarma Montes Claros, para análise e aprovação 03/12/2024- Arnaldo-Eng-RF informa No que se refere a predição de cobertura para os ambientes indoor, estamos de acordo por RF. Necessário nos enviar a T2 para análise orçamentária pelas áreas envolvidas (RF, Tx e Infra). 29/11/2024- Maximiliano-Rosenberger envia as predições do cliente Eurofarma Montes Claros para análise e aprovação, favor encaminhar para o responsável. 27/11/2024- Rubens-Rosenberger informa Previsto a entrega das predições indoor até amanhã dia 28/11, em paralelo estamos elaborando o projeto outdoor que não depende das predições indoor. Podemos prever a entrega do projeto outdoor para dia 04/12. 14/10/2024- Thais cobra Rosenberder sobre confirmação da data de vistoria. 11/10/2024- Celia-b2b solicita Rosenberger confirmar Vistoria Técnica na data de 05/11 e informa sobre a vistoria "Caso a atividade seja somente andar pelo ambiente, sem acesso a estruturas como: altura, escadas, andaimes.... os colaboradores podem acessar como visitante, respeitando o período para este tipo de liberação". Celia-B2B envia plantas enviadas pela cliente, coloquei em uma pasta no OneDrive e compartilhei com vocês "Como visitante não precisa de documentação, somente o RG. O gestor do contrato de vocês da Eurofarma que deve fazer a solicitação" 10/10/2024- Celia-B2B informa Eurofarma tem disponibilidade para Vistoria Técnica no dia 05/11 (terça-feira), pois precisam fechar com pelo menos 15 dias de antecedência a compra das passagens, uma vez, que alguns funcionários da Eurofarma SP, irão se deslocar para Montes Claros, para acompanhar esta etapa. Solicitamos as plantas em DWG, porém ainda não foram enviadas. Segue anexo a lista de documentos para acessar a Eurofarma. 08/10/2024- Michelle-B2B cobra data da vistoria e as plantas para Celia-B2B 03/08/2024- Thais solicita Rosenberger disparar e informar data para vistoria no site, solicita ao B2B as plantas em DWG e enviar os procedimentos de acesso 17/09/2024- Site inserido na PMTS, B2B cobertura dedicada | [5 empty] | 2024-10-14 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-09-18 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | PRÓPRIO | 01-(TLF ENG) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | 81315 | [5 empty] | [N] | INDOOR? | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 100 | >200K | 38 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | MGEUO | ZONA RURAL | 39401-002 | - |  | ESTRADA DA PRODUÇÃO S/N | Não informado | 84MG004298 | -16,640556 | -43,813611 | MONTES CLAROS EUROFARMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(LOCAL INDICADO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | OBRA EM ANDAMENTO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-10-14 | 2025-03-05 | 2024-10-14 | 2025-07-01 | 2025-04-19 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 2025-09-30 | 2025-07-18 |  | 2025-03-08 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-06-14 |  | 2025-02-20 | 2025-06-23 | 2025-10-26 | 2025-02-20 |  | 2025-08-17 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2025-11-02 | 2025-03-06 | 2025-06-28 | 2025-03-30 | 2025-03-08 | 2025-11-09 |  | 2025-03-31 | 2025-05-05 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-08-19 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 18/08/2025 | 2025-03-07 | 2025-10-02 | 2025-03-04 |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-12-01 |  | 2025-09-19 | 2025-12-05 |  | 2025-12-08 | 2025-12-07 |  | 2025-07-12 |  | 2025-06-26 |  | 2025-07-19 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2025-08-20 | 2025-12-25 |  | 2025-08-21 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 06.Contratação(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 06.Contratação,12.Envio T2,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 06.Contratação(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 06.Contratação | RSO_CONTRATACAO | VERDE | 30 | 6 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:35:47 | 04/04/2025 12:35:47 | 04/04/2025 12:35:47 | 04/04/2025 12:35:47 | 04/04/2025 12:35:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG528822 | ENG00478512 | MGREG240017 | MGALU | RF191131 | IE144835 | ALU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3152170 | PONTO DOS VOLANTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 40112.37 | 1620 | 41732.37 | ANÁLISE |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório | Altura de TX=60m. Localidade SGMU: 36421, localizada no setor censitário (IBGE 2010): 315217020000009 | Localidade SGMU: 36421, localizada no setor censitário (IBGE 2010): 315217020000009 | 2024 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VMG-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | (21/08/2025) RFI validado com gabinete instaldo e energia provisória (autorizado pelo Guilherme) (18/08/2025) aguardando retorno da IHS referente a energia (27/07/2025) obra finalizada com gabinete instalado e energia provisória - definitiva prevista para 30/07 - solicitado para engenharia acionar fornecedor para executar a proteção do esteiramento (contrato antigo da IHS não tem proteção) (21/07/2025) já finalizou a concretagem - em processo de montagem (09/06/2025) aguardando validação da FCU pela Vivo - previsto inicio de obra dia 30/06 2 RFI 30/07 (29/04/2025) aguardando FCU (previsto enviar 05/05) - previsto RFI para 30/06 17/09/2024- Site inserido na PMTS, projeto regulatorio 2300 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-09-24 | FCU0080067 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080065 |  |  |  |  | 4G:MALU1_MG | 80728 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | MARCIA | IHS | 33050072 | ZONA RURAL | 39615-000 | N/A |  | FAZENDA DUAS BARRAS | 33050072 | 84MG004185 | -17,02764 | -41,3572 | PONTO DOS VOLANTES ASTRALUTA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Liberar RFI | 2025-06-24 09:05 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-03 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 2025-01-17 | 2024-10-20 | 2024-11-05 | 2025-02-16 | 2024-10-29 | 2025-01-15 | 2025-04-17 | 2025-01-15 | 2025-04-19 |  | 2025-01-23 09:45 | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-06-15 |  | 2025-03-20 | 2025-06-24 | 2025-07-26 | 2025-04-14 | 2025-03-21 | 2025-05-17 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-08-02 | 2025-04-17 | 2025-06-27 | 2025-04-24 | 2025-04-19 | 2025-08-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-08-19 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 22/07/2025 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 2025-09-06 |  | 2025-07-14 |  | 2025-07-24 |  | 2025-07-21 | 2025-09-21 |  | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-27 | 2025-09-24 |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013802 | 2025-09-01 | 2025-08-30 | [6 empty] | 2025-09-01 | 2025-08-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 15 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:32:39 | 09/04/2025 12:32:39 | 09/04/2025 12:32:39 | 09/04/2025 12:32:39 | 14/08/2025 16:53:19 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG529450 | ENG00479408 | MG01253 | MGTIB | RF191763 | IE145469 | TIB | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3146107 | OURO PRETO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 19.MOB. OBRA | RISCO META | ACESSO ¦ ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 93116.65 | 11257.46 | 104374.11 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | ATIVAR | 05. RFI | 02.04 TLF - ACESSO | 29/07/2025- Alterado carimbo de 01/08 ara 01/09. Devido acesso crítico VALE 30/04/2025- Alterado carimbo de 03/05 para 01/08, site acesso crítico VALE (19/02/2025) aguardando liberação de acesso Vale (solicitado ajuda da Ana Julia) 6/12/24: Retirado LIB Site. VIVO em crise de acesso com a Vale (05/12/2024)Infra TEL na Vale solicitou preenchimento de novo formulário e ainda não liberou acesso 19/11/2024- Retornado para 01/12 devido po ok, pendente infra que será puxada, site para atendimento VALE suprir TX site MGMMF 12/11/2024- Alterado carimbo de 01/02/2025 para 01/01/2025 31/10/2024- Giovanna-Ericsson informa que seguirão com WR sem realizar vistoria 08/10/2024- Site inserido na PMTS, escopo 2024, para atendimento a VALE, suprir TX | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GTIB1_MG ¦ 3G:WTIB1_MG ¦ 4G:TTIB1_MG | 80856 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGTIB | ZONA RURAL | 35420-000 |  |  | MINA TIMBOPEBA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE |  | 980 | -20,266942 | -43,516108 | OURO PRETO - TIMBOPEBA | 2G:900¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | ACESSO ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-06-13 | 2025-08-17 | 2024-10-11 |  | 2025-10-01 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 2024-11-04 | 2025-07-04 | 2024-04-11 | 2025-04-01 | 2025-08-03 | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-18 | 2025-08-10 | 2024-06-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-06-13 | 2025-09-16 | 2025-03-15 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 04/07/2025 | 2024-04-26 | 2025-09-01 |  | 2024-04-18 | 2024-06-11 |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  | 2025-10-09 | 2025-10-16 |  | 2024-11-14 |  | 2025-02-20 |  | 2024-11-21 | 2025-10-19 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-10-25 | 2024-11-29 | 2025-08-21 | 2025-10-27 |  | 2025-08-16 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERDE | 15 | 5 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:32:53 | 09/04/2025 12:32:53 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:32:53 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG529485 | ENG00479203 | MGIND220004 | MGMTH | RF191798 | IE145504 | MTH | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3162500 | SÃO JOÃO DEL REI | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 163201.22 | 3544.16 | 166745.38 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VMG-ACM063-25 | MARKETING/OUTROS | INDOOR/BASICO | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 05. RFI | 05.03 TLF - COMPARTILHAMENTO | 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 11/08/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/12, após análise baseline tav 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/12 para 01/10, envio lista meta outubro. EAP WR sem compartilhamento 24/01/2025- Alterado carimbo de 01/05 para 01/07, TAV BL nov 08/01/2025- Retirado do congelado Congelado Implantação - Aprovação de BP 08/10/2024- Site inserido na PMTS, escopo antecipação 25, 5G | [5 empty] | 2023-02-10 |  |  | 2022-12-28 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  |  |  |  | 4G:TMTH1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | INDOOR? | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | MGJDL007IN | MATOZINHOS | 36305-146 | SHOPPING PÁTIO MATOZINHO |  | AVENIDA JOSUÉ DE QUEIRÓS,332 | MGJDL007IN | 84MG003737 | -21,131203 | -44,236322 | SÃO JOÃO DEL REI SHOPPING MATOZINHOS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-05-09 |  | 2023-05-09 | 2023-05-10 |  | 2023-05-10 | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2025-03-02 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-09-03 | 2025-01-28 | 2025-06-17 | 2025-10-03 | 2025-02-15 |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-10-10 | 2025-02-28 | 2025-06-29 | 2025-03-20 | 2025-03-02 | 2025-11-16 | 2025-08-05 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 06/05/2025 | 2025-03-02 | 2025-11-01 | 2025-03-04 12:15 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-12-01 | 2025-04-30 | 2025-10-20 | 2025-12-01 |  | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  | 2025-04-26 |  |  |  | 2025-05-03 | 2025-12-19 |  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2025-08-22 | 2025-12-25 | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_MGMTH_01,M2025_MGDCT_01 | 2025-12-01 | 2025-07-30 | 2025-07-29 |  | 2025-12-01 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),20.TX(VERDE) | 15.Abert SCI,19.Instalação,21.Integração | VERDE | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:37:48 | 04/04/2025 12:37:48 | 04/04/2025 12:37:48 | 04/04/2025 12:37:48 | 22/08/2025 11:31:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG529683 | ENG00479200 | MGTAV240004 | MGLIQ | RF191996 | IE145702 | LIQ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-12 15:09 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK | NOK | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VMG-ACM063-25 | MARKETING/OUTROS | INDOOR/BASICO | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 11/08/2025- Alterado carimbo de 31/12 para 01/02/26, após análise de baselinet TAV, eap VISTORIA Congelado Implantação - Aprovação de BP 08/01/2025- Carimbo alterado de 01/04/25 para 31/12/25 devido congelado implantação aprovação de BP 08/10/2024- Site inserido na PMTS, escopo antecipação 25, 5G BH | [5 empty] | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-19 |  |  |  | SHARING | OBTENÇÃO DE SITES | INDOOR |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-BHE-01503-DAS | [6 empty] | 84MG004357 | -19,9349 | -43,92419 | BELO HORIZONTE LIFE CENTER INDOOR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) | PENDENTE SCI |  | ABERTURA SCI | 14.SINERGIA SN | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 2026-01-14 | 2025-12-15 |  | 2025-10-07 | 2026-01-29 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-11-01 |  | 2026-01-05 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2025-12-08 |  | 2026-01-24 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-03-11 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | [5 empty] | 2026-01-20 | 2025-12-30 |  |  |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | 2026-01-29 |  | 2026-01-12 | 2026-01-29 |  | 2026-01-12 | 2026-02-13 |  | 2026-02-16 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-16 |  | 31/10/2025 |  | 2025-10-31 | 2026-02-22 |  | 2026-01-22 | 2026-02-24 |  | 2026-01-22 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGLIQ_01 | 2026-06-01 | 2025-08-21 |  |  | 2026-06-01 | 2025-08-21 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,19.Instalação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 147 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:37:47 | 04/04/2025 12:37:47 | 04/04/2025 12:37:47 | 04/04/2025 12:37:47 | 04/04/2025 12:37:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG529750 | ENG00479424 | MG00830 | MGMSA | RF192063 | IE145775 | MSA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3140001 | MARIANA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO META | ACESSO ¦ ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | 2025-04-08 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | ESCALONAMENTO INSTITUCIONAL/COMERCIAL | ROLLOUT_2025 | 2024-10-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 22825.29 | 67449.37 | 90274.66 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | NOK | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | ATIVAR | 07. INSTALAÇÃO | 02.04 TLF - ACESSO | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/09 acesso crítico Vale/Samarco e prioridade escopo B2B VALE 01/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, fechamento meta julho, escopo compromisso, lista de 26/06, acesso crítico vale 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/05, site acesso crítico Vale 03/04/2025- Alinhado entregar material na central de Pouso Alegre, atividade alinhada entre Ericsson e Icomon, recebedor Lavinas. Devido acesso crítico VALE 01/04/2025- Carimbo alterado de 03/03 para 03/05, acesso crítico Vale 24/01/2025- Guilherme Mesquita via email Solicitação de mudança_sites MG_14.01 concorda TX para alterar carimbo de fev para mar. 21/01/2024- Alterado carimbo de 01/02 para 01/03 alinhado regional como meta mar 6/12/24: Retirado LIB Site. VIVO em crise de acesso com a Vale 19/11/2024- Retornado para 01/12 devido LIB SITE OK, po e infra ok, site para atendimento VALE suprir TX site MGMMF 16/10/2024- Site inserido na PMTS, escopo 24, para atendimento a VALE, suprir TX | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GMSA1_MG ¦ 3G:WMSA1_MG ¦ 4G:TMSA1_MG | 80911 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGMSA | ZONA RURAL | 35420-000 |  |  | MORRO TORRE 21 NA MINA DA CIA VALE DO RIO DOCE |  | 1145 | -20,208719 | -43,500281 | MARIANA - SAMARCO | 2G:900¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-13 | 2025-07-17 | 2024-10-21 |  | 2025-08-31 | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 | 2024-11-07 | 2025-06-03 | 2024-07-11 | 2025-04-01 | 2025-07-03 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-07-10 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-08-16 | 2025-03-04 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-15 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 30/08/2025 | 2024-07-26 | 2025-08-01 | 2024-11-11 | 2024-07-18 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-08-31 | 2024-11-12 | 2025-01-17 | 2025-08-31 | 2025-01-17 | 2025-04-07 | 2025-09-15 | 2025-04-07 | 2024-11-17 |  | 2025-02-05 |  | 2025-06-30 | 2025-09-18 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-09-24 | 2024-11-29 | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 147 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:32:54 | 09/04/2025 12:32:54 | 03/09/2025 08:45:48 | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:32:54 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580004 | ENG00480367 | MGCDZ140022 | MGGON | RF193269 | IE146946 | GON | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118007 | CONGONHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 99255.75 | 152750.07 | 252005.82 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | 5G | ATIVAR |  |  | 11/07/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma informado vendor solicitar acesso como manutenção se na da solicitação de acesso status sci ainda estiver como liberado reg. Antes previsão era 28/07 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de sem previsão para 28/07 06/01/2025- Site inserido na PMTS em 27/12/2024, escopo rollout_2025, projeto 5G, mas não está informando o município. Carimbo 01/06/2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084504 |  |  |  |  | 3G:WGON1_MG ¦ 4G:MGON1_MG ¦ 5G:MGON1_MG |  | 5G_3500(348725279) | 5G_3500(@Cadastro - Sharing SCIENCE) | 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) | 3 | 5G_3500(Tramitado) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | GRAND PARK | 36415-000 | EM FRENTE AO 207 |  | RUA JOSÉ CUPERTINO GUERRA, EM FRENTE AO 207 |  | 84MG001309 | -20,498669 | -43,868189 | CONGONHAS - NOVO SANTO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-05-07 | 2025-06-17 | 2025-05-12 |  | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 2025-04-15 | 2025-11-04 | 2025-06-03 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-10 | 2025-05-05 | 2025-10-31 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-03-17 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 16/08/2025 | 2025-05-14 | 2025-07-02 | 2025-05-15 13:05 | 2025-05-06 | 2025-05-05 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGGON_01 | 2026-02-01 | 2025-08-14 |  |  | 2026-02-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:34:30 | 09/04/2025 12:34:30 | 09/04/2025 12:34:30 | 09/04/2025 12:34:30 | 18/08/2025 16:52:53 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580005 | ENG00480368 | MG01572 | MGCGX | RF193270 | IE146947 | CGX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118007 | CONGONHAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA | RISCO META | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | 2025-09-01 18:11 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AGING COMPARTILHAMENTO | LIBERAÇÃO COMPARTILHAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 246720.75 | 1924.16 | 248644.91 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. TIPO 08 | STEP 3 | ELTEK | GAB. TIPO 08 | OK | OK |  | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | RISCO | 5G | ATIVAR | 06. ENTREGA | 14.02 TLF - DETENTORA - ZELADORIA | 01/09/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/09, queda agosto, devido compartilhamento e zeladoria abelha 18/08/2025- Carlos Inglez-QMC informa site especial da QMC na qual estamos buscando junto a VIVO o acodo comercial para que possamos fazer os ajustes corretos para adequar a infra para o 5G da VIVO. Entretanto ainda não houve aprovação comercial da VIVO para sequencia deste projeto e adequação do site. A QMC irá trabalhar na limpeza do site, mas até que a VIVO aprove a negociação comercial deste site não há autorização para instalação do 5G neste site. Coloco no loop o @Thiago De Carvalho que poderá dar mais detalhes sobre a evolução dos processos dos sites especiais. Thiago-icomon informa equipe realizou vistoria em 15/08 e há abelhas no poste, necessita zeladoria. Prazo defabricação do cuporte de cinta 12 dias, o que dá para fazer é acelerar instalação em suporte provisório e quando o da cinta estiver ok, relalizar o remanejamento definitivo 13/08/2025-Luciana informa infra necessita de infra, Thiago-icomon irá realizar vistoria amanhã 14/08, enviar nova req para cinta no poste, 12 dias para fabricação. 31/07/2025- Danilo informa via teams ATC passou pro Gui o RFI pra 20/8. Site do Hauck. (28/07/2025) site em mobilização - previsto RFI para 31/08 - condominio com restrições de dias e horários para obra 24/07/2025- Alerado carimbo de 01/10 para 01/08, lista recebida batimento com tx e pmo de agosto (17/06/2025) majoração de valor sendo negociação com area de aquisição - possivel queda do candidato se não houver aprovação de valor 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 15/04/2025- PO COMPLEMENTAR OK gabinete vendor 09/04/2025- Gustavo-NGSolution informa que foi acionado por Fabio Chagas-enginfra para revisão de WR considerando gabinete vendor e WR/PI/BOQ já finalizados 27/08/2024- Site inserido na PMTS, 5G, escopo antecipação 2025 | [5 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087288 |  |  |  |  | 3G:WCGX1_MG ¦ 4G:MCGX1_MG ¦ 5G:MCGX1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC |  | VILA ANDREZA | 36415-000 |  |  | AVENIDA SARDENHA, 315 | BR-MG-BVJ-02336-QMC | 84MG000488 | -20,503444 | -43,843022 | CONGONHAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-07-22 |  | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-11-22 | 2025-08-04 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-04-15 | 2025-11-09 | 2025-07-03 | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-11-07 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-08-16 |  |  | 2025-04-15 | 2025-03-17 | 2025-05-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 14/08/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-01 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-10-14 | 2025-09-15 |  | 2025-12-02 |  | 2025-07-18 |  | 2025-12-09 | 2025-09-18 |  | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-08-12 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | AMARELO | 30 | 34 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:34:30 | 09/04/2025 12:34:30 | 09/04/2025 12:34:30 | 09/04/2025 12:34:30 | 12/08/2025 13:37:45 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580044 | ENG00480410 | MG01649 | MGCFK | RF193309 | IE146986 | CFK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  | 2025-05-26 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 25296.53 | 207092.03 | 232388.56 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | 5G | ATIVAR |  |  | 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido já ter atingindo num min jul - seria oportunidade julho 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 07/05/2025- Compartilhamento liberado reg na RS, desta forma, orientado vendor de RF solicitar acesso como manutenção, caso no dia da solicitação de acesso status da SCI não se altere para apenas liberado (30/04/2025) infra pendente: suporte (TEL) (03/04/2025) aguardando WR (14/03/2025) WR em avaliação 06/01/2025- Site inserido na PMTS em 27/12/2024, escopo rollout_2025, projeto 5G, mas não está informando o município. Carimbo 01/06/2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083832 |  |  |  |  | 2G:GCFK1_MG ¦ 3G:WCFK1_MG ¦ 4G:MCFK1_MG ¦ 5G:MCFK1_MG |  | 5G_3500(347853026) | 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) | 14 | 5G_3500(Tramitado) | [S] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS |  | CONJUNTO TAQUARIL | 30290-220 |  |  | RUA CÉU AZUL, 10 |  | 84MG000697 | -19,911917 | -43,873778 | SABARÁ - BELO HORIZONTE CAETANO FURQUIM | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 08.EM ACEITE |  |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-04-16 | 2025-06-17 | 2025-04-25 |  | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 2025-08-08 | 2025-04-03 | 2025-05-04 | 2025-04-03 | 2025-11-04 | 2025-06-03 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 2025-04-14 | 2025-10-31 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 19/08/2025 | 2025-04-24 | 2025-07-02 | 2025-07-03 12:16 | 2025-04-16 | 2025-04-14 |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-14 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-06 | 2025-11-12 | 2025-08-08 | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-08 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 2025-03-03 | 2025-08-25 | 2025-03-03 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | COLOCALIZADO,FO APAGADA + REUSO FO,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGCFK_01,M2024EST_MGJTQ_01,M2023EST_MGBHP_01,M2024_MGFLR_01 | 2025-11-01 | 2025-07-30 | 2025-07-29 |  | 2025-11-01 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | AMARELO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:34:37 | 09/04/2025 12:34:37 | 09/04/2025 12:34:37 | 09/04/2025 12:34:37 | 09/04/2025 12:34:37 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580045 | ENG00480411 | MG00890 | MGNUC | RF193310 | IE146987 | NUC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 22.DAR RFI |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 245220.41 | 18541.21 | 263761.62 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | 05. RFI | 08.02 TLF - TX | 06/08/2025- Na RSA previsão de compartilhamento alterada de 22/08 para 09/09 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 14/05/2025- Alterado na RSA previsão de compartilhamento de sem previsão para 01/07 06/01/2025- Site inserido na PMTS em 27/12/2024, escopo rollout_2025, projeto 5G, mas não está informando o município. Carimbo 01/06/2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084515 |  |  |  |  | 2G:GNUC1_MG ¦ 3G:WNUC1_MG/WNUC3_MG ¦ 4G:TNUC1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA |  | NAÇÕES UNIDAS | 34590-180 |  |  | RUA ÁUSTRIA, 290 |  | 568 | -19,878776 | -43,86368 | SABARÁ - NAÇÕES UNIDAS | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-05-09 | 2025-08-17 | 2025-05-12 |  | 2025-10-01 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-08-19 | 2025-04-03 | 2025-07-04 | 2025-04-03 | 2025-11-04 | 2025-08-03 | 2025-05-06 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-08-10 | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-09-16 |  | 2025-05-14 | 2025-04-30 | 2025-03-17 | 2025-05-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 02/09/2025 | 2025-05-21 | 2025-09-01 | 2025-05-15 13:05 | 2025-05-13 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-10-01 | 2025-05-23 | 2025-09-09 | 2025-10-01 |  | 2025-10-12 | 2025-10-16 |  | 2025-12-02 |  | 2025-07-30 |  | 2025-12-09 | 2025-10-19 |  | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | 2025-08-20 | 2025-10-27 |  | 2025-08-21 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MGNUC_01 | 2024-10-01 | 2025-01-20 |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-20 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 12.Envio T2,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 14 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 22/08/2025 11:32:30 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580048 | ENG00480414 | MG01884 | MGRUZ | RF193313 | IE146990 | RUZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3169901 | UBÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-29 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 238754.52 | 0 | 238754.52 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK |  | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | 5G | ATIVAR |  |  | 29/05/2025- Na RSA compartilhamento liberado, antes previsão era 28/07 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/08, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido Compartilhamento (23/05/2025) infra prevista para finalizar até 05/06 21/05/2025- Adri-RSA via email informa mantida previsão de compartilhamento para 28/07, analise sharing (30/04/2025) infra pendente: adequação prateleira, suporte (TEL) 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de sem previsão para 28/07, queda junho. Buscar troca 06/01/2025- Site inserido na PMTS em 27/12/2024, escopo rollout_2025, projeto 5G, mas não está informando o município. Carimbo 01/06/2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084521 |  |  |  |  | 3G:WRUZ1_MG ¦ 4G:MRUZ1_MG ¦ 5G:MRUZ1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS |  | CITTÁ DE LUCA | 36500-000 |  |  | RUA G, QUADRA F LOTE 24 |  | 84MI000637 | -21,108861 | -42,970583 | UBÁ - SANTA CRUZ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 2025-05-12 |  | 2025-07-01 | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 2025-05-28 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-11-04 | 2025-05-03 | 2025-05-06 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-10 | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-06-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 13/06/2025 | 2025-05-21 | 2025-06-01 | 2025-05-15 13:05 | 2025-05-13 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-06-30 | 2025-07-06 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-01 | 20/06/2025 | 18/06/2025 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 2025-06-18 | 2025-12-27 | 2025-07-27 | 2025-07-01 | 2025-12-28 | 2025-07-29 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 18/06/2025 16:44:30 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580049 | ENG00480415 | MG01473 | MGJBV | RF193314 | IE146991 | JBV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3147907 | PASSOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  | 2025-08-05 10:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 229257.57 | 12645.17 | 241902.74 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK |  | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | 5G | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.05 FORN - AGENDAMENTO | 05/08/2025- Na RSA compartilhamento liberado, tx nok p sem previsão, mas tx existente. Desta forma, lib site ok 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 27/05/2025- Carimbo alterado de 01/06 para 01/08, após reunião PMO ROLLOUT MFuturo, devido predecessora WR e SLA Compartilhamento 21/05/2025- Adri-RSA via email informa mantida previsão de compartilhamento para 28/07, analise sharing 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de sem previsão para 28/07, queda junho. Trocar site 06/01/2025- Site inserido na PMTS em 27/12/2024, escopo rollout_2025, projeto 5G, mas não está informando o município. Carimbo 01/06/2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084507 |  |  |  |  | 2G:GJBV1_MG ¦ 3G:WJBV1_MG ¦ 4G:MJBV1_MG ¦ 5G:MJBV1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 35 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS |  | JARDIM HARMONIA | 37900-649 | EM FRENTE AO N° 1235 |  | RUA AMAPÁ, 1144 |  | 84MI000067 | -20,712025 | -46,601247 | PASSOS - JARDIM BELA VISTA | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-05-12 |  | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 2025-08-04 | 2025-04-08 | 2025-06-03 | 2025-04-16 | 2025-11-04 | 2025-07-03 | 2025-05-03 |  |  |  | 2025-05-10 | 2025-07-10 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-03-17 | 2025-04-22 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 30/08/2025 | 2025-05-18 | 2025-08-01 | 2025-05-21 12:16 | 2025-05-10 | 2025-05-06 |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 2025-05-30 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 2025-09-15 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-09-18 |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2025-10-27 | 2025-09-26 |  | 2025-10-27 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 29 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 09/04/2025 12:34:38 | 03/09/2025 10:41:27 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580341 | ENG00480713 | MGROD240007 | MGVUA | RF193606 | IE147283 | VUA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3120409 | CRISTIANO OTONI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 26.INTEGRAÇÃO | RISCO META | VANDALISMO ¦ PENDENTE BO | 2025-09-01 15:10 | IMPLANTAÇÃO | VANDALISMO | PENDENTE BO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 142013.66 | 1620 | 143633.66 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Rodovias MKT 2025 | Qualidade | Rodovia: Belo Horizonte x Juiz de Fora |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_TAV_2025 | VMG-ACM040-25 | MARKETING | RODOVIAS/MOBILIDADE | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | 28-08-2025= Iago-telequipe informa Chegamos no site a pouco para seguir com a integração porem o site foi vandalizado, o vandalismo foi bem especifico ocorreu entre a alimentação da concessionária e o QCDA, e do QCDA até o gabinete. Abaixo as fotos do local, vamos solicitar um BO no sistema da PMMG e assim que estiver disponível estaremos enviando; (08/07/2025) Aguardando validação do RFI e da ligação provisória de energia, pelo Gerente de implantação, Sr. Guilherme de Mesquita Ribeiro - Energia provisória ligada - Falta dados no relatório técnico da ligação provisória de energia e o protocolo do processo da ligação definitiva de energia junto à concessionária de energia local 07/07/2025- Site ATC com RFI P 15/07, gabinete vendor 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/12 para 01/08, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 13/01/2025- Carimbo alterado para 31/12 devido MASTEROBRA_STATUS_ROLLOUT = Congelado Implantação 06/01/2025- Site inserido na PMTS, escopo rollout-2025, projeto 4G capacidade, mas não está identificado o município. Carimbo 01/07/2025 | [6 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-12-30 | - | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0083304 |  |  |  |  | 4G:TVUA1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | TNI001TM | [5 empty] | TNI001TM | 85MN002306 | -20,867422 | -43,790928 | CRISTIANO OTONI - VAOMATUA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-11-08 12:43 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2025-03-07 | 2024-12-03 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-01-17 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-02-16 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 2025-05-17 |  | 2025-09-04 15:45 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-10-15 |  | 2025-05-12 | 2025-10-24 | 2025-07-26 | 2025-05-14 | 2025-05-02 | 2025-05-17 | 2025-04-25 | 2025-05-21 | 2025-08-02 | 2025-05-15 | 2025-10-27 | 2025-05-19 | 2025-05-17 | 2025-08-09 |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 18/08/2025 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-06-10 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-31 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-09-04 | 2025-07-24 | 2025-08-19 | 2025-09-06 | 2025-08-19 | 2025-11-21 | 2025-08-20 | 2025-08-18 |  | 2025-11-28 | 2025-09-21 | 2025-08-20 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-09-11 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014534 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(AMARELO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | RSO_DEF_MODALIDADE, PO | VERMELHO | 2 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:41:29 | 04/04/2025 12:41:29 | 04/04/2025 12:41:29 | 04/04/2025 12:41:29 | 25/08/2025 09:03:28 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580347 | ENG00480719 | MGROD240013 | MGTUG | RF193612 | IE147289 | TUG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3105608 | BARBACENA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-11 10:15 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 72052.22 | 1620 | 73672.22 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | INDEFINIDO | GAB. TIPO 11 | OK |  |  | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Rodovias MKT 2025 | Qualidade | Rodovia: Belo Horizonte x Juiz de Fora |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_TAV_2025 | VMG-ACM040-25 | MARKETING | RODOVIAS/MOBILIDADE | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 04/07/2025- Thais em contato com Nayane-BTC confirma gabinete instalado. Enregia provisória 03/07/2025- Guilherme mesquita informa pode seguir com atividades energia ok 02/07/2025- Glaiton conversou com Lucas-TBSA havia NS1231063450 aberta que acredita estar cancelada/vencida, necessário verificar com Cemig a fim de verificar possibilidade de reabrir NS, caso negativo será necessário abrir nova NS 23/06/2025- Luciana informa obra civil finalizada, previsto 30/06 definitiva, não em provisória, Daniela-TBSA verificando se consegue ligar a provisória, gabinete BTC aguardando energia para instalar 10/06/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/07, lista PMO JULHO 03/06/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, refino agosto (05/06/2025) obra civil finalizada, aguardando energia definitiva - previsto para 30/06 (05/05/2025) site continua em obra com RFI para 16/05 - atraso devido a entrega dos metálicos por isso a postegação do RFI (01/04/2025) site em obra com RFI para 17/04 (27/03/2025) site em mobilização - previsto RFI para 17/04 13/01/2025- Carimbo alterado para 31/12 devido MASTEROBRA_STATUS_ROLLOUT = Congelado Implantação 06/01/2025- Site inserido na PMTS, escopo rollout-2025, projeto 4G capacidade, mas não está identificado o município. Carimbo 01/07/2025 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-12-30 | FCU0082118 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080820 |  |  |  |  | 4G:MTUG1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | TBSA | TCMGBBC0005 | DESCONHECIDO | 36208-000 |  |  | SITIO SAPATEIRA, SN | TCMGBBC0005 | 84MG004224 | -21,2741 | -43,6505 | BARBACENA - TREVO SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-14 17:47 | 14-(ONAIR) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2025-01-13 | 2024-10-03 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2024-11-17 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 2025-02-11 | 2025-03-23 |  | 2025-12-02 07:57 | 2025-02-11 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-10-15 |  | 2025-03-06 | 2025-10-24 | 2025-05-26 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-06-02 | 2025-03-21 | 2025-10-20 | 2025-03-26 | 2025-03-23 | 2025-06-09 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 03/07/2025 | 2025-03-28 | 2025-05-02 | 2025-03-28 |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-20 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-17 | 15/07/2025 | 23/07/2025 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013947 | [11 empty] | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:41:30 | 04/04/2025 12:41:30 | 04/04/2025 12:41:30 | 04/04/2025 12:41:30 | 23/07/2025 17:15:03 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580354 | ENG00480726 | MGROD240020 | MGZRF | RF193619 | IE147296 | ZRF | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 21.AGUARDA GABINETE | RISCO META | OBRA TX ¦ PRAZO RD | 2025-07-15 16:07 | IMPLANTAÇÃO | OBRA TX | PRAZO RD | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 72052.22 | 1620 | 73672.22 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | INDEFINIDO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Rodovias MKT 2025 | Qualidade | Rodovia: Belo Horizonte x Juiz de Fora |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_TAV_2025 | VMG-ACM040-25 | MARKETING | RODOVIAS/MOBILIDADE | QUEDA | CAPACIDADE | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 05.02 TLF - INFRA | 11/08/2025- Alterado carimbo de 01/08 para 01/10, após análise de baselinet TAV. Estava meta agosto, porém fora da lista PMO 05/08/2025- Luciana informa, obra civil finalizada pendente envio relatório TBSA, gabinete instalado, pendente energia. Energia provisória seria utilizar da TIM, mas não é possível não suporta. Energia definitiva pendente, entrou com novo protocolo na Cemig, previsto 30/08, estava em débito. 22/07/2025- Luciana informa que BTC invadiu o site e instalou o gabinete sem RFI, TBSA acionou VIVO pois necessita passar cabos e para tal será necessário remover o gabinete e instalar novamente, previsto para 22/07. É energia provisória (16/07/2025) gabinete instalado pela BTC sem RFI da TBSA (aguardando retorno da detentora do site) 15/07/2025- rfi tbsa p 21/07, gabinete BTC aguardando apenas o RFI TBSA. Danilo informa tx não entrega agosto 07/07/2025- RFI com gabinete BTC para 15/07 24/06/2025- Luciana informa inicio de obra p 02/07 e RFI mantido 10/07, site colo (17/06/2025) site em mobilização - previsto inicio de obra dia 20/06 (05/06/2025) previsto inicio de obra dia 15/06 e RFI 10/07 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/08, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 13/01/2025- Carimbo alterado para 31/12 devido MASTEROBRA_STATUS_ROLLOUT = Congelado Implantação 06/01/2025- Site inserido na PMTS, escopo rollout-2025, projeto 4G capacidade, mas não está identificado o município. Carimbo 01/06/2025 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2024-12-30 | FCU0082119 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080827 |  |  |  |  | 4G:TZRF1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | MARCIA | TBSA | TCMGJZF0010 | [5 empty] | TCMGJZF0010 | 84MG004223 | -21,584 | -43,4675 | JUIZ DE FORA - PRF | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-05-06 10:15 | 12-(EM OBRA) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | LIGAÇÃO ENERGIA |  | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-02 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 2025-04-18 | 2025-01-22 | 2025-02-11 | 2025-06-17 | 2025-02-11 | 2025-03-26 |  | 2025-12-02 08:54 | 2025-02-11 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-10-15 |  | 2025-03-06 | 2025-10-24 | 2025-09-25 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | 2025-07-17 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-10-02 | 2025-03-24 | 2025-10-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-10-09 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 16/08/2025 | 2025-06-20 | 2025-09-01 | 2025-06-16 |  |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-10-31 |  | 2025-08-05 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 2025-11-06 |  | 2025-10-27 |  | 2025-07-03 |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 |  | 15/09/2025 |  | 2025-09-15 | 2025-11-24 |  | 2025-12-22 | 2025-11-24 |  | 2025-12-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013948 | 2025-12-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 04/04/2025 12:41:31 | 04/04/2025 12:41:31 | 04/04/2025 12:41:31 | 04/04/2025 12:41:31 | 03/09/2025 09:34:46 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580623 | ENG00480997 | MG01900 | MGLPP | RF193888 | IE147565 | LPP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3137205 | LAGOA DA PRATA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-05-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10963.35 | 0 | 10963.35 | [9 empty] | NOK |  | OK |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/BASICO | QUEDA |  | INTEGRAR |  |  | 17/01/2024- Carimbo alterado de 01/05 para 31/12 devido MASTEROBRA_STATUS_ROLLOUT = Congelado Implantação e MASTEROBRA_FREEZING = sem informação 08/01/2025- Site inserido na PMTS, projeto 5G escopo rollout-2025, na PMTS não consta informação de municipio | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLPP1_MG ¦ 4G:TLPP1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 37010001 | ZONA RURAL | 35590-000 |  |  | FAZENDA ESTIVA S/N |  | 84MG003032 | -20,003511 | -45,526981 | LAGOA DA PRATA GOMES | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2025-10-17 | 2025-08-27 |  | 2025-10-07 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-07-14 |  | 2025-10-08 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-08-20 |  | 2025-10-27 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-10-23 | 2025-09-21 | [5 empty] | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-11-15 |  | 2025-11-21 |  |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-18 |  | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-11-24 |  | 2025-12-02 | 2025-11-26 |  | 2025-12-05 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGLPP_01 | 2026-05-01 | 2025-05-27 |  |  | 2026-05-01 | 2025-05-27 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:48 | 03/02/2025 18:00:18 | 03/02/2025 18:00:18 | 03/02/2025 18:00:18 | 03/02/2025 18:00:18 | 22/08/2025 11:32:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580646 | ENG00481020 | MGVEG150033 | MGPBL | RF193911 | IE147588 | PBL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3147006 | PARACATU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-09 10:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 241165.5 | 1620 | 242785.5 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO |  | ATIVAR |  |  | 02/06/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/07 devido pendente apenas PO e TX EXISTENTE 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 19/05/2025- Na RSA compartilhamento alterado de sem previsão para 28/07 12/03/2025- Alterado carimbo de 31/12 para 01/07 devido ter saido do congelado site regulatorio projeto 5G 17/01/2024- Carimbo alterado de 01/05 para 31/12 devido MASTEROBRA_STATUS_ROLLOUT = Congelado Implantação e MASTEROBRA_FREEZING = sem informação 08/01/2025- Site inserido na PMTS, projeto 5G escopo rollout-2025, na PMTS não consta informação de municipio | [5 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084517 |  |  |  |  | 3G:WPBL1_MG ¦ 4G:MPBL1_MG ¦ 5G:MPBL1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | PRIMAVERA | 38600-000 |  |  | RODOVIA ALIRIO HERVAL, S/N |  | 84MG002185 | -17,239611 | -46,86075 | PARACATU BÁLSAMO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 2025-05-12 |  | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-07-28 | 2025-05-26 | 2025-05-02 | 2025-04-03 | 2025-05-02 | 2025-10-08 | 2025-05-03 | 2025-05-07 |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-10 | 2025-05-09 | 2025-09-27 | 2025-05-16 | 2025-05-11 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 03/07/2025 | 2025-05-22 | 2025-06-01 | 2025-05-15 13:06 | 2025-05-14 | 2025-05-09 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-07-01 | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-19 | 2025-07-15 | 30/07/2025 | 30/05/2025 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:48 | 09/04/2025 12:35:41 | 09/04/2025 12:35:41 | 09/04/2025 12:35:41 | 09/04/2025 12:35:41 | 02/06/2025 14:43:15 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580771 | ENG00481133 | MGAGR250001 | MGVMG | RF194036 | IE147713 | VMG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3155702 | RIO PIRACICABA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  | 2025-09-01 15:10 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-15 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 33533.58 | 117044.22 | 150577.8 | ICOMON |  | NOVO | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | INOVAÇÃO AGRO | Agro 2025 | B2B | PN indicado pelo cliente, SOI será aberta nesse local. |  | 2025 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/DEDICADO | ATIVO |  | ATIVAR |  |  | 01/08/2025- Alterado carimbo de 01/07 para 01/08 devido licenciamento, necessita corrigir enlace de 1+0 para 2+0 11/07/2025- Necessário dias para finalizar o site, pelo menos 2 dias para TX. Sheila-b2b informa Huallas-vale não conseguiu recusso PTS para segunda 14/07, segunda irá informar qual data conseguirá o recurso e carros para equipe Telequipe informa bateriais recebidas, atuação comprometida pelas condições climáticas e Vale permitiu trabalhar só até 14h, não permitiu trabalhar fim de semana, programado retorno para segunda. Pendente TX. 10/07/2025- Daniel-telequipe informa líder das atividades passou mal a noite e está aguardando atendimento na UPA de brumadinho. Desta forma, alinhado Telequipe atuar somente amanhã na sexta se o líder das atividades estiver melhor 09/07/2025- Sheila-b2b solicita Icomon enviar ASO revisado, cargo diferente e CNPJ divergetneJoelson-icomon informa não conseguiu alinhar, não conseguiu ganho suficiente para seguir com alinhamento. Telequipe informa conseguiram passar as cordas para deixar tudo preparado para içamento. Jerry-icomon informa estão atuando na outra ponta de TX, IPs foram definidos hoje e rota da gerência está fora, Renatinha já solicitou apoio para operação reeestabeler a rota. 26/06/2025- Alterado carimbo de 01/06 para 01/07 alinhado com a gestão e PMO, devido acesso Vale. Troca com MGJMY 30/05/2025 - LIB, conforme solicitado pela Aretha. 23/05/2025- Andreza-TX informa manter junho - chat teams PMO ROLLOUT - MFuturo MG 22/05/2025- Aprovadas REQs de RF [Equipamento: REQ-0622DDA2, Instalação: REQ-38FAF9AC, REQ-061BE0F9]. Renata-B2B libera orçamento e informa PEP: VMG-ACM069-25 14/05/2025- INFRA: recebido em 09/05 relatório fotográfico pela Nicolly Santos-VALE com todos os dados e validado pela Regional, necessário agendar com ICOMON realizar infra dos suportes, PO INFRA OK. RF: Pendente PO de RF (há REQ apenas de equipamento pendente aprovação e alocação de PEP), pendente REQ de WR/PPI, pendente REQ de Instalação, necessário liberar orçamento de RF. TX: Pendente PO de TX, @Renata Luciana Sales Ferreira informar será RD Reuso, porém há orçamento para SIAE, será alterado apenas o vendor, será necessário carregar, necessário liberar orçamento de TX. LICENCIAMENTO: pendente COMAR pelo cliente, @Vitor Rogerio Rocha Rios gentileza nos apoiar junto a VALE o envio deste documento. @Sueli Yamagishi informa primeira análise ok, em segunda análise pela Accenture, posteriormente será dado entrada no licenciamento ambiental, previsão de retorno Accenture D+5 (13/05). OBS: CAPEX ainda não liberado para RF e TX, informado B2B que para Junho devido falta de CAPEX para emissão de equipamentos de RF é um grande risco de ativação, devido aos prazos, ativação será para Julho por RF, @Vitor Rogerio Rocha Rios informa que está previsto liberar CAPEX na semana que vem W21. 07/05/2025- INFRA: recebido em 06/05 relatório fotográfico pela Nicolly Santos-VALE, em validação pela Regional, necessário agendar com ICOMON realizar infra dos suportes, PO INFRA OK. RF: Pendente PO de RF (há REQ apenas de equipamento pendente aprovação e alocação de PEP), pendente REQ de WR/PPI, pendente REQ de Instalação, necessário liberar orçamento de RF. TX: Pendente PO de TX, @Renata Luciana Sales Ferreira informar será RD Reuso, porém há orçamento para SIAE, será alterado apenas o vendor, será necessário carregar, necessário liberar orçamento de TX. LICENCIAMENTO: pendente COMAR pelo cliente, @Vitor Rogerio Rocha Rios gentileza nos apoiar junto a VALE o envio deste documento. @Sueli Yamagishi informa primeira análise ok, em segunda análise pela Accenture, posteriormente será dado entrada no licenciamento ambiental, previsão de retorno Accenture D+5 (13/05). 16/04/2025- ID Financeiro criado (84MG004276) pendente criação do PEP. INFRA: já executada pela VALE, pendente o relatório fotográfico @Sheila De Moraes gentileza priorizar envio do mesmo, pendente liberação de orçamento para adequação de infraestrutura pela ICOMON (Escopo: Fornecimento e instalação de suportes para antenas TX e RF + RRU - 3 setores), liberado orçamento de infra. RF: Pendente WR, e consequentemente PO. TX: Acionamento realizado, empresa SIAE, pendente PEP de TX também. LICENCIAMENTO: @Sheila De Moraes informa já passou licenças para @Sueli Yamagishi já informou devolutiva, documentos pendentes e @Sheila De Moraes verificando documentação pendente com o cliente. 03/04/2025- Renata-B2B informa Orçamento liberado na linha de Infra conforme T2 em anexo. 15/01/2025- Site inserido na PMTS, escopo B2B AGRO, RIO PIRACICABA VALE MINA ÁGUA LIMPA | [5 empty] | 2025-01-20 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2025-01-13 |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:TVMG1_MG |  | 4G_700(348839895) ¦ 4G_1800(348839895) ¦ 4G_2100(348839895) | 4G_700(@Cadastro - Sharing SCIENCE) ¦ 4G_1800(@Cadastro - Sharing SCIENCE) ¦ 4G_2100(@Cadastro - Sharing SCIENCE) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) ¦ 4G_1800(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) ¦ 4G_2100(Tramitado para Implantação Acesso Móvel MG) | 2 | 4G_700(Tramitado) ¦ 4G_1800(Tramitado) ¦ 4G_2100(Tramitado) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | TELEFÔNICA | N/A | ZONA RURAL | 35940-000 | MINA ÁGUA LIMPA |  | RUA GUSTAVE PEFFER | Não informado | 84MG004276 | -19,937581 | -43,227844 | RIO PIRACICABA VALE MINA ÁGUA LIMPA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2025-01-20 | 2024-11-03 | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 2024-12-18 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-01-17 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-19 |  |  | 2025-04-08 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-07-19 |  | 2025-04-01 | 2025-07-28 | 2025-06-26 | 2025-04-16 |  | 2025-04-17 | 2025-02-24 | 2025-04-23 | 2025-07-03 | 2025-04-17 | 2025-07-24 | 2025-04-24 | 2025-04-19 | 2025-07-10 |  | 2025-04-24 | 2025-05-05 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-07-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 29/07/2025 | 2025-05-01 | 2025-06-02 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-05-30 | 2025-08-05 | 2025-05-30 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-24 | 2025-05-12 | 2025-07-25 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-07-25 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 2025-07-14 | 2025-08-25 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014526 | 2025-08-01 | [7 empty] | 2025-08-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 4 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:35:46 | 09/04/2025 12:35:46 | 09/04/2025 12:35:46 | 09/04/2025 12:35:46 | 21/07/2025 18:01:16 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580877 | ENG00481329 | MGQLD250013 | MGBHR | RF194127 | IE147804 | BHR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  | OBRA INFRA ¦ PRAZO INFRA | 2025-08-14 11:08 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | PRAZO INFRA | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Genérico | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 343153.22 | 2025.01 | 345178.23 |  |  | NOVO | SIM | CETP | GAB. TIPO 11 | FULL | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation ATC ¦ ID Sharing: BLH070TM | Collocation ATC ¦ ID Sharing: BLH070TM | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/BASICO/OUTDOOR | RISCO |  |  | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | 02/09/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10, fora lista guilherme, fora lista pmo, gabinete CETP P 12/09 (25/08/2025) Gabinete previsto para 12/09/2025 (CETP) (21/08/2025) Guilherme autorizou seguir com energia provisória - aguardando gabinete da CETP previsto para 26/08 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo (06/08/2025) gabinete CETP previsto para 18/08 05/08/2025- Luciana informa obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP 06/08 01/08/2025- Luciana informa obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP 06/08 (25/06/2025) obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP previsto 18/08. Alterado carimbo de 01/08 para 01/09 07/07/2025- Site ATC com RFI P 08/06 com gabinete CETP P 29/09 24/06/2025- Luciana informa site finalizado com energia provisória - aguardando validação do gerente de implantação - previsto defintiva para 30/06, pendente gabinete CETP P 08/08 (06/06/2025) site finalizado com energia provisória - aguardando validação do gerente de imaplantação - previsto defintiva para 30/06 (26/05/2025) obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP (16/05/2025) site em obra com RFI para 08/06 16/01/2025- Site inserido na pmts, projeto 5G em poligono, não consta o municipio no report do omni | [6 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-01-24 | FCU0083950 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082885 |  |  |  |  | 4G:MBHR1_MG ¦ 5G:MBHR1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | BLH070TM | [5 empty] | BLH070TM | 84MG004259 | -19,8005 | -43,955093 | BELO HORIZONTE - RAUL NIN FERREIRA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Revisar RFI | 2025-07-30 17:04 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE |  | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2025-02-27 | 2024-12-03 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-01-17 | 2025-02-28 | 2025-03-29 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-26 |  | 2025-03-28 09:01 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-08-14 |  | 2025-04-08 | 2025-08-23 | 2025-07-26 | 2025-04-23 | 2025-04-04 | 2025-05-17 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-08-02 | 2025-04-24 | 2025-08-19 | 2025-04-28 | 2025-04-26 | 2025-08-09 |  | 2025-05-23 | 2025-06-13 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-08-06 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 19/08/2025 | 2025-05-09 | 2025-07-02 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-08 | 2025-05-26 | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-08-31 |  | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-06 |  | 2025-08-25 |  | 2025-06-27 |  | 2025-09-01 | 2025-09-21 |  |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-09-03 | 2025-09-24 |  | 2025-09-04 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGBHR_01 | 2026-04-01 | 2025-08-18 |  |  | 2026-04-01 | 2025-08-18 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(AMARELO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,20.TX | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 5 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG580880 | ENG00481332 | MGQLD250016 | MGHIT | RF194130 | IE147807 | HIT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  | OBRA INFRA ¦ PRAZO INFRA | 2025-07-07 17:08 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | PRAZO INFRA | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Genérico | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 343153.22 | 2025.01 | 345178.23 |  |  | NOVO | SIM | CETP | GAB. TIPO 11 | FULL | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Densificação TOP10 2025 | Qualidade | Collocation ATC ¦ ID Sharing: BLH024AT | Collocation ATC ¦ ID Sharing: BLH024AT | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/BASICO/OUTDOOR | RISCO |  |  | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | 02/09/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10, fora lista guilherme, fora lista pmo, gabinete CETP P 12/09 (25/08/2025) Gabinete previsto para 12/09/2025 (CETP) (21/08/2025) Guilherme autorizou seguir com energia provisória - aguardando gabinete da CETP previsto para 01/09 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo (06/08/2025) gabinete CETP previsto para 01/09 05/08/2025- Luciana informa obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP 01/09 01/08/2025- Luciana informa obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP 01/09 (25/06/2025) obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP previsto 01/09. Alterado carimbo de 01/08 para 01/09 (24/06/2025) obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP previsto para 1° semana de agosto (26/05/2025) obra finalizada com energia provisória - aguardando energia definitiva e gabinete CETP (16/05/2025) site em obra com RFI para 04/06 (02/05/2025) em mobilização - previsto inicio de obra para 05/05 e RFI para 04/06 - Gabinete CETP com previsão de instalação para 07/08 (15/04/2025) em processo de FCU - gabinete alterado para vendor reuso (28/03/2025) aguardando projeto executivo - gabinete será CETP 16/01/2025- Site inserido na pmts, projeto 5G em poligono, não consta o municipio no report do omni | [6 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-01-24 | FCU0083951 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082891 |  |  |  |  | 4G:MHIT1_MG ¦ 5G:MHIT1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [S] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | MARCIA | ATC | BLH024AT | [5 empty] | BLH024AT | 84MG004274 | -19,921944 | -44,0025 | BELO HORIZONTE - AVENIDA ITAÚ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Revisar RFI | 2025-05-29 16:28 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE |  | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2025-02-27 | 2024-12-03 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-01-17 | 2025-02-28 | 2025-03-29 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |  | 2025-03-28 09:38 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-08-14 |  | 2025-04-08 | 2025-08-23 | 2025-07-26 | 2025-04-23 | 2025-04-07 | 2025-05-17 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-08-02 | 2025-04-23 | 2025-08-19 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-08-09 |  | 2025-07-11 | 2025-04-08 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-08-06 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 19/08/2025 | 2025-05-05 | 2025-07-02 | 2025-05-05 |  |  | 2025-06-04 | 2025-05-26 | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | 2025-08-31 |  | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-06 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-21 |  |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-09-04 | 2025-09-24 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGHIT_01 | 2026-04-01 | 2025-08-18 |  |  | 2026-04-01 | 2025-08-18 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(AMARELO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,20.TX | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 5 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 09/04/2025 12:36:04 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG581923 | ENG00481789 | MGLEO250001 | MGDP1 | RF195188 | IE148865 | DP1 | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3121803 | DIONÍSIO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 4G:700, 4G:2600 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 23691.95 | 0 | 23691.95 | [9 empty] | NOK |  | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2023 | L&O | HW será remanejado do site origem (MGDNT) e ativado com 2 setores em estrutura Skid temporária. Site origem será desativado/desmobilizado por ação judicial. | Site provisório para permitir o desligue do site MGDNT que no futura será desativado com a ativação de MGDCU. HW será remanejado do site origem (MGDNT). Site origem será desativado/desmobilizado por ação judicial. | 2025 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  | L&O | VMG-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR |  |  | 17/03/2025- Alterado carimbo de 03/01 para 01/03 devido ativação 13/02/2025- Aretha aciona NGSolution para integração do site MGDP1, previsão 14/02/25. Gentileza enviar T2. Detalhes: 1. Desativaremos o 3G 850 do MGDNT 2. Vamos reativar o LTE 700/2600, apenas 2 setores em MGDP1 3. Serão remanejados e utilizados os equipamentos de TX e RF de MGDNT 4. Coordenadas do site provisório de Dionísio/MG (-19.837180° / -42.775960°) ¦ Coordenadas do site atual MGDNT (-19.841080° / -42.775121°) 5. WR de MGDNT (Para saberem os eqtos em campo) 12/02/2025- Glaiton informa processo de Desmobilização/Remanejamento dos sites MGDNT (Origem) e MGDP1 (Site provisório) estão em andamento, com previsão de conclusão. solicitar o acionamento da empresa NG Solutions, para à realização da integração dos equipamentos no site MGDP1 (Site provisório), que estão sendo migrados do site MGDNT (Origem). Lembro que este processo de Desmobilização/Remanejamento dos sites MGDNT – MGDP1, é prioritário, devido à tratar-se de uma Desmobilização em caráter judicial, com o pagamento diário de multa para à próxima sexta-feira, dia 14/02/2025. Nanci-TBSA informa cabos passados, site apto para energização. A equipe de instalação finalizando a montagem a ligação da energia já poderá ser efetivada. 11/02/2025- Glaiton solicita Nanci-TBSA informa sobre energia no site. Isto porque, nossa equipe iniciou os trabalhos ontem (10/02) e concluíu hoje (11/02), realizando a coleta, transporte e entrega do Eco-site (COW), no site provisório (MGDP1). A desmobilização do site origem (MGDNT), iniciará amanhã (12/02), com previsão de conclusão para à sexta-feira (14/02), em paralelo realizarão o remanejamento/instalação dos equipamentos do site origem (MGDNT) para o site provisório (MGDP1). Recebi à informação da equipe de campo, que à infra no site provisório (MGDP1) estava em execução, no dia de hoje e que amanhã estará liberada para que seja iniciada à montagem do nosso Eco-site (COW). 22/01/2025- Site inserido na PMTS, 5G, em vistoria | [5 empty] | 2025-01-23 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-01-23 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  | DIONÍSIO CENTRO | Em Elaboração | nao | MARCIA | TBSA |  | ZONA RURAL | 35984-000 | ACESSO PELA RUA JOSÉ ISIDORO GARCIA |  | RUA SEM DONOMINAÇÃO S/N (ACESSO PELA RUA JOSÉ ISIDORO GARCIA) |  | 84MG004160 | -19,837181 | -42,775961 | DIONÍSIO - PROVISÓRIO REMANEJAMENTO DNT | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 07.PEND MOSAICO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2025-01-23 | 2024-06-03 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2024-07-18 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2024-08-17 | 2025-01-31 | 2025-02-24 | 2024-10-16 | 2025-02-24 | 2025-04-11 |  |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-07-18 |  | 2025-04-08 | 2025-07-27 | 2025-01-24 | 2025-04-08 |  | 2024-11-15 |  | 2025-04-15 | 2025-01-31 | 2025-04-09 | 2025-07-23 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-02-07 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 17/03/2025 | 2025-04-23 | 2024-12-31 |  | 2025-05-23 | 2025-04-08 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 2025-02-19 | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 2025-02-13 | 2025-05-23 | 2025-03-07 | 2025-04-08 | 2025-08-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-08-25 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-08-29 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 2025-09-01 | 2025-03-29 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-03-10 |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 10/04/2025 12:00:44 | 10/04/2025 12:00:44 | 10/04/2025 12:00:44 | 10/04/2025 12:00:44 | 10/04/2025 12:00:44 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG581929 | ENG00481795 | MG00612 | MGIPC | RF195194 | IE148871 | IPC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3133501 | ITAPECERICA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA | RISCO INVIÁVEL | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ ESCOPO CONGELADO | 2025-04-07 00:03 | PLANEJAMENTO TX | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | ESCOPO CONGELADO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-23 |  | TX | Congelado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2023 | Capacidade | Freezing: TX |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | CAPACIDADE | VMG-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO |  |  | 00. FREEZING/CANCELADO | 00.01 FREEZING | Congelado pelo Plan. TX 06/02/2025- Congelado pelo Plan. TX 24/01/2025- Site inserido na PMTS | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GIPC1_MG ¦ 3G:WIPC4_MG ¦ 4G:PENDENTE/TIPC1_MG | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | ZONA RURAL | 35550-000 | ESTAÇÃO RÁDIO TELEMAR - SITIO MORRO DO CALADO |  | MORRO DO CALADO, S/N |  | 84MG003130 | -20,453608 | -45,146133 | ITAPECERICA - MORRO DO CALADO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-15 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-08-30 | 2025-09-03 |  | 2025-09-06 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-09-13 | 2025-10-10 |  | 2025-09-25 |  | 2025-09-15 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-31 | 2025-12-16 |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2025-10-30 | 2025-12-27 |  | 2025-10-31 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 09.Vistoria,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,20.TX | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 218 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:20 | 09/04/2025 12:36:20 | 09/04/2025 12:36:20 | 09/04/2025 12:36:20 | 09/04/2025 12:36:20 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582106 | ENG00482141 | MGLEO250002 | MGVZY | RF195375 | IE149048 | VZY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3170800 | VÁRZEA DA PALMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 01.POLIGONO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-10 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | prio própria |  | 2G:900 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 2G | 900 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2025 | L&O | Site Legal e Obrigatório de MGVZP |  | 2025 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VMG-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | QUEDA |  |  |  |  | 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/11 para 01/12, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 12/02/2025- Site voltou para PMTS, diz que foi incluído em 10/02, mas só no report de hoje apareceu no OMNI | [6 empty] | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | [7 empty] | 2G:PENDENTE ¦ 3G:PENDENTE ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 38 |  | VÁRZEA DA PALMA - SERRINHA |  | nao | [10 empty] | -17,612098 | -44,741692 | VÁRZEA DA PALMA MIRANTE SERRINHA 2 | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | [7 empty] | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | PLANEJADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  |  | 2025-03-05 |  |  | 2025-04-19 |  |  | 2025-05-19 |  |  | 2025-07-18 |  | 2025-08-05 | [7 empty] | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-27 | 2025-10-26 |  |  | 2025-08-17 |  | 2025-08-03 | 2025-11-02 |  | 2025-08-15 |  | 2025-08-05 | 2025-11-09 | [12 empty] | 2025-08-11 | 2025-10-02 | [5 empty] | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 2025-12-01 |  | 2026-04-02 | 2025-12-05 |  | 2026-04-02 | 2025-12-07 |  | 2025-09-10 |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-12-22 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-04-16 | 2025-12-25 |  | 2026-04-16 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 01.Polígono,02.Modalidade,03.Disparo,04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec,10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono,02.Modalidade,03.Disparo,04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec |  | VERMELHO | 7 | 89 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:36 | 09/04/2025 12:36:36 | 09/04/2025 12:36:36 | 09/04/2025 12:36:36 | 09/04/2025 12:36:36 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582393 | ENG00482425 | MG00157 | MGBMO | RF195658 | IE149338 | BMO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3109006 | BRUMADINHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-14 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [9 empty] | NOK |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | INOVAÇÃO AGRO | Vale Brumadinho Digital 2025 | B2B |  |  | 2024 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | VMG-ACM005-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/META 5G/NOVOS MUN 5G/BRUMADINHO VALE/OUTDOOR/DEDICADO | ROLLOUT |  | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.03 FORN - VISTORIA | 02/07/2025- Aretha reforça com vendors site da lista de obras do projeto Brumadinho. A execução desses obras em campo precisam de autorização prévia da Vale, acompanhamento de TST in loco e serão auditadas pela Vale e pelo Ministério público de MG. 27/08/2024- Site inserido na PMTS, 5G, escopo antecipação 2025 | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GBMO1_MG ¦ 3G:WBMO1_MG/WBMO2_MG ¦ 4G:TBMO2_MG/TBMO1_MG/TBMO2 _MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR86794-A | CENTRO | 35460-000 |  |  | RUA MILTON JOSÉ DA SILVA, 288 |  | 1253 | -20,147442 | -44,207139 | BRUMADINHO - CENTRO | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-23 | 2025-08-17 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-04 |  | 2025-09-14 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-08-10 |  | 2025-10-03 |  | 2025-09-23 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-29 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 | 2025-10-16 |  | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-19 |  | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025-05-14 | 2025-10-25 | 2025-05-14 | 2025-10-02 | 2025-10-27 |  | 2025-10-02 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_MGBMO_01 | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | [S] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 25 | 168 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:11 | 09/04/2025 12:37:11 | 09/04/2025 12:37:11 | 09/04/2025 12:37:11 | 14/05/2025 18:02:55 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582563 | ENG00482572 | MG01437 | MGDIV | RF195837 | IE149517 | DIV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3121902 | DIVINÉSIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  | 2025-06-25 17:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 20194.7 | 49640.43 | 69835.13 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | ATC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Ocupação Espectral 2025 | Regulatório |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OCUPAÇÃO ESPECTRO/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR |  |  | 10/07/2025- PO OK, todas predecessoras ok, tx ok 26/06/2025-Na RSA compartilhamento liberado REG, desta forma, orientado vendor de rf se no momento da solicitação de acesso status da SCI não se alterar apenas para liberado, solicitar o acesso como manutenção. Antes estava sem previsão de compartilhamento 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 16/04/2025- Site inserido na PMTS 24/03 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086412 |  |  |  |  | 2G:GDIV1_MG ¦ 3G:WDIV1_MG ¦ 4G:MDIV1_MG |  | 4G_700(347032806) | 4G_700(@Cadastro - Accedian) | 4G_700(ok) | 26 | 4G_700(Pre-baixa) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;20;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 32 | VIVO -> MOU TIM EXPANSÃO 3G/4G 2020 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | DVE001VV | ZONA RURAL | 36546-000 | SITIO ANDRADE |  | MORRO DA ESTAÇÃO TELEMAR (REPETIDORA DE TV) |  | 22847 | -20,983519 | -43,002331 | DIVINÉSIA REPETIDORA DE TV | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 08.EM ACEITE |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | CONGESTIONADO | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 2025-06-23 |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 2025-08-05 | 2025-05-26 | 2025-05-04 | 2025-05-28 | 2025-10-06 | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-09-18 | 2025-06-23 | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-07-17 | 2025-08-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 30/08/2025 | 2025-06-19 | 2025-07-02 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-08-01 | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 2025-07-25 | 2025-10-14 | 2025-07-26 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-10-21 | 2025-08-19 | 2025-07-26 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-08-25 | 2025-04-16 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 28/03/2025 00:00:01 | 28/03/2025 00:00:01 | 28/03/2025 00:00:01 | 28/03/2025 00:00:01 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582564 | ENG00482573 | MG01873 | MGFIL | RF195838 | IE149518 | FIL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 99567.33 | 3544.16 | 103111.49 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  |  | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | 18/06/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma, orientado vendor de rf se status sci não se alterar para apenas liberado, solicitar acesso como manutenção 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 16/04/2025- Site inserido na PMTS 24/03 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086105 |  |  |  |  | 2G:GFIL1_MG ¦ 3G:WFIL1_MG ¦ 4G:TFIL1_MG/PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | JZF002T1 | FIGUEIRAS | 36048-692 |  |  | AV. MANOEL TEIXEIRA SALGADO, AO LADO DO N°272 |  | 84MI000436 | -21,668575 | -43,297131 | JUIZ DE FORA - COMENDADOR FILGUEIRAS 2 | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | CONGESTIONADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-04 | 2025-08-17 | 2025-06-10 |  | 2025-10-01 | 2025-06-25 | 2025-09-30 | 2025-06-25 | 2025-05-24 | 2025-07-04 | 2025-05-22 | 2025-10-06 | 2025-08-03 | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-08-10 | 2025-06-02 | 2025-09-18 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 2025-09-16 |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-05-02 | 2025-05-26 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 02/09/2025 | 2025-06-11 | 2025-09-01 | 2025-06-11 12:16 | 2025-06-03 | 2025-06-02 |  |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-10-12 | 2025-10-16 |  | 2025-10-14 |  | 2025-08-22 |  | 2025-10-21 | 2025-10-19 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  | 2025-10-10 | 2025-10-27 |  | 2025-10-12 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024EST_MGFIL_02,M2024EST_MGCTP_01 | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 14.Obra Fim(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 12.Envio T2,19.Instalação,20.TX | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 51 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 24/03/2025 18:00:01 | 24/03/2025 18:00:01 | 24/03/2025 18:00:01 | 24/03/2025 18:00:01 | 24/03/2025 18:00:01 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582565 | ENG00482574 | MG01872 | MGFLG | RF195839 | IE149519 | FLG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 1924.16 | 0 | 1924.16 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  |  |  |  | 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/11, não está na prévia RF lista de outubro. EAP WR PENDENTE 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 16/04/2025- Site inserido na PMTS 24/03 | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GFLG1_MG ¦ 3G:WFLG1_MG ¦ 4G:PENDENTE/TFLG1_MG | MG582723 | [5 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | FILGUEIRAS | 36048-660 |  |  | RUA JOÃO PEDRO PIZELLI, S/N - PROXIMO A CX. D'ÁGUA DA CESAMA |  | 84MI000435 | -21,666833 | -43,308583 | JUIZ DE FORA COMENDADOR FILGUEIRAS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | CONGESTIONADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-08-13 | 2025-09-16 | 2025-05-09 |  | 2025-10-31 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-06-04 | 2025-08-03 | 2025-06-03 | 2025-10-05 | 2025-09-02 | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-09 | 2025-08-11 | 2025-10-24 |  | 2025-08-13 | 2025-10-16 |  | 2025-08-11 | 2025-06-03 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 26/05/2025 | 2025-08-21 | 2025-10-01 |  | 2025-08-13 | 2025-08-11 |  |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-11-01 | 2025-11-15 |  | 2025-11-19 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-18 |  |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-11-27 | 2025-11-26 |  | 2025-11-30 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024EST_MGFLG_02,M2024EST_MGCTP_01 | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 23 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 24/03/2025 18:00:02 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 24/03/2025 18:00:02 | 24/03/2025 18:00:02 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582681 | ENG00482689 | MGREM230007 | MGGBU | RF195955 | IE149635 | GBU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  | 2025-07-11 10:15 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 50910.95 | 3544.16 | 54455.11 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | Site para remanejamento da ATC - BTS - | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 05.02 TLF - INFRA | 02/09/2025- Luciana informa Icomon com problema de acesso, po infra ok, infra pendente suporte, previsto infra 11/09 31/07/2025- Alterado carimbo de 01/09 para 01/10, envio lista meta outubro. EAP obra 11/07/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma informado vendor solicitar acesso como manutenção se na da solicitação de acesso status sci ainda estiver como liberado reg. Antes previsão era 28/08 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 16/04/2025- Site inserido na PMTS 25/03 | [5 empty] | 2024-03-21 |  |  | 2023-03-27 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086971 |  |  |  |  | 3G:WGBU1_MG ¦ 4G:MGBU1_MG ¦ 5G:MGBU1_MG | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  | JUIZ DE FORA - GALERIA BRUNO BARBOSA | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMGJZF0015 | CENTRO | 36010-002 |  |  | HALFED, 651 | TCMGJZF0015 | 84MG003919 | -21,7611 | -43,347761 | JUIZ DE FORA GALERIA BRUNO BARBOSA 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | 2025-06-22 | 2025-07-17 | 2025-07-08 |  | 2025-08-31 | 2025-07-28 | 2025-10-26 | 2025-07-28 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 2025-10-06 | 2025-07-03 | 2025-06-10 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | 2025-09-18 | 2025-06-24 | 2025-06-22 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-29 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 02/09/2025 | 2025-06-25 | 2025-08-01 | 2025-07-04 12:16 |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-08-31 |  | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-09-18 |  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-09-24 | 2025-04-16 | 2025-10-14 | 2025-09-26 |  | 2025-10-14 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 15 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 12:00:26 | 25/03/2025 12:00:26 | 25/03/2025 12:00:26 | 25/03/2025 12:00:26 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582691 | ENG00482699 | MG01880 | MGCRL | RF195965 | IE149645 | CRL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3113305 | CARANGOLA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | NGSolution | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 33528.04 | 0 | 33528.04 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | 01/08/2025- Alterado carimbo de 03/07 para 03/08 site logística, em entrega 25/03/2025- Site inserido na PMTS, PMO_REFERENCIA_REPORT MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS, TX: EXISTENTE | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WCRL1_MG ¦ 4G:TCRL1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | KLC002T1 | ZONA RURAL | 36800-000 |  |  | SITIO SÃO MARTINHO |  | 84MI000622 | -20,7095 | -42,036 | CARANGOLA LACERDINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-08 |  | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | 2025-09-11 |  | 2025-05-02 | 2025-10-04 |  | 2025-06-03 |  |  |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-06 | 2025-10-16 | 2025-06-23 | 2025-06-08 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-02 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-07-01 |  | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 22/07/2025 | 2025-06-18 |  | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-10-10 |  |  | 2025-11-11 |  | 2025-07-02 |  | 2025-11-18 |  |  | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-11-19 |  |  | 2025-11-20 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 62 |  |  |  |  | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:12 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:12 | 03/07/2025 18:16:26 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582694 | ENG00482702 | MG01532 | MGECT | RF195968 | IE149648 | ECT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3124104 | ESMERALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | NGSolution | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 31527.56 | 0 | 31527.56 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | 01/08/2025- Alterado carimbo de 03/07 para 03/08 site logística, esta em instalação 25/03/2025- Site inserido na PMTS, PMO_REFERENCIA_REPORT MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS, TX: EXISTENTE | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GECT1_MG ¦ 3G:WECT4_MG ¦ 4G:TECT1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR65588-A | TROPEIROS CAIAPÓS | 35740-000 |  |  | RUA JAIR GERALDO DE ASSIS |  | 84MG000318 | -19,803611 | -44,295556 | ESMERALDAS - TROPEIROS CAIAPÓS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-12 |  | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-09-11 |  | 2025-05-02 | 2025-10-04 |  | 2025-06-09 |  |  |  | 2025-06-16 |  | 2025-06-10 | 2025-10-16 | 2025-06-25 | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-02 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 22/07/2025 | 2025-06-24 |  | 2025-07-18 12:31 | 2025-06-16 | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | 2025-11-11 |  | 2025-07-04 |  | 2025-11-18 |  |  | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-11-19 |  |  | 2025-11-20 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 34 |  |  |  |  | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:12 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:12 | 03/07/2025 18:16:30 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582709 | ENG00482717 | MGRUR140952 | MGONI | RF195983 | IE149663 | ONI | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3119104 | CORINTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | NGSolution | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 71858.07 | 0 | 71858.07 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU1800 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | (18/06/2025) Infr pendente: suporte (Montes Aureos) 11/06/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma, orientador vendor de rf solicitar acesso como manutenção se no momento da solicitação de acesso status da sci não se altere apenas para liberado 25/03/2025- Site inserido na PMTS, PMO_REFERENCIA_REPORT MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS, TX: EXISTENTE | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085608 |  |  |  |  | 3G:WONI1_MG ¦ 4G:TONI1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | KRT001AT | DISTRITO DE CONTRIA | 39200-000 |  |  | RODOVIA BR 496, KM 133 |  | 84MG000844 | -18,223563 | -44,524962 | CORINTO - CONTRIA | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-11 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2025-06-25 | 2025-09-27 |  |  | 2025-10-04 |  | 2025-06-03 |  |  |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-10-02 | 2025-06-12 | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 22/07/2025 | 2025-06-18 |  | 2025-06-25 12:16 | 2025-06-10 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-06-30 |  | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-28 |  | 2025-06-30 |  | 2025-11-04 |  |  | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-11-05 |  |  | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 55 |  |  |  |  | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:15 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:15 | 03/07/2025 18:18:15 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582723 | ENG00482731 | MG01872 | MGFLG | RF195997 | IE149677 | FLG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136702 | JUIZ DE FORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | NGSolution | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE |  |  |  | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.03 FORN - VISTORIA | 25/03/2025- Site inserido na PMTS, PMO_REFERENCIA_REPORT MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS, TX: EXISTENTE | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GFLG1_MG ¦ 3G:WFLG1_MG ¦ 4G:PENDENTE/TFLG1_MG | MG582565 | [5 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | FILGUEIRAS | 36048-660 |  |  | RUA JOÃO PEDRO PIZELLI, S/N - PROXIMO A CX. D'ÁGUA DA CESAMA |  | 84MI000435 | -21,666833 | -43,308583 | JUIZ DE FORA COMENDADOR FILGUEIRAS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-07-31 |  | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-09-27 |  | 2025-07-15 | 2025-10-04 |  | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-22 |  | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 2025-08-11 | 2025-07-31 |  |  | 2025-08-11 | 2025-07-15 | 2025-05-02 | 2025-07-15 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-09-05 |  |  | 2025-09-16 |  |  | 2025-10-12 |  |  |  | 2025-10-19 |  |  | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 8 |  |  |  |  | [N] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:18 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:18 | 03/07/2025 18:18:15 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582750 | ENG00482758 | MG01909 | MGPIZ | RF196025 | IE149705 | PIZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3151206 | PIRAPORA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | NGSolution | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 53346.85 | 0 | 53346.85 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO |  |  |  |  | OK |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 01/08/2025- Alterado carimbo de 03/07 para 03/08 site logística, em entrega (18/06/2025) infra pendente: cinta/suporte (TEL) 11/06/2025- Na RSA compartilhamento liberado reg, desta forma, orientador vendor de rf solicitar acesso como manutenção se no momento da solicitação de acesso status da sci não se altere apenas para liberado 25/03/2025- Site inserido na PMTS, PMO_REFERENCIA_REPORT MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS, TX: EXISTENTE | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085801 |  |  |  |  | 3G:WPIZ1_MG ¦ 4G:TPIZ1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | OPA002T1 | BOM JESUS II | 39270-000 |  |  | RUA EFIGÊNIA ARAÚJO, 25 |  | 84MI000528 | -17,363 | -44,9385 | PIRAPORA SUL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-11 |  | 2025-06-05 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2025-07-01 | 2025-09-27 |  |  | 2025-10-04 |  | 2025-06-03 |  |  |  | 2025-06-10 |  | 2025-06-09 | 2025-10-02 | 2025-06-12 | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-07-18 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 30/08/2025 | 2025-06-18 |  | 2025-06-12 12:19 | 2025-06-10 | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-06-30 |  | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-28 |  | 2025-06-27 |  | 2025-11-04 |  |  | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-11-05 |  |  | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 55 |  |  |  |  | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:24 | 03/07/2025 18:22:29 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582858 | ENG00482844 | MG00553 | MGHIP | RF196132 | IE149812 | HIP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131307 | IPATINGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA | RISCO META | ORÇAMENTO ¦ DISPONIBILIZAR ORÇAMENTO INFRA | 2025-08-06 11:07 | PLANEJAMENTO IE | ORÇAMENTO | DISPONIBILIZAR ORÇAMENTO INFRA | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2300M, 4G:2300M |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 211919.51 | 3544.16 | 215463.67 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 05.02 TLF - INFRA | 02/09/2025- Infra pendente análise, po ok, acesso infra liberado 01/09, infra prevista 05/09 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo (14/08/2025) ATC pede para Análise abrir nova solicitação de acesso para análise e liberação 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo 05/08/2025- Luciana informa PO de INFRA pendente, vendor infra Análise. REQ-733B9A6B Aprovado para Implantação - Pendente alocar pep de IE para emitir PO (25/06/2025) infra pendente: disjuntor (analise) 26/06/2025-Na RSA compartilhamento liberado REG, desta forma, orientado vendor de rf se no momento da solicitação de acesso status da SCI não se alterar apenas para liberado, solicitar o acesso como manutenção. Antes estava sem previsão de compartilhamento. Infra pequena, pendente PO, TX OK, alterado carimbo de 01/10 para 01/08 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 01/04/2025- Site inserido na PMTS em 31/03, projeto CAPACIDADE 4G/OUTDOOR_OUTROS, PMO Projeto não mapeado, tx existente, carimbo 01/07 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086411 |  |  |  |  | 2G:GHIP1_MG ¦ 3G:WHIP1_MG ¦ 4G:MHIP2_MG/MHIP1_MG ¦ 5G:MHIP1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | IPG003T1 | BOM RETIRO | 35160-206 |  |  | AVENIDA USIMINAS, 100 |  | 2205 | -19,498031 | -42,54045 | IPATINGA - HOSPITAL | 2G:900/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | DISPARO OBRA ENGENHARIA |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-14 | 2025-07-17 | 2025-06-23 |  | 2025-08-31 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-04 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | 2025-09-14 | 2025-07-03 | 2025-06-10 |  |  |  | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 2025-06-12 | 2025-08-27 | 2025-06-23 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-08-06 | 2025-07-14 | 2025-05-28 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 30/08/2025 | 2025-06-25 | 2025-08-01 | 2025-07-18 12:31 | 2025-06-17 | 2025-06-12 |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  | 2025-07-18 |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-09-24 | 2025-04-16 | 2025-09-17 | 2025-09-26 |  | 2025-09-17 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM | VERMELHO | 30 | 50 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582860 | ENG00482846 | MG00676 | MGJMS | RF196134 | IE149814 | JMS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3136207 | JOÃO MONLEVADE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  | LOGÍSTICA ¦ ENTREGA EQUIPAMENTO | 2025-08-14 11:08 | VENDOR | LOGÍSTICA | ENTREGA EQUIPAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2300M, 4G:2300M |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 214515.02 | 3544.16 | 218059.18 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | ATC | GAB. TIPO 02 COM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 COM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo 19/08/2025- Carimbo alterado de 01/08 para 01/09 devido refino setembro e número abaixo, site oportunidade agosto fora lista pmo 26/06/2025-Na RSA compartilhamento liberado REG, desta forma, orientado vendor de rf se no momento da solicitação de acesso status da SCI não se alterar apenas para liberado, solicitar o acesso como manutenção. Antes estava sem previsão de compartilhamento. Infra pequena, pendente PO, TX OK, alterado carimbo de 01/10 para 01/08 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 01/04/2025- Site inserido na PMTS em 31/03, projeto CAPACIDADE 4G/OUTDOOR_OUTROS, PMO Projeto não mapeado, tx existente, carimbo 01/07 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086414 |  |  |  |  | 2G:GJMS1_MG ¦ 3G:WJMS2_MG ¦ 4G:MJMS1_MG/MJMS2_MG ¦ 5G:MJMS1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JML001VV | CARNEIRINHOS | 35930-000 |  |  | MORRO DO SATÉLITE S/N |  | 862 | -19,820833 | -43,173611 | JOÃO MONLEVADE - MORRO DO SATÉLITE | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-14 | 2025-07-17 | 2025-06-23 |  | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 2025-08-05 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-09-14 | 2025-07-03 | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-14 | 2025-07-10 | 2025-06-12 | 2025-08-27 | 2025-06-23 | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 2025-08-06 | 2025-07-14 | 2025-06-04 | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 30/08/2025 | 2025-06-22 | 2025-08-01 | 2025-07-03 12:16 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-09-05 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  | 2025-07-18 |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-09-24 | 2025-04-16 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 30 | 50 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582862 | ENG00482848 | MG00826 | MGMRO | RF196136 | IE149816 | MRO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3140001 | MARIANA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  | 2025-07-29 11:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2300M |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 214307.51 | 3544.16 | 217851.67 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK |  |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | 19/08/2025- Alterado carimbo de 01/10 para 01/09, tx ok, pendente infra sem infra 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 01/04/2025- Site inserido na PMTS em 31/03, projeto CAPACIDADE 4G/OUTDOOR_OUTROS, PMO Projeto não mapeado, tx existente, carimbo 01/07 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086957 |  |  |  |  | 2G:GMRO1_MG ¦ 3G:WMRO1_MG ¦ 4G:MMRO1_MG/MMRO2_MG ¦ 5G:MMRO1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72391-A | MORRO DO ROSÁRIO | 35420-000 |  |  | RUA VINHÁTICO, 201 - ESQ COM RUA BRAÚNA |  | 84MG002674 | -20,3673 | -43,424631 | MARIANA - MORRO DO ROSÁRIO | 2G:900¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-07-04 | 2025-07-17 | 2025-07-08 |  | 2025-08-31 | 2025-07-28 | 2025-08-17 | 2025-07-28 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-09-14 | 2025-07-03 | 2025-06-30 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-02 | 2025-08-27 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-07-14 | 2025-06-04 | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-08-29 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 02/09/2025 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-02 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-07-29 | 2025-08-31 | 2025-07-29 | 2025-09-05 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  | 2025-08-21 |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-09-24 | 2025-04-16 | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 30 | 36 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 09/04/2025 12:37:29 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582871 | ENG00482857 | MG01361 | MGIGU | RF196145 | IE149825 | IGU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131307 | IPATINGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  | 2025-06-17 17:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2300M, 4G:2300M |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 211919.51 | 3544.16 | 215463.67 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK |  |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 01/04/2025- Site inserido na PMTS em 31/03, projeto CAPACIDADE 4G/OUTDOOR_OUTROS, PMO Projeto não mapeado, tx existente, carimbo 01/07 | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GIGU2_MG/GIGU1_MG ¦ 3G:WIGU1_MG ¦ 4G:TIGU2_MG/MIGU3_MG/MIGU1_MG ¦ 5G:MIGU1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGIGU | IGUAÇU | 35162-108 |  |  | RUA PÉROLA, 215 |  | 84MG003121 | -19,480361 | -42,557414 | IPATINGA - IGUAÇU | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-03-31 |  | 2025-08-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-09-14 | 2025-07-03 | 2025-06-20 |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 2025-08-27 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-07-14 | 2025-06-05 | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-08-29 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 02/09/2025 | 2025-07-05 | 2025-08-01 | 2025-07-08 12:17 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  | 2025-08-21 |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-09-24 | 2025-04-16 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | 2025-09-15 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 15 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:31 | 09/04/2025 12:37:31 | 09/04/2025 12:37:31 | 09/04/2025 12:37:31 | 16/04/2025 15:48:17 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG582876 | ENG00482862 | MG01967 | MGIPV | RF196150 | IE149830 | IPV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131703 | ITABIRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5647.41 | 0 | 5647.41 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT |  |  | 02. VISTORIA | 02.04 TLF - ACESSO | 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/09 para 01/10, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 01/04/2025- Site inserido na PMTS 28/03, projeto CAPACIDADE 4G/META 5G/BASICO_REGULATORIO, pmo ano 2025, pmo classificação 2025, pmo_projeto não mapeado | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GIPV1_MG ¦ 3G:WIPV1_MG ¦ 4G:TIPV1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;15;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGIPV | ZONA RURAL | 35900-000 | ITABIRA PICO DO CAUE VALE |  | MORRO DOS ALVES, VALE DO RIO DOCE |  | 84MI000513 | -19,601389 | -43,241519 | ITABIRA - PICO DO CAUÊ VALE | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-23 | 2025-08-17 | 2025-03-31 |  | 2025-10-01 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-06-23 | 2025-07-04 |  | 2025-09-14 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-08-10 |  | 2025-10-03 |  | 2025-09-23 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-02 |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-29 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-10-08 | 2025-10-16 |  | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-19 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  | 2025-10-10 | 2025-10-27 |  | 2025-10-10 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014682 | 2025-10-01 | [7 empty] | 2025-10-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,19.Instalação,20.TX | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic |  | VERMELHO | 25 | 158 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:32 | 09/04/2025 12:37:32 | 09/04/2025 12:37:32 | 09/04/2025 12:37:32 | 09/04/2025 12:37:32 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG584566 | ENG00484348 | MG01440 | MGDOS | RF197841 | IE151520 | DOS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 5958.29 | 0 | 5958.29 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | INTEGRAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 28/04/2025- Site inserido na PMTS, projeto OUTROS/BASICO_OUTROS, outros, tipo intervenção física, modernização gabiente, tx existente | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WDOS1_MG ¦ 4G:TDOS1_MG ¦ 5G:SDOS1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49601-A | DOM SILVÉRIO | 31985-190 |  |  | RUA DJALMA CASSIMIRO DE ARAÚJO, 113 |  | 26425 | -19,855569 | -43,907514 | BELO HORIZONTE DOM SILVERIO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK | [17 empty] | 2025-06-15 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-02 |  | 2025-06-03 | 2025-10-06 |  | 2025-06-11 |  |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-13 | 2025-09-18 | 2025-06-23 | 2025-06-15 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 10/07/2025 | 2025-06-26 |  | 2025-07-18 12:32 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-21 |  |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:28 | 24/04/2025 00:07:28 | 24/04/2025 00:07:28 | 24/04/2025 00:07:28 | 03/09/2025 10:16:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG584571 | ENG00484353 | MGLEO180002 | MGCNK | RF197846 | IE151525 | CNK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3118601 | CONTAGEM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 5958.29 | 0 | 5958.29 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | INTEGRAR | 03. WR | 03.03 FORN - ENVIO WAR ROOM | 28/04/2025- Site inserido na PMTS, projeto OUTROS/BASICO_OUTROS, outros, tipo intervenção física, modernização gabiente, tx existente | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WCNK1_MG ¦ 4G:MCNK1_MG ¦ 5G:MCNK1_MG | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >500K | 31 |  | CONTAGEM - NACIONAL CAIAPÓS | CIT-006/18 | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 31040013 | NACIONAL | 32185-270 |  |  | RUA JOAQUIM MURTINHO, 324 |  | 84MG002428 | -19,843711 | -44,025811 | CONTAGEM - CAIAPÓS XANGRILÁ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK | [17 empty] | 2025-07-05 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-02 |  | 2025-05-28 | 2025-10-06 |  | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 2025-07-09 | 2025-07-05 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 10/07/2025 | 2025-07-17 |  | 2025-07-08 12:18 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-05 |  |  | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-10-27 |  |  | 2025-10-29 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 8 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:29 | 24/04/2025 00:07:29 | 24/04/2025 00:07:29 | 24/04/2025 00:07:29 | 03/09/2025 10:16:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG584576 | ENG00484358 | MGCAP150005 | MGESK | RF197852 | IE151531 | ESK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3124104 | ESMERALDAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 5958.29 | 0 | 5958.29 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | INTEGRAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 28/04/2025- Site inserido na PMTS, projeto OUTROS/BASICO_OUTROS, outros, tipo intervenção física, modernização gabiente, tx existente | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WESK1_MG ¦ 4G:TESK2_MG/TESK1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 31050006 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 35740-000 | S/N |  | RUA PEDRA DOURADA, 170 |  | 84MG001683 | -19,765925 | -44,161325 | ESMERALDAS PALMARES | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK | [17 empty] | 2025-06-14 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-02 |  | 2025-06-03 | 2025-10-06 |  | 2025-06-10 |  |  |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-12 | 2025-10-02 | 2025-06-23 | 2025-06-14 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 10/07/2025 | 2025-06-25 |  | 2025-06-26 12:18 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 41 |  |  |  |  | [N] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:30 | 24/04/2025 00:07:30 | 24/04/2025 00:07:30 | 24/04/2025 00:07:30 | 03/09/2025 10:16:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG584617 | ENG00484399 | MGRUR151033 | MGPTK | RF197892 | IE151571 | PTK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3150570 | PINTÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 5958.29 | 0 | 5958.29 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | INTEGRAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 28/04/2025- Site inserido na PMTS, projeto OUTROS/BASICO_OUTROS, outros, tipo intervenção física, modernização gabiente, tx existente | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WPTK1_MG ¦ 4G:TPTK1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68206-B | ZONA RURAL | 39317-000 |  |  | FAZENDA RETIRO, S/N |  | 84MG001209 | -15,862722 | -45,200861 | PINTÓPOLIS VILA ACARI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK | [17 empty] | 2025-06-13 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-23 |  | 2025-05-26 | 2025-10-06 |  | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-11 | 2025-10-02 | 2025-06-21 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 10/07/2025 | 2025-06-22 |  | 2025-07-18 12:32 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 41 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 03/09/2025 10:16:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG584618 | ENG00484400 | MGMET170034 | MGTBK | RF197893 | IE151572 | TBK | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3168002 | TAIOBEIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 5958.29 | 0 | 5958.29 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | INTEGRAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 28/04/2025- Site inserido na PMTS, projeto OUTROS/BASICO_OUTROS, outros, tipo intervenção física, modernização gabiente, tx existente | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WTBK1_MG ¦ 4G:TTBK1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR76841-B | CENTRO | 39550-000 |  |  | AVENIDA DO CONTORNO, 92 |  | 84MG002262 | -15,825 | -42,218167 | TAIOBEIRAS - BANDEIRANTES | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK | [17 empty] | 2025-06-13 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-24 |  | 2025-05-26 | 2025-10-06 |  | 2025-06-07 |  |  |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-11 | 2025-10-02 | 2025-06-21 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 10/07/2025 | 2025-06-22 |  | 2025-07-04 12:17 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 41 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 03/09/2025 10:16:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG584619 | ENG00484401 | MG01483 | MGUCA | RF197894 | IE151573 | UCA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3170404 | UNAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 5958.29 | 0 | 5958.29 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VMG-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | INTEGRAR | 05. RFI | 04.02 TLF - PEDIDO HW | 28/04/2025- Site inserido na PMTS, projeto OUTROS/BASICO_OUTROS, outros, tipo intervenção física, modernização gabiente, tx existente | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GUCA1_MG ¦ 3G:WUCA1_MG ¦ 4G:MUCA1_MG ¦ 5G:MUCA1_MG | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 38 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR81268-A | CANAÃ | 38610-000 |  |  | AV. JULIO RIBEIRO DOS SANTOS, 810 |  | 198887 | -16,37905 | -46,906969 | UNAI CANAÃ | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA |  | OK | [17 empty] | 2025-06-13 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-29 |  | 2025-05-26 | 2025-10-06 |  | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-11 | 2025-10-02 | 2025-06-21 | 2025-06-13 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-02 | 2025-05-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-08-06 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 10/07/2025 | 2025-06-21 | [6 empty] | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-09-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-28 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 41 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 24/04/2025 00:07:37 | 03/09/2025 10:16:50 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG585560 | ENG00485310 | MG00983 | MGPMN | RF198833 | IE152510 | PMN | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3150505 | PIMENTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-29 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700I | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700I | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 1924.16 | 0 | 1924.16 | [9 empty] | NOK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Mou TIM Consolidação Fase 3 2025 | MoU | Mou TIM Consolidação Fase 3 2025: VIVO Cedente ¦ MORAN L700 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MOU TIM/BASICO_OUTROS | QUEDA |  |  |  |  | 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/12, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 07/05/20205- Site inserido na PMTS em 29/04. Projeto: Mou TIM Consolidação Fase 3 2025 | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:GPMN1_MG ¦ 3G:WPMN1_MG ¦ 4G:PENDENTE/TPMN1_MG/TPMN2_MG | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PSH001T1 | JK | 35585-000 |  |  | AVENDA ARISTIDES GARCIA LEÃO, 614 |  | 27386 | -20,488639 | -45,807889 | PIMENTA - ARISTIDES GARCIA LEÃO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/700I/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [18 empty] | 2025-10-17 | 2025-06-26 |  | 2025-12-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 |  | 2025-09-03 |  |  | 2025-10-03 | [5 empty] | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-11-16 | [11 empty] | 28/08/2025 |  | 2025-11-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 | [6 empty] | 2025-12-19 |  | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2025-07-08 | 2025-12-25 | 2025-07-08 |  | 2025-12-27 |  |  | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 29/04/2025 18:00:25 | 29/04/2025 18:00:25 | 29/04/2025 18:00:25 | 29/04/2025 18:00:25 | 08/07/2025 14:47:00 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG585670 | ENG00485418 | MGOUT170001 | MGMGD | RF199140 | IE152817 | MGD | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106705 | BETIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 10963.35 | 0 | 10963.35 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR |  |  | 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/12, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 07/05/2025- Site inserido na PMTS em 30/04, projeto 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO, 700 1:1 2025 | [12 empty] | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  |  |  |  | 3G:WMGD2_MG ¦ 4G:TMGD2_MG/PENDENTE/TMGD1_MG | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BET002SM | SAO JOAO | 32655-505 |  |  | RODOVIA FERNÃO DIAS, KM 492, S/N |  | 84MI000500 | -19,962611 | -44,160472 | BETIM - METROPOLITAN GARDEN SHOPPING | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2025-11-04 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-03 |  | 2025-10-26 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-11-02 | 2025-10-10 |  | 2025-11-14 |  | 2025-11-04 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-11-10 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 |  | 2025-12-10 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 2025-08-04 | 2025-12-25 | 2025-08-04 | 2025-12-20 | 2025-12-27 |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 04/08/2025 19:18:14 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG585671 | ENG00485419 | MG00001 | MG02M | RF198979 | IE152656 | 02M | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3144805 | NOVA LIMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 10963.35 | 0 | 10963.35 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  |  |  |  | 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/12, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 07/05/2025- Site inserido na PMTS em 30/04, projeto 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO, 700 1:1 2025 | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:W02M1_MG ¦ 4G:PENDENTE/T02M1_MG | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | ZONA RURAL | 34000-000 |  |  | MBR- MINA DE AGUAS CLARAS |  | 27384 | -19,968778 | -43,911331 | NOVA LIMA MINA ÁGUAS CLARAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2025-11-04 | 2025-10-17 | 2025-05-09 |  | 2025-12-01 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-09-10 | 2025-09-03 |  | 2025-10-26 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-11-02 | 2025-10-10 |  | 2025-11-14 |  | 2025-11-04 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-11-10 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 |  | 2025-12-10 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2025-12-20 | 2025-12-27 |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_MG02M_01 | 2025-12-01 | 2025-05-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-05-12 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,20.TX | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG585672 | ENG00485420 | MG01838 | MGAJC | RF198980 | IE152657 | AJC | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3167202 | SETE LAGOAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VMG-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR |  |  | 01/09/2025-Alterado carimbo de 01/12 para 01/11 conforme alinhado com gestão 28/05/2025- Carimbo alterado de 01/10 para 01/12, alinhado com a gestão, recalendarização ago a dez 07/05/2025- Site inserido na PMTS em 30/04, projeto 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO, 700 1:1 2025 | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GAJC1_MG ¦ 3G:WAJC1_MG ¦ 4G:PENDENTE/MAJC1_MG ¦ 5G:MAJC1_MG | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SLA002T1 | PROGRESSO | 35701-100 |  |  | RUA HEITOR LANZA NETO, 1300 ESTÁDIO ARENA DO JACARÉ |  | 84MG000759 | -19,477664 | -44,221586 | SETE LAGOAS - ARENA DO JACARÉ | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2025-11-04 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-10-19 | 2025-09-03 |  | 2025-10-26 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-11-02 | 2025-10-10 |  | 2025-11-14 |  | 2025-11-04 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-11-10 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-16 |  | 2025-12-10 |  |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 2025-08-04 | 2025-12-25 | 2025-08-04 | 2025-12-20 | 2025-12-27 |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 30/04/2025 18:00:45 | 04/08/2025 19:16:49 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG586711 | ENG00486247 | MG00572 | MGIBV | RF199989 | IE153667 | IBV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3106200 | BELO HORIZONTE | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-05-23 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 5 |  | 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 10252.03 | 0 | 10252.03 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade | Criado a partir do planejamento de obras ENG00474806, pela solicitação de mudança CH0003526 ¦ Alterar de 1800/2100 + MIMO 1800/2100 para Ampliação 1800/2100, retirando o MIMO 1800/2100. |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VMG-ACM063-25 | PROJETO 5G | LAYER 2100 | QUEDA |  | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.03 FORN - VISTORIA | 26/05/2025- Site inserido na pmts 23/05, 4G Belo horizonte, freq 1800/2100 | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GIBV1_MG ¦ 4G:PENDENTE/TIBV1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 5 | Capital | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BLH074B1 | CENTRO | 30130-170 |  |  | RUA SERGIPE, 175 IGREJA BOA VIAGEM |  | 1227 | -19,928444 | -43,935058 | BELO HORIZONTE - IGREJA DA BOA VIAGEM | 2G:1800¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2026-01-19 | 2025-08-17 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2026-01-03 | 2025-07-04 |  | 2026-01-10 | 2025-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2025-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2025-09-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 18/08/2025 | 2026-01-25 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2026-01-17 | 2025-10-01 |  | 2026-01-17 | 2025-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2025-10-19 |  | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 2025-08-04 | 2025-10-25 | 2025-08-04 | 2026-03-06 | 2025-10-27 |  | 2026-03-09 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 23/05/2025 12:01:39 | 23/05/2025 12:01:39 | 23/05/2025 12:01:39 | 23/05/2025 12:01:39 | 04/08/2025 19:14:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591690 | ENG00490629 | MGEVE250009 | MG42M | RF205087 | IE158645 | 42M | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3120904 | CURVELO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-08-11 18:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-07-15 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:MIMO1800, 4G:2300M, 5G:3500, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100/2300/2300/2600 + MIMO 1800/2100/2300M/2300M/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 37498.87 | 0 | 37498.87 | ICOMON |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  |  | OK | NOK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | Eventos 2025 | TAV | Atendimento da Stock Car a ser realizada em Curvelo de 16 e 17 de agosto de 2025. Coordenadas referentes ao site IHS 38010024. | Atendimento da Stock Car a ser realizada em Curvelo de 16 e 17 de agosto de 2025. | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL | MIMO | /PMO_TAV_2025 | VMG-ACM024-25 | MARKETING | TAV | ATIVO |  | ATIVAR |  |  | 12/08/2025- Iaogo-Telequipe informa problemas de energia e de material no site conforme >Fibra precisamos de 9 unidades A Fibra precisa ser de no mínimo de 40m mas nunca vi deste tamanho, então acredito que consigam de 50m 3 - para o LTE 6 - para o 5g (Este modelo de AIR utiliza 2 fibras) >Alimentação também ficou curta Emendando o cabo conseguimos salvar 1 setor de cada tecnologia, neste caso se for mesmo seguir com emenda, precisamos de: Caso não seja autorizado seguir com emenda vamos precisar de mais 1 lance para cada tecnologia 2 - Para o LTE - 10mm (40m cada) 2 - Para o 5G - 16mm (40m cada) >Energia QCDA estar fechando curto; 08/08/2025- Thiago-Icomon envia relatório fotográrico de infra. 07/08/2025- Thiago-icomon informa RFI concluído 06/08/2025- Thais aciona Alberto e Alilson-IHS 04/08/2025- Thiago-icomon informa equipe em campo realizado vistoria. não houve conjunta com IHS que deveria ter acontecido 16/07/2025- Evento STOCK CAR de Belo Horizonte transferido para Curvelo, existe torre IHS, evento será 16 e 17/08 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2025-07-16 | - | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0087192 |  |  |  |  | 4G:VERIFICAR/M42M2_MG/M42M1_MG ¦ 5G:M42M1_MG | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >30K | 38 |  |  |  |  | MARCIA | IHS | 3801002405 | ZONA RURAL | 35797-899 |  |  | SÍTIO DOIS IRMÃOS - ESTRADA CURVELO / CORDISBURGO - A KM DE CURVELO À DIREIRA - ZONA RURAL | 3801002405 | 84MG004299 | -18,8071 | -44,410618 | CURVELO STOCK CAR MÓVEL | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2300/2300/26000¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Assinar FCU Sharing | 2025-07-08 15:09 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA | PRÉ ACEITE EXECUTADO | IMPLANTAÇÃO REGIONAL |  | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2025-07-16 | 2024-11-03 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2024-12-18 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-01-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-03-18 | 2025-07-16 | 2025-08-09 |  | 2025-07-16 17:29 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-12-18 |  | 2025-08-06 | 2025-12-27 | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  | 2025-04-17 |  | 2025-08-13 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2025-12-23 | 2025-08-11 | 2025-08-09 | 2025-07-10 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 18/08/2025 |  | 2025-06-02 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2026-01-10 | 2025-08-22 | 2025-08-14 | 15/08/2025 | 14/08/2025 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2026-01-13 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2026-01-16 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014957 | 2025-08-01 | [7 empty] | 2025-08-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 15/07/2025 12:01:23 | 15/07/2025 12:01:23 | 15/07/2025 12:01:23 | 15/07/2025 12:01:23 | 14/08/2025 18:22:27 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591904 | ENG00490840 | MG00358 | MGCSM | RF205301 | IE158859 | CSM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3117876 | CONFINS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun <30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN <30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Confins | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GCSM1_MG ¦ 3G:WCSM2_MG ¦ 4G:TCSM1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49956-A | CENTRO | 33500-000 |  |  | RUA NAZIRES QUEIROZ LARA, 230 - SANTUÁRIO MÃE RAINHA (SCHOENSTATT) |  | 6565 | -19,6352 | -43,986319 | CONFINS SANTUÁRIO MÃE RAINHA | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-03-17 |  | 2025-10-07 | 2026-05-01 |  |  |  | 2025-09-11 | 2026-02-01 |  | 2026-01-10 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-03-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-04-16 | [5 empty] | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-04-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-05-01 |  | 2026-01-17 | 2026-05-01 |  | 2026-02-17 | 2026-05-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-06 | 2026-05-27 |  | 2026-03-09 | 2026-05-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:39 | 16/07/2025 00:00:39 | 16/07/2025 00:00:39 | 16/07/2025 00:00:39 | 16/07/2025 00:00:39 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591919 | ENG00490855 | MG00713 | MGLAE | RF205316 | IE158874 | LAE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3137601 | LAGOA SANTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Lagoa Santa | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GLAE1_MG ¦ 3G:WLAE4_MG ¦ 4G:TLAE1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [S] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR51528-A | AERONAUTAS | 33400-000 |  |  | AV. DAS ACÁCIAS S/N, QUADRA 06 LOTE 13 |  | 22196 | -19,667581 | -43,883853 | LAGOA SANTA - AERONAUTAS | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-02-14 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-09-11 | 2026-01-01 |  | 2026-01-10 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-02-07 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-03-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-03-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2026-01-17 | 2026-03-31 |  | 2026-02-17 | 2026-04-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 2026-03-06 | 2026-04-26 |  | 2026-03-09 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591920 | ENG00490856 | MGCAP240001 | MGLIM | RF205317 | IE158875 | LIM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3137601 | LAGOA SANTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Lagoa Santa | [5 empty] | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-13 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TLIM1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 31060021 | CENTRO | 33400-000 |  |  | RUA SÃO SEBASTIÃO, 890 - CAMPINHO - LAGOA SANTA - MG - - - 33400-000 | 31060021 | 84MG003889 | -19,599539 | -43,899808 | LAGOA SANTA JARDIM IMPERIAL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2023-11-13 |  | 2023-11-13 | 2023-11-22 |  | 2023-11-22 | 2023-11-28 |  | 2023-11-28 | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | 2026-01-19 | 2026-02-14 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-09-12 | 2026-01-01 |  | 2026-01-10 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-02-07 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-03-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-03-01 |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2026-01-17 | 2026-03-31 |  | 2026-02-17 | 2026-04-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 2026-03-06 | 2026-04-26 |  | 2026-03-09 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591921 | ENG00490857 | MG01516 | MGLSI | RF205318 | IE158876 | LSI | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3137601 | LAGOA SANTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Lagoa Santa | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GLSI1_MG ¦ 3G:WLSI4_MG ¦ 4G:TLSI1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | LSN002VV | ALTO DO JUA | 33400-000 |  |  | TERRENO AO LADO DO RESERVATORIO D'ÁGUA NO FINAL DA RUA CANDIDO AVELAR - BAIRRO INDUSTRIAL |  | 84MI000226 | -19,647489 | -43,869581 | LAGOA SANTA - INDUSTRIAL | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-04-16 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2025-09-12 | 2026-03-03 |  | 2026-01-10 | 2026-04-02 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-04-09 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-05-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-05-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-05-31 |  | 2026-01-17 | 2026-05-31 |  | 2026-02-17 | 2026-06-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-06 | 2026-06-26 |  | 2026-03-09 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 16/07/2025 00:00:41 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591922 | ENG00490858 | MG01331 | MGVIL | RF205319 | IE158877 | VIL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3137601 | LAGOA SANTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Lagoa Santa | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GVIL1_MG ¦ 3G:WVIL1_MG ¦ 4G:TVIL1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR51531-A | PALMITAL | 33400-000 |  |  | RUA ANA GONÇALVES, EM FRENTE AO N° 1350 |  | 20962 | -19,579031 | -43,904567 | LAGOA SANTA - JACQUESVILLE | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-04-16 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2025-09-13 | 2026-03-03 |  | 2026-01-10 | 2026-04-02 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-04-09 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-05-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-05-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-05-31 |  | 2026-01-17 | 2026-05-31 |  | 2026-02-17 | 2026-06-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-06 | 2026-06-26 |  | 2026-03-09 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591923 | ENG00490859 | MG01876 | MGMSS | RF205320 | IE158878 | MSS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3141108 | MATOZINHOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Matozinhos | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WMSS1_MG ¦ 4G:TMSS1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | MGMSS | FLORESTA | 35720-000 |  |  | RUA VARGINHA, 343 |  | 84MI000518 | -19,568278 | -44,074139 | MATOZINHOS SÃO SEBASTIÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-09-16 | 2025-07-18 |  | 2026-10-31 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-09-13 | 2026-08-03 |  | 2026-01-10 | 2026-09-02 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-09-09 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-10-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-10-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-31 |  | 2026-01-17 | 2026-10-31 |  | 2026-02-17 | 2026-11-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-11-18 |  |  |  |  | 2026-11-24 |  | 2026-03-06 | 2026-11-26 |  | 2026-03-09 | 2026-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591924 | ENG00490860 | MGCAP150009 | MGPFS | RF205321 | IE158879 | PFS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3149309 | PEDRO LEOPOLDO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Pedro Leopoldo | [5 empty] | 2017-12-13 |  |  | 2017-10-16 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WPFS1_MG ¦ 4G:TPFS1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | PLE002AT | NOVO CAMPINHO | 33600-000 |  |  | RUA MARIA DE LOURDES A DE ANDRADE, S/N |  | 84MG002280 | -19,594083 | -44,04125 | PEDRO LEOPOLDO FELIPE SALES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2017-12-16 |  | 2018-03-10 | 2018-10-31 |  | 2018-10-31 | 2018-11-08 |  | 2018-11-08 | 2018-12-28 |  | 2018-12-28 | 2026-01-19 | 2026-05-17 |  | 2025-10-07 | 2026-07-01 |  |  |  | 2025-09-15 | 2026-04-03 |  | 2026-01-10 | 2026-05-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-05-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-06-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-06-01 |  |  |  | 2019-09-10 | 2019-11-27 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-07-01 |  | 2026-01-17 | 2026-07-01 |  | 2026-02-17 | 2026-07-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-07-19 |  |  |  |  | 2026-07-25 |  | 2026-03-06 | 2026-07-27 |  | 2026-03-09 | 2026-07-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591925 | ENG00490861 | MG01520 | MGANG | RF205322 | IE158880 | ANG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Sabara | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GANG1_MG ¦ 3G:WANG4_MG ¦ 4G:TANG1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SBR002VV | ZONA RURAL | 34500-000 |  |  | ESTRADA VELHA PARA CAETÉ, MINA CUIBÁ MINERAÇÃO ANGLOGOLD ASHANTI |  | 84MG002842 | -19,866692 | -43,735917 | SABARÁ - ANGLOGOLD | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-15 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591926 | ENG00490862 | MG00165 | MGBOG | RF205323 | IE158881 | BOG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Sabara | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GBOG1_MG ¦ 3G:WBOG1_MG ¦ 4G:TBOG1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80526-A | BORBA GATO | 34500-000 |  |  | RUA ARMANDO ZIRLEY JÚNIOR, 8 X RUA FERNANDO JACQUES DA SILVA |  | 1144 | -19,832167 | -43,841417 | SABARÁ - BORBA GATO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-06-17 |  | 2025-10-07 | 2026-08-01 |  |  |  | 2025-09-16 | 2026-05-04 |  | 2026-01-10 | 2026-06-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-06-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-07-17 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-07-02 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-08-01 |  | 2026-01-17 | 2026-08-01 |  | 2026-02-17 | 2026-08-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-08-19 |  |  |  |  | 2026-08-25 |  | 2026-03-06 | 2026-08-27 |  | 2026-03-09 | 2026-08-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591927 | ENG00490863 | MG00462 | MGFAR | RF205324 | IE158882 | FAR | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Sabara | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GFAR1_MG ¦ 3G:WFAR1_MG ¦ 4G:TFAR1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCMGSBR0003 | RAVENA | 34500-000 | KM 23 FAZENDA RAVENEZA |  | RODOVIA BR 262 / 381, S/N |  | 21797 | -19,804 | -43,768219 | SABARÁ - FAZENDA RAVENEZA | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-06-17 |  | 2025-10-07 | 2026-08-01 |  |  |  | 2025-09-16 | 2026-05-04 |  | 2026-01-10 | 2026-06-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-06-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-07-17 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-07-02 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-08-01 |  | 2026-01-17 | 2026-08-01 |  | 2026-02-17 | 2026-08-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-08-19 |  |  |  |  | 2026-08-25 |  | 2026-03-06 | 2026-08-27 |  | 2026-03-09 | 2026-08-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 16/07/2025 00:00:42 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591928 | ENG00490864 | MGQUA230012 | MGHAL | RF205325 | IE158883 | HAL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Sabara | [5 empty] | 2022-11-11 |  |  | 2022-08-16 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:THAL1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6411 | ANA LÚCIA | 34710-110 | N/A |  | RUA OLIMPUS, 34 | BTC-6411 | 84MG003691 | -19,87834 | -43,90399 | SABARÁ BELO HORIZONTE ANA LÚCIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 2023-02-02 |  | 2023-02-02 | 2023-03-02 |  | 2023-03-02 | 2023-03-17 |  | 2023-03-17 | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-18 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 |  |  |  | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591929 | ENG00490865 | MG01088 | MGROS | RF205326 | IE158884 | ROS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Sabara | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GROS1_MG ¦ 3G:WROS1_MG ¦ 4G:TROS1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SBR001VV | ROSÁRIO | 34555-106 |  |  | RUA INDEPENDÊNCIA, AO LADO ABAIXO DA CAIXA D'ÁGUA DA COPASA |  | 5543 | -19,885667 | -43,821056 | SABARÁ - ROSÁRIO | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-18 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591930 | ENG00490866 | MG01717 | MGCTA | RF205327 | IE158885 | CTA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3171204 | VESPASIANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Vespasiano | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GCTA1_MG ¦ 3G:WCTA1_MG ¦ 4G:TCTA1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 31 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | VPN002AT | CIPRIANO | 33200-000 | SN |  | RUA SENHOR DO BONFIM, 636 |  | 84MG000560 | -19,747722 | -43,960194 | VESPASIANO - CENTRO DE TREINAMENTO DO GALO DOIS | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-19 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591931 | ENG00490867 | MGCAP150011 | MGVCD | RF205328 | IE158886 | VCD | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3171204 | VESPASIANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Vespasiano | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVCD1_MG ¦ 4G:TVCD1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 31 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | VPN003AT | SERRA DOURADA | 33200-000 |  |  | RUA SERRA DOS LÍRIOS, S/N |  | 84MG001878 | -19,746722 | -43,932194 | VESPASIANO - SERRA DOURADA | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-19 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591932 | ENG00490868 | MGVEG150016 | MGVJI | RF205329 | IE158887 | VJI | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3171204 | VESPASIANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Vespasiano | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVJI1_MG ¦ 4G:TVJI1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 31 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | VPN004AT | CELVIA | 33200-000 |  |  | RUA ALBERTO SILVIA, 979 |  | 84MG001870 | -19,695828 | -43,933936 | VESPASIANO - JARDIM ITAÚ | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-20 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591933 | ENG00490869 | MGTAN190382 | MGVSL | RF205330 | IE158888 | VSL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3171204 | VESPASIANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R | Priorizado Implantação Julho/20 | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Vespasiano | [5 empty] | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-10 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TVSL1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0730 | VESPASIANO | 33200-000 |  |  | AVENIDA DAS NAÇÕES, N° 2880 | BTC-0730 | 84MG003684 | -19,70608 | -43,89688 | VESPASIANO DISTRITO INDUSTRIAL LESTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-07 |  | 2022-12-07 | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-20 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 |  |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 16/07/2025 00:00:43 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591941 | ENG00490877 | MG00046 | MGALO | RF205338 | IE158896 | ALO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3113305 | CARANGOLA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Carangola | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GALO1_MG ¦ 3G:WALO4_MG ¦ 4G:TALO1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49873-A | ZONA RURAL | 36800-000 |  |  | MORRO CAIXA D´ÀGUA ESQUINA DA RUA ARMINDA GUIMARÃES DE ALMEIDA |  | 5829 | -20,730975 | -42,024999 | CARANGOLA - ALTEROSA | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-07-17 |  | 2025-10-07 | 2026-08-31 |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-06-03 |  | 2026-01-10 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-07-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-08-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-08-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-08-31 |  | 2026-01-17 | 2026-08-31 |  | 2026-02-17 | 2026-09-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 2026-09-24 |  | 2026-03-06 | 2026-09-26 |  | 2026-03-09 | 2026-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591942 | ENG00490878 | MGTAN190051 | MGKCT | RF205339 | IE158897 | KCT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3113305 | CARANGOLA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Carangola | [5 empty] | 2020-11-18 |  |  | 2020-11-17 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TKCT1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | KLC003T2 | CENTRO | 36800-000 |  |  | PRAÇA CORONEL MAXIMIANO, Nº 41 - ED. MARIA MAGDALENA HOSKEN NOVAES | BRMG0614 | 84MG003434 | -20,734092 | -42,030206 | CARANGOLA CENTRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2021-01-05 |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 |  | 2021-01-20 | 2021-02-25 |  | 2021-02-26 | 2026-01-19 | 2026-07-17 |  | 2025-10-07 | 2026-08-31 |  |  |  | 2025-09-22 | 2026-06-03 |  | 2026-01-10 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-07-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-08-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-08-01 |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-08-31 |  | 2026-01-17 | 2026-08-31 |  | 2026-02-17 | 2026-09-15 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 2026-09-24 |  | 2026-03-06 | 2026-09-26 |  | 2026-03-09 | 2026-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 16/07/2025 00:00:45 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591953 | ENG00490889 | MGMET170012 | MGGBZ | RF205350 | IE158908 | GBZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3128006 | GUANHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Guanhes | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WGBZ1_MG ¦ 4G:TGBZ1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR77031-B | ZONA RURAL | 39740-000 |  |  | RUA OLEGÁRIO BRAGA EM FRENTE AO Nº 209 (CHÁCARA PEDRO BRAGA) |  | 84MG002149 | -18,785306 | -42,94075 | GUANHÃES - BELA VISTA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-25 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591954 | ENG00490890 | MGLEG140005 | MGGHE | RF205351 | IE158909 | GHE | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3128006 | GUANHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Guanhes | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GGHE1_MG ¦ 3G:WGHE1_MG ¦ 4G:TGHE1_MG/TGHE2_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | GAH001T1 | CRUZEIRO | 39740-000 |  |  | PC DO CRUZEIRO, S/N - CRUZEIRO |  | 795 | -18,770833 | -42,935833 | GUANHÃES - SAAE CRUZEIRO - HL4 | 2G:900¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-25 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591955 | ENG00490891 | MGREG210001 | MGGMT | RF205352 | IE158910 | GMT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3128006 | GUANHÃES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Guanhes | [5 empty] | 2021-07-23 |  |  | 2021-07-22 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TGMT1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0923 | FAZENDA GRANADA | 39740-000 | N/A |  | CHÁCARA PEDRO BRAGA | BTC-0923 | 84MG003534 | -18,800569 | -42,957589 | GUANHÃES MORRINHO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 17-(RFI CONCLUÍDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2021-07-26 |  | 2021-07-26 | 2021-09-18 |  | 2021-10-01 | 2021-11-05 |  | 2021-11-09 | 2021-12-05 |  | 2021-11-18 | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-26 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 16/07/2025 00:00:47 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591956 | ENG00490892 | MGTAN190196 | MGMHV | RF205353 | IE158911 | MHV | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3139409 | MANHUAÇU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Manhuaçu | [5 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-04 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TMHV1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0875 | ZONA RURAL | 36908-899 |  |  | ÁREA RURAL, S/N | MGMHV | 84MG003242 | -20,280047 | -42,062447 | MANHUAÇU VISTA ALEGRE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 17-(RFI CONCLUÍDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2021-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-07-05 |  | 2021-05-26 | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-26 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591957 | ENG00490893 | MG01064 | MGREZ | RF205354 | IE158912 | REZ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3139409 | MANHUAÇU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Manhuaçu | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GREZ1_MG ¦ 3G:WREZ1_MG ¦ 4G:TREZ1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MHC001T1 | REALEZA | 36900-000 |  |  | FAZENDA TERREIRO DE PEDRA, S/N |  | 1450 | -20,253289 | -42,146569 | MANHUAÇU - FAZENDA TERREIRO DE PEDRA | 2G:900¦3G:850/850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-27 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591959 | ENG00490895 | MG00763 | MGMAT | RF205356 | IE158914 | MAT | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3168606 | TEÓFILO OTONI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Teofilo Otoni | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GMAT1_MG ¦ 3G:WMAT1_MG ¦ 4G:TMAT1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 1000 | >100K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72046-A | MATINHA | 39801-290 |  |  | RUA RITA MARTINS TEIXEIRA, 47A |  | 20982 | -17,846406 | -41,49085 | TEÓFILO OTONI - MATINHA | 2G:900¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-08-17 |  | 2025-10-07 | 2026-10-01 |  |  |  | 2025-09-27 | 2026-07-04 |  | 2026-01-10 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-08-10 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-09-16 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-09-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-10-01 |  | 2026-01-17 | 2026-10-01 |  | 2026-02-17 | 2026-10-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-25 |  | 2026-03-06 | 2026-10-27 |  | 2026-03-09 | 2026-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 16/07/2025 00:00:48 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591992 | ENG00490928 | MG00086 | MGAVA | RF205389 | IE158947 | AVA | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3126109 | FORMIGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Formiga | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GAVA1_MG ¦ 3G:WAVA3_MG/WAVA1_MG ¦ 4G:TAVA1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50584-A | VILA JOSÉ BRANCO | 35570-000 |  |  | MORRO AO LADO DA VILA SÃO JOSÉ |  | 84MG002997 | -20,479719 | -45,430636 | FORMIGA - ALVORADA | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-01-19 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-12-02 |  | 2026-01-10 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-08 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-01 |  | 2026-01-17 | 2026-03-01 |  | 2026-02-17 | 2026-03-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-06 | 2026-03-27 |  | 2026-03-09 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,15.Abert SCI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG591993 | ENG00490929 | MGVEG150024 | MGFRO | RF205390 | IE158948 | FRO | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3126109 | FORMIGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [10 empty] | NOK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R | Despriorizado Implantação Julho/20 | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 17/07/2025- Site inserido na PMTS em 16/07/25, 5G AS, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, REF_REPORT 2026, orçamento. Porém MASTEROBRA_STATUS ROLLOUT = Congelado MASTEROBRA_FREEZING = Orçamento 26 ¦ AAU 32t32R. Cidade Formiga | [5 empty] | 2019-10-31 |  |  | 2019-10-17 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TFRO1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | FMI001AT | ENGENHO DA SERRA | 35576-214 |  |  | AV. MOURO LEITE PRAÇA,999 - ENGENHO DA SERRA | FMI001AT | 84MG003227 | -20,450028 | -45,416139 | FORMIGA MORRO DO ROSÁRIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [5 empty] | 2020-01-10 |  | 2020-01-06 | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 2026-01-19 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-12-02 |  | 2026-01-10 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-08 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-19 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-01-25 | 2026-01-30 |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-01 |  | 2026-01-17 | 2026-03-01 |  | 2026-02-17 | 2026-03-16 |  | 2026-02-24 |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-06 | 2026-03-27 |  | 2026-03-09 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,15.Abert SCI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 16/07/2025 00:00:54 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596344 | ENG00492173 | MGRUR140059 | MGDJG | RF209919 | IE163476 | DJG | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3122603 | DOM JOAQUIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-11 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2026 | Regulatório |  |  | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO 2G¦3G 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 13/08/2025- Site inserido na PMTS em 11/08, projeto concessão 2G/3G 2026, PMO_PROJETO REGULATORIO, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WDJG1_MG ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | DQM002AT | ZONA RURAL | 35865-000 |  |  | FAZENDA RETIRO DO ARAÇÁ, S/N° |  | 84MG001102 | -18,807944 | -43,239361 | DOM JOAQUIM - GORORÓS | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | SEM COLETA | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-12-02 |  | 2026-01-29 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-01-08 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-01 |  | 2026-02-05 | 2026-03-01 |  | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,19.Instalação,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 11/08/2025 12:00:06 | 11/08/2025 12:00:06 | 11/08/2025 12:00:06 | 11/08/2025 12:00:06 | 11/08/2025 12:00:06 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596346 | ENG00492175 | MGRUR150540 | MGMLM | RF209743 | IE163300 | MLM | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3139607 | MANTENA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-11 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2026 | Regulatório |  |  | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO 2G¦3G 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 13/08/2025- Site inserido na PMTS em 11/08, projeto concessão 2G/3G 2026, PMO_PROJETO REGULATORIO, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WMLM1_MG ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;20;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-MTN-00919-QMC | LIMEIRA DE MANTENA | 35290-000 | PRÓX. AO TRECHO DE ASFALTO - FAZ. FLOR DE MINAS - |  | ROD. MG 311, S/Nº |  | 84MG001689 | -18,581606 | -41,1403 | MANTENA - LIMEIRA DE MANTENA | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | SEM COLETA | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-05-17 |  | 2025-10-07 | 2026-07-01 |  |  |  | 2025-09-28 | 2026-04-03 |  | 2026-01-29 | 2026-05-03 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-05-10 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-06-16 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-06-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-07-01 |  | 2026-02-05 | 2026-07-01 |  | 2026-03-08 | 2026-07-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-07-19 |  |  |  |  | 2026-07-25 |  | 2026-03-25 | 2026-07-27 |  | 2026-03-28 | 2026-07-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 11/08/2025 12:00:07 | 11/08/2025 12:00:07 | 11/08/2025 12:00:07 | 11/08/2025 12:00:07 | 11/08/2025 12:00:07 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596355 | ENG00492184 | MGRUR150470 | MGLSH | RF209843 | IE163400 | LSH | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-11 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2026 | Regulatório |  |  | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO 2G¦3G 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 13/08/2025- Site inserido na PMTS em 11/08, projeto concessão 2G/3G 2026, PMO_PROJETO REGULATORIO, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLSH1_MG ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-MG-GVL-00399-QMC | ALTO DE SANTA HELENA | 35000-001 |  |  | FAZENDA SÃO SILVESTRE, S/N |  | 84MG001318 | -18,651156 | -41,576186 | GOVERNADOR VALADARES - ALTO DE SANTA HELENA | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | SEM COLETA | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-03-17 |  | 2025-10-07 | 2026-05-01 |  |  |  | 2025-09-28 | 2026-02-01 |  | 2026-01-29 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-03-10 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-04-16 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-04-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-05-01 |  | 2026-02-05 | 2026-05-01 |  | 2026-03-08 | 2026-05-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-25 | 2026-05-27 |  | 2026-03-28 | 2026-05-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 11/08/2025 12:00:08 | 11/08/2025 12:00:08 | 11/08/2025 12:00:08 | 11/08/2025 12:00:08 | 11/08/2025 12:00:08 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596358 | ENG00492187 | MGRUR150497 | MGIHU | RF209882 | IE163439 | IHU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3131802 | ITABIRINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-11 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2026 | Regulatório |  |  | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO 2G¦3G 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 13/08/2025- Site inserido na PMTS em 11/08, projeto concessão 2G/3G 2026, PMO_PROJETO REGULATORIO, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WIHU1_MG ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR56890-A | BOA UNIÃO DE ITABIRINHA | 35280-000 | S/N |  | RUA SÃO JOSÉ, S/N |  | 84MI001032 | -18,493167 | -41,305667 | ITABIRINHA - BOA UNIÃO DE ITABIRINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | SEM COLETA | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-09-29 | 2026-01-01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-07 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-03-16 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2026-02-05 | 2026-03-31 |  | 2026-03-08 | 2026-04-15 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 2026-03-25 | 2026-04-26 |  | 2026-03-28 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596359 | ENG00492188 | MGRUR150635 | MGBLJ | RF209834 | IE163391 | BLJ | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3161650 | SÃO GERALDO DO BAIXIO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-11 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2026 | Regulatório |  |  | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO 2G¦3G 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 13/08/2025- Site inserido na PMTS em 11/08, projeto concessão 2G/3G 2026, PMO_PROJETO REGULATORIO, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBLJ1_MG ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SGX001B2 | DISTRITO CONCEIÇÃO DAS LARANJEIRAS | 35258-000 |  |  | RUA GALILÉIA, 194 FAZENDA CÓRREGO BRANCO |  | 84MG000887 | -18,8669 | -41,405922 | SÃO GERALDO DO BAIXIO - CONCEIÇÃO DAS LARANJEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | SEM COLETA | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-09-29 | 2026-01-01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-07 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-03-16 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2026-02-05 | 2026-03-31 |  | 2026-03-08 | 2026-04-15 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 2026-03-25 | 2026-04-26 |  | 2026-03-28 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 11/08/2025 12:00:09 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596368 | ENG00492197 | MGRUR150603 | MGRBP | RF209918 | IE163475 | RBP | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3154309 | RESPLENDOR | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-11 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão 2G¦3G 2026 | Regulatório |  |  | 2026 | 2026 | 26_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | CONCESSÃO 2G¦3G 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 13/08/2025- Site inserido na PMTS em 11/08, projeto concessão 2G/3G 2026, PMO_PROJETO REGULATORIO, PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026, orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WRBP1_MG ¦ 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 33 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | RPD001AT | ZONA RURAL | 35230-000 |  |  | RUA ANTÔNIO EUGENIO MOREIRA, FAZENDA BOM PASTOR | CQA001AT | 84MG001593 | -19,267739 | -41,0369 | RESPLENDOR - BOM PASTOR | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | SEM COLETA | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-01-01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-07 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-03-16 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2026-02-05 | 2026-03-31 |  | 2026-03-08 | 2026-04-15 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 2026-03-25 | 2026-04-26 |  | 2026-03-28 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 11/08/2025 12:00:11 | 11/08/2025 12:00:11 | 11/08/2025 12:00:11 | 11/08/2025 12:00:11 | 11/08/2025 12:00:11 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596705 | ENG00492535 | MGCAP150007 | MGMTY | RF210107 | IE163664 | MTY | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3141108 | MATOZINHOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 22/08/2025- Site 5G portadora inserido na pmts 14/0, apareceu somente em 21/08. PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026. PMO_REF_REPORT 2025. Com orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WMTY1_MG ¦ 4G:TMTY1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MTZ002AT | BOUGANVILLE | 35720-000 |  |  | RUA BRASILIA, 779 |  | 84MG002192 | -19,546064 | -44,091578 | MATOZINHOS CRUZEIRO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-12-02 |  | 2026-01-29 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-01-08 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-01 |  | 2026-02-05 | 2026-03-01 |  | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,19.Instalação,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596706 | ENG00492536 | MGTAN190285 | MGSIU | RF210108 | IE163665 | SIU | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3156700 | SABARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 22/08/2025- Site 5G portadora inserido na pmts 14/0, apareceu somente em 21/08. PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026. PMO_REF_REPORT 2025. Com orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TSIU1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 31 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6090 | SABARÁ | 34565-040 |  |  | RUA PUCCINI, S/Nº | BTC-6090 | 84MG003627 | -19,88053 | -43,82956 | SABARÁ ROSÁRIO DOIS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-01-15 |  | 2025-10-07 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-12-02 |  | 2026-01-29 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-01-08 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-01 |  | 2026-02-05 | 2026-03-01 |  | 2026-03-08 | 2026-03-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,19.Instalação,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 14/08/2025 18:00:18 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596710 | ENG00492540 | MG01880 | MGCRL | RF210112 | IE163669 | CRL | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3113305 | CARANGOLA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 1924.16 | 0 | 1924.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT |  |  |  |  | 22/08/2025- Site 5G portadora inserido na pmts 14/0, apareceu somente em 21/08. PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026. PMO_REF_REPORT 2025. Com orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCRL1_MG ¦ 4G:TCRL1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 32 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | KLC002T1 | ZONA RURAL | 36800-000 |  |  | SITIO SÃO MARTINHO |  | 84MI000622 | -20,7095 | -42,036 | CARANGOLA LACERDINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-14 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 |  |  |  | 2025-09-23 | 2026-01-01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-07 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2026-03-16 | [5 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2026-02-05 | 2026-03-31 |  | 2026-03-08 | 2026-04-15 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 2026-03-25 | 2026-04-26 |  | 2026-03-28 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  |  | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 14/08/2025 18:00:19 | 14/08/2025 18:00:19 | 14/08/2025 18:00:19 | 14/08/2025 18:00:19 | 14/08/2025 18:00:19 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596724 | ENG00492554 | MG01744 | MGARS | RF210126 | IE163683 | ARS | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3104205 | ARCOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA |  |  |  |  | 22/08/2025- Site 5G portadora inserido na pmts 14/0, apareceu somente em 21/08. PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026. PMO_REF_REPORT 2025. Com orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GARS1_MG ¦ 3G:WARS1_MG ¦ 4G:TARS1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ACS002TM | ESPERANÇA II | 35588-000 |  |  | RUA ANTÔNIO RIBEIRO DE MORAIS, S/N |  | 84MG000558 | -20,273694 | -45,539031 | ARCOS - CENTRO | 2G:1800¦3G:850/850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-02-07 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 |  | 2026-01-29 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2025-11-10 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2025-12-17 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2025-12-02 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-01 |  | 2026-03-08 | 2026-01-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-03-25 | 2026-01-27 |  | 2026-03-28 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | MG596725 | ENG00492555 | MG00954 | MGPEX | RF210127 | IE163684 | PEX | MG | MG | HAUCK | GUILHERME | 3104205 | ARCOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Genérico | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3544.16 | 0 | 3544.16 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA |  |  |  |  | 22/08/2025- Site 5G portadora inserido na pmts 14/0, apareceu somente em 21/08. PMO_ANO e PMO_CLASSIFICACAO 2026. PMO_REF_REPORT 2025. Com orçamento | [12 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GPEX1_MG ¦ 3G:WPEX1_MG ¦ 4G:TPEX1_MG ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;15;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >30K | 37 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49437-A | ESPLANADA | 35588-000 |  |  | RUA LUZIA AP FRANCO, S/N |  | 22622 | -20,307469 | -45,534783 | ARCOS - PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 2G:900/1800¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK | [17 empty] | 2026-02-07 | 2025-11-17 |  | 2025-10-07 | 2026-01-01 |  |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 |  | 2026-01-29 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2025-11-10 |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-07 | 2025-12-17 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2026-02-13 | 2025-12-02 | [5 empty] | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | 2026-01-01 |  | 2026-02-05 | 2026-01-01 |  | 2026-03-08 | 2026-01-16 |  | 2026-03-15 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-25 |  | 2026-03-25 | 2026-01-27 |  | 2026-03-28 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:49 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 14/08/2025 18:00:22 | 02/09/2025 18:17:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA429873 | ENG00181901 | PAIOT210008 | PABF1 | RF095800 | IE085321 | BF1 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504703 | MOJU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 19.MOB. OBRA | RISCO META | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO ¦ CANCELAMENTO DE ESCOPO | 2025-08-20 14:08 | ENGENHARIA RF | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO | CANCELAMENTO DE ESCOPO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-04 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 145172.92 | 0 | 145172.92 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | NOK |  | NOK | 106774.54 |  |  | 2022 | INOVAÇÃO - PROVA DE CONCEITO AGRO | Agro 2022 | B2B | TAC ANATEL : Ano 3 |  | 2021 | 2025 | 25_INOVAÇÃO - PROVA DE CONCEITO AGRO |  | /PMO_B2B/TAC - Ano 3 | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/DEDICADO | UP RISCO | AGRO (BBF) | ATIVAR | 15. INEXEQUÍVEL | 02.04 TLF - ACESSO | 1) Acesso: Área de Conflito; B2B solicitou paralização para Renegociar contrato com BBF | [5 empty] | 2023-07-24 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2022-06-27 |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0074622 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_FATURAMENTO HW | 22/07 - Confirmando em reunião pela Alessandra Munho que haverá postergação do carimbo05/03/25 - Site em licenciamento23/12/24 - Obra inserida na PMTS | 4G:TBF11_PA | 50457 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC | BTC-6066 | ZONA RURAL | 68690-000 | N/A |  | FAZENDA MALHADA DA AREIA - BLOCO MOJU 03 - MOJU/PA | BTC-6066 | 60PA002301 | -2,03852 | -48,81658 | BBF NOVO 1 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(FCU) | Assinar FCU Sharing | 2025-01-04 14:40 | 11-(FCU) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2023-07-24 | 2025-04-05 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 2025-05-20 | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 2025-06-19 | 2023-08-09 | 2024-09-02 | 2025-08-18 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 2024-02-09 16:31 | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-03-21 |  | 2024-11-10 | 2025-03-30 | 2025-11-26 | 2024-10-15 | 2024-09-23 | 2025-09-17 | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 2025-12-03 | 2024-10-28 | 2025-04-11 | 2024-11-08 | 2024-10-30 | 2025-12-10 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  | 2024-10-29 | 2025-03-07 |  |  | 2024-10-29 | 2025-08-04 | 17/07/2025 | 2025-10-20 | 2025-11-02 |  | 2026-01-22 |  | 2026-01-15 |  | 2025-03-31 |  | 2026-01-15 | 2026-01-01 |  | 2025-08-28 | 2026-01-05 |  | 2026-01-22 | 2026-01-07 |  | 2025-04-18 |  | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | 2026-01-22 |  | 16/01/2026 |  | 2026-01-16 | 2026-01-25 |  | 2025-10-17 | 2026-01-25 |  | 2025-09-25 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD010955 | 2025-08-03 | 2025-09-25 | [6 empty] | 2025-08-03 | 2025-09-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 8 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:04:37 | 04/04/2025 12:04:37 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/09/2025 14:40:00 | 21/08/2025 14:19:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA497417 | ENG00391035 | PAQUA220002 | PARVR | RF159940 | IE111220 | RVR | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1508084 | TUCUMÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-08-05 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 10 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 84476.63 | 33496.58 | 117973.21 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | NOK | OK | 106774.54 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Qualidade 2024 | Qualidade |  |  | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VPA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | QUALIDADE | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | DERRUBAR - sem solução TX ¦¦¦ Proposta carimbo 01/03/2023 ¦¦¦ Pendência TX ¦¦¦ Proposta carimbo | [5 empty] | 2024-02-21 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2022-08-23 | FCU0066986 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0066986 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 25/08 - Finalizado instalação22/08 - Previsão finalizar instalação 22/0820/08 - OV entregue site em instalação18/08 - Entrega para dia 20/08, equipe deslocando para região07/08 - Plan entrega para 15/0806/08 - Aguardando confirmação de agendamento, baseado no plan infra05/08 - Aguardando co... | 4G:TRVR1_PA | 61322 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 1000 | >30K | 94 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC | BTC-6578 | N/A | 68385-000 | N/A |  | RUA FRAMBOESA, S/N | BTC-6578 | 60PA001088 | -6,76963 | -51,19004 | RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Liberar RFI | 2024-01-07 15:16 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2024-04-02 | 2024-12-03 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2025-01-17 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2025-02-16 | 2024-05-07 | 2024-07-02 | 2025-04-17 | 2024-07-02 | 2024-09-22 |  | 2024-04-29 18:18 | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2025-03-21 |  | 2024-08-21 | 2025-03-30 | 2025-07-26 | 2024-09-19 | 2024-07-22 | 2025-05-17 | 2024-07-22 | 2024-09-26 | 2025-08-02 | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 2024-09-25 | 2024-09-22 | 2025-08-09 |  | 2024-09-23 | 2024-09-24 |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 16/08/2025 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 2025-09-04 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-09-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-03-07 |  | 2025-08-24 | 2025-09-21 | 2025-08-22 | 25/09/2025 |  | 2025-09-25 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013079 | 2025-09-01 | 2025-11-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | 2025-11-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:38 | 09/04/2025 12:01:38 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 02/09/2025 11:58:02 | 05/08/2025 17:26:41
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA499089 | ENG00410228 | PADED220027 | PAV24 | RF161159 | IE112767 | V24 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505536 | PARAUAPEBAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-11-22 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 7624.94 | 144583.38 | 152208.32 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Vale Terra Trem 2024 | B2B |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_B2B | VPA-ACM040-25 | ATENDIMENTO DEDICADO | VALE TERRA TREM/DEDICADO | ROLLOUT | VALE (TERRA TREM) | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | (24/10/2024) Enlace entre PAV24 e PACJN; 5/1/24 receberam material e instalaram | [5 empty] | 2023-03-30 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2023-03-30 | - | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0046405 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 03/27 - Ajustado plan integração e ativação baseado no plan Tx03/25 - Ajustado plan integração, conforme plan Tx03/19 - Instalação sem Tx | 4G:TV241_PA | 67503 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | CAW | PA V24 3031 23 | ZONA RURAL | 68515-000 | SÍTIO BOM JESUS |  | RUA PROJETADA, S/N | PA V24 3031 23 | 60PA001004 | -5,95338 | -50,20627 | COMU09 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) | Concluído | 2024-03-14 19:23 | 09-(PROJETO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | PLANEJADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  |  | 2023-06-22 | 2024-12-03 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2025-01-17 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 2025-02-16 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 2025-04-17 | 2023-07-25 | 2023-11-30 |  | 2023-07-25 18:41 | 2023-07-25 |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2025-03-25 |  | 2023-07-08 | 2023-08-28 | 2025-07-26 | 2023-11-28 |  | 2025-05-17 |  | 2023-12-05 | 2025-08-02 | 2023-11-28 | 2023-09-18 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-08-09 |  | 2023-12-28 | 2023-10-20 |  |  | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 2023-12-28 | 2023-10-20 | 28/04/2025 |  | 2025-07-02 |  | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2025-08-31 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2025-09-04 | 2023-10-24 | 2023-12-13 | 2025-09-06 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-13 | 2025-02-21 |  | 2025-03-31 | 2025-09-21 | 2024-01-05 | 17/10/2025 |  | 2025-10-17 | 2025-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD011275 | 2025-09-01 | 2025-08-08 | [6 empty] | 2025-09-01 | 2025-08-08 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 193 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 10/04/2025 09:35:02 | 04/04/2025 12:05:40 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 02/09/2025 09:41:17 | 02/09/2025 09:15:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA499090 | ENG00410231 | PADED220028 | PAV25 | RF161160 | IE112768 | V25 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505536 | PARAUAPEBAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2025-02-01 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-11-22 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 7037.25 | 137810.49 | 144847.74 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Vale Terra Trem 2024 | B2B |  |  | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VPA-ACM040-25 | ATENDIMENTO DEDICADO | VALE TERRA TREM/DEDICADO | ROLLOUT | VALE (TERRA TREM) | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | (11/09/2024) FINAL DA ROTA - PREDECESSOR EM ATIVAÇÃO N4N (SITE VALE) | [5 empty] | 2023-06-06 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2023-03-30 | - | 2024-11-19 | 2024-11-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0046589 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 03/27 - Ajustado plan integração e ativação baseado no plan Tx03/19 - Instalação sem Tx | 4G:TV251_PA | 67507 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | CAW | PA V25 3032 23 | ZONA RURAL | 68515-000 | SÍTIO PROMESSA, GLEBA RIO AZUL,COLÔNIA P |  | RAMAL DANGUINHO, LOTE 444 | PA V25 3032 23 | 60PA001019 | -5,90465 | -50,356781 | COMU08 | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) | Concluído | 2024-03-14 19:23 | 09-(PROJETO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2023-06-06 | 2024-12-03 | 2023-06-06 | 2023-06-29 | 2025-01-17 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2025-02-16 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2025-04-17 | 2023-07-31 | 2023-11-11 |  | 2023-07-31 21:04 | 2023-07-31 |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-12-23 |  | 2023-08-28 | 2024-01-01 | 2025-07-26 | 2023-08-30 |  | 2025-05-17 |  | 2023-09-06 | 2025-08-02 | 2023-11-09 | 2024-02-01 | 2023-09-18 | 2023-11-11 | 2025-08-09 |  | 2024-01-09 | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 19/05/2025 |  | 2025-07-02 |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2025-08-31 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2025-09-04 | 2024-01-15 | 2024-02-07 | 2025-09-06 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-07 | 2025-04-07 |  | 2024-02-09 | 2025-09-21 | 2024-02-09 | 20/10/2025 |  | 2025-10-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD011358,RD011345 | 2025-12-01 | 2025-08-22 | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-08-22 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 193 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 02/06/2025 10:01:05 | 04/04/2025 12:01:36 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/09/2025 15:03:46 | 02/09/2025 09:15:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA503644 | ENG00426827 | PATOP160002 | PAJRC | RF165903 | IE117352 | JRC | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 515662.7 | 38607.72 | 554270.42 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2023-06-23 | FCU0078604 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0070569 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 02/06 - Site ativo / Porém, eqp vai retornar ao site para retirada de alarmes05/23 - OV faturada / Agendado! Plan entrega 02/0604/30 - Faturamento mantido para JUL (ofensor antena Híbrida)04/10 - Vendor instalador atribuído a Telequipe (lead time alto Antena Híbrida)04/09 - Lib Real recente 0... | 4G:MJRC1_PA ¦ 5G:MJRC1_PA | 70802 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC | BTC-6786 | TERRA FIRME | 66077-650 |  |  | RUA SÃO DOMINGOS, N° 101 | BTC-6786 | 60PA001128 | -1,458697 | -48,453438 | JOANA DARC | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-04-24 16:01 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-06-07 | 2024-08-03 | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 2024-09-17 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-17 | 2024-07-04 | 2024-08-09 | 2024-12-16 | 2024-08-09 | 2024-09-22 |  | 2024-09-08 18:21 | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-03-21 |  | 2024-11-09 | 2025-03-30 | 2025-03-26 | 2024-09-17 | 2024-09-05 | 2025-01-15 | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2025-04-02 | 2024-09-20 | 2025-04-11 | 2024-09-23 | 2024-09-22 | 2025-04-09 |  | 2024-09-23 | 2024-09-25 |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2025-05-13 | 2025-07-18 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 16/05/2025 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-05-01 | 2025-04-11 | 2025-04-07 | 2025-05-05 | 2025-04-07 | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-02-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 17/03/2025 |  | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-20 | 2025-06-13 | 2025-05-25 | 2025-06-02 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAJRC_01 | 2025-03-01 | 2025-05-20 | 2025-07-10 |  | 2025-03-01 | 2025-05-20 | 2025-07-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:03:01 | 09/04/2025 12:03:01 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 20/05/2025 12:17:41 | 11/04/2025 10:30:47
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA506133 | ENG00444625 | PATAN190107 | PAABO | RF168342 | IE119867 | ABO | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502400 | CASTANHAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 7 | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 9732.02 | 85010.23 | 94742.25 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | INDEFINIDO |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_ANT_2024_INSTALAR | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | [6 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-05-11 | FCU0068999 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0050379 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/30 - Site ativo04/28 - Equipe no site aguardando retirada log para iniciar a integração / Site comisisonado04/22 - Equipe no local junto a segurança na tentativa de abrir o gabinete04/17 - Telequipe aguardando a liberação do SUSI para abrir o gabinete / Integração replan para W1704/16 - Ch... | 3G:WABO1_PA ¦ 4G:MABO1_PA ¦ 5G:MABO1_PA | 69749 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PAP-CTN-002 | TITANLANDIA | 68741-515 |  |  | QUADRA 02 LOTE 09, LOTEAMENTO SALLES JARDIM I | CANDIDATO_PAABO_B | 60PA000891 | -1,292889 | -47,96475 | AV BARÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2019-12-27 |  | 2019-12-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-15 | 2020-04-16 |  | 2020-04-06 | 2020-05-10 |  | 2020-04-22 | 2024-05-31 | 2025-03-17 | 2023-10-24 |  | 2025-05-01 | 2023-11-16 | 2024-02-09 | 2023-11-16 | 2023-10-14 | 2025-02-01 | 2023-11-10 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-28 | 2025-03-10 | 2024-05-29 | 2025-04-11 | 2024-06-04 | 2024-05-31 | 2025-04-16 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 08/04/2025 | 2024-06-05 | 2025-04-01 | 2024-01-03 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2020-05-07 | 2020-05-30 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-05-01 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | 2025-05-01 | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2025-05-16 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-10 | 2025-03-13 | 2025-05-01 | 2023-10-19 | 2025-05-19 | 2024-09-16 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 2025-03-11 | 2025-05-25 | 2025-03-11 | 2025-02-26 | 2025-05-27 | 2025-05-01 | 2025-02-26 | 2025-05-29 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_PAABO_01,M2025EST_PAFBA_01,M2025EST_PACA3_01 | 2026-02-01 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |  | 2026-02-01 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:20 | 09/04/2025 12:04:20 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:20 | 03/06/2025 08:41:34
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA509177 | ENG00433201 | PATAN190107 | PAABO | RF171386 | IE122879 | ABO | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502400 | CASTANHAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22928.18 | 141245.56 | 164173.74 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | INDEFINIDO |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | 08. TX | 08.02 TLF - TX | [6 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-05-11 | FCU0068999 |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0050379 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 02/06 - Veículo apresentou defeito / Eqp trocando de veículo e no período da tarde estará no site para troca SPF e seguir com a integração05/30 - Tx ok, porém, Iago vai priorizar a integração do PALSD para amanhã (Prev Tx 31/05)05/23 - Caso a Tx saia 23/05 o Iago informou que tem equipe para tr... | 3G:WABO1_PA ¦ 4G:MABO1_PA ¦ 5G:MABO1_PA | 69749 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PAP-CTN-002 | TITANLANDIA | 68741-515 |  |  | QUADRA 02 LOTE 09, LOTEAMENTO SALLES JARDIM I | CANDIDATO_PAABO_B | 60PA000891 | -1,292889 | -47,96475 | AV BARÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-12-27 |  | 2019-12-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-15 | 2020-04-16 |  | 2020-04-06 | 2020-05-10 |  | 2020-04-22 | 2024-05-31 | 2025-04-16 | 2023-10-24 |  | 2025-05-31 | 2023-11-16 | 2024-02-09 | 2023-11-16 | 2024-08-11 | 2025-03-03 | 2023-11-10 | 2024-08-04 | 2025-04-02 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-28 | 2025-04-09 | 2024-05-29 | 2024-09-04 | 2024-06-04 | 2024-05-31 | 2025-05-16 | 2025-03-19 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 27/03/2025 | 2024-06-05 | 2025-05-01 | 2024-01-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2020-05-07 | 2020-05-30 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-05-31 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | 2025-05-31 | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2025-06-15 | 2024-09-10 | 2024-08-17 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 2025-05-14 | 2024-08-01 | 2025-06-18 | 2024-09-16 | 30/05/2025 |  | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | 2025-06-26 | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 2025-06-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_PAABO_01,M2025EST_PAFBA_01,M2025EST_PACA3_01 | 2026-02-01 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |  | 2026-02-01 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:20 | 09/04/2025 12:04:20 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 30/05/2025 10:43:48 | 03/06/2025 13:43:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA517484 | ENG00466911 | PAREG220061 | PAICM | RF179694 | IE133417 | ICM | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502400 | CASTANHAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 31999.63 | 48539.81 | 80539.44 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório |  | Altura de TX=60 m. Site deve estar dentro do Setor Censitário 150240005000105 (base 2010) | 2024 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VPA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-03-26 | FCU0069143 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0069143 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 01/08 - Equipe em deslocamento para o site / Site comissionado aguardando Tx31/07 - Rauni informou que hoje sai a Tx / Equipe Telequipe em deslocamento para o sit30/07 - Rauni informou que a prev Tx é 30/07 / Equipe da Telequipe vai iniciar o deslocamento para o site / Integração mantida para 3... | 4G:TICM1_PA | 77227 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC |  | AGROVILA IRACEMA | 68746-890 |  |  | RUA MANOEL ALVES, SN° | BTC-6744 | 60PA001100 | -1,156431 | -48,003089 | CASTANHAL - AGROVILA IRACEMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-06-25 18:11 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-05-07 | 2024-10-03 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-11-17 | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-12-17 | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 2025-02-15 | 2024-06-14 | 2024-10-25 |  | 2024-06-14 17:03 | 2024-06-19 |  | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2025-03-21 |  | 2024-01-08 | 2025-03-30 | 2025-05-26 | 2024-08-10 | 2024-07-29 | 2025-03-17 | 2024-07-29 | 2024-08-17 | 2025-06-02 | 2024-10-23 | 2025-04-11 | 2024-10-30 | 2024-10-25 | 2025-06-09 |  | 2024-10-25 | 2024-12-18 |  |  | 2024-10-25 | 2024-12-18 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2024-10-25 | 2025-08-04 | 25/06/2025 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-04-25 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 2025-06-12 | 2025-05-19 | 2025-07-05 | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-03-07 | 2025-08-01 | 2025-06-27 | 2025-07-22 | 2025-06-25 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013011 | 2025-06-22 | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-06-22 | 2025-07-28 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:08:15 | 09/04/2025 12:08:15 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/08/2025 16:07:06 | 13/06/2025 10:36:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA517487 | ENG00466914 | PAREG220065 | PAJBS | RF179697 | IE133420 | JBS | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502400 | CASTANHAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 31999.63 | 23607.08 | 55606.71 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 |  | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório |  | Altura de TX=40 m. Site deve estar dentro do Setor Censitário 150240005000119 (base 2010) | 2024 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VPA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-03-26 | FCU0068535 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0068535 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 27/06 - Rodrigo Machado informou que em conferência foi tratado do assunto / Confirmar com o Iago 26/06 - Aguardando confirmação da energia para hoje / Ligando hoje ativa 27/0625/06 - Entregue em instalação / Site sem energia e o gabinete Sharing / Equipe finalizando a instalação / Aguardando ... | 4G:TJBS1_PA | 77232 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC |  | ASSENTAMENTO JOÃO BATISTA II | 68740-000 | ASSENTAMENTO |  | RUA ROSA LUXEMBURGO, S/N | BTC-6743 | 60PA001099 | -1,372611 | -47,825869 | CASTANHAL - AGROVILA DO PA JOÃO BATISTA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-08-22 17:10 | 14-(ONAIR) | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-08 | 2024-09-02 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-10-17 | 2024-04-19 | 2024-05-07 | 2024-11-16 | 2024-05-07 | 2024-05-31 | 2025-01-15 | 2024-05-31 | 2024-10-18 |  | 2024-05-31 13:38 | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2025-03-21 |  | 2024-08-26 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 2024-07-10 | 2024-07-29 | 2025-02-14 | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 2025-05-02 | 2024-10-16 | 2025-04-11 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2025-05-09 |  | 2024-10-17 | 2024-12-18 |  |  | 2024-10-17 | 2024-12-18 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2024-10-17 | 2025-07-14 | 25/06/2025 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-05-31 | 2025-06-23 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-05-07 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-03-07 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-21 | 2025-06-25 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD012844 | 2025-12-01 | 2024-12-20 | [6 empty] | 2025-12-01 | 2024-12-20 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:08:16 | 09/04/2025 12:08:16 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 23/06/2025 12:11:09 | 23/06/2025 10:42:56
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA517492 | ENG00466919 | PAREG220076 | PALSD | RF179702 | IE133425 | LSD | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502905 | CURUÇÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 33323.71 | 47215.73 | 80539.44 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 |  | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório |  | Altura de TX=50 m. Site deve estar dentro do Setor Censitário 150290520000001 (base 2010) | 2024 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VPA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-03-26 | FCU0068535 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0068535 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 06/06 - Equipe com a fibra / Em deslocamento para o site para efetuar a troca da fibra e seguir com ativação05/26 - Previsão finalizar instalação 26/0505/21 - Mantido plan entrega / Confirmado pelo Luiz05/20 - Postergado entrega para 22/05 / Prev conclusão infra 21/0505/14 - Aguardado confirm... | 4G:TLSD1_PA | 77239 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC | BTC-6743 | LAURO SODRÉ | 68750-000 | TV. LAURO SODRÉ |  | RUA PAES DE CARVALHO, S/N | BTC-6740 | 60PA001093 | -0,846589 | -47,88255 | CURUÇÁ - LAURO SODRÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-08-22 17:10 | 14-(ONAIR) | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-08 | 2024-09-02 | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 2024-10-17 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-11-16 | 2024-05-07 | 2024-06-03 | 2025-01-15 | 2024-06-03 | 2024-05-13 |  | 2024-05-31 13:38 | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-03-21 |  | 2024-01-10 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 2024-10-23 | 2024-07-25 | 2025-02-14 | 2024-07-25 | 2024-10-30 | 2025-05-02 | 2024-05-11 | 2025-04-11 | 2024-11-08 | 2024-05-13 | 2025-05-09 |  | 2024-11-06 | 2024-12-18 |  |  | 2024-11-06 | 2024-12-18 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2024-11-06 | 2025-07-14 | 02/06/2025 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-23 | 2025-04-14 | 2025-06-04 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-03-07 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 2025-05-26 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-06-28 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD012935 | 2025-06-01 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | [5 empty] | 2025-06-01 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:08:16 | 09/04/2025 12:08:16 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/06/2025 11:19:47 | 03/06/2025 08:41:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA517498 | ENG00466925 | PAREG220086 | PABET | RF179708 | IE133431 | BET | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502954 | ELDORADO DO CARAJÁS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 119574.83 | 3723.25 | 123298.08 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | OK | 106774.54 |  |  | 2025 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2025 | Regulatório |  | Altura de TX=40 m. Site deve estar dentro do Setor Censitário 150295405000027 (base 2010) | 2024 | 2025 | 25_REGULATORIO 2300 |  |  | VPA-ACM010-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | 2300 LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO 2300 | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.01 TLF - AG. PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | 2024-05-28 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-03-26 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078428 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 29/07 - Equipe realizado integração site PAMCD / Finalizando vai para o site PABET25/06 - FInalizado instalação / Sem Tx18/06 - Recebido instalação em andamento13/06 - Resolvido situação do AC / Agendado entrega para 17/0705/06 - Site sem AC / Solicitado pelo Thiago o cancelamento do agendame... | 4G:TBET1_PA | 77208 | 4G_700(347164186) | 4G_700(@Alarmistica - Alarme) | 4G_700(Tramitado para TELEQUIPE_Implantacao_(Instalador)) | 24 | 4G_700(Tramitado) | [S] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 94 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | ATC |  | VILA BETEL | 68524-000 | N/A |  | RUA DA ESCOLA | EDJ001T2 | 60PA002354 | -5,863061 | -49,19788 | ELDORADO DO CARAJÁS - VILA BETEL | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-16 08:48 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-05-28 | 2024-10-03 | 2024-05-28 | 2024-08-30 | 2024-11-17 | 2024-08-30 | 2024-09-24 | 2024-12-17 | 2024-09-24 | 2024-11-13 | 2025-02-15 | 2024-12-04 | 2025-03-26 |  | 2024-04-12 17:00 | 2024-11-13 |  | 2024-12-04 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 2025-04-25 |  | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 2025-03-13 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-06-02 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-06-09 |  | 2025-03-27 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | 2025-05-12 | 2025-07-05 | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-05-07 | 2025-07-29 | 2025-06-20 | 2025-07-22 | 2025-06-24 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-07-28 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013621 | 2025-06-22 | 2025-07-26 | [6 empty] | 2025-06-22 | 2025-07-26 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:08:18 | 09/04/2025 12:08:18 | 09/04/2025 12:08:18 | 09/04/2025 12:08:18 | 28/07/2025 16:05:20 | 01/07/2025 19:22:02
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA520555 | ENG00471309 | NBT00612 | PALRJ | RF183951 | IE136504 | LRJ | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 96800.18 | 181810.95 | 278611.13 | O&M |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070788 | 6 RRUs, - RRU22 2140 2100MHz | 09_TX | 09_VIVO_TX | 20/08 - Finalizado instalação / Site sem Tx18/08 - Instalação sendo finalizada 18/0815/08 - Postergado instalação para 16/08 devido a chuva14/08 - Instalação em andamento12/08 - Equipe no site recebendo OV / Localidade chovendo impossibilitando dar inicio a instalação25/07 - Confirmado plan ... | 4G:MLRJ2_PA/TLRJ1_PA ¦ 5G:MLRJ2_PA | 80172 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MBA002TM | JARDIM VITORIA | 68501-240 | COMPARTILHAMENTO CEDIDO PELA: TIM - MRBA04 - SSI: |  | RUA MARANHÃO, QUADRA 13, LOTE 10 | MRBA04 | GLRJ | -5,383444 | -49,135417 | LARANJEIRA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-07-10 | 2025-01-15 | 2024-11-08 | 2025-06-03 | 2024-08-11 | 2025-10-26 | 2025-07-03 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-07-10 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-04-22 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-03-22 | 2025-08-01 | 2025-04-03 12:15 | 2025-03-14 | 2025-03-31 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-08-31 | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 2025-08-31 | 2025-07-11 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-07-15 |  | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 2025-08-19 | 25/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-09-23 | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ CONSTRUÇÃO 2ª VIA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_PALRJ_01,M2025EST_PALRJ1_01,M2025EST_PASPL_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:41 | 09/04/2025 12:17:41 | 09/04/2025 12:17:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 26/08/2025 11:35:26 | 04/08/2025 18:42:11
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA520615 | ENG00471305 | PACDZ140083 | PAFAA | RF183954 | IE136501 | FAA | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 243075.81 | 0 | 243075.81 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 05. RFI | 05.02 TLF - INFRA | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071028 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 18/06 - Previsto no PPI substituição de fibra / Porém, não tinha a quantidade correta17/06 - Site sendo comissionado / Equipe se interagindo do David Sobral12/06 - Tx ok / Planejado integração para 17/06 devido a distância04/01 - Finalizado instalação / Sem Tx03/12/25 - Agendado03/05/25 - Ag... | 3G:WFAA1_PA ¦ 4G:MFAA1_PA ¦ 5G:MFAA1_PA | 80153 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MBA012AT | NOSSA SENHORA APARECIDA | 68500-000 | DETENTORA: ATC ID-DETENTORA: MBA012AT |  | RUA 11, QUADRA K, LOTE 3. |  | 60PA000505 | -5,337806 | -49,077694 | FANTA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-24 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-23 | 2024-10-30 | 2024-08-23 | 2024-11-21 | 2025-04-03 | 2024-11-20 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-19 | 2025-05-10 | 2025-01-22 | 2025-11-29 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-06-16 | 2025-03-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 28/02/2025 | 2024-02-27 | 2025-06-01 | 2025-01-25 12:15 | 2024-02-19 | 2025-01-22 |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-07-01 | 2025-02-24 | 2025-02-05 | 2025-07-01 | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 2025-07-16 | 2025-03-25 | 2024-11-25 | 2025-03-26 | 2025-02-19 | 2025-06-18 | 2024-12-02 | 2025-07-19 | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-07-27 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-07-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAFAA_01 | 2025-04-01 | 2025-05-26 | 2025-07-10 |  | 2025-04-01 | 2025-05-26 | 2025-07-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:40 | 09/04/2025 12:17:40 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 11/06/2025 09:26:11 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA520619 | ENG00471271 | NBT00566 | PAMSP | RF183511 | IE136944 | MSP | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506807 | SANTARÉM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 225566.45 | 14997.05 | 240563.5 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070814 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW | 28/08 - Protoloco criado para 09/0926/08 - Aguardando confirmação agendamento25/08 - Telequipe aguardando confirmação acesso22/08 - Enviar ov para agendamento05/03/25 - Aguardando aprovação WR23/12/24 - Obra inserida na PMTS | 3G:WMSP2_PA ¦ 4G:TMSP3_PA/MMSP1_PA ¦ 5G:MMSP1_PA | 80186 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >200K | 93 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR88679-A | SANTARENZINHO | 68035-310 | DETENTORA: GTS ID-DETENTORA: 4468 |  | RUA TOMÉ DE SOUZA, 431 | GTS 4468 | 60PA000216 | -2,448611 | -54,741389 | MORRO DO SAPO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | [14 empty] | 2025-05-02 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-06-29 | 2025-05-07 | 2024-10-23 | 2025-06-03 | 2024-10-22 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-10 | 2025-04-30 | 2024-11-04 | 2025-05-15 | 2025-05-02 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 19/08/2025 | 2025-04-30 | 2025-08-01 | 2025-05-03 12:15 | 2025-04-22 | 2025-04-30 |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-08-31 | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-08-31 | 2025-07-25 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-09-09 |  | 2025-06-27 |  | 2025-09-13 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-24 |  | 2026-01-25 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAMSP_01 | 2025-09-01 | 2025-08-13 |  |  | 2025-09-01 | 2025-08-13 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 20.TX,21.Integração | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 30 | 40 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:34 | 09/04/2025 12:17:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/09/2025 11:30:25 | 28/07/2025 09:56:07
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA521257 | ENG00469581 | NBT00539 | PAIT2 | RF182647 | IE136177 | IT2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503606 | ITAITUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 232227.72 | 0 | 232227.72 | TEL | [8 empty] | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071048 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 06/06 - Entrega antecipada site em instalação02/06 - Entrega plan 06/0605/22 - Entrega agendada para 04/0605/19 - Logística só entregar início JUN / Plano entrega 05/0605/15 - Telequipe providenciando solicitar acesso / Aguardando confirmação agendamento05/14 - Aguardado confirmação do Rodri... | 3G:WIT22_PA ¦ 4G:MIT22_PA/TIT21_PA ¦ 5G:MIT22_PA | 80164 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITT002VV | SANTO ANTONIO | 68180-006 |  |  | TRAV 35, COM LEOPOLDO MENESES N° 1016,SANTO ANTONIO, ITAITUBA-PA |  | 60PA000143 | -4,246222 | -55,990306 | ITAITUBA 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-16 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-08 | 2025-01-15 | 2025-07-22 | 2025-06-03 | 2024-12-19 | 2025-11-17 | 2025-07-03 | 2025-02-03 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 2025-04-14 | 2025-08-03 | 2025-05-06 | 2025-04-16 | 2025-08-16 | 2025-06-09 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 27/05/2025 | 2025-02-18 | 2025-08-01 | 2025-07-08 12:20 |  | 2025-06-06 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-08-31 | 2025-05-14 | 2025-04-25 | 2025-08-31 | 2025-04-25 | 2025-06-06 | 2025-09-15 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-05-28 |  | 2025-06-10 | 2025-09-18 | 2025-06-10 | 14/09/2025 |  | 2025-09-14 | 2025-09-24 |  | 2025-09-13 | 2025-09-26 |  | 2025-09-15 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + SWAP,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_PAIT2_01,M2024_PAMTT_01,M2024_PAITB_01 | 2025-04-01 | 2025-06-24 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-24 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 85 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:46 | 09/04/2025 12:12:46 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 09:24:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA521400 | ENG00471197 | PACAP140015 | PABG2 | RF182166 | IE135696 | BG2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501709 | BRAGANÇA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.44 | 237303.68 | 275235.12 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070946 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 05/16 - Clean up finalizado / Site sem Tx05/12 - Equipe com material complementar já em mãos / plan entrega ficou para 15/0505/06 - Postergado entrega do material complementar / Telequipe priorizando a integração de outros sites04/29 - Antecipado ED para 09/05 e conclusão instalação prev 09/0... | 3G:WBG21_PA ¦ 4G:MBG21_PA ¦ 5G:MBG21_PA | 80113 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | ROB | >100K | 91 |  |  |  | inverno | LUCA AUGELLI | ATC | BGA001TM | CENTRO | 68600-000 |  |  | RUA GENERAL GURJÃO, 1090 |  | 60PA000395 | -1,049083 | -46,770364 | BRAGANÇA 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-09 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2025-06-03 | 2024-10-29 | 2025-03-01 | 2025-07-03 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-07-10 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 2024-12-29 | 2025-08-16 |  | 2024-12-31 | 2025-01-09 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-03-16 | 2025-06-06 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 19/08/2025 | 2024-12-07 | 2025-08-01 | 2024-12-31 12:16 | 2024-11-29 | 2024-12-27 |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-08-31 | 2025-02-06 | 2025-01-13 | 2025-08-31 | 2025-01-13 | 2025-04-14 | 2025-09-15 | 2025-04-14 | 2025-02-26 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  | 2025-05-15 | 2025-09-18 | 2025-05-15 | 07/10/2025 |  | 2025-08-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PABG2_01 | 2025-03-01 | 2025-01-30 |  |  | 2025-03-01 | 2025-01-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:21 | 09/04/2025 12:17:21 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 17:16:05 | 02/09/2025 09:24:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA521731 | ENG00471238 | NBT00528 | PAAQ2 | RF181966 | IE135496 | AQ2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500404 | ALENQUER | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 238684.18 | 3723.23 | 242407.41 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | NOK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070931 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VENDOR_INSTALAÇÃO | 28/08 - Antecipado entrega para 29/0815/08 - Logística não consegue entrega dia 19/08. Eles só conseguem entregar entre 22/08 e 23/08 / Entrega Plan 28/0812/08 - Protocolo criado para 19/0811/08 - Mantido plan agendamento para 21/08 /Aguardando confirmação protocolo criado06/08/25 - Aguardand... | 3G:WAQ22_PA ¦ 4G:MAQ21_PA/TAQ22_PA/TAQ23_PA ¦ 5G:MAQ21_PA | 80104 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ALQ001VV | PLANALTO | 68200-000 |  |  | TRAVESSA LAURO SODRE, S/N |  | 60PA000122 | -1,938472 | -54,732222 | ALENQUER - 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-07-10 | 2025-01-15 | 2024-10-31 | 2025-06-03 | 2024-10-31 | 2025-10-26 | 2025-07-03 | 2025-02-27 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-07-10 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 16/08/2025 | 2025-03-14 | 2025-08-01 | 2025-04-09 12:16 | 2025-03-06 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-08-31 | 2025-04-23 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-07-16 |  | 2025-08-31 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAAQ2_01 | 2025-09-01 | 2025-04-17 |  |  | 2025-09-01 | 2025-04-17 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,20.TX,21.Integração | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 4 | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:29 | 09/04/2025 12:17:29 | 09/04/2025 12:17:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 17:17:23 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA521750 | ENG00471240 | PACDZ140059 | PAAQ4 | RF181967 | IE135497 | AQ4 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500404 | ALENQUER | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 35823.59 | 190963.1 | 226786.69 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070933 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/08 - Site ativo no sábado (02/04)31/07 - Equipe em deslocamento com previsão chegada 01/08 final do dia ou início da manhã 02/0803/27 - Ajustado plan integração e ativação baseado no plan Tx03/12/25 - OV entregue / Em instalação / Site sem Tx | 3G:WAQ41_PA ¦ 4G:MAQ41_PA ¦ 5G:MAQ41_PA | 80106 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | CTPA014GF | CENTRO | 68200-000 | DETENTORA: CENTENNIAL ID-DETENTORA: BRPA0014D |  | AVENIDA GEÚLIO VARGAS, 477 | BRPA0014D | 60PA000523 | -1,957167 | -54,739861 | ALENQUER - 4 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-14 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 2024-08-29 | 2024-10-28 | 2025-05-04 | 2024-10-28 | 2025-02-22 | 2025-06-03 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-06-10 | 2024-11-12 | 2025-03-28 | 2024-12-16 | 2024-11-14 | 2025-07-17 |  | 2024-12-12 | 2024-12-18 |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 22/05/2025 | 2024-08-26 | 2025-07-02 | 2025-01-15 12:16 | 2024-08-18 | 2024-11-12 |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-08-01 | 2025-01-31 | 2025-01-10 | 2025-08-01 | 2025-01-10 | 2025-02-24 | 2025-08-16 | 2025-02-24 | 2024-11-07 | 2025-03-12 | 2025-04-09 | 2025-08-02 | 2024-11-14 | 2025-08-19 | 2025-03-12 | 15/04/2025 |  | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-27 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-29 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAAQ4_01 | 2025-08-01 | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-01 | 2025-07-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:29 | 09/04/2025 12:17:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/08/2025 17:38:06 | 31/07/2025 17:02:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA521946 | ENG00471248 | NBT00549 | PAOI2 | RF183798 | IE136657 | OI2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505106 | ÓBIDOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22929.79 | 215846.92 | 238776.71 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070822 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 05/12 - Finalizado instalação05/06 - OV entregue em instalação04/11 - Reagendado entrega para 05/05 / Finaliza instalação 08/0503/21/25 - Site paralisado devido a infra / Acionado VIVO aguardando retorno03/19/25 - Confirmado plan MOS pela Telequipe03/12/25 - Entrega agendada / Confirmar plan... | 3G:WOI21_PA/WOI22_PA ¦ 4G:MOI21_PA ¦ 5G:MOI21_PA | 80189 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | OBS001VV | CENTRO | 68250-000 |  |  | TRAVESSA W7, QUADRA 37 LOTES 1 E 2 |  | 60PA000174 | -1,895278 | -55,522583 | ÓBIDOS - 2 | 2G:None¦3G:850/2100/2100¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-09 | 2025-01-15 | 2025-02-15 | 2025-06-03 | 2024-10-28 | 2025-02-24 | 2025-07-03 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-07-10 | 2024-12-26 | 2025-03-30 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-08-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-03 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-16 | 2025-06-06 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 19/08/2025 | 2024-12-07 | 2025-08-01 | 2024-12-28 12:16 | 2024-11-29 | 2024-12-26 |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 2025-03-17 | 2025-01-13 | 2025-08-31 | 2025-01-13 | 2025-05-05 | 2025-09-15 | 2025-05-05 | 2025-02-21 | 2025-05-09 | 2025-05-28 |  | 2025-02-28 | 2025-09-18 | 2025-05-09 | 13/07/2025 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAOI2_01 | 2025-03-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-03-01 | 2025-07-07 |  | [N] | [S] | AMARELO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 114 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:31 | 09/04/2025 12:17:31 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/09/2025 11:32:19 | 04/08/2025 18:42:11
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522009 | ENG00471239 | PACAP140035 | PAAQ3 | RF181968 | IE135498 | AQ3 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500404 | ALENQUER | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 246475.33 | 3723.23 | 250198.56 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070932 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 04/08 - Site ativo no sábado (02/04)31/07 - Equipe em deslocamento com previsão chegada 01/08 final do dia ou início da manhã 02/0820/06 - Finalizado instalação / Será feito o acionamento em garantia da fibra17/06 - Material entregue em instalação / Detectado no recebimento que 1 fibra está ro... | 3G:WAQ31_PA ¦ 4G:MAQ31_PA ¦ 5G:MAQ31_PA | 80105 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68288-B | SÃO FRANCISCO | 68200-000 |  |  | RUA JOÃO FERREIRA, S/N | BR68288-B | 60PA000429 | -1,945208 | -54,72995 | ALENQUER 3 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-03-14 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2025-06-10 | 2025-07-20 | 2025-06-10 | 2024-10-28 | 2025-05-04 | 2024-10-28 | 2025-10-26 | 2025-06-03 | 2025-03-05 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-06-10 | 2025-03-12 | 2025-11-29 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 2025-07-17 | 2025-06-09 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 27/05/2025 | 2025-03-20 | 2025-07-02 | 2025-04-09 12:16 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-08-01 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-08-01 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-08-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-04-01 | 2025-08-02 | 2024-11-05 | 2025-08-19 | 2025-06-20 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-27 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-29 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAAQ3_01,M2025_PAALQ_01 | 2025-08-01 | 2025-07-28 |  |  | 2025-08-01 | 2025-07-28 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:29 | 09/04/2025 12:17:29 | 09/04/2025 12:17:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/08/2025 17:37:44 | 31/07/2025 16:59:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522067 | ENG00471241 | PAERC140004 | PAAQ6 | RF181969 | IE135499 | AQ6 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500404 | ALENQUER | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-02-01 | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23135.54 | 214334.95 | 237470.49 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [6 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-11-25 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070934 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 03/27 - Ajustado plan integração e ativação baseado no plan Tx03/25 - Ajustado plan integração, conforme plan Tx03/21/25 - OV veio faltando uma fibra 70mts03/12/25 - OV entregue / Em instalação | 3G:WAQ61_PA ¦ 4G:MAQ62_PA/TAQ61_PA/TAQ62_PA ¦ 5G:MAQ62_PA | 77755 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ALQ001AT | CENTRO | 68200-000 |  |  | ESTRADA DA PRAIA | CANDIDATO_PAAQ6_A | 60PA000871 | -1,941 | -54,71775 | ALENQUER 6 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-30 | 2020-01-24 |  | 2020-01-21 | 2020-02-10 |  | 2020-01-30 | 2020-03-02 |  | 2020-03-25 | 2024-11-27 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-08-23 | 2024-10-31 | 2024-08-23 | 2025-01-18 | 2025-06-03 | 2024-03-10 | 2025-01-27 | 2025-07-03 | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-17 | 2025-07-10 | 2024-11-25 | 2025-03-02 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-08-16 |  | 2024-11-25 | 2024-12-17 |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 02/09/2025 | 2024-03-25 | 2025-08-01 | 2024-11-26 12:17 | 2024-03-17 | 2024-11-25 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 2025-01-31 | 2024-12-26 | 2025-08-31 | 2024-12-26 | 2025-03-05 | 2025-09-15 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2024-09-13 | 2025-04-22 |  | 2025-01-28 | 2025-09-18 | 2025-03-23 | 13/08/2025 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_PAAQ6_01,M2025_PAALQ_01 | 2025-08-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-08-01 | 2025-07-07 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:30 | 09/04/2025 12:17:30 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/09/2025 11:32:23 | 02/09/2025 09:15:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522702 | ENG00471341 | PACAP150076 | PARDZ | RF183749 | IE136706 | RDZ | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505536 | PARAUAPEBAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 290583.53 | 3723.23 | 294306.76 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070771 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 25/07 - Site integrado / Site foi vandalizado e O&M recuperou os cabos / Gabinete um pouco vandalizado na porta24/07 - Cabos do site foi vandalizado, porém, O&M recuperou e a Telequipe está seguindo com a integração23/07 - Técnico com a fibra / Equie em deslocamento para região22/07 - Site nec... | 3G:WRDZ1_PA ¦ 4G:MRDZ1_PA ¦ 5G:MRDZ1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0540 | TROPICAL II | 68515-000 | QUADRA 80 LOTE 6 |  | RUA C-9, S/N |  | 60PA000764 | -6,030556 | -49,888417 | RUA DEZ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-09 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2025-04-03 | 2024-11-28 | 2025-11-17 | 2025-05-03 | 2025-03-05 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-10 | 2025-03-07 | 2025-11-29 | 2025-03-17 | 2025-03-09 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-05-13 | 2025-08-04 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 22/05/2025 | 2025-03-20 | 2025-06-01 | 2025-04-09 12:16 | 2025-03-12 | 2025-03-07 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 2025-04-09 | 2025-07-01 | 2025-04-09 | 2025-05-21 | 2025-07-16 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-07 | 2025-07-24 | 2025-05-24 | 2025-07-19 | 2025-05-27 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-27 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PARDZ_01,M2025EST_PAPQU_01 | 2026-05-01 | 2025-08-18 |  |  | 2026-05-01 | 2025-08-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:47 | 09/04/2025 12:17:47 | 09/04/2025 12:17:47 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/07/2025 15:33:52 | 06/06/2025 14:59:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522703 | ENG00471313 | PACAP150062 | PAMB9 | RF183943 | IE136512 | MB9 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 26462.18 | 256050.05 | 282512.23 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070798 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 12/08 - Mantido integração para 12/0807/08 - Saiu Tx / Devido a distância a integração ficou para 12/0815/07 - Site instalado / Sem Tx08/07 - OV entregue site em instalação27/06 - Entrega plan 07/0725/06 - Aguardando confirmação de agendamento e protocolo criado05/03/25 - Aguardando aprovaç... | 3G:WMB91_PA ¦ 4G:MMB91_PA ¦ 5G:MMB91_PA | 80177 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MBA015AT | NOVA MARABA | 68509-350 | DETENTORA; ATC ID-DETENTORA: MBA015AT |  | RUA FOLHA 23, S/N, QUADRA 06, LT 13. | MBA015AT | 60PA000566 | -5,340917 | -49,104611 | MARABÁ 9 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-30 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-08-23 | 2024-10-31 | 2024-08-23 | 2024-11-25 | 2025-05-04 | 2024-11-25 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2025-02-11 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-06-10 | 2025-03-28 | 2024-12-07 | 2025-04-22 | 2025-03-30 | 2025-07-17 | 2025-06-22 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 28/08/2025 | 2025-02-26 | 2025-07-02 | 2025-04-04 12:16 | 2025-02-18 | 2025-03-28 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-04-22 | 2025-08-12 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | 2025-07-10 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAMB9_01 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-07-28 |  | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:41 | 09/04/2025 12:17:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 06/08/2025 12:04:12 | 11/06/2025 14:52:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522796 | ENG00471210 | PATAN190115 | PAPPN | RF182325 | IE135855 | PPN | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502400 | CASTANHAL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 234756.95 | 24932.73 | 259689.68 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [6 empty] | 2020-11-13 |  |  | 2020-11-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070868 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 22/08 - Mantido plan 25/0820/08 - Tx Real na PMTS aguardando confirmação da OE pelo Ferrito15/08 - Prev de Tx para final AGO05/08 - Thiago VIVO informou que provavelmente está Tx não sai essa semana / Confirmar hoje com a VIVO se Tx será postergada04/15 - Finalizado instalação04/10 - OV entr... | 4G:MPPN1_PA ¦ 5G:MPPN1_PA | 80211 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >200K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CAT003AT | RESIDENCIAL JARDIM CASTANHAL | 68740-001 |  |  | AVENIDA PEDRO PORPINIO DA SILVA, QD.03, LOTE 06, IMPERADOR | CANDIDATO_PAPPN_A | 60PA000929 | -1,26285 | -47,891133 | PEDRO PORPINO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-12-14 |  | 2021-01-06 | 2021-01-25 |  | 2021-01-22 | 2021-02-15 |  | 2021-02-12 | 2024-12-28 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-08-23 | 2024-10-31 | 2024-08-23 | 2025-03-14 | 2025-05-04 | 2024-10-28 | 2025-03-23 | 2025-06-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-06-10 | 2024-12-26 | 2025-04-26 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-07-17 |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 08/04/2025 | 2024-11-29 | 2025-07-02 | 2024-12-26 16:45 | 2024-11-21 | 2024-12-26 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 2025-01-13 | 2025-08-01 | 2025-01-13 | 2025-04-10 | 2025-08-16 | 2025-04-10 | 2025-03-15 | 2025-04-14 | 2025-04-07 | 2025-08-26 | 2025-03-22 | 2025-08-19 | 2025-04-14 | 25/08/2025 |  | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 2025-08-29 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + FO APAGADA + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014796 | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | M2025EST_PAPPN_01 | 2025-08-01 | 2025-06-04 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 5 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:24 | 09/04/2025 12:17:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 18/08/2025 15:26:54 | 06/06/2025 14:59:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522797 | ENG00471314 | PALEO190003 | PAMCD | RF183935 | IE136520 | MCD | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.43 | 219764.24 | 257695.67 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  | Site Origem: PARGO | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [6 empty] | 2020-06-25 |  |  | 2019-12-10 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070800 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 25/07 - Eqp em deslocamento para o site (10hs de viagem)22/07 - Saiu Tx / Aguardando confirmação da OE pela VIVO / Mantido plan integração 25/0703/19/25 - Confirmado plan MOS pela Telequipe | 3G:WMCD1_PA ¦ 4G:TMCD1_PA ¦ 5G:SMCD1_PA | 80178 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  | RUA GOIAS | CIT-122/20 | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MBA001T2 | CENTRO | 68502-700 |  |  | CHÁCARA CASTANHEIRA, PARTE DO LOTE 72, BR 230 | CANDIDATO_PAMCD_B | 60PA000911 | -5,374689 | -49,160219 | MARABÁ CIDADE NOVA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | 2020-08-20 |  | 2020-07-22 | 2020-09-10 |  | 2020-08-24 | 2020-11-30 |  | 2020-01-01 | 2024-12-28 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-23 | 2024-10-31 | 2024-08-23 | 2025-01-24 | 2025-04-03 | 2024-07-11 | 2025-02-02 | 2025-05-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-05-10 | 2024-12-26 | 2025-03-08 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-06-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 28/04/2025 | 2024-11-29 | 2025-06-01 | 2024-12-26 16:45 | 2024-11-21 | 2024-12-26 | 2020-10-09 | 2020-01-01 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-07-01 | 2025-01-21 | 2025-01-13 | 2025-07-01 | 2025-01-13 | 2025-03-19 | 2025-07-16 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2024-11-11 | 2025-04-07 | 2025-07-29 | 2025-02-03 | 2025-07-19 | 2025-03-27 | 17/05/2025 | 05/06/2025 | 2025-07-28 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAMCD_01 | 2025-03-01 | 2025-07-29 | 2025-07-28 |  | 2025-03-01 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:41 | 09/04/2025 12:17:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 28/07/2025 10:23:04 | 03/06/2025 08:41:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522865 | ENG00471286 | NBT00572 | PASPM | RF183504 | IE136951 | SPM | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506807 | SANTARÉM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 26462.18 | 223328.13 | 249790.31 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070793 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 18/08 - Integrado e ativado dia 14/0814/08 - Equipe chegou ao site e estão fazendo a recomposição do vandalismo, porém, detectado que foi levado o cabo IDL13/08 - Eqp chega no site 13/08 / Antecipado integração para 14/08 em paralelo ao fim instalação11/08 - Material (cabo e Fo) será retirado ... | 3G:WSPM2_PA ¦ 4G:TSPM1_PA ¦ 5G:MSPM2_PA | 80232 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >200K | 93 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80620-A | FLORESTA | 68025-650 |  |  | RUA SERINGUEIRA, LOTE 4 |  | 60PA000046 | -2,457833 | -54,7175 | SAPUPEMA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-05 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2025-01-24 | 2025-02-15 | 2025-01-24 | 2025-01-15 | 2025-05-04 | 2024-10-25 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2025-03-28 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-06-10 | 2025-04-03 | 2024-11-06 | 2025-04-22 | 2025-04-05 | 2025-07-17 | 2025-06-22 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 28/08/2025 | 2025-04-12 | 2025-07-02 |  | 2025-04-04 | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-01 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 2025-08-16 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-06-06 | 2025-08-15 | 2025-07-13 | 2025-08-19 | 2025-07-11 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PASPM_01 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-08-06 |  | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-08-06 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:37 | 09/04/2025 12:17:37 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 07/08/2025 16:05:54 | 11/06/2025 14:53:08
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522960 | ENG00471310 | NBT00617 | PAMB5 | RF183944 | IE136511 | MB5 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 290338.87 | 3723.23 | 294062.1 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | NOK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070792 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 26/08 - Instalado sem Tx19/08 - Postergado plan entrega 25/08 / Equipe atrasou a instalação no LRJ devido a chuva na localidade11/08 - Mantido plan agendamento para 20/08 /Aguardando confirmação protocolo criado08/08 - Aguardando confirmação agendamento para 21/0806/08/25 - Aguardando confirm... | 3G:WMB52_PA ¦ 4G:MMB51_PA ¦ 5G:MMB51_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PA4-MRA-001 | NOVA MARABÁ | 68513-460 | DETENTORA:T4U ID-DETENTORA:MRA-001 |  | FOLHA 18 QUADRA 6 LOTE 20 | MRA-001 | 60PA000163 | -5,335306 | -49,084778 | MARABA 5 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-11-07 | 2025-09-30 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2025-06-03 | 2024-11-20 | 2025-03-02 | 2025-07-03 | 2025-02-24 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-07-10 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-04-22 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 16/08/2025 | 2025-03-11 | 2025-08-01 | 2025-04-09 12:16 | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-31 | 2025-05-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-07-16 |  | 2025-08-23 | 2025-09-18 | 2025-08-25 |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAMB5_01 | 2025-09-01 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-31 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:41 | 09/04/2025 12:17:41 | 09/04/2025 12:17:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 02/09/2025 17:38:08 | 01/08/2025 12:35:26
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522965 | ENG00471283 | PACDZ140073 | PACLO | RF183522 | IE136933 | CLO | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506807 | SANTARÉM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 253269.74 | 24932.73 | 278202.47 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | INDEFINIDO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070984 |  |  |  |  | 3G:WCLO1_PA ¦ 4G:TCLO1_PA ¦ 5G:SCLO1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >200K | 93 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | STM005AT | INTERVENTORIA | 68015-410 |  |  | AVENIDA CASTELO BRANCO | STM005AT | 60PA000501 | -2,44115 | -54,709897 | COLOSSO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-26 | 2025-02-14 | 2024-08-14 |  | 2025-03-31 | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 2025-01-01 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2025-01-31 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-10-30 | 2025-02-07 | 2025-06-24 | 2025-02-12 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-03-16 | 2025-02-06 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-11-27 | 2025-05-23 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 30/01/2025 | 2024-11-07 | 2025-03-01 | 2025-01-21 12:16 | 2024-10-30 | 2025-06-24 |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | 2024-12-26 | 2025-02-11 | 2025-04-15 | 2025-02-11 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-04-18 | 2025-03-11 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 2025-01-24 | 2025-03-11 | 2025-04-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-04-28 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PACLO_01,M2024_PAAGT_01 | 2025-02-01 | 2025-01-24 | 2025-01-23 |  | 2025-02-01 | 2025-01-24 | 2025-01-23 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:37 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:37 | 10/04/2025 16:06:04
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA522975 | ENG00471315 | PACDZ140085 | PAMO2 | RF183942 | IE136513 | MO2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 301837.73 | 3723.23 | 305560.96 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070802 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 08/07 - Instalação finalizada / Site sem Tx07/07 - Previsão finalizar instalação 07/0703/07 - Ov entregue site em instalação, porém, eqp depende de uma chave para abrir 2 gabinetes (Tx e existente)27/06 -Entrega confirmada 03/0725/06 - Aguardando confirmação de agendamento e protocolo criad... | 3G:WMO21_PA ¦ 4G:TMO21_PA/MMO22_PA ¦ 5G:MMO22_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR64239-A | MORADA NOVA | 68506-777 | DETENTORA: SBA ID-DETENTORA: BR64239-A |  | AVENIDA ARAGUAIA, S/N | SBA - BR64239-A | 60PA000532 | -5,2105 | -49,044444 | MORADA NOVA 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-30 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 2025-01-28 | 2024-12-11 | 2025-06-03 | 2024-11-12 | 2025-11-17 | 2025-07-03 | 2025-02-28 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-07-10 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-13 | 2025-03-30 | 2025-08-16 | 2025-06-22 | 2024-03-12 | 2024-12-17 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 25/06/2025 | 2025-03-15 | 2025-08-01 | 2025-04-04 12:16 | 2025-03-07 | 2025-03-28 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-08-31 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-08-31 | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 2025-09-15 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-06-04 |  | 2025-07-06 | 2025-09-18 | 2025-07-09 | 25/09/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | 2025-09-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_PAMO2_01,M2025_PAMON_01 | 2025-11-01 | 2025-08-11 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 56 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:42 | 09/04/2025 12:17:42 | 09/04/2025 12:17:42 | 03/09/2025 08:45:49 | 26/08/2025 11:36:38 | 04/08/2025 18:42:11
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523269 | ENG00471263 | PACAP140050 | PADFD | RF183520 | IE136935 | DFD | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506807 | SANTARÉM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 23366.81 | 197941.15 | 221307.96 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071014 | Instalação prevista em ppi concluída |  |  |  | 3G:WDFD2_PA ¦ 4G:TDFD1_PA ¦ 5G:SDFD1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >200K | 93 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | STM003AT | SÃO JOSÉ DO OPERÁRIO | 68015-470 | S/N |  | AVENIDA ALVORADA, S/N. | STM003AT | 60PA000443 | -2,448744 | -54,697822 | DOM FREDERICO | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-26 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 2024-08-26 | 2024-10-21 | 2024-12-02 | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 2025-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-01-08 | 2025-06-24 | 2025-01-21 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2024-12-27 | 2025-05-23 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 28/02/2025 | 2024-11-29 | 2025-01-30 | 2024-12-26 16:45 | 2024-11-21 | 2025-06-24 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 2025-02-17 | 2025-01-06 | 2025-03-01 | 2025-01-06 | 2025-02-17 | 2025-03-16 | 2025-02-17 | 2025-01-24 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-19 | 2025-02-19 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 2025-01-27 | 2025-02-19 | 2025-03-27 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-29 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PADFD_01,M2024_PABJF_01,M2025EST_PACUN_01 | 2026-06-01 | 2025-08-12 |  |  | 2026-06-01 | 2025-08-12 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:33 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:33 | 09/04/2025 12:17:33
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523299 | ENG00471307 | PACDZ140082 | PAIDN | RF183947 | IE136508 | IDN | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.43 | 218241.84 | 256173.27 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071046 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 09/07 - Saiu Tx / Site com script / Plan integração 10/0704/11 - Finalizado instalação04/09 - Material entregue em instalação04/03 - Postergado plan entrega de 1 dia devido a chuva onde as equipes estão atuando em outros sites / Entrega plan 08/0403/19/25 - Confirmado plan MOS pela Telequipe | 3G:WIDN2_PA ¦ 4G:MIDN1_PA ¦ 5G:MIDN1_PA | 80163 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MBA010AT | NOVA MARABA | 68505-120 |  |  | AVENIDA BRASIL, 339 | MBA010AT | 60PA000506 | -5,392528 | -49,135917 | MARABÁ - INDEPENDENCIA | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 2024-08-26 | 2025-01-21 | 2025-04-03 | 2024-08-11 | 2025-01-30 | 2025-05-03 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-05-10 | 2024-12-26 | 2025-03-05 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-06-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-06 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 28/04/2025 | 2024-11-28 | 2025-06-01 | 2024-12-26 16:45 | 2024-11-20 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-07-01 | 2025-02-04 | 2025-01-13 | 2025-07-01 | 2025-01-13 | 2025-04-08 | 2025-07-16 | 2025-04-08 | 2025-01-25 | 2024-04-08 | 2025-04-07 | 2025-07-10 | 2025-02-01 | 2025-07-19 | 2025-04-11 | 24/05/2025 |  | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAIDN_01 | 2025-03-01 | 2025-06-19 | 2025-07-09 |  | 2025-03-01 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:40 | 09/04/2025 12:17:40 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/07/2025 09:03:06 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523354 | ENG00471325 | PACAP150069 | PASRR | RF183939 | IE136516 | SRR | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.43 | 209040.91 | 246972.34 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070795 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 09/07 - Saiu Tx / Site com script / Plan integração 11/0704/07 - Instalado sem Tx / Atualizar plan instalação04/04 - Prev termino instalação 07/0404/02 - Entregue em instalação04/01 - Entrega em andamento03/34 - Entrega postergada 27/0303/12/25 - Entrega agendada | 4G:MSRR1_PA ¦ 5G:MSRR1_PA | 80233 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MBA021AT | NOVO HORIZONTE | 68502-440 | DETENTORA: ATC ID-DETENTORA: MBA021AT |  | RUA SORORO, S/N, LOTE 152-02. | MBA021AT | 60PA000567 | -5,385178 | -49,141878 | RUA SORORÓ | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-21 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-23 | 2024-11-01 | 2024-08-23 | 2025-01-29 | 2025-04-03 | 2024-08-11 | 2025-02-07 | 2025-05-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-05-10 | 2024-12-19 | 2025-03-13 | 2024-12-24 | 2024-12-21 | 2025-06-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 28/04/2025 | 2024-11-29 | 2025-06-01 | 2024-12-26 12:15 | 2024-11-21 | 2024-12-19 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-07-01 | 2025-02-04 | 2025-01-13 | 2025-07-01 | 2025-01-13 | 2025-04-01 | 2025-07-16 | 2025-04-01 | 2025-02-02 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-07-10 | 2025-02-11 | 2025-07-19 | 2025-04-07 | 18/05/2025 |  | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PASRR_01 | 2025-03-01 | 2025-06-19 | 2025-07-08 |  | 2025-03-01 | 2025-06-19 | 2025-07-08 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:44 | 09/04/2025 12:17:44 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/07/2025 09:08:47 | 03/06/2025 08:41:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523424 | ENG00471274 | PACAP150052 | PAPLH | RF183508 | IE136947 | PLH | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506807 | SANTARÉM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 239352.97 | 0 | 239352.97 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | NOK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070860 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW | 29/08 - Antecipado entrega para 04/0928/08 - Mantido plan entrega, mas Iago está tentando antecipar15/08 - Enttrega plan 08/09 / Aguardando confirmação protocolo criado13/08 - Aguarando confirmação agendamento05/03/25 - Aguardando aprovação WR23/12/24 - Obra inserida na PMTS | 3G:WPLH1_PA ¦ 4G:MPLH1_PA ¦ 5G:MPLH1_PA | 80207 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >200K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54309-B | DIAMANTINO | 68020-590 |  |  | TRAVESSA TURIANO MEIRA, QUADRA D, LOTE 92, S/N. | BR54309-B | 60PA000661 | -2,449 | -54,7052 | PALHA | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | [14 empty] | 2025-05-02 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-28 | 2025-02-15 | 2025-01-28 | 2024-11-21 | 2025-06-03 | 2024-10-22 | 2025-03-30 | 2025-07-03 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-07-10 | 2025-04-30 | 2024-10-28 | 2025-05-16 | 2025-05-02 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 19/08/2025 | 2025-04-30 | 2025-08-01 | 2025-06-03 00:17 | 2025-04-22 | 2025-04-30 |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-08-31 | 2025-06-04 | 2025-07-25 | 2025-08-31 | 2025-07-25 | 2025-09-04 | 2025-09-15 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-06-27 |  | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2025-09-02 | 24/09/2025 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | 2025-09-25 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAPLH_01 | 2025-09-01 | 2025-07-07 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-07 |  | [N] | [S] | AMARELO |  | 18.Entrega(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 30 | 40 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:35 | 09/04/2025 12:17:35 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 01/09/2025 11:30:22 | 28/07/2025 09:56:07
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523440 | ENG00471304 | PACAP150059 | PAF28 | RF183948 | IE136507 | F28 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1504208 | MARABÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 41253.48 | 212792.58 | 254046.06 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071026 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 21/07 - Site ativo21/07 - Equipe no site / Em integração26/05 - Previsão finalizar instalação hoje (26/05)05/23 - Plan entrega para 05/2405/21 - Mantido plan entrega / Confirmado pelo Luiz05/20 - Postergado entrega para 22/05 / Prev conclusão infra 21/0505/14 - Aguardado confirmação do Rodr... | 4G:MF281_PA ¦ 5G:MF281_PA | 80152 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >200K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MBA014AT | NOVA MARABÁ | 68506-280 | VIA 283, QUADRA 28, LOTE 6 TIPO C |  | QUADRA VINTE E OITO, FL.28 VIA 283 QUADRA 28 LOTE 6 TIPO C | MBA014AT | 60PA000542 | -5,348444 | -49,091083 | MARABÁ - FOLHA 28 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-29 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-26 | 2024-11-01 | 2024-08-26 | 2025-01-29 | 2025-04-03 | 2024-11-20 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-05-10 | 2025-03-27 | 2024-12-03 | 2025-04-09 | 2025-03-29 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 2024-12-14 | 2025-06-01 | 2025-04-04 12:16 | 2024-12-06 | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-04-04 | 2025-07-01 | 2025-04-04 | 2025-05-23 | 2025-07-16 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-04-29 | 2025-07-21 | 2025-05-29 | 2025-07-19 | 2025-05-26 |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAF28_01 | 2025-04-01 | 2025-06-05 | 2025-07-15 |  | 2025-04-01 | 2025-06-05 | 2025-07-15 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:40 | 09/04/2025 12:17:40 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 18/07/2025 15:14:22 | 06/06/2025 14:59:00
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523457 | ENG00471288 | NBT00575 | PATRI | RF183502 | IE136953 | TRI | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506807 | SANTARÉM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.43 | 180897.42 | 218828.85 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070821 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 05/30 - Equipe retirando fibra no correio para levar e instalar no site05/21 - Postado fibra no correio com previsão chega 30/05 / Iago monitorando05/20 - Fibra será enviada 20/05 / Prev integração 05/2305/19 - Fibra 70m apresentou defeito / Thiago VIVO autorizou o Josean fornecer a fibra 100m... | 3G:WTRI2_PA ¦ 4G:TTRI1_PA ¦ 5G:STRI1_PA | 80248 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >200K | 93 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | STE006VV | ESPERANÇA | 68030-200 |  |  | RUA BOA ESPERANÇA, 212 |  | 60PA000127 | -2,449722 | -54,728 | TRINDADE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-04-16 | 2024-08-14 |  | 2025-05-31 | 2024-08-28 | 2024-11-01 | 2024-08-28 | 2025-01-28 | 2025-03-03 | 2025-01-30 | 2025-01-21 | 2025-04-02 | 2025-01-30 |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-04-09 | 2025-01-30 | 2025-02-09 | 2025-02-05 | 2025-02-01 | 2025-05-16 | 2025-03-15 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-03 | 2024-12-17 | 28/04/2025 | 2025-02-14 | 2025-05-01 | 2025-01-15 12:16 | 2025-02-06 | 2025-01-30 |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-05-31 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-05-31 | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-06-15 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-02-12 | 2025-05-28 | 2025-01-18 | 2025-06-18 | 2025-02-27 | 13/05/2025 |  | 2025-05-05 | 2025-06-24 | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 2025-06-26 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-06-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PATRI_01 | 2025-02-01 | 2025-05-16 | 2025-05-15 |  | 2025-02-01 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:38 | 09/04/2025 12:17:38 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 26/05/2025 12:47:00 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523614 | ENG00471225 | PATAN190196 | PAETA | RF183581 | IE136874 | ETA | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506203 | SALINÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 188941.85 | 33496.58 | 222438.43 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | [6 empty] | 2019-11-18 |  |  | 2019-06-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071020 | Instalação realizada conforme projeto |  |  |  | 4G:TETA1_PA/META2_PA ¦ 5G:META2_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | inverno | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PAP-SAS-004 | ATALAIA | 68721-000 |  |  | ROD. PA - 444, QD. 06, LOTE 11 | PAP-SAS-004 | 60PA000864 | -0,607917 | -47,305139 | ESTRADA DO ATALAIA | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2019-11-21 |  | 2019-11-19 | 2019-12-11 |  | 2019-12-11 | 2020-01-17 |  | 2019-12-30 | 2020-03-04 |  | 2020-03-12 | 2024-11-27 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-10-16 | 2025-01-02 | 2024-10-16 | 2024-12-31 | 2024-12-02 | 2024-04-10 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-17 | 2025-01-08 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-02-14 | 2025-02-06 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 30/01/2025 | 2024-04-25 | 2025-01-30 | 2025-02-07 16:51 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-18 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-01 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-01 | 2024-12-26 | 2025-02-14 | 2025-03-16 | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 2025-02-20 | 2025-01-20 | 2025-02-22 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-02-20 | 14/01/2025 |  | 2025-01-18 | 2025-03-25 | 2025-01-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-02-22 | 2025-03-21 | 2025-03-29 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:27 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:27 | 09/04/2025 12:17:27
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523710 | ENG00471244 | PAQUA170073 | PARI1 | RF181974 | IE135504 | RI1 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500602 | ALTAMIRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.44 | 211492.78 | 249424.22 | NESIC |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070773 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 04/01 - Reforçar assunto com a VIVO03/28 - Site com problema / Suportes instalados de forma errada, necessário ajuste03/34 - Entrega postegardada03/12/25 - Antecipado entregue pela Telequipe para 26/0303/05/25 - Aguardando confirmação da Telequipe sobre o agendamento da ov02/28/25 - Aguardan... | 3G:WRI11_PA ¦ 4G:MRI11_PA ¦ 5G:MRI11_PA | 80221 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 93 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ALM003AT | CIDADE JARDIM | 68371-250 |  |  | AVENIDA E, Nº N/D |  | 60PA000691 | -3,230098 | -52,269326 | RESIDENCIAL BURITI 1 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-21 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-08-23 | 2024-11-01 | 2024-08-23 | 2025-01-23 | 2025-06-03 | 2024-05-11 | 2025-02-01 | 2025-07-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-07-10 | 2024-12-19 | 2025-03-07 | 2024-12-23 | 2024-12-21 | 2025-08-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-16 | 2025-06-09 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 28/04/2025 | 2024-11-29 | 2025-08-01 | 2024-12-26 12:15 | 2024-11-21 | 2024-12-19 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-08-31 | 2025-01-21 | 2025-01-13 | 2025-08-31 | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 2025-09-15 | 2025-03-28 | 2025-01-27 | 2024-03-28 | 2025-04-01 |  | 2025-02-06 | 2025-09-18 | 2025-03-31 | 05/10/2025 |  | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PARI1_01 | 2025-03-01 | 2025-01-29 |  |  | 2025-03-01 | 2025-01-29 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:30 | 09/04/2025 12:17:30 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 26/08/2025 11:37:50 | 02/09/2025 09:24:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523731 | ENG00471226 | PATAN190197 | PAJCP | RF183580 | IE136875 | JCP | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506203 | SALINÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 182482.53 | 33496.58 | 215979.11 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.04 FORN - ENTREGA DE HW | [6 empty] | 2019-11-18 |  |  | 2019-06-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070780 |  |  |  |  | 3G:WJCP1_PA ¦ 4G:TJCP1_PA/MJCP2_PA ¦ 5G:MJCP2_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | inverno | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PAP-SAS-002 | CENTRO | 68721-000 |  |  | TRAVESSA CAMPO SALES,538 - ESQUINA CONSELHEIRO FURTADO | PAP-SAS-002 | 60PA000861 | -0,623019 | -47,359169 | JULIO CESAR - SALINOPOLIS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | 2019-11-21 |  | 2019-11-19 | 2019-12-09 |  | 2019-12-03 | 2019-12-27 |  | 2019-12-23 | 2020-01-31 |  | 2020-02-17 | 2024-11-27 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-10-14 | 2024-11-19 | 2024-10-14 | 2024-12-30 | 2024-11-01 | 2024-01-10 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-01-10 |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-12-08 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 30/01/2025 | 2024-01-25 | 2024-12-30 | 2024-12-04 12:17 | 2024-01-17 | 2024-11-25 | 2020-01-10 | 2020-01-22 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-29 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2025-01-29 | 2024-12-26 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-06 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-15 | 22/01/2025 |  | 2025-01-22 | 2025-02-22 | 2024-12-05 | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:27 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:27 | 09/04/2025 12:17:27
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA523762 | ENG00471223 | PATAN190177 | PAPG7 | RF183768 | IE136687 | PG7 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505502 | PARAGOMINAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 102722.07 | 131533.21 | 234255.28 | O&M |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | NOK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [6 empty] | 2021-12-07 |  |  | 2021-11-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070858 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 25/06 - Plan mantido integração 27/06 devido a distância04/07 - OV entregue / Em instalação03/12/25 - Entrega agendada | 4G:MPG71_PA ¦ 5G:MPG71_PA | 80206 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGM001T2 | PARAGOMINAS | 68629-080 |  |  | RUA DOS JASMINS, QUADRA 45, LOTE 16 | PGM005AT | 60PA000951 | -2,98027 | -47,37913 | PARAGOMINAS 7 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 2022-01-17 |  | 2022-01-03 | 2022-01-23 |  | 2022-01-11 | 2022-02-22 |  | 2022-02-18 | 2024-12-29 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-23 | 2024-11-01 | 2024-08-23 | 2025-01-31 | 2025-04-03 | 2024-10-30 | 2025-02-09 | 2025-05-03 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-05-10 | 2024-12-27 | 2025-03-15 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2025-06-16 |  | 2024-12-31 | 2025-01-09 |  |  | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-03-16 | 2025-05-02 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 08/04/2025 | 2024-05-27 | 2025-06-01 |  | 2024-05-19 | 2024-12-27 | 2022-06-16 | 2022-06-03 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-01 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-07-01 | 2025-01-13 | 2025-04-04 | 2025-07-16 | 2025-04-04 | 2025-02-04 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-06-26 | 2025-02-12 | 2025-07-19 | 2025-04-08 | 05/10/2025 |  | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAPG7_01 | 2025-03-01 | 2025-06-16 | 2025-06-24 |  | 2025-03-01 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:26 | 09/04/2025 12:17:26 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 24/06/2025 16:13:23 | 23/06/2025 09:18:16
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524063 | ENG00471195 | PACDZ140050 | PAVC4 | RF182037 | IE135567 | VC4 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501303 | BARCARENA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 288061.89 | 0 | 288061.89 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [6 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-11-26 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070839 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 05/09 - Instalação postergada mais 1 dia 05/0904/29 - Entrega postergada para 05/05 devido a equipe está atuando em integração PAABO e conclusão instalação do PAVC204/23 - Postegar entrega para 30/04 devido a integração e ativação do PAABO ocorrer entre 28/04 e 29/0404/14 - Antecipado entrega ... | 3G:WVC41_PA ¦ 4G:MVC41_PA ¦ 5G:MVC41_PA | 80257 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 91060007 | CENTRO | 68445-000 |  |  | RUA BELÉM, Nº377 | 91060007 | 60PA000862 | -1,504081 | -48,698339 | VILA DOS CABANOS 4 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-12-09 |  | 2019-12-06 | 2019-12-26 |  | 2019-12-11 | 2020-01-02 |  | 2019-12-30 | 2020-03-26 |  | 2020-03-12 | 2025-02-15 | 2025-04-16 | 2024-08-14 |  | 2025-05-31 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | 2024-11-12 | 2025-03-03 | 2024-06-11 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-04-09 | 2025-02-13 | 2025-03-21 | 2025-02-19 | 2025-02-15 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-03-16 | 2025-07-18 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 08/04/2025 | 2025-01-04 | 2025-05-01 | 2025-01-21 12:16 | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2020-01-20 | 2020-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-31 | 2025-02-10 | 2025-02-27 | 2025-05-31 | 2025-02-27 | 2025-05-05 | 2025-06-15 | 2025-05-05 | 2024-11-13 | 2025-05-06 | 2025-02-28 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 2025-05-10 | 05/05/2025 |  | 2025-05-05 | 2025-06-24 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | 2025-06-26 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 2025-06-28 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAVC4_01 | 2025-02-01 | 2024-09-16 |  |  | 2025-02-01 | 2024-09-16 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:21 | 09/04/2025 12:17:21 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 26/05/2025 12:47:00 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524079 | ENG00471243 | PACDZ140062 | PAPEO | RF181973 | IE135503 | PEO | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500602 | ALTAMIRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.44 | 250759.04 | 288690.48 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070854 | . | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 06/06 - Equipe finalizou relatório fotográfico no PAITN e vai se deslocar para o site PAPEO05/06 - Equipe no site PAITN aguardando chuva passar para concluir o relatório fotográfico e se deslocar para o PAPEO02/06 - Ajustadno plan integração para 04/0630/05 - Tx saiu hoje, porém, devido a dist... | 3G:WPEO1_PA ¦ 4G:MPEO1_PA ¦ 5G:MPEO1_PA | 80204 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ALM006AT | JARDIM PRIMAVERA | 68377-140 |  |  | RUA DAS ACACIAS, S/N |  | 60PA000786 | -3,191833 | -52,208944 | PADRE ANTONIO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-04-16 | 2024-08-14 |  | 2025-05-31 | 2024-08-23 | 2024-11-01 | 2024-08-23 | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 2024-05-11 | 2025-01-29 | 2025-04-02 | 2024-11-19 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-04-09 | 2024-12-26 | 2025-03-04 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-05-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 28/04/2025 | 2024-12-04 | 2025-05-01 | 2024-12-26 16:45 | 2024-11-26 | 2024-12-26 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-05-31 | 2025-01-21 | 2025-01-13 | 2025-05-31 | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 2025-06-15 | 2025-03-21 | 2025-01-30 | 2024-03-27 | 2025-04-07 | 2025-06-07 | 2025-02-02 | 2025-06-18 | 2025-03-27 | 16/05/2025 |  | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAPEO_01 | 2025-03-01 | 2025-05-19 | 2025-07-10 |  | 2025-03-01 | 2025-05-19 | 2025-07-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:30 | 09/04/2025 12:17:30 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 28/05/2025 11:56:00 | 27/06/2025 16:13:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524151 | ENG00471224 | PAQUA180005 | PAATL | RF183582 | IE136873 | ATL | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506203 | SALINÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 24153.18 | 240184.63 | 264337.81 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO |  |  | NILKO |  | OK | NOK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [6 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070938 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 11/08 - Eqpe retirando alarme para seguir com a ativação do site08/08 - Finalizado instalação / Site comissionado em integração | 3G:WATL1_PA ¦ 4G:MATL2_PA/TATL1_PA ¦ 5G:MATL2_PA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | inverno | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PAP-SAS-001 | FAROL VELHO | 68721-000 | LOTE 15, QUADRA 15 |  | RUA CELIMAR, S/N |  | 60PA000809 | -0,595389 | -47,318811 | ATLANTICA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-04-24 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2025-03-12 | 2025-07-31 | 2025-03-12 | 2024-11-06 | 2025-05-04 | 2024-01-11 | 2025-04-11 | 2025-06-03 | 2025-04-07 |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-05-13 | 2025-04-24 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2024-11-16 | 2025-07-10 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-04-22 12:17 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-01 | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-08 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:17:26 | 09/04/2025 12:17:26 | 09/04/2025 12:17:26 | 03/09/2025 08:45:49 | 07/08/2025 14:57:01 | 14/07/2025 14:23:44
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524464 | ENG00469685 | PACAP140007 | PAVC2 | RF182038 | IE135568 | VC2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501303 | BARCARENA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 278775.87 | 0 | 278775.87 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VPA-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.04 TLF - APROVAÇÃO WAR ROOM | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070835 | RRU W2100 - sinalizado no email ao projeto dia 05/05/25 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 05/16 - Site ativo com pendências de alarme / Será feito clean up hoje05/15 - Site integrado com alarme / Eqp atuando para sanar e seguir com ativação05/08 - Postergado integração para 13/05 devido a necessidade dos funcionários da Telequipe participar de um Work Shopping / Enviado por e-mail p... | 3G:WVC22_PA ¦ 4G:MVC21_PA ¦ 5G:MVC21_PA | 80255 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCPABCN0002 | VILA DOS CABANOS | 68445-000 | QUARAD 326 LOTE 53 |  | TRAVESSA FELIPE DOS SANTOS, S/N |  | 60PA000425 | -1,516669 | -48,693611 | VILA DOS CABANOS 2 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-06 | 2025-03-17 | 2024-08-14 |  | 2025-05-01 | 2024-08-22 | 2024-12-02 | 2024-08-22 | 2025-01-14 | 2025-02-01 | 2024-06-11 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2024-12-26 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-03-10 | 2025-02-04 | 2025-11-29 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 2025-04-16 | 2025-03-15 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 06/03/2025 | 2025-01-10 | 2025-04-01 | 2025-02-07 12:20 | 2025-01-02 | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-05-01 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2024-11-24 | 2025-05-19 | 2025-05-05 | 05/05/2025 |  | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FO APAGADA,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAVC2_01,M2024_PAVCB_01,M2024_PACLB_01,M2024_PAVC4_01 | 2025-08-01 | 2024-12-16 |  |  | 2025-08-01 | 2024-12-16 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:13:02 | 09/04/2025 12:13:02 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 05/05/2025 10:11:03 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524517 | ENG00469688 | PACAP150029 | PABRM | RF182650 | IE136180 | BRM | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503606 | ITAITUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22929.79 | 257790.01 | 280719.8 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VPA-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070954 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 04/24 - Eqp não vai chegar no site a tempo devido a chuva e estrada ser de barro / Postergado plan entrega 25/0403/19/25 - Confirmado plan MOS pela Telequipe03/12/25 - Entrega agendada / Confirmar plan infra com Rodrigo (VIVO) | 3G:WBRM1_PA ¦ 4G:MBRM1_PA ¦ 5G:MBRM1_PA | 80118 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITT001TM | BOM REMÉDIO | 68180-640 |  |  | RUA EVERALDO MARTINS, 782 |  | 60PA000692 | -4,253447 | -55,989864 | BOM REMÉDIO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-09 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2025-06-03 | 2024-04-11 | 2025-03-01 | 2025-07-03 | 2024-11-21 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-07-10 | 2024-12-26 | 2025-04-04 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | 2025-08-16 |  | 2024-12-27 | 2025-01-09 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 19/08/2025 | 2024-12-06 | 2025-08-01 | 2024-12-28 12:16 | 2024-11-28 | 2024-12-26 |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 2025-03-17 | 2025-01-13 | 2025-08-31 | 2025-01-13 | 2025-04-25 | 2025-09-15 | 2025-04-25 | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 2025-05-28 |  | 2025-03-06 | 2025-09-18 | 2025-05-02 | 18/09/2025 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,BBN + SWAP,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2024_PABRM_01,M2024_PAMTT_01,M2024_PAITN_01 | 2025-03-01 | 2025-07-09 |  |  | 2025-03-01 | 2025-07-09 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 123 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:13:03 | 09/04/2025 12:13:03 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 09:24:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524622 | ENG00469690 | NBT00550 | PAOIS | RF183795 | IE136660 | OIS | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505106 | ÓBIDOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 37931.43 | 195268.84 | 233200.27 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VPA-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 06. ENTREGA | 06.03 FORN - FATURAMENTO | [13 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070828 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 22/08 - Mantido plan integração para 29/08 / Feito roteirização22/08 - Site necessita de instalação de um lance cabo AC 100m / Eolen vai fornecer com previsão 14/08 - Devido ao locar ser muito distante e Telequipe precisa da confirmação da Tx para deslocar a eqp / Confirmado pelo Luiz Telequip... | 3G:WOIS2_PA/DESATIVADO ¦ 4G:TOIS1_PA/MOIS2_PA ¦ 5G:MOIS2_PA | 80191 | 5G_3500(348725327) | 5G_3500(@Cadastro - Accedian) | 5G_3500(OK) | 3 | 5G_3500(Pre-baixa) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | OBS002T1 | CENTRO | 68250-000 |  |  | RUA ANTÔNIO BRITO DE SOUZA, S/N, CENTRO. ÓBIDOS - PA |  | XOIS | -1,912697 | -55,517714 | ÓBIDOS | 2G:None¦3G:850/2100/2100¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | [13 empty] | 2024-12-28 | 2025-06-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-08-28 | 2024-11-23 | 2024-08-28 | 2025-02-04 | 2025-05-04 | 2025-03-17 | 2025-01-28 | 2025-06-03 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-06-10 | 2024-12-26 | 2025-03-03 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-07-17 | 2025-03-17 | 2024-12-27 | 2025-01-09 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 19/08/2025 | 2025-04-01 | 2025-07-02 | 2024-12-28 12:16 | 2025-03-24 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-08-01 | 2025-02-19 | 2025-01-13 | 2025-08-01 | 2025-01-13 | 2025-03-13 | 2025-08-16 | 2025-03-13 | 2025-01-29 | 2025-03-23 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 2025-02-05 | 2025-08-19 | 2025-03-27 | 24/05/2025 |  | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | BBN | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_PAOIS_01,M2025_PAOXA_01 | 2025-04-01 | 2025-06-04 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-04 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:13:03 | 09/04/2025 12:13:03 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 16:27:49 | 31/07/2025 17:02:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA524644 | ENG00469689 | PAREM210003 | PAITN | RF182651 | IE136181 | ITN | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503606 | ITAITUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 359978.36 | 0 | 359978.36 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | INDEFINIDO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VPA-ACM012-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 03. WR | 03.01 FORN - ANALISE WAR ROOM | [6 empty] | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-21 09:19 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070774 | 3 ANTENAS | 09_TX | 09_VIVO_TX | 05/06 - Muito chuva na região / Eqp aguardando passar a chuva para sguir com a rel fot e na sequência se deslocar para o PAPEO26/05 - Previsão finalizar instalação hoje (26/05)23/05 - Atraso na instalação devido a chuva na região05/21 - Ov entregue / Em instalação05/19 - Plan postergado para ... | 3G:WITN1_PA ¦ 4G:MITN3_PA/TITN1_PA/TITN3_PA/TITN2_PA ¦ 5G:MITN3_PA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 93 |  | ITAITUBA | CIT-004/22 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITT004TM | COMERCIO | 68180-010 |  |  | RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 01 KM 01 COMERCIO S/N | ITT004TM | 60PA000947 | -4,26662 | -55,99252 | ITAITUBA NOVO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | EAP Inválida | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2021-09-27 |  | 2021-09-27 | 2021-10-21 |  | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  | 2021-10-22 | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 | 2025-03-09 | 2025-07-17 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-02-11 | 2025-08-10 | 2025-02-11 | 2024-11-04 | 2025-06-03 | 2024-04-11 | 2025-10-26 | 2025-07-03 | 2025-03-05 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-07-10 | 2025-03-07 | 2025-11-29 | 2025-03-19 | 2025-03-09 | 2025-08-16 | 2025-06-09 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 12/05/2025 | 2025-03-20 | 2025-08-01 | 2025-07-09 12:17 | 2025-03-12 | 2025-03-07 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-31 | 2025-05-08 | 2025-04-04 | 2025-08-31 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 2025-09-15 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-04-01 |  | 2025-05-29 | 2025-09-18 | 2025-05-29 | 29/09/2025 |  | 2025-09-29 | 2025-09-24 |  | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + BBN + SWAP | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD013470 | 2025-09-01 | 2025-07-25 |  | M2024_PAITN_01,M2024_PAMTT_01 | 2025-02-01 | 2025-06-12 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:13:03 | 09/04/2025 12:13:03 | 09/04/2025 12:13:03 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 18:01:11 | 02/09/2025 09:24:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA525476 | ENG00475392 | PAM5G240027 | PARES | RF187780 | IE141311 | RES | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 300404.21 | 45352.77 | 345756.98 | SHARING |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 02. VISTORIA | 02.01 TLF - AG. PROJETO EXECUTIVO | (19/08/2024) Obra em etapa inicial, processo de aquisição, Risco Meta; RFI sem DATA | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-08-13 | FCU0077050 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077006 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_INFRA | 26/08 - Confirmado pelo Thiago que a Tx do site não sai em AGO / Em paralelo aguardando a instalação do gabinete21/08 - Postergado entrega gabinete sharing para 29/0818/08 - Pendente AC, a Sharing consegue chegar para instalação do gabinete dia 22/0815/08 - Aguardando confirmação de instalação... | 4G:MRES1_PA ¦ 5G:MRES1_PA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | SBA | BR87970-A | MARAMBAIA | 57630-000 |  |  | AV. TAVARES BASTOS, Nº 1550 | BR87970-A | 60PA002318 | -1,402419 | -48,452431 | TAVARES BASTOS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Assinar FCU Sharing | 2025-04-04 12:52 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | OBRA EM ANDAMENTO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-08-22 | 2024-12-03 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2025-01-17 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 2025-02-16 | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 2025-04-17 | 2024-11-05 | 2025-02-28 |  | 2024-05-11 11:02 | 2024-10-28 |  | 2024-11-05 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 2025-03-23 |  | 2025-02-18 | 2025-04-01 | 2025-07-26 | 2025-02-18 | 2025-01-31 | 2025-05-17 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 2025-08-02 | 2025-02-26 | 2025-04-20 | 2025-03-28 | 2025-02-28 | 2025-08-09 |  | 2025-03-18 | 2025-03-20 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 09/07/2025 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-06-23 | 2025-09-30 |  | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2025-08-31 |  | 2025-06-04 | 2025-09-04 | 2025-06-04 | 2025-07-29 | 2025-09-06 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-04-16 |  | 2025-10-01 | 2025-09-21 |  | 18/08/2025 |  | 2025-09-11 | 2025-09-24 |  | 2025-10-06 | 2025-09-24 |  | 2025-09-11 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PARES_01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-19 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERMELHO | 4 | 36 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:28:58 | 09/04/2025 12:28:58 | 09/04/2025 12:28:58 | 09/04/2025 12:28:58 | 01/09/2025 11:25:42 | 02/09/2025 14:18:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA525477 | ENG00475393 | PAM5G240028 | PAHON | RF187781 | IE141312 | HON | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 490423.82 | 4846.31 | 495270.13 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | 02. VISTORIA | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | (19/08/2024) Obra em etapa inicial, processo de aquisição, Risco Meta; RFI sem DATA | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-08-13 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0079841 |  | 07_ENTREGA | 10_VIVO_VANDALISMO | 30/07 - PLan infra 30/09 / Thiago retirando data INfra Real para acompanharmos o planejamento da recomposição03/07 - Vivo avaliando para recomposição do vandalismo11/06 - Autorizado postergar entrega AGO / Site vandalizado10/06 - OV não entregue / Eqp detectou site foi vandalizado (levaram QDC... | 4G:MHON1_PA ¦ 5G:MHON1_PA | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | ATC | BLM032TM | CONDOR | 57630-000 |  |  | TRAVESSA HONORIO JOSE DOS SANTOS 155 | BLM032TM | 60PA002330 | -1,473136 | -48,4847 | HONÓRIO JOSÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-12-08 14:38 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | ÁREA DE RISCO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-08-22 | 2025-01-03 | 2024-08-28 | 2024-08-23 | 2025-02-17 | 2024-08-23 | 2024-09-07 | 2025-03-19 | 2024-09-23 | 2024-12-19 | 2025-05-18 | 2025-01-16 | 2025-03-26 |  | 2025-01-16 16:31 | 2024-12-19 |  | 2025-01-16 | 2024-12-19 | 2025-01-16 | 2025-04-22 |  | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-08-26 | 2025-03-18 | 2025-02-19 | 2025-06-17 | 2025-02-19 | 2025-03-25 | 2025-09-02 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-03-26 | 2025-09-09 |  | 2025-03-27 | 2025-03-31 |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 2025-03-31 | 2025-08-02 | 2025-03-31 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-05-04 | 2025-04-24 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-05-05 | 2025-10-05 | 2025-05-05 | 2025-06-18 | 2025-10-07 | 2025-06-18 | 2025-10-06 |  | 2025-04-28 |  | 2025-10-09 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-06-21 | 2025-10-25 |  | 2025-10-10 | 2025-10-25 |  | 2025-10-10 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_PAHON_01 | 2026-01-01 | 2025-03-04 |  |  | 2026-01-01 | 2025-03-04 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 20.TX | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERMELHO | 4 | 77 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59 | 26/05/2025 12:47:00 | 30/07/2025 10:51:43
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA525478 | ENG00475394 | PAM5G240029 | PAINA | RF187782 | IE141313 | INA | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 113755.95 | 313776.12 | 427532.07 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | (19/08/2024) Obra em etapa inicial, processo de aquisição, Risco Meta; RFI sem DATA | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0079846 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 24/06 - Vai enviar email com ativação do site com pendencia de banco de baterias / Sábado foi retirada a falha de TX no Site23/06 - Fibra rompida / Telequipe aguardando retorno do time Tx 18/06 - Site sem banco de baterias de lítio / POrém, não impossibilita de seguir com a integração e ativaçã... | 4G:MINA1_PA ¦ 5G:MINA1_PA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | ATC | BLM034TM | GUAMÁ | 66075-440 |  |  | PASSAGEM SURURINA 539 | BLM034TM | 60PA002368 | -1,466214 | -48,458433 | SURURINA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-29 09:07 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-09-02 | 2024-08-28 | 2024-09-23 | 2024-10-17 | 2024-09-23 | 2024-10-08 | 2024-11-16 | 2024-10-14 | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-03-26 |  | 2025-01-16 17:07 | 2024-12-19 |  | 2025-01-16 | 2024-12-19 | 2025-01-16 | 2025-04-22 |  | 2025-02-24 | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 2025-03-06 | 2025-02-19 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-03-13 | 2025-05-02 | 2025-03-24 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-03-26 | 2025-05-09 |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 27/06/2025 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-04 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 2025-05-31 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-05-05 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-08 | 2025-06-24 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-16 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_PAINA_01 | 2026-01-01 | 2025-06-18 | 2025-06-17 |  | 2026-01-01 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(AMARELO),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59 | 09/04/2025 12:28:59 | 16/06/2025 17:14:11 | 11/06/2025 14:49:52
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA525940 | ENG00475623 | PAREG240030 | PAIPB | RF188244 | IE141928 | IPB | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503457 | IPIXUNA DO PARÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 66993.77 | 0 | 66993.77 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 50197 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: 50197 | 2026 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VPA-ACM012-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.02 TLF - AQUISIÇÃO | [6 empty] | 2024-09-10 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-08-27 | FCU0080051 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0080050 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_INFRA | 13/08 - Haverá extensão de energia / AGuardando confirmação orçamento da Equatorial06/08 - Site saiu do carimbo / Previsão concluir a infra em SET23/08 - Confirmado protocolo criado 11/0821/07 - Aguardando confirmação protocolo criado 11/0817/07 - Enviado para agendar / Aguardando confirmação... | 4G:TIPB1_PA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC |  | ZONA RURAL | 68637-000 | COMUNIDADE VILA BACURI |  | ET. GLEBA 11, S/N | BTC-7022 | 60PA002371 | -2,593619 | -47,579281 | IPIXUNA DO PARÁ - BOM JESUS | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-22 20:13 | 12-(EM OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | LIGAÇÃO ENERGIA | EAP Inválida | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-09-10 | 2025-03-05 | 2024-09-10 | 2024-10-14 | 2025-04-19 | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 2025-05-19 | 2025-01-06 | 2025-03-01 | 2025-07-18 | 2025-01-23 | 2025-04-25 |  | 2025-01-23 07:44 | 2025-03-01 |  | 2025-01-23 | 2025-03-01 | 2025-01-23 | 2025-11-01 |  | 2025-02-18 | 2025-11-10 | 2025-10-26 | 2025-02-21 | 2025-02-05 | 2025-08-17 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-11-02 | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-04-25 | 2025-11-09 |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 25/06/2025 | 2025-06-27 | 2025-10-02 | 2025-06-27 | 2025-11-15 |  | 2025-11-15 |  | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-01 |  | 2025-07-11 | 2025-12-05 | 2025-07-11 | 2025-09-11 | 2025-12-07 |  | 2025-12-23 |  | 2025-07-04 |  | 2025-12-26 | 2025-12-22 |  | 20/11/2025 |  | 2025-11-20 | 2025-12-25 |  | 2026-01-11 | 2025-12-25 |  | 2025-12-27 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD013837 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:29:43 | 09/04/2025 12:29:43 | 09/04/2025 12:29:43 | 09/04/2025 12:29:43 | 01/09/2025 14:42:27 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA526146 | ENG00475757 | PAREG240092 | PAIRC | RF188450 | IE142134 | IRC | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503200 | IGARAPÉ-AÇU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 18167.44 | 36806.17 | 54973.61 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | NOK | OK | OK | 117942.24 |  |  | 2025 | REGULATÓRIO - ODF | Regulatório ODF 2025 | Regulatório | Atendimento à localidade 150320010000001 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | Atendimento à localidade 150320010000001 ¦ Substitui outra localidade em área INCRA | 2025 | 2025 | 25_REGULATÓRIO - ODF |  |  | VPA-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | ODF - 2025/BASICO_OUTROS | ATIVO | REGULATÓRIO - ODF | ATIVAR |  |  | (27/08/2024) Site novo status DEF MODALIDADE | [5 empty] | 2024-08-27 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-08-19 | FCU0076422 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0076422 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 01/08 - PLan entrega mantido para 07/0823/07 - Confirmado plan entrega para 04/0818/07 - Confirmado protocoloc criado para dia 04/0816/07 - Fatuarado / Encaminhar OV para Eolen agendar / Cnfirmar protocolo criado05/03/25 - Site em licenciamento23/12/24 - Obra inserida na PMTS | 4G:TIRC1_PA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | nao | GILSON MACOLA | BTC |  | SÃO LUÍZ | 68725-000 | N/A |  | TRAVESSA. 2º, S/N | BTC-6895 | 60PA002323 | -1,150401 | -47,510592 | IGARAPÉ-AÇU - CARIPI | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Aceitar site | 2025-07-28 14:24 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | EAP Inválida | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-08-28 | 2024-11-03 | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 2024-12-18 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2025-01-17 | 2024-09-24 | 2024-10-30 | 2025-03-18 | 2024-10-22 | 2025-01-17 |  | 2024-10-22 14:19 | 2024-10-30 |  | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 2025-02-24 |  | 2025-01-09 | 2025-01-18 | 2025-06-26 | 2025-01-10 | 2024-12-13 | 2025-04-17 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2025-07-03 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-07-10 |  | 2025-02-03 | 2025-02-06 |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 14/08/2025 | 2025-06-27 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-09 | 2025-08-05 | 2025-07-09 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-02-20 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 2025-08-08 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013518 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:30:05 | 09/04/2025 12:30:05 | 09/04/2025 12:30:05 | 09/04/2025 12:30:05 | 13/08/2025 16:48:49 | 01/08/2025 17:26:18
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA580224 | ENG00480590 | PACDZ140070 | PAOX4 | RF193489 | IE147166 | OX4 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505304 | ORIXIMINÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Eolen | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 257000.83 | 26925.31 | 283926.14 | ICOMON |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK | NOK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | [16 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083026 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW | 29/08 - PLan entrega mantido para 04/09 / LSP não consegui antecipar28/08 - Mantido plan entrega, mas Iago está tentando antecipar27/08 - Plan entrega postergado para 04/0915/08 - Enttrega plan 02/09 / Aguardando confirmação protocolo criado13/08 - Aguarando confirmação agendamento12/03/24 -... | 3G:WOX41_PA/DESATIVADO ¦ 4G:TOX42_PA/TOX41_PA/MOX43_PA ¦ 5G:MOX43_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_1800_2;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | CENTRO | 68270-000 |  |  | AVENIDA INDEPENDENCIA, N°664. | ORX001TM | 60PA000534 | -1,774161 | -55,856661 | ORIXIMINA 4 | 2G:None¦3G:850/2100/2100¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-04-02 | 2025-07-17 | 2025-04-01 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-09-24 | 2025-05-07 | 2025-03-12 | 2025-06-03 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-07-03 | 2025-03-13 |  |  |  | 2025-03-20 | 2025-07-10 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 2025-04-02 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 16/08/2025 | 2025-03-28 | 2025-08-01 | 2025-04-28 12:15 | 2025-03-20 | 2025-03-31 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-08-31 | 2025-05-23 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-15 |  | 2025-09-03 |  | 2025-07-16 |  | 2025-09-05 | 2025-09-18 |  | 19/09/2025 |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-20 | 2025-09-26 |  | 2025-09-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_PAOX4_01 | 2025-09-01 | 2025-07-24 |  |  | 2025-09-01 | 2025-07-24 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 30 | 33 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:35:10 | 09/04/2025 12:35:10 | 09/04/2025 12:35:10 | 09/04/2025 12:35:10 | 01/09/2025 11:30:23 | 01/08/2025 12:35:26
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA581984 | ENG00481850 | PAQUA230004 | PAFEL | RF195249 | IE148926 | FEL | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-30 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 - COP 30 | 4G:1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Stein | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 1800/2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 15504.59 | 26609.59 | 42114.18 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VPA-ACM024-25 | MARKETING | EVENTOS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-09-05 |  |  | 2022-08-22 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083027 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 05/28 - Entrega antecipada para 29/0505/22 - Entrega planejada para 02/06 / Plan instal 06/0505/21 - Aguardando confirmação do acesso / Plan mantido para 05/0605/03/25 - Aguardando aprovação WR23/12/24 - Obra inserida na PMTS | 4G:MFEL1_PA ¦ 5G:MFEL1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC |  | MANGUEIRÃO | 66040-525 | MRG.DIRE, SN, LOTE 07 |  | RUA CANAL SÃO RAIMUNDO | BTC-6436 | 60PA001005 | -1,38546 | -48,44266 | BOSQUE FELICIDADE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2022-09-13 |  | 2022-09-13 | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 | 2023-03-07 |  | 2023-03-07 | 2023-05-17 |  | 2023-05-17 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-01 |  | 2025-05-31 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-11-02 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 2025-11-09 | 2025-04-02 | 2025-02-28 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 16/08/2025 | 2025-03-15 | 2025-05-01 | 2025-06-26 12:16 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-06-15 | 2025-05-29 | 2025-12-02 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 2025-05-30 |  |  | 2025-03-13 | 2025-06-24 | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:42:59 | 04/04/2025 12:42:59 | 04/04/2025 12:42:59 | 04/04/2025 12:42:59 | 26/05/2025 12:47:00 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA581985 | ENG00481851 | NBT00889 | PAETJ | RF195250 | IE148927 | ETJ | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-30 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 - COP 30 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Eolen | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 74362.32 | 14407.82 | 88770.14 | O&M |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VPA-ACM024-25 | MARKETING | EVENTOS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083529 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 12/06 - Entrega em andamento / Devido ao cenário ser de fácil instalação a integração ficou para 13/0610/06 - Iago vai ver a possibilidade de antecipar para 11/06 ou 12/0605/06 - Postergado entrega para dia 18/06 / Instalação 21/0606/04 - Aguardando confirmação da postergação do agendamento02... | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:METJ1_PA ¦ 5G:METJ1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA |  | BENGUI | 66630-170 |  |  | ALAMEDA BENFICA, 426 |  | 60PA000312 | -1,375025 | -48,452283 | BELÉM - ESTRADA DO JAPONÊS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-08-04 | 2025-05-06 | 2025-02-19 | 2025-03-03 | 2025-02-20 | 2025-11-09 | 2025-04-02 | 2025-03-10 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 2025-04-03 12:15 | 2025-03-17 | 2025-03-31 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-05-22 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-13 |  |  | 2024-08-01 | 2025-06-24 | 2024-08-01 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:43:00 | 04/04/2025 12:43:00 | 04/04/2025 12:43:00 | 04/04/2025 12:43:00 | 04/04/2025 12:43:00 | 03/06/2025 08:41:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA582011 | ENG00481879 | PAIOT210011 | PABF4 | RF195281 | IE148953 | BF4 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500107 | ABAETETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 33600.83 | 42322.99 | 75923.82 | O&M |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | Capacidade para Brasil Bio Fuels |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VPA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-06-27 |  |  | 2022-06-27 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082391 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 05/19 - Recebido e instalação prevista para finalizar 05/19 / Site com Tx05/16 - Entregue em instalação05/15 - Entrega plan 05/1605/07 - Fábrica / Telequipe verificando a liberação do acesso / Plan entrega 26/0505/05 - Aguardando confirmação do agendamento com a Telequipe05/03/25 - Aguardand... | 4G:TBF41_PA | [6 empty] | [N] | TORRE ESTAIADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 1000 | >100K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6069 | VILA PONTILHÃO | 68440-970 | RAMAL SÃO LOURENÇO, RAMAL MUTUTINGA KM 3 |  | FAZENDA PRATEADA - RODOVIA PA 151, KM 64 | BTC-6069 | 60PA000989 | -1,89637 | -48,85683 | BBF NOVO 4 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2022-06-29 |  | 2022-06-29 | 2022-08-18 |  | 2022-08-18 | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 2023-03-10 |  | 2023-03-10 | 2025-03-20 | 2025-04-16 | 2025-03-19 |  | 2025-05-31 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-03-07 | 2025-03-03 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-03-18 | 2025-07-03 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-05-07 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 11/06/2025 | 2025-04-02 | 2025-05-01 | 2025-04-10 12:15 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-05-31 | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-05-16 | 2025-07-03 | 2025-05-16 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 2025-05-19 | 04/06/2025 | 19/05/2025 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | 2025-05-19 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-05-19 | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:33 | 09/04/2025 12:36:33 | 09/04/2025 12:36:33 | 09/04/2025 12:36:33 | 26/06/2025 16:40:21 | 05/05/2025 18:08:10
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA582012 | ENG00481880 | PAIOT210015 | PATTP | RF195282 | IE148954 | TTP | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1508001 | TOMÉ-AÇU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 | 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 68026.81 | 2309 | 70335.81 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | Capacidade para Brasil Bio Fuels |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VPA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [8 empty] | 2021-11-17 |  |  | 2021-08-11 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ACESSO | 25/07 - BBF informou que era para aguardar liberação do acesso18/07 - RMA de fibra recebido 17/07 / Aguardando retorno da BBF quando liberação do acesso16/07 - Suspenso atividade no site pela BBF / Região de conflito com os QUILOMBOLAS15/07 - Aguardando confirmação protocolo criado do RMA para... | 4G:TTTP1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE ESTAIADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | ZONA RURAL | 68680-000 | TORRE INDUSTRIAL |  | RODOVIA PA 256, RAMAL VILA DO SOCORRO, K |  | 60PA001006 | -2,500469 | -48,482389 | TOMÉ-AÇÚ TORRE POLO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2021-12-30 |  | 2021-12-29 | 2022-08-05 |  | 2022-08-05 | 2022-08-26 |  | 2022-08-26 | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 | 2025-03-09 | 2025-10-17 | 2025-02-25 |  | 2025-12-01 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-09-03 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-10-03 | 2025-02-28 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-10-10 | 2025-03-07 | 2025-12-13 | 2025-03-13 | 2025-03-09 | 2025-11-16 | 2025-06-09 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 13/06/2025 | 2025-03-15 | 2025-11-01 | 2025-04-09 12:16 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-12-01 | 2025-06-17 | 2025-05-19 | 2025-12-01 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 2025-12-16 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-04-01 |  | 2025-07-08 | 2025-12-19 | 2025-07-09 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-04-28 | 2025-12-25 | 2025-04-28 | 2025-10-26 | 2025-12-27 |  | 2025-12-12 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 2 | 56 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:33 | 09/04/2025 12:36:33 | 09/04/2025 12:36:33 | 09/04/2025 12:36:33 | 28/04/2025 18:44:49 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA582230 | ENG00482266 | PAQLD240010 | PALHC | RF195500 | IE149183 | LHC | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-21 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 - COP 30 | 4G:1800, 4G:700, 5G:3500, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G¦5G | 700/1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 341870.17 | 0 | 341870.17 |  |  | NOVO | SIM | IHS | GAB. TIPO 11 | FULL | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV | Criado a partir do planejamento de obras ENG00480098, pela solicitação de mudança CH0003357 ¦ Atendimento TX viável. |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VPA-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ROLLOUT |  | ATIVAR | [8 empty] | 2025-05-20 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-05-16 | FCU0086303 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0086278 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_INFRA | 28/08 - Ajustado plan entrega 20/09 devido ao plan infra 19/0922/08 - Enviar ov para agendamento05/08 - Enviado T2 / Aguardando emissão PO | 4G:MLHC1_PA ¦ 5G:MLHC1_PA | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | FERNANDA | IHS | 9101014805 | [5 empty] | 5G-OUTOJ1 | 60PA002437 | -1,503033 | -48,461814 | ILHA DO COMBÚ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Revisar FCU | 2025-07-08 12:18 | 12-(EM OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO |  |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-05-20 | 2024-12-03 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-01-17 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-02-16 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-04-17 | 2025-06-16 | 2025-06-28 |  | 2025-06-16 18:53 | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-08-09 |  | 2025-04-10 | 2025-12-26 | 2025-07-26 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 2025-05-17 | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 2025-06-26 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-06-28 | 2025-08-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 18/08/2025 | 2025-07-30 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | 2025-08-31 |  | 2025-09-14 | 2025-09-04 | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 2025-09-06 |  | 2025-09-22 |  | 2025-07-17 |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 |  | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD013697 | 2025-09-01 | [7 empty] | 2025-09-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:36:55 | 09/04/2025 12:36:55 | 09/04/2025 12:36:55 | 09/04/2025 12:36:55 | 01/09/2025 17:51:19 | 19/08/2025 15:02:12
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA582755 | ENG00482763 | PACAP140030 | PACUI | RF196029 | IE149709 | CUI | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506203 | SALINÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 26657.47 | 0 | 26657.47 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VPA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085169 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ADEQUAÇÃO GABINETE | 05/08 - Enviado T2 / Aguardando emissão PO | 3G:WCUI2_PA ¦ 4G:TCUI1_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | inverno | LUCA AUGELLI | ATC | SLP001AT | ZONA RURAL | 68721-000 | S/N |  | TRAVESSA DEODORO DA FONSECA, S/N |  | 60PA000438 | -0,653278 | -47,268444 | CUIARANA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-26 |  | 2025-05-30 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 2025-07-29 | 2025-09-10 |  | 2025-05-02 | 2025-09-19 |  | 2025-05-29 |  |  |  | 2025-06-05 |  | 2025-06-24 | 2025-09-15 | 2025-07-04 | 2025-06-26 |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 25/07/2025 | 2025-06-13 |  | 2025-06-26 12:16 | 2025-06-05 | 2025-06-24 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-09-08 |  |  | 2025-10-11 |  | 2025-08-27 |  | 2025-10-18 | [7 empty] | 2025-10-19 |  |  | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 33 |  |  |  |  | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:25 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/03/2025 18:00:25 | 28/08/2025 12:01:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA582909 | ENG00482895 | NBT00659 | PASAR | RF196183 | IE149863 | SAR | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1506708 | SANTANA DO ARAGUAIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Eolen | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 97588.88 | 2309 | 99897.88 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VPA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085870 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 21/08 -Site ativo20/08 - Recebimento, instalação e integração mantido para 20/0818/08 - Programado para recebimento dos equipamentos dia 20/0811/08 - Protocolo criado para 20/0807/08 - Aguardando confirmação de agendamento07/08 - Ericsson informa que por horá está mantido o plan de faturame... | 2G:GSAR1_PA/DESATIVADO ¦ 3G:WSAR1_PA ¦ 4G:TSAR1_PA |  | 4G_1800(348308102) ¦ 4G_2100(348308102) | 4G_1800(@Alarmistica - Alarme) ¦ 4G_2100(@Alarmistica - Alarme) | 4G_1800(Tramitado para TELEQUIPE_Implantacao_(Instalador)) ¦ 4G_2100(Tramitado para TELEQUIPE_Implantacao_(Instalador)) | 8 | 4G_1800(Tramitado) ¦ 4G_2100(Tramitado) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | FPH001B1 | CENTRO | 68560-000 |  |  | AVENIDA EDUARDO C. RODRIGUES, AO LADO DA CAIXA D' ÁGUA MUNICIPAL |  | XSAR | -9,336153 | -50,340714 | SANTANA DO ARAGUAIA - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE |  |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 2025-06-06 |  | 2025-08-01 | 2025-06-10 | 2025-10-01 | 2025-06-10 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 2025-04-23 | 2025-12-26 | 2025-06-03 | 2025-05-22 |  |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-21 | 2025-07-14 | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 2025-08-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 14/08/2025 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-07-03 12:17 | 2025-05-29 | 2025-06-11 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  |  | 2025-06-02 | 2025-08-25 | 2025-06-02 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | AMARELO | 7 | 8 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:39 | 09/04/2025 12:37:39 | 09/04/2025 12:37:39 | 09/04/2025 12:37:39 | 02/06/2025 15:29:21 | 04/08/2025 09:21:54
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA582926 | ENG00482912 | PATOP160020 | PASBD | RF196200 | IE149880 | SBD | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1501402 | BELÉM | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-05-23 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600 |  | Ericsson | Amdocs | Amdocs | Telequipe | Amdocs | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 18837.24 | 17949.02 | 36786.26 |  |  | EXISTENTE | SIM | WINITY | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VPA-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2023-09-06 |  |  | 2023-06-23 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086078 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 12/08 - Ov entregue, instalação em andamento em paralelo a integração07/08 - Entrega antecipara para 11/0806/08 - Protocolo criado para dia 14/0801/08 - Ov faturada / Aguardando confirmação de agendamento05/08 - Enviado T2 / Aguardando emissão PO | 4G:MSBD1_PA ¦ 5G:MSBD1_PA | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | WINITY | PABLM007 | FATIMA | 66060-147 | CONDOMINIO UNIQUE STUDIO |  | RUA BOAVENTURA DA SILVA, 2368 | PABLM007 | 60PA001057 | -1,44688 | -48,47018 | SÃO BRÁS II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2023-09-06 |  | 2023-09-06 | 2023-10-03 |  | 2023-10-03 | 2023-10-30 |  | 2023-10-30 | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | 2025-05-22 | 2025-06-17 | 2025-06-06 |  | 2025-08-01 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 2025-05-04 | 2025-04-03 | 2025-08-23 | 2025-06-03 | 2025-04-22 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 2025-05-20 | 2025-08-21 | 2025-07-14 | 2025-05-22 | 2025-07-17 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 14/08/2025 | 2025-05-07 | 2025-07-02 | 2025-05-15 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-06-05 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-07-17 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-12 |  |  | 2025-04-15 | 2025-08-25 | 2025-04-15 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:37:42 | 09/04/2025 12:37:42 | 09/04/2025 12:37:42 | 09/04/2025 12:37:42 | 15/04/2025 15:55:35 | 15/07/2025 11:06:16
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592247 | ENG00491183 | PACDZ140055 | PAIG2 | RF205644 | IE159202 | IG2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503309 | IGARAPÉ-MIRI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WIG22_PA ¦ 4G:TIG21_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | ROB | >30K | 91 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR64196-A | CENTRO | 68430-000 |  |  | RUI BARBOSA, PRÓXIMO AO 2000 | SBA - BR64196-A | 60PA000529 | -1,984167 | -48,961667 | IGARAPÉ-MIRI - II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-26 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-21 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:39 | 16/07/2025 00:01:39 | 16/07/2025 00:01:39 | 16/07/2025 00:01:39 | 16/07/2025 00:01:39 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592249 | ENG00491185 | NBT00481 | PAIRT | RF205646 | IE159204 | IRT | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503507 | IRITUIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WIRT1_PA ¦ 4G:TIRT1_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | IUA001VV | CENTRO | 68655-000 |  |  | RUA JOÃO CÂNCIO, 51 |  | 60PA000001 | -1,771972 | -47,440361 | IRITUIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-21 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592251 | ENG00491187 | PACAP170046 | PAPJ2 | RF205648 | IE159206 | PJ2 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1505486 | PACAJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WPJ21_PA ¦ 4G:TPJ21_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54144-B | SAO FRANCISCO | 68485-000 |  |  | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 76 |  | 60PA000783 | -3,828583 | -50,638028 | PACAJÁ 2 | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-10-04 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-01-23 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 16/07/2025 00:01:40 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592258 | ENG00491194 | NBT00525 | PAULI | RF205655 | IE159213 | ULI | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1508126 | ULIANÓPOLIS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WULI1_PA ¦ 4G:TULI1_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 91 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ULN001TM | CAMINHO DAS ÁRVORES | 68632-000 | COMPARTILHAMENTO CEDIDO PELA: TIM - ULNS01 - SSI: |  | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1534 - CAMINHO DAS ÁRVORES, ULIANOPOLIS-PA |  | XULI | -3,747222 | -47,496944 | ULIANÓPOLIS | 2G:None¦3G:850/850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-01-23 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592259 | ENG00491195 | PACDZ140060 | PAAQ5 | RF205656 | IE159214 | AQ5 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1500404 | ALENQUER | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAQ51_PA ¦ 4G:TAQ51_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68415-B | SÃO CRISTOVÃO | 68200-000 |  |  | TRAVESSA TIAGO PERES, S/N | BR68415-B | 60PA000524 | -1,941417 | -54,743639 | ALENQUER - 5 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-19 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-21 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 16/07/2025 00:01:41 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592267 | ENG00491203 | PAQUA170077 | PAMTT | RF205664 | IE159222 | MTT | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1503606 | ITAITUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WMTT1_PA ¦ 4G:TMTT1_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 93 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | PAP-IAB-002 | UNIÃO | 68191-400 |  |  | RUA TIRADENTES, S/N |  | 60PA000767 | -4,290711 | -55,955861 | MIRITITUBA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-10-05 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-23 | 2026-12-27 |  | 2026-03-24 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:43 | 16/07/2025 00:01:43 | 16/07/2025 00:01:43 | 16/07/2025 00:01:43 | 16/07/2025 00:01:43 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592277 | ENG00491213 | PACAP170090 | PACNO | RF205674 | IE159232 | CNO | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1502152 | CANAÃ DOS CARAJÁS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-01-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCNO1_PA ¦ 4G:TCNO1_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54149-B | VALE DOS SONHOS | 68515-000 | QD:29,LOTE 06 |  | RUA PARAUAPEBAS, S/N |  | 60PA000682 | -6,551778 | -49,843528 | CANAA DOS CARAJAS 8 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-03-23 | 2026-12-27 |  | 2026-03-24 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:45 | 16/07/2025 00:01:45 | 16/07/2025 00:01:45 | 16/07/2025 00:01:45 | 16/07/2025 00:01:45 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592292 | ENG00491228 | NBT00667 | PATU3 | RF205689 | IE159247 | TU3 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1508100 | TUCURUÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WTU32_PA ¦ 4G:TTU31_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR81232-A | ALTALEGRE | 68455-006 |  |  | RUA PARAÍBA,S/N, ALTALEGRE, TUCURUI-PA |  | 60PA000184 | -3,751639 | -49,669611 | TUCURUÍ 3 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-09-30 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-01-30 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:47 | 16/07/2025 00:01:47 | 16/07/2025 00:01:47 | 16/07/2025 00:01:47 | 16/07/2025 00:01:47 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592294 | ENG00491230 | PATAN190250 | PATU8 | RF205691 | IE159249 | TU8 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1508100 | TUCURUÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-06-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WTU81_PA ¦ 4G:TTU81_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0687 | PARQUE BURITIS | 68459-890 |  |  | RUA 01, Nº42 | CANDIDATO_PATU8_A | 60PA000893 | -3,799111 | -49,676472 | TUCURUÍ 8 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-12-27 |  | 2019-12-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-13 | 2020-04-16 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 |  | 2020-04-23 | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-10-03 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  |  | 2020-05-31 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-01-30 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | PA592296 | ENG00491232 | NBT00671 | PAXI3 | RF205693 | IE159251 | XI3 | PA | NO | RODRIGO | SILVIO | 1508407 | XINGUARA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Amdocs | Genérico | Amdocs | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2309 | 0 | 2309 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VPA-ACM033-25 | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN >30K 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WXI32_PA ¦ 4G:TXI31_PA ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;10;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 94 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | XNG001VV | MARAJOARA | 68557-020 |  |  | RUA RIO ITACAIÚNAS, S/N |  | 60PA000186 | -7,096306 | -49,936139 | XINGUARA - 3 | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-05 | 2026-10-17 |  | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  |  | 2025-10-04 | 2026-09-03 |  | 2026-01-27 | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-10 |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-05 | 2026-11-16 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | [6 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-11 | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 |  | 2026-03-06 | 2026-12-16 |  | 2026-03-13 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-12-19 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  | 2026-01-30 | 2026-12-27 |  | 2026-03-22 | 2026-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | EM ANÁLISE | PENDENTE SOLUÇÃO | [8 empty] | DPTX - PENDENTE OBRAS METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 16/07/2025 00:01:48 | 29/08/2025 20:34:57
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE41439 | ENG00174073 | TLE00710 | SEVRD | RF092822 | IE083786 | VRD | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2806107 | ROSÁRIO DO CATETE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA | RISCO META | OBRA INFRA ¦ REFORÇO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | REFORÇO | ROLLOUT_2025 | 2021-05-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 10 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12490.63 | 0 | 12490.63 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 104629.31 |  |  | 2021 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Melhor Rede 2021 | Capacidade | Modernização 4G: BBU com sinergia ¦ Concessão: 2G/3G candidato a troca |  | 2021 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_B2B | VSE-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | FP 4G: 2G_3G ONLY/BASICO | RISCO | AGRO (MOSAIC ROSÁRIO) | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.03 FORN - VISTORIA | LIBERAÇÃO SCI - Dentro de mineradora ATC, em renogociação de contrato. ATC informa que não consegue no ano | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0061696 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVRD1_SE ¦ 3G:_SE ¦ 4G:TVRD1_SE | 17989 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | RRC001T1 | ZONA RURAL | 49760-000 | (UNIDADE OPERACIONAL TAQUARI-VASSOURAS) |  | RODOVIA SE-206 - KM 0 - CAMPO DE SANTA BÁRBARA - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE |  | 22SE000132 | -10,655736 | -37,038678 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | ACESSO: Problemas de Acesso VIVO x VALE |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | REFORÇO | ENGENHARIA INFRA/SHARING/OPERADORAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-02-02 | 2026-02-14 | 2024-02-26 | 2025-12-10 | 2026-03-31 |  | 2025-12-10 |  | 2024-01-22 | 2026-01-01 | 2024-01-22 | 2025-03-30 | 2026-01-31 | 2024-01-29 |  |  |  | 2024-02-05 | 2026-02-07 | 2024-01-31 | 2025-04-11 | 2024-02-09 | 2024-02-02 | 2026-03-16 |  | 2021-10-08 | 2024-01-01 | 2021-10-08 | 2024-01-01 | 2021-10-08 | 2024-01-01 |  |  | 2021-10-08 | 2024-01-01 | 06/04/2024 | 2024-02-13 | 2026-03-01 | 2024-02-29 | 2024-02-05 | 2024-01-31 |  |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2026-03-31 |  | 2025-12-06 | 2026-03-31 |  | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  | 2025-08-04 |  | 2025-02-27 |  | 2025-08-08 | 2026-04-18 |  | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2024-05-16 | 2026-04-24 | 2024-05-16 | 2026-01-09 | 2026-04-26 |  | 2026-01-12 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:37 | 09/04/2025 12:04:37 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE42940 | ENG00181544 | TLE00674 | SEVOT | RF094006 | IE084197 | VOT | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2803609 | LARANJEIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-01-06 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 174008.94 | 190464.36 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VENDOR RF | MODERNIZAÇÃO |  | INDEFINIDO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK |  |  | 104629.31 |  |  | 2021 | MELHORIA DE QUALIDADE | Cliente TDNA 2021 | TAV | Modernização 4G: BBU com sinergia |  | 2022 | 2025 | 25_MELHORIA DE QUALIDADE |  |  | VSE-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | FP 4G: 2G_3G ONLY/BASICO | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-26 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0063397 | Desinstalar 03x antenas ODV-065R17B17K17K - 03x RRUS 01B1 - 01 DUW 41 |  |  |  | 2G:GVOT1_SE ¦ 4G:TVOT1_SE | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | >30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | LNJ002T1 | ZONA RURAL | 49170-000 |  |  | FAZENDA BRANDAO, ZONA RURAL |  | 22SE000154 | -10,822797 | -37,164583 | VOTORANTIM | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO | ACESSO: Site dentro da Votorantim. Sem liberação de acesso. |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-01-28 | 2025-01-15 | 2024-03-07 |  | 2025-03-01 | 2025-02-21 | 2025-09-20 | 2025-02-21 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 2024-02-01 | 2024-01-10 | 2025-01-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-10-08 | 2025-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-28 | 2025-02-14 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 06/03/2025 | 2024-10-16 | 2025-01-30 | 2024-05-16 | 2024-10-08 | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2025-03-01 | 2024-01-18 | 2024-07-03 | 2025-03-01 | 2024-07-03 | 2025-02-11 | 2025-03-16 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-03 | 2025-02-26 | 2025-02-23 | 2025-03-19 | 2025-02-21 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2024-05-16 | 2025-03-25 | 2024-05-16 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-29 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:56 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:56 | 09/04/2025 12:05:56
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE510478 | ENG00446936 | TLE00710 | SEVRD | RF172687 | IE125128 | VRD | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2806107 | ROSÁRIO DO CATETE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2099-12-25 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA | RISCO META | OBRA INFRA ¦ REFORÇO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | REFORÇO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 1 | 4G:1800 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 110674.75 | 41791 | 152465.75 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | OK |  | OK | 97745.6 |  |  | 2023 | INOVAÇÃO AGRO | Agro 2023 | B2B | Projeto  T1PRJ0115199 (SFA 2842997/2843024) - MOSAIC Fertilizantes |  | 2023 | 2025 | 25_INOVAÇÃO AGRO |  |  | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | PRIVATE LTE_AGRO/DEDICADO | RISCO | AGRO (MOSAIC ROSARIO) | ATIVAR | 02. VISTORIA | 02.03 FORN - VISTORIA | LIBERAÇÃO SCI - Dentro de mineradora ATC, em renogociação de contrato. ATC informa que não consegue no ano | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0061696 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVRD1_SE ¦ 3G:_SE ¦ 4G:TVRD1_SE | 17989 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | RRC001T1 | ZONA RURAL | 49760-000 | (UNIDADE OPERACIONAL TAQUARI-VASSOURAS) |  | RODOVIA SE-206 - KM 0 - CAMPO DE SANTA BÁRBARA - COMPANHIA VALE DO RIO DOCE |  | 22SE000132 | -10,655736 | -37,038678 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | ACESSO: Problemas de Acesso VIVO x VALE |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | REFORÇO | ENGENHARIA INFRA/SHARING/OPERADORAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-02-02 | 2026-02-14 | 2024-02-26 | 2025-12-10 | 2026-03-31 |  | 2025-12-10 |  | 2024-01-22 | 2026-01-01 | 2024-01-22 | 2025-03-30 | 2026-01-31 | 2024-01-29 |  |  |  | 2024-02-05 | 2026-02-07 | 2024-01-31 | 2025-04-11 | 2024-02-09 | 2024-02-02 | 2026-03-16 |  | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-07 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 13/05/2025 | 2024-02-13 | 2026-03-01 | 2024-02-29 | 2024-02-05 | 2024-01-31 |  |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2026-03-31 |  | 2025-12-06 | 2026-03-31 |  | 2025-12-28 | 2026-04-15 |  | 2025-08-04 |  | 2025-02-27 |  | 2025-08-08 | 2026-04-18 |  | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 2024-05-16 | 2026-04-24 | 2024-05-16 | 2026-01-09 | 2026-04-26 |  | 2026-01-12 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:05:36 | 04/04/2025 12:05:36 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE517694 | ENG00467188 | TLE00722 | SESIC | RF179906 | IE133624 | SIC | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2807204 | SIRIRI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-19 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 27379.84 | 76532.15 | 103911.99 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2025 | TAC ANATEL | TAC ANATEL 2025 | Regulatório | TAC ANATEL: Ano 4 |  | 2024 | 2025 | 25_TAC ANATEL |  |  | VSE-ACM055-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | TAC ANATEL - ANO 4/BASICO_OUTROS | ATIVO | TAC ANATEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-05-30 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080105 | Desinstalar 03x antenas ODV2-065R15M18J-G + 01x BB5212 |  |  |  | 2G:GSIC1_SE ¦ 3G:WSIC1_SE ¦ 4G:MSIC1_SE | 75964 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 79 | VIVO -> NEXTEL |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR62779-A | CENTRO | 49630-970 |  |  | RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N |  | 22SE000189 | -10,604397 | -37,11235 | SIRIRI CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850/2100N¦4G:700/1800/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-01-24 |  | 2025-05-31 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 2025-04-29 | 2024-11-25 | 2025-03-03 | 2024-11-25 | 2025-04-28 | 2025-04-02 | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-04-09 | 2025-03-26 | 2024-11-30 | 2025-04-09 | 2025-03-28 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2024-10-09 | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-01-14 | 2025-01-31 | 01/07/2025 | 2025-02-07 | 2025-05-01 | 2025-04-12 12:17 | 2025-01-30 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-21 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-05-21 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-06-15 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 2024-06-03 | 2025-06-24 | 2024-06-03 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-06-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:00 | 09/04/2025 12:09:00 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE517930 | ENG00467222 | SECAP150042 | SEAIB | RF180142 | IE133860 | AIB | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 219884.12 | 225357.74 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK |  | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-12 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074509 |  |  |  |  | 3G:WAIB1_SE ¦ 4G:TAIB1_SE ¦ 5G:SAIB1_SE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | ARA021T1 | INÁCIO BARBOSA | 49040-700 |  |  | AVENIDA QUIRINO, 1100 VERDE VIDA CONDOMÍNIO CLUB |  | 22SE000266 | -10,954389 | -37,079083 | ARACAJÚ - INÁCIO BARBOSA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-25 | 2024-12-15 | 2024-08-28 |  | 2025-01-29 | 2024-10-14 | 2024-11-30 | 2024-10-14 | 2024-06-18 | 2024-11-01 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 2024-12-01 | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-12-08 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-25 | 2025-01-14 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09/04/2025 | 2024-07-23 | 2024-12-30 | 2024-07-23 | 2024-07-15 | 2024-08-23 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2025-01-29 | 2024-08-12 | 2024-09-04 | 2025-01-29 | 2024-09-04 | 2024-11-06 | 2025-02-13 | 2024-11-06 | 2024-06-26 | 2024-11-07 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2024-06-29 | 2025-02-16 | 2024-11-07 | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SEAIB_01 | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 2025-02-04 |  | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:05 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:05 | 09/04/2025 12:09:05
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE518296 | ENG00467720 | SELEO240001 | SENDI | RF180508 | IE134196 | NDI | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 2G:850 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 2G | 850 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9415.16 | 4637.19 | 14052.35 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. REUSO |  |  | GAB. REUSO | OK |  | OK |  | OK | 0 |  |  | 2024 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2024 | L&O | Remanejamento do site SEDIA, fazer reuso do equipamento | Remanejamento do site SEDIA | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VSE-ACM024-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | ATIVO | L&O | ATIVAR |  | onair |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2G:PENDENTE ¦ 3G:WNDI1_SE ¦ 4G:MNDI1_SE ¦ 5G:MNDI1_SE | 77131 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  | ARACAJU - DISTRITO INDUSTRIAL | CIT-101/24 | nao | LUCA AUGELLI | SBA |  | SÂO CONRADO | 49042-236 | N/A |  | TRAVESSA H - 65 | BR-SE-1006 | 22SE002357 | -10,961111 | -37,076197 | ARACAJU - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL | 2G:850¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | 2024-07-10 |  | 2024-07-16 | 2024-07-26 |  | 2024-07-25 | 2024-09-10 |  | 2024-08-07 | 2024-07-13 | 2025-04-16 | 2024-12-20 |  | 2025-05-31 | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | 2024-01-15 | 2025-03-03 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2025-04-02 | 2024-10-31 |  |  | 2024-09-19 | 2024-11-07 | 2025-04-09 | 2024-07-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-07-13 | 2025-05-16 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 21/07/2025 | 2024-11-15 | 2025-05-01 |  | 2024-11-07 | 2024-07-11 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-05-31 | 2024-12-03 | 2024-11-27 | 2025-05-31 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2025-06-15 | 2024-12-17 | 2025-02-26 | 2024-12-17 |  | 2025-06-16 | 2025-04-04 | 2025-06-18 | 2024-12-20 | 25/05/2025 | 04/06/2025 | 2025-05-25 | 2025-06-24 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 2025-06-04 | 2025-06-28 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SENDI_01 | 2024-12-01 | 2024-12-13 | 2024-12-16 |  | 2024-12-01 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:34 | 09/04/2025 12:09:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE518937 | ENG00468271 | TLE00620 | SETRD | RF181166 | IE134925 | TRD | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 157670.57 | 163144.19 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. REUSO |  | NILKO | GAB. REUSO | OK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-21 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067871 |  |  |  |  | 2G:GTRD1_SE ¦ 3G:WTRD1_SE ¦ 4G:TTRD1_SE ¦ 5G:STRD1_SE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSEAJU0002 | SANTA MARIA | 49000-000 | AO LADO DO 165 |  | RUA COELHO NETO, S/N | SEAJU06 | 22SE000172 | -10,99625 | -37,102417 | ARACAJU - TERRA DURA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-10 | 2025-01-15 | 2024-05-16 |  | 2025-03-01 | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 2024-10-21 | 2024-06-17 | 2024-12-02 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2025-01-01 | 2024-07-22 |  |  |  | 2024-07-29 | 2025-01-08 | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-10 | 2025-02-14 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 2024-09-04 | 09/04/2025 | 2024-08-06 | 2025-01-30 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2025-03-01 | 2024-08-15 | 2024-10-22 | 2025-03-01 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 2025-03-16 | 2024-11-04 | 2024-06-25 | 2024-11-11 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2024-06-28 | 2025-03-19 | 2024-11-05 | 28/04/2025 | 11/02/2025 | 2025-04-28 | 2025-03-25 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2025-03-27 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-29 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SETRD_01 | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-11 |  | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:37 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:37 | 09/04/2025 12:10:37
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE518982 | ENG00468273 | SECAP150049 | SEAJC | RF181211 | IE134961 | AJC | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 212844.79 | 229300.21 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-11 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067731 | Desinstalar 01x BB 5216 - 03x antenas ODV-065R15E18J18J |  |  |  | 3G:WAJC2_SE ¦ 4G:MAJC1_SE ¦ 5G:MAJC1_SE |  | 5G_3500(330455687) | 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 5G_3500(Tramitado para TELEQUIPE_Implantacao_(Instalador)) | 138 | 5G_3500(Tramitado) | [S] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67409-A | CIDADE NOVA | 49070-080 |  |  | RUA BOLIVIA, 372 |  | 22SE000370 | -10,888583 | -37,066556 | ARACAJU CIDADE NOVA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-07-26 | 2024-12-15 | 2024-05-15 |  | 2025-01-29 | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-05-23 | 2024-06-12 | 2024-11-01 | 2024-12-06 | 2024-07-10 | 2024-12-01 | 2024-10-07 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-12-08 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-26 | 2025-01-14 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 06/03/2025 | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 2024-08-13 12:31 | 2024-10-14 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-20 | 2024-10-23 | 2024-08-20 | 2025-01-29 | 2024-10-23 | 2024-08-01 | 2025-01-29 | 2024-08-01 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2024-09-25 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | 2025-02-11 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2024-11-19 | 2025-02-22 | 2024-11-19 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SEAJC_01 | 2025-02-01 | 2024-11-14 | 2024-11-19 |  | 2025-02-01 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:38 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:38 | 09/04/2025 12:10:38
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519695 | ENG00470053 | SECAP180005 | SE1SA | RF181990 | IE135520 | 1SA | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 51789.03 | 2032.15 | 53821.18 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-11 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083154 | Desinstalar (BB6502+ Radio 2203+Micro 6503 acoplada) |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1SA1_SE ¦ 5G:S1SA1_SE | 80278 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SEAJUSV005-K2 | CENTRO | 49010-290 |  |  | RUA SANTO AMARO, 306 |  | 22SE002304 | -10,909897 | -37,051472 | ARACAJU - SANTO AMARO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2025-04-04 |  | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 2024-11-07 | 2025-04-03 | 2024-07-11 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-05-10 | 2025-03-17 | 2025-05-13 | 2025-04-04 | 2025-03-19 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 03/07/2025 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-03-26 12:17 | 2025-02-21 | 2025-03-17 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-19 | 2025-07-10 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1SA_01 | 2025-10-01 | 2025-07-15 | 2025-07-14 |  | 2025-10-01 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:06 | 09/04/2025 12:14:06 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 11/07/2025 11:28:45 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519721 | ENG00470060 | SETAN190015 | SECMQ | RF181977 | IE135507 | CMQ | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 108528.12 | 94362.84 | 202890.96 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | 0nair |  | 2025-02-20 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073961 | Desinstalar 01xRan Processor 6647 |  |  |  | 4G:MCMQ1_SE ¦ 5G:MCMQ1_SE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6342 | AREIA BRANCA | 49007-196 | AVENIDA VÁRZEA GRANDE |  | RUA A, QD A LOTES 9 E 10 | BTC-6342 | 22SE002351 | -11,07795 | -37,139 | ARACAJU - CHÁCARA MOSQUEIRO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-21 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2024-12-02 | 2025-03-14 | 2025-01-13 | 2025-01-01 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-01-08 | 2025-03-19 | 2025-02-08 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-19 | 2025-03-13 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 21/02/2025 | 2025-03-29 | 2025-01-30 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 2025-02-20 | 2025-01-05 | 2025-03-01 | 2025-01-17 | 2025-02-19 | 2025-03-16 | 2025-02-19 | 2025-01-12 | 2025-02-19 | 2025-03-14 | 2025-02-20 | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 2025-02-20 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01-28 | 2025-03-25 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-03-27 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-03-29 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SECMQ_01 | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |  | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:08 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:08 | 09/04/2025 12:14:08
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519843 | ENG00470052 | SECAP180001 | SE1PF | RF181988 | IE135518 | 1PF | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 15018.21 | 42714.08 | 57732.29 |  |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-07 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083101 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1PF1_SE ¦ 5G:S1PF1_SE | 80277 | 5G_3500(347853095) | 5G_3500(@Cadastro - SMTX) | 5G_3500(Tramitado para NEC_Implantacao_(Fornecedor)) | 14 | 5G_3500(Tramitado) | [S] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 79050015 | TREZE DE JULHO | 49020-200 | GALERIA ANNA`S |  | RUA JOSE RAMOS DA SILVA, 177 |  | 22SE000410 | -10,930919 | -37,049431 | ARACAJU - PRAIA FORMOSA GALERIA | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-19 | 2025-07-17 | 2025-04-03 |  | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 2025-08-06 | 2024-11-08 | 2025-06-03 | 2024-08-11 | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-07-10 | 2025-03-17 | 2025-05-13 | 2025-04-02 | 2025-03-19 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 14/08/2025 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 2025-03-17 | 2025-02-21 | 2025-03-17 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2025-09-15 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-04-16 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-09-18 | 2025-08-06 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 2025-06-30 | 2025-09-24 | 2025-08-08 | 2025-06-03 | 2025-09-26 | 2025-08-07 | 2025-06-06 | 2025-09-28 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1PF_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 7 | 19 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:06 | 09/04/2025 12:14:06 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 12/08/2025 16:26:24 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519885 | ENG00470056 | SECAP180007 | SE1TB | RF181987 | IE135517 | 1TB | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 56321.33 | 2032.15 | 58353.48 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-30 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083239 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1TB1_SE ¦ 5G:S1TB1_SE | 80281 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SEAJUSV003-K2 | SÃO JOSÉ | 49015-130 |  |  | PRACA TOBIAS BARRETO, 186 |  | 22SE002303 | -10,924267 | -37,050858 | ARACAJU - PRAÇA TOBIAS BARRETO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-28 | 2025-06-17 | 2025-04-08 |  | 2025-08-01 | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2024-11-06 | 2025-05-04 | 2024-06-11 | 2025-05-01 | 2025-06-03 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-06-10 | 2025-03-26 | 2024-11-11 | 2025-04-08 | 2025-03-28 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 22/07/2025 | 2025-03-01 | 2025-07-02 | 2025-04-05 12:16 | 2025-02-21 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-14 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-16 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2025-07-31 | 2025-06-03 | 2025-08-27 | 2025-07-30 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1TB_01 | 2025-10-01 | 2025-05-26 |  |  | 2025-10-01 | 2025-05-26 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:07 | 09/04/2025 12:14:07 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 31/07/2025 11:48:34 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519887 | ENG00470051 | SECAP180020 | SE1PD | RF181986 | IE135516 | 1PD | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 27705.78 | 26115.4 | 53821.18 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-06 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081415 | Sem equipamento para desinstalar |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1PD1_SE ¦ 5G:S1PD1_SE | 80276 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 79050014 | JARDINS | 49026-010 |  |  | AV MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, S/N |  | 22SE002305 | -10,9503 | -37,06595 | ARACAJU - PRAÇA PEDRO DINIZ GONÇALVES FILHO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-16 | 2025-07-17 | 2025-02-24 |  | 2025-08-31 | 2025-05-27 | 2025-08-05 | 2025-05-27 | 2024-11-12 | 2025-06-03 | 2024-12-11 | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 2025-02-21 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-07-10 | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 2025-03-28 | 2025-03-16 | 2025-08-16 | 2025-08-05 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 30/07/2025 | 2025-03-08 | 2025-08-01 | 2025-03-18 12:25 | 2025-02-28 | 2025-03-14 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-09-18 | 2025-08-06 | 30/06/2025 | 07/08/2025 | 2025-06-30 | 2025-09-24 | 2025-08-07 | 2025-06-03 | 2025-09-26 | 2025-08-06 | 2025-06-06 | 2025-09-28 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1PD_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:06 | 09/04/2025 12:14:06 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 07/08/2025 14:25:59 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519888 | ENG00470055 | SECAP180014 | SE1SJ | RF181983 | IE135513 | 1SJ | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17623.25 | 36197.93 | 53821.18 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-05 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083164 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1SJ1_SE ¦ 5G:M1SJ1_SE | 80280 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 79050011 | INDUSTRIAL | 49065-210 |  |  | AVENIDA COELHO E CAMPOS, DE 2 A 110 PAR, 84 |  | 22SE002301 | -10,905594 | -37,049989 | ARACAJU - PRAÇA DO SÃO JOÃO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-28 | 2025-06-17 | 2025-04-04 |  | 2025-08-01 | 2025-05-27 | 2025-08-04 | 2025-05-27 | 2024-11-07 | 2025-05-04 | 2024-07-11 | 2025-05-01 | 2025-06-03 | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-06-10 | 2025-03-26 | 2024-11-12 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 30/07/2025 | 2025-03-01 | 2025-07-02 | 2025-03-26 | 2025-02-21 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-08-05 | 30/06/2025 | 06/08/2025 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-06-03 | 2025-08-27 | 2025-08-05 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1SJ_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:07 | 09/04/2025 12:14:07 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 06/08/2025 14:09:47 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519907 | ENG00470065 | SECAP150008 | SERJS | RF181989 | IE135519 | RJS | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 867.15 | 204792 | 205659.15 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-13 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074255 | BB 5212 |  |  |  | 3G:WRJS1_BA ¦ 4G:MRJS1_SE ¦ 5G:MRJS1_SE | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ARA008AT | SANTA MARIA | 49043-772 | RESIDENCIAL VIDA NOVA SANTA MARIA |  | RUA MARIA ANACLETA TAVARES, SN |  | 22SE000418 | -11,001692 | -37,112111 | ARACAJU - RESIDENCIAL JARDIM DE SANTA MARIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-12-05 | 2025-04-10 | 2024-12-05 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 2024-10-23 | 2025-03-30 | 2024-12-01 | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-12-08 | 2024-04-12 | 2025-04-11 | 2024-12-09 | 2024-04-14 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 03/04/2025 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-06 18:32 | 2024-11-18 | 2024-04-12 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-16 | 2025-01-22 | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SERJS_01 | 2025-04-01 | 2025-02-12 | 2025-02-11 |  | 2025-04-01 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:09 | 09/04/2025 12:14:09 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:09 | 09/04/2025 12:14:09
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519948 | ENG00470046 | SECAP180004 | SE1GD | RF181984 | IE135514 | 1GD | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55700.14 | 2032.15 | 57732.29 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-07-07 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080707 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1GD1_SE ¦ 5G:S1GD1_SE | 80271 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SEAJUSV006-K2 | CENTRO | 49010-250 | BANCA DE ARTEZANATO |  | PRACA GODOFREDO DINIZ, S/N |  | 22SE002309 | -10,907378 | -37,051903 | ARACAJU - PRAÇA GODOFREDO DINIZ | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-16 | 2025-05-17 | 2025-02-10 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-02 | 2024-11-08 | 2025-04-03 | 2024-08-11 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-02-07 |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-05-10 | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 2025-03-31 | 2025-03-16 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 27/06/2025 | 2025-02-22 | 2025-06-01 | 2025-03-18 12:25 | 2025-02-14 | 2025-03-14 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-02 | 30/06/2025 | 09/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1GD_01 | 2025-10-01 | 2025-07-15 | 2025-07-14 |  | 2025-10-01 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:05 | 09/04/2025 12:14:05 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE519949 | ENG00470049 | SECAP180015 | SE1MM | RF181980 | IE135510 | 1MM | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 57627.71 | 0 | 57627.71 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-04 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084273 | Desinstalar 01x BB6502+ Radio 2203B1+ Micro 6503 |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1MM1_SE ¦ 5G:S1MM1_SE | 80274 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 79050013 | CENTRO | 49010-130 |  |  | RUA JOSE DO PRADO FRANCO, 132 |  | 22SE002308 | -10,906633 | -37,049275 | ARACAJU - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-04 | 2025-05-17 | 2025-05-07 |  | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-08-30 | 2025-07-04 | 2024-11-12 | 2025-04-03 | 2024-12-11 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-10 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-04 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 27/06/2025 | 2025-04-30 | 2025-06-01 | 2025-05-07 12:16 | 2025-04-22 | 2025-05-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 2025-07-04 | 30/06/2025 | 08/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 2025-07-27 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1MM_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:06 | 09/04/2025 12:14:06 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 08/07/2025 15:25:14 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520006 | ENG00470048 | SECAP180016 | SE1HL | RF181985 | IE135515 | 1HL | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 28256.34 | 29371.37 | 57627.71 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-15 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080882 | 01x BB6502+ Radio 2203B1+ Micro 6503 |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1HL1_SE ¦ 5G:M1HL1_SE | 80273 | 5G_3500(348145477) | 5G_3500(@Cadastro - SMTX) | 5G_3500(Correcao SMTX) | 11 | 5G_3500(Fechado) | [S] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 79050012 | CENTRO | 49060-000 |  |  | AVENIDA COELHO E CAMPOS, 166 |  | 22SE000411 | -10,905653 | -37,050878 | ARACAJU - PRAÇA HILTON LOPES | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-04 | 2025-07-17 | 2025-02-13 |  | 2025-08-31 | 2025-05-27 | 2025-08-06 | 2025-05-27 | 2024-11-08 | 2025-06-03 | 2024-08-11 | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-07-10 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-04 | 2025-08-16 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 16/08/2025 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-05-07 12:16 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 2025-08-15 | 30/06/2025 | 15/08/2025 | 2025-06-30 | 2025-09-24 | 2025-08-15 | 2025-06-03 | 2025-09-26 | 2025-08-15 | 2025-06-06 | 2025-09-28 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1HL_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:05 | 09/04/2025 12:14:05 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 19/08/2025 08:16:59 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520021 | ENG00470050 | SECAP170001 | SE1MS | RF181981 | IE135511 | 1MS | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 51789.03 | 2032.15 | 53821.18 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-29 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083123 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1MS1_SE ¦ 5G:S1MS1_SE | 80275 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SES-AJU-002 | SIQUEIRA CAMPOS | 49075-370 |  |  | RUA MARIANO SALMERON, 388 |  | 22SE000408 | -10,910956 | -37,070764 | ARACAJU - MARIANO SALMERON | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-20 | 2025-06-17 | 2025-04-03 |  | 2025-08-01 | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2024-11-07 | 2025-05-04 | 2024-07-11 | 2025-05-01 | 2025-06-03 | 2025-02-12 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-06-10 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2025-04-03 | 2025-03-20 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 22/07/2025 | 2025-02-27 | 2025-07-02 | 2025-03-26 12:17 | 2025-02-19 | 2025-03-18 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-16 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | 2025-07-28 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2025-07-31 | 2025-06-03 | 2025-08-27 | 2025-07-29 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1MS_01 | 2026-03-01 | 2025-07-28 |  |  | 2026-03-01 | 2025-07-28 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:06 | 09/04/2025 12:14:06 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 31/07/2025 16:19:27 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520057 | ENG00470062 | SECAP140023 | SEMQM | RF181994 | IE135524 | MQM | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9552.85 | 188796.32 | 198349.17 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-29 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074147 | BB 6630 |  |  |  | 3G:WMQM2_BA ¦ 4G:MMQM1_SE ¦ 5G:MMQM1_SE | 80320 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67364-A | MOSQUEIRO | 49008-525 |  |  | RUA A, 33 LOTEAMENTO ANDORINHAS | 9342 | 22SE000324 | -11,081472 | -37,154194 | MOSQUEIRO MATAPOÃ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2024-12-10 | 2025-01-10 | 2024-12-10 | 2024-10-29 | 2025-05-04 | 2024-10-29 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-11-18 | 2025-06-10 | 2024-04-12 | 2025-04-11 | 2024-12-16 | 2024-04-14 | 2025-07-17 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 03/04/2025 | 2024-11-26 | 2025-07-02 | 2024-12-06 18:33 | 2024-11-18 | 2024-04-12 |  |  | 2025-03-02 | 2025-06-11 | 2025-03-02 | 2025-08-01 | 2025-06-11 | 2024-12-18 | 2025-08-01 | 2024-12-18 | 2025-01-20 | 2025-08-16 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-07-28 | 2025-01-24 | 2025-08-19 | 2025-01-23 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-08-27 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + REUSO FO + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014623 | 2025-08-01 |  |  | M2024EST_SEMQM_01 | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | 2025-08-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:08 | 09/04/2025 12:14:08 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 23/07/2025 16:13:18 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520062 | ENG00470047 | SECAP180006 | SE1GR | RF181978 | IE135508 | 1GR | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55806.93 | 2032.15 | 57839.08 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK |  | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-08-27 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084856 |  |  |  |  | 3G:W1GR1_SE ¦ 4G:T1GR1_SE ¦ 5G:M1GR1_SE | 80272 | 5G_3500(348839966) | 5G_3500(@Cadastro - SMTX) | 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel BA/SE) | 2 | 5G_3500(Tramitado) | [S] | SMALLCELL BANCA DE JORNAL | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SEAJUSV004-K2 | SAO JOSE | 49015-230 | BANCA DE REVISTA SÃO LUCAS |  | RUA DE DUQUE CAXIAS, S/N |  | 22SE002310 | -10,923958 | -37,052186 | ARACAJU - GONÇALO ROLEMBERG | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-04 | 2025-07-17 | 2025-05-21 |  | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 2025-09-02 | 2024-11-05 | 2025-06-03 | 2024-05-11 | 2025-05-01 | 2025-07-03 | 2025-04-14 |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-07-10 | 2025-05-02 | 2024-11-20 | 2025-06-02 | 2025-05-04 | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-08-20 |  | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 16/08/2025 | 2025-04-29 | 2025-08-01 | 2025-05-07 12:16 | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-07-23 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-25 | 12/09/2025 | 28/08/2025 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 2025-08-27 | 2025-06-03 | 2025-09-26 | 2025-08-27 | 2025-06-06 | 2025-09-28 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1GR_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 4 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:05 | 09/04/2025 12:14:05 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 29/08/2025 15:43:46 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520070 | ENG00470057 | SECAP180003 | SE1TN | RF181992 | IE135522 | 1TN | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55595.56 | 2032.15 | 57627.71 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-31 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084275 | Sem equipamento para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1TN1_SE ¦ 5G:M1TN1_SE | 80282 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL BANCA DE JORNAL | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SEAJUSV007-K2 | FAROLÂNDIA | 49030-270 |  |  | AVENIDA DOUTOR JOSÉ THOMAS D'ÁVILA NABUCO, 895 |  | 22SE000414 | -10,97125 | -37,062531 | ARACAJU - TOMAZ D'ÁVILA NABUCO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-04 | 2025-06-17 | 2025-05-07 |  | 2025-08-01 | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2024-12-20 | 2025-05-04 | 2024-11-12 | 2025-05-01 | 2025-06-03 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-10 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-04 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 22/07/2025 | 2025-05-01 | 2025-07-02 | 2025-05-08 12:16 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-16 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-07-30 | 30/06/2025 | 01/08/2025 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2025-08-01 | 2025-06-03 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SE1TN_01 | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-01 | 2025-07-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:07 | 09/04/2025 12:14:07 | 14/07/2025 10:47:50 | 14/07/2025 10:47:50 | 01/08/2025 17:02:36 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520147 | ENG00470059 | TLE00576 | SEBOL | RF181976 | IE135506 | BOL | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 63829.38 | 290211.02 | 354040.4 | TEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-04-03 | [11 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  | Desinstalar 01x BB5216 - 01x MJS-ODV065R16M18J - 01x ODI2-065R15M18J-GQ - 06x Diplexers - 03x Triplexers - 03x RRUS 01 B3 |  |  |  | 2G:GBOL1_SE ¦ 3G:WBOL1_SE ¦ 4G:MBOL1_SE ¦ 5G:MBOL1_SE | 80289 | [5 empty] | [N] | POSTE SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SEBOL | OLARIA | 49092-460 |  |  | RUA 6, S/N CONJUNTO MARIA DO CARMO II |  | 22SE000207 | -10,898972 | -37,10225 | ARACAJU - BAIRRO OLARIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-08 | 2025-02-14 | 2024-08-02 |  | 2025-03-31 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-11-04 | 2025-01-01 | 2024-04-11 | 2025-02-09 | 2025-01-31 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 15/05/2025 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 2025-03-11 12:16 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-01-02 | 2025-02-04 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 2025-02-04 | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-18 | 2025-04-02 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 2024-10-02 | 2025-04-24 | 2024-10-02 | 2025-02-17 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2025-02-18 | 2025-04-28 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SEBOL_01 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-09-27 |  | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:08 | 09/04/2025 12:14:08 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520169 | ENG00470058 | SECAP140017 | SEABS | RF181993 | IE135523 | ABS | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 51643.8 | 156847.94 | 208491.74 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-02-18 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073876 | Desinstalar 01xBaseband 5216 |  |  |  | 3G:WABS1_SE ¦ 4G:MABS1_SE/MABS1 _SE ¦ 5G:MABS1_SE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0270 | SOLEDADE | 49089-040 |  |  | RUA JOSÉ LUIZ SANTOS, 13 |  | 22SE000325 | -10,880083 | -37,086889 | ARACAJU BAIRRO SOLEDADE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-28 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024-12-18 | 2024-12-02 | 2024-10-14 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-01-08 | 2024-11-26 | 2025-04-13 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2025-02-19 | 2025-04-14 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 21/02/2025 | 2024-07-26 | 2025-01-30 | 2024-11-28 12:16 | 2024-07-18 | 2024-11-26 |  |  | 2024-12-20 | 2025-02-18 | 2024-12-20 | 2025-03-01 | 2025-02-18 | 2025-01-05 | 2025-03-01 | 2025-01-17 | 2025-02-17 | 2025-03-16 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-02-15 | 2025-03-19 | 2025-02-18 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2024-11-19 | 2025-03-25 | 2024-11-19 | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-29 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SEABS_01 | 2025-02-01 | 2024-11-14 | 2024-11-19 |  | 2025-02-01 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:07 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:07 | 09/04/2025 12:14:07
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520182 | ENG00470061 | TLE00601 | SELMR | RF181979 | IE135509 | LMR | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-31 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074115 | Desinstalar 03x antena ODVM-065R15B18K + 01x RP6647 + 02x RBS6601 |  |  |  | 2G:GLMR1_SE ¦ 3G:WLMR1_SE ¦ 4G:MLMR1_SE ¦ 5G:MLMR1_SE | 80317 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67411-A | LAMARÃO | 49088-000 |  |  | AVENIDA LAMARÃO, S/N |  | 22SE000169 | -10,8725 | -37,0765 | ARACAJU - LAMARÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-01 | 2024-10-16 | 2025-05-04 | 2024-10-16 | 2025-03-30 | 2025-06-03 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-11-07 | 2025-06-10 | 2024-11-25 | 2025-04-11 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 2025-07-17 | 2025-05-05 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 27/03/2025 | 2024-11-15 | 2025-07-02 | 2024-12-13 12:18 | 2024-11-07 | 2024-11-25 |  |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | 2025-08-01 |  | 2025-01-05 | 2025-08-01 | 2025-02-14 | 2025-04-08 | 2025-08-16 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-02-25 | 2025-08-01 | 2024-10-19 | 2025-08-19 | 2025-04-14 | 19/07/2025 | 06/08/2025 | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-08-01 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SELMR_01 | 2024-10-01 | 2025-07-24 | 2025-07-31 |  | 2024-10-01 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:08 | 09/04/2025 12:14:08 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 06/08/2025 11:27:43 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE520209 | ENG00470054 | SECAP170000 | SE1SC | RF181991 | IE135521 | 1SC | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 57627.71 | 0 | 57627.71 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-03 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084272 | Sem equipamentos para desinstalar. |  |  |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:T1SC1_SE ¦ 5G:S1SC1_SE | 80279 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SES-AJU-001 | SAO JOSE | 49015-090 |  |  | RUA DOM JOSE THOMAZ, 139 |  | 22SE000409 | -10,919883 | -37,049061 | ARACAJU - SESC CENTRO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-04 | 2025-05-17 | 2025-05-07 |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2024-11-27 | 2025-04-03 | 2024-11-27 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-10 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-04 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 27/06/2025 | 2025-04-30 | 2025-06-01 | 2025-05-07 12:16 | 2025-04-22 | 2025-05-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 2025-07-10 | 15/12/2025 | 03/07/2025 | 2025-12-15 | 2025-07-25 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-27 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-29 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  | 2025-08-29 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 5 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:07 | 09/04/2025 12:14:07 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/07/2025 15:52:22 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE521254 | ENG00470093 | TLE00690 | SECMF | RF183810 | IE136645 | CMF | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2804805 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 25252.7 | 254215.48 | 279468.18 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073955 | Desinstalar 03x antenas ODV2-065R15M18J-G |  |  |  | 2G:GCMF1_SE ¦ 3G:WCMF1_SE ¦ 4G:TCMF1_SE ¦ 5G:SCMF1_SE | 80293 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 79 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | NOS001VV | DISTRITO INDUSTRIAL | 49160-000 |  |  | AVENIDA COLETORA C, CONJUNTO NARCOS FREIRE II |  | 22SE000190 | -10,852222 | -37,059778 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - CONJUNTO MARCOS FREIRE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2024-10-30 | 2025-02-01 | 2024-10-30 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-02-19 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 11/06/2025 | 2025-03-06 | 2025-04-01 | 2025-03-01 12:17 | 2025-02-26 | 2025-02-24 |  |  | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-31 | 2025-01-20 | 2025-05-01 | 2025-03-10 | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-08 | 2025-05-19 | 2025-04-10 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2024-10-10 | 2025-05-25 | 2024-10-10 | 2025-05-01 | 2025-05-27 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | 2025-05-29 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SECMF_01 | 2025-04-01 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 2025-04-01 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:13 | 09/04/2025 12:14:13 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE521437 | ENG00470101 | SECAP150060 | SETDF | RF183804 | IE136651 | TDF | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2804805 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 67430.09 | 175899.41 | 243329.5 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-02-05 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074272 | Desinstalar 01x RP 6647 |  |  |  | 3G:WTDF2_SE ¦ 4G:MTDF1_SE ¦ 5G:MTDF1_SE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 79 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR67414-A | TAICOCA DE FORA | 49160-971 |  |  | RUA PREFEITO EDSON LUIZ, 655 | BR67414-A | 22SE000344 | -10,848014 | -37,090953 | TAIÇOCA DE FORA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-12-17 | 2025-02-14 | 2024-12-17 | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-08 | 2024-11-12 | 2025-04-13 | 2024-12-16 | 2024-11-14 | 2025-01-14 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 20/02/2025 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2025-01-10 12:15 | 2024-11-25 | 2024-11-12 |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-22 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2024-12-18 | 2025-01-29 | 2024-12-18 | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-01 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | 2025-02-03 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | 2024-09-30 | 2025-02-22 | 2024-09-30 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SETDF_01 | 2024-11-01 | 2024-09-11 | 2024-09-30 |  | 2024-11-01 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:15 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:15 | 09/04/2025 12:14:15
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE521578 | ENG00470072 | SECAP150074 | SEEPS | RF182440 | IE135970 | EPS | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2802106 | ESTÂNCIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080233 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 3G:WEPS2_BA ¦ 4G:MEPS1_SE ¦ 5G:MEPS1_SE | 80301 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 5761 | CENTRO | 49200-000 |  |  | RUA DOUTOR PEDRO SOARES, S/N - BAIRRO CENTRO |  | 22SE000404 | -11,269447 | -37,439081 | ESTÂNCIA - DR. PEDRO SOARES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-08-17 | 2025-01-27 |  | 2025-10-01 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-02-17 | 2024-11-20 | 2025-07-04 | 2024-11-20 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-12-05 | 2025-08-10 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 2025-01-20 | 2024-12-29 | 2025-09-16 | 2025-05-05 | 2024-12-31 | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 27/03/2025 | 2024-12-13 | 2025-09-01 | 2025-01-31 12:20 | 2024-12-05 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-10-01 | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-02-18 | 2025-04-10 | 2025-10-16 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-03-10 |  | 2024-11-23 | 2025-10-19 | 2025-04-14 | 28/08/2025 |  | 2025-08-30 | 2025-10-25 |  | 2025-07-30 | 2025-10-27 |  | 2025-07-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_SEEPS_01,M2025EST_SEEMO_01 | 2026-05-01 | 2025-08-20 |  |  | 2026-05-01 | 2025-08-20 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:10 | 09/04/2025 12:14:10 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 15/07/2025 11:50:56 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE521816 | ENG00470075 | TLE00645 | SEETE | RF182443 | IE135973 | ETE | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2802106 | ESTÂNCIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 136879.02 | 160948.99 | 297828.01 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081523 | Desinstalar 01x 742 223 + 01x 5782.00 + 03x ODV-065R15B15J15J+ 01x BB6630 + 03x RRU22 214 |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GETE1_SE ¦ 3G:WETE1_SE ¦ 4G:METE1_SE ¦ 5G:METE1_SE | 80303 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TESEETC0002 | CENTRO | 49200-000 |  |  | RUA MONSENHOR JOSÉ PAES SANTIAGO S/N | ETC JP | 22SE000060 | -11,271028 | -37,442194 | ESTÂNCIA EMBRATEL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-17 | 2025-02-26 |  | 2025-07-01 | 2025-05-07 | 2025-06-16 | 2025-05-07 | 2024-11-14 | 2025-04-03 | 2024-11-14 | 2025-03-30 | 2025-05-03 | 2025-01-22 |  |  |  | 2025-01-29 | 2025-05-10 | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-11 | 2025-06-16 | 2025-05-15 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 02/06/2025 | 2025-02-06 | 2025-06-01 | 2025-04-22 09:56 | 2025-01-29 | 2025-04-09 |  |  | 2025-05-02 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 2025-04-25 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-07-16 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-05 | 2025-07-10 | 2025-05-27 | 2025-07-19 | 2025-05-28 | 30/06/2025 | 08/07/2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SEETE_01,M2025EST_SEEMO_01 | 2026-05-01 | 2025-08-20 |  |  | 2026-05-01 | 2025-08-20 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 10/04/2025 12:00:15 | 10/04/2025 12:00:15 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 08/07/2025 16:06:45 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE521918 | ENG00470067 | TLE00626 | SEBCQ | RF182043 | IE135573 | BCQ | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800605 | BARRA DOS COQUEIROS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 289009.59 | 11903.27 | 300912.86 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 52 Municípios 5G 2024 | Projeto 5G | Antecipado do Escopo: Projeto 5G MUN Novos_2025 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  | onair |  | 2025-07-10 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073916 | Desinstalar 01x BB6630 + 03x antenas 5782.00 |  |  |  | 2G:GBCQ1_SE/DESATIVADO ¦ 3G:WBCQ1_SE ¦ 4G:MBCQ1_SE ¦ 5G:MBCQ1_SE | 80287 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 79 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | BCQ001VV | CENTRO | 49140-000 |  |  | AVENIDA MANGABEIRA, LOTE 19 |  | 22SE000007 | -10,913917 | -37,005694 | BARRA DOS COQUEIROS - RESORT | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-21 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2024-11-10 | 2024-10-24 | 2025-05-03 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-05-10 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2025-06-16 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 05/05/2025 | 2024-11-29 | 2025-06-01 | 2024-12-13 12:18 | 2024-11-21 | 2024-11-19 |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-11 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 2025-03-11 | 2024-12-03 | 2025-07-01 | 2024-12-03 | 2025-05-13 | 2025-07-16 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-02-05 | 2025-07-10 | 2025-05-14 | 2025-07-19 | 2025-05-14 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | 2025-06-28 | 2025-07-25 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + REUSO FO + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014595 | 2025-06-01 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | M2024EST_SEBCQ_01 | 2025-03-01 | 2025-06-18 | 2025-07-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:09 | 09/04/2025 12:14:09 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 26/06/2025 12:30:35 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE521990 | ENG00470087 | TLE00684 | SEGNE | RF183821 | IE136634 | GNE | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2804508 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5473.62 | 195037.34 | 200510.96 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | onair |  | 2025-03-13 | [11 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GGNE1_SE ¦ 3G:WGNE1_SE ¦ 4G:MGNE1_SE ¦ 5G:MGNE1_SE | [6 empty] | [N] | SENCILLO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SEGNE | NOVA ESPERANCA | 49680-000 |  |  | RUA MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, S/N - BAIRRO NOVA ESPERANÇA |  | 22SE000217 | -10,212767 | -37,422417 | GLÓRIA NOVA ESPERANÇA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/700/1800/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 2024-08-02 |  | 2025-03-31 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-11-04 | 2025-01-01 | 2024-04-11 | 2024-11-07 | 2025-01-31 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-02-07 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-01 | 2025-03-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-07-26 | 2025-03-01 | 2024-12-06 18:33 | 2024-07-18 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-20 | 2025-03-05 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | 2024-12-06 | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2025-04-15 | 2024-12-26 | 2024-11-12 | 2024-12-26 | 2025-01-29 | 2025-03-12 | 2024-11-15 | 2025-04-18 | 2024-12-26 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-26 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SEGNE_01 | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 2025-03-12 |  | 2025-03-01 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:12 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:12 | 14/04/2025 11:50:06
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE522145 | ENG00470071 | TLE00644 | SEEMO | RF182444 | IE135974 | EMO | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2802106 | ESTÂNCIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 16455.42 | 24932.73 | 41388.15 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-29 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074014 | Desinstalar 01x BB6630. |  |  |  | 2G:GEMO1_SE ¦ 3G:WEMO1_BA ¦ 4G:MEMO1_SE ¦ 5G:MEMO1_SE | 80300 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | EST003TM | CENTRO | 49200-000 |  |  | RUA MARECHAL DEODORO, N° 510 | ESAR01 | 22SE000213 | -11,26475 | -37,437583 | ESTÂNCIA MARECHAL DEODORO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-01-17 | 2025-06-10 | 2025-01-17 | 2024-11-13 | 2025-02-01 | 2024-11-13 | 2025-03-30 | 2025-03-03 | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-12-05 | 2025-03-10 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 2025-01-17 | 2024-12-29 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-05-29 | 27/03/2025 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-01-31 12:21 | 2024-12-05 | 2024-12-27 |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-03 | 2025-03-03 | 2025-05-01 | 2025-04-03 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 2025-02-14 | 2025-04-08 | 2025-05-16 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 2025-04-10 | 25/05/2025 | 24/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2025-05-27 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-05-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SEEMO_01 | 2025-03-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 |  | 2025-03-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:09 | 09/04/2025 12:14:09 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE522310 | ENG00470073 | TLE00643 | SEESC | RF182442 | IE135972 | ESC | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2802106 | ESTÂNCIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12642.01 | 231953.57 | 244595.58 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  | ONAIR |  | 2025-04-29 | [11 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074022 | Desinstalar 01x RP6647 |  |  |  | 2G:GESC1_SE ¦ 3G:WESC1_SE ¦ 4G:MESC1_SE ¦ 5G:MESC1_SE | 79033 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | EST001VV | ALAGOAS | 49200-000 |  |  | RUA MONSENHOR VITORINO, N. 1113, BAIRRO ALAGOAS |  | 22SE000164 | -11,257972 | -37,433917 | ESTÂNCIA CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-24 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2024-11-09 | 2025-02-01 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-03-03 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-10-04 | 2025-03-10 | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-24 | 2025-04-16 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 09/04/2025 | 2024-10-12 | 2025-04-01 | 2024-12-13 12:18 | 2024-10-04 | 2024-11-22 |  |  | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 2024-12-20 | 2025-05-01 | 2025-03-20 | 2024-12-06 | 2025-05-01 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2025-05-16 | 2024-12-26 | 2025-03-26 | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2024-11-11 | 2025-05-19 | 2024-12-29 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-28 | 2025-01-30 | 2025-05-27 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2025-05-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SEESC_01 | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 |  | 2025-03-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:14:10 | 09/04/2025 12:14:10 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE526073 | ENG00475585 | SEREG240011 | SEDIP | RF188377 | IE142061 | DIP | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2803005 | ITABAIANINHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 08.LICENCIAMENTO | RISCO ANO | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2025-08-20 17:08 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2025 | 2024-08-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Nec | Nec | Telequipe | Nec | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 72135.85 | 0 | 72135.85 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | NOK |  | NOK | 117942.24 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Localidades 2025 | Regulatório | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 280300505000024 | Concessão: Localidade - Cód loc SGMU: (IBGE) 280300505000024 | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSE-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO LOCALIDADES - 2025/BASICO_OUTROS | RISCO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-09-12 | VIVO | 2024-12-20 | 2024-12-20 | BTS | 02-(TLF OBT) | SEDIP |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;10;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | ROB | >30K | 79 |  |  |  | nao | MARCUS VERAS | HIGHLINE | STBX006 | N/A | 49290-000 | ZONA RURAL |  | SITIO GASPAR, ESTRADA PARA POVOADO DE DISPENSA | SETBX006 | 22SE002363 | -11,288936 | -37,685108 | ITABAIANINHA - DISPENSA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(LICENCIAMENTO) |  |  | 10-(LICENCIAMENTO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-12 | 2025-01-03 | 2024-09-12 | 2025-03-12 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 2025-05-18 | 2025-04-17 | 2025-07-12 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-05-23 |  | 2025-05-08 | 2025-06-01 | 2025-08-26 | 2025-07-09 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-05-16 | 2025-07-16 | 2025-09-02 | 2025-07-10 | 2025-06-07 |  | 2025-07-12 | 2025-09-09 |  | 2025-07-24 | 2025-08-01 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 01/08/2025 | 2026-01-02 | 2025-08-02 |  | 2026-02-02 |  | 2026-01-30 |  | 2025-05-02 |  | 2026-01-30 | 2025-10-01 |  | 2025-06-01 | 2025-10-05 |  | 2026-02-02 | 2025-10-07 |  | 2025-06-22 |  | 2025-08-14 |  | 2025-06-29 | 2025-10-22 |  | 30/07/2025 |  | 2025-07-30 | 2025-10-25 |  | 2025-07-04 | 2025-10-25 |  | 2025-07-07 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD014428 | 2025-11-03 | 2025-07-30 | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-07-30 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERMELHO | 15 | 51 | SN_TIPO_00 |  |  |  | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:29:36 | 09/04/2025 12:29:36 | 09/04/2025 12:29:36 | 09/04/2025 12:29:36 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE529489 | ENG00479164 | TLE00615 | SESRI | RF191802 | IE145508 | SRI | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2800308 | ARACAJU | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  | Buffer | Congelado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12410.9 | 0 | 12410.9 | [9 empty] | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Buffer Indoor 2025 | TAV | Freezing: Buffer | O site original era com 2 setores indoor (atendendo o Shopping Rio Mar em Aracaju). O shopping sofreu uma ampliação e a Loja da Vivo foi para a nova área Colocamos uma microRRU como setor adicional atendendo a Loja Depois foi ampliada a malha (com um setor adicional), de forma definitiva e a microRRU foi retirada | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSE-ACM023-25 | MARKETING | INDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:GSRI1_SE/DESATIVADO ¦ 3G:WSRI1_SE/DESATIVADO ¦ 4G:TSRI1_SE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 50 | Capital | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SESRI | COROA DO MEIO | 49035-810 |  |  | RUA DELMIRO GOUVEIA, S/N |  | 22SE000140 | -10,945167 | -37,048167 | ARACAJU - SHOPPING RIOMAR | 2G:850/1800¦3G:850/2100/2100/2100¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-12-30 | 2025-12-15 | 2024-10-11 |  | 2026-01-29 | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | 2025-12-14 | 2025-11-01 |  | 2025-12-21 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-08 |  | 2026-01-09 |  | 2025-12-30 | 2026-01-14 |  | 2024-07-22 | 2024-07-28 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-01-08 | 2025-01-09 |  |  |  |  | 11/01/2025 | 2026-01-05 | 2025-12-30 | [8 empty] | 2026-01-29 |  |  | 2026-01-29 |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  | 2026-02-01 |  | 2024-02-09 |  | 2026-02-08 | 2026-02-16 |  | 30/06/2025 |  | 2025-06-30 | 2026-02-22 |  | 2026-02-12 | 2026-02-24 |  | 2026-02-15 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:37:41 | 04/04/2025 12:37:41 | 04/04/2025 12:37:41 | 04/04/2025 12:37:41 | 08/04/2025 11:04:11 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE580618 | ENG00480992 | SECAP150026 | SELHO | RF193883 | IE147560 | LHO | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2803500 | LAGARTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLHO1_SE ¦ 4G:TLHO1_SE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0281 | CENTRO | 49400-000 |  |  | ESTRADA AVELINO, 185 SÍTIO HORTA |  | 22SE000361 | -10,928722 | -37,650806 | LAGARTO - HORTA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-28 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2025-08-20 | 2025-07-14 | 2025-08-21 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-07-21 | 2025-08-26 | 2025-12-15 |  | 2025-08-28 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-09-05 | 2025-08-22 |  | 2025-08-28 | 2025-08-26 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2026-01-06 |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-17 | 2025-10-27 |  | 2026-01-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 45 | 8 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/09/2025 09:34:20 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE580619 | ENG00480993 | SECAP150025 | SELLI | RF193884 | IE147561 | LLI | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2803500 | LAGARTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 10657.78 | 0 | 10657.78 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK | OK | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Adensamentos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSE-ACM023-25 | PROJETO 5G/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/OUTDOOR | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088991 |  |  |  |  | 3G:WLLI1_SE ¦ 4G:TLLI1_SE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0283 | CENTRO | 49250-000 | SN |  | RUA TOBIAS BARRETO, S/N |  | 22SE000358 | -10,907889 | -37,6757 | LAGARTO-LIBÓRIO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-02 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-12-23 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-12-12 |  | 2025-08-02 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-02-06 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2025-08-06 12:33 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 | 2025-10-16 |  | 2026-01-06 |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-10-19 |  | 20/07/2025 | 03/09/2025 | 2025-07-20 | 2025-10-25 | 2025-09-03 | 2026-01-17 | 2025-10-27 |  | 2026-01-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 |  |  |  | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/02/2025 18:00:17 | 03/09/2025 09:34:27 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SE584483 | ENG00484265 | SECAP150013 | SECBI | RF197758 | IE151437 | CBI | SE | BA/SE | RODRIGO | RUAN | 2801009 | CAMPO DO BRITO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Nec | Telequipe | Nec | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 6020.59 | 0 | 6020.59 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL |  | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSE-ACM011-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA | [17 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WCBI1_SE ¦ 4G:TCBI1_SE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_1800_2;10;4G_2100;15;4G_2600X;20 | ROB | <30K | 79 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | CTSE001GF | CENTRO | 49520-000 |  |  | AVENIDA JOSÉ CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA, 618 |  | 22SE000354 | -10,741689 | -37,4945 | CAMPO DO BRITO - INVASÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 09.GABINETE SHARING ENTREGUE NÃO CADASTRADO |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-09-28 |  | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-28 | 2025-10-03 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-10 | [14 empty] | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-19 |  | 2025-08-28 |  | 2025-10-26 | [7 empty] | 2025-10-29 |  |  | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  |  |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 6 |  |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 24/04/2025 00:07:13 | 24/04/2025 00:07:13 | 24/04/2025 00:07:13 | 24/04/2025 00:07:13 | 16/06/2025 10:17:13 | 03/09/2025 11:01:45
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP37996 | ENG00419011 | SPC01617 | SPCI2 | RF091955 | IE083020 | CI2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-08-22 13:10 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2021-06-10 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 8 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 257700.92 | 257700.92 | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2021 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2021 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 09/09/2024 - Ewerton da Ericsson solicitou ao Fábio da Telequipe solicitar acesso por Tecnologia cada um com sua respectiva FCU; Fábio da Telequipe informou ao Ewerton da Ericsson que o acesso foi Rejeitado Novamente pelo mesmo Motivo; Ewerton da Ericsson solicitou ao Fábio da Telequipe informar se o acesso foi liberado; 29/08/2024 - Fábio da Telequipe informou ao Ewerton da Ericsson o Novo Chamado, 300824-090138; Ewerton da Ericsson solicitou o Fábio da Telequipe solicitar acesso novamente com as mesmas FCUs; Andrea Melo da ATC informou para solicitar o acesso novamente; Bruno Pilon da ATC informou à Adriane Bianchin que realmente estão liberadas, qual o motivo da rejeição? Solicitou à Andrea da ATC, ajudar com esse acesso pfv?; Adriane Bianchin informou ao Bruno Pilon da ATC que para mim estas scis estão liberada há muito tempo. Por que não liberaram o acesso?; Ewerton Ericsson irá retomar tratativa acesso junto à ATC, questionou à Adriane Bianchin confirmar se as FCU estão aprovadas? Recebemos rejeição na ultima solicitação; 21/03/2024 - Bruno E/// informou que necessário vistoria içamento c/ ATC p/ liberação de acesso, alinhado com Bruno E/// retomar acesso no portal Web Acesso da ATC p/ liberação, solicitar novo acesso como içamento; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0015016 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 01/02/2024 aguarda visita Ericsson no local 10/01/2024 site vistoriado e solicitado içamento porém, validando com a ATC sobre possível bloqueio 05/07/2022 Reforço resolvido, ag liberação de acesso. 10/03/2022 OV complementar em processo de troca de pedido. 17/02/2022 Queda devido ao reforço, sem pre | 3G:WCI21_SP ¦ 4G:TCI21_SP/TCI22_SP ¦ 5G:SCI21_SP | 17338 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO087T1 | ITAIM BIBI | 01453-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GOLDEN TOWER INTERNATIONAL APA |  | AVENIDA CIDADE JARDIM, 411 |  | 29SP001703 | -23,581058 | -46,683742 | SÃO PAULO - CHÁCARA ITAIM II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2021-12-17 | 2025-05-28 | 2021-08-02 |  | 2025-08-01 | 2022-04-05 | 2022-08-23 | 2022-04-05 | 2021-05-18 | 2025-04-14 | 2021-05-18 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2021-12-14 |  |  |  | 2021-12-21 | 2025-05-21 | 2021-12-15 | 2025-04-13 | 2021-12-22 | 2021-12-17 | 2025-07-17 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 02/09/2022 | 2021-12-29 | 2025-06-22 | 2021-10-14 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2025-08-01 | 2022-02-07 | 2023-05-18 | 2025-08-01 | 2023-05-18 | 2021-12-20 | 2025-08-16 | 2021-12-20 | 2025-03-07 | 2021-12-20 | 2025-02-18 | 2025-08-27 | 2021-05-28 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  |  | 2021-11-08 | 2025-08-25 | 2021-11-08 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP42809 | ENG00181155 | SPC00312 | SPCUV | RF094012 | IE084098 | CUV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-04-28 00:06 | CONTRATOS | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2021-09-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 10 | 4G:700, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700/2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 220895.7 | 43351.3 | 264247 |  |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 128890.34 |  |  | 2020 | 20_19_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2018 | Capacidade | Modernização 4G: BBU | >2022_5G | 2021 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  | /PMO_MKT | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070195 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 29/10/2024 Pediram para solicitar acesso novamente 04/11 | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WCUV1_SP ¦ 4G:MCUV1_SP ¦ 5G:MCUV1_SP | 53763 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO139B1 | BUTANTÃ | 05508-060 |  |  | RUA DO ANFITEATRO, 295 | CUV | 1738 | -23,559 | -46,720322 | SÃO PAULO - CIDADE UNIVERSITÁRIA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | DEFINIÇÃO INFRA: Aguarda PE para implantação do 5g - Site indoor |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-07-24 | 2025-09-27 | 2024-07-26 |  | 2025-12-01 | 2024-08-15 | 2025-09-27 | 2024-08-15 | 2023-09-08 | 2025-08-14 | 2023-07-21 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-07-18 |  |  | 2023-10-18 | 2024-07-25 | 2025-09-20 | 2024-07-22 | 2025-04-13 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2025-11-16 |  | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-07-23 | 2024-07-28 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 30/07/2024 | 2024-08-02 | 2025-10-22 | 2023-06-05 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 2024-10-01 | 2024-08-15 | 2025-12-01 | 2024-08-15 | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 2024-12-17 | 2023-09-19 |  | 2024-12-01 |  | 2023-09-26 | 2025-12-19 |  |  |  | 2021-12-14 | 2025-12-25 | 2021-12-14 | 2025-10-25 | 2025-12-27 |  | 2025-10-26 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPCUV_01 | 2024-12-01 | 2024-07-15 |  |  | 2024-12-01 | 2024-07-15 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP42899 | ENG00475796 | SPLEO210015 | SPGY0 | RF094104 | IE084208 | GY0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2021-09-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:MIMO1800, 3G:850, 4G:700, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G | 850 ¦ 700/1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 17278.85 | 0 | 17278.85 | SHARING | [8 empty] | NOK |  | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2021 | L&O | Criado a partir do planejamento de obras ENG00409195, pela solicitação de mudança CH0003103 ¦ Equalização das frequência igualando com o site origem SPGLA, acrescentando 2100 + MIMO 2100. |  | 2021 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES | MIMO |  | VSP-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | RISCO | L&O | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-02-23 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2021-09-23 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 3G:PENDENTE ¦ 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 49611 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  | GUARUJÁ - LA PLAGE | Em Elaboração | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6657 | [7 empty] | -23,996635 | -46,25564 | GUARUJÁ - LA PLAGE BIOSITE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 02-(MODALIDADE) | 02-(MODALIDADE) |  |  | 02-(MODALIDADE) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | LICENCIAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-02-23 | 2025-11-16 | 2024-02-23 | 2024-05-17 | 2025-12-16 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2026-01-15 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2026-02-14 | 2024-06-18 | 2025-06-03 |  |  | 2024-06-18 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-05-18 |  |  | 2025-05-25 | 2026-04-25 |  | 2025-03-24 | 2026-03-16 | 2025-03-24 | 2025-06-01 | 2026-05-02 |  | 2025-06-13 |  | 2025-06-03 | 2026-05-09 |  | 2022-08-26 | 2022-08-29 | [8 empty] | 04/07/2025 | 2025-11-15 | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-01-15 |  | 2025-09-27 |  | 2026-01-15 | 2026-05-31 |  | 2024-10-15 | 2026-06-04 |  | 2026-01-09 | 2026-06-06 |  | 2025-07-06 |  |  |  | 2025-07-13 | 2026-06-21 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2025-07-19 | 2026-06-24 |  | 2025-07-22 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SPGY2_01 | 2024-11-01 | 2024-09-02 |  |  | 2024-11-01 | 2024-09-02 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VIST_PE | VERMELHO | 7 | 44 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP451476 | ENG00408017 | SPC01689 | SPTMP | RF117640 | IE090097 | TMP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 20.OBRA | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO VENDOR | 2023-02-16 | VENDOR | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO VENDOR | ROLLOUT_2025 | 2021-11-19 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 2 |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 290346.03 | 290346.03 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 5G 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 21/03/2024 - Alinhado com Bruno E/// retomar acesso no portal Web Acesso da ATC p/ liberação e posterior implantação do Teatro Municipal de SP, necessário abrir TA se não evoluir; 20/3 - Será necessário T2 add p recompor os SFP q usamos no KSB (vandalismo) , aguardando T2 ADD 23/12/2022 - HW entregue no HU/JAI devido a predescessora NOK 06/12/2022 - INFRA no teatro municipal de SP, o acesso é liberado porém quando chega no site não é autorizado iniciar as atividades, TEL abrindo TA 21/10/2022 - REQ-AD81AF49 do ADD 13/10/2022 - Wagner separou o material, a diferença do material ADD já foi solicitado para Ericsson 08/09/2022 - Necessário PO ADD, alteração de projeto email TEZIN 18/08/2022 - PO será CANCELADO, aguardando nova REQ e tbem será necessario ajuste na solução, TEZIN verificando 19/11/2021 - Lara enviou e-mail com OBRAS 2022 inserida na PMTS; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0025123 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA | 24/10/2023 solicitado contato do site à Vivo 22/12/2023 Entregue em HUB JAI 15/12/2023 Liberado E-mail Sergio 27/12/2022 Material utilizado em outro site 03/11/2022 Será necessário coletar material em HUB. 18/08/2022 Caso vai ter revisão de alteração de mastros e local de equipamentos, precisa de no | 2G:VERIFICAR ¦ 4G:PENDENTE/TTMP1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 49215 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO140T1 | REPÚBLICA | 01048-100 | SHOPPING LIGHT |  | RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 23 |  | 29SP000815 | -23,546732 | -46,638435 | SÃO PAULO - TEATRO MUNICIPAL | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | ACESSO ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2022-04-15 | 2025-09-27 | 2022-05-02 |  | 2025-12-01 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2025-01-15 | 2025-08-14 | 2022-03-28 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2022-11-04 |  |  |  | 2022-11-11 | 2025-09-20 | 2022-04-13 | 2025-04-13 | 2023-12-15 | 2022-04-15 | 2025-11-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 15/12/2023 | 2022-11-19 | 2025-10-22 | 2022-08-31 | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-12-01 |  | 2024-11-07 | 2025-12-01 |  | 2023-12-22 | 2025-12-16 | 2023-12-22 | 2025-05-04 | 2023-12-22 | 2024-03-25 |  | 2022-04-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2022-06-21 | 2025-12-25 | 2022-06-21 | 2025-10-11 | 2025-12-27 |  | 2025-10-12 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:11 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP452394 | ENG00254133 | SPC01617 | SPCI2 | RF102948 | IE092130 | CI2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-08-22 13:10 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2021-11-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:2300 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 0 | 419108.64 | 419108.64 | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | NOK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 5G 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | ADENSAMENTO 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 09/09/2024 - Ewerton da Ericsson solicitou ao Fábio da Telequipe solicitar acesso por Tecnologia cada um com sua respectiva FCU; Fábio da Telequipe informou ao Ewerton da Ericsson que o acesso foi Rejeitado Novamente pelo mesmo Motivo; Ewerton da Ericsson solicitou ao Fábio da Telequipe informar se o acesso foi liberado; 29/08/2024 - Fábio da Telequipe informou ao Ewerton da Ericsson o Novo Chamado, 300824-090138; Ewerton da Ericsson solicitou o Fábio da Telequipe solicitar acesso novamente com as mesmas FCUs; Andrea Melo da ATC informou para solicitar o acesso novamente; Bruno Pilon da ATC informou à Adriane Bianchin que realmente estão liberadas, qual o motivo da rejeição? Solicitou à Andrea da ATC, ajudar com esse acesso pfv?; Adriane Bianchin informou ao Bruno Pilon da ATC que para mim estas scis estão liberada há muito tempo. Por que não liberaram o acesso?; Ewerton Ericsson irá retomar tratativa acesso junto à ATC, questionou à Adriane Bianchin confirmar se as FCU estão aprovadas? Recebemos rejeição na ultima solicitação; 21/03/2024 - Bruno E/// informou que necessário vistoria içamento c/ ATC p/ liberação de acesso, alinhado com Bruno E/// retomar acesso no portal Web Acesso da ATC p/ liberação, solicitar novo acesso como içamento; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0018391 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 01/02/2024 aguarda visita Ericsson no local 10/01/2024 site vistoriado e solicitado içamento porém, validando com a ATC sobre possível bloqueio 05/07/2022 Reforço resolvido, ag liberação de acesso. 10/03/2022 OV complementar em processo de troca de pedido.17/02/2022 Queda devido ao reforço, sem prev | 3G:WCI21_SP ¦ 4G:TCI21_SP/TCI22_SP ¦ 5G:SCI21_SP | 43848 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO087T1 | ITAIM BIBI | 01453-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GOLDEN TOWER INTERNATIONAL APA |  | AVENIDA CIDADE JARDIM, 411 |  | 29SP001703 | -23,581058 | -46,683742 | SÃO PAULO - CHÁCARA ITAIM II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2021-12-01 | 2025-05-28 | 2021-12-02 |  | 2025-08-01 | 2022-04-05 | 2024-01-30 | 2022-04-05 | 2022-05-05 | 2025-04-14 | 2021-11-29 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2021-11-29 |  |  |  | 2021-12-06 | 2025-05-21 | 2021-11-29 | 2025-04-13 | 2021-12-22 | 2021-12-01 | 2025-07-17 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-05-05 | 2022-01-13 | 2022-05-05 | 2022-01-13 | 2022-05-05 | 2022-01-13 | 2022-05-05 | 2022-01-13 | 2022-05-05 | 06/05/2022 | 2021-12-14 | 2025-06-22 | 2021-11-29 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-08-01 | 2021-11-30 | 2023-05-18 | 2025-08-01 | 2023-05-18 | 2021-12-21 | 2025-08-16 | 2021-12-21 | 2025-03-07 | 2021-12-21 | 2025-02-18 | 2025-08-27 | 2025-03-19 | 2025-08-19 | 2025-08-22 |  |  | 2021-12-20 | 2025-08-25 | 2021-12-20 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP452659 | ENG00247622 | SPC01689 | SPTMP | RF117639 | IE091232 | TMP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 20.OBRA | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO VENDOR | 2023-02-16 | VENDOR | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO VENDOR | ROLLOUT_2025 | 2021-11-19 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 2 |  | 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 0 | 34360.33 | 34360.33 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | NOK | NOK | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 5G 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 21/03/2024 - Alinhado com Bruno E/// retomar acesso no portal Web Acesso da ATC p/ liberação e posterior implantação do Teatro Municipal de SP, necessário abrir TA se não evoluir; 20/3 - Será necessário T2 add p recompor os SFP q usamos no KSB (vandalismo) , aguardando T2 ADD 23/12/2022 - HW entregue no HU/JAI devido a predescessora NOK 06/12/2022 - INFRA no teatro municipal de SP, o acesso é liberado porém quando chega no site não é autorizado iniciar as atividades, TEL abrindo TA 21/10/2022 - REQ-AD81AF49 do ADD 13/10/2022 - Wagner separou o material, a diferença do material ADD já foi solicitado para Ericsson 08/09/2022 - Necessário PO ADD, alteração de projeto email TEZIN 18/08/2022 - PO será CANCELADO, aguardando nova REQ e tbem será necessario ajuste na solução, TEZIN verificando 19/11/2021 - Lara enviou e-mail com OBRAS 2022 inserida na PMTS; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0025123 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA | 24/10/2023 solicitado contato do site à Vivo 20/03/2023 Retirada de material do site KSB 27/12/2022 Entregue em HUB 03/11/2022 Será necessário coletar material em HUB. 18/08/2022 Caso vai ter revisão de alteração de mastros e local de equipamentos, precisa de novo WR e PPI, material será devolvido. | 2G:VERIFICAR ¦ 4G:PENDENTE/TTMP1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 49215 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO140T1 | REPÚBLICA | 01048-100 | SHOPPING LIGHT |  | RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 23 |  | 29SP000815 | -23,546732 | -46,638435 | SÃO PAULO - TEATRO MUNICIPAL | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | ACESSO ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2022-04-15 | 2025-09-27 | 2022-05-02 |  | 2025-12-01 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-03-28 | 2025-08-14 | 2022-03-28 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2022-11-04 |  |  |  | 2022-11-11 | 2025-09-20 | 2022-04-13 | 2025-04-13 | 2023-12-15 | 2022-04-15 | 2025-11-16 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 10/11/2022 | 2022-11-19 | 2025-10-22 | 2022-08-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-12-01 |  | 2024-11-07 | 2025-12-01 |  | 2022-12-23 | 2025-12-16 | 2022-12-23 | 2025-05-04 | 2022-12-23 | 2024-09-10 |  | 2022-04-25 | 2025-12-19 |  |  |  | 2021-12-30 | 2025-12-25 | 2021-12-30 | 2025-10-11 | 2025-12-27 |  | 2025-10-12 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:11 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP453693 | ENG00319159 | SPC01617 | SPCI2 | RF121132 | IE093044 | CI2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  | 2025-08-22 13:10 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-03-14 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 3009.85 | 1536.38 | 4546.23 | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | [5 empty] | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 5G 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 09/09/2024 - Ewerton da Ericsson solicitou ao Fábio da Telequipe solicitar acesso por Tecnologia cada um com sua respectiva FCU; Fábio da Telequipe informou ao Ewerton da Ericsson que o acesso foi Rejeitado Novamente pelo mesmo Motivo; Ewerton da Ericsson solicitou ao Fábio da Telequipe informar se o acesso foi liberado; 29/08/2024 - Fábio da Telequipe informou ao Ewerton da Ericsson o Novo Chamado, 300824-090138; Ewerton da Ericsson solicitou o Fábio da Telequipe solicitar acesso novamente com as mesmas FCUs; Andrea Melo da ATC informou para solicitar o acesso novamente; Bruno Pilon da ATC informou à Adriane Bianchin que realmente estão liberadas, qual o motivo da rejeição? Solicitou à Andrea da ATC, ajudar com esse acesso pfv?; Adriane Bianchin informou ao Bruno Pilon da ATC que para mim estas scis estão liberada há muito tempo. Por que não liberaram o acesso?; Ewerton Ericsson irá retomar tratativa acesso junto à ATC, questionou à Adriane Bianchin confirmar se as FCU estão aprovadas? Recebemos rejeição na ultima solicitação; 21/03/2024 - Bruno E/// informou que necessário vistoria içamento c/ ATC p/ liberação de acesso, alinhado com Bruno E/// retomar acesso no portal Web Acesso da ATC p/ liberação, solicitar novo acesso como içamento; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0018391 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 01/02/2024 aguarda visita Ericsson no local 10/01/2024 site vistoriado e solicitado içamento porém, validando com a ATC sobre possível bloqueio 05/07/2022 Reforço resolvido, ag liberação de acesso. 25/04/2022 Continua ag reforço. 17/02/2022 Queda devido ao reforço, sem previsão - Gabi.14/01/2022 Que | 3G:WCI21_SP ¦ 4G:TCI21_SP/TCI22_SP ¦ 5G:SCI21_SP | 43848 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO087T1 | ITAIM BIBI | 01453-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GOLDEN TOWER INTERNATIONAL APA |  | AVENIDA CIDADE JARDIM, 411 |  | 29SP001703 | -23,581058 | -46,683742 | SÃO PAULO - CHÁCARA ITAIM II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2021-12-01 | 2025-05-28 | 2021-12-02 |  | 2025-08-01 | 2022-04-05 | 2024-01-30 | 2022-04-05 | 2024-01-01 | 2025-04-14 | 2021-11-29 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2021-11-29 |  |  |  | 2021-12-06 | 2025-05-21 | 2021-11-29 | 2025-04-13 | 2021-12-22 | 2021-12-01 | 2025-07-17 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 25/06/2025 | 2021-12-14 | 2025-06-22 | 2021-11-29 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2025-08-01 | 2022-06-08 | 2023-05-18 | 2025-08-01 | 2023-05-18 | 2021-12-21 | 2025-08-16 | 2021-12-21 | 2025-03-07 | 2021-12-21 | 2025-02-18 | 2025-08-27 | 2025-04-06 | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 2022-01-03 | 2025-08-25 | 2022-01-03 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:12 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:12 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP453939 | ENG00254734 | SPLEI220001 | SPRLT | RF119419 | IE093741 | RLT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-01-28 00:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2021-12-29 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:700, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 21052.34 | 132884.61 | 153936.95 | SHARING |  | NOVO | INDEFINIDO | BTC | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 131393.12 |  |  | 2022 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Lei das Antenas 2022 | Qualidade | LdA SP 2022 |  | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO | LEI ANTENAS 2022 | ATIVAR | [8 empty] | 2024-03-04 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2022-01-12 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | BTS | 01-(TLF ENG) | FCU0069401 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MRLT1_SP ¦ 5G:MRLT1_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6679 | CIDADE TIRADENTES | 08470-810 |  | BTC | RUA VAGNER MONZOLI, 116 | BTC-6679 | 29SP009148 | -23,5922 | -46,395039 | SÃO PAULO - AURELIANO LEITE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-14 16:45 | 14-(ONAIR) | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO | ENGENHARIA INFRA | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-05-29 | 2024-07-17 | 2024-05-29 | 2024-03-22 | 2024-08-16 | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 2024-09-15 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-10-15 | 2024-06-25 | 2024-12-20 |  | 2024-06-25 11:47 | 2024-06-14 |  | 2024-06-25 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2025-03-23 |  | 2023-01-23 | 2025-04-01 | 2024-12-24 | 2024-12-17 | 2024-07-12 | 2024-11-14 | 2024-07-12 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2025-04-13 | 2024-12-24 | 2024-12-20 | 2025-01-07 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 26/05/2025 | 2024-12-12 | 2024-11-30 | 2024-12-12 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-12-27 | 2025-02-02 | 2024-12-27 | 2025-02-24 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 2025-03-01 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:22 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:22 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP455993 | ENG00273780 | SPC00961 | SPPPB | RF121324 | IE118172 | PPB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547809 | SANTO ANDRÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2023-02-16 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2022-03-11 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 | 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 0 | 112046.26 | 112046.26 | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  | OK | OK | OK | 97745.6 |  |  | 2022 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | RQUAL 2022 | Capacidade |  |  | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 13/08/2024 - Obra de reforço que está sendo postergada | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0027969 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_REFORÇO_ESTRUTURAL | 27/12/2022 Entregue em HUB | 2G:DESATIVADO/GPPB1_SP ¦ 3G:WPPB1_SP ¦ 4G:MPPB1_SP ¦ 5G:MPPB1_SP | 50186 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SAE001T1 | PARANAPIACABA | 09150-156 | TRILHA DO MIRANTE 1 KM |  | PICO ALTO BOA VISTA, S/N |  | 9177 | -23,790414 | -46,305133 | SANTO ANDRÉ - PARANAPIACABA PICO ALTO BOA VISTA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2022-06-25 | 2025-09-27 | 2022-06-27 | 2025-12-10 | 2025-12-01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-03-28 | 2025-08-14 | 2022-03-05 | 2025-04-06 | 2025-09-13 | 2022-06-22 |  |  |  | 2022-06-29 | 2025-09-20 | 2022-06-23 | 2025-05-10 | 2022-06-29 | 2022-06-25 | 2025-11-16 |  | 2022-12-21 | 2022-08-27 |  |  | 2022-12-21 | 2022-08-27 | 2022-12-21 | 2022-08-27 | 2022-12-21 | 2022-08-27 | 30/12/2022 | 2022-07-07 | 2025-10-22 | 2022-06-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2025-12-01 | 2022-08-15 | 2024-10-17 | 2025-12-01 | 2024-10-17 | 2022-12-23 | 2025-12-16 | 2022-12-23 | 2025-05-20 | 2022-12-23 | 2024-05-22 |  | 2025-04-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2022-06-23 | 2025-12-25 | 2022-06-23 | 2025-10-29 | 2025-12-27 |  | 2025-10-30 | 2025-12-29 |  |  |  | 2024-04-17 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI, PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Reforço | Implantação | Biel | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:07 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:07 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP476816 | ENG00328939 | SPC00312 | SPCUV | RF139470 | IE105634 | CUV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-04-28 00:06 | CONTRATOS | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2022-05-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 3 | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 28062.7 | 0 | 28062.7 |  |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | [5 empty] | 97745.6 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 5G +500 TOP5 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_MKT | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070195 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 29/10/2024 Pediram para solicitar acesso novamente 04/11 | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WCUV1_SP ¦ 4G:MCUV1_SP ¦ 5G:MCUV1_SP | 53763 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO139B1 | BUTANTÃ | 05508-060 |  |  | RUA DO ANFITEATRO, 295 | CUV | 1738 | -23,559 | -46,720322 | SÃO PAULO - CIDADE UNIVERSITÁRIA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | DEFINIÇÃO INFRA: Aguarda PE para implantação do 5g - Site indoor |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-07-24 | 2025-09-27 | 2024-07-26 |  | 2025-12-01 | 2024-08-15 | 2025-09-27 | 2024-08-15 | 2023-09-08 | 2025-08-14 | 2023-07-21 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-07-18 |  |  | 2023-10-18 | 2024-07-25 | 2025-09-20 | 2024-07-22 | 2025-04-13 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2025-11-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 14/07/2024 | 2024-08-02 | 2025-10-22 | 2023-06-05 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 2024-10-01 | 2024-08-15 | 2025-12-01 | 2024-08-15 | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 2024-12-17 | 2023-10-06 |  | 2024-05-22 |  | 2023-10-13 | 2025-12-19 |  |  |  | 2022-10-25 | 2025-12-25 | 2022-10-25 | 2025-10-25 | 2025-12-27 |  | 2025-10-26 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 174 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP477430 | ENG00408428 | SPC00312 | SPCUV | RF139471 | IE105960 | CUV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO ¦ RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | 2025-04-28 00:06 | CONTRATOS | CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO | RENEGOCIAÇÃO CONTRATO | ROLLOUT_2025 | 2022-05-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 3 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 164457.67 | 0 | 164457.67 |  |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 5G +500 TOP5 2022 | Projeto 5G |  | >2022_5G | 2022 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_MKT | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070195 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 29/10/2024 Pediram para solicitar acesso novamente 04/11 | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WCUV1_SP ¦ 4G:MCUV1_SP ¦ 5G:MCUV1_SP | 53763 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO139B1 | BUTANTÃ | 05508-060 |  |  | RUA DO ANFITEATRO, 295 | CUV | 1738 | -23,559 | -46,720322 | SÃO PAULO - CIDADE UNIVERSITÁRIA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO | DEFINIÇÃO INFRA: Aguarda PE para implantação do 5g - Site indoor |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-07-24 | 2025-09-27 | 2024-07-26 |  | 2025-12-01 | 2024-08-15 | 2025-09-27 | 2024-08-15 | 2025-01-15 | 2025-08-14 | 2023-07-21 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-07-18 |  |  | 2023-10-18 | 2024-07-25 | 2025-09-20 | 2024-07-22 | 2025-04-13 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2025-11-16 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 14/08/2024 | 2024-08-02 | 2025-10-22 | 2023-08-09 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 2024-10-01 | 2024-08-15 | 2025-12-01 | 2024-08-15 | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 2024-12-17 | 2025-05-09 | 2024-12-17 | 2024-02-28 |  | 2023-09-19 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  | 2025-10-25 | 2025-12-27 |  | 2025-10-26 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP482417 | ENG00405275 | SPC2241 | SPGLY | RF144321 | IE105493 | GLY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-03-19 08:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-07-05 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 2 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 298776.4 | 316048.34 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2023 | Projeto 5G |  | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 21/03/2024 - Bruno E// informou site gestão ATC e administradora condomínio Dextra, já alinhado com André para seguir com pagamento com base nos dias trabalho e acompanhamento; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0037430 | 01x DUS 41 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 21/03/2024 Site Dextra tratativa liberada para inicio | 3G:WGLY1_SP ¦ 4G:MGLY1_SP ¦ 5G:MGLY1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO260T1 | SANTO AMARO | 04754-010 | CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK |  | RUA MÁRIO LOPES LEÃO, 1500 |  | 29SP003292 | -23,65317 | -46,720515 | SÃO PAULO - GUIDO CALOI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK | CADASTRO ACCEDIAN |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2022-12-16 | 2025-01-15 | 2022-12-23 |  | 2025-03-01 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2025-01-15 | 2024-12-02 | 2022-08-18 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2022-08-12 |  |  |  | 2022-08-19 | 2025-01-08 | 2022-12-14 | 2025-04-13 | 2022-12-21 | 2022-12-16 | 2025-02-14 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 17/03/2025 | 2022-08-27 | 2025-01-30 | 2023-05-20 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2025-03-01 | 2023-03-20 | 2023-07-03 | 2025-03-01 | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 2025-03-16 | 2023-10-31 | 2022-08-26 | 2025-03-17 | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 2022-09-02 | 2025-03-19 | 2025-03-17 |  |  | 2023-05-02 | 2025-03-25 | 2023-05-02 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:22 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:22 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP482493 | ENG00399433 | SPC02017 | SPTEX | RF146295 | IE103457 | TEX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2023-02-16 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2022-07-05 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 4 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12664.33 | 251999.14 | 264663.47 | TEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2023 | Projeto 5G |  | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0035173 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_REFORÇO_ESTRUTURAL | 24/09/2024 Material NF OK | 2G:GTEX1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MTEX1_SP ¦ 5G:MTEX1_SP | 70517 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO092T1 | JARDIM DOM BOSCO | 04757-020 |  |  | AVENIDA DOUTOR MÁRIO VILLAS BOAS RODRIGUES, 387 |  | 29SP000233 | -23,648358 | -46,718933 | SÃO PAULO - TRANSAMÉRICA EXPO CENTER | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | [14 empty] | 2024-04-09 | 2025-09-27 | 2022-10-21 | 2025-12-10 | 2025-12-01 |  | 2025-12-10 |  | 2025-01-15 | 2025-08-14 | 2022-08-24 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-14 | 2025-09-20 | 2024-04-07 | 2025-04-13 | 2024-07-08 | 2024-04-09 | 2025-11-16 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 13/07/2024 | 2024-03-22 | 2025-10-22 | 2023-03-10 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2025-12-01 | 2023-03-20 | 2024-07-28 | 2025-12-01 | 2024-07-17 | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 2024-12-17 | 2025-04-25 | 2024-12-17 |  |  | 2022-09-05 | 2025-12-19 |  |  |  | 2023-05-15 | 2025-12-25 | 2023-05-15 | 2025-10-12 | 2025-12-27 |  | 2025-10-12 | 2025-12-29 |  |  |  | 2024-04-17 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Reforço | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:01 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:01 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP496849 | ENG00392904 | SPSML150154 | SPSRJ | RF159574 | IE110685 | SRJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550605 | SÃO ROQUE | NÃO |  | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-01-27 01:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-08-05 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 9 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 57548.96 | 70499.72 | MONTES ÁUREOS |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  |  |  |  | 108858.74 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Evolução Tec 2023 | Qualidade | Concessão: 2G/3G candidato a troca | Parque foi fechado após acidente e solicitamos a desmobilização do site | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | FP 4G: 2G_3G ONLY/BASICO | ATIVO | QUALIDADE | ATIVAR |  |  | 09/04/2024 - Gustavo da Ericsson informou que para o ticket 3140088616, não consegui alterar a informação na aba “definição” então incluí na aba de “histórico; 08/04/2024 - Gustavo da Ericsson informou Ticket de Acesso Crítico criado n°: 3140088616, FCU0041612, o site está com problemas contratuais, Hotel fechou e não conseguimos localizar o responsável. O caso está sendo tratado pelo Jurídico SBA; Ewerton da Ericsson informou que solicitou a abertura de TA e logo encaminharei. Segue anexo ultimo retorno da detentora em 02/04, conforme e-mail anexo a Bruna Ascine da SBA informou à Graziella da Ericsson e Gabriella para apenas para atualizar, nosso jurídico entrou com uma ação para esse caso. Ainda não temos uma previsão para liberação do acesso, mas vamos atualizando; Ewerton da Ericsson informou via Teams que solicitou a abertura de TA Acesso crítico com o e-mail da detentora; 04/04/2024 - Gabriella ajustou a EAP crítica p/ Acesso documentação vendor; Solicitado ao Bruno e Ewerton da Ericsson informar o histórico deste site SPSRJ, SP496849 que está com problema de acesso da SBA.Vocês possuem número da solicitação da SBA, protocolo, e-mail de recusa e abriram TA de Acesso Crítico com as informações detalhadas no carimbo, anexando e-mail com os detalhes? FCU0041612. ID SBA: BR78630-B, Preciso que atualizem o campo Ofensor Detalhe na PMTS com todos os detalhes da tratativa; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0041612 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 25/06/2024 Entregue em HUB | 3G:MHRK3_SP ¦ 4G:THRK3_SP | [6 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR78630-B | BAIRRO DO CAMBARÁ | 18133-310 | SMALL CELL - SKI MOUNTAIN PARK |  | AVENIDA TRÊS DE MAIO, S/N |  | 29SP005303 | -23,503785 | -47,115433 | SÃO ROQUE - AVENIDA TRÊS DE MAIO | 2G:None¦3G:2100/2100¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA | CADASTRO ACCEDIAN |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2023-03-30 | 2024-12-15 | 2023-03-15 |  | 2025-01-29 | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 2023-05-08 | 2023-09-26 | 2024-11-01 | 2022-12-20 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2023-08-21 |  |  |  | 2023-08-28 | 2024-12-08 | 2023-03-28 | 2025-04-13 | 2023-08-21 | 2023-03-30 | 2025-01-14 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 26/05/2025 | 2023-09-05 | 2024-12-30 | 2023-05-20 | 2024-06-25 | 2025-02-27 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2025-01-29 | 2023-06-02 | 2023-09-06 | 2025-01-29 | 2023-09-06 | 2024-06-25 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2024-07-02 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2024-07-09 | 2025-02-16 | 2025-02-27 |  |  | 2023-07-18 | 2025-02-22 | 2023-07-18 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-01-17 |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP497164 | ENG00392097 | SPQUA230013 | SPPJX | RF159384 | IE110977 | PJX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 06.CONTRATAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2026 | 2022-08-05 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | 2 |  | 4G:700, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700/2100/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 129005.48 | 40013.15 | 169018.63 | SHARING |  | NOVO | INDEFINIDO | CSS | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | [5 empty] | 165220.58 |  |  | 2026 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Qualidade FTTH 2026 | Qualidade |  |  | 2023 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE | QUALIDADE FTTH 2026 | RISCO | QUALIDADE | INTEGRAR |  |  | 03/09/2024 - Jacqueline informou que será necessário cancelar esta sigla e criação de nova sigla para IHS carregar novos candidatos; 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou que SITE EM REGIÃO COM DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO, JÁ HAVIA CANDIDATO QUALIFICADO, HOUVE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALTURA, SEM STATUS ATUALIZADO PELA AQUISIÇÃO, SEM PENDENCIAS DE RF; 16/08/2024 - Candidato declinou. Será necessário alteração de Sigla com nova divulgação de poligono, pois o mesmo já possui pedidos atrelados ao ID FINANCEIRO | [5 empty] | 2024-10-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2024-09-06 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO | 12/11/2024 Migração de Sites do Prolog F2301 para o Prolog F2404 HW | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 60452 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ATC | SPO416T2 | [7 empty] | -23,58263 | -46,66634 | SÃO PAULO - JARDIM PAULISTA 9 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-05 | 2025-07-17 | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 2025-09-15 | 2025-08-01 | 2025-10-22 | 2025-10-15 |  | 2025-02-17 |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-22 |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-08 | 2025-12-24 |  | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | 2025-02-15 | 2025-12-31 |  | 2025-02-27 |  | 2025-02-17 | 2026-01-07 |  | 2024-11-17 | 2024-01-01 |  |  | 2024-11-17 | 2024-01-01 |  |  | 2024-11-17 | 2024-01-01 | 09/12/2023 | 2025-12-23 | 2025-11-30 |  |  |  | 2026-02-06 |  | 2025-11-25 |  | 2026-02-06 | 2026-01-29 |  | 2023-03-15 | 2026-02-02 |  | 2025-11-20 | 2026-02-04 |  | 2025-03-22 |  | 2024-05-15 |  | 2025-03-29 | 2026-02-19 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-02-22 |  | 2025-11-17 | 2026-02-22 |  | 2025-11-18 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SP9JP_01 | 2024-11-01 | 2024-07-25 |  |  | 2024-11-01 | 2024-07-25 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 06.Contratação,10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 6 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP499188 | ENG00468197 | SPIND180010 | SPBUY | RF161257 | IE112864 | BUY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-12-14 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 4 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 39227.44 | 128767.58 | 167995.02 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV | Criado a partir do planejamento de obras ENG00410816, pela solicitação de mudança CH0002817 | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 05/08/2024 - Luca Augelli informou à Lúcia Bassani da IHS que importante adicionar em que stage estamos, por exemplo: - Negociação de Valor; - Aprovação Projeto Cobertura; - Aprovação de Valor Negociado. Sem saber o stage não consigo cobrar quem devo; Pelo histórico do e-mail a Lúcia Bassani da IHS informou ao Luca Augelli os sites que comentei quando conversamos, que estou aguardando retorno da Vivo sobre os valores do BF, para seguir com os acionamentos, e-mail enviado ao Tito em 17/Jul; 20/03/2024 - Solicitado ao Mateus Tafner RF informar se já fechou a solução de RF dos sites abaixo conforme questionamento no e-mail anexo enviado em Dez/23; 19/03/2024 - Lucia Bassani da IHS informou que pelo histórico que eu tenho, há um outro e-mail sobre esse tema, do @Roberto Queiroz, IHS, para o @Mateus Tafner Ayres, da Vivo. Vide anexo. Não tivemos resposta até o momento. Com a confirmação da Vivo, poderemos seguir com o PE; 18/03/2024 - Informado à Lucia Bassani da IHS que precisamos de brevidade na resposta deste e-mail, solicitação feita em Nov/23. Aguardamos as revisões solicitadas pelo time Vivo Eng. RF (Mateus Tafner RF). Qual prazo do envio?; 23/11/2023 - Solicitado à Lucia Bassani da IHS reenviar projeto com revisão informada por RF Vivo; 22/11/2023 - Solicitado ao Aluízio RF e Ricardo Barros INFRA avaliarem as predições/ projetos e avançar com as contratações abaixo; 24/10/2023 - Mateus Tafner RF informou que Projeto da IHS reprovado em 16/06, até o momento não foi apresentado nova solução, solicitamos revisão no dia 27/06. Necessário verificar com a equipe de obtenção se o projeto realmente ficará com a IHS; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079266 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 3G:WBUY1_SP ¦ 4G:MBUY1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050203 | BUTANTÃ | 05512-300 | BUTANTÃ SHOPPING |  | AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 2718 | 1105020305 | 29SP005968 | -23,585242 | -46,725258 | SÃO PAULO - SHOPPING BUTANTÃ INDOOR | 2G:None¦3G:850¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 5.1.PDI - ENVIADO | DEFINIÇÃO RF - Site indoor ampliação de 5G (Laura de RF) |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-19 | 2025-05-28 | 2024-12-26 |  | 2025-08-01 | 2025-02-12 | 2025-03-26 | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | 2025-06-05 |  |  | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 2025-05-21 | 2025-06-17 | 2025-03-26 | 2025-06-25 | 2025-06-19 | 2025-07-17 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 16/08/2025 | 2025-06-20 | 2025-06-22 | 2025-06-18 12:15 | 2025-06-12 | 2025-06-17 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 2025-08-11 | 2025-04-20 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-04-27 | 2025-08-19 | 2025-08-11 |  |  | 2023-09-01 | 2025-08-25 | 2023-09-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 2 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:12:54 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:12:54 | 29/08/2025 08:40:58 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP499213 | ENG00450769 | SPC02159 | SPSIA | RF161282 | IE112889 | SIA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-12-14 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 4 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17856.15 | 298120.14 | 315976.29 | ICOMON |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto Indoor 5G 2023 | TAV | Modernização 4G: BBU + RRU2600 | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 03/09/2024 - Pendente Sharing enviar projeto executivo, pelo histórico o Fábio Chagas INFRA definiu gabinete via vendor; 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou que Projeto já aprovado 07/11/23; 14/08/2024 - Necessário Eng RF fechar a solução de RF indoor; 30/07/2024 - Pelo histórico do e-mail de 09/07, Fábio Chagas INFRA informou ao Fernando Cavalieri da ATC alinhado sobre tema do gabinete que não será fornecimento ATC, Fernando Cavalieri da ATC informou ao Fábio Chagas INFRA que a infraestrutura para acomodar o gabinete Vivo será instalada conforme o projeto. Importante ressaltar aqui que, como tratado anteriormente, o gabinete não é escopo da ATC; Fábio Chagas INFRA informou ao Fernando Cavalieri da ATC, OK de acordo com o projeto apresentado. Importante reforçar a necessidade de instalação de novo gabinete para viabilizar a instalação dos novos equipamentos 5G_3500; 05/07/2024 - Mariana INFRA encaminhou e-mail que direcionou ao Caio Compri INFRA sobre tema do gabinete, como trata-se de projeto indoor atualizar o template com o tipo de gabinete para vendor que seguirá o fluxo normal de contratação. O que a @Leila Bruna Alves Rodrigues Lima esta verificando são os casos que já estão como WR aprovado como gab sharing e não serão entregues meta jul e agosto para compra de vendor; 25/06/2024 - Caio Compri INFRA solicitou à Mariana INFRA encaminhar esta tabela para atualizar a lista de gabinetes vendor, neste caso: Inserir no Escopo Vivo; Alexandro Cardoso da ATC solicitou ao Fábio Chagas INFRA para assim que possível nos atualizar quanto a análise do projeto. Caso seja necessário prever espaço para novo gabinete gentileza compartilhar datasheet; 19/06/2024 - Alexandro Cardoso da ATC informou ao Caio Compri e Fábio Chagas INFRA que com base nesta informação segue tabela atualizada para providência dos gabinetes nos sites destacados na coluna Status, neste caso será Gabinete Tipo 11 Sharing, Inserir no Escopo VIVO; Alexandro Cardoso da ATC informou ao Fábio Chagas INFRA que o fornecimento de gabinetes atingiu a cota acordada, por este motivo não iremos instalar. Vou direcionar o e-mail sobre o tema e assim estarmos todos alinhados; Fábio Chagas INFRA questionou ao Alexandro Cardoso da ATC que por tratar-se de atendimento Indoor, o fornecimento do gabinete não será feito pela ATC?; Alexandro Cardoso da ATC informou ao Fábio Chagas INFRA que o disjuntor Reserva apontado no projeto é para este atendimento; Devido falta de espaço não há como posicionar novo gabinete próximo ao existente, seguir conforme indicado no projeto; Solicitação para atender cargas dos novos equipamentos, feita pelo CAIO, ação a ser realizada pela VIVO; OBS: Para este projeto iremos ajustar as informações do gabinete de energia como fornecimento VIVO. Isto baseado no entendimento entre as diretorias VIVO e ATC. Gentileza compartilhar datasheet para atualização das dimensões no projeto; Fábio Chagas INFRA informou ao Alexandro Cardoso da ATC seguem as considerações: - incluir nova carga, o gabinete T11 solicitado pelo @Caio Goncalves Compri Teixeira, nas páginas de detalhamento de energia – quadro de disjuntores ATC e diagrama unifilar. - verificar possibilidade de posicionar novo gabinete ao lado do existente VIVO – viabilidade de remanejamento de equipamentos, futuro. - esclarecer a necessidade de substituição de disjuntores informada na fl. 15. Conto com sua atenção; 18/06/2024 - Alexandro Cardoso da ATC solicitou ao Fábio Chagas INFRA atualizar quanto análise da infraestrutura proposta no projeto; 11/06/2024 - Fausto Hamada da ATC informou PPI enviado p/ Vivo em 25/Mar, aguardando aprovação INFRA, aprovação emprendimento em 06/Mar; 20/05/2024 - Fausto Hamada da ATC informou PPI enviado p/ Vivo em 25/Mar, aguarda análise RF/ INFRA, aprovação emprendimento em 06/Mar; 15/04/2024 - Informado ao Fausto Hamada, Fernando Cavalieri e Alexandro Cardoso da ATC que precisamos apoio da ATC quanto aos projetos executivos destes sites indoor, todos já foram carregados no Vivo Fly? Peço anexar os mesmos em resposta a este e-mail (se necessário enviem link p/ baixar).; 12/04/2024 - Fausto Hamada da ATC informou PPI enviado p/ Vivo em 25/Mar, aguarda análise RF/ INFRA, aprovação emprendimento em 06/Mar; 05/04/2024 - Fausto Hamada da ATC informou PPI enviado p/ Vivo em 25/Mar, aguarda análise RF/ INFRA, aprovação emprendimento em 06/Mar; 01/04/2024 - Fausto Hamada da ATC informou PPI enviado p/ Vivo em 25/Mar, aguarda análise RF/ INFRA, aprovação emprendimento em 06/Mar; 22/03/2024 - Fausto Hamada da ATC informou PPI em revisão pela ATC, aguarda prazo; 10/11/2023 - Vitor do planejamento informou à Laura RF que obra do 2300 foi cancelada, solicitou ao Lucas refletir alterações na PMTS. Uma das solicitações (final 4608) se referia a uma obra já cancelada (SP_SIA). Houve outra solicitação, aprovada ontem, já alterando a configuração removendo o 2300 (anexo); 24/10/2023 - André solicitou ao Luca e Tito priorizar a implantação indoor; 18/10/2023 - Laura RF solicitou ao Nelsinho a aprovação das solicitações de mudança abaixo, aonde estamos cancelando a implantação da frequência 2300MHz nos sites indoor que terão cobertura total 3500MHz. O Tito está ciente; 28/09/2023 - Alexandro Cardoso da ATC informou CONTRATADO – Aguardando aprovação do Shopping; 20/09/2023 - Alexandro Cardoso da ATC confirmou a contratação e estão sendo alinhados com a infraestrutura VIVO – Caio, para aprovação do projeto executivo; 29/08/2023 - Luca informou ao Fernando ATC que está aprovada a Contratação do empreendimento conforme condições técnica e comerciais finais para solução definitiva FULL 3500, sem utilização de 2300 no legado. Peço dar andamento aos processos de formalização e inicio de obra para ativação em 2023; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | INDOOR |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WSIA2_SP ¦ 4G:MSIA1_SP ¦ 5G:MSIA1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO003IN | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | 06454-000 |  |  | ALAMEDA RIO NEGRO, 111 SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE | SPO003IN | 29SP001345 | -23,504714 | -46,848511 | BARUERI - SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE | 2G:850¦3G:850¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO | DEFINIÇÃO RF - Site indoor ampliação de 5G (Laura de RF) |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 2023-04-11 |  | 2025-03-01 | 2013-12-31 |  | 2013-12-31 | 2024-09-24 | 2024-11-12 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2024-12-12 | 2024-09-24 |  |  | 2024-07-08 | 2024-10-01 | 2024-12-19 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-23 | 2025-02-14 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 25/04/2025 | 2024-10-09 | 2025-01-20 | 2024-08-09 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-03-01 | 2024-08-16 | 2024-11-11 | 2025-03-01 | 2024-11-11 | 2025-02-14 | 2025-03-16 | 2025-02-14 | 2024-08-31 | 2025-02-14 | 2025-02-03 | 2024-03-13 | 2024-09-03 | 2025-03-19 | 2025-03-16 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2023-09-01 | 2025-03-25 | 2023-09-01 | 2024-03-13 | 2025-03-27 | 2024-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-29 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-14 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:03:32 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:03:32 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP499241 | ENG00468198 | SPIND180001 | SPSH1 | RF161310 | IE112917 | SH1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2022-12-14 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 8 | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 29372.64 | 131287.28 | 160659.92 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | NOK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV | Criado a partir do planejamento de obras ENG00410807, pela solicitação de mudança CH0002827 | 23_Capacidade 5G | 2023 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 03/09/2024 - Mateus Tafner informou que a predição enviada pela IHS foi aprovada hoje pelo Rafael Tabita RF, pendente negociação pelo Tito; 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou que Predição reprovada, até o momento não recebemos o projeto atualizado; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 14/08/2024 - Necessário Eng RF fechar a solução de RF indoor; 20/03/2024 - Solicitado ao Mateus Tafner RF informar se já fechou a solução de RF dos sites abaixo conforme questionamento no e-mail anexo enviado em Dez/23; 19/03/2024 - Lucia Bassani da IHS informou que pelo histórico que eu tenho, há um outro e-mail sobre esse tema, do @Roberto Queiroz, IHS, para o @Mateus Tafner Ayres, da Vivo. Vide anexo. Não tivemos resposta até o momento. Com a confirmação da Vivo, poderemos seguir com o PE; 18/03/2024 - Informado à Lucia Bassani da IHS que precisamos de brevidade na resposta deste e-mail, solicitação feita em Nov/23. Aguardamos as revisões solicitadas pelo time Vivo Eng. RF (Mateus Tafner RF). Qual prazo do envio?; 23/11/2023 - Solicitado à Lucia Bassani da IHS reenviar projeto com revisão informada por RF Vivo; 22/11/2023 - Solicitado ao Aluízio RF e Ricardo Barros INFRA avaliarem as predições/ projetos e avançar com as contratações abaixo; 24/10/2023 - Mateus Tafner RF informou Projeto da IHS reprovado em 15/06, até o momento não foi apresentado nova solução. Necessário verificar com a equipe de obtenção e o projeto realmente ficará com a IHS; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | INDOOR |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 4G:MSH11_SP ¦ 5G:MSH11_SP |  | 5G_3500(348953426) | 5G_3500(SEM PENDENCIA) | 5G_3500(SEM BAIXA) | 0 | 5G_3500(Aberto) | [S] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050189 | LAPA | 05049-901 |  |  | RUA CATÃO, 72 |  | 29SP004963 | -23,521269 | -46,70105 | SÃO PAULO - CENTER LAPA SHOPPING - INDOOR | 2G:None¦3G:¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.1.PDI - ENVIADO | DEFINIÇÃO RF - Site indoor ampliação de 5G (Laura de RF) |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-14 | 2025-05-28 | 2023-01-01 |  | 2025-08-01 | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 2025-01-16 | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 2025-03-26 | 2025-06-18 | 2025-06-14 | 2025-07-17 |  | 2024-12-01 | 2024-01-18 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 30/07/2025 | 2025-06-11 | 2025-06-22 | 2025-06-03 00:16 | 2025-06-03 | 2025-06-12 |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 2025-08-04 | 2025-04-20 | 2025-08-04 | 2025-07-03 | 2025-08-30 | 2025-04-27 | 2025-08-19 | 2025-08-04 |  |  | 2023-10-02 | 2025-08-25 | 2023-10-02 | 2025-08-30 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:12:55 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:12:55 | 01/09/2025 09:39:14 | 01/09/2025 16:00:16
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP503771 | ENG00427682 | SPQUAL210293 | SPGCJ | RF166030 | IE117479 | GCJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518800 | GUARULHOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 7111.84 | 252415.76 | 259527.6 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  |  |  |  | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2023-09-04 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 2023-07-03 |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0068751 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MGCJ1_SP ¦ 5G:MGCJ1_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | BTC | BTC-6566 | PARQUE RENATO MAIA | 07114-170 | LOTE 23 QUADRA 19 |  | RUA MARIA JOSÉ BELLEGARDE SANTONI, 56 | BTC-6566 | 29SP009215 | -23,45391 | -46,53063 | GUARULHOS - JARDIM SANTA CLARA II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2024-09-12 15:39 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-02-26 | 2024-08-17 | 2024-02-26 | 2024-03-22 | 2024-09-16 | 2024-03-22 | 2024-04-18 | 2024-10-16 | 2024-04-15 | 2024-06-03 | 2024-11-15 | 2024-06-07 | 2024-08-18 |  | 2024-07-06 10:15 | 2024-06-03 |  | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2025-03-25 |  | 2024-01-07 | 2024-08-15 | 2025-01-24 | 2024-08-15 | 2024-06-24 | 2024-12-15 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2025-01-31 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-18 | 2025-02-07 |  | 2024-08-21 | 2024-09-06 |  |  | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 06/05/2025 | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-03-01 | 2024-11-12 | 2024-09-10 | 2025-03-05 | 2024-09-10 | 2024-12-04 | 2025-03-07 | 2024-12-04 | 2025-04-02 | 2025-06-06 | 2025-02-04 | 2025-03-12 | 2025-04-05 | 2025-03-22 | 2024-12-09 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-29 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:41 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP503784 | ENG00427838 | SPQLD230290 | SPGOR | RF166043 | IE117492 | GOR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518800 | GUARULHOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-12-03 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 21052.35 | 265080.09 | 286132.44 | SHARING |  | NOVO | NÃO | WINITY | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | METAL ALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-09-04 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2023-07-04 | FCU0068360 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0068360 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:MGOR1_SP ¦ 5G:MGOR1_SP | 68236 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | WINITY | SPGRL015 | JARDIM OLIVEIRA II | 07152-862 | 3834.0 |  | RUA RUY BARBOSA, 3834 | SPGRL015 | 29SP008932 | -23,409439 | -46,479136 | GUARULHOS - JARDIM OLIVEIRA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído - Site aprovado | 2024-03-10 17:51 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | PLANEJADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | 2023-09-06 | 2025-02-16 | 2023-09-06 | 2024-05-03 | 2025-03-18 | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 2025-04-17 | 2024-05-06 | 2024-06-10 | 2025-05-17 | 2024-06-10 | 2024-08-24 |  | 2024-05-27 11:04 | 2024-06-10 |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-03-25 |  | 2024-03-07 | 2024-08-21 | 2025-07-26 | 2024-08-21 | 2024-06-24 | 2025-06-16 | 2024-06-24 | 2024-08-28 | 2025-08-02 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-16 | 2024-08-24 | 2025-08-09 |  | 2024-08-27 | 2024-08-30 |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 02/04/2025 | 2024-07-15 | 2025-07-02 | 2024-07-15 | 2024-03-19 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2025-08-31 | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 2025-09-04 | 2024-08-31 | 2024-09-26 | 2025-09-06 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-09-26 | 2024-04-30 |  | 2025-04-01 | 2025-09-21 | 2024-10-03 | 20/09/2025 |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-24 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SPGOR_01 | 2025-03-01 | 2024-11-21 |  |  | 2025-03-01 | 2024-11-21 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 193 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:00 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP503798 | ENG00428135 | SPTAN190674 | SPOAI | RF166057 | IE117506 | OAI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-12-03 | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 21052.35 | 278189.7 | 299242.05 | SHARING |  | NOVO | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-07-28 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2023-06-30 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0049531 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:MOAI1_SP ¦ 5G:MOAI1_SP | 68297 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | SBA | BR73420-R | [5 empty] | BR73420-R | 29SP008745 | -23,5392 | -46,7633 | OSASCO - INDUSTRIAL AUTONOMISTAS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído - Site aprovado | 2024-08-04 09:15 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | CONCLUÍDO | - | PLANEJADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | 2023-07-31 | 2025-04-22 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2025-05-07 | 2023-08-07 | 2023-09-18 | 2025-06-06 | 2023-09-11 | 2023-10-18 | 2025-06-16 | 2023-10-04 | 2024-12-03 |  | 2023-04-10 11:51 | 2023-10-18 |  | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-10-04 | 2025-03-25 |  | 2023-07-11 | 2024-01-11 | 2025-07-26 | 2024-11-01 | 2023-10-27 | 2025-07-16 | 2023-10-25 | 2024-11-08 | 2025-08-02 | 2024-12-01 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-12-03 | 2025-08-09 |  | 2024-02-06 | 2024-02-08 |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 02/04/2025 | 2023-12-08 | 2025-08-01 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2025-08-31 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2025-09-04 | 2024-02-15 | 2024-03-11 | 2025-09-06 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-11 | 2024-05-14 |  | 2025-04-01 | 2025-09-21 | 2024-03-14 | 18/12/2024 |  | 2025-07-16 | 2025-09-24 |  | 2025-08-27 | 2025-09-24 |  | 2025-08-28 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_SPOAI_01,M2024EST_SPOSO_01 | 2025-03-01 | 2024-10-18 |  |  | 2025-03-01 | 2024-10-18 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:19 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP503809 | ENG00428138 | SPTAN190671 | SPOB0 | RF166068 | IE117517 | OB0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 296047.2 | 0 | 296047.2 | SHARING |  | NOVO | NÃO | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade FTTH 2026 | Qualidade |  |  | 2024 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE | QUALIDADE FTTH 2026 | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2023-09-04 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2023-06-29 | FCU0075651 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0075651 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MOB01_SP ¦ 5G:MOB01_SP | 68298 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | QMC | T.10210.001 | JARDIM BONANÇA | 06266-270 | NA |  | RUA IVONE MAFRA PEREIRA DOS SANTOS, 200/195 | T.10210.001 | 29SP009270 | -23,489806 | -46,791213 | OSASCO - BARONESA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Validar Kit | 2025-08-20 11:06 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2024-02-26 | 2024-12-17 | 2024-02-26 | 2024-08-16 | 2025-01-16 | 2024-08-27 | 2024-09-06 | 2025-02-15 | 2024-09-18 | 2024-10-08 | 2025-03-17 | 2024-10-01 | 2025-02-20 |  | 2024-01-10 15:07 | 2024-10-08 |  | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-01 | 2025-04-14 |  | 2025-02-12 | 2025-04-23 | 2025-05-26 | 2025-02-12 | 2024-10-29 | 2025-04-16 | 2024-10-29 | 2025-02-19 | 2025-06-02 | 2025-02-18 | 2025-06-12 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-06-09 |  | 2025-02-26 | 2024-10-04 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2025-02-26 | 2025-04-02 | 16/05/2025 | 2025-04-03 | 2025-05-02 | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-07-05 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-07-07 | 2025-05-21 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 2024-05-29 | 2025-07-18 | 2025-05-02 | 2025-07-22 | 2025-05-21 |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-10-04 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-10-05 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPOB0_01 | 2025-12-01 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  | 2025-12-01 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | [S] | [N] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:39 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 17/07/2025 19:18:15 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP504142 | ENG00428198 | SPQLD230257 | SPNSC | RF166401 | IE117850 | NSC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547809 | SANTO ANDRÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 10 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 326242.9 | 0 | 326242.9 | SHARING |  | NOVO | SIM | CAW | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | NOK | 321282.43 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-04-05 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2023-07-04 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0070526 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MNSC1_SP ¦ 5G:MNSC1_SP | 68337 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | CAW | SP NSC 3183 23 | VILA CURUÇÁ | 09291-090 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISO DI FRASSINA |  | RUA APIAÍ, N° 470 | SP NSC 3183 23 | 29SP009272 | -23,645535 | -46,515051 | SANTO ANDRÉ - VILA CURUÇÁ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-16 10:22 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-04-05 | 2024-12-17 | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2025-01-16 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 2025-02-15 | 2024-05-16 | 2024-08-15 | 2025-03-17 | 2024-08-08 | 2025-04-13 |  | 2024-08-08 10:42 | 2024-08-15 |  | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-08 | 2025-03-23 |  | 2025-01-14 | 2025-08-11 | 2025-05-26 | 2025-04-09 | 2024-12-05 | 2025-04-16 | 2024-12-06 | 2025-04-16 | 2025-06-02 | 2025-04-11 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-04-13 | 2025-06-09 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-04-17 |  | 13/06/2025 | 2025-03-28 | 2025-05-02 | 2025-03-28 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-07-05 | 2025-04-30 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2025-06-26 | 2025-04-20 | 2025-06-26 | 2025-05-14 | 2025-07-24 | 2025-04-27 | 2025-07-22 | 2025-06-26 |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SPNSC_01 | 2026-06-01 | 2025-07-04 |  |  | 2026-06-01 | 2025-07-04 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:03:38 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 18/07/2025 16:31:32 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP504265 | ENG00428255 | SPTAN190877 | SPNCJ | RF166524 | IE117973 | NCJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547809 | SANTO ANDRÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 15.AQS+OBRA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2023-06-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | 10 |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 235206.99 | 38607.72 | 273814.71 | SHARING |  | NOVO | SIM | PTI | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | Site Adquirido em regularização do barracão para deferimento do licenciamento | [5 empty] | 2024-12-06 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2024-11-29 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 68328 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | CENTENNIAL | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,7274 | -46,4794 | SANTO ANDRÉ - RECREIO BORDA DO CAMPO II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-12-12 | 2025-11-16 | 2025-05-16 | 2025-09-02 | 2025-12-16 |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 |  | 2025-11-30 | 2026-02-14 |  | 2024-06-21 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 2025-11-30 |  | 2025-03-23 |  | 2024-04-04 | 2025-04-01 | 2026-04-25 | 2024-06-17 | 2025-12-18 | 2026-03-16 |  | 2024-06-24 | 2026-05-02 | 2024-06-19 | 2025-04-13 |  | 2024-06-21 | 2026-05-09 |  | 2024-12-19 |  |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 10/01/2025 | 2026-04-17 | 2026-04-01 |  |  |  | 2025-10-30 |  | 2026-01-11 |  | 2026-01-11 | 2026-05-31 |  | 2023-11-01 | 2026-06-04 |  | 2025-11-24 | 2026-06-06 |  | 2025-04-20 |  | 2025-01-29 |  | 2025-04-27 | 2026-06-21 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-06-24 |  | 2025-11-30 | 2026-06-24 |  | 2025-12-01 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SPRCJ_01 | 2025-12-01 | 2024-08-01 |  |  | 2025-12-01 | 2024-08-01 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 04.Busca,12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | RSO_SAR, RSO_QUALIFICACAO, RSO_CONTRATACAO | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP505902 | ENG00443092 | SPC02017 | SPTEX | RF168111 | IE119641 | TEX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2023-02-16 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 5 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 41802.58 | 65847.76 | 107650.34 | MONTES ÁUREOS |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 110713.67 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  | 23_Capacidade 5G | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0066110 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_REFORÇO_ESTRUTURAL | 24/09/2024 Material NF OK | 2G:GTEX1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MTEX1_SP ¦ 5G:MTEX1_SP | 70517 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO092T1 | JARDIM DOM BOSCO | 04757-020 |  |  | AVENIDA DOUTOR MÁRIO VILLAS BOAS RODRIGUES, 387 |  | 29SP000233 | -23,648358 | -46,718933 | SÃO PAULO - TRANSAMÉRICA EXPO CENTER | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | [14 empty] | 2024-04-09 | 2025-09-27 | 2024-04-11 | 2025-12-10 | 2025-12-01 |  | 2025-12-10 |  | 2024-03-22 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-14 | 2025-09-20 | 2024-04-07 | 2025-04-13 | 2024-07-08 | 2024-04-09 | 2025-11-16 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 27/06/2024 | 2024-03-22 | 2025-10-22 | 2024-06-10 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2025-12-01 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | 2025-12-01 | 2024-07-15 | 2024-09-24 | 2025-12-16 | 2024-09-24 | 2025-04-25 | 2024-09-24 | 2024-07-31 |  | 2024-04-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2023-09-01 | 2025-12-25 | 2023-09-01 | 2025-10-10 | 2025-12-27 |  | 2025-10-10 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Reforço | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:01 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:01 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP507481 | ENG00435517 | SPDED190007 | SPBA5 | RF169690 | IE121202 | BA5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | ACESSO ¦ INTEGRAÇÃO EMPRESA | 2025-04-20 00:03 | VENDOR | ACESSO | INTEGRAÇÃO EMPRESA | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 8 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 29976.89 | 309023.14 | 339000.03 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_ANT_2024_INSTALAR | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 11/09/2024 - Ewerton da Ericsson informou à Ana Catarina da Zopone que conforme alinhamos, aguardo o envio do resumo das ações que devemos tomar nos proximos passos; Osman da Basf informou à Hevilyn da Zopone que ontem finalmente a equipe conseguiu fazer a vistoria solicitada. O serviço médico aprovou a ASO dos colaboradores, devido eles estarem no local. No entanto fomos informados que eles tem até 48hs para examinar e validar os documentos, e quando a atividade for em altura tem que ser informado o peso e altura de cada colaborador. Segue o contato da pessoa que presta serviço de içamento de materiais pesados aqui dentro da Basf. Pode mencionar que foi o Carlos Marrese que indicou; 10/09/2024 - Hevilyn da Zopone enviou os ASO dos colaboradores; 09/09/2024 - Hevilyn da Zopone informou ao Osman da Basf que o colaborador vigia será o Gustavo Brustelo; 06/09/2024 - Osman da Basf questionou ao Ewerton da Ericsson qual do colabores é que será o vigia?; Osman da Basf informou ao Ewerton da Ericsson que vai enviar os nomes e a APR pra o responsável ir preparando a APR. Se surgir algum outro questionamento eu te encaminho; Hevilyn da Zopone enviou a APR atualizada; Osman da Basf informou ao Ewerton da Ericsson que uma vez a PT sendo aprovada ela é renovada no dia seguinte até o término da atividade. Outra coisa, nós aqui do Data Center apenas acompanhamos a atividade tentando ajudar no que for possível. Necessário enviar a APR com a data da atividade; Ewerton da Ericsson informou ao Osman da Basf que vai realizar a programação para terça-feira. Poderemos atuar nos 2 dias subsequentes? Ponto importante é que o o bombeiro responsavel esteja alinhado com a atividade e documentações encaminhadas, nas ultimas vezes cada bombeiro que acompanhava pedia uma nova documentação diferente o que impactou no inicio das atividades. Precisamos que os bombeiros que vão acompanhar independente da troca de escala mantenham os mesmos critérios para atividade. Solicitou à Ana Catarina e Moises da Zopone, agendar para dia 10/09; Hevilyn da Zopone enviou os dados da equipe; OSMAN DA SILVA <osman.da-silva@partners.basf.com, informou ao Ewerton da Ericsson agendar para a próxima terça-feira dia 10. Envie o nome dos colaboradores para podermos antecipar o preenchimento da PT(permissão de trabalho); 05/09/2024 - Adriano Lima CS do B2B informou que a informação que o cliente me passou e que estavam aguardando a aprovação da fabrica para o acesso, vou cobrar novamente; Ewerton da Ericsson questionou o SILVIO DE CARVALHO RIBEIRO <silvio.ribeiro@partners.basf.com, que está aguardando retorno para agendar a atividade; Solicitado ao Adriano Lima CS do B2B dar um retorno em qual documentação o cliente alega estar pendente e solicitado ao Ewerton da Ericsson informar o status da documentação; 29/08/2024 - Ewerton Ericsson informou que documentação já foi enviada para a BASF, questionou o OSMAN DA SILVA <osman.da-silva@partners.basf.com> e SILVIO DE CARVALHO RIBEIRO <silvio.ribeiro@partners.basf.com> da BASF, se tem novidades sobre a documentação; 20/08/2024 - Adriano Teixeira do B2B informou ao Ewerton da Ericsson que falou com o Osman da Basf, ele ja encaminhou a equipe Vivo sobre uma pendência de documentação, ate o final desta tarde ele vai me atualizar os pontos pendentes que afirma que esta em nosso lado; Ewerton da Ericsson questionou ao Adriano Teixeira do B2B se tem alguma evolução?Estamos aguardando para agendamento da atividade no local; 14/08/2024 - Solicitado retorno do Adriano Teixeira do B2B se houve alguma evolução do tema de acesso junto à BASF na última sexta-feira; 08/08/2024 - Adriano Teixeira do B2B informou que vai conversar com o cliente e no decorrer da sexta-feira retorno; Ricardo Vaz do B2B informou que vai alinhar com o time da Basf este tema, haja visto nosso alinhamento no dia de ontem. @Adriano Teixeira Lima, Veja se consegue uma agenda para alinhamento a fim de destravarmos esta frente. Falamos de uma melhoria para rede móvel, contemplando 4G e 5G no site localizado dentro do ambiente do cliente. Se precisar de algum apoio, me avise que falamos em conjunto; 05/07/2024 - Informado ao Ewerton da Ericsson e Carlos Victor Cacchero Sampaio <carlos.cacchero@basf.com, que estamos de acordo para iniciarmos as atividade no dia 11/Jul; 22/03/2024 - Ewerton da Ericsson informou via Teams que equipe encaminhou documentação em 11/Mar, está aguardando retorno e passou mais alguns contatos para fornecedor fazer a interface, caso não consiga tratar, vai retornar para podermos atuar junto ao time do B2B, O&M, etc; | [5 empty] | 2019-06-17 |  |  | 2019-05-27 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 24/09/2024 Material NF OK | 3G:WBA51_SP ¦ 4G:MBA51_SP ¦ 5G:MBA51_SP | [6 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPBA5 | DEMARCHI | 09844-900 |  |  | AVENIDA ÂNGELO DEMARCHI, 123 |  | 29SP006203 | -23,74802 | -46,56188 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - BASF SBC | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  |  | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 | 2019-07-12 |  | 2019-07-15 | 2019-08-13 |  | 2019-08-12 | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 2023-05-14 | 2025-09-27 | 2023-08-14 |  | 2025-12-01 | 2023-08-14 |  | 2023-08-14 | 2023-12-28 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2023-11-10 |  |  |  | 2023-11-17 | 2025-09-20 | 2023-05-12 | 2025-04-13 | 2023-12-08 | 2023-05-14 | 2025-11-16 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 20/12/2023 | 2023-11-25 | 2025-10-22 | 2024-04-01 | 2023-11-17 | 2023-05-12 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-12-01 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2025-12-01 | 2024-04-03 | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 2024-12-17 | 2025-05-01 | 2024-12-17 | 2025-02-17 |  | 2025-03-19 | 2025-12-19 |  |  |  | 2024-04-09 | 2025-12-25 | 2024-04-09 | 2025-10-15 | 2025-12-27 |  | 2025-10-15 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 4 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:47 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:47 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP507577 | ENG00435397 | SPC00875 | SPOJA | RF169786 | IE121297 | OJA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3401.63 | 283749.06 | 287150.69 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | ATC | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052587 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WOJA2_SP ¦ 4G:TOJA1_SP/MOJA2_SP ¦ 5G:MOJA2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | CPC003T1 | VILA JUSSARA | 06321-040 |  |  | RUA ADÃO GONÇALVES DA COSTA, 33 |  | 5640 | -23,536783 | -46,828814 | CARAPICUÍBA - JARDIM ALIANÇA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-05-09 | 2024-11-17 | 2023-12-06 |  | 2025-01-01 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2023-11-23 | 2024-10-04 | 2023-11-23 | 2024-04-19 | 2024-11-03 | 2024-05-07 |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-11-10 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-12-17 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 24/07/2025 | 2024-05-22 | 2024-12-02 | 2024-07-18 | 2024-05-14 | 2024-05-07 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2025-01-01 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2025-01-01 | 2024-08-15 | 2024-09-06 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2024-09-13 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2024-09-16 | 2025-01-19 | 2025-01-23 |  |  | 2023-10-09 | 2025-01-25 | 2024-09-04 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:03:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:03:41 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP507826 | ENG00435400 | SPCAP150012 | SPVGK | RF170035 | IE121543 | VGK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-28 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 41305.59 | 238674.5 | 279980.09 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | NOK | OK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  | Despriorizado Implantação Julho/20 | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2020-04-20 |  |  | 2020-08-04 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0053648 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 30/05/2025 - devolver material para hub. 26/03/2025 Adicional para cobrança de HW em prolog novo | 4G:MVGK1_SP ¦ 5G:MVGK1_SP | 70567 | [5 empty] | [N] | BIOSITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0870 | VILA GUSTAVO CORREIA | 06310-310 |  |  | RUA GUSTAVO AVELINO CORREIA 565 | SP_VGK | 29SP007275 | -23,512375 | -46,83515 | CARAPICUÍBA - VILA GUSTAVO CORREIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO | ACESSO: (Conforme evidencia, não foi possível a abertura do segundo e terceiro módulo do biosite, as portas estão desalinhadas e impossibilita a chave encaixar e rodar para abertura. A equipe teve acesso somente ao primeiro módulo, estão a PDU, Baseband e banco de bateria.) | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-04-22 |  | 2021-02-10 | 2021-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-05-17 |  | 2021-05-14 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2023-12-21 |  | 2025-05-01 | 2024-02-14 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2025-04-15 | 2025-02-01 | 2025-03-05 | 2025-04-22 | 2025-03-03 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-05-24 | 2025-04-25 | 2025-03-16 | 2025-04-16 | 2025-06-06 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2025-03-07 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 26/06/2025 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-03-18 12:24 | 2025-03-21 | 2025-03-14 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-05-31 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-02-21 | 2025-05-31 | 2025-02-18 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-06-02 |  |  | 2023-11-09 | 2025-05-25 | 2023-11-09 | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:05 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:05 | 14/05/2025 08:04:19 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP508790 | ENG00435712 | SPLEO200001 | SP85H | RF170999 | IE122496 | 85H | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHBJ | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5518.21 | 82561.08 | 88079.29 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 16/08/24- SMALLCELL BANCA DE JORNAL HIGHLINE - verificando viabilidade. | [5 empty] | 2020-03-06 |  |  | 2020-02-19 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070351 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 17/01/2025 Fibra fora 07/01/2025 FO ok, mas necessário conjunta 08/11/2024 POs reativadas 15/10/2024 RP ESPECIFICADA NO PROPRIO REGISTRO | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MHBJ1_SP ¦ 5G:MHBJ1_SP | [6 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - PRAÇA PEDRO LESSA | CIT-014/20 | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSAOSV016-K2 | CENTRO | 01036-000 |  |  | AVENIDA SÃO JOÃO, 108 | CANDIDATO_SP85H_A | 29SP006383 | -23,544814 | -46,635714 | SÃO PAULO - SMALLCELL AVENIDA SÃO JOÃO | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-25 |  | 2020-03-11 | 2020-04-04 |  | 2020-03-12 | 2020-05-31 |  | 2020-03-18 | 2024-08-22 | 2024-12-15 | 2024-08-02 |  | 2025-01-29 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2023-07-12 | 2024-07-31 | 2024-12-01 | 2024-08-20 |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-12-08 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2025-01-14 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 09/07/2025 | 2024-09-04 | 2024-12-30 | 2024-08-22 15:33 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-01-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2025-01-29 | 2024-10-31 | 2024-12-19 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2024-12-26 | 2025-02-18 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 2024-12-29 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-09-17 | 2025-02-22 | 2024-09-17 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:18 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:18 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP508810 | ENG00436501 | SPQUA170225 | SPQPL | RF171019 | IE122516 | QPL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22986.55 | 200703.82 | 223690.37 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 29/08/2024 - Solicitado ao Henrique, Rogério Gregório e Ananda da Ericsson levantar status do acesso destes sites e colocar informação no campo detalhe do rollout e retomar tratativa de acesso; 15/08/2024 - Em tratativa acesso p/ vistoria | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081520 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WQPL1_SP ¦ 4G:MQPL1_SP ¦ 5G:MQPL1_SP | SP508810 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR57309-B | PARQUE PAULISTANO | 08022-450 |  |  | RUA DARIO FERREIRA MARTINS, 517 |  | 29SP004905 | -23,492439 | -46,427882 | SÃO PAULO - PARQUE PAULISTANO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-27 | 2025-05-28 | 2025-02-26 |  | 2025-08-01 | 2024-01-17 | 2025-06-30 | 2024-01-17 | 2025-02-20 | 2025-04-14 | 2025-03-07 | 2025-06-08 | 2025-05-14 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 2025-04-25 | 2025-03-19 | 2025-05-09 | 2025-04-27 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2024-10-06 | 2024-06-14 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-04-30 |  | 30/07/2025 | 2025-04-30 | 2025-06-22 | 2025-04-29 12:18 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-08-16 | 2025-07-30 | 2025-04-13 | 2025-07-30 | 2024-09-16 | 2025-07-31 | 2025-04-20 | 2025-08-19 | 2025-07-31 |  |  | 2024-04-15 | 2025-08-25 | 2024-04-15 | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:32 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:32 | 05/08/2025 08:05:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP509092 | ENG00435718 | SPLEO200111 | SPA73 | RF171301 | IE122795 | A73 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHAN | [N] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-01-27 01:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.77 | 44814.45 | 57765.22 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | NOK | NOK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 16/08/24- SMALLCELL BANCA DE JORNAL HIGHLINE - verificando viabilidade. | [5 empty] | 2020-09-30 |  |  | 2020-08-24 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070352 | Mrrus12 B1 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MHAN3_SP ¦ 5G:MHAN3_SP | 68439 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO I | CIT-119/20 | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSAOSV018-K2 | CENTRO | 01034-040 |  |  | RUA DO SEMINÁRIO, 131 | CANDIDATO_SPA73_A | 29SP007126 | -23,542832 | -46,636509 | SÃO PAULO - SMALLCELL PRAÇA PEDRO LESSA II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2020-11-30 |  | 2020-11-04 | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 | 2021-02-06 |  | 2021-02-03 | 2024-08-21 | 2025-01-15 | 2024-08-02 |  | 2025-03-01 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2025-01-03 | 2024-12-02 | 2023-12-13 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-08-23 | 2025-01-08 | 2024-08-19 | 2025-04-13 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-02-14 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2024-08-31 | 2025-01-30 | 2024-08-30 15:31 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | 2025-02-19 | 2024-08-29 | 2025-03-01 | 2024-12-23 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2023-12-21 | 2025-03-16 | 2025-02-03 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-17 |  |  | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2025-02-17 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-29 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:03:23 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:03:23 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP509257 | ENG00436648 | SPSML150064 | SPT88 | RF171466 | IE122958 | T88 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHSF | [N] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9162.75 | 125809.83 | 134972.58 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | SMALLCELL - BANCA JORNAL | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070361 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 29/04/2025 - reparo subteraneo. 22/01/2025 Queda do mês 17/01/2025 FO NOK 15/10/2024 RP ESPECIFICADA NO SITE ST861 FA23005710 | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MHSF1_SP ¦ 5G:MHSF1_SP | 70513 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPS-SPO-004 | REPÚBLICA | 01041-000 | EM FRENTE AO 62 |  | RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, S/N |  | 29SP004724 | -23,544575 | -46,639142 | SÃO PAULO - RUA VINTE E QUATRO DE MAIO | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-22 | 2025-03-17 | 2024-08-02 |  | 2025-05-01 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2023-12-11 | 2025-02-01 | 2023-11-12 | 2024-07-31 | 2025-03-03 | 2024-08-20 |  |  |  | 2024-08-27 | 2025-03-10 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-09-11 | 2024-08-22 | 2025-04-16 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 26/06/2025 | 2024-09-04 | 2025-04-01 | 2024-08-22 15:33 | 2024-08-27 | 2024-08-20 |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-05-01 | 2024-10-08 | 2024-09-10 | 2025-05-01 | 2024-09-10 | 2024-10-18 | 2025-05-16 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 2023-12-15 | 2025-05-19 | 2024-10-30 |  |  | 2025-02-28 | 2025-05-25 | 2025-02-28 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-11 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SPT88_01 | 2024-10-01 | 2025-06-25 |  |  | 2024-10-01 | 2025-06-25 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:55 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:55 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP509380 | ENG00436651 | SPSML150062 | SPT93 | RF171589 | IE123079 | T93 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHAN | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 7 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 4940.2 | 51188.75 | 56128.95 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | INDEFINIDO | CAIXA TUP |  | INDEFINIDO | CAIXA TUP | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070362 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 21/01/2025 Wagner não conseguiu localizar o HW 14/01/2025 Em HUB Pinheiros 15/10/2024 RP ESPECIFICADA NO SITE S02T1 FA23004744 | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MHAN2_SP ¦ 5G:MHAN2_SP | [6 empty] | [N] | SMALLCELL BANCA DE JORNAL | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSAOSV003-K2 | CENTRO | 01033-001 | X RUA WASHINGTON LUÍS |  | AVENIDA CÁSPER LIBERO, S/N |  | 29SP004680 | -23,537575 | -46,635739 | SÃO PAULO - AVENIDA CÁSPER LIBERO | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-08-10 | 2024-12-15 | 2024-08-02 |  | 2025-01-29 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2023-12-18 | 2024-11-01 | 2023-12-18 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-06-08 |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-12-08 | 2024-08-08 | 2025-04-13 | 2024-08-12 | 2024-08-10 | 2025-01-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 28/02/2025 | 2024-06-23 | 2024-12-30 | 2024-08-19 15:36 | 2024-06-15 | 2024-08-08 |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-01-29 | 2024-10-08 | 2024-09-10 | 2025-01-29 | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 2025-02-13 | 2024-11-28 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-16 | 2025-02-07 | 23/10/2024 |  | 2024-10-23 | 2025-02-22 | 2024-10-23 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:56 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:02:56 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP509613 | ENG00435715 | SPQUA230013 | SPPJX | RF171822 | IE123309 | PJX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 15.AQS+OBRA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | 2 |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 150712.67 | 150712.67 | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | 03/09/2024 - Jacqueline informou que será necessário cancelar esta sigla e criação de nova sigla para IHS carregar novos candidatos; 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou que SITE EM REGIÃO COM DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO, JÁ HAVIA CANDIDATO QUALIFICADO, HOUVE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALTURA, SEM STATUS ATUALIZADO PELA AQUISIÇÃO, SEM PENDENCIAS DE RF; 16/08/2024 - Candidato declinou. Será necessário alteração de Sigla com nova divulgação de poligono, pois o mesmo já possui pedidos atrelados ao ID FINANCEIRO | [5 empty] | 2024-10-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2024-09-06 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI | 22/12/2023 Entregue em HUB JAI 15/12/2023 Liberado E-mail Sergio | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 60452 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ATC | SPO416T2 | [7 empty] | -23,58263 | -46,66634 | SÃO PAULO - JARDIM PAULISTA 9 | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | AQUISIÇÃO | PLANEJADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2024-09-05 | 2025-07-17 | 2025-03-12 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 2025-09-15 | 2025-08-01 | 2025-10-22 | 2025-10-15 |  | 2023-11-25 |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-22 |  | 2023-12-14 |  | 2023-09-10 | 2025-04-01 | 2025-12-24 | 2023-11-17 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | 2023-11-24 | 2025-12-31 | 2023-11-23 | 2025-03-14 |  | 2023-11-25 | 2026-01-07 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-11-30 | 20/12/2023 | 2025-12-23 | 2025-11-30 |  |  | 2023-12-22 | 2026-02-06 |  | 2025-10-05 |  | 2026-02-06 | 2026-01-29 |  | 2023-12-01 | 2026-02-02 |  | 2023-12-22 | 2026-02-04 | 2023-12-22 | 2025-10-08 | 2023-12-22 | 2025-02-12 |  | 2025-03-24 | 2026-02-19 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-02-22 |  | 2025-11-17 | 2026-02-22 |  | 2025-11-18 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPPJX_01 | 2026-02-01 | 2025-05-08 |  |  | 2026-02-01 | 2025-05-08 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 06.Contratação,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | RSO_CONTRATACAO | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:16 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP509967 | ENG00435526 | SPDED140014 | SPBMI | RF172176 | IE123658 | BMI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 20.OBRA | RISCO ANO | ACESSO ¦ INTEGRAÇÃO EMPRESA | 2025-04-20 00:03 | VENDOR | ACESSO | INTEGRAÇÃO EMPRESA | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 8 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 244209.34 | 2116.58 | 246325.92 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | 09/09/2024 - Priscila da Bombril solicitou ao time interno Marcos Roberto Soares <marcos.soares@bombril.com.br>; Flavio Antonio Oliveira <flavio.oliveira@bombril.com.br>; Fabiana Morais Maricate <fabiana.maricate@bombril.com.br, confirmar se a antena da Vivo está instalada na sede da Bombril? Caso afirmativo, peço a gentileza que entendam junto ao Leandro, que nos lê em cópia, as razões de termos de autorizar o ingresso em nossa sede; Solicitado retorno do acesso à Priscila da Bombril, caso não for ela, informar a pessoa responsável; 30/08/2024 - Ananda da Ericsson solicitou à priscila.silveira@bombril.com.br, verificar se temos um retorno e nos apoiar com esta solicitação de acesso à Bombril; 29/08/2024 - Ewerton Ericsson alinhar com Ananda Ericsson para retomar tratativa acesso junto à empresa Bombril; 15/08/2024 - Em tratativa de acesso burocrático empresa Bombril; | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 2G:DESATIVADO ¦ 4G:TBMI1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 70140 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPBMI | RUDGE RAMOS | 09696-000 |  |  | RODOVIA ANCHIETA, KM 14 |  | 29SP003588 | -23,650983 | -46,582556 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - BOMBRIL | 2G:1800¦3G:¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO | ACESSO: Solicitei acesso, aguardar liberação 16/10/2023 - PROBLEMA ACESSO (Empresa BOMBRIL, sem retorno de liberação), cobrei. |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-07-19 | 2025-08-27 | 2023-11-16 |  | 2025-10-31 | 2023-11-16 |  | 2023-11-16 | 2025-05-21 | 2025-07-14 | 2025-05-21 | 2025-04-06 | 2025-08-13 | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2025-07-17 | 2025-03-29 | 2025-07-29 | 2025-07-19 | 2025-10-16 |  | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-07-30 | 2025-09-21 | 2025-07-18 12:34 | 2025-07-22 | 2025-07-17 |  |  | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-10-31 |  | 2023-12-01 | 2025-10-31 |  | 2025-11-24 | 2025-11-15 |  | 2025-04-13 |  | 2024-08-31 |  | 2025-04-20 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | 2025-12-01 | 2025-11-26 |  | 2025-12-02 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2022_SPBMI_01 | 2025-12-01 | 2024-06-03 |  |  | 2025-12-01 | 2024-06-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:54 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:00:54 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 20:12:48
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP510021 | ENG00436249 | SPTAC200081 | SPKSC | RF172230 | IE123711 | KSC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-08-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 9 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22338.14 | 221224.9 | 243563.04 | NESIC |  | EXISTENTE | NÃO | ATC | MODERNIZAÇÃO |  | NILKO | MODERNIZAÇÃO | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  | Readequação Fisica do site para atendimento ao TAC-SP | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2021-02-05 |  |  | 2021-02-05 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0066775 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO/WKSC1_SP ¦ 4G:MKSC1_SP ¦ 5G:MKSC1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO111B1 | VILA NOVA MANCHESTER | 03440-040 |  |  | RUA LUCINDA GOMES BARRETO, 264 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA DO SOL |  | 29SP000845 | -23,544842 | -46,543739 | SÃO PAULO - CONSELHEIRO CARRÃO | 2G:None¦3G:850/2100¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2024-08-06 | 2025-01-15 | 2024-04-24 |  | 2025-03-01 | 2024-06-20 | 2024-07-31 | 2024-06-20 | 2023-09-18 | 2024-12-02 | 2023-09-18 | 2024-03-14 | 2025-01-01 | 2024-03-28 |  |  |  | 2024-04-04 | 2025-01-08 | 2024-08-04 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-08-06 | 2025-02-14 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17/03/2025 | 2024-04-12 | 2025-01-30 | 2024-04-08 | 2024-04-04 | 2024-08-04 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2025-03-01 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2025-03-01 | 2024-08-15 | 2024-09-26 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2024-10-03 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2024-10-06 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 16/12/2024 |  | 2025-02-24 | 2025-03-25 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:05 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:05 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP511329 | ENG00450201 | SPDED230019 | SPCO7 | RF173538 | IE127923 | CO7 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 30.ATIVO EM CADASTRO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-10-31 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 18994.36 | 116262.62 | 135256.98 | ROSENBERGER |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2023 | COBERTURA DEDICADA | Dedicado 2023 | B2B | Atendimento dedicado indoor com sistema irradiante próprio, BTS será reuso dos equipamentos do site DPB que será remanejado para o novo endereço do cliente. |  | 2023 | 2025 | 25_COBERTURA DEDICADA |  | /PMO_B2B | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/DEDICADO | ATIVO | DED (CORTEVA) | ATIVAR |  |  | Pendente docto no sistema da Global Blue, em assinatura de ART, para liberar o P.E | [5 empty] | 2023-11-21 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2023-10-31 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | Somente ampliação lógica. 15/04/2025 - VIVO solicitou para subir data de recebimento e instalação. 23/01/2025 REQ-B304FB3C | 4G:TCO71_SP | 72991 | 4G_2600(348953397) | 4G_2600(SEM PENDENCIA) | 4G_2600(SEM BAIXA) | 0 | 4G_2600(Aberto) | [S] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  | BARUERI - DUPONT II | N/A (Dedicado) | nao | GILSON CROSSIOL | TELEFÔNICA | não aplicado | TAMBORÉ | 06460-000 | CANOPUS CORPORATE ALPHAVILLE |  | AVENIDA TAMBORÉ, N° 267 | SPCO7 | 29SP009194 | -23,503417 | -46,844667 | BARUERI - CORTEVA | 2G:None¦3G:None¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2023-11-16 | 2024-11-19 | 2023-11-17 | 2024-02-27 | 2025-01-03 | 2024-02-27 | 2024-04-19 | 2025-02-02 | 2024-04-19 | 2024-08-20 | 2025-03-19 | 2024-08-20 | 2024-09-14 |  |  | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-12-06 |  | 2024-11-22 | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 2024-11-29 |  | 2025-05-03 |  | 2024-12-06 | 2025-07-03 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-12 | 2024-09-14 | 2025-07-10 |  | 2024-09-04 | 2024-11-04 | [8 empty] | 03/07/2025 | 2024-12-14 | 2025-06-02 | 2024-12-02 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 2025-04-15 | 2025-04-03 | 2025-08-05 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-08-07 | 2025-04-15 | 2025-01-05 |  | 2024-06-28 | 2025-08-30 | 2025-01-12 | 2025-08-22 | 2025-04-15 |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-05-16 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPCO7_01 | 2025-11-01 | 2025-01-06 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 2 | 4 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:02:20 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 29/08/2025 17:42:48 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP511330 | ENG00450200 | SPDED230018 | SPEB8 | RF173539 | IE127924 | EB8 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-02-01 | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2023-10-31 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | NOK |  | OK |  | NOK | 147676.9 |  |  | 2023 | COBERTURA DEDICADA | Dedicado 2023 | B2B |  |  | 2023 | 2025 | 25_COBERTURA DEDICADA |  | /PMO_B2B | ATUALIZAR | ATENDIMENTO DEDICADO | COBERTURA DEDICADA/DEDICADO | UP RISCO | DED (EMBRAPORT) | INTEGRAR |  |  | ATC declinou do site, devido ao solo com varias camadas de concreto, passado para CAW que está em negociação, site B2B | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-10-07 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0085822 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE | 72992 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | BTC | BTC-7221 | ILHA BARNABÉ | 11095-710 | ILHA BARNABÉ |  | ESTRADA PARTICULAR DA CODESP, S/ Nº | BTC-7221 |  | -23,920422 | -46,31698 | SANTOS - EMBRAPORT | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(FCU) | Revisar FCU | 2025-04-08 16:54 | 11-(FCU) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-19 | 2025-01-08 | 2025-02-28 | 2025-06-18 | 2025-02-21 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 2025-03-24 | 2025-06-07 | 2025-08-17 | 2025-06-06 | 2025-07-18 |  | 2025-05-06 14:42 | 2025-06-07 |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-30 |  | 2025-08-19 | 2025-07-09 | 2025-10-26 |  | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-11-02 |  | 2025-07-28 |  | 2025-07-18 | 2025-11-09 |  | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | [5 empty] | 2025-10-15 | 2025-10-02 |  | 2026-01-24 |  | 2025-11-30 |  | 2026-02-16 |  | 2026-02-16 | 2025-12-01 |  | 2023-12-30 | 2025-12-05 |  | 2026-01-24 | 2025-12-07 |  | 2025-08-22 |  | 2024-03-30 |  | 2025-08-29 | 2025-12-22 |  | 15/02/2025 |  | 2025-12-16 | 2025-12-25 |  | 2025-08-31 | 2025-12-25 |  | 2025-09-01 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO | RD012976 | 2025-09-01 | [7 empty] | 2025-09-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 12 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Acesso | B2B | Poli | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:01:44 | 04/04/2025 12:01:44 | 04/04/2025 12:01:44 | 04/04/2025 12:01:44 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP513564 | ENG00457519 | SPC00324 | SPDID | RF175773 | IE129975 | DID | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 1 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 28772.77 | 235123.12 | 263895.89 | TELWORKS |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052510 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GDID1_SP ¦ 3G:WDID1_SP ¦ 4G:MDID1_SP ¦ 5G:MDID1_SP | 72621 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | OSA008T1 | VILA MENK | 06276-000 |  |  | AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1777 |  | 29SP000921 | -23,488475 | -46,773314 | OSASCO - DISTRITO INDUSTRIAL ANHANGUERA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | GABINETE SHARING/PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-02 | 2025-01-15 | 2023-12-06 |  | 2025-03-01 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2024-05-27 | 2024-12-02 | 2023-12-20 | 2024-04-25 | 2025-01-01 | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-05-02 | 2025-01-08 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-02-14 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 04/04/2025 | 2024-05-10 | 2025-01-30 | 2024-06-17 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-03-01 | 2024-09-10 | 2024-08-15 | 2025-03-01 | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 2025-03-16 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-13 | 2025-02-17 | 2025-03-24 | 2023-12-24 | 2025-03-19 | 2024-09-19 | 16/12/2024 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:50 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:50 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP513913 | ENG00469514 | SPCAP240001 | SPKCH | RF176122 | IE130057 | KCH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2025-03-01 | 04.REGIONAL > PMO | 04.BUSCA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2023-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | INDEFINIDO | WINITY | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR | NOK |  | NOK |  | NOK | 337282.43 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/COBERTURA 5G 1:1/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-11-17 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2023-11-21 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 72769 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | WINITY | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,5839 | -46,59466 | SÃO PAULO - CAPITÃO PACHECO E CHAVES | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2023-11-21 | 2025-06-19 | 2023-11-21 | 2025-09-02 | 2025-07-19 |  | 2025-09-15 | 2025-08-18 |  | 2025-11-30 | 2025-09-17 |  | 2025-06-19 |  |  | 2025-11-30 |  |  | 2025-11-30 |  | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-10 | 2025-11-26 |  | 2025-11-07 | 2025-10-17 |  | 2025-06-17 | 2025-12-03 |  | 2025-06-29 |  | 2025-06-19 | 2025-12-10 |  | 2024-09-04 | 2024-04-16 | [9 empty] | 2025-11-30 | 2025-11-02 |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-07-29 |  | 2025-12-30 | 2026-01-01 |  | 2024-11-30 | 2026-01-05 |  | 2025-11-24 | 2026-01-07 |  | 2025-07-22 |  | 2024-05-27 |  | 2025-07-29 | 2026-01-22 |  | 15/03/2025 |  | 2025-11-16 | 2026-01-25 |  | 2025-11-30 | 2026-01-25 |  | 2025-12-01 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec,10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,19.Instalação | VERMELHO | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação |  | AMARELO | 30 | 56 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:35 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP514820 | ENG00461530 | SPCAP180191 | SPJ75 | RF177030 | IE130945 | J75 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPSNO | [N] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 72541.72 | 92851.45 | 165393.17 | ICOMON |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | CAIXA TUP |  | DELTA | CAIXA TUP | OK | OK | OK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | TUP | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  | 3X RRU B1 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 04/11/2024 Entregue em HUB 31/10/2024 Utilizar a RP 6651 prevista no registro FA24003435 09/04/2024 TUP 5G | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MSNO3_SP ¦ 5G:MSNO3_SP | 73530 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPJ75 | VILA SÃO FRANCISCO | 04710-210 | X RUA JOERG BRUDER |  | RUA ENGENHEIRO AGENOR MACHADO, S/N |  | 29SP005160 | -23,625235 | -46,699792 | SÃO PAULO - R. JOERG BRUDER X FRANCISCO ROMEIRO | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-09 | 2024-12-26 | 2024-01-02 |  | 2025-03-01 | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | 2024-05-24 | 2024-11-12 | 2022-01-01 | 2024-05-13 | 2024-12-12 | 2024-06-18 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-12-19 | 2024-08-07 | 2024-06-06 | 2024-12-19 | 2024-08-09 | 2025-02-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 27/02/2025 | 2024-07-03 | 2025-01-20 | 2024-07-18 | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-03-01 | 2024-10-30 | 2024-09-10 | 2025-03-01 | 2024-09-10 | 2024-11-04 | 2025-03-16 | 2024-11-04 | 2025-04-03 | 2024-11-04 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2024-05-31 | 2025-03-19 | 2025-03-04 |  |  | 2025-02-10 | 2025-03-25 | 2025-02-10 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:46 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:06:46 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP514828 | ENG00461554 | SPQUA200022 | SPNM2 | RF177038 | IE130953 | NM2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 58959.11 | 71909.87 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074591 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG3_SP ¦ 5G:MGIG3_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02871-SLS | CIDADE JARDIM | 05678-000 |  |  | AVENIDA DOUTOR ALBERTO PENTEADO, 152 |  | 29SP006466 | -23,5985 | -46,701261 | SÃO PAULO - PANORAMA II | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-03-25 | 2020-05-29 |  | 2020-04-01 | 2025-02-28 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 2025-01-18 | 2024-12-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2024-12-08 | 2025-02-26 | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-01-14 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 06/05/2025 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:40 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:40 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP514829 | ENG00461557 | SPQUA200023 | SPNM3 | RF177039 | IE130954 | NM3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 58959.11 | 71909.87 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074583 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG3_SP ¦ 5G:MGIG3_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02930-SLS | JARDIM SILVIA (ZONA OESTE) | 05678-000 | 0 |  | AVENIDA DOUTOR ALBERTO PENTEADO, 403 |  | 29SP006467 | -23,599128 | -46,703269 | SÃO PAULO - PANORAMA III | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-03-25 | 2020-05-29 |  | 2020-04-01 | 2025-02-28 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 2025-01-18 | 2024-12-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2024-12-08 | 2025-02-26 | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-01-14 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 06/05/2025 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:01:24 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP514830 | ENG00461560 | SPQUA200026 | SPNM6 | RF177040 | IE130955 | NM6 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 58959.11 | 71909.87 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074584 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG4_SP ¦ 5G:MGIG4_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02933-SLS | CIDADE JARDIM | 05673-030 |  |  | AVENIDA AMARILIS, 50 |  | 29SP006527 | -23,595089 | -46,704081 | SÃO PAULO - PANORAMA VI | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-04-02 | 2020-05-29 |  | 2020-04-02 | 2025-02-28 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-09 | 2025-01-02 | 2024-12-25 | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 2025-01-03 | 2024-12-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2024-12-08 | 2025-02-26 | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-01-14 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 06/05/2025 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-29 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-25 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-01-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:39 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:05:39 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP514831 | ENG00461563 | SPQUA200029 | SPNM9 | RF177041 | IE130956 | NM9 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2023-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 58959.11 | 71909.87 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074587 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG5_SP ¦ 5G:MGIG5_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02935-SLS | CIDADE JARDIM | 05678-070 | ESQUINA COM A RUA STEFAN MAREK NEUDING |  | RUA DESEMBARGADOR ULISSES DORIA, S/N |  | 29SP006465 | -23,597654 | -46,705651 | SÃO PAULO - PANORAMA IX | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-03-26 | 2020-05-29 |  | 2020-04-17 | 2025-02-28 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-06 | 2025-01-02 | 2024-12-25 | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 2025-01-03 | 2024-12-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2024-12-08 | 2025-02-26 | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-01-14 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 06/05/2025 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-29 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-25 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-01-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:04:24 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP516710 | ENG00466159 | SPC00619 | SPJJA | RF178887 | IE132927 | JJA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 21052.35 | 226596.04 | 247648.39 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VENDOR RF | MODERNIZAÇÃO |  | DELTA | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Troca 4G->5G 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 30/04/2025 - Foi dado abono para seguir com ativação com o setor 2 fora. 22/04/2025 - Acesso SBT. 17/04/2025 - Vai ser necessário bombeiro para acompanhar, plan W17. 15/04/2025 - está faltando acabamento de fixação do cabo no corpo da caixa dagua24/09/2024 Material NF OK | 3G:WJJA1_SP ¦ 4G:MJJA1_SP ¦ 5G:MJJA1_SP | 75136 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPJJA | VILA JARAGUA | 06276-190 | GRUPO SILVIO SANTOS |  | AVENIDA DAS COMUNICAÇÕES, 4 |  | 1263 | -23,474847 | -46,777994 | OSASCO - JARDIM JARAGUÁ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-31 | 2025-02-14 | 2024-02-08 |  | 2025-03-31 | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | 2024-06-28 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2024-05-14 | 2025-01-31 | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-21 | 2025-02-07 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-05-31 | 2025-03-16 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 10/03/2025 | 2024-05-29 | 2025-03-01 | 2024-07-18 | 2024-05-21 | 2024-05-29 |  |  | 2025-05-17 | 2025-02-17 | 2025-05-17 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2024-08-15 | 2025-03-31 | 2024-08-15 | 2024-09-24 | 2025-04-15 | 2024-09-24 | 2025-03-12 | 2024-09-24 | 2025-02-25 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-04-10 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:23 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 16/04/2025 16:51:04 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP516711 | ENG00466160 | SPQUA170169 | SPJX2 | RF178888 | IE132928 | JX2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-02-06 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 58717.32 | 225187.22 | 283904.54 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Troca 4G->5G 2024 | Capacidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0061266 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJX21_SP ¦ 4G:MJX21_SP ¦ 5G:MJX21_SP | 75142 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6059 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 09822-030 |  |  | ESTRADA DO VERGUEIRO Nº 611 | BTC-6059 | 29SP007617 | -23,76225 | -46,53706 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - JARDIM JUSSARA I | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | CONGESTIONADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-17 | 2025-05-17 | 2024-02-19 |  | 2025-07-01 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-06-05 | 2025-04-03 | 2022-01-01 | 2024-05-14 | 2025-05-03 | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-21 | 2025-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 2025-06-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 08/07/2025 | 2024-05-29 | 2025-06-01 | 2024-06-10 | 2024-05-21 | 2024-05-15 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-07-01 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2025-07-01 | 2024-06-13 | 2024-08-12 | 2025-07-16 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2025-07-11 | 2024-04-05 | 2025-07-19 | 2024-08-15 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPJX2_01 | 2026-02-01 | 2025-04-08 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-08 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:23 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 10/07/2025 07:01:51 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP516963 | ENG00466762 | SPTAV240074 | SPIOF | RF179175 | IE133018 | IOF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-11-03 | 2025-01-01 | 04.REGIONAL > PMO | 19.MOB. OBRA | RISCO ANO | LICENCIAMENTO ¦ AGUARDA LICENÇA | 2025-07-19 00:06 | LICENCIAMENTO | LICENCIAMENTO | AGUARDA LICENÇA | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 85865.82 | 32819.5 | 118685.32 | SHARING |  | NOVO | INDEFINIDO | BTC | GAB. SLS |  | INDEFINIDO | GAB. SLS | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | Cont. TAV 2024 | TAV |  |  | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/OUTDOOR | RISCO | TAV | INTEGRAR |  |  | Site em Projeto | [5 empty] | 2024-03-08 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2024-03-08 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 76525 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6672 | CONDOMINIO IPORANGA | 11446-002 | NA |  | RODOVIA ARIOVALDO DE ALMEIDA DE VIANA | BTC-6672 | 29SP008919 | -23,906046 | -46,151647 | GUARUJÁ - SMALL PRAIA DO IPORANGA IV | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 02-(MODALIDADE) | 02-(MODALIDADE) |  |  | 02-(MODALIDADE) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | LICENCIAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-03-08 | 2025-11-16 | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2025-12-16 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2026-01-15 | 2024-04-22 | 2024-06-29 | 2026-02-14 | 2024-05-24 | 2024-04-12 |  |  | 2024-06-29 |  | 2024-05-24 | 2024-06-29 | 2024-05-24 | 2025-03-23 |  | 2024-09-26 | 2025-04-01 | 2026-04-25 | 2024-03-10 |  | 2026-03-16 |  | 2024-03-17 | 2026-05-02 | 2024-04-10 | 2025-04-13 | 2024-10-08 | 2024-04-12 | 2026-05-09 |  | 2024-12-09 | 2024-12-19 |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 05/06/2025 |  | 2026-04-01 | [5 empty] | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | 2026-05-31 |  | 2025-06-25 | 2026-06-04 |  | 2025-11-24 | 2026-06-06 |  | 2025-04-02 |  | 2025-01-29 |  | 2025-04-09 | 2026-06-21 |  | 15/01/2025 |  | 2025-11-16 | 2026-06-24 |  | 2025-07-31 | 2026-06-24 |  | 2025-08-01 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_SPIOF_01 | 2025-12-01 | 2025-01-16 |  |  | 2025-12-01 | 2025-01-16 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 07.Projeto Exec,12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 07.Projeto Exec(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 30 | 44 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing - Licenciamento | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:48 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP516971 | ENG00466416 | SPREM240001 | SPVB4 | RF179183 | IE133019 | VB4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 06.CONTRATAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-04-20 00:03 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700, 4G:2100, 4G:1800, 4G:2600 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700/1800/2100/2600/2600P | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO |  |  |  | SHARING |  | NOVO | SIM | FLW INFRA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | INDEFINIDO | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 184824.65 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | Remanejamento ATC 2023 | L&O |  | Site para remanejamento da ATC | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VSP-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | RISCO | REMANEJAMENTO ATC | INTEGRAR |  |  | Site em contratação com RFI para 2025 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2024-02-16 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BTS | 05-(SHARING) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | ke | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - VILA ALBERTINA | N/A (ATC/SBA) | nao | KAREN MOLARO | BTC | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,456345 | -46,614418 | SÃO PAULO - VILA ALBERTINA IV | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-01-30 | 2026-02-16 | 2025-01-30 | 2025-08-23 | 2026-03-18 | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 2026-04-17 | 2025-08-21 | 2025-10-07 | 2026-05-17 |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-07 |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-12 | 2026-07-26 |  | 2025-10-22 | 2026-06-16 |  | 2025-10-19 | 2026-08-02 |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-21 | 2026-08-09 | [12 empty] | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-15 |  | 2025-12-31 |  | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2024-04-10 | 2026-09-04 |  | 2025-11-19 | 2026-09-06 |  | 2025-11-26 |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-09-21 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-09-24 |  | 2025-12-06 | 2026-09-24 |  | 2025-12-09 | 2026-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 13 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP516972 | ENG00466417 | SPREM240002 | SPVU4 | RF179184 | IE133020 | VU4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 04.BUSCA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:MIMO2100, 4G:2600, 3G:850 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G¦4G¦5G | 850 ¦ 2100/2600 + MIMO 2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | INDEFINIDO | BTC | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | [5 empty] | 0 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | Remanejamento ATC 2023 | L&O |  | Site para remanejamento da ATC | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES | MIMO |  | VSP-ACM023-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | RISCO | REMANEJAMENTO ATC | INTEGRAR |  |  | 03/09/2024 - Ana Ascêncio informou que houve alinhamento com Eng. RF, gestão de sites e implantação, será cancelado este site SPVU4 e será mantido o site SPHCP; 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou que SITE EM BUSCA COM A BTC NA USP, E EM PARALELO COM A ATC, ESTÁ EM BUSCA DE CANDIDATOS, SEM PENDENCIAS DE RF; 16/08/2024 - SOLICITAMOS A TROCA DO SITE NO REMANEJAMENTO, DEVIDO AOS SITES NO ENTORNO E AS NOVAS BUSCAS NÃO SEREM LICENCIAVEIS. | [5 empty] | 2024-02-21 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2024-02-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | BTS | 05-(SHARING) | [5 empty] | 3G:PENDENTE ¦ 4G:VERIFICAR/PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - HERMAN CAPPELEN | N/A (ATC/SBA) | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6582 | [7 empty] | -23,556803 | -46,737826 | SÃO PAULO - VILA UNIVERSITÁRIA IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-02-22 | 2025-06-19 | 2024-02-22 | 2025-09-02 | 2025-07-19 |  | 2025-09-17 | 2025-08-18 |  | 2025-10-17 | 2025-09-17 |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-12 | 2025-11-26 |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-12-03 |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-21 | 2025-12-10 | [13 empty] | 2025-11-02 | [5 empty] | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | 2026-01-01 |  | 2024-04-10 | 2026-01-05 |  | 2025-11-19 | 2026-01-07 |  | 2025-11-26 |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-22 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-01-25 |  | 2025-12-06 | 2026-01-25 |  | 2025-12-09 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec,13.Obra Inic,17.RFI | VERMELHO | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação |  | VERMELHO | 30 | 245 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/04/2025 12:07:33 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP516995 | ENG00466640 | SPTAV240019 | SP4OP | RF179207 | IE133026 | 4OP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 04.BUSCA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK |  | NOK |  | NOK | 123859.78 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV |  |  | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | RISCO | TAV | INTEGRAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou RFP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; Site em ON HOLD na RSO devido ao status de Congelado Implantação na PMTS (Em definição de Sharing (RFP Sharings - COMPRAS)). Status FLY: Definir Modalidade | [5 empty] | 2025-02-13 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2024-07-02 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 76466 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | HIGHLINE | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,547597 | -46,75716 | SHOPPING CONTINENTAL INDOOR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 00. OVERBOOKING |  |  | 2025-03-25 | 2025-11-16 | 2025-03-25 | 2025-09-02 | 2025-12-16 |  | 2025-09-13 | 2026-01-15 |  | 2025-12-31 | 2026-02-14 |  | 2025-11-22 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 2025-12-31 |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-11-13 | 2026-04-25 |  |  | 2026-03-16 |  | 2025-11-20 | 2026-05-02 |  | 2025-12-02 |  | 2025-11-22 | 2026-05-09 | [13 empty] | 2026-04-01 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 2026-05-31 |  | 2024-04-10 | 2026-06-04 |  | 2026-06-20 | 2026-06-06 |  | 2025-12-27 |  |  |  | 2026-01-03 | 2026-06-21 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2026-06-26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-27 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 04.Busca,07.Projeto Exec,13.Obra Inic,17.RFI,18.Entrega,21.Integração | VERDE | 04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 30 | 160 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Indoor - Aquisição | Engenharia Nacional | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:26 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517036 | ENG00466672 | SPTAV240050 | SPPK5 | RF179248 | IE133057 | PK5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 05.QUALIFICAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 0 | 0 | 0 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK |  | NOK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao Parkshopping Sao Caetano |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou site qualificado hoje; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou RFP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; Valor de uso de Solo aprovado, aguardando qualificação de ENG RF para projeto de Predição | [5 empty] | 2024-04-08 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2024-03-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 01-(TLF ENG) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 76628 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | QMC | BR-SP-SCC-10746-DAS |  | 09531-190 | PARK SHOPPING SÃO CAETANO DO SUL |  | ALAMEDA TERRACOTA, 545 |  |  | -23,625906 | -46,579808 | PARKSHOPPING SAO CAETANO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 08-(QUALIFICAÇÃO RF) | 06-(QUALIFICAÇÃO) |  |  | 06-(QUALIFICAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO | SITE ACEITO |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-04-09 | 2025-11-16 | 2024-04-09 | 2024-08-12 | 2025-12-16 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2026-01-15 |  | 2025-12-31 | 2026-02-14 |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 2025-12-31 |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-11-08 | 2026-04-25 |  | 2025-10-30 | 2026-03-16 |  | 2025-11-15 | 2026-05-02 |  | 2025-11-27 |  | 2025-11-17 | 2026-05-09 | [11 empty] | 14/07/2024 | 2025-12-14 | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-03-14 |  | 2025-11-01 |  | 2026-03-14 | 2026-05-31 |  | 2024-04-10 | 2026-06-04 |  | 2026-01-24 | 2026-06-06 |  | 2025-12-22 |  |  |  | 2025-12-29 | 2026-06-21 |  | 15/03/2025 |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2026-01-30 | 2026-06-24 |  | 2026-01-31 | 2026-06-28 |  |  |  | 2024-04-17 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 27 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Indoor - Aquisição | Aquisição | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:32 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:32 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517037 | ENG00466681 | SPTAV240059 | SPHSY | RF179249 | IE133058 | HSY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 06.CONTRATAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 0 | 0 | 0 |  |  | NOVO | INDEFINIDO | HIGHLINE | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK |  | NOK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao São Paulo - Hospital Sírio Libanês |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou RFP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; Valor de uso de Solo aprovado, aguardando correção da Ferramenta VIVO FLY para inserção do Projeto de RF | [5 empty] | 2024-04-05 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2024-03-17 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 77361 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | HIGHLINE | SPSPL569 | [7 empty] | -23,557433 | -46,654236 | SÃO PAULO - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO | SITE ACEITO |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-04-08 | 2025-11-16 | 2024-04-08 | 2025-05-22 | 2025-12-16 | 2025-05-22 | 2025-07-15 | 2026-01-15 | 2025-07-11 | 2025-12-30 | 2026-02-14 |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-12-30 |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-11-08 | 2026-04-25 |  | 2025-12-03 | 2026-03-16 |  | 2025-11-15 | 2026-05-02 |  | 2025-11-27 |  | 2025-11-17 | 2026-05-09 | [11 empty] | 14/07/2024 | 2026-01-02 | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 2026-05-31 |  | 2024-04-10 | 2026-06-04 |  | 2026-06-24 | 2026-06-06 |  | 2025-12-22 |  |  |  | 2025-12-29 | 2026-06-21 |  | 15/03/2025 |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  | 2026-06-30 | 2026-06-24 |  | 2026-07-01 | 2026-06-28 |  |  |  | 2024-04-17 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 17.RFI,18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 30 | 51 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Indoor - Aquisição | Aquisição | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:33 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517038 | ENG00466682 | SPTAV240060 | SPHSY | RF179250 | IE133059 | HSY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 01.POLIGONO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 0 | 0 | 0 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  |  | NOK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao São Paulo - Hospital Sírio Libanês |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou RFP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; Valor de uso de Solo aprovado, aguardando correção da Ferramenta VIVO FLY para inserção do Projeto de RF | [6 empty] | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 77361 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | [10 empty] | -23,557433 | -46,654236 | SÃO PAULO - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO | [6 empty] | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  |  | 2025-08-26 |  |  | 2025-09-02 |  |  | 2025-10-02 |  |  | 2025-12-31 |  | 2025-11-13 | [7 empty] | 2025-10-26 |  |  | 2025-11-04 | 2026-04-25 |  |  | 2026-02-14 |  | 2025-11-11 | 2026-05-02 |  | 2025-11-23 |  | 2025-11-13 | 2026-05-09 |  |  | 2022-01-01 | [8 empty] | 14/07/2024 | 2025-11-19 | 2026-03-02 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 2026-05-31 |  | 2024-04-10 | 2026-06-04 |  | 2026-06-20 | 2026-06-06 |  | 2025-12-18 |  |  |  | 2025-12-25 | 2026-06-21 |  | 15/03/2025 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 |  | 2026-06-26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-27 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | 01.Polígono,02.Modalidade,03.Disparo,04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec,17.RFI,18.Entrega,21.Integração | VERMELHO | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono,02.Modalidade,03.Disparo,04.Busca |  | VERMELHO | 7 | 127 | SN_TIPO_04 | Site Novo - Indoor - Aquisição | Aquisição | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517086 | ENG00468239 | SPDED220003 | SPHA3 | RF179298 | IE133077 | HA3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA | RISCO ANO | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ ESCOPO CONGELADO | 2025-04-20 00:03 | PLANEJAMENTO TX | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | ESCOPO CONGELADO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  | Buffer ¦ Atendimento ao São Paulo - Hospital Albert Einstein ¦ Criado a partir do planejamento de obras ENG00466711, pela solicitação de mudança CH0002846 ¦ Ampliação de setor do HA3 com novas Dots | Congelado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | Adiciona 1 Setor (3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 154852.57 | 0 | 154852.57 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Buffer TAV 2025 | TAV | Freezing: Buffer ¦ Atendimento ao São Paulo - Hospital Albert Einstein ¦ Criado a partir do planejamento de obras ENG00466711, pela solicitação de mudança CH0002846 ¦ Ampliação de setor do HA3 com novas Dots | setor com 26GHz e 3500 dedicado ao Lab | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 29/08/2024 - Solicitado ao Henrique da Ericsson retomar tratativa acesso e contato com local; 22/08/2024 - Alinhado com Henrique Santos da Ericsson fazer a interface com os responsáveis do hospital para agendar a vistoria e definir os pontos de fixação conforme predição aprovada, caso não tenha retorno, a Ana Nonato de Contratos fará a notificação, Implantação acionando vistoria, ag p/ Notificar, cessão uso. Contato: Carlos Costa, 11 2151-1235 • Ramal 1235, 11 97487-0809, carlos.rcosta@einstein.br, Email com outros contatos; Solicitado à Ana Nonato notificar o local pois não dão retorno nas solicitações, tem contrato SAP mas sem pagamento; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou NA - Próprio enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 12/08/2024 - Solicitado à Ana Nonato de Contratos nos apoiar com os canais de comunicação dos shoppings conforme e-mails anexo. A Ericsson precisa que o local envie as plantas para que possam fazer a predição de cobertura do 5G; Informado ao Jefferson Takenaka da Ericsson sobre hospital Albert Einstein (HA2 e HA3), consegui os contatos abaixo que nos apoiaram nas implantações anteriores, peço interagir com eles; 08/08/2024 - Jefferson Takenaka da Ericsson informou em anexo, estão os e-mails que enviamos aos empreendimentos. Além disso, ainda não recebemos resposta para os contatos dos demais empreendimentos. Até o momento, estamos tratando apenas da obtenção das plantas; o acesso ainda não foi discutido; Jefferson Takenaka da Ericsson informou que até o momento, não recebemos retorno dos empreendimentos, com exceção do Shopping Center Norte, onde a Laura já entrou em contato diretamente para solicitar a planta baixa. Contamos com o apoio de vocês para conseguir os arquivos restantes; 17/06/2024 - Paulo Rosa da Ericsson informou via reunião Teams que tem PO OK vistoria e planta NOK, aguarda prazo envio da predição; 20/05/2024 - Costanari questionou à Laura Komura RF se podemos acionar a Rosenberger para as intervenções abaixo? | [5 empty] | 2022-05-13 |  |  | 2022-04-26 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AG_PROJETO_EXECUTIVO |  | 4G:MHA31_SP ¦ 5G:VERIFICAR/DESATIVADO | 75123 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPHA3 | JARDIM LEONOR | 05653-000 | 1ºPAVIMENTO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA ALBERT EIN |  | RUA COMENDADOR ELIAS JAFET, 755 |  | 29SP007887 | -23,601381 | -46,714611 | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA ALBERT EINSTEIN | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2600¦5G:26GHz/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2022-05-13 |  | 2022-05-13 | 2022-05-31 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 |  | 2022-08-30 | 2022-09-05 |  | 2022-08-31 | 2025-08-18 | 2026-03-27 | 2024-03-13 |  | 2026-05-31 | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | 2025-07-31 | 2026-02-11 |  | 2025-08-09 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-08-16 | 2026-03-20 |  | 2025-08-28 |  | 2025-08-18 | 2026-05-16 | [11 empty] | 09/06/2025 | 2025-08-24 | 2026-04-21 |  |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 2026-05-31 |  | 2024-04-10 | 2026-05-31 |  | 2026-06-24 | 2026-06-15 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2026-06-18 |  |  |  | 2024-04-03 | 2026-06-24 | 2024-04-03 | 2026-06-30 | 2026-06-26 |  | 2026-07-01 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Congelado - Indoor | Planejamento | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:12:59 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:12:59 | 04/04/2025 12:12:59 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517101 | ENG00466739 | SPIND180009 | SPSH3 | RF179313 | IE133084 | SH3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-01-01 | 02.REGIONAL < PMO | 20.OBRA | RISCO ANO | OBRA INFRA ¦ PRAZO INFRA | 2025-04-20 00:03 | IMPLANTAÇÃO | OBRA INFRA | PRAZO INFRA | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 151414.07 | 15304.7 | 166718.77 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2025 | TAV | Atendimento ao Raposo Shopping |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 15/08/2024 - Negociação valores BF e envio predição RF; | [5 empty] | 2021-07-30 |  |  | 2021-07-27 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080323 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:MSH31_SP ¦ 5G:MSH31_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR? | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 1106016505 | JARDIM BOA VISTA (ZONA SUL) | 05577-200 |  | IHS BRASIL - CESSÃO DE INFRAES | SP 270 RODV RAPOSO TAVARES, 270 KM 14.5 |  | 29SP007384 | -23,588103 | -46,751058 | SÃO PAULO - RAPOSO SHOPPING INDOOR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-07-30 | 2021-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-09-15 |  | 2021-09-15 | 2021-09-30 |  | 2021-09-30 | 2025-06-14 | 2025-09-27 | 2025-01-30 |  | 2025-12-01 | 2025-02-11 | 2025-06-14 | 2025-02-11 | 2024-04-19 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2024-04-28 | 2025-09-13 | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-09-20 | 2025-06-12 | 2024-05-03 | 2025-06-18 | 2025-06-14 | 2025-11-16 |  | 2025-07-02 | 2025-07-11 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-06-03 | 2025-10-22 | 2025-05-23 12:16 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-12-01 |  | 2024-09-10 | 2025-12-01 |  | 2025-10-30 | 2025-12-16 |  | 2024-05-28 |  | 2025-07-04 |  | 2024-06-04 | 2025-12-19 |  | 15/01/2025 |  | 2025-08-25 | 2025-12-25 | 2025-08-25 | 2025-11-05 | 2025-12-27 |  | 2025-11-06 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPSH3_01 | 2025-12-01 | 2024-09-16 |  |  | 2025-12-01 | 2024-09-16 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 41 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:41 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/08/2025 16:00:42 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517196 | ENG00466716 | SPIND190010 | SPHC3 | RF179408 | IE133139 | HC3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | DETENTORA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK | OK | NOK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2025 | TAV | Atendimento ao Hcor - Sp |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 15/08/2024 - Negociação valores BF e envio predição RF; | [5 empty] | 2019-07-01 |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 3G:WHC31_SP ¦ 4G:PENDENTE/THC31_SP ¦ 5G:PENDENTE | 75124 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPD-SPO-021 | PARAÍSO | 04004-030 |  |  | RUA DESEMBARGADOR ELISEU GUILHERME, 147 | SP4-SPO-029 | 29SP005966 | -23,572389 | -46,643806 | HCOR HOSPITAL DO CORAÇÃO INDOOR | 2G:None¦3G:850¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 2019-08-06 |  | 2019-08-02 | 2019-08-15 |  | 2019-08-02 | 2025-04-02 | 2026-03-27 | 2024-08-15 | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2025-03-17 | 2026-02-11 | 2025-04-09 | 2025-03-24 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-03-31 | 2026-03-20 |  | 2025-04-12 |  | 2025-04-02 | 2026-05-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | [6 empty] | 19/03/2025 | 2025-04-08 | 2026-04-21 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2026-05-31 |  | 2024-04-10 | 2026-05-31 |  | 2025-10-20 | 2026-06-15 |  | 2025-05-07 |  |  |  | 2025-05-14 | 2026-06-18 |  |  |  | 2024-05-13 | 2026-06-24 | 2024-05-13 | 2025-10-26 | 2026-06-26 |  | 2025-10-27 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 146 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:38 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:38 | 04/04/2025 12:09:38 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517202 | ENG00466749 | SPDED170006 | SPTOW | RF179414 | IE133144 | TOW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 161549.48 | 0 | 161549.48 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2025 | TAV | Atendimento ao Corporate Towers |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 15/08/2024 - Negociação valores BF e envio predição RF; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080617 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO |  | 3G:WTOW1_SP ¦ 4G:MTOW1_SP ¦ 5G:MTOW1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO0919IN | VILA OLÍMPIA | 04551-065 |  |  | AVENIDA CHEDID JAFET, 75 |  | 29SP005689 | -23,5919 | -46,688 | SÃO PAULO - SÃO PAULO CORPORATE TOWERS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-06-19 | 2025-05-28 | 2025-02-06 |  | 2025-08-01 | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-03-31 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |  |  | 2025-02-12 | 2025-06-03 | 2025-05-21 | 2025-06-17 | 2025-03-29 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-01 |  | 17/07/2025 | 2025-06-11 | 2025-06-22 | 2025-06-03 00:16 | 2025-06-03 | 2025-06-17 |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-08-01 | 2025-03-06 | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 2025-07-25 | 2025-04-20 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 2025-04-27 | 2025-08-19 | 2025-08-02 | 15/01/2025 |  | 2025-02-04 | 2025-08-25 | 2025-02-04 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:44 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:44 | 18/08/2025 08:14:01 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517214 | ENG00466707 | SPIND170101 | SPGIM | RF179426 | IE133149 | GIM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518800 | GUARULHOS | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK | OK | NOK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2025 | TAV | Atendimento ao Parque Shopping Maia |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; 05/08/2024 - Luca Augelli informou à Lúcia Bassani da IHS que importante adicionar em que stage estamos, por exemplo: - Negociação de Valor; - Aprovação Projeto Cobertura; - Aprovação de Valor Negociado. Sem saber o stage não consigo cobrar quem devo; Pelo histórico do e-mail a Lúcia Bassani da IHS informou ao Luca Augelli os sites que comentei quando conversamos, que estou aguardando retorno da Vivo sobre os valores do BF, para seguir com os acionamentos, e-mail enviado ao Tito em 17/Jul, Obs: Projeto 5G em elaboração; | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079269 |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 4G:TGIM1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 75116 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11060036 | PICANÇO | 07097-420 |  |  | AVENIDA BARTOLOMEU DE CARLOS, 230 |  | 29SP004917 | -23,443692 | -46,539678 | GUARULHOS - PARQUE SHOPPING MAIA INDOOR | 2G:None¦3G:¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-04-06 | 2025-07-28 | 2024-12-26 |  | 2025-10-01 | 2025-02-12 | 2025-08-29 | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-06-14 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-07-21 |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-06 | 2025-09-16 |  | 2024-06-08 | 2024-08-14 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | [6 empty] | 19/03/2025 | 2025-04-12 | 2025-08-22 | [5 empty] | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-10-01 |  | 2024-04-10 | 2025-10-01 |  | 2025-09-24 | 2025-10-16 |  | 2025-05-11 |  |  |  | 2025-05-18 | 2025-10-19 |  |  |  | 2024-08-06 | 2025-10-25 | 2024-08-06 | 2025-09-30 | 2025-10-27 |  | 2025-10-01 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:37 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:09:37 | 04/04/2025 12:09:37 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517220 | ENG00466732 | SPDED190011 | SPPM3 | RF179432 | IE133153 | PM3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-11-01 | 2025-03-01 | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | DETENTORA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 180610.97 | 0 | 180610.97 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NOK | NOK | NOK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao Pátio Malzone |  | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 (Prioridade 2) | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G | META 5G/TAV | RISCO | TAV | INTEGRAR |  |  | 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou Pacote Negociação AMP enviado para BP que ainda não tivemos aprovação do BP; Pendente negociação indoor, definição gabinete Eng. INFRA e envio predição RF; | [5 empty] | 2019-11-01 |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087499 |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 4G:TPM31_SP ¦ 5G:PENDENTE | 75173 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02365-DAS | ITAIM BIBI | 04538-132 |  |  | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 | BR-SP-SPO-02365-DAS | 29SP006227 | -23,5864 | -46,6819 | SÃO PAULO - EDIFÍCIO PÁTIO MALZONI | 2G:None¦3G:¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | 2019-11-01 | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 | 2024-05-07 | 2026-03-27 | 2025-07-28 |  | 2026-05-31 | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | 2024-04-19 | 2026-02-11 | 2022-01-01 | 2024-04-28 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2024-05-05 | 2026-03-20 |  | 2024-05-17 |  | 2024-05-07 | 2026-05-16 |  | 2024-04-09 | 2024-09-16 | [8 empty] | 13/07/2024 | 2024-05-13 | 2026-04-21 |  |  |  | 2019-12-20 | 2020-03-13 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2026-05-31 |  | 2024-09-08 | 2026-05-31 |  | 2025-10-20 | 2026-06-15 |  | 2024-06-09 |  | 2024-11-11 |  | 2024-06-16 | 2026-06-18 |  | 13/05/2024 |  | 2024-05-13 | 2026-06-24 | 2024-05-13 | 2025-10-26 | 2026-06-26 |  | 2025-10-27 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Engenharia Nacional | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:46 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:46 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517272 | ENG00466604 | SPQLD230538 | SPCS4 | RF179484 | IE133190 | CS4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 27377.46 | 295495.9 | 322873.36 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 |  | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK | OK | OK | 287124.45 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao Animalia Park |  | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | TAV | ATIVAR |  |  | Site em Licenciamento | [5 empty] | 2024-03-18 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-03-11 | FCU0076181 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0069504 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 09/05/25 - Tentaram integrar o site porém site está com problema de TX, será feita conjunta hj para ver se resolve. 30/04/2025 - site sem energia. | 4G:MCS41_SP ¦ 5G:MCS41_SP | 76493 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6695 | CHACARA SANTA MARIA | 06720-250 | CHACARA SANTA MARIA |  | ESTR. DO FURQUIM, 162 - CHACARA SANTA MARIA | BTC-6695 | 29SP009054 | -23,621655 | -46,971704 | COTIA - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-14 16:45 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-03-19 | 2024-10-17 | 2024-03-19 | 2024-05-03 | 2024-11-16 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-12-16 | 2024-05-16 | 2024-06-25 | 2025-01-15 | 2024-06-26 | 2024-09-18 |  | 2024-06-26 09:36 | 2024-06-25 |  | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-03-23 |  | 2024-08-22 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2024-12-09 | 2024-07-16 | 2025-02-14 | 2024-07-16 | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 2024-09-16 | 2025-04-13 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2025-04-09 |  | 2024-09-20 | 2024-09-25 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 13/05/2025 | 2024-12-12 | 2025-03-02 | 2024-12-12 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-05-01 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-05-05 | 2025-01-27 | 2025-02-26 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2025-04-09 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-05-13 | 2025-03-29 | 2025-05-22 | 2025-03-16 | 23/12/2024 | 08/05/2025 | 2025-05-08 | 2025-05-25 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014411 | [11 empty] | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:07:42 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 13/05/2025 10:47:27 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517772 | ENG00467659 | SPSML150142 | SPU18 | RF179984 | IE133702 | U18 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHPO | [N] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5102.25 | 129067.04 | 134169.29 | ANÁLISE |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | CAIXA TUP |  | DELTA | CAIXA TUP | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | TUP | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 31/10/2024 RP ESPECIFICADA NO PROPRIO REGISTRO 09/04/2024 TUP 5G | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MHPO5_SP ¦ 5G:MHPO5_SP | 76403 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPU18 | SUMAREZINHO | 05435-050 | EM FRENTE AO 131 |  | RUA ORIGINAL, S/N |  | 29SP004334 | -23,553119 | -46,688093 | SÃO PAULO - RUA ORIGINAL | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-19 | 2024-12-26 | 2024-03-25 |  | 2025-03-01 | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | 2024-05-24 | 2024-11-12 | 2022-01-01 | 2024-05-08 | 2024-12-12 | 2024-08-05 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-19 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-19 | 2025-02-14 | 2025-03-20 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-03-20 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 13/06/2025 | 2024-08-20 | 2025-01-20 | 2024-07-18 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-03-01 | 2024-11-04 | 2024-10-14 | 2025-03-01 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2025-03-16 | 2024-11-13 | 2025-02-22 | 2024-11-13 | 2025-02-17 | 2025-03-19 | 2024-05-29 | 2025-03-19 | 2024-11-14 |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517779 | ENG00467657 | SPSML150137 | SPU13 | RF179991 | IE133709 | U13 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHPO | [N] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5518.21 | 96439.19 | 101957.4 | ANÁLISE |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | CAIXA TUP |  | DELTA | CAIXA TUP | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | TUP | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 31/10/2024 Utilizar a RP6651 sigla MHPO3 existente em rack 19 existente implantada no SPCU121 09/04/2024 TUP 5G | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MHPO3_SP ¦ 5G:MHPO3_SP | 76401 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPU13 | PINHEIROS | 05432-010 | EM FRENTE AO 231 |  | RUA INÁCIO PEREIRA DA ROCHA, S/N |  | 29SP004329 | -23,559813 | -46,689087 | SÃO PAULO - RUA INÁCIO PEREIRA DA ROCHA | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-19 | 2024-12-26 | 2024-03-25 |  | 2025-03-01 | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | 2024-05-24 | 2024-11-12 | 2022-01-01 | 2024-05-08 | 2024-12-12 | 2024-08-05 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-19 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-19 | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 2024-06-12 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-03-12 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 13/06/2025 | 2024-08-20 | 2025-01-20 | 2024-07-18 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-03-01 | 2024-11-04 | 2024-10-14 | 2025-03-01 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2025-03-16 | 2024-11-13 | 2025-02-22 | 2024-11-13 | 2025-02-17 | 2025-03-22 | 2024-05-29 | 2025-03-19 | 2024-11-14 |  |  | 2025-02-11 | 2025-03-25 | 2025-02-11 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025-03-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517840 | ENG00467651 | SPQUA200027 | SPNM7 | RF180052 | IE133770 | NM7 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 196917.24 | 209868 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074594 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG5_SP ¦ 5G:MGIG5_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02934-SLS | CIDADE JARDIM | 05673-030 |  |  | AVENIDA AMARILIS, 481 |  | 29SP006463 | -23,592747 | -46,703036 | SÃO PAULO - PANORAMA VII | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-03-26 | 2020-05-29 |  | 2020-04-01 | 2025-02-27 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-09 | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 2024-11-01 | 2025-02-25 | 2025-01-14 | 2024-12-01 | 2025-02-25 |  |  |  | 2025-03-04 | 2024-12-08 | 2025-02-25 | 2025-01-10 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-01-14 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 06/05/2025 | 2025-03-12 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-04 | 2025-02-25 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-29 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-25 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-11 | 2025-02-16 | 2025-02-25 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517863 | ENG00467652 | SPQUA200028 | SPNM8 | RF180075 | IE133793 | NM8 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 58959.11 | 71909.87 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074585 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG5_SP ¦ 5G:MGIG5_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02872-SLS | CIDADE JARDIM | 05679-005 | EM FRENTE PRAÇA MARIANA ELD FARHAT |  | RUA ACUTIRANHA, S/N |  | 29SP006464 | -23,600261 | -46,703111 | SÃO PAULO - PANORAMA VIII | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-03-25 | 2020-05-29 |  | 2020-04-01 | 2025-02-28 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 2024-12-25 | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 2025-01-03 | 2024-12-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2024-12-08 | 2025-02-26 | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-01-14 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 06/05/2025 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-25 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-01-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517876 | ENG00467656 | SPSML150135 | SPU11 | RF180088 | IE133806 | U11 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPHPO | [N] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5518.21 | 96439.21 | 101957.42 | ANÁLISE |  | NOVO | NÃO | VENDOR RF | CAIXA TUP |  | DELTA | CAIXA TUP | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | TUP | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 31/10/2024 Utilizar a RP6651 sigla MHPO2 existente em rack 19 existente implantada no SPCU091 09/04/2024 TUP 5G | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MHPO2_SP ¦ 5G:MHPO2_SP | 76400 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPU11 | VILA MADALENA | 05433-002 | EM FRENTE AO 34 |  | RUA GIRASSOL, S/N |  | 29SP004327 | -23,558035 | -46,687343 | SÃO PAULO - RUA GIRASSOL II | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-19 | 2024-12-26 | 2024-03-25 |  | 2025-03-01 | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | 2024-05-24 | 2024-11-12 | 2022-01-01 | 2024-05-08 | 2024-12-12 | 2024-08-05 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-19 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-19 | 2025-02-14 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 03/06/2025 | 2024-08-20 | 2025-01-20 | 2024-07-18 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-03-01 | 2024-11-04 | 2024-10-14 | 2025-03-01 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 2025-03-16 | 2024-11-14 | 2025-03-16 | 2024-11-14 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2024-05-28 | 2025-03-19 | 2024-11-18 |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517955 | ENG00467590 | SPLVP141024 | SPFEH | RF180167 | IE133885 | FEH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2024-12-03 | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22590.92 | 197957.91 | 220548.83 | ICOMON |  | NOVO | INDEFINIDO | VIVO | GAB. VENDOR |  | INDEFINIDO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067770 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WFEH2_SP ¦ 4G:MFEH1_SP ¦ 5G:MFEH1_SP | 76344 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | OSA011NX | CONCEIÇÃO | 06145-150 | LOTE 11 QUADRA A |  | VIA TRÊS, S/N | OSA011NX | 29SP003610 | -23,46203 | -46,78161 | OSASCO - SANTA FÉ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-31 | 2025-06-27 | 2024-05-15 |  | 2025-08-31 | 2024-06-10 | 2024-08-13 | 2024-06-10 | 2024-05-08 | 2025-05-14 | 2024-08-05 | 2024-05-16 | 2025-06-13 | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-06-20 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2025-08-16 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 28/02/2025 | 2024-05-31 | 2025-07-22 | 2024-06-13 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-08-31 | 2024-09-09 | 2024-08-02 | 2025-08-31 | 2024-08-02 | 2024-09-12 | 2025-09-15 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-12 | 2025-02-17 |  | 2024-05-13 | 2025-09-18 | 2024-09-19 | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 |  |  |  | 2025-06-22 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPFEH_01 | 2025-03-01 | 2024-10-08 |  |  | 2025-03-01 | 2024-10-08 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:22 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP517956 | ENG00467649 | SPQUA200024 | SPNM4 | RF180168 | IE133886 | NM4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 196917.24 | 209868 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074593 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG4_SP ¦ 5G:MGIG4_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02931-SLS | CIDADE JARDIM | 05678-000 |  |  | AVENIDA DOUTOR ALBERTO PENTEADO, 702 |  | 29SP006459 | -23,598333 | -46,706317 | SÃO PAULO - PANORAMA IV | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-04-02 | 2020-05-29 |  | 2020-04-02 | 2025-02-27 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 2024-11-01 | 2025-02-25 | 2025-01-14 | 2024-12-01 | 2025-02-25 |  |  |  | 2025-03-04 | 2024-12-08 | 2025-02-25 | 2025-01-10 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-01-14 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 06/05/2025 | 2025-03-12 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-04 | 2025-02-25 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-25 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-11 | 2025-02-16 | 2025-02-25 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518004 | ENG00467606 | SPC00961 | SPPPB | RF180216 | IE133934 | PPB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547809 | SANTO ANDRÉ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 17.SEM COMPART | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2023-02-16 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 195847.73 | 8696.44 | 204544.17 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK |  | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | 13/08/2024 - Obra de reforço que está sendo postergada | [12 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0067193 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 2G:DESATIVADO/GPPB1_SP ¦ 3G:WPPB1_SP ¦ 4G:MPPB1_SP ¦ 5G:MPPB1_SP | 76385 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SAE001T1 | PARANAPIACABA | 09150-156 | TRILHA DO MIRANTE 1 KM |  | PICO ALTO BOA VISTA, S/N |  | 9177 | -23,790414 | -46,305133 | SANTO ANDRÉ - PARANAPIACABA PICO ALTO BOA VISTA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-08-07 | 2025-09-27 | 2024-05-07 | 2025-09-30 | 2025-12-01 |  | 2025-09-30 |  | 2024-05-10 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-06-05 |  |  |  | 2024-06-12 | 2025-09-20 | 2024-08-05 | 2025-04-13 | 2024-06-13 | 2024-08-07 | 2025-11-16 |  | 2024-11-20 | 2024-06-14 | 2024-11-20 | 2024-06-14 | 2024-11-20 | 2024-06-14 |  |  | 2024-11-20 | 2024-06-14 | 28/02/2025 | 2024-06-20 | 2025-10-22 | 2024-07-23 | 2024-06-12 | 2024-08-05 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-12-01 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2025-12-01 |  | 2025-10-24 | 2025-12-16 |  | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-29 | 2025-12-19 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-12-25 | 2025-04-15 | 2025-10-30 | 2025-12-27 |  | 2025-10-31 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 45 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Reforço | Implantação | Biel | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:23 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 15/04/2025 16:15:07 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518009 | ENG00467647 | SPCAP190110 | SPNB1 | RF180221 | IE133939 | NB1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPTFI | [N] | SmallCell | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 127282.36 | 8696.44 | 135978.8 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | QMC | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | NOK | NOK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-04 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074686 | 01x antena 80010126, 01x 2219 B1, 01x triplexer, 01x BB 6630 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MTFI1_SP ¦ 5G:MTFI1_SP | 76375 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TOTEM | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02822-SLS | ALTO DE PINHEIROS | 05461-010 |  |  | AVENIDA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES, 1969 | BR-SP-SPO-02822-SLS | 29SP006176 | -23,54381 | -46,725404 | SÃO PAULO - NOVA BOAÇAVA I | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-10-11 |  | 2019-10-09 | 2019-10-31 |  | 2019-10-11 | 2019-11-20 |  | 2019-10-15 | 2020-01-09 |  | 2019-12-17 | 2024-09-21 | 2025-02-14 | 2024-09-06 |  | 2025-03-31 | 2025-01-02 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 2024-05-24 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-16 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-02-07 | 2024-09-19 | 2025-04-13 | 2024-09-25 | 2024-09-21 | 2025-03-16 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 27/02/2025 | 2024-10-01 | 2025-03-01 |  | 2024-09-23 | 2024-09-19 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-03-31 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-03-31 | 2024-12-27 | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 2025-03-17 | 2024-06-01 | 2025-03-17 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 2025-04-18 | 2025-03-18 |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518028 | ENG00467620 | SPC01074 | SPSB1 | RF180240 | IE133958 | SB1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-02-25 00:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55310.45 | 223584.11 | 278894.56 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NILKO | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 15/08/2024 - Em tratativa acesso p/ vistoria, necessário integração RODOANEL I, São Bernardo do Campo | [12 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067802 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 14/04/2025 - Problema de SDIR na Fibra. | 2G:GSB11_SP ¦ 3G:WSB11_SP ¦ 4G:TSB11_SP/MSB12_SP ¦ 5G:MSB12_SP | 76390 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SBC008SS | BATISTINI | 09600-001 | KM 69,4 SP 21 |  | RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO SUL, S/N | SBC008SS | 29SP000924 | -23,76975 | -46,601973 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - RODOANEL I | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-22 | 2025-02-14 | 2024-05-15 |  | 2025-03-31 | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 2024-06-28 | 2024-08-27 | 2025-01-01 | 2024-08-27 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-07 | 2025-02-07 | 2024-09-20 | 2025-04-13 | 2024-09-30 | 2024-09-22 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-12-24 | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 2024-09-26 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-24 | 2024-09-26 | 08/07/2025 | 2024-10-15 | 2025-03-01 | 2025-02-17 12:17 | 2024-10-07 | 2024-09-20 |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-06 | 2025-02-22 | 2025-03-31 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 2025-02-21 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-04 | 2025-03-27 | 2025-04-23 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-07 |  |  | 2025-03-20 | 2025-04-24 | 2025-03-20 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 28/04/2025 08:28:25 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518031 | ENG00467622 | SPC01076 | SPSB3 | RF180243 | IE133961 | SB3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2024-12-03 | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 78475.96 | 283080.04 | 361556 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NILKO | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067804 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ACESSO |  | 2G:DESATIVADO/GSB31_SP ¦ 3G: WSB32_SP ¦ 4G:TSB31_SP ¦ 5G:SSB31_SP | 76392 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SBC010SS | MONTANHÃO | 09600-001 |  |  | RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO SUL, KM 78,5 SP 21 | SBC010SS | 29SP000926 | -23,756564 | -46,522706 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - RODOANEL III | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-30 | 2025-06-27 | 2024-05-15 |  | 2025-08-31 | 2024-05-23 | 2024-08-13 | 2024-05-23 | 2024-09-19 | 2025-05-14 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2025-06-13 | 2024-08-26 |  |  |  | 2024-09-02 | 2025-06-20 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 2025-08-16 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 02/09/2025 | 2024-09-10 | 2025-07-22 | 2024-11-17 12:15 | 2024-09-02 | 2024-08-28 |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2025-08-31 | 2024-09-18 | 2024-09-06 | 2025-08-31 | 2024-09-06 | 2024-10-09 | 2025-09-15 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-09 |  |  | 2024-07-16 | 2025-09-18 | 2024-10-17 | 13/12/2024 |  | 2025-07-25 | 2025-09-24 | 2025-07-25 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | 2025-09-16 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 2 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:25 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 25/07/2025 11:57:52 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518149 | ENG00467650 | SPQUA200025 | SPNM5 | RF180361 | IE134079 | NM5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPGIG | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 12950.76 | 58959.11 | 71909.87 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  |  | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR |  |  | 20/08/2024 - Carlos Inglez da QMC informou ao Oto que para ativar 5G será necessário adequação do Totem existente, Sim há viabilidade de RFI em 2024 desde que seja acionado ainda no mês de agosto; 16/08/24 - SMALLCELL QMC - Ampliação 5G em avaliação de espaço na caixa atual da QMC onde possui 4G existente | [5 empty] | 2020-02-14 |  |  | 2020-01-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074590 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MGIG4_SP ¦ 5G:MGIG4_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02932-SLS | MORUMBI | 05606-200 | X RUA ENGENHEIRO OSCAR AMERICANO |  | AVENIDA MORUMBI, S/N |  | 29SP006460 | -23,595175 | -46,7075 | SÃO PAULO - PANORAMA V | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-03-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-04-02 | 2020-05-29 |  | 2020-04-02 | 2025-02-28 | 2024-12-15 | 2024-09-02 |  | 2025-01-29 | 2025-01-02 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 2025-01-18 | 2024-12-01 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-05 | 2024-12-08 | 2025-02-26 | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-01-14 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 06/05/2025 | 2025-03-13 | 2024-12-30 | 2024-08-26 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-29 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 2024-12-11 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518150 | ENG00467618 | SPC01036 | SPRGC | RF180362 | IE134080 | RGC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 230107.63 | 247379.57 | ICOMON |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | OK | OK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0069789 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WRGC2_SP ¦ 4G:TRGC1_SP ¦ 5G:SRGC1_SP | 76388 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80671-R | PARQUE RIACHO GRANDE | 09830-170 |  |  | AVENIDA IVAÍ, 150 X RUA DO PORTO | RIGN.RG ¦ GTS 1211 | 3174 | -23,779103 | -46,5317 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - RIACHO GRANDE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-09 | 2025-03-17 | 2024-07-10 |  | 2025-05-01 | 2024-07-17 | 2024-08-25 | 2024-07-17 | 2024-06-17 | 2025-02-01 | 2024-06-17 | 2024-07-09 | 2025-03-03 | 2024-09-07 |  |  |  | 2024-09-14 | 2025-03-10 | 2024-11-07 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-11-09 | 2025-04-16 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 02/04/2025 | 2024-09-22 | 2025-04-01 | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-11-07 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-05-01 | 2024-09-30 | 2024-09-11 | 2025-05-01 | 2024-09-11 | 2024-10-09 | 2025-05-16 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-09 | 2025-05-21 | 2025-05-24 | 2024-06-25 | 2025-05-19 | 2024-10-14 | 13/12/2024 |  | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-08 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 21/05/2025 17:11:51 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518152 | ENG00467625 | SPLEO190013 | SP2IT | RF180364 | IE134082 | 2IT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 151432.07 | 191191.35 | 342623.42 | CONSTARCO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0067754 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 06/05/2025 - O&M só vai conseguir ir no site abrir o gabinete 07/05. 30/04/2025 - Site vandalizado, roubaram as AIRs. | 3G:W2IT1_SP ¦ 4G:M2IT1_SP ¦ 5G:M2IT1_SP | 76327 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  | SÃO BERNARDO DO CAMPO - IMIGRANTES INTERLIGAÇÃO | CIT-019/23 | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSMSBN0026 | CAPIVARI | 09838-390 | SP-160 KM 39,8 |  | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N | CLARO | 29SP006196 | -23,885417 | -46,567247 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - IMIGRANTES INTERLIGAÇÃO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | CONGESTIONADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-19 | 2025-03-17 | 2024-05-15 |  | 2025-05-01 | 2024-12-06 | 2024-12-28 | 2024-12-06 | 2024-04-30 | 2025-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2025-03-03 | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-21 | 2025-03-10 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-19 | 2025-04-16 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 28/07/2025 | 2024-05-29 | 2025-04-01 | 2025-04-14 12:16 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2025-05-01 | 2024-07-11 | 2024-10-17 | 2025-05-01 | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 2025-05-16 | 2024-11-25 | 2025-04-19 | 2024-11-25 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | 2024-11-27 | 12/12/2024 | 29/04/2025 | 2025-04-29 | 2025-05-25 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:25 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 30/04/2025 15:49:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518165 | ENG00467643 | SPCAP180241 | SPJ49 | RF180377 | IE134095 | J49 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPJHI | [N] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 4940.2 | 74118.2 | 79058.4 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS |  | NÃO APLICÁVEL | GAB. SLS | OK |  |  |  | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070164 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 21/01/2025 Aguarda minuta 31/10/2024 Instalação de 01x rádio 4408 B42 em 01x RP 6651 MJHI7 existente prevista no registro FA24000307 09/04/2024 TUP 5G | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MJHI7_SP ¦ 5G:MJHI7_SP | [6 empty] | [N] | SMALLCELL FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSAOSV012-K2 | JARDIM PAULISTA | 01419-002 | CHURRASCARIA BOVINUS CHIESA & GANIDINI LTDA. |  | ALAMEDA SANTOS, 2393 |  | 29SP005202 | -23,557722 | -46,6627 | SÃO PAULO - ALAMEDA SANTOS X RUA BELA CINTRA | 2G:None¦3G:2100¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-08-24 | 2024-12-15 | 2024-07-25 |  | 2025-01-29 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2024-05-24 | 2024-11-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-12-08 | 2024-08-22 | 2025-04-13 | 2024-10-07 | 2024-08-24 | 2025-01-14 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 27/02/2025 | 2024-07-25 | 2024-12-30 | 2024-08-26 19:30 | 2024-07-17 | 2024-08-22 |  |  | 2024-12-14 | 2024-11-19 | 2024-12-14 | 2025-01-29 | 2024-11-19 | 2024-10-17 | 2025-01-29 | 2024-10-17 | 2024-10-15 | 2025-02-13 | 2025-01-17 | 2024-10-22 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | 2025-02-16 | 2025-01-24 |  |  | 2024-11-22 | 2025-02-22 | 2024-11-22 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:27 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:27 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518225 | ENG00467648 | SPCAP190111 | SPNB2 | RF180437 | IE134155 | NB2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPTFI | [N] | SmallCell | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-03-22 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 50635.1 | 8696.44 | 59331.54 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK | NOK | NOK | OK | OK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [8 empty] | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-04 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074688 | Mesmos itens do site NB1 e NB3 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MTFI1_SP ¦ 5G:MTFI1_SP | 76376 | [5 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02823-SLS | ALTO DE PINHEIROS | 05461-010 |  |  | AVENIDA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES, 1573 | BR-SP-SPO-02823-SLS | 29SP006214 | -23,5445 | -46,7216 | SÃO PAULO - NOVA BOAÇAVA II | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-10-11 |  | 2019-10-09 | 2019-10-31 |  | 2019-10-11 | 2019-11-20 |  | 2019-10-15 | 2020-01-09 |  | 2019-12-17 | 2024-09-21 | 2025-02-14 | 2024-09-06 |  | 2025-03-31 | 2025-01-02 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 2024-05-24 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-16 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-02-07 | 2024-09-19 | 2025-04-13 | 2024-09-25 | 2024-09-21 | 2025-03-16 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 27/02/2025 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2024-09-19 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-03-31 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-03-31 | 2024-12-27 | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 2025-03-17 | 2024-06-01 | 2025-03-18 | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 2024-06-08 | 2025-04-18 | 2025-03-18 |  |  | 2025-03-17 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:28 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518368 | ENG00467800 | SPM5G240012 | SPFE4 | RF180596 | IE134285 | FE4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPTIM | [S] | SmallCell | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 96393.69 | 2643.5 | 99037.19 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G | Substituição de TUP | Small apenas 5G para substituir TUP | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/COBERTURA 5G 1:1/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-04-11 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-04-04 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | NAO HAVERA ITENS RETIRADOS | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 5G:SIHB9_SP | 76503 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - BALTAZAR DA VEIGA IV | N/A | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA | INDEFINIDO | VILA NOVA CONCEIÇÃO | 04510-001 | SÃO PAULO, BALTHAZAR DE VEIGA |  | R. BALTHAZAR DE VEIGA, S/N EM FRENTE AO N° 1117 | N/A | 29SP009201 | -23,593982 | -46,672703 | SÃO PAULO - BALTAZAR DA VEIGA IV SC | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-04-12 | 2024-06-19 | 2024-04-12 | 2024-06-18 | 2024-08-03 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-09-02 | 2024-06-28 | 2024-12-30 | 2024-10-17 | 2024-12-03 | 2025-02-13 |  |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2025-02-14 |  | 2025-02-07 | 2025-02-23 | 2025-01-24 | 2025-02-10 |  | 2024-12-01 |  | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2025-03-17 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-07 |  | 2024-02-07 | 2024-04-07 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 06/03/2025 | 2025-02-25 | 2024-12-31 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-11 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-03-01 | 2024-12-18 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-02-21 | 2025-03-26 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 15/03/2025 |  | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:38 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:38 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518373 | ENG00467805 | SPM5G240017 | SPFH3 | RF180601 | IE134290 | FH3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPTIM | [S] | SmallCell | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 24197.07 | 17201.57 | 41398.64 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  |  | OK |  | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G | Substituição de TUP | Small apenas 5G para substituir TUP | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/COBERTURA 5G 1:1/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-04-11 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-04-05 |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  | nao | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 23/01/2025 Acesso sem liberação 21/01/2025 Acesso sendo tratado inicio 21/01 16/01/2025 Segue em análise de WR 24/09/2024 Lib com solução padrão | 5G:MIHB6_SP | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - AFONSO BRAZ III | N/A | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA | INDEFINIDO | VILA NOVA CONCEIÇÃO | 04511-001 | SÃO PAULO, AFONSO BRAZ |  | R. AFONSO BRAZ S/N, EM FRENTE AO N° 618-A | SPFH3 | 29SP009167 | -23,595247 | -46,66985 | SÃO PAULO - AFONSO BRAZ III SC | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2024-04-12 | 2024-05-19 | 2024-04-12 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 2024-07-01 | 2025-02-28 | 2024-09-16 | 2025-01-09 | 2025-01-19 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-01-09 | 2025-02-28 | 2025-01-09 | 2024-08-23 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2024-12-24 | 2025-01-17 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-24 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 2025-01-17 | 2025-01-19 | 2025-01-07 |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-08 | 2025-01-21 | 2025-03-12 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 10/01/2025 | 2025-02-01 | 2024-11-30 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-29 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 2025-02-02 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 2025-02-01 | 2024-12-24 | 2025-02-02 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-31 | 2025-02-19 | 2025-02-01 | 15/03/2025 |  | 2025-01-10 | 2025-02-22 | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-02-22 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-26 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:39 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:09:39 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518650 | ENG00468124 | SPREM240001 | SPVB4 | RF180878 | IE134593 | VB4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 06.CONTRATAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2023-02-16 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-04-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING |  |  | 5G:3500 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 201551.83 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Capital 2024 | Projeto 5G | Criado a partir do planejamento de obras ENG00465964, pela solicitação de mudança CH0002665 | Site para remanejamento da ATC | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | Site em contratação com RFI para 2025 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2024-02-16 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BTS | 05-(SHARING) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 77367 | [5 empty] | [N] | ke | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - VILA ALBERTINA | N/A (ATC/SBA) | nao | KAREN MOLARO | BTC | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,456345 | -46,614418 | SÃO PAULO - VILA ALBERTINA IV | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2025-01-30 | 2026-02-16 | 2025-01-30 | 2025-08-23 | 2026-03-18 | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 2026-04-17 | 2025-08-21 | 2025-10-07 | 2026-05-17 |  | 2025-06-15 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-07 |  | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-06 | 2026-07-26 |  | 2025-10-22 | 2026-06-16 |  | 2025-06-13 | 2026-08-02 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-15 | 2026-08-09 |  | 2024-05-09 | 2024-09-09 | [8 empty] | 14/07/2024 | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-15 |  | 2025-09-21 |  | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2024-04-10 | 2026-09-04 |  | 2025-11-20 | 2026-09-06 |  | 2025-07-18 |  | 2024-10-24 |  | 2025-07-25 | 2026-09-21 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-09-24 |  | 2025-07-27 | 2026-09-24 |  | 2025-07-28 | 2026-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPVB4_01 | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 13 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:31 | 09/04/2025 12:10:31 | 09/04/2025 12:10:31 | 09/04/2025 12:10:31 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP518835 | ENG00468657 | SPTAN191276 | SP0ST | RF181064 | IE134841 | 0ST | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-04-08 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 121203.46 | 65448.18 | 186651.64 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | ELTEK | NÃO APLICÁVEL | OK | NOK | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G (+900) 2024 | Projeto 5G |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 24/01/2025 Sem acesso | 3G:W0ST1_SP ¦ 4G:M0ST1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 76921 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | JARDIM JARAGUA | 05275-901 | KM 25 |  | RODOVIA ANHANGUERA, S/N |  | 29SP005710 | -23,424132 | -46,801375 | SÃO PAULO - CHACARÁ MARIA TRINDADE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-07-12 | 2025-09-27 | 2024-05-14 |  | 2025-12-01 | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | 2024-06-24 | 2025-08-14 | 2024-06-24 | 2024-07-12 | 2025-09-13 | 2024-09-08 |  |  |  | 2024-09-15 | 2025-09-20 | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-07-12 | 2025-11-16 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 27/02/2025 | 2024-09-23 | 2025-10-22 | 2024-07-18 | 2024-09-15 | 2024-07-10 |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-19 | 2024-11-30 | 2025-12-01 | 2024-11-19 | 2024-10-23 | 2025-12-01 | 2024-10-23 | 2025-03-24 | 2025-12-16 | 2025-03-24 | 2024-07-04 |  | 2025-02-18 |  | 2024-07-11 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  | 2025-10-25 | 2025-12-27 |  | 2025-10-25 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SP0ST_01 | 2025-03-01 | 2024-10-04 |  |  | 2025-03-01 | 2024-10-04 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 162 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:51 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519183 | ENG00468263 | SPREM230010 | SP3BC | RF181412 | IE135125 | 3BC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 3G:850 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G | 850 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 5852.56 | 5852.56 | [10 empty] | OK |  | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | Remanejamento ATC 2023 | L&O |  | Site para remanejamento da ATC - Colo co | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VSP-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | ATIVO | L&O | ATIVAR | [8 empty] | 2024-02-24 |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0066525 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:W3BC1_SP ¦ 4G:M3BC1_SP ¦ 5G:M3BC1_SP | 77354 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  | BARUERI - CENTRO COMERCIAL | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSMBAR0014 | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | 06436-240 |  |  | ALAMEDA ARAGUAIA, 933 | TCSMBAR0014 | 29SP008907 | -23,4979 | -46,852081 | BARUERI - CENTRO COMERCIAL III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | 2023-05-12 |  | 2023-05-09 | 2023-05-24 |  | 2024-04-01 | 2023-06-23 |  | 2024-04-19 | 2025-05-14 | 2025-02-14 | 2024-04-19 |  | 2025-03-31 | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | 2024-04-16 | 2025-01-01 | 2024-04-16 | 2024-07-29 | 2025-01-31 | 2024-07-29 |  |  |  | 2024-08-05 | 2025-02-07 | 2025-05-12 | 2025-04-09 | 2024-08-09 | 2025-05-14 | 2025-03-16 | 2025-05-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2022-01-01 | 24/10/2024 | 2024-08-13 | 2025-03-01 |  |  | 2024-10-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-03-31 | 2024-09-09 | 2024-10-30 | 2025-03-31 | 2024-10-30 | 2024-10-01 | 2025-04-15 | 2024-10-01 | 2025-04-24 |  | 2025-06-10 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | 2025-04-18 |  |  |  | 2024-09-27 | 2025-04-24 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2025-04-26 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-04-28 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:37 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:10:37 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519311 | ENG00468878 | SPDED230017 | SPFE1 | RF181610 | IE141638 | FE1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | Reconfiguração | 6.Outros | 6.Outros | LÓGICA | OTHER | EXISTENTE | [14 empty] | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2024 | INICIATIVAS 5G | LAB FEI 2024 | Trial | reconfiguração no site FE1 a fim de migrá-lo para o novo Backhaul, após a ativação da rede de transporte com capacidade de 10 Gbps ( | Site em Acordo com o Laboratório da FEI | 2024 | 2025 | 25_INICIATIVAS 5G |  |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CAPACIDADE | ATIVAR | [19 empty] | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:MFE11_SP ¦ 5G:MFE11_SP | 79018 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao |  |  |  | ASSUNÇÃO | 09850-901 | CENTRO UNIVERSITARIO FEI |  | AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 3972-B |  | 29SP009606 | -23,724239 | -46,579389 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI | 2G:None¦3G:None¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 5.2.PDI NÃO APLICÁVEL | [6 empty] | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-03-15 | 2025-07-28 |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-14 |  | 2025-03-06 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-07-21 |  | 2025-03-25 |  | 2025-03-15 | 2025-09-16 |  | 2024-10-30 | 2024-11-19 | [9 empty] | 2025-03-21 | 2025-08-22 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  | 2025-02-05 | 2025-10-01 |  | 2025-10-20 | 2025-10-16 |  | 2025-04-19 |  |  |  | 2025-04-26 | 2025-10-19 |  |  |  | 2024-07-26 | 2025-10-25 | 2024-07-26 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 16.Lib SCI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,15.Abert SCI |  | NÃO CALCULADO |  | 245 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Lógica | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:03 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:03 | 30/07/2025 16:02:34
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519314 | ENG00468868 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181613 | IE135255 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 3401.63 | 0 | 3401.63 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação Estação Eucaliptos (RFI3) ¦ Setor Lógico MML532 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ATIVO | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-06-27 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-06-13 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-06-20 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-08-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 28/08/2025 | 2024-02-25 | 2025-07-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-08-12 | 2025-05-23 |  |  | 2025-08-12 | 2025-05-30 | 2025-09-18 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-09-24 | 2024-10-29 | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-09-28 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 21 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:33 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:33 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519316 | ENG00468870 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181615 | IE135257 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Moema (RFI5) ¦ Setor Lógico MML533 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ROLLOUT | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ACESSO |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-06-27 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-06-13 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-06-20 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-08-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 30/08/2025 | 2024-02-25 | 2025-07-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-09-15 |  | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-09-18 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-09-24 | 2024-10-29 | 2025-09-05 | 2025-09-26 |  | 2025-09-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 12 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:33 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:33 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519317 | ENG00468871 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181616 | IE135258 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 3401.63 | 0 | 3401.63 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | NA |  |  | OK | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Alto da Boa Vista (RFI6) ¦ Setor Lógico MML512 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ATIVO | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2025-04-06 | 2024-12-26 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-01-17 | 2024-11-12 | 2025-04-02 | 2025-01-26 | 2024-12-12 | 2025-04-02 |  |  |  | 2025-04-09 | 2024-12-19 | 2025-04-04 | 2025-03-01 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 2025-02-14 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2024-01-01 | 2022-01-01 | 25/06/2025 | 2025-04-17 | 2025-01-20 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-01 | 2025-03-14 | 2025-03-03 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 2025-03-14 | 2025-02-14 |  | 2025-06-10 | 2025-03-14 | 2025-02-21 | 2025-03-19 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-03-25 | 2024-10-29 | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-29 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 05/04/2025 12:00:07 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 05/04/2025 12:00:07 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519318 | ENG00468872 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181617 | IE135259 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 766.52 | 0 | 766.52 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação AACD Servidor (RFI7) ¦ Setor Lógico MML534 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ROLLOUT | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-06-27 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-06-13 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-06-20 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-08-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 03/02/2025 | 2024-02-25 | 2025-07-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | 2025-05-23 |  | 2024-07-17 |  | 2025-05-30 | 2025-09-18 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-09-24 | 2024-10-29 | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 12 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519319 | ENG00468873 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181618 | IE135260 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 3401.63 | 0 | 3401.63 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  |  |  | NOK |  | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Adolfo Pinheiro (RFI8) ¦ Setor Lógico MMML512 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ATIVO | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-01-25 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-04-25 | 2024-12-12 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-01-11 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-01-18 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-03-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 25/06/2025 | 2024-02-25 | 2025-02-19 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 2025-04-10 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-05-23 |  | 2025-06-10 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-04-18 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2025-04-17 | 2025-04-26 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519320 | ENG00468874 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181619 | IE135261 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | [5 empty] | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Hospital São Paulo (RFI9) ¦ Setor Lógico MML534 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ROLLOUT | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-07-28 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-14 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-07-14 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-09-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  | 2024-02-25 | 2025-08-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-10-01 |  | 2024-10-03 | 2025-10-01 |  | 2025-10-12 | 2025-10-16 |  | 2025-05-23 |  | 2024-10-29 |  | 2025-05-30 | 2025-10-19 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-10-25 | 2024-10-29 | 2025-10-18 | 2025-10-27 |  | 2025-10-19 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 45 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519321 | ENG00468875 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181620 | IE135262 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | 3401.63 | 0 | 3401.63 |  |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  |  |  | NOK |  | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Largo Treze (RFI10) ¦ Setor Lógico MML513 e MML514 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ATIVO | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-02-25 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-01-12 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-02-11 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-02-18 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-04-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 25/06/2025 | 2024-02-25 | 2025-03-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 2025-06-03 | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  | 2025-06-10 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-19 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-05-25 | 2024-10-29 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-05 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519322 | ENG00468876 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181621 | IE135263 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | 04.REGIONAL > PMO | 16.PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | [5 empty] | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Santa Cruz (RFI11) ¦ Setor Lógico MML521 e MML522 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ROLLOUT | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083237 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-09-27 | 2025-04-08 |  | 2025-12-01 | 2025-04-08 | 2025-06-15 | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 2025-08-14 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-09-13 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-09-20 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-11-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  | 2024-02-25 | 2025-10-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-12-01 |  | 2024-10-03 | 2025-12-01 |  | 2025-12-03 | 2025-12-16 |  | 2025-05-23 |  | 2024-10-25 |  | 2025-05-30 | 2025-12-19 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 2024-10-29 | 2025-12-09 | 2025-12-27 |  | 2025-12-10 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 147 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:34 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519323 | ENG00468877 | SPTAV240075 | SPML5 | RF181622 | IE135264 | ML5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-03-01 | 02.REGIONAL < PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-19 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | Adiciona 1 Setor (3P¦3500) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | [5 empty] | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 |  |  | 2024 | TAV_MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Ativação estação Chácara Klabin (RFI12) ¦ Setor Lógico MML541 e MML542 | Atendimento dedicado em sistema irradiante Indoor da Sharing IHS | 2024 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/OUTROS | TAV/BASICO | ROLLOUT | TAV | ATIVAR |  |  | 28/08/2024 - Claudia Batista da IHS informou ao Gabriel que o projeto revisado será enviado hoje até o final do dia; 27/08/2024 - Gabriel informou à Claudia Batista da IHS que precisamos do projeto revisado com urgência; 20/08/2024 - Tito do Planejamento informou OK - Rollout, com negociação finalizada; Em P.E. | [5 empty] | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MML54_SP ¦ 5G:MML54_SP | 77363 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050359 | CAMPO BELO | 37270-000 | ESTAÇÃO CAMPO BELO METRO LINHA 5 LILÁS |  | AVENIDA SANTO AMARO, 4021 | 11050359 | 29SP009196 | -23,618617 | -46,682214 | SÃO PAULO - METRÔ LINHA LILÁS 5 (HOTEL BTS CAMPO BELO) | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | 2024-07-05 |  | 1970-01-01 | 2024-07-20 |  | 2024-07-11 | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | 2024-02-12 | 2025-09-27 | 2025-04-08 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-08-14 | 2024-08-15 | 2025-05-04 | 2025-09-13 | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-17 | 2025-09-20 | 2024-02-10 | 2025-06-07 | 2024-09-17 | 2024-02-12 | 2025-11-16 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  | 2024-02-25 | 2025-10-22 | 2024-02-10 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-12-01 |  | 2024-10-03 | 2025-12-01 |  | 2025-12-03 | 2025-12-16 |  | 2025-05-23 |  | 2024-10-10 |  | 2025-05-30 | 2025-12-19 |  | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 2024-10-29 | 2025-12-09 | 2025-12-27 |  | 2025-12-10 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 45 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:35 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 04/04/2025 12:13:35 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519343 | ENG00468921 | SPTRL240002 | SPLBF | RF181642 | IE135283 | LBF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 27542.81 | 96158.63 | 123701.44 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Lab VIVO 2024 | Trial | Equipamentos a serem instalados no Lab da Barra Funda, para fins de homologação de Transporte sem conexão com a rede comercial. | Equipamentos 4G/5G para o laboratório da VIVO sem conexão com a rede comercial | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [9 empty] | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MLBF1_SP ¦ 5G:MLBF1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao |  |  |  | BARRA FUNDA | 01139-001 |  |  | AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 206/288 |  | 29SP009149 | -23,521642 | -46,662939 | SÃO PAULO - LABORATORIO BARRA FUNDA PLANEJAMENTO | 2G:None¦3G:None¦4G:2100/2100¦5G:3500/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO | [6 empty] | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-06-02 |  |  | 2024-08-31 |  | 2024-07-13 | [7 empty] | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 | 2025-04-01 | 2024-12-24 | 2024-01-11 |  | 2024-10-15 |  | 2024-01-18 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 2025-04-13 | 2024-11-01 | 2024-07-13 | 2025-01-07 |  | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 10/06/2025 | 2024-01-26 | 2024-10-31 | 2025-02-07 16:51 | 2024-01-18 | 2024-07-11 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-01-29 | 2024-11-06 | 2024-10-28 | 2025-02-02 | 2024-10-28 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 2025-02-13 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-10-28 | 2025-02-23 | 2024-10-28 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-01-17 |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(AMARELO),02.Modalidade(AMARELO),03.Disparo(AMARELO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SN_TIPO_04 | Site Novo - Indoor | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:07 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:07 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519345 | ENG00468904 | SPLEO240007 | SPLD2 | RF181644 | IE135285 | LD2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [S] | SmallCell | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 06.CONTRATAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-06-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | [5 empty] | NOVO | NÃO | IHS | GAB. CRAN |  |  | GAB. CRAN | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2024 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2024 | L&O |  |  | 2024 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VSP-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | L&O | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-10-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2024-06-24 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 79004 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - LIBERO BADARÓ | em elaboração | nao | KAREN MOLARO | IHS | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,546109 | -46,636187 | SÃO PAULO - SMALLCELL LÍBERO BADARÓ II | 2G:None¦3G:None¦4G:2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-10-09 | 2025-09-16 | 2024-10-09 | 2025-08-23 | 2025-10-16 | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 2025-11-15 | 2025-08-21 | 2025-10-07 | 2025-12-15 |  | 2025-06-15 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-07 |  | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-06 | 2026-02-23 |  | 2025-11-19 | 2026-01-14 |  | 2025-06-13 | 2026-03-02 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-15 | 2026-03-09 |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | [9 empty] | 2026-01-03 | 2026-01-30 |  |  |  | 2025-11-30 |  | 2025-09-21 |  | 2025-11-30 | 2026-03-31 |  | 2024-06-27 | 2026-04-04 |  | 2025-11-25 | 2026-04-06 |  | 2025-07-18 |  | 2024-10-18 |  | 2025-07-25 | 2026-04-21 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-04-24 |  | 2025-12-01 | 2026-04-24 |  | 2025-12-02 | 2026-04-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 13 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing - Aquisição | Aquisição | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:05 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519401 | ENG00469002 | SPC01593 | SPBD2 | RF181702 | IE135342 | BD2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-28 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-17 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 8 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 220713.95 | 8563.85 | 229277.8 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 117737.44 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2024 | Qualidade |  | >2022_5G | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070409 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/DESATIVADO ¦ 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MBD21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBD21_SP | 77453 | [5 empty] | [N] | POSTE BOX UNDERGROUND | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO102T1 | MORUMBI | 05650-905 |  |  | AVENIDA MORUMBI, 4500 PORTÃO 2 POSTE DE ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA SETOR SUL |  | 29SP002735 | -23,602731 | -46,712469 | SÃO PAULO - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-16 | 2024-08-02 |  | 2025-05-31 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 2025-02-04 | 2025-03-16 | 2025-03-03 | 2024-08-22 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 2025-05-16 |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 30/05/2025 | 2025-04-18 | 2025-05-01 | 2024-11-02 11:35 | 2025-04-10 | 2025-04-03 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-05-31 | 2024-12-02 | 2025-04-29 | 2025-05-31 | 2025-04-29 | 2025-06-06 | 2025-06-15 | 2025-06-06 | 2025-03-26 | 2025-06-05 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | 2025-04-02 | 2025-06-18 | 2025-06-07 |  |  | 2024-08-01 | 2025-06-24 | 2024-08-01 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-29 |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Underground | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 30/04/2025 08:41:33 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519416 | ENG00469001 | SPC02495 | SPB2S | RF181717 | IE135357 | B2S | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-17 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 8 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 34543.88 | 118422.49 | 152966.37 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 117737.44 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2024 | Qualidade |  | >2022_5G | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0075778 | 03x ODV-065R15B15J15J + 03x Diplexers (OS TRIPLEXER NÃO ESTAVAM NO SITE) | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WB2S2_SP ¦ 4G:TB2S1_SP/MB2S2_SP ¦ 5G:MB2S2_SP | 77452 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO057AT | BRÁS | 03001-000 |  |  | AVENIDA RANGEL PESTANA, 1105/1113 INSTITUTO MONITOR | SPO057AT | 29SP002914 | -23,546481 | -46,623531 | SÃO PAULO - BRÁS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-29 | 2025-02-14 | 2024-10-03 |  | 2025-03-31 | 2025-01-22 | 2025-03-28 | 2025-01-22 | 2024-09-27 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-25 |  |  |  | 2024-10-02 | 2025-02-07 | 2024-09-27 | 2025-04-13 | 2024-10-02 | 2024-09-29 | 2025-03-16 | 2025-03-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 24/07/2025 | 2024-10-10 | 2025-03-01 | 2025-06-12 12:16 | 2024-10-02 | 2024-09-27 |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2024-10-03 | 2025-04-18 | 2025-03-26 |  |  | 2024-08-01 | 2025-04-24 | 2024-08-01 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519439 | ENG00469031 | SPC02017 | SPTEX | RF181740 | IE135380 | TEX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 17.SEM COMPART | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2023-02-16 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2024-07-17 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 8 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 25972.43 | 33496.58 | 59469.01 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK |  | NOK | 117737.44 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2024 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0074564 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 2G:GTEX1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MTEX1_SP ¦ 5G:MTEX1_SP | 77475 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO092T1 | JARDIM DOM BOSCO | 04757-020 |  |  | AVENIDA DOUTOR MÁRIO VILLAS BOAS RODRIGUES, 387 |  | 29SP000233 | -23,648358 | -46,718933 | SÃO PAULO - TRANSAMÉRICA EXPO CENTER | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-08-29 | 2025-09-27 | 2024-08-30 | 2025-12-10 | 2025-12-01 |  | 2025-12-10 |  | 2024-09-20 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2024-08-23 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-09-20 | 2024-08-27 | 2025-04-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-11-16 |  | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-28 | 2024-09-06 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 07/09/2024 | 2024-09-07 | 2025-10-22 | 2024-10-03 15:30 | 2024-08-30 | 2024-08-27 |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-12-01 | 2024-10-15 | 2024-09-10 | 2025-12-01 |  | 2024-12-18 | 2025-12-16 | 2024-12-18 | 2025-03-20 |  | 2024-06-12 |  | 2025-03-27 | 2025-12-19 |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-12-25 | 2024-08-01 | 2025-10-12 | 2025-12-27 |  | 2025-10-13 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Reforço | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519441 | ENG00469003 | SPC01632 | SPBD3 | RF181742 | IE135382 | BD3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 |  | 04.REGIONAL > PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-17 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 8 | 4G:700 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 248129.5 | 15304.7 | 263434.2 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | INDEFINIDO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 117737.44 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2024 | Qualidade |  | >2022_5G | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT | CAPACIDADE | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MBD31_SP ¦ 5G:MBD31_SP | 77454 | [5 empty] | [N] | POSTE BOX UNDERGROUND | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | BRSP0329 | MORUMBI | 05650-905 |  |  | AVENIDA MORUMBI, 4500 PORTÃO 2 POSTE DE ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA SETOR NORTE |  | 29SP002761 | -23,600606 | -46,711672 | SÃO PAULO - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | REFORÇO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-05-14 | 2025-08-27 | 2024-08-02 |  | 2025-10-31 | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-08-20 | 2025-05-12 | 2025-05-08 | 2025-05-26 | 2025-05-14 | 2025-10-16 |  | 2024-06-08 | 2024-12-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-05-24 | 2025-09-21 | 2025-05-16 12:16 | 2025-05-16 | 2025-05-12 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-10-31 |  | 2025-06-18 | 2025-10-31 | 2025-06-18 | 2025-10-10 | 2025-11-15 |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-03 |  | 2025-05-30 | 2025-11-18 |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-11-24 | 2024-08-01 | 2025-10-15 | 2025-11-26 |  | 2025-10-16 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERMELHO | 30 | 77 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Underground | Implantação | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519501 | ENG00469055 | SPIND190010 | SPHC3 | RF181802 | IE135442 | HC3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | DETENTORA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-17 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 |  | 4G:2100 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [12 empty] | NOK | OK | NOK |  | NOK | 111782.68 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2024 | Qualidade |  |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | OUTROS/MARKETING/COBERTURA-QUALIDADE/ATENDIMENTO DEDICADO/PROJETO 5G | LAYER 2100/ACOMPANHAMENTO TAV/BASICO_OUTROS/DEDICADO | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | 15/08/2024 - Negociação valores BF e envio predição RF; | [5 empty] | 2019-07-01 |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 3G:WHC31_SP ¦ 4G:PENDENTE/THC31_SP ¦ 5G:PENDENTE | 78137 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPD-SPO-021 | PARAÍSO | 04004-030 |  |  | RUA DESEMBARGADOR ELISEU GUILHERME, 147 | SP4-SPO-029 | 29SP005966 | -23,572389 | -46,643806 | HCOR HOSPITAL DO CORAÇÃO INDOOR | 2G:None¦3G:850¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 | 2019-08-06 |  | 2019-08-02 | 2019-08-15 |  | 2019-08-02 | 2025-04-01 | 2026-03-27 | 2024-08-15 | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2025-03-05 | 2026-02-11 | 2025-03-05 | 2025-03-23 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-03-30 | 2026-03-20 |  | 2025-04-11 |  | 2025-04-01 | 2026-05-16 |  | 2024-10-25 | 2024-04-11 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | [7 empty] | 2025-04-07 | 2026-04-21 |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  | 2024-07-20 | 2026-05-31 |  | 2025-10-20 | 2026-06-15 |  | 2025-05-06 |  |  |  | 2025-05-13 | 2026-06-18 |  |  |  | 2024-08-09 | 2026-06-24 | 2024-08-09 | 2025-10-26 | 2026-06-26 |  | 2025-10-27 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 180 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:15 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:15 | 09/04/2025 12:11:15 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519520 | ENG00469041 | SPREM240002 | SPVU4 | RF181821 | IE135461 | VU4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 04.BUSCA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-17 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | 8 |  | 4G:700 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 117737.44 |  |  | 2024 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | 700 1:1 2024 | Qualidade |  | Site para remanejamento da ATC | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR |  |  | 03/09/2024 - Ana Ascêncio informou que houve alinhamento com Eng. RF, gestão de sites e implantação, será cancelado este site SPVU4 e será mantido o site SPHCP; 21/08/2024 - Airton Pastore RF informou que SITE EM BUSCA COM A BTC NA USP, E EM PARALELO COM A ATC, ESTÁ EM BUSCA DE CANDIDATOS, SEM PENDENCIAS DE RF; 16/08/2024 - SOLICITAMOS A TROCA DO SITE NO REMANEJAMENTO, DEVIDO AOS SITES NO ENTORNO E AS NOVAS BUSCAS NÃO SEREM LICENCIAVEIS. | [5 empty] | 2024-02-21 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2024-02-15 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | BTS | 05-(SHARING) | [5 empty] | 3G:PENDENTE ¦ 4G:VERIFICAR/PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 78576 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - HERMAN CAPPELEN | N/A (ATC/SBA) | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6582 | [7 empty] | -23,556803 | -46,737826 | SÃO PAULO - VILA UNIVERSITÁRIA IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2024-02-22 | 2025-06-19 | 2024-02-22 | 2025-09-02 | 2025-07-19 |  | 2025-09-17 | 2025-08-18 |  | 2025-10-17 | 2025-09-17 |  | 2025-06-10 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-06-01 | 2025-11-26 |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-06-08 | 2025-12-03 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-10 | 2025-12-10 | [13 empty] | 2025-11-02 | [5 empty] | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | 2026-01-01 |  | 2024-09-12 | 2026-01-05 |  | 2025-11-17 | 2026-01-07 |  | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-22 | 2026-01-22 |  |  |  | 2025-11-16 | 2026-01-25 |  | 2025-07-24 | 2026-01-25 |  | 2025-07-25 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 07.Projeto Exec(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,07.Projeto Exec,10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação |  | VERMELHO | 30 | 62 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:11:13 | 09/04/2025 12:11:13 | 09/04/2025 12:11:13 | 09/04/2025 12:11:13 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519672 | ENG00469486 | SPEXT160001 | SPHJM | RF182524 | IE136054 | HJM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 118453.81 | 11977.63 | 130431.44 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WHJM1_SP ¦ 4G:MHJM2_SP/MHJM1_SP ¦ 5G:MHJM2_SP/MHJM1_SP | 78140 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | GUJ011T3-2 | BALNEÁRIO PRAIA DO PERNAMBUCO | 11444-000 |  |  | AVENIDA MARJORY DA SILVA PRADO, 1100 |  | 29SP004776 | -23,968503 | -46,186415 | GUARUJÁ - SOFITEL JEQUITIMAR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-13 | 2025-01-15 | 2024-11-14 |  | 2025-03-01 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 2024-10-22 | 2024-12-02 | 2024-10-22 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-01-08 | 2024-08-11 | 2025-04-13 | 2024-11-13 | 2024-08-13 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 17/03/2025 | 2024-07-26 | 2025-01-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-07-18 | 2024-08-11 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-03-01 | 2024-11-15 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2025-03-16 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-03-19 | 2025-03-25 |  |  | 2024-08-09 | 2025-03-25 | 2024-08-09 | 2025-04-05 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2025-03-29 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:30 | 09/04/2025 12:12:30 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:30 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519674 | ENG00469466 | SPQUA180101 | SPF3R | RF182717 | IE136247 | F3R | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 5326.91 | 231451.96 | 236778.87 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | META 5G/ACOMPANHAMENTO TAV/OUTDOOR/DEDICADO | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072854 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WF3R1_SP ¦ 4G:MF3R1_SP ¦ 5G:MF3R1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72796-A | GLORIA | 13300-000 |  | BR72796-A | ESTRADA DA GLÓRIA, 1350 | BR72796-A | 29SP005634 | -23,264264 | -47,390992 | ITU - FAZENDA VILA REAL III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-11-27 | 2024-11-17 | 2024-08-15 |  | 2025-01-01 | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 2024-10-04 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-10 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 17/03/2025 | 2024-12-07 | 2024-12-02 | 2024-12-06 18:33 | 2024-11-29 | 2024-11-25 |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-01-01 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2025-01-01 | 2024-12-10 | 2025-01-27 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 2025-01-18 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-01-19 | 2025-01-28 | 29/10/2024 |  | 2024-10-29 | 2025-01-25 | 2024-10-29 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:26 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:26 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519676 | ENG00469467 | SPC01223 | SPTSJ | RF182725 | IE136255 | TSJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 17271.94 | 81399.42 | 98671.36 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074200 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 16/01/2025 OV necessita retirada de delivery para ser revalidada | 2G:GTSJ1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:TTSJ1_SP/MTSJ2_SP ¦ 5G:MTSJ2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITU007TM | PINHEIRINHO | 13306-740 |  |  | AVENIDA JOSÉ CARLOS MASSOCO, S/N | ITSJ01 | 29SP000334 | -23,296011 | -47,276889 | ITU - TERRAS DE SÃO JOSÉ | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-13 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-28 | 2024-11-30 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-12-08 | 2024-05-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-05-13 | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2024-11-29 | 06/05/2025 | 2024-01-26 | 2024-12-30 | 2024-11-28 12:20 | 2024-01-18 | 2024-05-11 |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-01-29 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-16 | 2025-02-27 | 08/09/2024 |  | 2024-08-09 | 2025-02-22 | 2024-08-09 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:27 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:27 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519678 | ENG00469464 | SPTAN190483 | SP4IT | RF182726 | IE136256 | 4IT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 19197.22 | 96632.21 | 115829.43 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073595 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 22/01/2025 Informado via Teams que infra plan 22/01 | 4G:M4IT1_SP ¦ 5G:M4IT1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSIITU0005 | PARQUE INDUSTRIAL | 13309-610 |  |  | AVENIDA TIRADENTES, 1000 | CLARO | 29SP007189 | -23,2875 | -47,294722 | ITU - TERRAS DE SÃO JOSÉ IV | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-01-13 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-11-21 | 2024-12-03 | 2024-11-21 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-12-08 | 2024-01-11 | 2025-04-13 | 2024-11-07 | 2024-01-13 | 2025-01-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 17/03/2025 | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2024-12-06 18:33 | 2024-11-07 | 2024-01-11 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-01-20 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-16 | 2025-02-27 | 08/09/2024 |  | 2024-08-09 | 2025-02-22 | 2024-08-09 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:26 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:12:26 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519729 | ENG00473482 | SPTAC200028 | SPGR5 | RF183395 | IE137060 | GR5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 3630.55 | 158437.29 | 162067.84 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071119 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WGR51_SP ¦ 4G:MGR51_SP ¦ 5G:MGR51_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - GRAJAÚ RODOANEL I | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO065SS | PARELHEIROS | 04865-000 | KM 57 |  | RODOVIA MARIO COVAS, S/N | SPO065SS | 29SP006931 | -23,804515 | -46,70614 | SÃO PAULO - GRAJAÚ RODOANEL V | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-29 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-09-25 | 2025-01-30 | 2024-09-25 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-11-26 |  |  |  | 2024-12-03 | 2025-01-08 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2025-02-14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 02/04/2025 | 2024-12-11 | 2025-01-30 | 2024-12-03 12:19 | 2024-12-03 | 2024-11-27 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-03-01 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-02-25 | 2025-03-16 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-03 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 08/09/2024 |  | 2024-08-09 | 2025-03-25 | 2024-08-09 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-29 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:10 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519818 | ENG00473474 | SPTAC190026 | SP2MS | RF183388 | IE137067 | 2MS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 0 | 149786.69 | 149786.69 | ABILITY |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074165 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 06/11/2024 Nova T2 enviada | 3G:W2MS1_SP ¦ 4G:M2MS1_SP ¦ 5G:M2MS1_SP | 77624 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - MARSILAC | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050278 | PARELHEIROS | 04891-000 |  |  | ESTRADA ENGENHEIRO MARSILAC, 9072 | 11060091 | 29SP006480 | -23,8839 | -46,736591 | SÃO PAULO - MARSILAC II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 | 2019-09-06 |  | 2019-08-23 | 2019-09-26 |  | 2019-08-28 | 2020-08-30 |  | 2020-06-15 | 2024-10-16 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-08-30 | 2024-09-21 | 2024-08-30 | 2024-11-25 | 2025-05-14 | 2022-01-01 | 2024-10-08 | 2025-06-13 | 2024-10-10 |  |  |  | 2024-10-17 | 2025-06-20 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-08-16 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 11/11/2024 | 2024-10-25 | 2025-07-22 |  | 2024-10-17 | 2024-10-14 | 2020-10-10 | 2020-01-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-08-31 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2025-08-31 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 2025-09-15 | 2024-11-29 | 2025-04-25 | 2024-11-29 | 2024-11-26 |  | 2025-03-18 | 2025-09-18 | 2024-12-05 |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 |  |  |  | 2025-06-20 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_SP2MS_01,M2025_SPEGH_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:09 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/06/2025 10:40:10 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519822 | ENG00473508 | SPQUA170193 | SP1GG | RF183415 | IE137040 | 1GG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 39123.69 | 182836.83 | 221960.52 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | ALFASITE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-16 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073895 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:M1GG1_SP ¦ 5G:M1GG1_SP | SP524919 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ALFAERB | ASCSPGJU001 | CHACARA SANTO AMARO | 04875-155 | NA |  | RUA JOSE HUMBERTO BRONCA COM RUA JOSÉ MAURÍLIO PATRÍCIO, LT. 04, QD. O | ASCSPGJU001 | 29SP008219 | -23,82096 | -46,67724 | SÃO PAULO - GRAJAÚ JARDIM BORBA GATO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2022-08-29 |  | 2022-08-29 | 2022-09-14 |  | 1970-01-01 | 2022-10-07 |  | 2022-10-06 | 2022-11-12 |  | 2022-10-31 | 2025-04-16 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | 2025-05-20 | 2025-04-14 | 2025-03-05 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-04-14 | 2024-12-25 | 2025-05-12 | 2025-04-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-04-22 |  | 24/07/2025 | 2025-04-26 | 2025-06-22 | 2025-04-11 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-01 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-08-01 | 2025-05-05 | 2025-07-22 | 2025-08-16 | 2025-07-22 | 2025-01-19 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 2025-08-15 | 2025-01-26 | 2025-08-19 | 2025-07-22 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:14 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:14 | 31/07/2025 17:16:27 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519824 | ENG00473520 | SPLEI220001 | SPRLT | RF183405 | IE137050 | RLT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 150984.73 | 168256.66 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079176 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MRLT1_SP ¦ 5G:MRLT1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6679 | CIDADE TIRADENTES | 08470-810 |  | BTC | RUA VAGNER MONZOLI, 116 | BTC-6679 | 29SP009148 | -23,5922 | -46,395039 | SÃO PAULO - AURELIANO LEITE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | 2024-06-20 |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 2024-06-25 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 2024-12-20 |  | 2025-03-01 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-01-03 | 2024-11-12 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-12 | 2024-12-19 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-04-13 | 2024-12-24 | 2024-12-21 | 2025-02-14 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2025-01-03 | 2025-01-20 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-02-24 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 15/01/2025 |  | 2025-02-13 | 2025-03-25 | 2025-02-13 | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:17 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:17 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP519910 | ENG00473485 | SPC00682 | SPJSC | RF183390 | IE137065 | JSC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 20654.09 | 202242.39 | 222896.48 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070983 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 04/10/2024 Atividade de vistoria desse site não será de responsabilidade Ericsson | 2G:GJSC1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MJSC1_SP ¦ 5G:MJSC1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-111 | JARDIM SÃO CARLOS (ZONA LESTE) | 08411-010 |  |  | RUA DA PASSAGEM FUNDA, 300 |  | 6881 | -23,555369 | -46,412931 | SÃO PAULO - JARDIM SÃO CARLOS | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-21 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-09-26 | 2025-01-02 | 2024-09-26 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 2024-06-11 | 2024-11-12 | 2024-12-01 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-08 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2025-01-14 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-01-01 | 2024-12-23 | 2024-01-01 | 2024-12-23 | 2024-01-01 | 2024-12-23 | 2024-01-01 | 2024-12-23 | 2024-01-01 | 06/05/2025 | 2024-12-03 | 2024-12-30 |  | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-01-23 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-02-19 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-03-26 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 15/01/2025 |  | 2025-02-14 | 2025-02-22 | 2025-02-14 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:11 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520000 | ENG00473439 | SPC00444 | SPGR2 | RF183397 | IE137058 | GR2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 11000 | 169825.07 | 180825.07 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076870 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 16/01/2025 OV necessita retirada de delivery para ser revalidada | 2G:DESATIVADO/GGR21_SP ¦ 3G:WGR22_SP ¦ 4G:MGR21_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR63536-A | JARDIM MARIA FERNANDES | 04858-570 |  |  | AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG, 7003 | TEL07 | 29SP000807 | -23,805983 | -46,670272 | SÃO PAULO - GRAJAÚ RODOANEL II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-13 | 2024-12-15 | 2024-11-04 |  | 2025-01-29 | 2024-11-19 | 2024-01-10 | 2024-11-19 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-18 | 2024-12-08 | 2024-05-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-05-13 | 2025-01-14 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 16/08/2025 | 2024-05-26 | 2024-12-30 | 2024-11-07 12:17 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 15/01/2025 |  | 2025-01-10 | 2025-02-22 | 2025-01-10 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:02 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:02 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520004 | ENG00473488 | SPC01498 | SPNIS | RF183386 | IE137069 | NIS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2025-04-30 00:06 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 125544.73 | 0 | 125544.73 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0077499 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ACESSO | 13/05/2025 - Não foi liberado o recebimento do material devido ao RFI. 15/04/2025 - Acesso bloqueado devido a necessidade de reforço. 14/04/2025 - acesso solicitado com manutenção, SCI reprovada | 3G:WNIS1_SP ¦ 4G:TNIS1_SP/MNIS2_SP ¦ 5G:MNIS2_SP | 78699 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO040NP | BROOKLIN PAULISTA | 04570-001 |  |  | AVENIDA NOVA INDEPENDÊNCIA, 786 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA MARIA |  | 29SP001358 | -23,601472 | -46,689111 | SÃO PAULO - NOVA INDEPENDÊNCIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-06-13 | 2025-09-27 | 2024-11-13 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 |  | 2025-02-16 | 2025-08-14 | 2024-10-29 | 2025-02-25 | 2025-09-13 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-18 | 2025-09-20 | 2024-06-11 | 2025-03-31 | 2024-11-12 | 2024-06-13 | 2025-11-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 02/04/2025 | 2024-05-26 | 2025-10-22 | 2024-11-28 12:20 | 2024-05-18 | 2024-06-11 |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-12-01 | 2024-11-18 | 2025-03-14 | 2025-12-01 | 2025-03-14 | 2025-08-22 | 2025-12-16 | 2025-08-22 | 2025-02-27 |  | 2024-12-16 |  | 2025-03-06 | 2025-12-19 |  |  |  | 2024-08-09 | 2025-12-25 | 2024-08-09 | 2025-09-05 | 2025-12-27 |  | 2025-09-05 | 2025-12-29 |  |  |  | 2025-05-21 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI, PO | VERMELHO | 4 | 11 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:11 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:11 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520052 | ENG00473487 | SPCAP190112 | SPNB3 | RF183387 | IE137068 | NB3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM | SPTFI | [N] | SmallCell | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 84131.68 | 6513.24 | 90644.92 | SHARING |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-04 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074689 | 01x antena 80010126, 01x 2219 B1, 01x triplexer, 01x BB 6630 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MTFI1_SP ¦ 5G:MTFI1_SP | 77769 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TOTEM | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02824-SLS | ALTO DE PINHEIROS | 05461-010 |  |  | AVENIDA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES, 1001 | BR-SP-SPO-02824-SLS | 29SP006210 | -23,545619 | -46,718456 | SÃO PAULO - NOVA BOAÇAVA III | 2G:None¦3G:2100¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-10-11 |  | 2019-10-09 | 2019-10-31 |  | 2019-10-11 | 2019-11-20 |  | 2019-10-15 | 2020-01-09 |  | 2019-12-17 | 2024-09-20 | 2025-02-14 | 2024-09-06 |  | 2025-03-31 | 2025-01-02 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 2024-10-09 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-16 |  |  |  | 2024-09-23 | 2025-02-07 | 2024-09-18 | 2025-04-13 | 2024-09-24 | 2024-09-20 | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 2024-12-24 | 2024-09-25 | 2024-12-24 | 2024-09-25 | 2024-12-24 | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-24 | 2024-09-25 | 27/02/2025 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2022-02-15 | 2024-09-23 | 2024-09-18 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-03-31 | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 2025-03-31 | 2025-01-14 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-03-20 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-02-18 | 2025-03-27 | 2025-03-15 | 2025-04-18 | 2025-03-21 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:11 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520060 | ENG00473505 | SPC01359 | SPVUN | RF183369 | IE137086 | VUN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 223690.37 | 1538.57 | 225228.94 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081468 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 24/04/2025 - Alinhado com a Gabi para seguir com entrega. | 2G:DESATIVADO/GVUN1_SP ¦ 3G:WVUN1_SP ¦ 4G:TVUN1_SP/MVUN2_SP ¦ 5G:MVUN2_SP | 78707 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80814-R | PARQUE PAINEIRAS | 03694-000 |  |  | AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, 2670 | SPO.VU ¦ GTS 1303 | 4408 | -23,521319 | -46,475272 | SÃO PAULO - VILA UNIÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-14 | 2025-02-25 |  | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-04-20 | 2025-03-17 | 2024-12-14 | 2025-01-01 | 2024-12-14 | 2025-04-10 | 2025-01-31 | 2025-02-19 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-05-14 | 2025-02-24 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 02/04/2025 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-02-21 19:25 | 2025-02-26 | 2025-02-21 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2024-12-26 | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 2025-04-30 | 2025-01-02 | 2025-04-18 | 2025-04-30 |  |  | 2024-08-09 | 2025-04-24 | 2024-08-09 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:14 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 05/05/2025 08:15:33 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520069 | ENG00473516 | SPCAP140174 | SPJIX | RF183365 | IE137090 | JIX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-29 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Stein | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 217591.94 | 0 | 217591.94 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  | Site criado para LdA | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2022-12-22 |  |  | 2022-01-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071210 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MJIX1_SP ¦ 5G:MJIX1_SP | SP525181 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050314 | VILA MAZZEI | 08390-060 | N/A |  | RUA DELGADO DE ESCOBAR, 110-122-LT 23 QD.10 | 11050314 | 29SP007888 | -23,6317 | -46,44245 | SÃO PAULO - JARDIM SANTO ANDRÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2022-12-22 |  | 2022-12-22 | 2023-05-19 |  | 2023-05-19 | 2023-05-26 |  |  | 2023-07-14 |  | 2023-07-14 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 2024-08-14 |  | 2025-05-01 | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 2024-09-03 | 2025-03-12 | 2025-02-01 | 2025-03-12 | 2025-04-05 | 2025-03-03 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-05-09 | 2025-04-02 | 2025-03-20 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 05/05/2025 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-03-17 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-01 | 2025-03-18 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2024-11-22 | 2025-05-29 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-05-25 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:16 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:16 | 30/04/2025 08:44:27 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520165 | ENG00473483 | SPC00521 | SPIPR | RF183394 | IE137061 | IPR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 41803.1 | 162212.51 | 204015.61 | MONTES ÁUREOS |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077853 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 28/04/2025 - Material fornecido do Hub não foi completo, impedindo finalizar a instalação. | 2G:DESATIVADO/GIPR1_SP ¦ 3G:WIPR1_SP ¦ 4G:MIPR1_SP ¦ 5G:MIPR1_SP | 78690 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80799-R | IPIRANGA | 04210-100 |  |  | RUA XAVIER CURADO, 473 | SPO.IP ¦ GTS 1322 | 2132 | -23,584025 | -46,603936 | SÃO PAULO - IPIRANGA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-16 | 2025-03-17 | 2024-11-22 |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-10-15 | 2025-05-02 | 2024-10-25 | 2025-02-01 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-20 | 2025-03-10 | 2024-11-14 | 2025-04-13 | 2024-11-21 | 2024-11-16 | 2025-04-16 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-11-28 | 2025-04-01 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-05-01 | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 2025-05-01 | 2025-03-14 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 2025-04-25 | 2024-11-06 | 2025-06-06 | 2025-05-23 | 2025-05-02 | 2024-11-13 | 2025-05-19 | 2025-05-02 | 15/01/2025 |  | 2025-01-13 | 2025-05-25 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-04-20 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:10 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520223 | ENG00473521 | SPTAN191243 | SPS3Z | RF183412 | IE137043 | S3Z | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 170124.85 | 0 | 170124.85 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-10 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076291 | 01x RP 6647 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:TS3Z1_SP/MS3Z1_SP ¦ 5G:MS3Z1_SP | 77649 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSMSPO0074 | VILA AURORA | 02410-000 |  |  | RUA ALBERTINA VIEIRA SILVA GORDO, 275 | TCSMSPO0074 | 29SP008242 | -23,475948 | -46,623974 | SÃO PAULO - VILA AURORA (ZONA NORTE) | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 2022-09-27 |  | 1970-01-01 | 2022-10-28 |  | 2022-10-19 | 2023-02-25 |  | 2022-11-22 | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 2024-10-18 |  | 2025-03-31 | 2025-01-13 | 2025-02-05 | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-02-16 | 2025-01-31 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-10-04 | 2025-02-07 | 2024-11-10 | 2025-03-22 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2025-03-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-02-23 | 2025-03-26 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 27/02/2025 | 2024-10-12 | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-26 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2025-04-07 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-03-26 | 2025-03-09 | 2025-04-28 | 2025-04-09 | 2025-03-29 | 2025-02-13 | 2025-04-18 | 2025-04-28 |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-28 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:17 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:17 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520262 | ENG00473479 | SPC00163 | SPBRA | RF183398 | IE137057 | BRA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22986.54 | 123701.21 | 146687.75 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  |  | RACK | OK |  |  | OK |  | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078526 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GBRA1_SP ¦ 3G:WBRA1_SP ¦ 4G:MBRA1_SP ¦ 5G:MBRA1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80821-R | BRÁS | 03052-000 |  |  | RUA DOUTOR COSTA VALENTE, 239 & RUA COIMBRA, 47 | SPO.BR ¦ GTS 1313 | 2109 | -23,541211 | -46,609458 | SÃO PAULO - BRÁS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-02-27 | 2024-12-15 | 2024-12-09 |  | 2025-01-29 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2024-11-01 | 2025-02-25 | 2025-01-12 | 2024-12-01 | 2025-02-25 |  |  |  | 2025-03-04 | 2024-12-08 | 2025-02-25 | 2025-01-08 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-01-14 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 2025-03-12 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 06/05/2025 | 2025-03-12 | 2024-12-30 | 2025-01-22 12:15 | 2025-03-04 | 2025-02-25 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2025-01-23 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-25 | 2025-02-02 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-25 |  |  | 2024-08-26 | 2025-02-22 | 2024-08-26 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:10 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:24:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520333 | ENG00473214 | SPTAN190279 | SP1DN | RF182391 | IE135921 | 1DN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 210514.25 | 227786.19 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2020-08-04 |  |  | 2019-10-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078182 | 01x RP6647 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:W1DN1_SP ¦ 4G:M1DN1_SP ¦ 5G:M1DN1_SP | 77818 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | DDA004T2 | VILA NOGUEIRA | 09950-150 |  |  | AVENIDA PIRAPORINHA, 498 | BRSP1139 | 29SP006255 | -23,684581 | -46,5943 | DIADEMA - VILA NOGUEIRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2020-08-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-31 |  | 2020-12-01 | 2020-09-20 |  | 2020-12-01 | 2020-10-09 |  | 2020-01-01 | 2024-11-24 | 2025-02-14 | 2024-11-28 |  | 2025-03-31 | 2025-02-26 | 2025-03-30 | 2025-02-26 | 2025-01-02 | 2025-01-01 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-07 | 2024-11-22 | 2025-04-13 | 2024-11-27 | 2024-11-24 | 2025-03-16 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 02/04/2025 | 2024-12-07 | 2025-03-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-11-29 | 2024-11-22 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 2024-12-02 | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-03-27 | 2025-02-04 | 2025-03-27 | 2024-11-18 | 2025-04-18 | 2025-03-28 | 15/01/2025 |  | 2025-01-14 | 2025-04-24 | 2025-01-14 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:23:21 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:23:21 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520334 | ENG00473887 | SPTAN191316 | SP1MV | RF183350 | IE137105 | 1MV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3551009 | SÃO VICENTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19056.56 | 204701.59 | 223758.15 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-05-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074003 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:M1MV1_SP ¦ 5G:M1MV1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | SVC010TM | VILA MARGARIDA | 11399-999 |  |  | RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1181 | SVC010TM | 29SP007095 | -23,968799 | -46,406836 | SÃO VICENTE - MANGUE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-12-01 |  | 2020-11-23 | 2020-12-21 |  | 2020-11-30 | 2021-02-03 |  | 2021-01-19 | 2024-03-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-11-01 | 2025-01-20 | 2024-11-01 | 2024-11-18 | 2024-11-01 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-19 | 2024-12-08 | 2024-03-12 | 2025-04-13 | 2024-12-05 | 2024-03-14 | 2025-01-14 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-02-27 | 2024-12-30 | 2024-12-16 12:15 | 2024-02-19 | 2024-03-12 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 2025-02-22 | 2025-02-05 | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 15/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01-27 | 2025-02-22 | 2025-01-27 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:25:24 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 03/09/2025 08:45:49 | 09/04/2025 12:25:24 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520413 | ENG00473372 | SPTAN190622 | SPAN1 | RF183911 | IE136544 | AN1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3529401 | MAUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17569.13 | 221521.96 | 239091.09 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-29 |  |  | 2019-11-04 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MAN11_SP ¦ 5G:MAN11_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPMXX005 | JARDIM ESTRELA | 09340-470 |  |  | RUA ANGELO ALESINA, 175 |  | 29SP007364 | -23,668075 | -46,428672 | MAUÁ - VILA ANA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2024-02-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-02-12 | 2025-04-13 | 2024-12-04 | 2024-02-14 | 2025-01-14 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 2024-12-24 12:15 | 2024-12-07 | 2024-02-12 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-29 | 2025-01-07 | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-12 | 15/01/2025 |  | 2025-01-30 | 2025-02-22 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:51 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520418 | ENG00473220 | SPC00333 | SPDRY | RF182385 | IE135915 | DRY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19770.58 | 240144.49 | 259915.07 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073740 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WDRY2_SP ¦ 4G:MDRY1_SP ¦ 5G:MDRY1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | DDA001VV | JARDIM RUYCE | 09961-040 |  |  | RUA PAU DO CAFÉ, 316 |  | 6367 | -23,705947 | -46,604117 | DIADEMA - JARDIM RUYCE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-10-14 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-29 | 2025-01-20 | 2024-10-29 | 2025-01-02 | 2024-11-01 | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-09-12 |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-12-08 | 2024-10-12 | 2025-04-13 | 2024-12-13 | 2024-10-14 | 2025-01-14 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-09-27 | 2024-12-30 | 2025-02-10 12:15 | 2025-02-15 | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | 2025-01-13 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-03-26 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 15/01/2025 |  | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:22 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:22 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520448 | ENG00473373 | SPCAP150036 | SPELY | RF183920 | IE136535 | ELY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3529401 | MAUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 198944.34 | 216216.28 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078852 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WELY1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MELY1_SP ¦ 5G:MELY1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPMXX009 | JARDIM ÉDEN | 09335-030 |  |  | RUA DEGMAR SILVA FILHO, 25 | ASISPMAU004 | 29SP004240 | -23,662316 | -46,415852 | MAUÁ - JARDIM ÉLIDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-14 | 2024-12-15 | 2024-12-15 |  | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-02-19 | 2025-01-22 | 2024-11-25 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-12-08 | 2024-05-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-05-14 | 2025-01-14 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2024-06-27 | 2024-12-30 | 2024-12-24 12:15 | 2024-06-19 | 2024-05-12 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-01-29 | 2024-12-05 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-08 | 2025-02-19 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 15/01/2025 |  | 2025-01-24 | 2025-02-22 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:51 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520456 | ENG00473892 | SPC01185 | SPSVJ | RF183351 | IE137104 | SVJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3551009 | SÃO VICENTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 34543.88 | 247351.16 | 281895.04 | ANÁLISE |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074182 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GSVJ_SP ¦ 3G:WSVJ1_SP ¦ 4G:TSVJ1_SP ¦ 5G:SSVJ1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | SVC006VV | VILA JOCKEI CLUBE | 11365-110 |  |  | RUA AMADEU DE QUEIROS, 181 | SVJ | 1989 | -23,948775 | -46,391181 | SÃO VICENTE - JÓQUEI CLUBE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-29 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-10-29 | 2025-01-20 | 2024-10-29 | 2025-06-21 | 2024-12-02 | 2025-01-24 | 2025-06-14 | 2025-01-01 | 2025-01-24 |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2024-11-26 | 2025-04-18 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 24/07/2025 | 2025-02-08 | 2025-01-30 | 2025-02-12 17:19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-01 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 2025-03-12 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2025-03-17 | 2025-06-11 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | 15/01/2025 |  | 2025-01-28 | 2025-03-25 | 2025-01-28 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:25 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:25 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520479 | ENG00473188 | SPTAN190224 | SPC1S | RF182320 | IE135850 | C1S | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 04.REGIONAL > PMO | 17.SEM COMPART | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | DETENTORA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO/NEGOCIAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 195296.92 | 8563.85 | 203860.77 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-12-12 |  |  | 2019-06-12 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 05_COMPARTILHAMENTO | 05_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 3G:WC1S1_SP ¦ 4G:MC1S1_SP ¦ 5G:MC1S1_SP | 77958 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CPC001SM | VILA SILVIANIA | 06382-260 | VILA SILVIANIA PLAZA SHOPPING CARAPICUÍBA |  | ESTRADA ERNESTINA VIEIRA, 149 | CPC001IN | 29SP006792 | -23,553084 | -46,837615 | CARAPICUÍBA - PLAZA SHOPPING | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2020-03-10 |  | 2020-03-04 | 2020-03-30 |  | 2020-03-05 | 2020-05-19 |  | 2020-05-08 | 2024-04-14 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2024-11-27 | 2026-02-11 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2026-03-13 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2026-03-20 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-09 | 2024-04-14 | 2026-05-16 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 10/01/2025 | 2024-04-27 | 2026-04-21 | 2024-12-20 16:04 | 2024-04-19 | 2024-04-12 | 2020-12-18 | 2020-01-01 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-05-31 | 2025-01-27 | 2025-10-31 | 2026-05-31 |  | 2025-11-09 | 2026-06-15 |  | 2024-12-09 |  |  |  | 2024-12-16 | 2026-06-18 |  | 15/01/2025 |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2025-12-18 | 2026-06-26 |  | 2025-12-19 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPC1S_01 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE) | 15.Abert SCI,19.Instalação | VERDE | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 45 | 193 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Engenharia Nacional | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520528 | ENG00473856 | SPDED140011 | SPCXM | RF183479 | IE136976 | CXM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-02-01 | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 227569.42 | 5315.97 | 232885.39 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076025 |  |  |  |  | 3G:WCXM2_SP ¦ 4G:TCXM2_SP/MCXM1_SP ¦ 5G:MCXM1_SP | 78014 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | STS009T1 | JABAQUARA | 11075-110 |  |  | AVENIDA FRANCISCO MANOEL, S/N |  | 29SP003527 | -23,942478 | -46,338636 | SANTOS - COMPLEXO MODESTO ROMA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-11-12 | 2025-06-27 | 2024-10-09 |  | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-05-20 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2025-05-14 | 2024-09-30 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2024-08-10 |  |  |  | 2024-08-17 | 2025-06-20 | 2024-11-10 | 2025-04-13 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 2025-08-16 | 2025-05-16 | 2025-01-08 | 2024-10-30 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2025-05-16 |  | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 05/06/2025 | 2024-08-25 | 2025-07-22 | 2024-10-23 11:41 | 2024-08-17 | 2024-11-10 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-08-31 | 2025-03-07 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2024-10-12 |  | 2025-05-23 |  | 2024-10-19 | 2025-09-18 |  | 15/02/2025 |  | 2025-08-04 | 2025-09-24 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCXM_01 | 2025-12-01 | 2025-02-03 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 4 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:18 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 04/08/2025 12:38:39 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520532 | ENG00473271 | SPC00526 | SPIRB | RF182685 | IE136215 | IRB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 219214.33 | 236486.26 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071169 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WIRB1_SP ¦ 4G:MIRB2_SP/TIRB1_SP ¦ 5G:MIRB2_SP | 78166 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | IQQ001VV | PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 08590-000 |  |  | ESTRADA SÃO BENTO, S/N |  | 29SP002659 | -23,441883 | -46,278697 | ITAQUAQUECETUBA - BAIRRO DO RIBEIRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 2024-08-28 | 2025-01-02 | 2025-04-03 | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-09-12 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-05-10 | 2024-10-12 | 2025-04-13 | 2024-12-12 | 2024-10-14 | 2025-06-16 | 2025-03-25 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-09-27 | 2025-06-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-09-19 | 2024-10-12 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-07-01 | 2024-12-17 | 2025-01-14 | 2025-07-01 | 2025-01-14 | 2025-02-18 | 2025-07-16 | 2025-02-18 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025-02-04 | 2025-07-19 | 2024-12-01 | 2025-07-19 | 2025-03-16 | 15/02/2025 |  | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-29 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPIRB_01 | 2025-03-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-03-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/07/2025 15:12:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520550 | ENG00473273 | SPCAP140048 | SPJIQ | RF182688 | IE136218 | JIQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18959.03 | 214960.14 | 233919.17 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071206 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJIQ1_SP ¦ 4G:MJIQ1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ALFAERB | ASISPIAQ005 | PARQUE SÃO PEDRO | 08586-120 |  |  | RUA COBALTO, 306 |  | 29SP000030 | -23,440147 | -46,339685 | ITAQUAQUECETUBA - JARDIM ITAQUI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | 2025-01-02 | 2024-12-02 | 2024-11-22 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 2024-11-29 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-12-14 | 2025-01-30 | 2024-12-13 12:18 | 2024-12-06 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-03-01 | 2024-12-04 | 2025-01-14 | 2025-03-01 | 2025-01-14 | 2025-02-18 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-03-26 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 15/02/2025 |  | 2025-02-27 | 2025-03-25 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:32 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520552 | ENG00473200 | SPC00259 | SPCKD | RF182365 | IE135895 | CKD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 225596.46 | 242868.39 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GCKD1_SP ¦ 3G:WCKD1_SP ¦ 4G:MCKD1_SP ¦ 5G:MCKD1_SP | [6 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPCKD | JARDIM DA GLÓRIA | 06711-280 |  |  | RUA HOWARD ARCHIBALDI ACHESON JÚNIOR, 55 |  | 29SP000950 | -23,608703 | -46,837931 | COTIA - KARTÓDROMO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-06-14 | 2024-12-15 | 2024-08-02 |  | 2025-01-29 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-01-02 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2024-12-08 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-06-14 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-05-27 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-05-19 | 2024-06-12 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-29 | 2024-12-17 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 15/02/2025 |  | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:18 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:18 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520561 | ENG00473193 | SPCON140015 | SPKTZ | RF182303 | IE135833 | KTZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 53879.68 | 172007.26 | 225886.94 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071041 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WKTZ1_SP ¦ 4G:MKTZ1_SP ¦ 5G:MKTZ1_SP | 78251 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72890-A | PARQUE SANTA TERESA | 06341-020 |  |  | RUA FREI CANECA, 227 |  | 29SP004923 | -23,5733 | -46,823589 | CARAPICUÍBA - SANTA TEREZA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-19 | 2025-02-14 | 2024-08-14 |  | 2025-03-31 | 2024-09-18 | 2024-10-25 | 2024-09-18 | 2024-10-08 | 2025-01-01 | 2024-08-10 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-10-16 |  |  |  | 2024-10-23 | 2025-02-07 | 2024-10-17 | 2025-04-13 | 2024-10-22 | 2024-10-19 | 2025-03-16 | 2025-03-27 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2025-03-27 | 2025-03-13 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 19/03/2025 | 2024-10-31 | 2025-03-01 |  | 2024-10-23 | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-03-31 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2025-03-31 | 2024-11-25 | 2025-02-12 | 2025-04-15 | 2025-02-12 | 2024-10-16 | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | 2025-02-13 | 2025-04-18 | 2025-02-13 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 22/04/2025 15:33:30 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520565 | ENG00473267 | SPC01123 | SPSJV | RF182677 | IE136207 | SJV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3522505 | ITAPEVI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-02-01 | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 191900.01 | 209171.94 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073141 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WSJV1_SP ¦ 4G:MSJV1_SP ¦ 5G:MSJV1_SP | 78491 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITP004B1 | CHÁCARAS MONTE SERRAT | 06685-397 |  |  | ESTRADA SERRA DA PIEDADE, 43 |  | 5050 | -23,540528 | -47,000217 | ITAPEVI - SÃO JOÃO VELHO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-02-14 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-11-06 | 2025-01-30 | 2024-11-06 | 2025-01-02 | 2025-05-14 | 2024-11-22 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-07 | 2025-06-20 | 2024-02-12 | 2025-04-13 | 2024-12-04 | 2024-02-14 | 2025-08-16 | 2025-04-01 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-12-15 | 2025-07-22 | 2025-02-07 16:51 | 2024-12-07 | 2024-02-12 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-08-31 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2025-08-31 | 2025-01-14 | 2025-02-15 | 2025-09-15 | 2025-02-15 | 2024-11-30 | 2025-04-01 | 2025-02-04 | 2025-08-12 | 2024-12-07 | 2025-09-18 | 2025-03-16 | 15/02/2025 |  | 2025-08-09 | 2025-09-24 | 2025-08-09 | 2025-10-12 | 2025-09-26 | 2025-08-12 | 2025-10-13 | 2025-09-28 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSJV_01 | 2025-03-01 | 2025-08-14 |  |  | 2025-03-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 11/08/2025 11:18:49 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520571 | ENG00473530 | SPC00327 | SPDIT | RF183320 | IE137135 | DIT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552502 | SUZANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-02-01 | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 222747.33 | 0 | 222747.33 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0073728 |  | 05_COMPARTILHAMENTO | 05_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 2G:GDIT1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WDIT1_SP ¦ 4G:MDIT1_SP ¦ 5G:MDIT1_SP | 78025 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SUZ004T1 | JARDIM REVISTA | 08694-200 | X RUA ITAPEVA |  | RUA PLANALTO, S/N |  | 1172 | -23,512208 | -46,298658 | SUZANO - DISTRITO INDUSTRIAL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-12-18 | 2025-07-28 | 2024-08-15 | 2025-09-23 | 2025-10-01 |  | 2025-09-23 |  | 2025-01-07 | 2025-06-14 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2025-07-14 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-07-21 | 2024-12-16 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2025-09-16 |  | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2024-12-23 | 2025-01-09 |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 27/02/2025 | 2024-12-28 | 2025-08-22 | 2025-01-31 12:17 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-10-01 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 2025-10-01 |  | 2025-10-25 | 2025-10-16 |  | 2024-12-25 |  | 2025-02-26 |  | 2025-01-01 | 2025-10-19 |  | 15/02/2025 |  | 2025-05-27 | 2025-10-25 | 2025-05-27 | 2025-11-01 | 2025-10-27 |  | 2025-11-02 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 27/05/2025 15:44:43 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520589 | ENG00473194 | SPLCP141170 | SPKVK | RF182296 | IE135826 | KVK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5700.02 | 208138.12 | 213838.14 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071045 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WKVK2_SP ¦ 4G:MKVK1_SP ¦ 5G:MKVK1_SP | 78252 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CPC001B2 | CHÁCARA VALE DO RIO COTIA | 06355-550 |  |  | RUA DAS VIOLETAS, S/N | SPCPCG003 | 29SP003695 | -23,557777 | -46,86147 | CARAPICUÍBA - CHÁCARA VALE RIO COTIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-05-28 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-11-14 | 2025-04-14 | 2024-11-14 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-05-21 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2025-07-17 | 2025-03-25 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 10/06/2025 | 2024-12-07 | 2025-06-22 | 2025-02-07 16:51 | 2024-11-29 | 2024-11-25 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-08-01 | 2024-12-02 | 2025-01-14 | 2025-08-01 | 2025-01-14 | 2025-02-15 | 2025-08-16 | 2025-02-15 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025-02-04 | 2025-08-05 | 2024-11-20 | 2025-08-19 | 2025-03-16 | 15/02/2025 |  | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 2025-08-01 | 2025-09-04 | 2025-08-27 | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-06-30 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPKVK_01 | 2025-03-01 | 2025-02-18 |  |  | 2025-03-01 | 2025-02-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 01/08/2025 16:04:45 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520595 | ENG00473395 | SPC00753 | SPMBC | RF183860 | IE136595 | MBC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19052.28 | 233919.85 | 252972.13 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071070 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WMBC1_SP ¦ 4G:MMBC1_SP ¦ 5G:MMBC1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 50 | >200K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR52434-A | JARDIM SÃO PEDRO | 08830-000 |  |  | AVENIDA JOÃO XXIII, 2395/2407 | MCZ.JP ¦ GTS 781 | 4655 | -23,510558 | -46,148911 | MOGI DAS CRUZES - TD | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-14 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-11-28 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-01-08 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-06-14 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2025-01-08 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-05-27 | 2025-01-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-05-19 | 2024-06-12 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-03-01 | 2024-12-17 | 2025-01-14 | 2025-03-01 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-28 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 2024-12-04 | 2025-03-19 | 2025-03-15 | 15/02/2025 |  | 2025-01-21 | 2025-03-25 | 2025-01-21 | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-29 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:55 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520607 | ENG00473217 | SPC02014 | SPDAM | RF182382 | IE135912 | DAM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-02-01 | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 246280.55 | 0 | 246280.55 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078380 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WDAM2_SP ¦ 4G:TDAM1_SP ¦ 5G:SDAM1_SP | 78019 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TNSMDDM0002 | JARDIM SANTA RITA | 09941-400 |  |  | RUA TREZE DE MAIO, 67 | SP581 | 29SP000831 | -23,676086 | -46,600757 | DIADEMA - AMEIXEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-29 | 2025-06-27 | 2024-12-03 |  | 2025-08-31 | 2025-05-23 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-01-02 | 2025-05-14 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2024-11-28 |  |  |  | 2024-12-05 | 2025-06-20 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2025-08-16 | 2025-06-03 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 05/06/2025 | 2024-12-13 | 2025-07-22 | 2025-02-07 | 2024-12-05 | 2024-11-27 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-08-31 | 2024-12-02 | 2025-05-23 | 2025-08-31 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 2025-06-09 | 2024-11-22 | 2025-06-09 | 2025-02-26 | 2025-08-12 | 2024-11-29 | 2025-09-18 | 2025-06-10 | 15/02/2025 |  | 2025-08-01 | 2025-09-24 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-09-26 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-09-28 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPDAM_01 | 2025-04-01 | 2025-01-30 |  |  | 2025-04-01 | 2025-01-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 01/08/2025 19:05:14 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520614 | ENG00473877 | SPC01150 | SPSOW | RF183470 | IE136985 | SOW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 82913.25 | 207613.35 | 290526.6 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077626 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSOW1_SP ¦ 3G:WSOW1_SP ¦ 4G:TSOW1_SP ¦ 5G:SSOW1_SP | 78505 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS007B1 | EMBARÉ | 11040-110 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAPHITE RESIDENCIAL |  | RUA OSWALDO COCHRANE, 228 |  | 6555 | -23,969964 | -46,312319 | SANTOS - OSWALDO COCHRANE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-13 | 2025-03-17 | 2024-11-18 |  | 2025-05-01 | 2025-01-27 | 2025-03-30 | 2025-01-27 | 2024-10-08 | 2025-02-01 | 2024-08-10 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-03-10 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2025-04-16 | 2025-03-27 | 2025-01-08 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 05/06/2025 | 2024-08-26 | 2025-04-01 | 2024-11-14 15:51 | 2024-08-18 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-05-01 | 2024-11-18 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 2025-05-16 | 2025-03-25 | 2024-10-20 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2024-10-27 | 2025-05-19 | 2025-04-11 | 15/02/2025 |  | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-05-13 | 2025-03-26 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:22 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 09:18:09 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520616 | ENG00473882 | SPC01181 | SPSVB | RF183459 | IE136996 | SVB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 72794.65 | 323271.48 | 396066.13 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074174 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSVB1_SP ¦ 3G:WSVB1_SP ¦ 4G:MSVB1_SP ¦ 5G:MSVB1_SP | 78519 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80656-A | VILA BELMIRO | 11075-590 |  |  | AVENIDA MARQUES DE OLINDA, 11 | SVB | 2517 | -23,953247 | -46,339306 | SANTOS - VILA BELMIRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-29 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | 2024-12-14 | 2025-02-01 | 2024-12-14 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-12-24 |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 2024-12-27 | 2025-03-14 | 2025-02-06 | 2024-12-29 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2025-01-31 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 05/06/2025 | 2025-01-08 | 2025-04-01 | 2025-01-21 12:15 | 2024-12-31 | 2024-12-27 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-05-01 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-05-01 | 2025-02-19 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-09 | 2024-12-24 | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 2024-12-31 | 2025-05-19 | 2025-05-10 | 15/02/2025 |  | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 2025-05-17 | 2025-04-03 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-04-04 | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-03-20 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:23 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 19/05/2025 08:52:56 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520620 | ENG00473191 | SPC00691 | SPJSS | RF182304 | IE135834 | JSS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18739.23 | 263859.27 | 282598.5 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070987 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJSS2_SP ¦ 4G:MJSS1_SP ¦ 5G:MJSS1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CPC001VV | VILA SILVA RIBEIRO | 06380-021 | RUA COMENDADOR MANOEL KERLAKIAN, S/N | ATC | RUA EDSON, 21 | CPC001VV | 5596 | -23,546314 | -46,833208 | CARAPICUÍBA - VILA JUSSARA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-13 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 2024-10-23 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2024-12-08 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 19/03/2025 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-08-18 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-01-29 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | 2024-11-25 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-19 | 2025-03-26 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-16 | 2025-02-27 | 15/02/2025 |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-02-19 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:16 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520624 | ENG00473226 | SPC00343 | SPEBT | RF182432 | IE135962 | EBT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515004 | EMBU DAS ARTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 53879.68 | 214398.43 | 268278.11 | TELWORKS |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073786 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WEBT1_SP ¦ 4G:TEBT1_SP/MEBT1_SP ¦ 5G:SEBT1_SP | 78035 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | EMB002VV | CHÁCARAS ANA LÚCIA | 06845-000 |  | ATC | AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 50 | EMB002VV | 5459 | -23,643147 | -46,879467 | EMBU DAS ARTES - BAIRRO ITATUBA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-14 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-11-06 | 2025-01-30 | 2024-11-06 | 2025-01-02 | 2025-03-03 | 2024-10-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-04-09 | 2024-11-12 | 2025-04-13 | 2024-12-16 | 2024-11-14 | 2025-05-16 | 2025-05-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-10-27 | 2025-05-01 | 2025-02-26 12:18 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-31 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-05-31 | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 2025-06-15 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-04-28 | 2025-03-14 | 2025-06-24 | 2024-11-06 | 2025-06-18 | 2025-05-03 | 15/02/2025 |  | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:23 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 16/06/2025 17:36:26 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520628 | ENG00473422 | SPC01284 | SPVIB | RF183859 | IE136596 | VIB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19028.73 | 200767.59 | 219796.32 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074114 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WVIB2_SP ¦ 4G:MVIB1_SP ¦ 5G:MVIB1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 50 | >200K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MGC009SS | VILA MELCHIZEDEC | 08738-340 |  |  | RUA JOÃO BAPTISTA MONTEIRO, 950 | MGC009SS | 9505 | -23,559053 | -46,197933 | MOGI DAS CRUZES - VILA BRASILEIRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-11-22 | 2025-01-30 | 2024-11-22 | 2024-11-05 | 2024-12-02 | 2024-05-11 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-11-21 |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-01-08 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-12-05 | 2024-11-27 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2024-12-06 | 2025-01-30 | 2024-11-14 15:51 | 2024-11-28 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-03-01 | 2024-11-18 | 2025-01-14 | 2025-03-01 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-16 | 15/02/2025 |  | 2025-01-22 | 2025-03-25 | 2025-01-22 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-29 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:00 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:00 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520638 | ENG00473532 | SPTAN191348 | SPSJ0 | RF183318 | IE137137 | SJ0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552502 | SUZANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 193452.04 | 210723.97 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2021-01-11 |  |  | 2020-06-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073132 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MSJ01_SP ¦ 5G:MSJ01_SP | 78488 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SZN-03575 | VERANEIO JURUA | 08695-500 |  |  | RUA JOSÉ ROQUE Nº 128 | BR-SP-SZN-03575 | 29SP007343 | -23,49085 | -46,278033 | SUZANO - JARDIM SÃO JOSÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2021-01-12 |  | 2021-01-12 | 2021-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-10 |  | 2021-05-11 | 2021-07-27 |  | 2021-07-26 | 2024-04-14 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 2024-11-25 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-05-10 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-04-14 | 2025-06-16 | 2025-05-05 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2024-04-27 | 2025-06-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-04-19 | 2024-04-12 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-07-01 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2025-07-01 | 2025-01-14 | 2025-02-20 | 2025-07-16 | 2025-02-20 | 2025-05-07 | 2025-02-20 | 2025-02-05 | 2025-07-26 | 2024-12-01 | 2025-07-19 | 2025-02-24 | 15/02/2025 |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | RD + REUSO FO + RD | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | RD014868 |  |  |  | M2025EST_SPSJ0_01 | 2025-03-01 | 2025-07-22 | 2025-07-21 |  |  |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 16:27:30 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520646 | ENG00473218 | SPCAP140025 | SPDCN | RF182388 | IE135918 | DCN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55248.77 | 152523.3 | 207772.07 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078842 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WDCN1_SP ¦ 4G:MDCN1_SP ¦ 5G:MDCN1_SP | 78020 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | DDA005T1 | CAMPANÁRIO | 09931-400 |  |  | AVENIDA BRASÍLIA, 444 | DDA.PM | 29SP002090 | -23,666636 | -46,619914 | DIADEMA - PRESTES MAIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2025-02-14 | 2024-12-15 |  | 2025-03-31 | 2025-02-05 | 2025-05-15 | 2025-02-05 | 2025-01-02 | 2025-01-01 | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-02-07 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-09 | 2024-04-14 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 15/04/2025 | 2024-04-27 | 2025-03-01 | 2024-12-06 18:33 | 2024-04-19 | 2024-04-12 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 2024-11-28 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 2025-04-19 | 2024-12-05 | 2025-04-18 | 2025-04-12 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 17/04/2025 12:41:35 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520676 | ENG00473269 | SPTAN190464 | SP2RS | RF182692 | IE136222 | 2RS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18959.04 | 196257.1 | 215216.14 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-11-18 |  |  | 2019-11-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074197 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:W2RS1_SP ¦ 4G:M2RS1_SP ¦ 5G:M2RS1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-IQA-00941 | PARQUE RESIDENCIAL MARENGO | 08594-200 | LOTE 05, QUADRA 73 |  | RUA ALBERTO FARIA, S/N | BR-SP-IQA-00941-QMC | 29SP006324 | -23,491689 | -46,3035 | ITAQUAQUECETUBA - RESIDENCIAL MORENGO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2019-11-21 |  | 2019-11-20 | 2019-12-17 |  | 2019-12-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-03-20 |  | 2020-02-05 | 2024-11-13 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2024-11-01 | 2024-01-11 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-12-08 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-25 | 2024-11-13 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 2025-02-12 | 2024-11-18 | 2025-02-12 | 2024-11-18 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-02-12 | 2024-11-18 | 02/04/2025 | 2024-07-26 | 2024-12-30 | 2024-11-14 15:49 | 2024-07-18 | 2024-11-11 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-01-29 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2025-01-29 | 2024-11-25 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 2025-02-12 | 15/02/2025 |  | 2025-02-05 | 2025-02-22 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:31 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520682 | ENG00473212 | SPDED200008 | SPWTH | RF182371 | IE135901 | WTH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-02-01 | 02.REGIONAL < PMO | 22.DAR RFI | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-04-08 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 176719.17 | 0 | 176719.17 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-07-13 |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 3G:WWTH1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MWTH1_SP ¦ 5G:MWTH1_SP | 78597 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPWTH | DESCONHECIDO | 00000-000 |  |  | RUA BARAO DO RIO BRANCO, 957 |  | 29SP007094 | -23,605365 | -46,860864 | COTIA - WURTH | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-09-30 |  | 2020-09-23 | 2020-11-06 |  | 2020-11-09 | 2021-02-28 |  | 2021-02-18 | 2025-01-16 | 2025-09-27 | 2024-08-02 |  | 2025-12-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-12-13 | 2025-08-14 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 2025-01-13 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-09-20 | 2025-01-14 | 2025-04-13 | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 2025-11-16 |  | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 03/02/2025 | 2025-01-28 | 2025-10-22 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | 2025-04-10 | 2025-12-01 |  | 2025-09-12 | 2025-12-16 |  | 2024-12-23 |  | 2025-04-22 |  | 2024-12-30 | 2025-12-19 |  | 15/02/2025 |  | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  | 2025-09-19 | 2025-12-27 |  | 2025-09-20 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPWTH_01,M2025EST_SPPXE_01 | 2025-04-01 | 2025-07-21 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-21 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520687 | ENG00473784 | SPC00401 | SPGBP | RF182519 | IE136049 | GBP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19189.89 | 228870.38 | 248060.27 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072937 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GGBP1_SP ¦ 3G:WGBP2_SP ¦ 4G:MGBP1_SP ¦ 5G:MGBP1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50736-A | BALNEÁRIO PRAIA DO PERNAMBUCO | 11444-140 |  |  | RUA DOS UBÁS, 199 | GBP | 3932 | -23,968322 | -46,19055 | GUARUJÁ - PERNAMBUCO II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-29 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-08 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2025-01-21 | 2025-03-12 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 02/04/2025 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-12-04 | 2024-11-27 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-01-27 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-02-16 | 2025-03-31 | 15/02/2025 |  | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:04 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520705 | ENG00473276 | SPC01013 | SPPYT | RF182690 | IE136220 | PYT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18959.03 | 246862.55 | 265821.58 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073386 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WPYT1_SP ¦ 4G:TPYT1_SP/MPYT2_SP ¦ 5G:MPYT2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITC004AT | ESTÂNCIA PARAÍSO | 08592-560 |  |  | RUA LAGOA DA PRATA, 1 | ITC004AT | 29SP000331 | -23,470889 | -46,293667 | ITAQUAQUECETUBA - JARDIM PIATAM | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2025-01-02 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-29 |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 2024-11-29 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-12-01 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2025-02-18 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 2024-12-03 12:19 | 2024-12-06 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-01-29 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 15/02/2025 |  | 2025-02-12 | 2025-02-22 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:32 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520716 | ENG00473328 | SPC00621 | SPJJF | RF182790 | IE136320 | JJF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 196089.28 | 213361.21 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071211 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJJF2_SP ¦ 4G:MJJF1_SP ¦ 5G:MJJF1_SP | 78208 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR51463-A | JARDIM FLORESTAL | 13215-723 |  |  | RUA ORMEZINDA LOPES OLIVEIRA, S/N |  | 29SP000339 | -23,162256 | -46,900983 | JUNDIAÍ - JARDIM FLORESTAL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-14 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 2025-04-03 | 2024-11-28 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-10-12 |  |  |  | 2024-10-19 | 2025-05-10 | 2024-10-12 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-10-14 | 2025-06-16 | 2025-02-07 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-10-27 | 2025-06-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-10-19 | 2024-10-12 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-07-01 | 2024-12-17 | 2025-01-14 | 2025-07-01 | 2025-01-14 | 2025-02-14 | 2025-07-16 | 2025-02-14 | 2024-12-06 | 2025-04-01 | 2025-02-04 | 2025-07-17 | 2024-12-13 | 2025-07-19 | 2025-03-16 | 15/02/2025 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPJJF_01 | 2025-02-01 | 2025-02-11 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 15/07/2025 21:22:57 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520725 | ENG00473896 | SPC01315 | SPVMO | RF183346 | IE137109 | VMO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3551009 | SÃO VICENTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19056.56 | 190936.4 | 209992.96 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:GVMO1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MVMO1_SP ¦ 5G:MVMO1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | SVC004VV | VILA CASCATINHA | 11390-001 |  |  | AVENIDA ANTÔNIO EMMERICK, 975 |  | 3838 | -23,954656 | -46,374994 | SÃO VICENTE - VILA MELO | 2G:850/1800¦3G:¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-09-05 |  | 2025-01-29 | 2024-09-05 |  | 2024-09-05 | 2024-12-06 | 2024-11-01 | 2024-06-12 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-12 |  |  |  | 2024-11-19 | 2024-12-08 | 2024-12-12 | 2025-04-13 | 2024-12-17 | 2024-12-14 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2025-02-22 | 2024-12-19 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 2025-03-12 | 2025-02-22 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 16/04/2025 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-11-19 | 2024-12-12 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-29 | 2024-12-17 | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 2025-01-03 | 2025-02-21 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-02-22 | 2025-02-04 | 2025-02-22 | 2025-03-07 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 15/02/2025 |  | 2025-02-06 | 2025-02-22 | 2025-02-06 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:26 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:26 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520726 | ENG00473535 | SPCAP140192 | SPVMY | RF183314 | IE137141 | VMY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552502 | SUZANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18999.58 | 246313.17 | 265312.75 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074223 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WVMY2_SP ¦ 4G:MVMY1_SP ¦ 5G:MVMY1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR81089-A | JARDIM FERNANDES | 08693-640 |  |  | AVENIDA ITAPETI, 300 | SZN.VE ¦ GTS 1401 | 29SP003557 | -23,501945 | -46,303056 | SUZANO - VILA EMILIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-12-19 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-12-17 | 2025-01-20 | 2024-12-17 | 2025-01-07 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-12-16 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-08 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2025-02-18 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2025-02-18 | 2024-12-23 | 2025-02-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-12-23 | 2025-02-18 | 06/05/2025 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-12 12:15 | 2024-12-23 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-01-29 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-02-04 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 15/02/2025 |  | 2025-01-28 | 2025-02-22 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:20 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520746 | ENG00473190 | SPC02492 | SPJES | RF182299 | IE135829 | JES | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 14322.51 | 245351.09 | 259673.6 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJES2_SP ¦ 4G:MJES2_SP/TJES1_SP ¦ 5G:MJES2_SP | 78198 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | CPC001T1 | VILA DIRCE | 06343-410 |  |  | AVENIDA INOCÊNCIO SERÁFICO, 5001 | CIV.AD | 29SP000312 | -23,56305 | -46,832361 | CARAPICUÍBA - JARDIM ESTELA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-14 | 2025-02-14 | 2024-12-16 |  | 2025-03-31 | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | 2024-10-25 | 2025-01-01 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-02-07 | 2024-05-12 | 2025-04-13 | 2024-12-10 | 2024-05-14 | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 10/06/2025 | 2024-04-27 | 2025-03-01 | 2024-12-24 12:15 | 2024-04-19 | 2024-05-12 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-12 | 2025-06-06 | 2025-03-31 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-31 | 2025-02-12 | 2025-03-08 | 2025-04-15 | 2025-03-08 | 2024-11-06 | 2025-03-08 | 2025-05-14 | 2025-04-08 | 2024-11-13 | 2025-04-18 | 2025-03-12 | 15/02/2025 | 04/04/2025 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 23/04/2025 12:19:54 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520751 | ENG00473824 | SPVEG150087 | SPMKA | RF183650 | IE136805 | MKA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 13092.78 | 188169.8 | 201262.58 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071092 |  |  |  |  | 3G:WMKA2_SP ¦ 4G:MMKA1_SP ¦ 5G:MMKA1_SP | 78293 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS038NP | BALNEÁRIO MARACANÃ | 11705-360 |  |  | RUA JOSÉ AGAPITO CARDOSO, 653 | STS038NP | 29SP003685 | -24,035 | -46,5035 | PRAIA GRANDE - MARACANÃ II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-13 | 2025-03-17 | 2024-08-14 |  | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | 2024-10-28 | 2025-02-01 | 2024-10-28 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-03-10 | 2024-08-11 | 2025-04-13 | 2024-11-14 | 2024-08-13 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-01-08 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 02/09/2025 | 2024-08-26 | 2025-04-01 | 2024-11-22 12:23 | 2024-08-18 | 2024-08-11 |  |  | 2025-04-16 | 2025-02-08 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-02-08 | 2025-05-07 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2024-11-09 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2024-11-16 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 15/02/2025 |  | 2025-03-13 | 2025-05-25 | 2025-03-13 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:11 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520768 | ENG00473823 | SPTAN190772 | SPMFO | RF183649 | IE136806 | MFO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55967.17 | 179003.09 | 234970.26 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-26 |  |  | 2019-10-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078081 |  |  |  |  | 3G:WMFO1_SP ¦ 4G:MMFO2_SP/TMFO1_SP/MMFO1_SP/TMFO2_SP ¦ 5G:MMFO1_SP | 78279 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGR004T2 | VILA TUPI | 11704-305 |  |  | AVENIDA CASTELO BRANCO, 6680 | BRSP0252 | 29SP006454 | -24,02558 | -46,46394 | PRAIA GRANDE - MARTINS FONTES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-02-07 |  | 2020-02-06 | 2020-02-18 |  | 2020-02-10 | 2020-05-08 |  | 2020-05-11 | 2024-08-13 | 2025-02-14 | 2024-11-27 |  | 2025-03-31 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2024-10-28 | 2025-01-01 | 2024-10-28 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-02-07 | 2024-08-11 | 2025-04-13 | 2024-11-26 | 2024-08-13 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 05/06/2025 | 2024-07-26 | 2025-03-01 | 2024-11-14 15:50 | 2024-07-18 | 2024-08-11 | 2020-05-26 | 2020-06-10 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2025-02-19 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-03-26 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 2025-04-23 | 2025-05-19 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:11 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 16/04/2025 15:49:01 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520769 | ENG00473379 | SPC00790 | SPMJS | RF183918 | IE136537 | MJS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3529401 | MAUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18894.65 | 247180.99 | 266075.64 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071090 | RP6647 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WMJS1_SP ¦ 4G:MMJS1_SP ¦ 5G:MMJS1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MAU001TM | JARDIM CANADÁ | 09330-240 |  |  | RUA JOAQUIM FERNANDES, 80 | MAU001TM | 9510 | -23,671636 | -46,417575 | MAUÁ - JARDIM SANTISTA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-14 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-11-06 | 2025-01-30 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 2024-11-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 2024-05-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-05-14 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 06/05/2025 | 2024-04-27 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-04-19 | 2024-05-12 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-01-29 | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-02-16 | 2025-02-14 | 15/02/2025 |  | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:52 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520775 | ENG00473275 | SPLBL150013 | SPKOV | RF182686 | IE136216 | KOV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 13409.28 | 172186.76 | 185596.04 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071029 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WKOV1_SP ¦ 4G:MKOV1_SP ¦ 5G:MKOV1_SP | 78247 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPTQQ015 | PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIBI II | 08587-770 | AO LADO DO 430 |  | RUA HENRIQUE GIOVANNI XAVIER, S/N | TT0059 | 29SP004124 | -23,430206 | -46,308314 | ITAQUAQUECETUBA - CONDOMÍNIO VILAGE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-21 | 2025-03-17 | 2024-08-14 |  | 2025-05-01 | 2025-04-02 | 2025-06-17 | 2025-04-02 | 2025-01-07 | 2025-02-01 | 2024-11-11 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-03-10 | 2024-11-19 | 2025-04-13 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2024-12-24 | 2024-11-21 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 19/08/2025 | 2024-12-03 | 2025-04-01 | 2024-11-22 12:23 | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-05 | 2025-06-06 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 2025-04-24 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | 2024-11-17 | 2025-05-19 | 2025-04-26 | 15/02/2025 |  | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-05 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 17:11:58 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520781 | ENG00473539 | SPCAP140198 | SPTAF | RF183306 | IE137149 | TAF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552809 | TABOÃO DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 204864.41 | 0 | 204864.41 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078819 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WTAF1_SP ¦ 4G:MTAF1_SP ¦ 5G:MTAF1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPTBD001 | JARDIM IRAPUA | 06766-410 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUGANO |  | RUA JOÃO JOSÉ CARNEIRO, 94 |  | 29SP003018 | -23,623917 | -46,780695 | TABOÃO DA SERRA - SÃO FRANCISCO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2025-01-15 | 2024-12-15 |  | 2025-03-01 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-02-05 | 2025-01-03 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-01-08 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-10 | 2024-04-14 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 10/03/2025 | 2024-04-27 | 2025-01-30 | 2024-12-24 12:15 | 2024-04-19 | 2024-04-12 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-12 | 2025-06-06 | 2025-03-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-01 | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2024-12-03 | 2025-03-19 | 2025-05-14 | 15/02/2025 |  | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:20 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520782 | ENG00473867 | SPC01090 | SPSCG | RF183484 | IE136971 | SCG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 61445.38 | 174022.57 | 235467.95 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073080 |  |  |  |  | 3G:WSCG1_SP ¦ 4G:TSCG1_SP ¦ 5G:SSCG1_SP | 78476 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80658-A | CAMPO GRANDE | 11075-401 |  |  | RUA PEDRO AMÉRICO, 290 |  | 6556 | -23,956514 | -46,340831 | SANTOS - CAMPO GRANDE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-25 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2024-11-12 | 2025-02-01 | 2024-12-11 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-03-10 | 2024-12-23 | 2025-04-13 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2025-04-16 | 2025-03-25 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 21/05/2025 | 2025-01-04 | 2025-04-01 | 2024-12-17 12:15 | 2024-12-27 | 2024-12-23 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-05-01 | 2024-12-02 | 2025-01-17 | 2025-05-01 | 2025-01-17 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 2025-03-12 | 2024-11-20 | 2025-03-12 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2024-11-27 | 2025-05-19 | 2025-03-12 | 15/02/2025 |  | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 2025-03-27 | 2025-05-29 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-03-12 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:20 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 19/05/2025 08:34:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520784 | ENG00473229 | SPTAN190298 | SPEJV | RF182429 | IE135959 | EJV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515004 | EMBU DAS ARTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18929.41 | 212189.05 | 231118.46 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-10-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073825 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MEJV1_SP ¦ 5G:MEJV1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | EMB002TM | JARDIM SAO MARCOS | 06826-170 | 0 |  | RUA BOA VIAGEM, 151/150 | EMB002TM | 29SP007118 | -23,661187 | -46,807407 | EMBU - JARDIM SÃO VICENTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-12-01 |  | 2020-11-13 | 2021-01-25 |  | 2021-01-18 | 2021-03-20 |  | 2021-02-26 | 2024-11-20 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-12-04 | 2025-01-30 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | 2024-11-01 | 2024-10-14 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-08 | 2024-11-18 | 2025-04-13 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2024-12-24 | 2024-11-19 | 2024-12-24 | 2025-02-20 | 2024-12-24 | 2025-02-20 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-12-24 | 2025-02-20 | 06/05/2025 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 2024-11-21 12:17 | 2024-11-21 | 2024-11-18 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-29 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-16 | 2025-02-20 | 15/02/2025 |  | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:24 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:24 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520785 | ENG00473396 | SPC00754 | SPMBD | RF183870 | IE136585 | MBD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 19052.29 | 193872.14 | 212924.43 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071071 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WMBD2_SP ¦ 4G:TMBD1_SP ¦ 5G:SMBD1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 50 | >200K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MGC004VV | VILA OLIVEIRA | 08790-420 | CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS |  | RUA CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA, 3013 |  | 29SP000144 | -23,540586 | -46,166358 | MOGI DAS CRUZES - JARDIM DAS BANDEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-27 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-10-28 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-11-05 | 2024-11-01 | 2024-05-11 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-08 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2025-01-14 | 2025-03-12 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 2024-11-20 13:08 | 2024-11-29 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-01-29 | 2024-11-21 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-15 | 2025-02-06 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 15/02/2025 |  | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:55 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520817 | ENG00473274 | SPVEG150112 | SPJNS | RF182689 | IE136219 | JNS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.93 | 245465.36 | 262737.29 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0070951 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJNS1_SP ¦ 4G:TJNS1_SP ¦ 5G:SJNS1_SP | 78217 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITC009AT | JARDIM NASCENTE | 08586-260 |  |  | ESTRADA DE SANTA IZABEL, 6998 | ITC009AT | 29SP004626 | -23,435549 | -46,32629 | ITAQUAQUECETUBA - JARDIM NASCENTE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-28 | 2025-03-17 | 2024-08-14 |  | 2025-05-01 | 2024-08-23 | 2024-10-18 | 2024-08-23 | 2025-01-03 | 2025-02-01 | 2024-11-19 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-25 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-03-10 | 2024-11-26 | 2025-04-13 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-04-16 | 2025-02-17 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 06/05/2025 | 2024-12-10 | 2025-04-01 | 2024-12-06 18:33 | 2024-12-02 | 2024-11-26 |  |  | 2025-06-06 | 2025-01-03 | 2025-06-06 | 2025-05-01 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 2025-05-01 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 2025-05-16 | 2025-02-12 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2025-02-04 | 2025-05-31 | 2024-12-04 | 2025-05-19 | 2025-03-16 | 15/02/2025 |  | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-15 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 26/05/2025 15:20:48 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520824 | ENG00473398 | SPC00764 | SPMCR | RF183858 | IE136597 | MCR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 168256.67 | 8481.77 | 176738.44 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071076 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WMCR2_SP ¦ 4G:MMCR1_SP ¦ 5G:MMCR1_SP | 78275 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 50 | >200K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR52428-A | VILA OLIVEIRA | 08790-260 |  |  | AVENIDA DOM PAULO ROLIM LOUVEIRO, 620 | MCR | 1189 | -23,532422 | -46,174158 | MOGI DAS CRUZES - VILA DAS OLIVEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:2100/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-18 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-11-26 | 2025-01-15 | 2024-11-26 | 2024-10-07 | 2024-12-02 | 2024-07-10 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-01-08 | 2024-10-16 | 2025-04-13 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | 27/02/2025 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2025-02-26 12:18 | 2024-10-22 | 2024-10-16 |  |  | 2025-02-07 | 2024-12-02 | 2025-02-07 | 2025-03-01 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-03-01 | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-02-07 | 2025-03-21 | 2024-10-13 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  |  | 2024-12-13 | 2025-03-25 | 2024-12-13 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-29 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:55 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520835 | ENG00473228 | SPCAP170048 | SPEJE | RF182428 | IE135958 | EJE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515004 | EMBU DAS ARTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 64800.56 | 152523.3 | 217323.86 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073819 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WEJE1_SP ¦ 4G:MEJE1_SP ¦ 5G:MEJE1_SP | 78043 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BEM001NX | JARDIM FLÓRIDA | 06810-115 |  |  | AVENIDA JOÃO PAULO II, 629 |  | 29SP004841 | -23,646929 | -46,807238 | EMBU - JARDIM ESTELA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-14 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2024-12-11 | 2025-01-30 | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 2025-04-03 | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-19 | 2025-05-10 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-06 | 2024-04-14 | 2025-06-16 | 2025-03-25 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 10/06/2025 | 2024-03-27 | 2025-06-01 | 2024-12-24 12:15 | 2024-03-19 | 2024-04-12 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-07-01 | 2024-12-04 | 2025-01-14 | 2025-07-01 | 2025-01-14 | 2025-03-17 | 2025-07-16 | 2025-03-17 | 2025-03-11 | 2025-04-28 | 2025-02-25 | 2025-07-18 | 2024-12-03 | 2025-07-19 | 2025-03-18 | 15/02/2025 |  | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 2025-07-27 | 2025-07-18 | 2025-08-23 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-18 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPEJE_01 | 2025-03-01 | 2025-01-10 |  |  | 2025-03-01 | 2025-01-10 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:24 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 14/07/2025 17:04:16 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520840 | ENG00473538 | SPTAN191362 | SPT4P | RF183307 | IE137148 | T4P | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552809 | TABOÃO DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 18999.59 | 217503.22 | 236502.81 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073843 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WT4P1_SP ¦ 4G:MT4P1_SP ¦ 5G:MT4P1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-TBS-00623 | JARDIM SAO JUDAS TADEU | 06786-210 | LOTE 50 QUADRA 16 | BR-SP-SPO-01623-QMC | RUA ISIDE BETRO LUPO ISSA, S/N | BR-SP-TBS-00623-QMC | 29SP005648 | -23,626667 | -46,805278 | TABOÃO DA SERRA - PREFEITURA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-13 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 2024-11-14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-10-30 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-08-11 |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-01-08 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-18 | 2024-11-13 | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 28/04/2025 | 2024-08-26 | 2025-01-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-08-18 | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-03-01 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2025-03-01 | 2024-11-25 | 2025-02-12 | 2025-03-16 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 2025-03-26 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2024-11-05 | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 15/02/2025 |  | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-29 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:20 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520856 | ENG00473843 | SPC01814 | SPVAS | RF183637 | IE136818 | VAS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 67932.06 | 193215.03 | 261147.09 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078069 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVAS1_SP ¦ 3G:WVAS1_SP ¦ 4G:MVAS1_SP ¦ 5G:MVAS1_SP | 78663 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGR013T1 | VILA ASSUNÇÃO | 11704-190 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MISTRAL |  | RUA CARLOS GOMES, 47 | PGR013T1 | 29SP000351 | -24,0285 | -46,471939 | PRAIA GRANDE - VILA ASSUNÇÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-13 | 2025-02-14 | 2024-11-26 |  | 2025-03-31 | 2025-01-17 | 2025-03-30 | 2025-01-17 | 2024-10-23 | 2025-01-01 | 2024-10-23 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-07-11 |  |  | 2024-11-11 | 2024-07-18 | 2025-02-07 | 2024-11-11 | 2025-04-13 | 2024-11-25 | 2024-11-13 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2025-01-08 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 05/06/2025 | 2024-07-26 | 2025-03-01 | 2024-12-13 12:19 | 2024-07-18 | 2024-11-11 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-01-27 | 2025-03-31 | 2025-01-27 | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-03-17 | 15/02/2025 |  | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:15 | 10/04/2025 09:35:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 29/04/2025 16:36:17 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520861 | ENG00473224 | SPC00964 | SPPPH | RF182387 | IE135917 | PPH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 64148.2 | 231602.22 | 295750.42 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073287 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 16/04/2025 - Instalação vai finalizar 17/04, estavam aguardando blindagem do esteiramento. | 2G:GPPH1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WPPH1_SP ¦ 4G:TPPH1_SP/MPPH2_SP ¦ 5G:MPPH2_SP | 78366 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50470-A | VILA NOGUEIRA | 09960-280 |  |  | RUA PASCOAL LEITE, 327 | PPH | 1648 | -23,693531 | -46,595028 | DIADEMA - PIRAPORINHA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 2025-01-01 | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-12 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-02-07 | 2024-11-12 | 2025-04-13 | 2024-12-16 | 2024-11-14 | 2025-03-16 | 2025-04-01 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 28/04/2025 | 2024-09-27 | 2025-03-01 | 2025-01-02 12:15 | 2024-09-19 | 2024-11-12 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-02-26 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-03 | 2025-05-19 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 2024-11-26 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:23 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 16/04/2025 10:39:39 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520864 | ENG00473223 | SPCRI150017 | SPJI2 | RF182413 | IE135943 | JI2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 209865.74 | 0 | 209865.74 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-13 |  |  | 2019-11-05 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078828 | 01x RP 6647 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJI21_SP ¦ 4G:MJI21_SP ¦ 5G:MJI21_SP | 78204 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | DDA002NX | INAMAR | 09970-160 |  |  | AVENIDA ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO, 957 | DDA002NX | 29SP006349 | -23,717708 | -46,612285 | DIADEMA - JARDIM INAMAR II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2020-01-16 |  | 2020-02-11 | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-04-29 |  | 2020-04-27 | 2024-06-14 | 2025-01-15 | 2024-12-15 |  | 2025-03-01 | 2025-01-27 | 2025-05-15 | 2025-01-27 | 2025-01-03 | 2024-12-02 | 2024-11-20 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-19 | 2025-01-08 | 2024-06-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-06-14 | 2025-02-14 | 2025-05-05 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 27/02/2025 | 2024-06-27 | 2025-01-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-03-01 | 2024-12-17 | 2025-02-05 | 2025-03-01 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2024-12-06 | 2025-03-19 | 2025-03-01 | 15/02/2025 |  | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-29 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:22 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:22 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP520869 | ENG00473227 | SPTAV190007 | SPEHA | RF182431 | IE135961 | EHA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515004 | EMBU DAS ARTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 61993.81 | 158166.94 | 220160.75 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-02-25 |  |  | 2019-01-15 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078832 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MEHA1_SP ¦ 5G:MEHA1_SP | 78041 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | EMB003TM | CHÁCARAS ANA LÚCIA | 06840-295 | ALMENAT EXTENSÃO CORPORATIVA |  | RUA ÁGUAS MARINHAS, 271 | EMB003TM | 29SP006032 | -23,645763 | -46,880698 | EMBU DAS ARTES - ALMENAT HOTEL CONVETION | 2G:None¦3G:¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2019-02-28 |  | 2019-02-25 | 2019-03-20 |  | 2019-03-01 | 2019-04-09 |  | 2019-03-28 | 2019-10-30 |  | 2019-10-22 | 2024-05-14 | 2025-05-17 | 2024-12-15 |  | 2025-07-01 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-02-28 | 2025-01-02 | 2025-04-03 | 2024-10-30 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-05-10 | 2024-05-12 | 2025-04-13 | 2024-12-11 | 2024-05-14 | 2025-06-16 | 2025-05-05 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 10/06/2025 | 2024-05-27 | 2025-06-01 | 2024-12-24 12:15 | 2024-05-19 | 2024-05-12 | 2019-10-22 | 2019-12-11 | 2025-06-06 | 2025-02-11 | 2025-06-06 | 2025-07-01 | 2025-02-11 | 2025-03-05 | 2025-07-01 | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 2025-07-16 | 2025-04-07 | 2025-05-19 | 2025-04-07 | 2025-03-11 | 2025-07-09 | 2024-11-05 | 2025-07-19 | 2025-04-07 | 15/02/2025 |  | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-27 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPEHA_01 | 2025-04-01 | 2025-02-11 |  |  | 2025-04-01 | 2025-02-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:23 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/07/2025 10:18:28 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521135 | ENG00473195 | SPC01211 | SPTON | RF182297 | IE135827 | TON | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-01-27 01:02 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 21634.69 | 197114.57 | 218749.26 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077946 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WTON1_SP ¦ 4G:MTON1_SP/TTON1_SP ¦ 5G:MTON1_SP | 78642 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CPC002B1 | VILA SILVIÂNIA | 06381-095 | X ESTRADA DO PEQUIÁ |  | ESTRADA DO JACARANDÁ, 2153 |  | 29SP000003 | -23,550036 | -46,8441 | CARAPICUÍBA - CIDADE ARISTON | 2G:None¦3G:850¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-21 | 2025-02-14 | 2024-11-25 |  | 2025-03-31 | 2025-01-17 | 2025-05-03 | 2025-01-17 | 2025-01-02 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-02-07 | 2024-11-19 | 2025-04-13 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2025-03-16 | 2025-04-01 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 06/05/2025 | 2024-12-03 | 2025-03-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-03-31 | 2024-11-21 | 2025-01-27 | 2025-03-31 | 2025-01-27 | 2025-02-19 | 2025-04-15 | 2025-02-19 | 2025-04-07 | 2025-02-19 | 2025-02-14 | 2025-04-28 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-02-21 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 07:34:50 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521160 | ENG00473249 | SPLTE160006 | SPFWL | RF182473 | IE136003 | FWL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3516408 | FRANCO DA ROCHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2025-08-13 09:08 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 190262.81 | 0 | 190262.81 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0072928 |  | 05_COMPARTILHAMENTO | 05_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 3G:WFWL1_SP ¦ 4G:TFWL1_SP ¦ 5G:SFWL1_SP | 78106 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11080010 | JARDIM DOS LAGOS | 07830-540 |  |  | RUA DOUTOR MÁRIO DE TOLEDO MORAES, 40 |  | 29SP004620 | -23,310545 | -46,757725 | FRANCO DA ROCHA - VILA LEOPÓLIS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-10-14 | 2025-07-28 | 2024-08-15 | 2025-08-28 | 2025-10-01 |  | 2025-08-28 |  | 2025-01-02 | 2025-06-14 | 2024-11-26 | 2025-04-01 | 2025-07-14 | 2024-09-12 |  |  |  | 2024-09-19 | 2025-07-21 | 2024-10-12 | 2025-04-13 | 2024-12-16 | 2024-10-14 | 2025-09-16 |  | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 2024-12-19 |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 10/01/2025 | 2024-09-27 | 2025-08-22 | 2025-02-21 19:25 | 2024-09-19 | 2024-10-12 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-04-01 | 2025-08-20 | 2025-10-01 |  | 2025-09-12 | 2025-10-16 |  | 2024-12-06 |  | 2025-03-07 |  | 2024-12-13 | 2025-10-19 |  | 15/03/2025 |  | 2025-09-16 | 2025-10-25 |  | 2025-09-19 | 2025-10-27 |  | 2025-09-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPFWL_01 | 2025-04-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-04-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 45 | 154 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Reforço | Implantação | Biel | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521316 | ENG00473248 | SPC00377 | SPFBO | RF182472 | IE136002 | FBO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3516408 | FRANCO DA ROCHA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 31.ATIVO EM ACEITE (O&M) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 208060.39 | 1538.57 | 209598.96 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN 100K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GFBO1_SP ¦ 3G:WFBO2_SP ¦ 4G:MFBO1_SP ¦ 5G:MFBO1_SP | 78095 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPFBO | PARQUE INDUSTRIAL | 07859-350 | QUADRA F LOTE 4 INDÚSTRIAS INGEPAL |  | RUA GONÇALO LUIZ DE OLIVEIRA, S/N |  | 29SP000812 | -23,338022 | -46,682997 | FRANCO DA ROCHA - CORPO DE BOMBEIROS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 08.EM ACEITE | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-21 | 2025-03-17 | 2024-08-02 |  | 2025-05-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-01-07 | 2025-02-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2025-03-10 | 2024-11-19 | 2025-04-13 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2025-04-16 | 2025-03-25 | 2024-12-24 | 2024-11-21 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 10/03/2025 | 2024-12-03 | 2025-04-01 |  | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-05-01 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-02-07 | 2025-05-31 | 2024-12-26 | 2025-05-19 | 2025-03-16 | 15/03/2025 |  | 2025-05-28 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-16 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 7 | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 28/05/2025 16:22:19 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521504 | ENG00473361 | SPC00802 | SPMNQ | RF182858 | IE136388 | MNQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528403 | MAIRINQUE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 111134.18 | 129011.44 | 240145.62 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071103 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WMNQ1_SP ¦ 4G:TMNQ1_SP ¦ 5G:SMNQ1_SP | 78302 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | RSP002B1 | JARDIM CRUZEIRO | 18120-000 |  |  | RUA JACOB CORREIA PINTO, 212 |  | 1261 | -23,543559 | -47,19334 | MAIRINQUE - JARDIM CRUZEIRO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | CONGESTIONADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-02-14 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2024-08-28 | 2024-11-29 | 2024-08-28 | 2024-11-19 | 2025-04-03 | 2024-11-19 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2024-11-29 |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-06 | 2025-05-10 | 2024-02-12 | 2025-04-13 | 2024-12-23 | 2024-02-14 | 2025-06-16 | 2025-03-25 | 2025-01-08 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 10/03/2025 | 2024-12-14 | 2025-06-01 | 2025-02-28 14:08 | 2024-12-06 | 2024-02-12 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-07-01 | 2024-12-20 | 2025-01-27 | 2025-07-01 | 2025-01-27 | 2025-03-08 | 2025-07-16 | 2025-03-08 | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 2025-02-18 | 2025-07-17 | 2024-11-25 | 2025-07-19 | 2025-03-16 | 15/03/2025 |  | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPMNQ_01 | 2025-03-01 | 2025-03-06 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:49 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 12:32:52 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521526 | ENG00473182 | SPC00585 | SPJCV | RF182277 | IE135807 | JCV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3509601 | CAMPO LIMPO PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 118670.31 | 126187.42 | 244857.73 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071194 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 2G:DESATIVADO/GJCV1_SP ¦ 3G:WJCV2_SP ¦ 4G:MJCV1 _SP/MJCV1_SP ¦ 5G:MJCV1_SP | 78192 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR55005-A | JARDIM TIMBARA | 13233-155 |  |  | RUA QUATRO, S/N |  | 5485 | -23,176303 | -46,779174 | CAMPO LIMPO PAULISTA - JARDIM CAMPO VERDE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-06-27 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-24 | 2025-03-01 | 2025-01-24 | 2024-11-29 | 2025-05-14 | 2024-11-29 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-06-20 | 2024-12-26 | 2025-03-09 | 2025-02-05 | 2024-12-28 | 2025-08-16 | 2025-03-25 | 2024-12-31 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 10/03/2025 | 2025-01-07 | 2025-07-22 | 2024-12-20 16:04 | 2024-12-30 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-31 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-08-31 | 2025-02-13 | 2025-03-08 | 2025-09-15 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 2025-02-12 |  | 2024-12-05 | 2025-09-18 | 2025-03-16 | 02/09/2025 |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 |  | 2025-09-10 | 2025-09-28 |  |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPJCV_01 | 2025-12-01 | 2025-01-22 |  |  | 2025-12-01 | 2025-01-22 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521531 | ENG00473250 | SPC00424 | SPGLD | RF182496 | IE136026 | GLD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518305 | GUARAREMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 58933.87 | 191371.7 | 250305.57 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071111 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WGLD2_SP ¦ 4G:MGLD1_SP ¦ 5G:MGLD1_SP | 78120 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50708-A | JARDIM VISTA LINDA | 08900-000 | LOTE 30 MORRO DE TRANSMISSÃO DE TV |  | RUA ANTÔNIO SAYAR, S/N | GTS 467 | 9298 | -23,417464 | -46,02875 | GUARAREMA - VISTA LINDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-29 | 2025-04-16 | 2024-08-14 |  | 2025-05-31 | 2025-01-24 | 2025-03-01 | 2025-01-24 | 2025-01-02 | 2025-03-03 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-11-26 |  |  |  | 2024-12-03 | 2025-04-09 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 27/06/2025 | 2024-12-11 | 2025-05-01 | 2024-12-02 12:15 | 2024-12-03 | 2024-11-27 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-05-31 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-05-31 | 2025-02-26 | 2025-06-18 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2024-11-28 | 2025-06-18 | 2025-03-12 | 2025-06-28 | 2024-12-05 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 15/03/2025 |  | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPGLD_01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 20/06/2025 09:17:49 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521535 | ENG00473128 | SPC00144 | SPBMM | RF182153 | IE135683 | BMM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506607 | BIRITIBA MIRIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 270648.38 | 0 | 270648.38 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073568 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WBMM1_SP ¦ 4G:MBMM2_SP/TBMM1_SP ¦ 5G:MBMM2_SP | 77929 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49641-A | VERTENTE DO BIRITIBA MIRIM | 08940-000 | X RUA 18 |  | RUA 4, S/N | BMM | 3620 | -23,573703 | -46,027575 | BIRITIBA MIRIM - VERTENTE DO BIRITIBA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-14 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-01-24 | 2025-03-01 | 2025-01-24 | 2025-01-07 | 2025-02-01 | 2024-11-26 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-19 | 2025-03-10 | 2024-09-12 | 2025-04-13 | 2024-12-12 | 2024-09-14 | 2025-04-16 | 2025-03-18 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 19/03/2025 | 2024-06-27 | 2025-04-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-06-19 | 2024-09-12 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-05-01 | 2024-12-17 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 2025-05-16 | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-03-20 | 2025-02-25 | 2025-05-31 | 2024-12-02 | 2025-05-19 | 2025-03-24 | 15/03/2025 |  | 2025-05-29 | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-06-16 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 29/05/2025 16:50:06 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521561 | ENG00473544 | SPC00283 | SPCOQ | RF183237 | IE137218 | COQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3556453 | VARGEM GRANDE PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-03-01 | 05.AUSENTE PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 240268.91 | 0 | 240268.91 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074092 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WCOQ1_SP ¦ 4G:MCOQ1_SP ¦ 5G:MCOQ1_SP | 77996 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-122 | LOTEAMENTO MARCO POLO | 06730-000 | LOTES 15, 16 E 17 QUADRA H |  | ESTRADA DA MONTARIA, 90 |  | 29SP000259 | -23,649028 | -46,991119 | VARGEM GRANDE PAULISTA - COQUEIROS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-28 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-10-07 | 2025-01-02 | 2024-10-07 | 2025-01-07 | 2025-05-14 | 2024-06-12 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-06-20 | 2024-12-26 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 2025-08-16 | 2025-03-25 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 10/03/2025 | 2025-01-07 | 2025-07-22 | 2025-01-24 12:17 | 2024-12-30 | 2024-12-26 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-31 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-08-31 | 2025-02-13 | 2025-03-08 | 2025-09-15 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 2025-03-10 | 2025-03-28 |  | 2024-12-12 | 2025-09-18 | 2025-03-16 | 02/09/2025 |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 |  |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCOQ_01 | 2025-04-01 | 2025-09-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-09-02 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521569 | ENG00473444 | SPTAN190803 | SPRNH | RF183588 | IE136867 | RNH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3544103 | RIO GRANDE DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 238803.7 | 0 | 238803.7 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-04-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073232 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MRNH2_SP/TRNH1_SP ¦ 5G:MRNH2_SP | 78447 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-RGS-003 | CENTRO | 09450-000 |  |  | AVENIDA SANTA TEREZA, S/N | SPP-RGS-003 | 29SP006917 | -23,757658 | -46,396622 | RIO GRANDE DA SERRA - NOVO HORIZONTE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2020-04-22 |  | 2020-04-23 | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2024-04-14 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-10-23 | 2024-12-20 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 2025-02-01 | 2024-11-22 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-19 | 2025-03-10 | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2024-12-10 | 2024-04-14 | 2025-04-16 | 2025-03-25 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 10/03/2025 | 2024-04-27 | 2025-04-01 | 2024-12-24 12:15 | 2024-04-19 | 2024-04-12 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2025-03-11 | 2025-05-16 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-11 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 2024-11-28 | 2025-05-19 | 2025-03-14 | 15/03/2025 |  | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-04 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 14/05/2025 08:18:31 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521760 | ENG00473159 | SPLTE190001 | SPVVL | RF182211 | IE135741 | VVL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3508405 | CABREÚVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 109462.3 | 173418.07 | 282880.37 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073861 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WVVL1_SP ¦ 4G:MVVL1_SP ¦ 5G:MVVL1_SP | 78577 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-CBV-02810 | VALE VERDE | 13315-000 |  |  | RUA PRIMAVERA, 938 | BR-SP-CBV-02810 | 29SP006064 | -23,297611 | -47,134911 | CABREÚVA - VALE VERDE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-04-13 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2025-03-29 | 2025-05-14 | 2025-02-20 | 2025-04-05 | 2025-06-13 | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-06-20 | 2025-04-11 | 2025-01-01 | 2025-05-27 | 2025-04-13 | 2025-08-16 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 10/06/2025 | 2025-04-26 | 2025-07-22 | 2025-05-26 12:15 | 2025-04-18 | 2025-04-11 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-31 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-08-31 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 2025-09-15 | 2025-06-12 | 2025-01-26 | 2025-06-12 | 2025-06-04 |  | 2025-02-02 | 2025-09-18 | 2025-06-14 | 30/09/2025 |  | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-26 |  | 2025-09-10 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPZDM_01,M2025EST_SPVVL_01 | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 2 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:10 | 02/09/2025 08:17:14 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521960 | ENG00473127 | SPCAP170025 | SPBIR | RF182152 | IE135682 | BIR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506607 | BIRITIBA MIRIM | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 53311.41 | 233936.86 | 287248.27 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073517 | 01x BB5216 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WBIR1_SP ¦ 4G:MBIR1_SP ¦ 5G:MBIR1_SP | 77923 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49643-A | CENTRO | 08940-000 |  |  | RUA GILDO SEVALI, 135 | BMM.BM ¦ GTS 183 | 2473 | -23,572 | -46,0401 | BIRITIBA MIRIM - RÁDIO ENLACE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-18 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-03-17 | 2025-01-31 | 2025-01-01 | 2024-06-12 | 2025-02-09 | 2025-01-31 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-02-07 | 2024-12-16 | 2025-03-15 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2025-03-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 02/04/2025 | 2024-12-28 | 2025-03-01 | 2025-01-03 12:17 | 2024-12-20 | 2024-12-16 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-06 | 2025-06-06 | 2025-03-31 | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-03-27 | 2025-04-15 | 2025-03-27 | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-02-06 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:04 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP521978 | ENG00473543 | SPTAN191392 | SP1VG | RF183233 | IE137222 | 1VG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3556453 | VARGEM GRANDE PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 33877.36 | 206019.79 | 239897.15 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074057 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:M1VG1_SP ¦ 5G:M1VG1_SP | 77831 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | VGP002AT | VARGEM GRANDE PAULISTA | 06730-000 | LOTE 05 - QD 03 |  | RUA JOSE COELHO CASAS, S/N | SP1VG | 29SP007285 | -23,61803 | -47,04182 | VARGEM GRANDE PAULISTA - REFUGIO DOS AMIGOS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-02-07 |  | 2021-03-19 | 2021-04-10 |  | 2021-04-07 | 2021-05-15 |  | 2021-05-11 | 2025-01-16 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 2025-02-01 | 2024-11-29 | 2025-04-02 | 2025-03-03 | 2025-01-14 |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-03-10 | 2025-01-14 | 2025-04-14 | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 2025-04-16 | 2025-03-25 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 17/03/2025 | 2025-01-29 | 2025-04-01 | 2025-02-27 12:17 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 2021-12-30 | 2021-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-05-01 | 2024-12-17 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-05-24 | 2024-12-05 | 2025-05-19 | 2025-04-14 |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-08 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 23/05/2025 07:53:43 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522126 | ENG00473460 | SPC01170 | SPSTC | RF183558 | IE136897 | STC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3546801 | SANTA ISABEL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 107673.77 | 133082.01 | 240755.78 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074129 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WSTC1_SP ¦ 4G:MSTC1_SP ¦ 5G:MSTC1_SP | 78517 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80584-A | PARQUE SANTA TEREZA | 07500-000 |  |  | AVENIDA ELOÁ CABRAL AUEIA, 236 | GTS 1159 | 2223 | -23,3225 | -46,237222 | SANTA ISABEL - CIDADE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-23 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-05-07 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-02-18 | 2025-04-05 | 2025-05-03 | 2025-02-21 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-05-10 | 2025-02-21 | 2025-05-09 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | 2025-06-16 | 2025-07-24 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 10/06/2025 | 2025-03-08 | 2025-06-01 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-21 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-07-01 | 2024-12-17 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 2025-06-12 | 2025-04-16 | 2025-06-12 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | 2025-04-23 | 2025-07-19 | 2025-06-14 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSTC_01 | 2025-11-01 | 2025-02-06 |  |  | 2025-11-01 | 2025-02-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/06/2025 16:29:25 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522398 | ENG00473747 | SPC00125 | SPBGT | RF182100 | IE135630 | BGT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5308.53 | 241013.48 | 246322.01 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | META 5G/ACOMPANHAMENTO TAV/OUTDOOR/DEDICADO | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0052491 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 23/01/2025 Sem acesso liberado | 2G:GBGT1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WBGT1_SP ¦ 4G:MBGT2_SP/TBGT1_SP ¦ 5G:MBGT2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49630-A | CONDOMÍNIO COSTA DO SOL | 11267-555 | CONDOMÍNIO COSTA DO SOL |  | RUA ROBERTO LAURA, 91 | BERT.PG ¦ GTS 174 | 2429 | -23,762411 | -45,921561 | BERTIOGA - GUARATUBA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-13 | 2024-11-17 | 2023-12-06 |  | 2025-01-01 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 2023-12-27 | 2025-01-02 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-11-10 | 2024-04-11 | 2025-04-13 | 2024-11-07 | 2024-04-13 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 16/04/2025 | 2024-01-26 | 2024-12-02 | 2024-11-08 12:24 | 2024-01-18 | 2024-04-11 |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-01-01 | 2024-12-11 | 2024-10-22 | 2025-01-01 | 2024-10-22 | 2025-01-21 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-02 | 2025-02-12 | 2025-02-03 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-01-19 | 2025-02-13 | 08/09/2024 |  | 2024-08-09 | 2025-01-25 | 2024-08-09 | 2025-02-13 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:57 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522443 | ENG00473745 | SPC00103 | SPBCB | RF182096 | IE135626 | BCB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 27527.26 | 217681.08 | 245208.34 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073454 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WBCB1_SP ¦ 4G:MBCB1_SP ¦ 5G:MBCB1_SP | 77911 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BER005T1 | CAIUBURA | 11299-899 | KM 229,8 SP 55 |  | RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO, S/N |  | 6313 | -23,866842 | -46,168525 | BERTIOGA - CAIUBURA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-25 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2024-12-11 | 2025-04-10 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2025-03-03 | 2024-12-14 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-01-21 |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-04-09 | 2025-01-23 | 2025-04-14 | 2025-01-28 | 2025-01-25 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 05/06/2025 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 2025-02-07 16:51 | 2025-01-28 | 2025-01-23 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-05-31 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-05-31 | 2025-02-10 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-04-15 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-06-05 | 2024-12-19 | 2025-06-18 | 2025-04-16 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 2025-05-20 | 2025-03-30 | 2025-06-26 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-28 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-03-18 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:57 | 09/04/2025 12:24:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 07:51:57 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522453 | ENG00473744 | SPC00099 | SPBBR | RF182095 | IE135625 | BBR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 5308.53 | 213407.76 | 218716.29 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073450 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 14/01/2025 Sem acesso liberado e material de DExPARA | 2G:DESATIVADO/GBBR1_SP ¦ 3G:WBBR1_SP ¦ 4G:MBBR1_SP ¦ 5G:MBBR1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49632-A | BORACÉIA | 11271-105 |  |  | RUA GERALDO HELLMEISTER, 195 | BERT.PB ¦ GTS 177/178 | 3583 | -23,75565 | -45,860628 | BERTIOGA - BORACÉIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-08-13 | 2024-12-15 | 2024-08-15 |  | 2025-01-29 | 2024-10-23 | 2024-11-25 | 2024-10-23 | 2024-11-04 | 2024-11-01 | 2024-10-21 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-12-08 | 2024-08-11 | 2025-04-13 | 2024-11-13 | 2024-08-13 | 2025-01-14 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 16/04/2025 | 2024-07-26 | 2024-12-30 | 2024-11-12 12:21 | 2024-07-18 | 2024-08-11 |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-01-29 | 2024-11-05 | 2024-10-22 | 2025-01-29 | 2024-10-22 | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 2025-02-05 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-05 | 2025-02-16 | 2025-02-07 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-26 | 2025-02-22 | 2024-08-26 | 2025-02-08 | 2025-02-24 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:56 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522491 | ENG00473755 | SPC00190 | SPBVL | RF182117 | IE135647 | BVL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 281122.24 | 283238.82 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073719 |  |  |  |  | 2G:GBVL1_SP ¦ 3G:WBVL1_SP ¦ 4G:TBVL2_SP/MBVL1_SP ¦ 5G:MBVL1_SP | 77950 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | BER001VV | JARDIM VISTA ALEGRE | 11258-045 |  |  | AVENIDA ANCHIETA, 7920 |  | 6459 | -23,815161 | -46,081278 | BERTIOGA - VISTA LINDA | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | CONGESTIONADO |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-23 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-12-05 | 2025-01-30 | 2024-12-05 | 2024-12-15 | 2025-02-01 | 2024-12-15 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2025-01-20 |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 2025-01-21 | 2025-04-14 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-04-16 | 2025-03-18 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 27/03/2025 | 2025-02-04 | 2025-04-01 | 2025-02-27 12:17 | 2025-01-27 | 2025-01-21 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2025-03-14 | 2025-05-16 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2024-12-20 | 2025-05-19 | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2025-05-16 | 2025-03-30 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-04-02 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-03-18 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:59 | 09/04/2025 12:24:59 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 19/05/2025 08:39:14 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522582 | ENG00473753 | SPC00189 | SPBVA | RF182116 | IE135646 | BVA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 239819.77 | 1538.57 | 241358.34 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:DESATIVADO/GBVA1_SP ¦ 3G:WBVA2_SP ¦ 4G:MBVA1_SP ¦ 5G:MBVA1_SP | 77948 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPBVA | JARDIM SÃO RAPHAEL | 11258-005 |  |  | RUA AUGUSTO RIBEIRO PACHECO, 900 |  | 6315 | -23,814669 | -46,094453 | BERTIOGA - VISTA ALEGRE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-17 | 2025-03-17 | 2024-08-02 |  | 2025-05-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-12-14 | 2025-02-01 | 2024-12-14 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-03-10 | 2025-01-15 | 2025-04-13 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-04-16 | 2025-03-18 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 17/03/2025 | 2025-01-30 | 2025-04-01 | 2025-02-05 12:19 | 2025-01-22 | 2025-01-15 |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-01 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-05-01 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 2025-05-16 | 2025-04-04 | 2024-12-22 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-05-31 | 2024-12-29 | 2025-05-19 | 2025-04-07 |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 2025-06-27 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:58 | 09/04/2025 12:24:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 29/05/2025 15:45:18 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522624 | ENG00473742 | SPC00097 | SPBBA | RF182094 | IE135624 | BBA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 98687.29 | 190050.15 | 288737.44 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Turísticos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073438 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GBBA1_SP ¦ 3G:WBBA1_SP ¦ 4G:TBBA1_SP ¦ 5G:SBBA1_SP | 77907 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49629-A | CENTRO | 11250-000 |  |  | RUA CAPITÃO MORAES, 291 |  | 6312 | -23,851589 | -46,137333 | BERTIOGA - BALSA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-29 | 2025-06-17 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | 2024-12-14 | 2025-05-04 | 2024-12-14 | 2025-04-02 | 2025-06-03 | 2025-01-27 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-06-10 | 2025-01-27 | 2025-04-14 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-07-17 | 2025-05-09 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 13/05/2025 | 2025-02-11 | 2025-07-02 | 2025-01-17 12:16 | 2025-02-03 | 2025-01-27 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-01 | 2025-02-10 | 2025-04-17 | 2025-08-01 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-08-16 | 2025-05-13 | 2024-12-26 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-07-10 | 2025-01-02 | 2025-08-19 | 2025-05-19 |  |  | 2025-07-03 | 2025-08-25 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-08-27 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPBBA_01 | 2025-11-01 | 2025-07-02 |  |  | 2025-11-01 | 2025-07-02 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:56 | 09/04/2025 12:24:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/07/2025 17:08:01 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522685 | ENG00473886 | SPREM230033 | SPEMF | RF183452 | IE137003 | EMF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 100196.51 | 142809.28 | 243005.79 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  | Site para remanejamento da ATC - BTS - | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-02-24 |  |  | 2023-03-27 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079179 |  |  |  |  | 2G:GEMF1_SP ¦ 3G:WEMF1_SP ¦ 4G:MEMF1_SP ¦ 5G:MEMF1_SP | 78048 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  | SANTOS - MARTIN AFONSO | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSISTS0003 | CENTRO | 11010-061 |  |  | RUA MARTIN AFONSO, 101 | TCSISTS0003 | 29SP008910 | -23,93555 | -46,326789 | SANTOS - MARTIN AFONSO II | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | 2023-05-12 |  | 2023-05-10 | 2023-06-09 |  | 2024-04-01 | 2023-07-09 |  | 2024-04-19 | 2024-12-19 | 2025-05-28 | 2024-12-20 |  | 2025-08-01 | 2025-03-05 | 2025-04-20 | 2025-03-05 | 2025-01-07 | 2025-04-14 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2024-12-16 |  |  |  | 2024-12-23 | 2025-05-21 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-07-17 | 2025-05-16 | 2025-01-07 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-05-16 | 2025-08-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 28/07/2025 | 2024-12-31 | 2025-06-22 | 2025-02-07 16:51 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-08-01 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 2025-04-04 | 2025-07-25 | 2025-08-16 | 2025-07-25 | 2025-03-19 | 2025-07-25 | 2025-03-11 | 2025-08-04 | 2025-03-26 | 2025-08-19 | 2025-08-04 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-25 | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-08-27 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-29 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023_SPEMF_01,M2025EST_SPSCT_01 | 2025-04-01 | 2025-06-23 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:24 | 09/04/2025 12:25:24 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 14/07/2025 16:54:12 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522689 | ENG00473845 | SPCDZ140018 | SPZMB | RF183641 | IE136814 | ZMB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 230488.89 | 1538.57 | 232027.46 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074117 |  |  |  |  | 3G:WZMB1_SP ¦ 4G:MZMB1_SP ¦ 5G:MZMB1_SP | 78608 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | PGR003B2 | PARQUE DAS AMÉRICAS | 11713-180 |  |  | RUA HENRIQUE OSWALD, 94 | SPPGDG006 | 29SP003697 | -24,02929 | -46,52704 | PRAIA GRANDE - SAMAMBAIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-07 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-03-12 | 2025-05-20 | 2025-03-12 | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2024-12-13 | 2025-04-02 | 2025-05-03 | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-05-10 | 2025-02-05 | 2025-04-14 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-06-16 | 2025-04-01 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 02/04/2025 | 2025-02-15 | 2025-06-01 | 2025-01-31 12:17 | 2025-02-07 | 2025-02-05 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-07-01 | 2025-02-25 | 2025-03-13 | 2025-07-01 | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-07-16 | 2025-04-04 | 2024-12-21 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 2024-12-28 | 2025-07-19 | 2025-04-07 |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPZMB_01 | 2025-11-01 | 2025-01-09 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-09 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:16 | 09/04/2025 12:25:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/06/2025 11:28:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522701 | ENG00473864 | SPQUA170155 | SPS2M | RF183457 | IE136998 | S2M | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 228825.11 | 2116.58 | 230941.69 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0083160 |  |  |  |  | 3G:WS2M1_SP ¦ 4G:TS2M1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 78466 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS037NX | VILA MATIAS | 11015-540 |  |  | RUA JÚLIO CONCEIÇÃO, 179/199 |  | 29SP005650 | -23,949714 | -46,329297 | SANTOS - VILA MATIAS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-03-27 | 2025-07-28 | 2025-04-04 | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  | 2025-09-24 |  | 2025-01-21 | 2025-06-14 | 2025-01-22 | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-07-21 | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 2025-03-27 | 2025-09-16 |  | 2025-06-12 | 2025-04-15 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 15/04/2025 | 2025-04-03 | 2025-08-22 | 2025-03-28 12:17 | 2025-03-26 | 2025-03-25 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-10-01 | 2025-05-07 | 2024-07-20 | 2025-10-01 |  | 2025-11-09 | 2025-10-16 |  | 2025-04-05 |  | 2025-07-24 |  | 2025-04-12 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-10-25 | 2025-08-14 | 2025-06-27 | 2025-10-27 |  | 2025-06-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPS2M_01 | 2025-11-01 | 2025-01-07 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-07 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:19 | 09/04/2025 12:25:19 | 09/04/2025 12:25:19 | 09/04/2025 12:25:19 | 20/08/2025 08:10:24 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522712 | ENG00473804 | SPSML150091 | SPMDF | RF182500 | IE136030 | MDF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO | SPHGJ | [N] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 78739.98 | 25004.13 | 103744.11 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | CAIXA TUP |  | DELTA | CAIXA TUP | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4G:MHGJ1_SP ¦ 5G:MHGJ1_SP | 78277 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPMDF | CENTRO | 11410-222 |  |  | AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 167 |  | 29SP005000 | -24,000973 | -46,263986 | GUARUJÁ - AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-07 | 2025-03-27 | 2024-08-02 |  | 2025-05-31 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2022-01-01 | 2025-04-02 | 2025-03-13 | 2025-02-04 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-05 | 2025-04-14 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2025-03-14 | 2025-02-24 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 03/06/2025 | 2025-02-19 | 2025-04-21 | 2025-02-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-02-12 | 2025-06-04 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-02-19 | 2025-06-18 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_SPMDF_01 | 2025-12-01 | 2025-06-16 |  |  | 2025-12-01 | 2025-06-16 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:08 | 09/04/2025 12:25:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 10/06/2025 09:53:14 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522746 | ENG00473791 | SPC00421 | SPGJV | RF182514 | IE136044 | GJV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-06-16 08:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 243024.81 | 12348.25 | 255373.06 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081311 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GGJV1_SP ¦ 3G:WGJV2_SP ¦ 4G:TGJV1_SP ¦ 5G:MGJV1_SP | 78118 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50731-R | JARDIM VIRGINIA | 11442-390 | X AVENIDA ATLÂNTICA (CENTRAL) |  | RUA PROFESSOR MÁRIO DE ALMEIDA PIRES, 70 | BR50731-R | 4960 | -23,981461 | -46,220747 | GUARUJÁ - JARDIM VIRGÍNIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-13 | 2025-05-17 | 2025-02-20 |  | 2025-07-01 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-03-17 | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2024-12-13 | 2025-04-02 | 2025-05-03 | 2025-02-10 |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-05-10 | 2025-02-11 | 2025-05-09 | 2025-02-19 | 2025-02-13 | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 27/06/2025 | 2025-02-25 | 2025-06-01 | 2025-02-27 12:17 | 2025-02-17 | 2025-02-11 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-07-01 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2025-06-26 | 2024-12-25 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-01-01 | 2025-07-19 | 2025-06-27 |  |  | 2025-01-09 | 2025-07-25 | 2025-01-09 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:05 | 09/04/2025 12:25:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:05 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522751 | ENG00473799 | SPC00452 | SPGSE | RF182506 | IE136036 | GSE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 26807.71 | 201473.54 | 228281.25 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071124 |  |  |  |  | 3G:WGSE2_SP ¦ 4G:MGSE1_SP ¦ 5G:MGSE1_SP | 78130 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | GUJ004VV | PARQUE ENSEADA | 11443-080 |  |  | RUA BRAGANÇA, 116 | GUJ004VV | 2460 | -23,976811 | -46,207803 | GUARUJÁ - ENSEADA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-25 | 2025-03-17 | 2024-08-14 |  | 2025-05-01 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-01-15 | 2024-12-14 | 2025-02-01 | 2024-12-14 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2025-01-16 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-03-10 | 2025-01-23 | 2025-04-30 | 2025-02-06 | 2025-01-25 | 2025-04-16 | 2025-03-25 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 26/05/2025 | 2025-01-31 | 2025-04-01 | 2025-02-07 16:51 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-05-01 | 2025-01-21 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-05-22 | 2024-12-19 | 2025-05-19 | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 2025-05-14 | 2025-03-30 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2025-04-02 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-03-18 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:07 | 09/04/2025 12:25:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 15/05/2025 08:20:08 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522752 | ENG00473789 | SPC00417 | SPGJL | RF182501 | IE136031 | GJL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 97338.13 | 171933.9 | 269272.03 | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO |  | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071108 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GGJL1_SP ¦ 3G:WGJL2_SP ¦ 4G:MGJL1_SP ¦ 5G:MGJL1_SP | 78116 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50748-A | JARDIM VIRGINIA | 11442-360 |  |  | RUA COMENDADOR ALBERTO BONGFILIOLI, 39 | GJL | 5137 | -23,982489 | -46,209828 | GUARUJÁ - BAIRRO JULIÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-25 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 2025-01-16 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-05-10 | 2025-01-23 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | 2025-06-16 | 2025-05-09 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 13/05/2025 | 2025-01-31 | 2025-06-01 | 2025-02-07 16:51 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-07-01 | 2025-01-21 | 2025-04-17 | 2025-07-01 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-07-16 | 2025-05-13 | 2024-12-25 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-19 | 2025-05-15 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPGJL_01 | 2025-11-01 | 2025-07-02 |  |  | 2025-11-01 | 2025-07-02 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:05 | 09/04/2025 12:25:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/06/2025 16:46:49 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522754 | ENG00473800 | SPC00455 | SPGSO | RF182525 | IE136055 | GSO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 234986.42 | 7913.92 | 242900.34 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071126 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GGSO1_SP ¦ 3G:WGSO1_SP ¦ 4G:MGSO1_SP/TGSO2_SP ¦ 5G:MGSO1_SP | 78713 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | GUJ009T1 | BALNEÁRIO PRAIA DO PERNAMBUCO | 11444-680 | X AV 1260, S/N |  | RUA LUÍS CUSTÓDIO DO VALLE, S/N |  | 4855 | -23,978197 | -46,192481 | GUARUJÁ - SOROCOTUBA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-26 | 2025-05-17 | 2024-08-14 |  | 2025-07-01 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-01-15 | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2024-12-13 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-10 | 2025-01-24 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-26 | 2025-06-16 | 2025-03-25 | 2024-11-21 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 27/02/2025 | 2025-02-07 | 2025-06-01 | 2025-02-07 16:51 | 2025-01-30 | 2025-01-24 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-07-01 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-07-01 | 2025-02-10 | 2025-03-20 | 2025-07-16 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-07-14 | 2024-12-18 | 2025-07-19 | 2025-04-01 |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPGSO_01 | 2025-11-01 | 2025-01-09 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-09 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:07 | 09/04/2025 12:25:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 10/07/2025 07:04:29 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522795 | ENG00473117 | SPC00227 | SPCEM | RF182049 | IE135579 | CEM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 20.OBRA | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 236942.43 | 0 | 236942.43 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WCEM2_SP ¦ 4G:MCEM2_SP/TCEM1_SP ¦ 5G:MCEM2_SP | 77970 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPCEM | TAMBORÉ | 06460-120 | CAIXA D'ÁGUA DIVEO |  | AVENIDA CECI, 1850 |  | 29SP000309 | -23,494381 | -46,811433 | BARUERI - CENTRO EMPRESARIAL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | ACESSO ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-03-27 | 2025-09-27 | 2024-08-02 |  | 2025-12-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-03-30 | 2025-08-14 | 2025-01-22 | 2025-04-27 | 2025-09-13 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-09-20 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-03-27 | 2025-11-16 |  | 2025-06-12 | 2025-04-03 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 03/04/2025 | 2025-04-03 | 2025-10-22 | 2025-03-28 12:17 | 2025-03-26 | 2025-03-25 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-12-01 |  | 2024-07-20 | 2025-12-01 |  | 2025-09-12 | 2025-12-16 |  | 2025-03-26 |  | 2025-05-12 |  | 2025-04-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  | 2025-09-19 | 2025-12-27 |  | 2025-09-20 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCEM_01,M2025EST_SPBP0_01 | 2026-07-01 | 2025-08-06 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-06 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:02 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522805 | ENG00473853 | SPC00240 | SPCGR | RF183467 | IE136988 | CGR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 253995.39 | 22504.77 | 276500.16 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:DESATIVADO/GCGR1_SP ¦ 3G:WCGR2_SP ¦ 4G:MCGR1_SP ¦ 5G:MCGR1_SP | 77973 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPCGR | PIAÇAGUERA - GUARUJÁ SABESP | 11096-000 | KM 74, S/N, GUARUJÁ SABESP |  | RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, S/N |  | 3985 | -23,889889 | -46,307511 | SANTOS - PIAÇAGUERA RODOVIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-25 | 2025-05-28 | 2024-08-02 |  | 2025-08-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-12-11 | 2025-04-14 | 2024-11-12 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-12-27 | 2025-05-21 | 2025-01-23 | 2025-04-30 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | 2025-07-17 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 26/02/2025 | 2025-01-04 | 2025-06-22 | 2025-01-10 12:17 | 2024-12-27 | 2025-01-23 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-12 | 2025-06-06 | 2025-08-01 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-08-01 | 2025-02-13 | 2025-03-14 | 2025-08-16 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-08-19 | 2024-12-16 | 2025-08-19 | 2025-04-01 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | 2025-08-30 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCGR_01 | 2025-11-01 | 2025-08-14 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-14 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 4 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:17 | 09/04/2025 12:25:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 11/08/2025 14:48:12 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522824 | ENG00473836 | SPREM200002 | SPPK3 | RF183642 | IE136813 | PK3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 0 | 17271.94 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2021-03-10 |  |  | 2021-01-21 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082416 |  |  |  |  | 3G:WPK31_SP ¦ 4G:MPK31_SP ¦ 5G:MPK31_SP | 78361 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  | PRAIA GRANDE - PRESIDENTE KENNEDY | CIT- Deslig CCC | verao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSIPGE0008 | VILA CAIÇARA | 11706-020 |  |  | RUA SANTA CECÍLIA, S/N |  | 29SP007576 | -24,040278 | -46,518611 | PRAIA GRANDE - PRESIDENTE KENNEDY III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2021-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-05-10 |  | 2021-05-07 | 2022-01-31 |  | 2022-05-11 | 2022-03-02 |  | 2022-01-31 | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 2025-03-20 |  | 2025-05-31 | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 2025-04-09 | 2024-12-13 | 2025-03-03 | 2024-12-13 | 2025-05-25 | 2025-04-02 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-09 | 2025-03-10 | 2025-06-28 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | 2025-05-16 | 2025-04-16 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 25/04/2025 | 2025-03-22 | 2025-05-01 | 2025-03-18 12:25 | 2025-03-14 | 2025-03-10 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-05-31 | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-05-31 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | 2025-06-15 | 2025-05-02 | 2024-12-25 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 2025-01-01 | 2025-06-18 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-05-30 | 2025-07-19 | 2025-06-26 | 2025-06-02 | 2025-07-22 | 2025-06-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:14 | 09/04/2025 12:25:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 02/06/2025 09:15:31 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522833 | ENG00473316 | SPC01407 | SPDI3 | RF182781 | IE136311 | DI3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 260448.48 | 2116.58 | 262565.06 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073709 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WDI32_SP ¦ 4G:MDI31_SP ¦ 5G:MDI31_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CAS039NP | CHÁCARA MALOTA | 13211-501 |  |  | ESTRADA DA SERVIDÃO, 760 | CAS039NP | 29SP002031 | -23,1189 | -46,997625 | JUNDIAÍ - DISTRITO INDUSTRIAL III | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-02 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-01-15 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-03-28 |  |  |  | 2025-04-04 | 2025-06-20 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-04-14 | 2025-04-02 | 2025-08-16 |  | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  |  |  | 10/06/2025 | 2025-04-12 | 2025-07-22 | 2025-03-17 12:16 | 2025-04-04 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-08-31 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-08-31 | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 2025-09-15 | 2025-06-12 | 2025-04-13 | 2025-06-12 | 2025-05-21 | 2025-08-27 | 2025-04-20 | 2025-09-18 | 2025-06-17 |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-28 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDI3_01 | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:41 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:41 | 25/08/2025 13:16:55 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522840 | ENG00473329 | SPC2294 | SPJJT | RF182797 | IE136327 | JJT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 167576.71 | 184848.65 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071214 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WJJT2_SP ¦ 4G:MJJT1_SP ¦ 5G:MJJT1_SP | 78210 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-JDI-00114 | JARDIM ITÁLIA | 13219-760 |  |  | AVENIDA ERNESTO CASTELUBER, 205 | JDI-00114 | 29SP001041 | -23,183892 | -46,834718 | JUNDIAÍ - JARDIM TAMOIO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-15 | 2025-06-27 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 2024-09-12 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 2024-12-13 | 2025-05-31 | 2024-12-20 | 2024-12-15 | 2025-08-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 25/04/2025 | 2024-12-28 | 2025-07-22 | 2025-02-26 12:18 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 2025-03-17 | 2025-04-17 | 2025-09-15 | 2025-04-17 | 2025-04-26 | 2025-04-17 | 2025-04-14 |  | 2025-05-03 | 2025-09-18 | 2025-04-22 |  |  | 2025-07-16 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPJJT_01 | 2025-11-01 | 2025-06-23 |  |  | 2025-11-01 | 2025-06-23 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522841 | ENG00473321 | SPTAN190553 | SPJ0E | RF182788 | IE136318 | J0E | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 244974.09 | 0 | 244974.09 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | NOK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-09-27 |  |  | 2018-07-02 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0085167 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE_LIB |  | 3G:WJ0E1_SP ¦ 4G:TJ0E1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 78180 | [5 empty] | [N] | CAMUFLADO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR60963-S | JARDIM ERMIDA I | 13212-117 | CONDOMÍNIO ATMOSPHERA NATURAL LIVING | BR60963-S | RUA CHIARA LUBICH, 371 | BR60963-S | 29SP005637 | -23,185389 | -46,970667 | JUNDIAÍ - JARDIM ERMIDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | REFORÇO |  | REFORÇO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-27 | 2018-10-20 |  | 2018-09-27 | 2018-11-09 |  | 2018-09-28 | 2019-10-30 |  | 2019-09-17 | 2025-05-17 | 2025-07-28 | 2025-05-30 | 2025-10-31 | 2025-10-01 |  | 2025-10-31 |  | 2025-04-18 | 2025-06-14 | 2024-10-15 | 2025-04-27 | 2025-07-14 | 2025-05-15 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-07-21 | 2025-05-15 | 2025-05-03 | 2025-05-29 | 2025-05-17 | 2025-09-16 |  | 2025-05-20 | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 26/05/2025 | 2025-05-30 | 2025-08-22 | 2025-05-19 12:15 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-10-01 | 2025-05-23 | 2024-07-20 | 2025-10-01 |  | 2025-11-25 | 2025-10-16 |  | 2025-05-18 |  |  |  | 2025-05-25 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-10-25 | 2025-08-27 | 2025-12-02 | 2025-10-27 |  | 2025-12-03 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPJ0E_01,M2025EST_SPPEC_01 | 2025-11-01 | 2025-01-09 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-09 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:42 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 27/08/2025 18:37:49 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522860 | ENG00473112 | SPC01393 | SPBHB | RF182058 | IE135588 | BHB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 65281.72 | 163768.97 | 229050.69 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078070 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WBHB2_SP ¦ 4G:MBHB1_SP ¦ 5G:MBHB1_SP | 77921 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BAR011T1 | VILA BOA VISTA | 06411-060 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARESKA |  | RUA RIO GRANDE DO SUL, 105 |  | 29SP001860 | -23,503358 | -46,87304 | BARUERI - PRAÇA DAS BANDEIRAS | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-23 | 2025-03-17 | 2024-11-26 |  | 2025-05-01 | 2024-12-26 | 2025-05-01 | 2024-12-26 | 2025-04-18 | 2025-02-01 | 2024-10-23 | 2025-04-27 | 2025-03-03 | 2024-11-19 |  |  |  | 2024-11-26 | 2025-03-10 | 2024-11-21 | 2025-05-31 | 2024-11-25 | 2024-11-23 | 2025-04-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 20/06/2025 | 2024-12-04 | 2025-04-01 |  | 2024-11-26 | 2024-11-21 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-05-01 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-05-01 | 2025-02-26 | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-05-23 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 2025-04-11 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-08 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:01 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 23/05/2025 08:49:47 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522889 | ENG00473829 | SPC00920 | SPPFL | RF183655 | IE136800 | PFL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 233516.64 | 17781.72 | 251298.36 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073189 |  |  |  |  | 2G:GPFL1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WPFL2_SP ¦ 4G:MPFL1_SP ¦ 5G:MPFL1_SP | 78352 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | PRG001VV | VILA BALNEÁRIA | 11708-100 |  |  | RUA ÍRIS, 256 |  | 5801 | -24,065008 | -46,561258 | PRAIA GRANDE - FLÓRIDA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-26 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2024-12-11 | 2025-05-14 | 2024-11-12 | 2025-04-18 | 2025-06-13 | 2025-01-23 |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-06-20 | 2025-01-24 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2025-01-26 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 09/07/2025 | 2025-02-07 | 2025-07-22 | 2025-02-27 12:18 | 2025-01-30 | 2025-01-24 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-31 | 2025-02-10 | 2025-06-26 | 2025-08-31 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-09-15 | 2025-07-11 | 2024-12-23 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | 2024-12-30 | 2025-09-18 | 2025-07-12 |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 2025-09-26 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-09-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  | 2025-08-30 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPPFL_01 | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 4 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:12 | 09/04/2025 12:25:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 18/08/2025 08:14:03 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522893 | ENG00473875 | SPC01142 | SPSN6 | RF183483 | IE136972 | SN6 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 26.INTEGRAÇÃO | RISCO ANO | ZELADORIA ¦ PRESENÇA ANIMAIS SILVESTRES | 2025-07-18 16:06 | IMPLANTAÇÃO | ZELADORIA | PRESENÇA ANIMAIS SILVESTRES | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 48403.48 | 215380.91 | 263784.39 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073889 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSN61_SP ¦ 3G:WSN62_SP ¦ 4G:MSN61_SP ¦ 5G:MSN61_SP | 78501 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS004VV | PONTA DA PRAIA | 11035-050 |  |  | RUA CORONEL PEDRO ARBUES, 242 | STS004VV | 1955 | -23,9787 | -46,301361 | SANTOS - CANAL 6 | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-18 | 2025-08-27 | 2024-08-15 |  | 2025-10-31 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-01-15 | 2024-10-03 | 2025-07-14 | 2024-03-10 | 2025-04-01 | 2025-08-13 | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-08-20 | 2024-10-16 | 2025-04-13 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2025-10-16 | 2025-03-25 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 10/06/2025 | 2024-10-29 | 2025-09-21 | 2025-02-21 19:25 | 2024-10-21 | 2024-10-16 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-10-31 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 2025-10-31 | 2025-01-03 | 2025-03-20 | 2025-11-15 | 2025-03-20 | 2024-10-11 | 2025-03-20 | 2025-02-20 |  | 2024-10-18 | 2025-11-18 | 2025-04-08 |  |  | 2025-06-17 | 2025-11-24 | 2025-06-17 | 2025-09-30 | 2025-11-26 |  | 2025-09-30 | 2025-11-28 |  |  |  | 2025-03-16 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSN6_01 | 2025-03-01 | 2025-06-20 |  |  | 2025-03-01 | 2025-06-20 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 2 | 78 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Biel | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:21 | 09/04/2025 12:25:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 17/06/2025 17:58:25 | 01/09/2025 20:12:48
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522898 | ENG00473868 | SPC01092 | SPSCI | RF183480 | IE136975 | SCI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 218753.86 | 24089.93 | 242843.79 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073083 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSCI1_SP ¦ 3G:WSCI1_SP ¦ 4G:MSCI1_SP ¦ 5G:MSCI1_SP | 78477 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | STS005T1 | CHICO DE PAULA | 11085-360 |  |  | RUA MONSENHOR JOÃO MARTINS LADEIRA, 91 |  | 6483 | -23,931144 | -46,357875 | SANTOS - CIRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-20 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2025-01-15 | 2025-05-10 | 2025-01-15 | 2024-12-09 | 2025-02-01 | 2024-09-12 | 2025-04-01 | 2025-03-03 | 2024-12-17 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-03-10 | 2024-12-18 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 2025-04-16 | 2025-03-17 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2025-02-23 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 27/02/2025 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-05-01 | 2024-12-20 | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-05-16 | 2025-03-08 | 2024-12-17 | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 2025-05-29 | 2024-12-15 | 2025-05-19 | 2025-03-16 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-03-23 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-03-11 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:20 | 09/04/2025 12:25:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 26/05/2025 17:55:07 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522916 | ENG00473354 | SPLVP141019 | SPVZU | RF182817 | IE136347 | VZU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 109462.3 | 136342.21 | 245804.51 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073926 |  | 08_INSTALAÇÃO | 09_VIVO_TX |  | 3G:WVZU2_SP ¦ 4G:MVZU1_SP ¦ 5G:MVZU1_SP | 78593 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-JDI-00061 | CAXAMBU | 13218-546 |  |  | AVENIDA GIUSTINIANO BORIN, 2955 | BR-SP-JDI-00061-QMC | 29SP003606 | -23,159122 | -46,851794 | JUNDIAÍ - VALE AZUL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-02-18 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-20 | 2025-04-28 | 2025-03-29 | 2025-06-18 | 2025-04-30 | 2025-08-16 |  | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  |  |  |  | 25/06/2025 | 2025-05-01 | 2025-07-22 | 2025-05-26 12:15 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-31 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-08-31 | 2025-05-27 | 2025-06-24 | 2025-09-15 | 2025-06-24 | 2025-04-13 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 |  | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-01 | 2025-09-26 |  | 2025-09-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SPVZU_01,M2025EST_SPJJK_01 | 2025-11-01 | 2025-04-10 |  |  | 2025-11-01 | 2025-04-10 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 71 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:48 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522920 | ENG00473881 | SPCON140020 | SPSSZ | RF183461 | IE136994 | SSZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 215304.02 | 217420.6 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | ELTEK | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2018-11-23 |  |  | 2018-06-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076628 |  |  |  |  | 3G:WSSZ1_SP ¦ 4G:MSSZ1_SP ¦ 5G:MSSZ1_SP | 78516 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0574 | MARAPÉ | 11070-061 |  |  | AVENIDA DOUTOR MOURA RIBEIRA, 61 | SP_SSZ | 29SP006083 | -23,959972 | -46,347667 | SANTOS - SANTA TEREZINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2018-11-26 |  | 2018-11-26 | 2019-03-20 |  | 2019-03-19 | 2019-03-31 |  | 2019-03-22 | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 | 2024-10-25 | 2025-02-14 | 2024-10-29 |  | 2025-03-31 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-10-14 | 2025-01-01 | 2024-10-14 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-10-17 |  |  |  | 2024-10-24 | 2025-02-07 | 2024-10-23 | 2025-04-13 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2025-03-16 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 27/03/2025 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 2024-11-08 12:21 | 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-03-31 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 2025-03-31 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2025-04-15 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 2025-02-20 | 2025-04-07 | 2025-01-05 | 2025-04-18 | 2024-12-30 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-03 | 2025-01-09 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-01-12 | 2025-04-28 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:23 | 09/04/2025 12:25:23 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:23 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522961 | ENG00473806 | SPCAP190025 | SPMP9 | RF182515 | IE136045 | MP9 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 228934.79 | 0 | 228934.79 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2018-10-18 |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072966 |  |  |  |  | 3G:WMP91_SP ¦ 4G:MMP91_SP ¦ 5G:MMP91_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0561 | BALNEARIO PRAIA DO PEREQUE | 11446-002 |  |  | ESTRADA GUARUJÁ BERTIOGA, 15.831 -KM 22 | BTC_MP9 | 29SP005782 | -23,861733 | -46,143633 | GUARUJÁ - MARINA PORTO DO SOL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2018-11-19 |  | 2018-11-20 | 2018-12-20 |  | 2018-12-11 | 2018-12-31 |  | 2018-12-17 | 2019-02-08 |  | 2019-02-11 | 2025-04-06 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2024-12-13 | 2025-04-14 | 2024-12-13 | 2025-05-25 | 2025-05-14 | 2025-03-27 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-05-21 | 2025-04-04 | 2024-12-25 | 2025-04-22 | 2025-04-06 | 2025-07-17 | 2025-05-09 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 06/05/2025 | 2025-04-11 | 2025-06-22 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-08-01 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-08-16 | 2025-05-22 | 2025-01-10 | 2025-05-22 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-01-17 | 2025-08-19 | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 2025-07-29 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-07-07 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPMP9_01 | 2025-11-01 | 2025-03-06 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:08 | 09/04/2025 12:25:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 29/07/2025 19:34:15 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522983 | ENG00473826 | SPC00801 | SPMNO | RF183644 | IE136811 | MNO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 259637.32 | 9452.49 | 269089.81 | HUAWEI |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081324 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GMNO1_SP ¦ 3G:WMNO1_SP ¦ 4G:MMNO1_SP/TMNO2_SP ¦ 5G:MMNO1_SP | 78301 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80339-A | BALNEÁRIO JAPURA | 11714-170 | LADO DO 80 LOTE 7 QUADRA 6 |  | AVENIDA AGOSTINHO FERREIRA, S/N |  | 5326 | -24,027469 | -46,507842 | PRAIA GRANDE - PADRE MANOEL DA NÓBREGA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-30 | 2025-05-17 | 2025-02-20 |  | 2025-07-01 | 2025-03-25 | 2025-04-20 | 2025-03-25 | 2024-12-13 | 2025-04-03 | 2024-12-13 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-01-27 |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-05-10 | 2025-01-28 | 2025-04-30 | 2025-02-03 | 2025-01-30 | 2025-06-16 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 02/04/2025 | 2025-02-11 | 2025-06-01 | 2025-02-26 12:16 | 2025-04-12 | 2025-04-12 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-07-01 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-07-01 | 2025-03-26 | 2025-04-12 | 2025-07-16 | 2025-04-12 | 2025-07-08 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-06-28 | 2024-12-19 | 2025-07-19 | 2025-04-14 |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 2025-06-28 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPMNO_01 | 2025-11-01 | 2025-04-16 |  |  | 2025-11-01 | 2025-04-16 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:12 | 09/04/2025 12:25:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/06/2025 07:42:21 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP522988 | ENG00473873 | SPC01129 | SPSLB | RF183474 | IE136981 | SLB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 24292.63 | 232453.15 | 256745.78 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | NÃO APLICÁVEL | MODERNIZAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073153 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSLB1_SP ¦ 3G:WSLB2_SP ¦ 4G:TSLB2_SP/MSLB1_SP ¦ 5G:MSLB1_SP | 78497 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS003B1 | APARECIDA | 11020-004 |  |  | AVENIDA AFONSO PENA, 792 | SLB | 1601 | -23,977967 | -46,295983 | SANTOS - LIBERDADE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-25 | 2025-01-15 | 2024-08-15 |  | 2025-03-01 | 2025-01-15 | 2025-06-10 | 2025-01-15 | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 2024-04-10 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-10-17 |  |  |  | 2024-10-24 | 2025-01-08 | 2024-10-23 | 2025-04-13 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2025-02-14 | 2025-03-24 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 16/04/2025 | 2024-11-01 | 2025-01-30 | 2024-10-29 16:14 | 2024-10-24 | 2024-10-23 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-03-01 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2025-03-01 | 2024-11-25 | 2025-03-08 | 2025-03-16 | 2025-03-08 | 2025-04-12 | 2025-03-08 | 2025-02-20 | 2025-03-24 | 2025-04-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 2025-04-23 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:21 | 09/04/2025 12:25:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:21 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523010 | ENG00473803 | SPC00551 | SPJAB | RF182509 | IE136039 | JAB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22796.14 | 125699.24 | 148495.38 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071187 | nao foram desinstalados equipamentos existentes |  |  |  | 2G:GJAB1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WJAB2_SP ¦ 4G:TJAB1_SP ¦ 5G:SJAB1_SP | 78187 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50728-A | BALNEÁRIO PRAIA DO PERNAMBUCO | 11446-350 |  |  | AVENIDA MOYSÉS SAYAO, 43 | GJA.EN ¦ GTS 480 | 4032 | -23,949594 | -46,174742 | GUARUJÁ - JARDIM ALBAMAR | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2024-08-14 |  | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-05-01 | 2025-03-17 | 2024-12-13 | 2025-01-01 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-04-30 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2024-11-16 | 2025-02-24 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-03-13 | 2025-05-09 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 02/04/2025 | 2025-02-15 | 2025-03-01 | 2025-02-06 12:18 | 2025-02-07 | 2025-02-05 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-03-26 | 2025-07-08 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-07-15 | 2025-04-18 | 2025-03-28 |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-24 | 2025-01-20 | 2025-07-19 | 2025-04-26 | 2025-04-08 | 2025-07-22 | 2025-04-28 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:07 | 09/04/2025 12:25:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:07 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523050 | ENG00473351 | SPCAP180121 | SPVNJ | RF182819 | IE136349 | VNJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 299408.57 | 0 | 299408.57 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2018-05-30 |  |  | 2018-04-06 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WVNJ1_SP ¦ 4G:MVNJ1_SP ¦ 5G:MVNJ1_SP | 78559 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPVNJ | VILA NOVA | 13210-000 |  |  | RUA 3, S/N |  | 29SP005338 | -23,225707 | -46,886044 | JUNDIAÍ - VILA NOVA JUNDIAÍ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2018-06-08 |  | 2018-06-08 | 2018-08-02 |  | 2018-07-10 | 2018-08-21 |  | 2018-08-22 | 2018-09-15 |  | 2018-09-15 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 2024-08-02 |  | 2025-08-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-04-18 | 2025-04-14 | 2024-10-21 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-21 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 2025-04-17 | 2025-07-17 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-04-22 |  | 30/05/2025 | 2025-04-25 | 2025-06-22 | 2025-04-24 12:16 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-08-16 | 2025-05-29 | 2025-05-18 | 2025-05-29 | 2025-05-20 | 2025-08-12 | 2025-05-25 | 2025-08-19 | 2025-05-31 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-27 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPVNJ_01,M2025EST_SPMRT_01 | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:47 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 06/08/2025 16:30:38 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523063 | ENG00473785 | SPC00407 | SPGCV | RF182527 | IE136057 | GCV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 235236.98 | 0 | 235236.98 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072940 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GGCV1_SP ¦ 3G:WGCV1_SP ¦ 4G:MGCV1_SP ¦ 5G:MGCV2_SP | 78720 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50753-A | PARQUE ESTUÁRIO (VICENTE DE CARVALHO) | 11460-100 | PARQUE ESTUÁRIO, VICENTE DE CARVALHO |  | AVENIDA OSWALDO CRUZ, 361 | GCV | 5592 | -23,941725 | -46,29245 | GUARUJÁ - VICENTE DE CARVALHO II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-02-07 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-05-07 | 2024-12-13 | 2025-05-14 | 2024-12-13 | 2025-04-18 | 2025-06-13 | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-06-20 | 2025-02-05 | 2025-04-30 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-08-16 |  | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 26/05/2025 | 2025-02-15 | 2025-07-22 | 2025-02-07 | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-10-10 | 2025-09-15 |  | 2024-12-25 |  | 2025-06-04 |  | 2025-01-01 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-08-12 | 2025-07-19 | 2025-09-26 |  | 2025-07-22 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPGCV_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 12 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:04 | 09/04/2025 12:25:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/08/2025 12:04:10 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523067 | ENG00473327 | SPLVP141085 | SPJIS | RF182814 | IE136344 | JIS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 260467.3 | 0 | 260467.3 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071207 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 3G:WJIS2_SP ¦ 4G:MJIS1_SP ¦ 5G:MJIS1_SP | 78206 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JUN003SS | VILA MARINGÁ | 13210-045 |  |  | AVENIDA ENGENHEIRO TASSO PINHEIRO, 1144 | UN003SS | 29SP001249 | -23,24699 | -46,88345 | JUNDIAÍ - SANTA CLARA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-04-12 | 2025-07-28 | 2024-08-14 |  | 2025-10-01 | 2025-02-04 | 2025-06-10 | 2025-02-04 | 2025-04-20 | 2025-06-14 | 2025-02-19 | 2025-04-27 | 2025-07-14 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-07-21 | 2025-04-10 | 2025-03-26 | 2025-05-05 | 2025-04-12 | 2025-09-16 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  |  |  | 23/05/2025 | 2025-04-25 | 2025-08-22 | 2025-04-22 09:55 | 2025-04-17 | 2025-04-10 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-10-01 |  | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 2025-10-16 |  | 2025-04-13 |  | 2025-06-11 |  | 2025-04-20 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-25 |  | 2025-10-25 | 2025-10-27 |  | 2025-10-26 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPJIS_01,M2025EST_SPMRT_01 | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 15 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:43 | 09/06/2025 10:40:11 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523070 | ENG00473827 | SPLCP141193 | SPNWM | RF183646 | IE136809 | NWM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 240003.5 | 17170.05 | 257173.55 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072720 |  |  |  |  | 3G:WNWM1_SP ¦ 4G:MNWM1_SP ¦ 5G:MNWM1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | PGR002B2 | VILA MIRIM | 11717-270 |  |  | AVENIDA SÃO JORGE, 124 | SPPGDR003 | 29SP003590 | -24,02323 | -46,49084 | PRAIA GRANDE - NOVA MIRIM | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-01-15 | 2024-10-28 | 2025-03-03 | 2024-10-28 | 2025-05-25 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-03 | 2024-11-02 | 2025-04-22 | 2025-04-05 | 2025-05-16 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 06/05/2025 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-02-17 12:16 | 2025-04-09 | 2025-04-03 |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-05-31 | 2025-03-12 | 2025-04-14 | 2025-05-31 | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-06-15 | 2025-05-28 | 2024-11-09 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2024-11-16 | 2025-06-18 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 2025-06-10 | 2025-07-19 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | 2025-07-22 | 2025-06-28 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:12 | 09/04/2025 12:25:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 10/06/2025 18:38:13 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523095 | ENG00473860 | SPL&O140011 | SPOO3 | RF183453 | IE137002 | OO3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 26311.13 | 249114.67 | 275425.8 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  | Site Origem: SPSOO | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072677 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WOO31_SP ¦ 4G:MOO31_SP ¦ 5G:MOO31_SP | 78338 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  | SANTOS - SABOÓ | CIT-017/15 | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73146-A | VALONGO | 11010-310 | 213 |  | RUA MARQUÊS DE HERVAL, 213 | BR73146-A | 29SP004031 | -23,929964 | -46,339343 | SANTOS - SABOO III | 2G:1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 2.0.VISTORIA - AGUARDA PO SV |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2024-09-26 | 2024-11-06 | 2024-09-26 | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 2025-01-24 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-21 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 29/07/2025 | 2025-04-04 | 2025-06-22 | 2025-03-31 12:16 | 2025-03-27 | 2025-03-25 |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-08-01 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-08-01 | 2025-05-16 | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 2025-07-07 | 2025-05-07 | 2025-07-07 | 2025-06-25 | 2025-07-31 | 2025-05-14 | 2025-08-19 | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-24 | 2025-08-25 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPOO3_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:18 | 09/04/2025 12:25:18 | 09/04/2025 12:25:18 | 09/04/2025 12:25:18 | 24/07/2025 20:19:34 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523098 | ENG00473205 | SPCDZ140004 | SPKKT | RF182361 | IE135891 | KKT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 48123.5 | 173473.19 | 221596.69 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WKKT1_SP ¦ 4G:MKKT1_SP/PENDENTE ¦ 5G:MKKT1_SP | 78243 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPKKT | CHACARA REPRESINHA | 06717-720 |  |  | RUA TAMANDUATEI, S/N |  | 29SP004739 | -23,631998 | -46,91617 | COTIA - COLINAS DE COTIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-03-14 | 2025-03-17 | 2024-08-02 |  | 2025-05-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-01-23 | 2025-02-01 | 2024-01-11 | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-19 | 2025-03-10 | 2024-03-12 | 2025-03-07 | 2024-12-16 | 2024-03-14 | 2025-04-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 10/06/2025 | 2024-03-27 | 2025-04-01 | 2024-12-24 12:16 | 2024-03-19 | 2024-03-12 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-11 | 2025-06-06 | 2025-05-01 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-05-01 | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2025-05-16 | 2025-03-10 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-04-10 | 2025-05-27 | 2025-01-29 | 2025-05-19 | 2025-03-11 |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-15 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 26/05/2025 10:27:49 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523129 | ENG00473314 | SPCAP140060 | SPCOU | RF182780 | IE136310 | COU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 36847.84 | 223505.73 | 260353.57 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074116 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WCOU1_SP ¦ 4G:MCOU1_SP ¦ 5G:MCOU1_SP | 77998 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JUN001AT | BAIRRO DOS FERNANDES | 13214-890 | CHÁCARA SÃO PEDRO |  | AVENIDA SANTO CEOLIN, 650 | JUN0001AT | 29SP002727 | -23,123689 | -46,940158 | JUNDIAÍ - CURRUPIRA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-12 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-06-10 | 2025-01-15 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-02-13 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-20 | 2025-04-10 | 2025-03-26 | 2025-05-05 | 2025-04-12 | 2025-08-16 |  | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  |  |  | 05/08/2025 | 2025-04-24 | 2025-07-22 | 2025-03-18 12:25 | 2025-04-16 | 2025-04-10 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-08-31 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-08-31 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 2025-09-15 | 2025-06-06 | 2025-04-13 | 2025-06-05 | 2025-05-15 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 | 2025-06-06 |  |  | 2025-08-16 | 2025-09-24 |  | 2025-08-27 | 2025-09-26 |  | 2025-08-28 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SPCOU_01,M2025EST_SPSH6_01 | 2025-11-01 | 2025-04-16 |  |  | 2025-11-01 | 2025-04-16 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 89 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:40 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:40 | 09/04/2025 12:23:40 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523136 | ENG00473202 | SPLCP141171 | SPEKA | RF182364 | IE135894 | EKA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 33883.35 | 210895.2 | 244778.55 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072820 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WEKA2_SP ¦ 4G:MEKA1_SP ¦ 5G:MEKA1_SP | 78046 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | COA002B2 | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) | 06723-200 |  |  | RUA DOS GRILOS, S/N | SPCOTG011 | 29SP003809 | -23,711019 | -47,036031 | COTIA - ESTRADA DA CAPELINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-22 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-02-11 | 2025-06-10 | 2025-02-11 | 2024-12-06 | 2025-05-14 | 2024-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-13 | 2025-01-16 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-06-20 | 2025-01-20 | 2025-04-14 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-08-16 | 2025-05-05 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 15/04/2025 | 2025-01-31 | 2025-07-22 | 2025-01-22 12:15 | 2025-01-23 | 2025-01-20 |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-08-31 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-08-31 | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 2025-09-15 | 2025-04-04 | 2025-06-10 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2024-12-12 | 2025-09-18 | 2025-04-07 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | 2025-10-10 | 2025-09-26 |  | 2025-10-11 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPEKA_01 | 2025-11-01 | 2025-01-10 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-10 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 127 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:18 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523163 | ENG00473340 | SPCAP150034 | SPPAX | RF182800 | IE136330 | PAX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 20.OBRA | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-03-19 10:02 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 217169.53 | 0 | 217169.53 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR |  |  | 29/08/2024 - Ewerton Ericsson irá retomar tratativa acesso junto à "CESP" - Jundiaí - Parque Almerinda Pereira Chaves; 22/08/2024 - Ana Nonato de Contratos informou que acesso está regularizado, envio email com procedimento em 26/07/24 e contrato está vigente e pagamento em dia, solicitado via Teams ao Matheus implantação verificar com fornecedor se acesso foi superado e nos retornar; 07/06/2024 - Solicitado ao Matheus verificar a empresa de INFRA que foi acionada para execução e solicitar o envio dos dados à Ana Nonato de Contratos; 06/06/2024 - Ana Nonato de Contratos informou que para acesso ao PAX SP, se há data prevista e informar atividade a ser realizada e nomes e dados dos técnicos, para nos passarem o procedimento; 27/03/2024 - Solicitado à Gabriella atualizar informação na PMTS; Ana Nonato Contratos informou que para o PAX SP, aguardamos o retorno do Locador para novo acesso. O Denis enviou para chave Telecom, seguimos acompanhando; 21/03/2024 - Ana Nonato Contratos informou que Accenture e CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CARGA 2741 em 26/Mar, existe uma pendência com o locador p/ ele apresentar o documento Ressarcimento da Publicação, com valor de R$ 32.617,72 p/ pagamento de taxa, contrato comodato vigente, porém locador bloqueia o acesso, TA Acesso crítico 303645429; 29/06/2023 - TA 303645429 29/11/2022 - Questionei a SELMA de contratos, site próprio se tivemos evolução na MINUTA, necessário area de contrato site próprio analisar 19/07 - JOSI enviou os projetos p SANDRO/CLAUDIA, aguardando retorno p seguirmos 10/06 - Necessário área de contratos negociar com o local pois o condominio alega não ter contrato vigente com a VIVO 06/05 - Icomon informou que não | [12 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 3G:WPAX1_SP ¦ 4G:MPAX1_SP ¦ 5G:MPAX1_SP | 78343 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPPAX | VARJÃO | 13212-437 |  |  | ALAMEDA CESP, S/N |  | 29SP005346 | -23,152473 | -46,989639 | JUNDIAÍ - PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | ACESSO ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-12-29 | 2025-09-27 | 2024-08-02 |  | 2025-12-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-04-18 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2025-04-27 | 2025-09-13 | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-30 | 2025-09-20 | 2024-12-27 | 2025-05-31 | 2025-04-07 | 2024-12-29 | 2025-11-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 13/01/2025 | 2025-01-07 | 2025-10-22 | 2025-01-10 12:17 | 2024-12-30 | 2024-12-27 |  |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-12-01 |  | 2024-07-20 | 2025-12-01 |  | 2025-09-12 | 2025-12-16 |  | 2025-05-16 |  | 2025-04-22 |  | 2025-05-23 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  | 2025-09-19 | 2025-12-27 |  | 2025-09-20 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPPAX_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 14.Obra Fim(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:45 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523164 | ENG00473111 | SPCAP150005 | SPBG0 | RF182052 | IE135582 | BG0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 101523.75 | 154885.11 | 256408.86 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-13 |  |  | 2019-12-06 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082190 |  | 08_INSTALAÇÃO | 09_VIVO_TX |  | 4G:MBG01_SP ¦ 5G:MBG01_SP | 77915 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0918 | VILA POUSO ALEGRE | 06402-100 |  |  | RUA ANA VIRGINIA DA CRUZ, 61 | SP_BG0 | 29SP007419 | -23,507553 | -46,878639 | BARUERI - GANHA TEMPO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2019-12-19 |  | 2021-06-29 | 2021-07-23 |  | 2021-07-22 | 2021-08-09 |  | 2021-08-11 | 2021-08-30 |  | 2021-08-19 | 2025-03-13 | 2025-06-27 | 2025-03-14 |  | 2025-08-31 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-02-18 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-06-20 | 2025-03-11 | 2025-05-31 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-08-16 |  | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-17 |  | 24/07/2025 | 2025-03-22 | 2025-07-22 | 2025-03-15 12:16 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-08-31 | 2025-03-12 | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2025-09-15 | 2025-07-23 | 2025-03-26 | 2025-07-23 | 2025-05-12 | 2025-08-26 | 2025-04-02 | 2025-09-18 | 2025-07-23 | 01/09/2025 |  | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 2025-08-25 | 2025-11-18 | 2025-09-26 | 2025-08-26 | 2025-11-19 | 2025-09-28 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 2025-08-29 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPBG0_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:00 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:00 | 25/08/2025 14:02:25 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523183 | ENG00473870 | SPC01101 | SPSEQ | RF183477 | IE136978 | SEQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 30588.12 | 242775.69 | 273363.81 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073104 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSEQ1_SP ¦ 3G:WSEQ2_SP ¦ 4G:MSEQ1_SP ¦ 5G:MSEQ1_SP | 78481 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS006VV | PONTA DA PRAIA | 11030-151 |  |  | RUA REPÚBLICA DO EQUADOR, 90 |  | 3584 | -23,984183 | -46,297269 | SANTOS - EQUADOR | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-13 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-15 | 2025-06-10 | 2025-01-15 | 2024-12-15 | 2025-04-03 | 2024-12-15 | 2025-05-25 | 2025-05-03 | 2025-04-10 |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-10 | 2025-04-11 | 2024-12-20 | 2025-05-06 | 2025-04-13 | 2025-06-16 | 2025-05-16 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-05-16 | 2025-08-18 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 14/07/2025 | 2025-04-25 | 2025-06-01 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-07-01 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 2025-05-05 | 2025-06-18 | 2025-07-16 | 2025-06-18 | 2025-01-14 | 2025-06-18 | 2025-05-23 | 2025-07-11 | 2025-01-21 | 2025-07-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2025-07-02 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSEQ_01 | 2025-11-01 | 2025-02-10 |  |  | 2025-11-01 | 2025-02-10 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:20 | 09/04/2025 12:25:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 02/07/2025 09:19:40 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523265 | ENG00473878 | SPC01155 | SPSPQ | RF183469 | IE136986 | SPQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 95234.88 | 165233.45 | 260468.33 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073991 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSPQ1_SP ¦ 3G:WSPQ2_SP ¦ 4G:MSPQ1_SP ¦ 5G:MSPQ1_SP | 78509 | 5G_3500(348210058) | 5G_3500(@Alarmistica - Alarme) | 5G_3500(Tramitado para Implantação Acesso Móvel SP) | 10 | 5G_3500(Tramitado) | [S] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS011VV | PAQUETÁ | 11013-110 |  |  | RUA AGUIAR DE ANDRADE, 61 |  | 6485 | -23,936506 | -46,3165 | SANTOS - PAQUETÁ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-06-10 | 2025-05-07 | 2025-01-20 | 2025-04-14 | 2025-01-28 | 2025-06-01 | 2025-05-14 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-21 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 17/06/2025 | 2025-04-03 | 2025-06-22 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-25 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-01 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-08-01 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-08-16 | 2025-06-17 | 2025-04-21 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-08-12 | 2025-04-28 | 2025-08-19 | 2025-06-18 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSPQ_01 | 2025-11-01 | 2025-03-11 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  | PO | AMARELO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:22 | 09/04/2025 12:25:22 | 09/04/2025 12:25:22 | 09/04/2025 12:25:22 | 07/08/2025 17:54:58 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523266 | ENG00473353 | SPC01354 | SPVST | RF182821 | IE136351 | VST | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 285267.12 | 2116.58 | 287383.7 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074337 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WVST1_SP ¦ 4G:MVST1_SP ¦ 5G:MVST1_SP | 78570 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JUN005VV | VILA SANTANA II | 13219-040 |  |  | RUA GRAÇA ARANHA, 249 |  | 4739 | -23,190436 | -46,864356 | JUNDIAÍ - VILA SANTANA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-09 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-06-25 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-02-26 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-05-06 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-05-07 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-08-16 |  | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-05-21 | 2025-07-22 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-08-31 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2025-05-15 | 2025-09-24 | 2025-09-15 |  | 2025-04-13 | 2025-09-03 | 2025-06-10 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 | 2025-09-03 | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-10-01 | 2025-09-26 |  | 2025-10-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPVST_01 | 2025-11-01 | 2025-02-13 |  |  | 2025-11-01 | 2025-02-13 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 110 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:47 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:47 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523290 | ENG00473883 | SPC01187 | SPSVM | RF183458 | IE136997 | SVM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 22587.88 | 224177.19 | 246765.07 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083150 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSVM1_SP ¦ 3G:WSVM2_SP ¦ 4G:TSVM1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 78521 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS004B1 | GONZAGA | 11060-001 |  |  | AVENIDA ANA COSTA, 25 | SVM | 2519 | -23,944314 | -46,329675 | SANTOS - VILA MATIAS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 2.2.VISTORIA - A EXECUTAR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 2025-04-04 |  | 2025-08-31 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-07-24 | 2025-01-21 | 2025-05-14 | 2025-01-28 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-20 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-08-16 |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 16/08/2025 | 2025-04-03 | 2025-07-22 | 2025-03-27 12:17 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-04-14 | 2025-07-28 | 2025-08-31 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-08-12 | 2025-04-21 | 2025-08-12 | 2025-07-24 |  | 2025-04-28 | 2025-09-18 | 2025-08-15 | 01/09/2025 |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSVM_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 2 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:23 | 09/04/2025 12:25:23 | 09/04/2025 12:25:23 | 09/04/2025 12:25:23 | 02/09/2025 16:55:37 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523313 | ENG00473118 | SPC01392 | SPCMG | RF182057 | IE135587 | CMG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 217531.88 | 0 | 217531.88 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0083655 |  | 05_COMPARTILHAMENTO | 05_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 2G:VERIFICAR/GCMG1_SP ¦ 3G:WCMG2_SP ¦ 4G:MCMG1_SP ¦ 5G:MCMG1_SP | 77991 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BAR004NX | PARQUE DOS CAMARGOS | 06436-000 |  |  | AVENIDA ZÉLIA, 1176 | SP568 | 29SP000799 | -23,540419 | -46,88555 | BARUERI - PARQUE DOS CAMARGOS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-04-13 | 2025-06-27 | 2025-04-22 | 2025-10-20 | 2025-08-31 |  | 2025-10-20 |  | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-02-19 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-09 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-06-20 | 2025-04-11 | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 2025-04-13 | 2025-08-16 |  | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  |  |  | 28/04/2025 | 2025-04-24 | 2025-07-22 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-31 | 2025-04-22 | 2025-08-30 | 2025-08-31 |  | 2025-11-25 | 2025-09-15 |  | 2025-04-13 |  | 2025-05-30 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 |  | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-12-02 | 2025-09-26 |  | 2025-12-03 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SPCMG_01,M2025EST_SPBSV_01 | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | VERMELHO | 45 | 121 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:02 | 21/08/2025 18:01:12 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523336 | ENG00473198 | SPC00195 | SPCAA | RF182359 | IE135889 | CAA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 100174.59 | 139410.33 | 239584.92 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073757 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WCAA1_SP ¦ 4G:MCAA1_SP ¦ 5G:MCAA1_SP | 77959 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49991-A | CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) | 06725-105 |  |  | RUA INOCÊNCIO PIRES DE OLIVEIRA, 440 | CAAO.CT ¦ GTS 339 | 1652 | -23,684447 | -47,023617 | COTIA - CAUCAIA DO ALTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-06-24 | 2024-12-02 | 2025-05-14 | 2024-02-12 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-20 | 2025-04-23 | 2024-12-07 | 2025-05-08 | 2025-04-25 | 2025-08-16 |  | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  |  | 09/07/2025 | 2025-05-08 | 2025-07-22 | 2025-05-24 12:15 | 2025-04-30 | 2025-04-23 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 2025-09-15 | 2025-07-07 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |  | 2025-01-08 | 2025-09-18 | 2025-07-08 | 01/09/2025 |  | 2025-09-01 | 2025-09-24 |  | 2025-11-18 | 2025-09-26 |  | 2025-11-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCAA_01 | 2024-12-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 55 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523343 | ENG00473854 | SPC00277 | SPCNL | RF183482 | IE136973 | CNL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 246048.68 | 1538.57 | 247587.25 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074053 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCNL1_SP ¦ 3G:WCNL1_SP ¦ 4G:MCNL1_SP ¦ 5G:MCNL1_SP | 77993 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS022B1 | CHICO DE PAULA | 11085-202 |  |  | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 524 |  | 29SP002632 | -23,941144 | -46,36555 | SANTOS - CANELEIRA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-06-30 | 2025-11-20 | 2025-06-30 | 2024-12-13 | 2025-05-14 | 2024-12-13 | 2025-05-25 | 2025-06-13 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-20 | 2025-03-25 | 2024-12-18 | 2025-04-24 | 2025-03-27 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 27/06/2025 | 2025-04-02 | 2025-07-22 | 2025-02-07 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-08-31 | 2025-01-14 | 2025-06-12 | 2025-08-31 | 2025-06-12 | 2025-06-28 | 2025-09-15 | 2025-06-28 | 2024-12-25 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | 2025-08-19 | 2025-01-01 | 2025-09-18 | 2025-06-30 |  |  | 2025-08-15 | 2025-09-24 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2025-09-28 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCNL_01 | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:17 | 09/04/2025 12:25:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 15/08/2025 14:44:29 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523377 | ENG00473346 | SPC1840 | SPTNV | RF182815 | IE136345 | TNV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 242601.72 | 5893.98 | 248495.7 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074130 |  | 08_INSTALAÇÃO | 09_VIVO_TX |  | 3G:WTNV1_SP ¦ 4G:MTNV1_SP ¦ 5G:MTNV1_SP | 78640 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR51468-A | CHÁCARA TERRA NOVA | 13210-865 |  |  | AVENIDA MÁRIO MAZZOLA, S/N | JAI.TN.W1 ¦ GTS 677 | 29SP002274 | -23,265983 | -46,876286 | JUNDIAÍ - TERRA NOVA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-27 | 2025-07-28 | 2024-08-15 |  | 2025-10-01 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-05-07 | 2025-04-20 | 2025-06-14 | 2025-02-24 | 2025-04-27 | 2025-07-14 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-07-21 | 2025-04-25 | 2025-03-29 | 2025-06-02 | 2025-04-27 | 2025-09-16 |  | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  |  |  | 25/06/2025 | 2025-05-10 | 2025-08-22 | 2025-04-26 12:16 | 2025-05-02 | 2025-04-25 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-10-01 | 2025-05-07 | 2025-06-02 | 2025-10-01 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 2025-10-16 | 2025-06-25 | 2025-04-13 | 2025-06-25 | 2025-06-12 |  | 2025-04-20 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-08-16 | 2025-10-25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-27 |  | 2025-09-02 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SPTNV_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE) | 19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 68 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:46 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:46 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523385 | ENG00473337 | SPLEO150004 | SPML3 | RF182825 | IE136355 | ML3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525904 | JUNDIAÍ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 234400.22 | 8893.61 | 243293.83 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  | Site Origem: SPMLT | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071093 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WML31_SP ¦ 4G:MML31_SP ¦ 5G:MML31_SP | 78297 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 11 |  | JUNDIAÍ - MALOTA | CIT-002/16 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JUN001BK-SS | CHÁCARA MALOTA | 13211-526 |  |  | ESTRADA SERRA DO JAPI, S/N | JUN001-BK-SS | 29SP004503 | -23,2231 | -46,9098 | JUNDIAÍ - MALOTA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-08 | 2025-05-28 | 2024-08-14 |  | 2025-08-01 | 2024-08-30 | 2024-10-20 | 2024-08-30 | 2025-04-20 | 2025-04-14 | 2025-02-18 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | 2025-03-05 |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-05-21 | 2025-03-06 | 2025-05-31 | 2025-03-13 | 2025-03-08 | 2025-07-17 | 2025-05-28 | 2025-03-11 | 2025-04-02 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-03-11 |  | 30/05/2025 | 2025-03-20 | 2025-06-22 | 2025-03-26 12:16 | 2025-03-12 | 2025-03-06 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-08-16 | 2025-05-30 | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025-08-19 | 2025-04-02 | 2025-08-19 | 2025-05-31 |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPML3_01,M2025EST_SPML2_01 | 2025-11-01 | 2025-08-15 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-15 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:45 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:45 | 05/08/2025 18:26:37 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523431 | ENG00473805 | SPSML150092 | SPMFP | RF182499 | IE136029 | MFP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO | SPHGJ | [N] | SmallCell | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 26718.98 | 44813.61 | 71532.59 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | CAIXA TUP |  | DELTA | CAIXA TUP | OK | OK | OK | OK | OK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4G:MHGJ1_SP ¦ 5G:MHGJ1_SP | 78280 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPMFP | CENTRO | 11410-240 |  |  | ALAMEDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 131 |  | 29SP005257 | -23,994993 | -46,251416 | GUARUJÁ - ALAMEDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 11. VENDOR - PO OK | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-09 | 2025-06-27 | 2024-08-02 |  | 2025-08-31 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2024-12-13 | 2025-05-14 | 2024-12-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-02-06 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-06-20 | 2025-02-07 | 2025-05-31 | 2025-02-14 | 2025-02-09 | 2025-08-16 | 2025-03-28 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-28 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 16/07/2025 | 2025-02-21 | 2025-07-22 | 2025-02-07 16:51 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-08-31 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-08-31 | 2025-02-28 | 2025-06-04 | 2025-09-15 | 2025-06-04 | 2024-12-25 | 2025-06-04 | 2025-05-21 | 2025-08-09 | 2025-01-01 | 2025-09-18 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-11 | 2025-09-24 | 2025-06-11 | 2025-08-10 | 2025-09-26 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-09-28 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024SMALL_SPMFP_01 | 2025-12-01 | 2025-06-17 |  |  | 2025-12-01 | 2025-06-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:08 | 09/04/2025 12:25:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 11/06/2025 10:54:21 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523437 | ENG00473783 | SPCAP190023 | SPEN2 | RF182507 | IE136037 | EN2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 299880.9 | 0 | 299880.9 | TEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072822 |  |  |  |  | 3G:WEN21_SP ¦ 4G:MEN21_SP ¦ 5G:MEN21_SP | 78049 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR75882-A | ENSEADA | 11440-180 |  |  | AVENIDA DA SAUDADE, 770 | BR75882-A | 29SP005677 | -23,9837 | -46,2447 | GUARUJÁ - ENSEADA V | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2025-02-07 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-06-04 | 2025-05-07 | 2024-12-13 | 2025-05-14 | 2024-12-13 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-06-20 | 2025-02-05 | 2025-05-31 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-08-16 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 28/08/2025 | 2025-02-15 | 2025-07-22 | 2025-06-25 12:17 | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-31 |  | 2025-07-10 | 2025-08-31 | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 2025-09-15 |  | 2025-01-12 |  | 2025-07-24 |  | 2025-01-19 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPEN2_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM | VERMELHO | 30 | 55 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:03 | 09/04/2025 12:25:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 19/08/2025 11:47:01 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523480 | ENG00473199 | SPCAP170039 | SPCAQ | RF182356 | IE135886 | CAQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 218961.01 | 236232.95 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G QUAL 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073776 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WCAQ1_SP ¦ 4G:MCAQ1_SP ¦ 5G:MCAQ1_SP | 77963 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CAU001SS | ALTOS DE CAUCAIA (CAUCAIA DO ALTO) | 06727-125 |  |  | RUA SALDANHA DA GAMA, S/N |  | 29SP004757 | -23,67386 | -47,022766 | COTIA - ALTOS DE CAUCAIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-18 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-07-10 | 2025-01-15 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 2024-06-12 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2024-12-16 |  |  |  | 2024-12-23 | 2025-06-20 | 2024-12-16 | 2025-05-31 | 2024-12-26 | 2024-12-18 | 2025-08-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 25/04/2025 | 2024-12-31 | 2025-07-22 |  | 2024-12-23 | 2024-12-16 |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-08-31 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-08-31 | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 2025-09-15 | 2025-04-16 | 2025-05-18 | 2025-04-16 | 2025-04-09 |  | 2025-04-24 | 2025-09-18 | 2025-04-18 |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-24 |  | 2025-09-14 | 2025-09-26 |  | 2025-09-14 | 2025-09-28 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPCAQ_01 | 2025-11-01 | 2025-08-05 |  |  | 2025-11-01 | 2025-08-05 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:18 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523511 | ENG00473258 | SPLVG140005 | SPIR4 | RF182671 | IE136201 | IR4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3522208 | ITAPECERICA DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 31308 | 206121.67 | 237429.67 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071168 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WIR42_SP ¦ 4G:MIR41_SP ¦ 5G:MIR41_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | IPE007SS | JARDIM VICTÓRIA | 06857-552 | ALTURA DO RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO SUL, KM 41,3 |  | RUA FLOR DE LARANJEIRA, S/N | IPE007SS | 29SP003820 | -23,715895 | -46,805314 | ITAPECERICA DA SERRA - RODOANEL IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-12 | 2025-06-27 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-08-30 | 2024-12-03 | 2024-08-30 | 2025-03-06 | 2025-05-14 | 2025-03-06 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-06-20 | 2025-04-10 | 2025-03-19 | 2025-05-14 | 2025-04-12 | 2025-08-16 |  | 2024-11-26 | 2025-04-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  |  | 30/07/2025 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 2025-04-12 12:17 | 2025-04-15 | 2025-04-10 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 2025-07-30 | 2025-04-13 | 2025-07-30 | 2025-07-11 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 | 2025-07-31 | 22/09/2025 |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 |  | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPIR4_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | AMARELO |  | 20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:29 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:29 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523528 | ENG00473366 | SPNCO180006 | SPM2P | RF182867 | IE136397 | M2P | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528502 | MAIRIPORÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 106025.58 | 186791.55 | 292817.13 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-04-23 |  |  | 2018-03-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071068 |  | 08_INSTALAÇÃO | 09_VIVO_TX |  | 3G:WM2P1_SP ¦ 4G:MM2P1_SP ¦ 5G:MM2P1_SP | 78265 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-MPR-02406 | CORUMBA | 07666-050 |  |  | ESTRADA JONAS SIAULYS 103 - 970 |  | 29SP005798 | -23,255583 | -46,569194 | MAIRIPORÃ - TERRA PRETA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE VENDOR | 2018-04-26 |  | 2018-05-30 | 2018-06-11 |  | 2018-06-11 | 2018-06-20 |  | 2019-02-21 | 2019-04-12 |  | 2019-04-11 | 2025-05-23 | 2025-06-27 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-03-03 | 2025-05-14 | 2025-03-03 | 2025-03-23 | 2025-06-13 | 2025-05-20 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-05-21 | 2025-03-29 | 2025-06-02 | 2025-05-23 | 2025-08-16 |  | 2025-05-29 | 2025-07-02 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 24/07/2025 | 2025-06-04 | 2025-07-22 | 2025-05-23 12:17 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-07-19 | 2025-09-15 | 2025-07-19 | 2025-04-20 | 2025-07-19 | 2025-07-11 |  | 2025-04-27 | 2025-09-18 | 2025-07-22 |  |  | 2025-10-16 | 2025-09-24 |  | 2025-10-18 | 2025-09-26 |  | 2025-10-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPM2P_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523540 | ENG00473133 | SPCON140017 | SPBGH | RF182185 | IE135715 | BGH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3507605 | BRAGANÇA PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 275076.61 | 2116.58 | 277193.19 | HUAWEI |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073487 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WBGH1_SP ¦ 4G:MBGH1_SP ¦ 5G:MBGH1_SP | 77916 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRP005AT | JARDIM SANTA LIBÂNIA | 12904-290 |  |  | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 4001 | BRP005AT | 29SP004505 | -22,996702 | -46,527273 | BRAGANÇA PAULISTA - LAGOS DE SANTA HELENA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-02-03 | 2025-07-10 | 2025-02-03 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-03-03 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-03-25 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-20 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-03-27 | 2025-08-16 |  | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  |  |  |  | 10/06/2025 | 2025-04-09 | 2025-07-22 | 2025-03-28 12:17 | 2025-04-01 | 2025-03-25 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-08-31 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-08-31 | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 2025-09-15 | 2025-06-12 | 2025-04-13 | 2025-06-12 | 2025-05-23 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 | 2025-07-13 | 10/09/2025 |  | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 |  | 2025-09-10 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPBGH_01,M2025EST_SPTAO_01 | 2025-11-01 | 2025-02-07 |  |  | 2025-11-01 | 2025-02-07 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:05 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523566 | ENG00473099 | SPNCO180005 | SPAUI | RF182021 | IE135551 | AUI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3504107 | ATIBAIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 212575.58 | 86557.8 | 299133.38 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK |  | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WAUI1_SP ¦ 4G:MAUI1_SP ¦ 5G:MAUI1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPAUI | USINA | 12952-729 | KM 86 (SP 065)-SENTIDO CAMPINAS/ATIBAIA |  | ESTRADA ETSUO AKAI, 2715 |  | 29SP005619 | -23,057491 | -46,664324 | ATIBAIA - USINA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-06 | 2024-11-25 | 2024-08-02 |  | 2025-01-29 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-01-31 | 2024-10-12 | 2025-01-31 | 2025-05-10 | 2024-11-11 | 2025-02-03 |  |  |  | 2025-02-10 | 2024-11-18 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 02/04/2025 | 2025-02-18 | 2024-12-20 | 2025-02-26 12:16 | 2025-02-10 | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-16 | 2025-02-14 |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Evento Convenção Novartis | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:22:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:22:58 | 09/04/2025 12:22:58 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523580 | ENG00473289 | SPCAP140065 | SPBNJ | RF182723 | IE136253 | BNJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 115742.04 | 182176.07 | 297918.11 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083521 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WBNJ1_SP ¦ 4G:MBNJ1_SP ¦ 5G:MBNJ1_SP | 77932 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITU006AT | RANCHO GRANDE | 13306-100 | CONDOMINIO RESIDENCIAL MANACA |  | RUA ALESSANDRO BANDETTINI, 30 |  | 29SP004894 | -23,283578 | -47,278365 | ITU - RANCHO GRANDE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-22 | 2025-05-28 | 2025-04-16 |  | 2025-08-01 | 2025-05-12 | 2025-07-20 | 2025-05-12 | 2024-12-06 | 2025-04-14 | 2024-06-12 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-21 | 2025-03-20 | 2024-12-11 | 2025-04-11 | 2025-03-22 | 2025-07-17 | 2025-06-12 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-03-25 |  | 17/06/2025 | 2025-04-02 | 2025-06-22 | 2025-03-20 12:17 | 2025-03-25 | 2025-03-20 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-01 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-08-01 | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 2025-06-16 | 2024-12-16 | 2025-06-16 | 2025-04-30 | 2025-08-12 | 2024-12-23 | 2025-08-19 | 2025-06-17 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPBNJ_01 | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:35 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 07/08/2025 17:54:58 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523590 | ENG00473093 | SPCAP150003 | SPROG | RF182010 | IE135540 | ROG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3503901 | ARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 237622.24 | 0 | 237622.24 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-12 |  |  | 2019-11-28 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073238 | 01x BB 6630 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WROG1_SP ¦ 4G:MROG1_SP ¦ 5G:MROG1_SP | 78450 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11010175 | PARQUE RODRIGO BARRETO | 07417-485 | LOTE 10 |  | RUA IRACI SOUZA DA ROCHA, S/N | 11010175 | 29SP006312 | -23,380989 | -46,320656 | ARUJÁ - PARQUE RODRIGO BARRETO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2020-01-04 |  | 2019-12-27 | 2020-01-24 |  | 2020-01-07 | 2020-03-29 |  | 2020-03-12 | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 2024-08-15 |  | 2025-03-31 | 2025-01-23 | 2025-02-11 | 2025-01-23 | 2024-11-29 | 2025-01-01 | 2024-11-29 | 2025-04-02 | 2025-01-31 | 2024-12-17 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 2025-05-31 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-16 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 02/04/2025 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-14 12:16 | 2024-12-24 | 2025-02-04 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-31 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-04 | 2025-06-09 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2024-12-05 | 2025-04-18 | 2025-04-05 |  |  | 2025-02-27 | 2025-04-24 | 2025-02-27 | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 10/04/2025 12:00:26 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 10/04/2025 12:00:26 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523627 | ENG00473779 | SPC01305 | SPVLN | RF182379 | IE135909 | VLN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513504 | CUBATÃO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 11385.02 | 24932.73 | 36317.75 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0074186 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVLN1_SP ¦ 3G:WVLN1_SP ¦ 4G:MVLN1_SP ¦ 5G:MVLN1_SP | 78551 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15 | 500 | >100K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | CBT002VV | VILA NOVA | 11525-000 |  |  | AVENIDA NOSSA SENHORA DA LAPA, 992 |  | 5615 | -23,900067 | -46,426586 | CUBATÃO - VILA NOVA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-04-16 | 2024-08-15 |  | 2025-05-31 | 2025-02-19 | 2025-07-10 | 2025-02-19 | 2025-01-07 | 2025-03-03 | 2024-10-12 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-04-09 | 2024-12-17 | 2025-04-13 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 2025-05-16 | 2025-03-17 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 27/03/2025 | 2024-12-28 | 2025-05-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-05-31 | 2024-12-20 | 2025-02-21 | 2025-05-31 | 2025-02-21 | 2025-04-24 | 2025-06-15 | 2025-04-24 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 2024-12-16 | 2025-06-18 | 2025-04-28 |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:25:03 | 09/04/2025 12:25:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 06/06/2025 15:13:43 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523644 | ENG00473434 | SPC01024 | SPRBV | RF183591 | IE136864 | RBV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 58759.39 | 173805.28 | 232564.67 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073160 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WRBV2_SP ¦ 4G:TRBV1_SP ¦ 5G:SRBV_1_SP | 78433 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | RPR001T1 | VILA BELMIRO | 09403-030 | QUADRA L, LOTE 3 |  | RUA DAVID DE OLIVEIRA GOMES, S/N |  | 5491 | -23,698539 | -46,431031 | RIBEIRÃO PIRES - VILA BELMIRO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-20 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-15 | 2025-03-04 | 2025-01-15 | 2025-01-13 | 2025-04-03 | 2024-02-12 | 2025-01-22 | 2025-05-03 | 2024-12-17 |  |  |  | 2024-12-24 | 2025-05-10 | 2024-12-18 | 2025-02-25 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 2025-06-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 26/05/2025 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 2025-03-29 12:15 | 2024-12-24 | 2024-12-18 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-07-01 | 2024-12-20 | 2025-02-05 | 2025-07-01 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-07-16 | 2025-02-28 | 2025-02-12 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-07-14 | 2025-01-19 | 2025-07-19 | 2025-03-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-27 | 2025-07-14 | 2025-06-19 | 2025-07-29 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPRBV_01 | 2025-04-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-04-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 11/07/2025 21:33:33 | 01/09/2025 13:11:22
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523739 | ENG00473369 | SPLVG140013 | SPRZH | RF182868 | IE136398 | RZH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528502 | MAIRIPORÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 243083.68 | 22935.67 | 266019.35 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073029 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WRZH2_SP ¦ 4G:MRZH1_SP ¦ 5G:MRZH1_SP | 78459 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MPO001SS-2 | VILA ROSA | 07600-000 |  |  | RUA ESQUEL, 440 ALTURA DO KM 68 DA RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381 | MPO001SS-1 | 29SP003732 | -23,335681 | -46,5724 | MAIRIPORÃ - VILA ROSA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-30 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-05-14 | 2025-03-03 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-22 |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-20 | 2025-04-28 | 2025-03-19 | 2025-05-28 | 2025-04-30 | 2025-08-16 |  | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-05-07 | 2025-07-22 | 2025-04-03 12:16 | 2025-04-29 | 2025-04-28 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-08-31 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2025-05-15 | 2025-09-24 | 2025-09-15 |  | 2025-04-13 | 2025-09-01 | 2025-06-10 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 |  | 19/09/2025 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 2025-10-01 | 2025-09-26 |  | 2025-10-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPRZH_01 | 2025-11-01 | 2025-01-10 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-10 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 110 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523813 | ENG00469597 | SPC01073 | SPSAU | RF183448 | IE137007 | SAU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 248169.14 | 0 | 248169.14 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073059 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 2G:DESATIVADO/GSAU1_SP ¦ 3G:WSAU1_SP ¦ 4G:MSAU1_SP ¦ 5G:MSAU1_SP | 78473 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CAE001B1 | CERÂMICA | 09540-000 |  |  | RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 18 |  | 1193 | -23,627556 | -46,575928 | SÃO CAETANO DO SUL - SAUDADE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-16 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-08-10 | 2025-05-07 | 2024-12-13 | 2025-04-14 | 2024-12-13 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-05-21 | 2025-03-14 | 2025-05-31 | 2025-04-08 | 2025-03-16 | 2025-07-17 | 2025-05-29 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-03-17 |  | 30/05/2025 | 2025-03-22 | 2025-06-22 | 2025-02-07 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-08-01 | 2025-02-03 | 2025-05-08 | 2025-08-01 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-08-16 | 2025-05-30 | 2024-12-23 | 2025-05-30 | 2025-04-25 | 2025-07-30 | 2024-12-30 | 2025-08-19 | 2025-05-30 | 16/07/2025 |  | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSAU_01 | 2025-11-01 | 2025-07-24 |  |  | 2025-11-01 | 2025-07-24 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 28/07/2025 17:08:09 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523901 | ENG00473103 | SPCDZ140002 | SPGRU | RF182015 | IE135545 | GRU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3504107 | ATIBAIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 247559.77 | 10548.91 | 258108.68 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071121 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WGRU2_SP ¦ 4G:MGRU1_SP ¦ 5G:MGRU1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | AIA002SS | CHÁCARAS MARINGÁ | 12952-200 | SÍTIO KAMIMURA |  | RUA MANOEL GOMES LA TORRE, 980 | AIA002SS | 29SP002006 | -23,1178 | -46,59615 | ATIBAIA - GUAPERUVÚ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-26 | 2025-06-27 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-01-24 | 2025-08-10 | 2025-01-24 | 2025-04-20 | 2025-05-14 | 2025-03-03 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-23 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-06-20 | 2025-04-24 | 2025-03-19 | 2025-05-15 | 2025-04-26 | 2025-08-16 | 2025-07-02 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-04-29 |  | 03/07/2025 | 2025-05-08 | 2025-07-22 | 2025-04-29 12:19 | 2025-04-30 | 2025-04-24 |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-31 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-08-31 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-09-15 | 2025-07-04 | 2025-04-13 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 2025-04-20 | 2025-09-18 | 2025-07-10 |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-09-26 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-09-28 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPGRU_01,M2025EST_SPCAE_01 | 2025-11-01 | 2025-03-06 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:22:59 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:22:59 | 18/08/2025 08:14:07 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523905 | ENG00473136 | SPCAP180107 | SPBGY | RF182173 | IE135703 | BGY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3507605 | BRAGANÇA PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 210714.95 | 0 | 210714.95 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078527 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WBGY1_SP ¦ 4G:MBGY1_SP ¦ 5G:MBGY1_SP | 77920 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BRP003T1 | JARDIM RECREIO | 12910-009 | X ALAMEDA QUINZE DE DEZEMBRO |  | RUA CAPITÃO BASÍLIO RIBEIRO DA COSTA, S/N | BGP.DN | 29SP002416 | -22,938611 | -46,527469 | BRAGANÇA PAULISTA - DISTRITO INDUSTRIAL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-14 | 2025-04-16 | 2024-12-09 |  | 2025-05-31 | 2025-03-13 | 2025-05-08 | 2025-03-13 | 2025-04-18 | 2025-03-03 | 2024-10-14 | 2025-04-27 | 2025-04-02 | 2024-05-12 |  |  |  | 2024-05-19 | 2025-04-09 | 2024-09-12 | 2025-05-31 | 2024-12-16 | 2024-09-14 | 2025-05-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 02/04/2025 | 2024-05-27 | 2025-05-01 | 2024-12-17 12:16 | 2024-05-19 | 2024-09-12 |  |  | 2025-06-06 | 2025-02-11 | 2025-06-06 | 2025-05-31 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-05-31 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-06-15 | 2025-04-02 | 2025-05-18 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-06-16 | 2025-04-24 | 2025-06-18 | 2025-04-03 |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 2025-06-22 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/06/2025 17:06:55 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523908 | ENG00473447 | SPCDZ140022 | SPNWA | RF183572 | IE136883 | NWA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3545209 | SALTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 105086.93 | 154721.89 | 259808.82 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0072716 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:WNWA1_SP ¦ 4G:MNWA1_SP ¦ 5G:MNWA1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SLO007AT | VILA SÃO FRANCISCO | 13320-490 |  |  | RUA VITAL BRASIL, 199 | SLO007AT | 29SP004502 | -23,199897 | -47,305078 | SALTO - VILA NOVA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-27 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 2025-01-15 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2025-03-03 | 2025-04-27 | 2025-05-14 | 2025-04-24 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-21 | 2025-04-25 | 2025-03-19 | 2025-06-11 | 2025-04-27 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-05-14 |  | 24/07/2025 | 2025-05-09 | 2025-06-22 | 2025-04-25 12:17 | 2025-05-01 | 2025-04-25 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-01 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-08-01 | 2025-05-19 | 2025-07-23 | 2025-08-16 | 2025-07-23 | 2025-04-13 | 2025-07-23 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 2025-04-20 | 2025-08-19 | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPNWA_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:04 | 12/08/2025 17:43:24 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523912 | ENG00473452 | SPCAP180127 | SPSYX | RF183577 | IE136878 | SYX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3545209 | SALTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 282935.98 | 2116.58 | 285052.56 | TEL |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  | NOK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:SYX1_SP ¦ 4G:MSYX1_SP ¦ 5G:MSYX1_SP | 78528 | [5 empty] | [N] | POSTE LITESITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPSYX | JARDIM MARÍLIA | 13323-010 |  |  | RUA RIBEIRÃO PRETO, 909 |  | 29SP005077 | -23,2048 | -47,278881 | SALTO - EUCATEX | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | [14 empty] | 2025-04-27 | 2025-06-27 | 2024-08-02 |  | 2025-08-31 | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | 2025-03-03 | 2025-05-14 | 2025-03-03 | 2025-04-27 | 2025-06-13 | 2025-04-25 |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-20 | 2025-04-25 | 2025-03-19 | 2025-05-29 | 2025-04-27 | 2025-08-16 |  | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 05/08/2025 | 2025-05-10 | 2025-07-22 | 2025-07-01 12:18 | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 2025-08-25 | 2025-09-15 |  | 2025-04-13 |  | 2025-07-04 |  | 2025-04-20 | 2025-09-18 |  | 10/09/2025 |  | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 |  | 2025-09-10 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSYX_01 | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-03 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 58 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:05 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523977 | ENG00473468 | SPCAP170125 | SPSK4 | RF183449 | IE137006 | SK4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 246941.33 | 12459.45 | 259400.78 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0080821 |  | 05_COMPARTILHAMENTO | 05_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 3G:WSK41_SP ¦ 4G:MSK41_SP ¦ 5G:MSK41_SP | 78493 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | CAE005T1 | SANTA PAULA | 09541-100 |  |  | RUA SAO PAULO, 2297 |  | 29SP004911 | -23,621536 | -46,558819 | SÃO CAETANO DO SUL - CENTRO IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-07 | 2025-07-28 | 2025-02-12 |  | 2025-10-01 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-01-16 | 2025-06-14 | 2025-01-16 | 2025-05-19 | 2025-07-14 | 2025-02-03 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-07-21 | 2025-02-05 | 2025-05-31 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-09-16 |  | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 28/08/2025 | 2025-02-18 | 2025-08-22 | 2025-05-07 12:17 | 2025-02-10 | 2025-02-05 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-10-16 | 2025-08-29 | 2025-04-11 | 2025-08-29 | 2025-04-25 | 2025-08-29 | 2025-04-18 | 2025-10-19 | 2025-08-29 |  |  | 2025-08-21 | 2025-10-25 | 2025-08-21 | 2025-11-18 | 2025-10-27 | 2025-08-29 | 2025-11-19 | 2025-10-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPSK4_01 | 2025-11-01 | 2025-02-06 |  |  | 2025-11-01 | 2025-02-06 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 2 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 16:26:24 | 03/09/2025 10:25:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523979 | ENG00473467 | SPC00164 | SPBRF | RF183450 | IE137005 | BRF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 36573.44 | 227439.82 | 264013.26 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073642 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VENDOR_INTEGRAÇÃO |  | 2G:DESATIVADO/GBRF_SP ¦ 3G:WBRF1_SP ¦ 4G:MBRF2_SP/TBRF1_SP ¦ 5G:MBRF2_SP | 77940 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | CAE002T1 | FUNDAÇÃO | 09520-530 |  |  | RUA ARARAQUARA, 129 |  | 1155 | -23,602281 | -46,575481 | SÃO CAETANO DO SUL - BAIRRO FUNDAÇÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE/ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-31 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 2025-01-15 | 2024-12-13 | 2025-04-14 | 2024-12-13 | 2025-06-14 | 2025-05-14 | 2025-01-28 |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-05-21 | 2025-01-29 | 2025-06-30 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-07-17 | 2025-03-25 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 17/03/2025 | 2025-02-12 | 2025-06-22 | 2025-04-14 12:16 | 2025-02-04 | 2025-01-29 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-08-01 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-08-01 | 2025-02-13 | 2025-03-11 | 2025-08-16 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-07-29 | 2024-12-19 | 2025-08-19 | 2025-03-16 |  |  | 2025-07-04 | 2025-08-25 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-08-27 | 2025-07-29 | 2025-07-04 | 2025-08-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPBRF_01 | 2025-11-01 | 2025-03-04 |  |  | 2025-11-01 | 2025-03-04 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 04/07/2025 11:23:47 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP523992 | ENG00473298 | SPNOC200008 | SP1MA | RF182733 | IE136263 | 1MA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3524006 | ITUPEVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 118323.67 | 105931.97 | 224255.64 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | META 5G/NOVOS MUN 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-17 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073987 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 3G:W1MA1_SP ¦ 4G:M1MA1_SP ¦ 5G:M1MA1_SP | 77827 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | IEV004T2 | GUACURI | 13295-000 |  |  | RODOVIA MARIO TONOLI, 1200 |  | 29SP007410 | -23,181519 | -47,065531 | ITUPEVA - VILLAGE MORRO ALTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2020-07-28 |  | 2021-01-26 | 2021-06-12 |  | 2021-06-21 | 2021-07-19 |  | 2021-07-21 | 2021-08-13 |  | 2021-08-11 | 2024-10-17 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-01-15 | 2025-08-10 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-05-14 | 2022-01-01 | 2025-01-27 | 2025-06-13 | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-10-21 | 2025-06-20 | 2024-10-15 | 2025-03-02 | 2024-10-21 | 2024-10-17 | 2025-08-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 10/03/2025 | 2024-10-29 | 2025-07-22 | 2024-11-13 12:19 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2025-06-06 | 2025-01-27 | 2025-06-06 | 2025-08-31 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 2025-08-31 | 2025-02-06 | 2025-03-08 | 2025-09-15 | 2025-03-08 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 2025-04-09 |  | 2025-01-24 | 2025-09-18 | 2025-03-16 | 02/09/2025 |  | 2025-09-02 | 2025-09-24 |  | 2025-09-09 | 2025-09-26 |  | 2025-09-10 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FORMATAÇÃO FO,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SP1MA_01,M2025EST_SPICF_01 | 2025-11-01 | 2025-04-09 |  |  | 2025-11-01 | 2025-04-09 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524001 | ENG00473263 | SPLT5141050 | SPRMB | RF182672 | IE136202 | RMB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3522208 | ITAPECERICA DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 36573.44 | 221857.59 | 258431.03 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073220 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WRMB2_SP ¦ 4G:TRMB1_SP/MRMB2_SP ¦ 5G:MRMB2_SP | 78445 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | IPE008SS | CHÁCARA DA LAGOA | 06869-000 | KM 46,1 SP 21 |  | RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO SUL, S/N | IPE008SS | 29SP003595 | -23,75687 | -46,788042 | ITAPECERICA DA SERRA - RODOANEL MOMBAÇA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-01-25 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-09-10 | 2025-05-07 | 2024-12-11 | 2025-05-14 | 2024-11-12 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2025-01-22 |  |  |  | 2025-01-29 | 2025-06-20 | 2025-01-23 | 2025-06-30 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | 2025-08-16 |  | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 30/07/2025 | 2025-02-06 | 2025-07-22 |  | 2025-01-29 | 2025-01-23 |  |  | 2025-08-30 | 2025-07-16 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-08-31 | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 2025-07-30 | 2024-12-23 | 2025-07-30 | 2025-05-30 |  | 2024-12-30 | 2025-09-18 | 2025-07-30 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SPRMB_01,M2025EST_SPSE8_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524058 | ENG00473247 | SPCAP170056 | SPPMM | RF182471 | IE136001 | PMM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3516309 | FRANCISCO MORATO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 175378.85 | 192650.79 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073264 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 12/04 - Problema no eletroduto para passagem dos cabos, sem espaço. | 3G:WPMM1_SP ¦ 4G:MPMM1_SP ¦ 5G:MPMM1_SP | 77803 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20;4G_2600P;10 | 1000 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54354-B | PARQUE MORUMBI | 07921-140 | LOTE 1, QUADRA 19 |  | RUA 15, S/N |  | 29SP004762 | -23,268276 | -46,759916 | FRANCISCO MORATO - PARQUE MORUMBI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-16 | 2025-06-27 | 2024-08-15 |  | 2025-08-31 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | 2025-03-28 | 2025-05-20 | 2025-05-14 | 2022-01-01 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-10-04 | 2025-06-20 | 2024-10-14 | 2025-07-02 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 2025-08-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 25/04/2025 | 2024-10-12 | 2025-07-22 | 2024-10-14 | 2024-10-04 | 2024-10-14 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-08-31 | 2025-02-20 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 2025-09-15 | 2025-04-12 | 2025-05-28 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | 2025-06-04 | 2025-09-18 | 2025-04-12 |  |  | 2025-07-16 | 2025-09-24 |  | 2025-09-29 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPPMM_01 | 2025-11-01 | 2025-04-10 |  |  | 2025-11-01 | 2025-04-10 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 111 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:23:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524164 | ENG00473433 | SPCAP150041 | SPPSK | RF183592 | IE136863 | PSK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 229867.27 | 0 | 229867.27 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073329 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WPSK1_SP ¦ 4G:MPSK1_SP ¦ 5G:MPSK1_SP | 78370 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | RPR007AT | PONTE SECA | 09412-050 | EM FRENTE AO 90 |  | RUA AGUINALDO BANDONI FILHO, S/N | RPR007AT | 29SP000932 | -23,732667 | -46,414084 | RIBEIRÃO PIRES - PONTE SECA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONJUNTA | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-12-19 | 2025-05-17 | 2024-08-15 |  | 2025-07-01 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-04-03 | 2024-11-29 | 2025-01-26 | 2025-05-03 | 2024-12-13 |  |  |  | 2024-12-20 | 2025-05-10 | 2024-12-17 | 2025-03-01 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2025-06-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 10/03/2025 | 2024-12-28 | 2025-06-01 | 2024-12-17 12:16 | 2024-12-20 | 2024-12-17 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-07-01 | 2024-12-20 | 2025-02-05 | 2025-07-01 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-07-16 | 2025-03-08 | 2025-02-16 | 2025-03-08 | 2025-04-10 | 2025-07-08 | 2025-01-23 | 2025-07-19 | 2025-03-10 |  |  | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 2025-07-27 | 2025-07-08 | 2025-06-19 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPPSK_01 | 2025-04-01 | 2025-01-28 |  |  | 2025-04-01 | 2025-01-28 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:24:01 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 26/06/2025 14:19:30 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524238 | ENG00469415 | SPQUAL210320 | SPIVD | RF182698 | IE136228 | IVD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 08.LICENCIAMENTO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-14 10:10 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 317311.22 | 0 | 317311.22 |  |  | NOVO | SIM | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2024-08-13 | FCU0082935 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082915 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:MIVD1_SP ¦ 5G:MIVD1_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | HIGHLINE | SPTQQ018 | ESTAÇÃO | 08571-005 | AO LADO DO MAXMILL TECNOLOGIA EM PROCESSOS |  | R. VINTE E DOIS DE ABRIL, 215 | SPTQQ018 | 29SP009610 | -23,486921 | -46,338974 | ITAQUAQUECETUBA - VILA ROLÂNDIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(LICENCIAMENTO) | Liberar RFI | 2025-01-07 11:18 | 10-(LICENCIAMENTO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | LICENCIAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-09 | 2025-05-19 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2025-06-18 | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 2025-07-18 | 2024-10-30 | 2025-04-25 | 2025-08-17 | 2025-03-28 | 2025-05-10 |  | 2025-03-28 15:32 | 2025-04-25 |  | 2025-03-28 | 2025-04-25 | 2025-03-28 | 2025-04-18 |  | 2025-05-07 | 2025-04-27 | 2025-10-26 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 2025-09-16 | 2025-05-03 | 2025-05-15 | 2025-11-02 | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-11-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-11-02 | 2025-10-02 |  | 2025-12-11 |  | 2025-11-30 |  | 2025-10-30 |  | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2024-07-20 | 2025-12-05 |  | 2025-11-25 | 2025-12-07 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-25 | 2025-12-22 |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-12-25 |  | 2025-12-02 | 2025-12-25 |  | 2025-12-03 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPIVD_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,13.Obra Inic,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 15 | 51 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524247 | ENG00469402 | SPTAN190276 | SPDJ1 | RF182409 | IE135939 | DJ1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 22986.55 | 0 | 22986.55 | SHARING |  | NOVO | SIM | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-04 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2021-09-06 | FCU0080553 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077336 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 15/04/2025 - Local está solicitando laudo do ponto de ancoragem para liberar o recebimento do material. | 4G:MDJ11_SP ¦ 5G:MDJ11_SP | 78845 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | TBSA | TCSMDDM0008 | CAMPANÁRIO | 99500-050 |  |  | AVENIDA SANTA CATARINA 365, SN | TCSMDDM0008 | 29SP009380 | -23,6736 | -46,6175 | DIADEMA - JARDIM DAS NAÇÕES | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-24 10:03 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-09-04 | 2024-12-21 | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 2025-01-05 | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2025-02-04 | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 2024-11-11 | 2025-02-07 |  | 2024-08-11 16:19 | 2024-11-12 |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2025-03-28 |  | 2025-01-18 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-02-04 | 2024-12-30 | 2025-03-16 | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2025-04-02 | 2025-02-05 | 2025-04-14 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-04-09 |  | 2025-02-07 | 2025-02-24 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 25/04/2025 | 2025-02-02 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-01 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-04-29 | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2025-05-07 | 2025-04-26 | 2025-05-22 | 2025-05-05 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-25 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-25 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-04-22 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 16:11:39 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524249 | ENG00469380 | SPQUAL210379 | SPKBN | RF182309 | IE135839 | KBN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 326698.63 | 0 | 326698.63 | HUAWEI |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-08-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2024-08-06 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0083598 |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | QMC | BR-SP-CPB-02037-QMC | [5 empty] | BR-SP-CPB-02037-QMC | 29SP009677 | -23,5314 | -46,82397 | CARAPICUÍBA - COHAB CASTELO BRANCO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-18 20:24 | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-08-07 | 2025-05-23 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-06-07 | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 2025-07-07 | 2025-03-24 | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 2025-04-17 | 2025-07-02 |  | 2025-04-17 14:58 | 2025-05-17 |  | 2025-04-17 | 2025-05-17 | 2025-04-17 | 2025-05-18 |  | 2025-06-23 | 2025-05-27 | 2025-08-26 | 2025-06-26 | 2025-05-19 | 2025-08-16 | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 2025-09-02 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-07-10 | 2025-07-02 | 2025-09-09 |  | 2025-07-24 | 2025-07-30 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 2025-08-04 | 2025-10-12 |  | 2025-09-10 |  | 2025-07-22 |  | 2025-09-10 | 2025-10-01 |  | 2024-07-20 | 2025-10-05 |  | 2025-10-12 | 2025-10-07 |  | 2025-06-24 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-25 |  | 2025-10-19 | 2025-10-25 |  | 2025-10-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPKBK_01 | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-12 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 6 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524286 | ENG00469427 | SPTAN190619 | SPMJ5 | RF183891 | IE136564 | MJ5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3529401 | MAUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 40225.12 | 290530.8 | 330755.92 | SHARING |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-05 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2021-09-06 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076293 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MMJ51_SP ¦ 5G:MMJ51_SP | 78927 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | SBA | BR56762-A | JARDIM ZAIRA | 09321-100 |  |  | LOTE 19, QUADRA 147 DA GLEBA C - JARDIM ZAIRA | BR56762-A | 29SP009384 | -23,650319 | -46,434869 | MAUÁ - JARDIM ZAIRA V | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-20 12:46 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-05 | 2024-12-21 | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 2025-01-05 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2025-02-04 | 2024-09-26 | 2024-11-30 | 2025-02-14 | 2024-10-18 | 2025-01-31 |  | 2024-10-18 08:55 | 2024-11-30 |  | 2024-10-18 | 2024-11-30 | 2024-10-18 | 2025-03-24 |  | 2025-01-29 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-03-16 | 2024-11-29 | 2025-02-05 | 2025-04-02 | 2025-01-29 | 2025-04-14 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-04-09 |  | 2025-02-03 | 2025-02-18 |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 15/04/2025 | 2025-02-13 | 2025-04-01 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-05 | 2025-02-28 | 2025-04-04 | 2025-05-07 | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 2025-03-30 | 2025-05-22 | 2025-04-08 |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-04 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 16/05/2025 14:21:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524290 | ENG00469430 | SPQUAL210141 | SPUV2 | RF183312 | IE137143 | UV2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552502 | SUZANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 71637.41 | 344201.94 | 415839.35 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 337282.43 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-10-17 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2024-10-17 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077239 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MUV21_SP ¦ 5G:MUV21_SP | 78977 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | BTC | BTC-7005 | VILA MAZZA | 08610-200 |  |  | RUA ANTÔNIO MARIN, 209 | BTC-7005 | 29SP009388 | -23,543897 | -46,30255 | SUZANO - VILA AMORIM II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-20 12:40 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-10-17 | 2025-01-20 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2025-02-04 | 2024-10-23 | 2024-11-09 | 2025-03-06 | 2024-10-29 | 2024-11-16 | 2025-03-16 | 2024-11-07 | 2025-02-20 |  | 2024-07-11 08:35 | 2024-11-16 |  | 2024-11-07 | 2024-11-16 | 2024-11-07 | 2025-05-03 |  | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 2025-04-25 | 2025-02-17 | 2024-11-19 | 2025-04-15 | 2024-11-19 | 2025-02-24 | 2025-05-02 | 2025-02-18 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-09 |  | 2025-02-26 | 2025-03-11 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 03/07/2025 | 2025-02-07 | 2025-05-01 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-05-31 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-06-04 | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-06-06 | 2025-04-16 | 2025-05-11 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-06-27 | 2025-05-18 | 2025-06-21 | 2025-04-18 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 10/06/2025 13:08:52 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524317 | ENG00469436 | SPQLD230242 | SPTSZ | RF183297 | IE137158 | TSZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552809 | TABOÃO DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 118659.69 | 227584.14 | 346243.83 | SHARING |  | NOVO | NÃO | SBA | GAB. TIPO 11 | STEP 1 | ELTEK | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | NOK | 337282.43 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-05 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2024-08-07 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076052 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:MTSZ1_SP ¦ 5G:MTSZ1_SP | 78976 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | SBA | BR73464-R | [5 empty] | BR73464-R | 29SP009283 | -23,608219 | -46,755961 | TABOÃO DA SERRA - CENTRO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-04-06 10:33 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2024-09-05 | 2025-04-22 | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 2025-05-07 | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 2025-06-06 | 2024-09-26 | 2024-11-30 | 2025-06-16 | 2024-10-10 | 2025-03-13 |  | 2024-10-10 11:46 | 2024-11-30 |  | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-10-10 | 2025-07-10 |  | 2025-01-23 | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 2025-03-10 | 2025-01-23 | 2025-07-16 | 2025-01-22 | 2025-03-17 | 2025-08-02 | 2025-03-11 | 2025-07-31 | 2025-03-26 | 2025-03-13 | 2025-08-09 |  | 2025-03-18 | 2025-04-02 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-05-16 |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-04-08 | 2025-08-01 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-08-31 | 2025-05-05 | 2025-04-08 | 2025-09-04 | 2025-04-08 | 2025-05-12 | 2025-09-06 | 2025-05-13 | 2025-07-20 | 2025-05-12 | 2025-04-22 |  | 2025-07-27 | 2025-09-21 | 2025-05-15 | 12/09/2025 |  | 2025-09-12 | 2025-09-24 |  | 2025-08-27 | 2025-09-24 |  | 2025-08-28 | 2025-09-28 |  |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPTSZ_01 | 2025-11-01 | 2025-01-06 |  |  | 2025-11-01 | 2025-01-06 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524332 | ENG00469424 | SPQUA220030 | SPMJ0 | RF183895 | IE136560 | MJ0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3529401 | MAUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 154191.29 | 176564.63 | 330755.92 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 2 |  | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-09 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-08-07 | FCU0085177 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082437 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:MMJ01_SP ¦ 5G:MMJ01_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | BTC | BTC-6994 | JARDIM BOM RECANTO | 09340-450 | N/A |  | RUA XV DE NOVEMBRO, N. 1193 - NÚCLEO CINCINATO BRAGA | BTC-6994 | 29SP009611 | -23,673799 | -46,430358 | MAUÁ - JARDIM ITAPARK | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-23 17:36 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-09 | 2025-01-17 | 2024-09-09 | 2025-01-21 | 2025-02-16 | 2025-01-09 | 2025-01-24 | 2025-03-18 | 2025-01-20 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 2025-03-20 | 2025-04-24 |  | 2025-03-20 13:50 | 2025-03-24 |  | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 2025-04-18 |  | 2025-04-07 | 2025-04-27 | 2025-06-26 | 2025-04-17 | 2025-03-27 | 2025-05-17 | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 2025-07-03 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-04-24 | 2025-07-10 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 17/07/2025 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | 2025-05-18 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 2025-05-25 | 2025-08-22 | 2025-07-22 |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPMJ0_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:18 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 20/08/2025 08:09:24 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524337 | ENG00469386 | SPTAN190217 | SPKCT | RF182313 | IE135843 | KCT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 313621.06 | 0 | 313621.06 |  |  | NOVO | NÃO | FLW INFRA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-09 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2021-09-06 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0083177 |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | PTI | BR-SP-1093 | CIDADE ARISTON ESTELA | 06395-010 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA NATIVA | FLW-PHOENIX | AVENIDA MARGINAL, 1443 | BR-SP-1093 | 29SP009633 | -23,531086 | -46,847386 | CARAPICUÍBA - CENTRO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-18 20:26 | 12-(EM OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-09 | 2025-03-19 | 2024-09-09 | 2024-11-27 | 2025-04-18 | 2024-11-25 | 2024-11-30 | 2025-05-18 | 2024-11-29 | 2025-04-16 | 2025-06-17 | 2025-04-07 | 2025-05-30 |  | 2025-07-04 08:50 | 2025-04-16 |  | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 2025-04-07 | 2025-08-18 |  | 2025-05-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 2025-05-19 | 2025-06-04 | 2025-09-02 | 2025-05-28 | 2025-09-02 | 2025-07-16 | 2025-05-30 | 2025-09-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-30 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  |  | 30/07/2025 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-01 | 2025-08-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-05 | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 2025-10-07 |  | 2025-09-17 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-10-25 |  | 2025-12-02 | 2025-10-25 |  | 2025-12-03 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPKCT_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 5 | 2 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524346 | ENG00469387 | SPTAN190225 | SPCR0 | RF182317 | IE135847 | CR0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 40225.12 | 290530.8 | 330755.92 | SHARING |  | NOVO | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-03 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2021-09-06 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076300 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MCR01_SP ¦ 5G:MCR01_SP | 78839 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | SBA | BR72875-A | RECANTO CAMPY | 06384-000 |  |  | RUA CAMPY, S/N AO LADO 20B. | BR72875-A | 29SP009376 | -23,543031 | -46,846119 | CARAPICUÍBA - RECANTO CAMPY | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-19 08:44 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-03 | 2025-02-20 | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 2025-03-07 | 2024-09-06 | 2024-09-24 | 2025-04-06 | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2025-04-16 | 2024-10-18 | 2025-02-02 |  | 2024-10-18 10:37 | 2024-10-30 |  | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2025-03-23 |  | 2024-09-12 | 2025-07-19 | 2025-05-26 | 2025-01-30 | 2024-11-28 | 2025-05-16 | 2024-11-27 | 2025-02-06 | 2025-06-02 | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 2025-02-06 | 2025-02-02 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 15/04/2025 | 2025-02-05 | 2025-06-01 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-07-01 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-07-05 | 2025-02-28 | 2025-04-04 | 2025-07-07 | 2025-04-04 | 2025-04-19 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-07-24 | 2025-03-29 | 2025-07-22 | 2025-04-07 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-07-05 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-06-18 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPCR0_01 | 2025-04-01 | 2025-07-23 | 2025-07-22 |  | 2025-04-01 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 22/07/2025 14:24:27 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524350 | ENG00469410 | SPTAN190448 | SPIV4 | RF182681 | IE136211 | IV4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3522505 | ITAPEVI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 117310.53 | 213445.39 | 330755.92 | ROSENBERGER |  | NOVO | SIM | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-04 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2021-09-06 | FCU0081487 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077338 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:MIV41_SP ¦ 5G:MIV41_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | HIGHLINE | SPP-SPO-318 | ESTANCIA SAO FRANCISCO | 49200-000 |  |  | R. DOS COQUEIROS, 65 | SPP-SPO-318 | 29SP009383 | -23,5291 | -46,9699 | ITAPEVI - JARDIM ITAPEVI | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Liberar RFI | 2025-07-16 16:33 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2024-09-05 | 2025-03-23 | 2024-09-05 | 2024-10-23 | 2025-04-07 | 2024-10-08 | 2024-11-03 | 2025-05-07 | 2024-10-16 | 2024-12-15 | 2025-05-17 | 2024-11-11 | 2025-04-13 |  | 2024-08-11 16:21 | 2024-12-15 |  | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 2024-11-11 | 2025-03-23 |  | 2025-01-14 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 2025-04-10 | 2025-03-27 | 2025-06-16 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 2025-07-03 | 2025-04-11 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-04-13 | 2025-07-10 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-04-17 |  | 14/07/2025 | 2025-05-01 | 2025-07-02 | 2025-05-16 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2025-08-05 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 2025-07-10 | 2025-04-20 | 2025-07-10 | 2025-05-15 | 2025-08-11 | 2025-04-27 | 2025-08-22 | 2025-07-11 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPIV4_01 | 2025-12-01 | 2025-08-12 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-12 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 07/08/2025 17:54:58 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524351 | ENG00469433 | SPQLD230110 | SPTGS | RF183300 | IE137155 | TGS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552809 | TABOÃO DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 117310.53 | 213445.39 | 330755.92 | SHARING |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | NOK | 325362.88 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-08-07 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076771 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MTGS1_SP ¦ 5G:MTGS1_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | BTC | BTC-3291 | JARDIM RECORD |  | N/A |  | RUA JOSÉ MIELLI, 674, LOTE 477, QUADRA 13 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA/SP | BTC-3291 | 29SP009385 | -23,631431 | -46,790819 | TABOÃO DA SERRA - JARDIM GUACIARA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-06-25 18:02 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2024-09-06 | 2025-02-20 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2025-03-07 | 2024-09-25 | 2024-10-16 | 2025-04-06 | 2024-10-16 | 2024-11-10 | 2025-04-16 | 2024-10-31 | 2025-04-10 |  | 2024-10-31 14:23 | 2024-11-10 |  | 2024-10-31 | 2024-11-10 | 2024-10-31 | 2025-03-23 |  | 2025-03-25 | 2025-07-30 | 2025-05-26 | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 2025-05-16 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-06-02 | 2025-04-08 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-04-09 |  | 26/05/2025 | 2025-04-22 | 2025-06-01 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-01 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-07-05 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 2025-05-23 | 2025-04-04 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-07-23 | 2025-04-11 | 2025-07-22 | 2025-05-24 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-07-23 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPTGS_01 | 2025-12-01 | 2025-07-23 | 2025-07-22 |  | 2025-12-01 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:12:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 22/07/2025 19:10:47 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524376 | ENG00469284 | SPSML150159 | SPIQ3 | RF182702 | IE136232 | IQ3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 60690.1 | 7549.22 | 68239.32 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-08-14 |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 30/05/2025 - devolver material para hub.22/05/2025 - Energia plan 26/05.14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SIAQ3_SP | 78897 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | JARDIM DOS ALPES DE ITAQUÁ | 08588-625 | POSTE |  | ESTRADA DE SANTA ISABEL | N/I | 29SP009298 | -23,483706 | -46,357342 | ITAQUAQUECETUBA - SMALLCELL ESTRADA DE SANTA ISABEL | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2024-10-25 | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-11-08 | 2025-04-30 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 2025-03-19 |  | 2025-04-02 |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 | 2025-03-24 | 2025-02-22 | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 15/05/2025 | 2025-04-03 | 2025-05-02 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2024-12-02 | 2025-07-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-07-07 | 2025-05-20 | 2025-03-01 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-07-02 | 2025-03-08 | 2025-07-22 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-25 | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-05-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPIQ3_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 10/04/2025 12:00:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 10:07:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524385 | ENG00469273 | SPM5G230018 | SP8CA | RF182307 | IE135837 | 8CA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 12950.77 | 17649.32 | 30600.09 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-08-13 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SJPD3_SP | [6 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | VILA CALDAS | 06310-510 | POSTE |  | RUA SÃO PAULO | N/I | 29SP009288 | -23,517977 | -46,840922 | CARAPICUÍBA - SMALLCELL PREFEITURA | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 2025-04-30 | 2025-01-16 | 2025-03-18 | 2025-03-27 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-18 | 2025-04-30 | 2025-03-18 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 2025-03-24 |  | 2025-03-02 |  | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-25 | 2025-02-22 | 2025-04-07 | 2025-03-27 | 2025-05-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 13/06/2025 | 2025-04-08 | 2025-04-01 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 2024-12-02 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-02-27 | 2025-06-05 | 2025-04-17 | 2025-06-30 | 2025-03-06 | 2025-06-21 | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SP8CA_01 | 2026-03-01 | 2025-06-18 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 18:04:37 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524386 | ENG00469272 | SPM5G230017 | SP6CA | RF182306 | IE135836 | 6CA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 26132.59 | 31370.99 | 57503.58 |  |  | EXISTENTE | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO | INDEFINIDO? | INDEFINIDO | INDEFINIDO | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-08-13 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 5G:SJPD3_SP | 78783 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA | NÃO APLICADO | CENTRO | 06311-000 | POSTE |  | R. DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA | N/I | 29SP009309 | -23,519836 | -46,835684 | CARAPICUÍBA - SMALLCELL TERMINAL RODOVIÁRIO II | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 2025-03-30 | 2025-01-16 | 2025-03-10 | 2025-02-28 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 2025-02-24 |  | 2025-03-02 |  | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-05-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 24/07/2025 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-02-26 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-05-31 | 2025-02-13 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 2024-12-02 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-03-07 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-06-21 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SP6CA_01 | 2026-03-01 | 2025-06-18 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:42 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 18:03:43 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524387 | ENG00469274 | SPM5G230019 | SPCA0 | RF182308 | IE135838 | CA0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 12950.77 | 16102.43 | 29053.2 |  |  | INDEFINIDO | NÃO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-08-13 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 5G:SJPD3_SP | 78838 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 06311-001 | POSTE |  | AVENIDA RUI BARBOSA | N/I | 29SP009289 | -23,519614 | -46,837009 | CARAPICUÍBA - SMALLCELL CENTRO | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 2025-03-30 | 2025-01-16 | 2025-03-10 | 2025-02-28 |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 2025-02-24 |  | 2025-03-02 |  | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 2025-05-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 13/06/2025 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 2025-02-25 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-05-31 | 2025-02-13 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 2024-12-02 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-03-07 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-06-21 | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPCA0_01 | 2026-03-01 | 2025-06-18 |  |  | 2026-03-01 | 2025-06-18 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 18:05:50 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524394 | ENG00469283 | SPSML150158 | SPIQ2 | RF182700 | IE136230 | IQ2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21702.6 | 7549.22 | 29251.82 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-08-14 |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 30/05/2025 - devolver material para hub.22/05/2025 - Energia plan 26/05.14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SIAQ3_SP | 78896 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | JARDIM PRIMAVERA | 08577-020 | POSTE |  | AVENIDA ELDORADO | N/I | 29SP009297 | -23,4795 | -46,3676 | ITAQUAQUECETUBA - SMALLCELL AVENIDA ELDORADO | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2024-10-25 | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-11-08 | 2025-04-30 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 2025-03-19 |  | 2025-04-02 |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 | 2025-03-24 | 2025-03-01 | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-04-03 | 2025-05-02 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2024-12-02 | 2025-07-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-07-07 | 2025-05-20 | 2025-03-01 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-07-17 | 2025-03-08 | 2025-07-22 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-25 | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-05-29 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-05-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPIQ2_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:45 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 10:05:41 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524395 | ENG00469285 | SPSML150160 | SPIQ4 | RF182701 | IE136231 | IQ4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21702.6 | 7549.22 | 29251.82 | [9 empty] | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-08-14 |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA | 30/05/2025 - devolver material para hub. 22/05/2025 - Energia plan 26/05.14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SIAQ3_SP | 78898 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | VILA ZEFERINA | 08574-020 | POSTE |  | AVENIDA ITALO ADAMI | N/I | 29SP009299 | -23,496198 | -46,348973 | ITAQUAQUECETUBA - SMALLCELL AVENIDA ÍTALO ADAMI | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-11-12 | 2025-04-30 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 2025-03-19 |  | 2025-04-02 |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 | 2025-03-24 | 2025-02-22 | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-04-03 | 2025-05-02 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2024-12-02 | 2025-07-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-07-07 | 2025-05-20 | 2025-03-01 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-07-31 | 2025-03-08 | 2025-07-22 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-25 | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-05-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPIQ4_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:45 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 10:07:38 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524400 | ENG00469276 | SPM5G230032 | SPDY4 | RF182393 | IE135923 | DY4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21543.85 | 7475.55 | 29019.4 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-08-13 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 30/05/2025 - devolver material para hub. 14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. | 5G:SDDA3_SP | 78857 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 09920-000 | POSTE |  | AVENIDA CONCEIÇÃO | N/I | 29SP009291 | -23,683847 | -46,626847 | DIADEMA - SMALL TERMINAL DIADEMA II | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 2025-02-28 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 2025-02-25 |  | 2025-03-02 |  | 2025-03-04 | 2025-05-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-05-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-20 | 2025-03-07 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-03-14 | 2025-06-21 | 2025-05-21 |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-24 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-06-24 | 2025-06-05 | 2025-05-24 | 2025-06-28 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-05-09 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDY4_01 | 2026-02-01 | 2025-06-17 |  |  | 2026-02-01 | 2025-06-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 10/04/2025 12:00:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/04/2025 14:52:08 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524401 | ENG00469275 | SPM5G230031 | SPDY3 | RF182392 | IE135922 | DY3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 99214.89 | 7475.55 | 106690.44 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK |  | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | UP | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-08-13 |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA | 27/05/2025 - VIVO irá remanejar o equipamento do IUX para atendimento dentro da meta, o material a ser faturado deve ser entregue em hub. | 5G:SDDA3_SP | 78856 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 09920-540 | POSTE |  | RUA ANTONIO DOLL DE MORAES | N/I | 29SP009290 | -23,684022 | -46,625921 | DIADEMA - SMALL TERMINAL DIADEMA I | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 09-(PROJETO) |  |  | 09-(PROJETO) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | LIGAÇÃO ENERGIA | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2025-01-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2025-03-05 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2025-04-04 | 2024-11-12 | 2025-02-28 | 2025-05-19 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-08-26 | 2025-02-25 |  | 2025-07-03 |  | 2025-03-04 | 2025-09-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-09-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 29/05/2025 | 2025-03-12 | 2025-08-02 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-02-26 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-10-01 |  | 2024-12-02 | 2025-10-05 | 2024-12-02 | 2025-06-10 | 2025-10-07 | 2025-06-10 | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 2025-04-14 |  | 2025-03-30 | 2025-10-22 | 2025-05-27 |  |  | 2025-04-25 | 2025-10-25 | 2025-04-25 | 2025-09-13 | 2025-10-25 |  | 2025-09-14 | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-05-19 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDY3_01 | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERMELHO | 2 | 9 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Implantação | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/04/2025 14:51:13 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524402 | ENG00469277 | SPM5G230033 | SPDY5 | RF182394 | IE135924 | DY5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 16413.14 | 16068.63 | 32481.77 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-08-13 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 30/05/2025 - devolver material para hub. 14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. | 5G:SDDA3_SP | 78858 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 09911-130 | POSTE |  | AVENIDA FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL | N/I | 29SP009292 | -23,685589 | -46,621223 | DIADEMA - SMALL PRAÇA LAURO MICHELS | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-09-18 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2024-12-02 | 2024-11-12 | 2025-02-28 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 2025-02-25 |  | 2025-03-02 |  | 2025-03-04 | 2025-05-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-05-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 13/06/2025 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2024-12-02 | 2025-06-04 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-20 | 2025-03-07 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2025-03-03 | 2025-06-21 | 2025-05-29 |  |  | 2025-04-25 | 2025-06-24 | 2025-04-25 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-05-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDY5_01 | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/04/2025 14:52:41 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524403 | ENG00469281 | SPM5G230037 | SPDY9 | RF182398 | IE135928 | DY9 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 60943.52 | 8844.49 | 69788.01 |  |  | NOVO |  | VIVO | GAB. SLS |  |  | GAB. SLS | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-08-13 |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 30/05/2025 - devolver material para hub. 14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SKZG1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | PIRAPORINHA | 09950-000 | POSTE |  | AVNIDA PIRAPORINHA | N/I | 29SP009295 | -23,691246 | -46,584927 | DIADEMA - SMALL TERMINAL TRÓLEBUS II | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-11-12 | 2025-02-28 | 2025-02-16 | 2025-02-07 | 2025-03-27 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 2025-03-21 |  | 2025-04-02 |  | 2025-03-28 | 2025-06-02 | 2025-03-25 | 2025-02-22 | 2025-04-07 | 2025-03-27 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-04-05 | 2025-05-02 |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-07-01 | 2025-02-28 | 2024-12-02 | 2025-07-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-07-07 | 2025-05-21 | 2025-02-27 | 2025-05-20 | 2025-04-17 | 2025-07-04 | 2025-03-06 | 2025-07-22 | 2025-05-26 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 2025-05-13 | 2025-07-25 | 2025-05-13 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-05-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDY9_01 | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:44 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 14:45:39 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524404 | ENG00469278 | SPM5G230034 | SPDY6 | RF182395 | IE135925 | DY6 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21543.85 | 7475.55 | 29019.4 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-13 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. | 5G:SDDA3_SP | 78859 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 04476-240 | POSTE |  | AVENIDA ALDA | N/I | 29SP009293 | -23,688755 | -46,625571 | DIADEMA - SMALL PRAÇA DA MOÇA | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 2025-02-28 | 2024-12-17 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-02-25 |  | 2025-01-31 |  | 2025-03-04 | 2025-04-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-04-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-03-12 | 2025-03-02 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2024-12-02 | 2025-05-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-03-07 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-03-14 | 2025-05-22 | 2025-05-21 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-09 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDY6_01 | 2026-02-01 | 2025-06-09 |  |  | 2026-02-01 | 2025-06-09 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:44 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/04/2025 14:53:15 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524408 | ENG00469279 | SPM5G230035 | SPDY7 | RF182396 | IE135926 | DY7 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513801 | DIADEMA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21543.85 | 7475.55 | 29019.4 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-13 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 26/05/2025 - FO de DIO não instaladas.14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. | 5G:SDDA3_SP | 78860 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 09920-572 | POSTE |  | AVENIDA FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL | N/I | 29SP009294 | -23,685563 | -46,61723 | DIADEMA - SMALL QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 2025-02-28 | 2024-12-17 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-23 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-02-25 |  | 2025-01-31 |  | 2025-03-04 | 2025-04-02 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-04-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-03-12 | 2025-03-02 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2024-12-02 | 2025-05-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-03-07 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-03-14 | 2025-05-22 | 2025-05-21 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-04-25 | 2025-05-28 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-14 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPDY7_01 | 2026-02-01 | 2025-06-09 |  |  | 2026-02-01 | 2025-06-09 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 10/04/2025 12:00:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/04/2025 14:53:51 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524412 | ENG00469282 | SPM5G240111 | SPIQ1 | RF182694 | IE136224 | IQ1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21702.6 | 7549.22 | 29251.82 |  |  | EXISTENTE |  | VIVO | GAB. SLS |  |  | GAB. SLS | OK |  | NOK | OK | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-08-14 |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | 30/05/2025 - devolver material para hub.23/05/2025 - Irá receber o material do site IR6, o material a ser faturado deve ser entregue em hub. 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SIAQ3_SP | 78895 | [5 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | CENTRO | 08570-030 | POSTE |  | RUA CAPITÃO JOSÉ LEITE | N/I | 29SP009296 | -23,476217 | -46,353135 | ITAQUAQUECETUBA - SMALLCELL CENTRO | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2024-10-25 | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 2024-11-12 | 2025-04-30 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 2025-03-14 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 2025-03-19 |  | 2025-04-02 |  | 2025-03-26 | 2025-06-02 | 2025-03-24 | 2025-02-22 | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-09 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-04-03 | 2025-05-02 |  | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | 2024-12-02 | 2025-07-05 | 2024-12-02 | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 2025-05-26 | 2025-02-27 | 2025-05-26 | 2025-04-25 | 2025-07-11 | 2025-03-06 | 2025-07-22 | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-13 | 2025-07-25 | 2025-05-13 | 2025-06-28 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | 2025-06-28 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-05-26 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPIQ1_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:11:44 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 10:04:57 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524413 | ENG00469294 | SPM5G240112 | SPSZ4 | RF183313 | IE137142 | SZ4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552502 | SUZANO | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 30.ATIVO EM CADASTRO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 21702.6 | 0 | 21702.6 | [9 empty] | OK |  | NOK |  | NOK | 37679.42 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 200K 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-08-22 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-08-14 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) |  |  | 09_TX | 09_VIVO_TX | 30/05/2025 - devolver material para hub. 14/05/2025 - Foi gerado Guia para retirada do material em Hub, o material a ser faturado deve ser devolvido. 02/04/2025 Novo principal devido ajuste prolog F2501 | 5G:SSUZ2_SP | 78962 | 5G_3500(348953428) | 5G_3500(SEM PENDENCIA) | 5G_3500(SEM BAIXA) | 0 | 5G_3500(Aberto) | [S] | SMALLCELL POSTE ENERGIA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TELEFÔNICA |  | VILA MALUF | 08680-000 | POSTE |  | RUA MAJOR PINHEIRO FROES | N/I | 29SP009306 | -23,5344 | -46,307843 | SUZANO - SMALLCELL TERMINAL DE ÔNIBUS MUNICIPAL | 2G:None¦3G:None¦4G:None¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 06.PEND FLAG SCIENCE | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) |  |  | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2025-01-03 | 2024-10-25 | 2024-12-20 | 2025-02-02 | 2024-11-08 | 2025-04-30 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | 2025-04-04 |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-02-17 |  | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-06-26 | 2025-03-26 |  | 2025-05-03 |  | 2025-04-02 | 2025-07-03 | 2025-04-02 | 2025-02-22 | 2025-05-09 | 2025-04-04 | 2025-07-10 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-05-16 |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 16/05/2025 | 2025-04-10 | 2025-06-02 |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-04-01 | 2024-12-02 | 2025-08-05 | 2024-12-02 | 2025-05-20 | 2025-08-07 | 2025-05-21 | 2025-03-04 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-08-29 | 2025-03-11 | 2025-08-22 | 2025-06-07 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-05-14 |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPSZ4_01 | 2026-06-01 | 2025-06-30 |  |  | 2026-06-01 | 2025-06-30 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | AMARELO | 2 | 5 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Small Poste | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 10/04/2025 12:00:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 18/08/2025 11:55:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524458 | ENG00469798 | SPLBL150007 | SPVZI | RF182467 | IE135997 | VZI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515707 | FERRAZ DE VASCONCELOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Eolen | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 17271.94 | 74763.58 | 92035.52 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 236350.15 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073893 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MVZI1_SP ¦ 5G:MVZI1_SP | 78579 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0987 | VILA SANTO ANTONIO | 08534-140 | AO LADO Nº 230 |  | RUA GUARANI , SN |  | 29SP007444 | -23,549325 | -46,385492 | FERRAZ DE VASCONCELOS - VILA ZITA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-20 | 2025-03-17 | 2024-08-15 |  | 2025-05-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-01-24 | 2025-02-01 | 2025-01-21 | 2025-06-11 | 2025-03-03 | 2025-02-18 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 2025-02-18 | 2025-07-31 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-04-16 |  | 2025-02-24 | 2025-03-10 |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 25/04/2025 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-02-18 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-01 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-05-01 | 2025-03-12 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 2025-04-17 | 2025-02-01 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 2025-02-08 | 2025-05-19 | 2025-04-24 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-06-18 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:13:23 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:13:23 | 26/05/2025 16:05:22 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524477 | ENG00469800 | SPTAN190498 | SP1IT | RF182735 | IE136265 | 1IT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3524006 | ITUPEVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-07-26 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 33378.58 | 215286.66 | 248665.24 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 248269.7 |  |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Concessão Capacidade 2025 | Regulatório | Concessão: Capacidade |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/REGULATÓRIO/OUTROS | CONCESSÃO CAPACIDADE - 2025/META 5G/NOVOS MUN 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0073927 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:M1IT1_SP ¦ 5G:M1IT1_SP | 77822 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6038 | ITUPEVA | 13295-606 |  |  | RUA LINO PEIXOTO AMORIM, 150 | BTC-6038 | 29SP007641 | -23,161911 | -47,0274 | ITUPEVA - JARDIM SANTA FÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-07 | 2025-05-28 | 2024-08-15 |  | 2025-08-01 | 2025-07-09 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2024-12-13 | 2025-04-14 | 2024-12-13 | 2025-06-18 | 2025-05-14 | 2025-02-03 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-05-21 | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-07-17 | 2025-05-05 | 2024-03-09 | 2024-05-09 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 15/04/2025 | 2025-02-18 | 2025-06-22 | 2025-02-07 16:51 | 2025-02-10 | 2025-02-05 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-08-01 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2025-08-01 | 2025-03-07 | 2025-04-11 | 2025-08-16 | 2025-04-11 | 2025-08-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-07-31 | 2024-12-19 | 2025-08-19 | 2025-04-11 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-07-04 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-04 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SP1IT_01 | 2025-11-01 | 2025-06-23 |  |  | 2025-11-01 | 2025-06-23 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:13:24 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 28/07/2025 15:52:24 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524700 | ENG00475242 | SPC00263 | SPCL3 | RF187004 | IE140535 | CL3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 176124.47 | 19342.13 | 195466.6 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078512 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GCL31_SP ¦ 3G:WCL31_SP ¦ 4G:MCL31_SP ¦ 5G:MCL31_SP | 77987 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050055 | CIDADE LÍDER | 03586-000 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TRÊS RIOS |  | AVENIDA LÍDER, 1150 | 11050055 | 29SP002529 | -23,554975 | -46,483602 | SÃO PAULO - CIDADE LÍDER III | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 11. VENDOR - PO OK | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-27 | 2025-02-14 | 2024-12-06 |  | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 2025-03-19 | 2024-11-11 | 2025-01-01 | 2024-11-11 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-29 | 2025-02-07 | 2024-11-25 | 2025-04-13 | 2024-12-05 | 2024-11-27 | 2025-03-16 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2024-12-20 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 02/04/2025 | 2024-12-07 | 2025-03-01 |  | 2024-11-29 | 2024-11-25 |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-03-31 | 2024-12-05 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-06-11 | 2025-04-15 | 2025-02-07 | 2025-04-23 | 2024-11-17 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:29 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:29 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524712 | ENG00475278 | SPVEG150025 | SPJA9 | RF187016 | IE140547 | JA9 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 132948.33 | 0 | 132948.33 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084410 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_REVISÃO SOLUÇÃO |  | 4G:MJA91_SP ¦ 5G:PENDENTE/MJA91_SP | 77636 | [5 empty] | [N] | POSTE LITESITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL247 | JARDIM PAULISTA | 01430-000 | PONTO EM AREA PUBLICA AGUARDANDO TPU |  | CANTEIRO CENTRAL AVENIDA BRASIL, S/N | N/D | 29SP007422 | -23,572861 | -46,6683 | SÃO PAULO - JARDIM AMÉRICA IX | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-11 | 2025-05-28 | 2025-05-09 |  | 2025-08-01 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-03-22 | 2025-04-14 | 2022-01-01 | 2025-03-31 | 2025-05-14 | 2025-05-08 |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-09 | 2025-04-03 | 2025-05-26 | 2025-05-11 | 2025-07-17 |  | 2024-10-18 | 2024-04-11 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-05-14 |  | 09/07/2025 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 2025-05-28 12:16 | 2025-05-15 | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-08-01 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-08-01 | 2025-05-23 | 2025-08-08 | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 2025-04-28 | 2025-08-08 | 2025-06-03 | 2025-08-09 | 2025-05-05 | 2025-08-19 | 2025-08-08 |  |  | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 2024-08-30 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:36 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/08/2025 12:48:40 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524718 | ENG00475256 | SPTAC190008 | SP3VN | RF187022 | IE140553 | 3VN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 17718.67 | 69976.1 | 87694.77 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 128443.19 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-07 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077035 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:W3VN1_SP ¦ 4G:T3VN1_SP/M3VN2_SP ¦ 5G:M3VN2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - VILA BABILÔNIA | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO339TM | JARDIM ORIENTAL | 04348-080 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDINS DAS HORTÊNCIAS |  | RUA ANTÔNIO OLINTO, 55 | SPO339TM | 29SP006535 | -23,645664 | -46,649844 | SÃO PAULO - VILA BABILÔNIA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 | 2019-09-06 |  | 2019-08-23 | 2019-09-26 |  | 2019-08-28 | 2020-09-20 |  | 2020-06-25 | 2024-10-31 | 2024-11-17 | 2024-11-05 |  | 2025-01-01 | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 2024-11-21 | 2024-10-17 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-10-29 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 2024-10-29 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 2024-12-17 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 04/04/2025 | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 2025-02-25 12:20 | 2024-11-05 | 2024-10-29 | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2024-12-02 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2024-10-30 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-01-25 | 2024-08-30 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2024-12-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:32 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524724 | ENG00475297 | SPLEG130074 | SPDMN | RF187028 | IE140559 | DMN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 125511.3 | 8563.85 | 134075.15 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076542 | 03x RRUS 12 B3 + 03x RRUS 12 B1 + 03x RRU 2219 B3 + 01x BB 5216 + 02x DUW + 06x Diplex H/H | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GDMN1_SP ¦ 3G:WDMN2_SP ¦ 4G:TDMN1_SP/MDMN1_SP ¦ 5G:MDMN1_SP | 78026 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO005ZS | JARDIM DAMASCENO | 02879-120 |  |  | RUA DIEGO CASEROS, 38 | SPO005ZS | 29SP003184 | -23,449284 | -46,697109 | SÃO PAULO - JARDIM DAMASCENO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-23 | 2025-01-15 | 2024-10-25 |  | 2025-03-01 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2025-02-07 | 2024-12-02 | 2022-01-01 | 2025-02-16 | 2025-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-01-08 | 2024-10-21 | 2025-03-22 | 2024-10-24 | 2024-10-23 | 2025-02-14 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-03-25 | 2025-03-14 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 27/02/2025 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-21 |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-01 | 2024-10-25 | 2025-02-05 | 2025-03-01 | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 2025-03-09 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-03-26 | 2025-02-13 | 2025-03-19 | 2025-03-26 |  |  | 2024-08-30 | 2025-03-25 | 2024-08-30 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:40 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:40 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524739 | ENG00475174 | SPTOP160249 | SP2BB | RF187043 | IE140574 | 2BB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-20 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 17271.94 | 50799.72 | 68071.66 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 128443.19 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076863 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:W2BB1_SP ¦ 4G:M2BB1_SP ¦ 5G:M2BB1_SP | 77833 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO734AT | VILA SANTA CATARINA | 04372-140 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAURÍCIO DE NASSAU |  | RUA PROFESSOR FRANCISCO EMYDIO DA FONSECA TELLES, 160 | SPO734AT | 29SP004525 | -23,645405 | -46,658314 | SÃO PAULO - VILA BABILÔNIA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-30 | 2025-02-14 | 2024-11-04 |  | 2025-03-31 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 2024-11-22 | 2024-10-16 | 2025-01-01 | 2024-10-16 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-02-07 | 2024-10-28 | 2025-04-13 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2025-03-16 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 06/05/2025 | 2024-11-09 | 2025-03-01 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-10-28 |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | 2024-11-05 | 2024-11-21 | 2025-03-31 | 2024-11-21 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-03-24 | 2025-03-05 | 2025-04-09 | 2025-01-31 | 2025-04-10 | 2024-10-22 | 2025-04-18 | 2025-04-10 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-04-10 | 2025-04-26 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-16 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:16 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524753 | ENG00475195 | SPTOP160095 | SP3AF | RF187057 | IE140588 | 3AF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 17271.93 | 82750.63 | 100022.56 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 3 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077253 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:W3AF1_SP ¦ 4G:M3AF1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3AF1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-335 | ÁGUA FUNDA | 04156-040 | CONDOMÍNIO PIEMONT |  | RUA FRANCISCO HURTADO, 30 | SPP-SPO-335 | 29SP005904 | -23,632977 | -46,625049 | SÃO PAULO - ÁGUA FUNDA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-17 | 2024-11-07 |  | 2025-01-01 | 2024-11-26 | 2025-02-04 | 2024-11-26 | 2024-10-18 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 2024-10-29 | 2025-04-13 | 2024-11-06 | 2024-10-31 | 2024-12-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 28/01/2025 | 2024-11-09 | 2024-12-02 | 2024-11-12 12:18 |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-01-01 | 2024-12-09 | 2024-11-28 | 2025-01-01 | 2024-11-28 | 2025-01-20 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-01-25 | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:20 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524762 | ENG00475151 | SPTAN190563 | SPV2M | RF187066 | IE140597 | V2M | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 150021.97 | 8563.85 | 158585.82 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076223 | 03x antena ODV2-065R15M18J-G | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WV2M1_SP ¦ 4G:MV2M1_SP ¦ 5G:MV2M1_SP | 77654 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO138AT | VILA EDE | 02203-001 |  |  | AVENIDA EDE, 893 | SPO138AT | 29SP005890 | -23,491849 | -46,590537 | SÃO PAULO - VILA MEDEIROS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-28 | 2025-01-15 | 2024-10-16 |  | 2025-03-01 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 2025-02-07 | 2024-12-02 | 2022-01-01 | 2025-02-16 | 2025-01-01 | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-01-08 | 2025-03-26 | 2025-03-22 | 2024-10-15 | 2025-03-28 | 2025-02-14 |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 27/02/2025 | 2025-04-10 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-03-26 |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-03-01 | 2024-10-11 | 2025-02-05 | 2025-03-01 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 2025-03-09 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 2025-03-21 | 2025-02-13 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |  |  | 2024-08-30 | 2025-03-25 | 2024-08-30 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025-03-22 |  |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:11 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524775 | ENG00475231 | SPTAC200028 | SPGR5 | RF187079 | IE140610 | GR5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 170827.69 | 8563.85 | 179391.54 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071119 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WGR51_SP ¦ 4G:MGR51_SP ¦ 5G:MGR51_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - GRAJAÚ RODOANEL I | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO065SS | PARELHEIROS | 04865-000 | KM 57 |  | RODOVIA MARIO COVAS, S/N | SPO065SS | 29SP006931 | -23,804515 | -46,70614 | SÃO PAULO - GRAJAÚ RODOANEL V | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-29 | 2024-12-15 | 2024-08-14 |  | 2025-01-29 | 2024-09-24 | 2025-01-30 | 2024-09-24 | 2025-01-17 | 2024-11-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-26 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-08 | 2024-11-27 | 2025-04-13 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 28/02/2025 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 2024-12-03 12:19 | 2024-12-03 | 2024-11-27 |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-29 | 2025-01-08 | 2024-12-30 | 2025-01-29 | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-03 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-16 | 2025-02-27 |  |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-27 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:27 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524816 | ENG00475225 | SPQUA170225 | SPQPL | RF187120 | IE140651 | QPL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 114589.06 | 2116.58 | 116705.64 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081520 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WQPL1_SP ¦ 4G:MQPL1_SP ¦ 5G:MQPL1_SP | SP508810 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR57309-B | PARQUE PAULISTANO | 08022-450 |  |  | RUA DARIO FERREIRA MARTINS, 517 |  | 29SP004905 | -23,492439 | -46,427882 | SÃO PAULO - PARQUE PAULISTANO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-27 | 2025-05-28 | 2025-02-26 |  | 2025-08-01 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 2025-04-14 | 2025-02-20 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-04-15 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 2025-04-25 | 2025-02-05 | 2025-05-09 | 2025-04-27 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-07-29 | 2025-02-20 | 2025-04-29 |  | 14/05/2025 | 2025-04-30 | 2025-06-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-08-16 | 2025-07-30 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 2025-05-20 | 2025-07-31 | 2025-03-07 | 2025-08-19 | 2025-07-31 |  |  | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 2024-08-30 | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:26 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:26 | 05/08/2025 08:05:31 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524904 | ENG00475263 | SPC01611 | SPCH2 | RF187208 | IE140739 | CH2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 4940.2 | 152747.55 | 157687.75 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076172 | nao | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WCH21_SP ¦ 4G:MCH21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MCH21_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO244T1 | VILA GOMES CARDIM | 03320-001 |  |  | RUA EMÍLIO MALLET, 1504 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN |  | 29SP001940 | -23,5454 | -46,558742 | SÃO PAULO - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-09-12 | 2024-11-17 | 2024-10-15 |  | 2025-01-01 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2024-11-22 | 2025-01-03 | 2024-10-04 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-11-10 | 2024-09-10 | 2025-04-13 | 2024-10-14 | 2024-09-12 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 27/02/2025 | 2024-10-12 | 2024-12-02 | 2025-02-21 19:26 | 2024-10-04 | 2024-09-10 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-01-19 | 2025-01-31 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-01-25 | 2024-08-30 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:33 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:33 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524919 | ENG00475339 | SPQUA170193 | SP1GG | RF187223 | IE140754 | 1GG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 42676.46 | 0 | 42676.46 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | ALFASITE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-16 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082150 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:M1GG1_SP ¦ 5G:M1GG1_SP | SP519822 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ALFAERB | ASCSPGJU001 | CHACARA SANTO AMARO | 04875-155 | NA |  | RUA JOSE HUMBERTO BRONCA COM RUA JOSÉ MAURÍLIO PATRÍCIO, LT. 04, QD. O | ASCSPGJU001 | 29SP008219 | -23,82096 | -46,67724 | SÃO PAULO - GRAJAÚ JARDIM BORBA GATO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2022-08-29 |  | 2022-08-29 | 2022-09-14 |  | 1970-01-01 | 2022-10-07 |  | 2022-10-06 | 2022-11-12 |  | 2022-10-31 | 2025-04-16 | 2025-05-28 | 2025-03-13 |  | 2025-08-01 | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | 2025-05-22 | 2025-04-14 | 2025-03-05 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-04-14 | 2025-01-01 | 2025-05-12 | 2025-04-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-04-28 | 2024-10-22 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-05-21 |  | 26/05/2025 | 2025-04-26 | 2025-06-22 | 2025-04-11 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-01 | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 2025-08-01 | 2025-05-09 | 2025-07-22 | 2025-08-16 | 2025-07-22 | 2025-01-24 | 2025-07-22 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-01-31 | 2025-08-19 | 2025-07-22 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:48 | 31/07/2025 17:16:28 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524920 | ENG00475237 | SPTAN191276 | SP0ST | RF187224 | IE140755 | 0ST | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2024-12-03 | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-04-08 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 5 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 124200.66 | 8563.85 | 132764.51 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VIVO_ACESSO | 24/01/2025 Sem acesso | 3G:W0ST1_SP ¦ 4G:M0ST1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 77813 | [5 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SP0ST | JARDIM JARAGUA | 05275-901 | KM 25 |  | RODOVIA ANHANGUERA, S/N |  | 29SP005710 | -23,424132 | -46,801375 | SÃO PAULO - CHACARÁ MARIA TRINDADE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-10-26 | 2025-09-27 | 2024-08-19 |  | 2025-12-01 | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | 2024-11-11 | 2025-08-14 | 2022-01-01 | 2024-10-23 | 2025-09-13 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-10-30 | 2025-09-20 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-26 | 2025-11-16 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 05/12/2024 | 2024-11-07 | 2025-10-22 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-24 |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-12-01 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 2025-12-01 | 2024-10-31 | 2025-03-24 | 2025-12-16 | 2025-03-24 | 2025-03-21 |  | 2025-02-03 |  | 2025-03-24 | 2025-12-19 |  | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-12-25 | 2024-08-30 | 2025-10-25 | 2025-12-27 |  | 2025-10-25 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 4 | 162 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:28 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524922 | ENG00475352 | SPLEI220001 | SPRLT | RF187226 | IE140757 | RLT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 91691.37 | 0 | 91691.37 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-03-04 |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0079176 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MRLT1_SP ¦ 5G:MRLT1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6679 | CIDADE TIRADENTES | 08470-810 |  | BTC | RUA VAGNER MONZOLI, 116 | BTC-6679 | 29SP009148 | -23,5922 | -46,395039 | SÃO PAULO - AURELIANO LEITE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  |  | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | 2024-06-20 |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  | 2024-06-25 | 2024-12-21 | 2025-01-15 | 2024-12-20 |  | 2025-03-01 | 2025-02-24 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-01-10 | 2024-12-02 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2024-12-19 |  |  |  | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2024-12-19 | 2025-04-13 | 2024-12-23 | 2024-12-21 | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 2025-01-16 | 2024-12-20 | 13/01/2025 | 2025-01-03 | 2025-01-30 | 2025-01-02 12:17 |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-02-24 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-13 | 2025-03-25 | 2025-02-13 | 2025-03-01 | 2025-03-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:51 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524934 | ENG00475332 | SPTOP160134 | SPCKJ | RF187238 | IE140769 | CKJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 140992.4 | 8563.85 | 149556.25 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076592 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MCKJ1_SP ¦ 5G:MCKJ1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO234TM | CIDADE SÃO MATEUS | 03964-040 |  |  | RUA VICENTE DE MOURA, 43 |  | 29SP005147 | -23,604633 | -46,477525 | SÃO PAULO - JARDIM CINCO DE JULHO II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 2024-10-28 |  | 2025-01-29 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-08 | 2024-10-28 | 2025-04-13 | 2024-11-04 | 2024-10-30 | 2025-01-14 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 06/02/2025 | 2024-11-09 | 2024-12-30 | 2024-11-12 12:18 | 2024-11-01 | 2024-10-28 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-01-29 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 2025-01-29 | 2024-10-31 | 2025-02-21 | 2025-02-13 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-02-16 | 2025-02-25 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:47 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:47 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP524950 | ENG00475247 | SPTOP160257 | SPVKP | RF187254 | IE140785 | VKP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 121337.23 | 0 | 121337.23 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083386 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 16/05/2025 - Site sem cadastro no portal da ATC. | 3G:WVKP1_SP ¦ 4G:MVKP1_SP ¦ 5G:MVKP1_SP | 78549 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO738AT | VILA CAMPESTRE | 04330-090 | CONDOMÍNIO VILLAGIO DI CAPRI |  | RUA BRASILINA FONSECA, 255 | SPO738AT | 29SP004297 | -23,657028 | -46,649819 | SÃO PAULO - VILA CAMPESTRE II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 2025-04-11 |  | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-04-13 | 2025-02-01 | 2025-03-10 | 2025-04-06 | 2025-03-03 | 2025-03-17 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-05-10 | 2025-04-10 | 2025-03-20 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 16/05/2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-18 |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-01 | 2025-03-18 | 2025-05-07 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 2025-04-25 | 2025-05-28 | 2025-04-26 | 2025-05-19 | 2025-05-28 |  |  | 2024-08-30 | 2025-05-25 | 2024-08-30 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 08/05/2025 09:06:04 | 01/09/2025 13:11:23