2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525003 | ENG00475144 | SPC02528 | SPDOT | RF187307 | IE140838 | DOT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 96499.45 | 8563.85 | 105063.3 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077444 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:GDOT1_SP ¦ 3G:WDOT1_SP ¦ 4G:MDOT1_SP ¦ 5G:MDOT1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-00151 | VILA FORMOSA | 03355-000 |  |  | RUA ACURUÍ, 292 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACURUÍ | SPO-00151 | 29SP003189 | -23,558475 | -46,553433 | SÃO PAULO - PARQUE ESPORTIVO DOS TRABALHADORES | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-13 | 2024-11-17 | 2024-11-12 |  | 2025-01-01 | 2024-12-03 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-10-25 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-18 | 2024-11-10 | 2024-06-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-06-13 | 2024-12-17 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 28/01/2025 | 2024-05-26 | 2024-12-02 | 2025-02-07 16:51 | 2024-05-18 | 2024-06-11 |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2024-09-30 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-01-19 | 2025-01-31 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-01-25 | 2024-08-30 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525004 | ENG00475258 | SPC01296 | SPVJG | RF187308 | IE140839 | VJG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 104990.25 | 9502.3 | 114492.55 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK |  | NOK | NOK | NOK | 128443.19 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077728 | 03x ODI2-065R15M18J-GQ + 03x RRUS12 B3 + 03x RRU22 2140 + 01x BB5216. | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GVJG1_SP ¦ 3G:WVJG1_SP ¦ 4G:MVJG1_SP ¦ 5G:SVJG1_SP | 78546 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80822-R | VILA JAGUARA | 05116-011 |  |  | RUA CUSTÓDIO SERRÃO, 560/578/586 | SPO.VJ ¦ GTS 1314 | 4537 | -23,514514 | -46,74735 | SÃO PAULO - VILA JAGUARA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-16 | 2025-01-15 | 2024-11-21 |  | 2025-03-01 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | 2024-12-03 | 2025-01-10 | 2024-12-02 | 2024-11-14 | 2025-01-19 | 2025-01-01 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-01-08 | 2024-11-14 | 2025-02-22 | 2024-11-19 | 2024-11-16 | 2025-02-14 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 19/03/2025 | 2024-11-29 | 2025-01-30 | 2024-12-03 12:19 | 2024-11-21 | 2024-11-14 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-03-01 | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-03-01 | 2025-01-27 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 2025-02-09 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-03-21 | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-03-25 | 2024-08-30 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025-03-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:32 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525008 | ENG00475143 | SPTAN191012 | SPMH2 | RF187312 | IE140843 | MH2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 132271.4 | 10102.42 | 142373.82 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077381 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WMH21_SP ¦ 4G:MMH21_SP ¦ 5G:MMH21_SP | 78283 | [5 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11060032 | ITAIM PAULISTA | 08115-000 |  |  | AVENIDA MARECHAL TITO, 6132 | 11060032 | 29SP001764 | -23,491861 | -46,38719 | SÃO PAULO - MARECHAL TITO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2024-08-13 | 2025-02-14 | 2024-11-11 |  | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-11-12 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-01-01 | 2024-01-11 | 2025-04-06 | 2025-01-31 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-18 | 2025-02-07 | 2024-08-11 | 2025-05-10 | 2024-11-14 | 2024-08-13 | 2025-03-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 02/04/2025 | 2024-07-26 | 2025-03-01 | 2024-11-12 12:21 |  |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | 2025-04-27 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 2025-04-03 | 2025-04-18 | 2025-04-12 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525050 | ENG00475304 | SPASF150002 | SPFKO | RF187354 | IE140885 | FKO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 28097.37 | 73022.42 | 101119.79 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  |  |  | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077142 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 21/01/2025 Site possui envelopamento e é necessário negociado item com a Telequipe | 3G:WFKO1_SP ¦ 4G:MFKO2_SP/TFKO1_SP ¦ 5G:MFKO2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050113 | JARDIM SÃO FRANCISCO | 08390-290 |  |  | AVENIDA DOS SERTANISTAS, 496 | 1105011 | 29SP003997 | -23,626117 | -46,446289 | SÃO PAULO - JARDIM SÃO FRANCISCO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | CONJUNTA | IMPLANTAÇÃO | CONGESTIONADO |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-17 | 2024-11-06 |  | 2025-01-01 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 2024-10-04 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 2024-10-29 | 2025-04-13 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 2024-12-17 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 30/01/2025 | 2024-11-09 | 2024-12-02 | 2024-11-12 12:18 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2024-12-02 | 2025-01-20 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-01-25 | 2024-08-30 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:41 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:41 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525052 | ENG00475283 | SPC00682 | SPJSC | RF187356 | IE140887 | JSC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 150095.72 | 0 | 150095.72 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077497 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 04/10/2024 Atividade de vistoria desse site não será de responsabilidade Ericsson | 2G:GJSC1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MJSC1_SP ¦ 5G:MJSC1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-111 | JARDIM SÃO CARLOS (ZONA LESTE) | 08411-010 |  |  | RUA DA PASSAGEM FUNDA, 300 |  | 6881 | -23,555369 | -46,412931 | SÃO PAULO - JARDIM SÃO CARLOS | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-21 | 2024-12-15 | 2024-11-13 |  | 2025-01-29 | 2024-11-26 | 2025-03-05 | 2024-11-26 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 2024-06-11 | 2024-11-12 | 2024-12-01 | 2024-11-18 |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-08 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2025-01-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 03/12/2024 | 2024-12-03 | 2024-12-30 |  | 2024-11-25 | 2024-11-19 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-29 | 2025-01-13 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-02-19 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:37 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525084 | ENG00475233 | SPCAP140178 | SPFPD | RF187388 | IE140919 | FPD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 145153.35 | 10102.42 | 155255.77 | TELWORKS | [8 empty] | OK |  | NOK | NOK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076584 | 01xDUW31 + 03xRRUS01B1 + 03xRádios 2219B3 + 03xODI2-065R15M18J-GQ + 06x diplexer's | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WFPD1_SP ¦ 4G:TFPD1_SP/MFPD2_SP ¦ 5G:MFPD2_SP | 77685 | [5 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO168AT | JARDIM SÃO PAULO | 08461-530 | AO LADO DO 58 |  | RUA CUSTÓDIO PAIVA, S/N | SPO168AT | 29SP004288 | -23,562946 | -46,402079 | SÃO PAULO - PEDRO SILVEIRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-31 | 2025-02-14 | 2024-10-28 |  | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 2024-11-18 | 2025-02-28 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-03-09 | 2025-01-31 | 2024-01-11 |  |  |  | 2024-01-18 | 2025-02-07 | 2024-10-29 | 2025-04-12 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 2025-03-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 02/04/2025 | 2024-01-26 | 2025-03-01 |  |  | 2025-04-02 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 2025-04-02 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-04 | 2025-03-06 | 2025-04-18 | 2025-04-03 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:28 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525098 | ENG00475152 | SPCAP180265 | SPGML | RF187402 | IE140933 | GML | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 59892.03 | 49543.37 | 109435.4 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 128443.19 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076739 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 24/01/2025 Acesso rejeitado novamente e material de BPM utilizado no NSK vandalismo 20/01/2025 Realizamos duas tentativas de acesso para o site Vivo BR73456-R que foram rejeitados (NÃO LIBERADO. ANALISE SHARING// NEGADO PELA ÁREA COMERCIAL SBA). Nova solicitação foi feita 17/12/2024 Será feito com | 3G:WGML1_SP ¦ 4G:MGML1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MGML1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73456-R | IPIRANGA | 04204-002 |  |  | RUA COSTA AGUIAR, 1921 |  | 29SP000380 | -23,590823 | -46,605532 | SÃO PAULO - GAMA LOBO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-10-27 | 2024-12-15 | 2024-10-31 |  | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 2025-03-08 | 2025-01-28 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-12-01 | 2024-10-24 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-12-08 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-27 | 2025-01-14 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 27/02/2025 | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-01-29 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2025-01-29 | 2024-11-11 | 2025-02-21 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:12 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525103 | ENG00475229 | SPC00444 | SPGR2 | RF187407 | IE140938 | GR2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 152383.37 | 8563.85 | 160947.22 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076870 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 16/01/2025 PO sinergia 10/01 | 2G:DESATIVADO/GGR21_SP ¦ 3G:WGR22_SP ¦ 4G:MGR21_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR63536-A | JARDIM MARIA FERNANDES | 04858-570 |  |  | AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG, 7003 | TEL07 | 29SP000807 | -23,805983 | -46,670272 | SÃO PAULO - GRAJAÚ RODOANEL II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-05-13 | 2024-12-15 | 2024-11-04 |  | 2025-01-29 | 2024-11-19 | 2024-01-10 | 2024-11-19 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-18 | 2024-12-08 | 2024-05-11 | 2025-04-13 | 2024-11-11 | 2024-05-13 | 2025-01-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 28/01/2025 | 2024-05-26 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2024-12-02 | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:27 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525104 | ENG00475314 | SPC01498 | SPNIS | RF187408 | IE140939 | NIS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 24.INSTALAÇÃO | RISCO ANO | AGING COMPARTILHAMENTO ¦ OBRA DETENTORA | 2025-04-30 00:06 | DETENTORA | AGING COMPARTILHAMENTO | OBRA DETENTORA | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 5 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 47550.14 | 8563.85 | 56113.99 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | UP RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0077499 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_ACESSO | 13/05/2025 - Não foi liberado o recebimento do material devido ao RFI. 15/04/2025 - Acesso bloqueado devido a necessidade de reforço. 14/04/2025 - acesso solicitado com manutenção, SCI reprovada | 3G:WNIS1_SP ¦ 4G:TNIS1_SP/MNIS2_SP ¦ 5G:MNIS2_SP | 78699 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO040NP | BROOKLIN PAULISTA | 04570-001 |  |  | AVENIDA NOVA INDEPENDÊNCIA, 786 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA MARIA |  | 29SP001358 | -23,601472 | -46,689111 | SÃO PAULO - NOVA INDEPENDÊNCIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-06-13 | 2025-09-27 | 2024-11-13 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | 2025-11-30 |  | 2025-02-16 | 2025-08-14 | 2024-10-29 | 2025-02-25 | 2025-09-13 | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-18 | 2025-09-20 | 2024-06-11 | 2025-03-31 | 2024-11-12 | 2024-06-13 | 2025-11-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 13/01/2025 | 2024-05-26 | 2025-10-22 | 2025-02-07 16:51 | 2024-05-18 | 2024-06-11 |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-12-01 | 2024-11-18 | 2025-03-26 | 2025-12-01 | 2025-03-26 | 2025-08-22 | 2025-12-16 | 2025-08-22 | 2025-02-26 |  | 2025-04-10 |  | 2025-03-05 | 2025-12-19 |  |  |  | 2024-08-30 | 2025-12-25 | 2024-08-30 | 2025-09-05 | 2025-12-27 |  | 2025-09-06 | 2025-12-29 |  |  |  | 2025-05-22 |  | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI, PO | VERMELHO | 4 | 11 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:43 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:43 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525124 | ENG00475204 | SPCAP150050 | SPVS3 | RF187428 | IE140959 | VS3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 98249.76 | 8563.85 | 106813.61 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | NOK | 128443.19 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077445 | 03x RRUS12B3+ 03x diplexers + 03x ODI2-065R15M18J-GQ | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WVS31_SP ¦ 4G:TVS31_SP/MVS32_SP ¦ 5G:SVS31_SP/PENDENTE | 78566 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO176T1 | VILA ALEXANDRIA | 04635-041 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARTHENON |  | RUA MARATONA, 161 |  | 29SP001694 | -23,64245 | -46,670325 | SAO PAULO - VILA SANTA CATARINA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-06-13 | 2025-02-14 | 2024-11-12 |  | 2025-03-31 | 2025-02-13 | 2025-03-30 | 2025-02-13 | 2025-02-07 | 2025-01-01 | 2024-10-29 | 2025-02-16 | 2025-01-31 | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-18 | 2025-02-07 | 2024-06-11 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2024-06-13 | 2025-03-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 27/02/2025 | 2024-06-26 | 2025-03-01 | 2025-02-07 16:51 | 2024-06-18 | 2024-06-11 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-03-31 | 2024-11-11 | 2025-02-17 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-03-26 | 2025-02-16 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-02-23 | 2025-04-18 | 2025-03-26 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:22 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:22 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525147 | ENG00475176 | SPTOP160275 | SPEK2 | RF187451 | IE140982 | EK2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 4940.2 | 168023.03 | 172963.23 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076801 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WEK21_SP ¦ 4G:MEK21_SP ¦ 5G:MEK21_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-01088 | JARDIM ARPOADOR | 05565-902 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JURUÁ |  | AVENIDA JOAQUIM DE SANTANA, 181 | BR-SP-SPO-01088 | 29SP004516 | -23,599076 | -46,786426 | SÃO PAULO - EDUCANDÁRIO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-27 | 2024-12-15 | 2024-11-01 |  | 2025-01-29 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-11-22 | 2024-11-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-22 |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-12-08 | 2024-10-25 | 2025-04-13 | 2024-10-31 | 2024-10-27 | 2025-01-14 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 27/02/2025 | 2024-11-06 | 2024-12-30 | 2024-11-28 12:22 | 2024-10-29 | 2024-10-25 |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 2025-01-29 | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-04 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 2025-02-16 | 2025-02-12 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-07 | 2025-02-24 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-26 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:16 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525151 | ENG00475248 | SPTOP160081 | SPMGO | RF187455 | IE140986 | MGO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 72257.26 | 8563.85 | 80821.11 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2021-03-09 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077447 | NAO HAVERA ITENS RETIRADOS | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MMGO1_SP ¦ 5G:MMGO1_SP | 77689 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-390 | VILA PROGRESSO (ZONA LESTE) | 08240-670 |  |  | RUA PARAVISCO GARDEN, 356 | SPP-SPO-390 | 29SP005956 | -23,519361 | -46,43585 | SÃO PAULO - MANDRÁGORAS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2021-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-25 |  | 2021-03-16 | 2021-04-09 |  | 2021-03-23 | 2021-05-09 |  | 2021-03-26 | 2024-05-13 | 2025-01-15 | 2024-11-12 |  | 2025-03-01 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-10 | 2024-12-02 | 2022-01-01 | 2025-01-19 | 2025-01-01 | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-18 | 2025-01-08 | 2024-05-11 | 2025-02-22 | 2024-11-11 | 2024-05-13 | 2025-02-14 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 27/02/2025 | 2024-04-26 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | 2024-04-18 | 2024-05-11 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-03-01 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | 2025-03-01 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 2025-02-16 | 2025-03-20 | 2024-12-17 | 2025-03-24 | 2025-01-19 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |  |  | 2024-08-30 | 2025-03-25 | 2024-08-30 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:31 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525169 | ENG00475336 | SPC01359 | SPVUN | RF187473 | IE141004 | VUN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 105938.95 | 1538.57 | 107477.52 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0081468 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 24/04/2025 - Alinhado com a Gabi para seguir com entrega. | 2G:DESATIVADO/GVUN1_SP ¦ 3G:WVUN1_SP ¦ 4G:TVUN1_SP/MVUN2_SP ¦ 5G:MVUN2_SP | SP520060 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80814-R | PARQUE PAINEIRAS | 03694-000 |  |  | AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, 2670 | SPO.VU ¦ GTS 1303 | 4408 | -23,521319 | -46,475272 | SÃO PAULO - VILA UNIÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-14 | 2025-02-25 |  | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-04-20 | 2025-03-17 | 2024-12-14 | 2025-01-01 | 2024-12-14 | 2025-04-24 | 2025-01-31 | 2025-02-19 |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-05-19 | 2025-02-24 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | 2025-05-16 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 10/03/2025 | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-07-07 12:16 | 2025-02-26 | 2025-02-21 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-05-01 | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 2024-12-20 | 2025-04-18 | 2025-04-30 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 05/05/2025 08:15:34 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525170 | ENG00475289 | SPC00770 | SPMDQ | RF187474 | IE141005 | MDQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 6138.46 | 99483.36 | 105621.82 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077376 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:GMDQ1_SP/DESATIVADO ¦ 4G:MMDQ1_SP ¦ 5G:MMDQ1_SP | 78278 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80858-A | PARQUE MANDAQUI | 02420-100 |  |  | RUA INGÁ, 92 | MDQ | 3403 | -23,477342 | -46,636792 | SÃO PAULO - MANDAQUI | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-11-21 | 2025-02-14 | 2024-11-11 |  | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-03-17 | 2025-02-26 | 2025-01-01 | 2024-01-11 | 2025-03-07 | 2025-01-31 | 2024-11-14 |  |  |  | 2024-11-21 | 2025-02-07 | 2024-11-19 | 2025-04-10 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2025-03-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 08/07/2025 | 2024-11-29 | 2025-03-01 | 2024-12-02 14:21 | 2024-11-21 | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-03-31 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2025-04-12 | 2025-03-28 | 2025-04-12 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-03-04 | 2025-04-18 | 2025-04-15 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-04-15 | 2025-04-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:39 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:39 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525181 | ENG00475348 | SPCAP140174 | SPJIX | RF187485 | IE141016 | JIX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-29 00:05 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Stein | Ericsson | 4G | 1800 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 45710.77 | 2116.58 | 47827.35 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | Site criado para LdA | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2022-12-22 |  |  | 2022-01-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083100 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MJIX1_SP ¦ 5G:MJIX1_SP | SP520069 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050314 | VILA MAZZEI | 08390-060 | N/A |  | RUA DELGADO DE ESCOBAR, 110-122-LT 23 QD.10 | 11050314 | 29SP007888 | -23,6317 | -46,44245 | SÃO PAULO - JARDIM SANTO ANDRÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2022-12-22 |  | 2022-12-22 | 2023-05-19 |  | 2023-05-19 | 2023-05-26 |  |  | 2023-07-14 |  | 2023-07-14 | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 2025-04-03 |  | 2025-05-01 | 2025-04-24 | 2025-06-16 | 2025-04-24 | 2025-03-12 | 2025-02-01 | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 2025-03-03 | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-05-09 | 2025-04-02 | 2025-03-19 | 2025-04-16 | 2025-05-19 | 2024-10-29 | 2024-05-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 16/05/2025 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-03-17 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-01 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 2025-04-14 | 2025-05-26 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 2025-05-29 | 2025-04-22 | 2025-05-29 | 2025-02-10 | 2025-05-19 | 2025-05-29 |  |  | 2024-08-30 | 2025-05-25 | 2024-08-30 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-15 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:50 | 30/04/2025 08:44:30 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525215 | ENG00475130 | SPVEG150013 | SPCJZ | RF187519 | IE141050 | CJZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 17271.94 | 93844.5 | 111116.44 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077288 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WCJZ1_SP ¦ 4G:MCJZ1_SP ¦ 5G:MCJZ1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-01183 | COHAB ITAQUERA | 03589-001 |  |  | AVENIDA WALDEMAR TIETZ, 402 |  | 29SP001808 | -23,551661 | -46,490099 | SÃO PAULO - COHAB JOSÉ DE ANCHIETA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-13 | 2024-11-17 | 2024-11-08 |  | 2025-01-01 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 2024-11-22 | 2024-10-29 | 2024-10-04 | 2024-10-29 | 2025-04-01 | 2024-11-03 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 2024-04-11 | 2025-04-13 | 2024-11-07 | 2024-04-13 | 2024-12-17 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 28/01/2025 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2025-04-14 12:16 | 2024-11-07 | 2024-04-11 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-01-01 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 2024-12-02 | 2025-01-22 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-19 | 2025-01-31 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-01-25 | 2024-08-30 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:08 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525240 | ENG00475161 | SPC01622 | SPCS2 | RF187544 | IE141075 | CS2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 17271.94 | 132795.36 | 150067.3 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 128443.19 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076876 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 17/12/2024 Será feito com dexpara HUB | 3G:WCS21_SP ¦ 4G:MCS22_SP/TCS21_SP ¦ 5G:MCS22_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO276T1 | VILA GUMERCINDO | 04134-021 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADOVA |  | RUA VIGÁRIO ALBERNAZ, 843/845 |  | 29SP001747 | -23,607139 | -46,620158 | SÃO PAULO - CURSINO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-30 | 2025-01-15 | 2024-11-04 |  | 2025-03-01 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 2024-11-25 | 2024-10-22 | 2024-12-02 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2025-01-01 | 2024-10-25 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-01-08 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2025-02-14 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 06/05/2025 | 2024-11-09 | 2025-01-30 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-10-28 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-03-01 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 2025-03-01 | 2024-11-25 | 2025-02-26 | 2025-03-16 | 2025-02-28 | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 2025-02-28 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-03-25 | 2024-08-30 | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-29 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:13 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525246 | ENG00475252 | SPTAN191220 | SP1SJ | RF187550 | IE141081 | 1SJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | PMTS_HISTORICO | 2025-01-16 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 0 | 88776.84 | 88776.84 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NILKO | NÃO APLICÁVEL | [5 empty] | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | [6 empty] | 4G:PENDENTE/M1SJ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M1SJ1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO352T2 | JARDIM SÃO JOSÉ | 02971-200 | N/A |  | RUA DOUTOR JAIME BRITO FILHO AO LADO 366 | BRSP1188 | 29SP007654 | -23,482731 | -46,711311 | SÃO PAULO - JARDIM SÃO JOSÉ (ZONA NORTE) | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 10.LEGADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  |  | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | [14 empty] | 2024-11-10 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 2024-10-31 | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | 2024-11-05 | 2024-08-03 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-09-02 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-09-09 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-10 | 2024-10-16 |  |  |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 05/12/2024 | 2024-11-23 | 2024-10-01 | 2024-09-19 | 2024-11-15 | 2024-11-08 |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 2024-10-11 | 2024-11-19 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-02-05 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  | 2024-08-30 | 2024-11-24 | 2024-08-30 | 2024-11-06 | 2024-11-26 | 2025-02-05 | 2024-11-06 | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA | [12 empty] | [N] | [N] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 |  |  |  | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:31 | 09/04/2025 12:28:31
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525275 | ENG00475264 | SPLEG130077 | SPPJZ | RF187579 | IE141110 | PJZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2024-12-03 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-04-20 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 92578.55 | 0 | 92578.55 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0075899 | 03x antena ODV2-065R15M18J-G | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WPJZ1_SP ¦ 4G:MPJZ1_SP ¦ 5G:MPJZ1_SP | 78360 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO259TM | VILA JACUÍ | 08051-460 |  |  | RUA MONSENHOR MARINHO DE OLIVEIRA, 96 | 11050065 | 29SP003185 | -23,509323 | -46,465521 | SÃO PAULO - JARDIM PEDRO JOSÉ NUNES II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-12 | 2025-02-14 | 2024-10-04 |  | 2025-03-31 | 2024-10-18 | 2024-12-20 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2024-09-10 |  |  |  | 2024-09-17 | 2025-02-07 | 2024-10-10 | 2025-04-13 | 2024-10-21 | 2024-10-12 | 2025-03-16 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 19/03/2025 | 2024-09-25 | 2025-03-01 | 2024-11-18 12:18 | 2024-09-17 | 2024-10-10 |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-03-31 | 2024-12-04 | 2024-11-22 | 2025-03-31 | 2024-11-22 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-03-20 | 2025-04-06 | 2025-03-20 | 2025-02-18 | 2025-03-29 | 2025-03-15 | 2025-04-18 | 2025-03-21 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-03-29 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-28 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:34 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:34 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525276 | ENG00475169 | SPVEG150042 | SPLOP | RF187580 | IE141111 | LOP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 7549.52 | 102944.78 | 110494.3 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | NÃO APLICÁVEL |  | NILKO | NÃO APLICÁVEL | OK |  | OK | OK | OK | 124820.08 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076261 | 03x Rádios 4415 B3 e 03x RRUS12B1 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WLOP1_SP ¦ 4G:MLOP1_SP ¦ 5G:MLOP1_SP/PENDENTE | 77687 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO332NX | VILA LEOPOLDINA | 05311-030 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA ROSA |  | RUA MERGENTHALER, 223 | SPO332NX | 29SP003836 | -23,5267 | -46,734674 | SÃO PAULO - VILA LEOPOLDINA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-12 | 2025-02-14 | 2024-10-17 |  | 2025-03-31 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2025-02-07 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-02-16 | 2025-01-31 | 2024-09-10 |  |  |  | 2024-09-17 | 2025-02-07 | 2024-10-10 | 2025-03-22 | 2024-10-16 | 2024-10-12 | 2025-03-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 16/07/2025 | 2024-09-25 | 2025-03-01 | 2024-10-01 | 2024-09-17 | 2024-10-10 |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-03-31 | 2024-10-11 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-03-09 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-03-28 | 2025-02-13 | 2025-04-18 | 2025-03-26 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-03-28 | 2025-04-26 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:15 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525286 | ENG00475234 | SPC00521 | SPIPR | RF187590 | IE141121 | IPR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 200156.72 | 8563.85 | 208720.57 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | NOK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077853 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 30/05/2025 - devolver material para hub. 07/05/2025 - O material a ser faturado deve ser devolvido para Hub. 28/04/2025 - Material fornecido do Hub não foi completo, impedindo finalizar a instalação. 24/04/2025 - Material necessário será coletado no Hub VIVO e teremos que devolver a OV desse registr | 2G:DESATIVADO/GIPR1_SP ¦ 3G:WIPR1_SP ¦ 4G:MIPR1_SP ¦ 5G:MIPR1_SP | 78690 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80799-R | IPIRANGA | 04210-100 |  |  | RUA XAVIER CURADO, 473 | SPO.IP ¦ GTS 1322 | 2132 | -23,584025 | -46,603936 | SÃO PAULO - IPIRANGA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-04-05 | 2025-03-17 | 2024-11-22 |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-10-15 | 2025-05-02 | 2025-03-28 | 2025-02-01 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 2025-03-03 | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-03-10 | 2025-04-03 | 2025-05-10 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 2025-04-16 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 23/05/2025 | 2024-11-23 | 2025-04-01 | 2024-11-14 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 2025-02-20 | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-05-19 | 2025-05-02 |  |  | 2024-08-30 | 2025-05-25 | 2024-08-30 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-04-20 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:28 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525339 | ENG00475142 | SPQUA170210 | SPJCF | RF187643 | IE141174 | JCF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 45583.14 | 89800.02 | 135383.16 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0077285 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJCF1_SP ¦ 4G:MJCF1_SP/MJCF1 _SP ¦ 5G:PENDENTE/MJCF1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11060048 | JARDIM MARIA ESTELA | 04180-020 |  |  | RUA PADRE JERÔNIMO VERMIN, 204 |  | 29SP005028 | -23,635864 | -46,59632 | SÃO PAULO - JARDIM SANTA CRUZ SACOMÃ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 07.PEND MOSAICO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-04-13 | 2024-12-15 | 2024-11-08 |  | 2025-01-29 | 2024-11-29 | 2024-12-15 | 2024-11-29 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-10-24 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-12-08 | 2024-04-11 | 2025-04-13 | 2024-11-07 | 2024-04-13 | 2025-01-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 20/02/2025 | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-11-07 | 2024-04-11 |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2024-09-30 | 2025-01-29 | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-04 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 2025-02-18 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525360 | ENG00475353 | SPTAN191243 | SPS3Z | RF187664 | IE141195 | S3Z | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 5393.22 | 89047.95 | 94441.17 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | MODERNIZAÇÃO |  | DELTA | MODERNIZAÇÃO | OK |  | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-10 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0076291 | 01x RP 6647 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:TS3Z1_SP/MS3Z1_SP ¦ 5G:MS3Z1_SP | 77649 | [5 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSMSPO0074 | VILA AURORA | 02410-000 |  |  | RUA ALBERTINA VIEIRA SILVA GORDO, 275 | TCSMSPO0074 | 29SP008242 | -23,475948 | -46,623974 | SÃO PAULO - VILA AURORA (ZONA NORTE) | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 2022-09-27 |  | 1970-01-01 | 2022-10-28 |  | 2022-10-19 | 2023-02-25 |  | 2022-11-22 | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 2024-10-18 |  | 2025-03-31 | 2025-01-13 | 2025-02-05 | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 2025-01-01 | 2022-01-01 | 2025-02-16 | 2025-01-31 | 2024-09-27 |  |  |  | 2024-10-04 | 2025-02-07 | 2024-11-10 | 2025-03-22 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2025-03-16 |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 2025-02-23 | 2025-03-26 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 07/04/2025 | 2024-10-12 | 2025-03-01 | 2024-11-02 11:36 | 2024-10-04 | 2024-11-10 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2025-04-07 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-03-26 | 2025-02-19 | 2025-03-26 | 2025-05-14 | 2025-03-29 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 2025-03-28 |  |  | 2024-08-30 | 2025-04-24 | 2024-08-30 | 2025-03-29 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-28 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:51 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525402 | ENG00475245 | SPVEG150026 | SPJDD | RF187706 | IE141237 | JDD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 140929.44 | 8563.85 | 149493.29 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0064453 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WJDD1_SP ¦ 4G:MJDD1_SP ¦ 5G:MJDD1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO223T2 | BUTANTÃ | 05397-100 |  |  | RUA CLEMENTE BERNINI, 160 |  | 29SP001979 | -23,580222 | -46,773806 | SÃO PAULO - JARDIM D´ABRIL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | CONCLUÍDO | - | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-26 | 2024-12-15 | 2024-03-19 |  | 2025-01-29 | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | 2024-10-15 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-10-23 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-12-08 | 2024-10-24 | 2025-04-13 | 2024-10-29 | 2024-10-26 | 2025-01-14 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 28/01/2025 | 2024-11-07 | 2024-12-30 | 2025-02-07 16:51 | 2024-10-30 | 2024-10-24 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-01-29 | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 2025-01-29 | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | 2025-02-05 | 30/08/2024 |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-01-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:30 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP525418 | ENG00475164 | SPC00163 | SPBRA | RF187722 | IE141253 | BRA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-12 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 5 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 103883.01 | 8563.85 | 112446.86 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  |  | RACK | OK |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0078526 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 2G:DESATIVADO/GBRA1_SP ¦ 3G:WBRA1_SP ¦ 4G:MBRA1_SP ¦ 5G:MBRA1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80821-R | BRÁS | 03052-000 |  |  | RUA DOUTOR COSTA VALENTE, 239 & RUA COIMBRA, 47 | SPO.BR ¦ GTS 1313 | 2109 | -23,541211 | -46,609458 | SÃO PAULO - BRÁS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | [14 empty] | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 2024-12-09 |  | 2025-01-29 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2024-11-11 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 2025-04-01 | 2024-12-01 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-08 | 2024-11-28 | 2025-04-13 | 2024-12-06 | 2024-11-30 | 2025-01-14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 28/01/2025 | 2024-12-12 | 2024-12-30 |  | 2024-12-04 | 2024-11-28 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 2025-01-29 | 2025-01-16 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-02-16 | 2025-02-26 |  |  | 2024-08-30 | 2025-02-22 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:28:14 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526113 | ENG00475797 | SPLEO210015 | SPGY0 | RF188417 | IE142101 | GY0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-08 15:08 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-21 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | 1 |  | 5G:3500 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 2.SN(AS) | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | SHARING | [8 empty] | NOK | NA | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2023 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G 2023 | Projeto 5G | Criado a partir do planejamento de obras ENG00405521, pela solicitação de mudança CH0003062 ¦ Necessário remanejar a obra para o site destino do remanejamento de GLA para GY2, motivo legal e obrigatório, prefeitura do Guarujá. |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | RISCO | CAPACIDADE | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-02-23 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2021-09-23 |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 3G:PENDENTE ¦ 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | 49611 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  | GUARUJÁ - LA PLAGE | Em Elaboração | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-6657 | [7 empty] | -23,996635 | -46,25564 | GUARUJÁ - LA PLAGE BIOSITE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 02-(MODALIDADE) | 02-(MODALIDADE) |  |  | 02-(MODALIDADE) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-02-23 | 2025-11-16 | 2024-02-23 | 2024-05-17 | 2025-12-16 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2026-01-15 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2026-02-14 | 2024-06-18 | 2025-05-14 |  |  | 2024-06-18 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-03-01 |  |  | 2025-05-05 | 2026-04-25 |  | 2025-03-24 | 2026-03-16 | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 2026-05-02 |  | 2025-03-27 |  | 2025-05-14 | 2026-05-09 | [11 empty] | 03/07/2025 | 2025-11-15 | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-01-15 |  | 2025-05-29 |  | 2026-01-15 | 2026-05-31 |  | 2024-10-30 | 2026-06-04 |  | 2025-12-20 | 2026-06-06 |  | 2025-04-21 |  |  |  | 2025-04-28 | 2026-06-21 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2025-06-27 | 2026-06-24 |  | 2025-06-28 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SPGY2_01 | 2024-11-01 | 2024-09-02 |  |  | 2024-11-01 | 2024-09-02 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VIST_PE | VERMELHO | 7 | 44 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/04/2025 12:30:12 | 09/06/2025 10:40:11 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526207 | ENG00476202 | SPQUAL210051 | SP3CH | RF188512 | IE142196 | 3CH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 114053.77 | 197965.21 | 312018.98 |  |  | NOVO | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2022-01-10 | FCU0079626 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079622 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:M3CH1_SP ¦ 5G:MECH1_SP | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | BTC | INDEFINIDO | GUAIANASES | 08465-009 | COND. SERRA BATURITÉ |  | R. JÚLIO GOUVÊIA, 135 | SPQUAL210051 | 29SP009421 | -23,565892 | -46,393282 | SÃO PAULO - COHAB BARRO BRANCO III | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-06-30 12:20 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-17 | 2025-01-17 | 2024-09-17 | 2024-10-10 | 2025-02-16 | 2024-11-11 | 2024-10-25 | 2025-03-18 | 2024-11-27 | 2025-01-31 | 2025-04-17 | 2025-01-08 | 2025-04-24 |  | 2025-09-01 10:24 | 2025-01-31 |  | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 2025-01-08 | 2025-05-18 |  | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 2025-04-16 | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2025-07-03 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 2025-07-10 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-04-24 |  | 25/06/2025 | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-08-01 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-08-05 | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-08-07 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-05-15 | 2025-08-09 | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 2025-06-21 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-25 | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 2025-08-25 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SP3CH_01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-19 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 07/08/2025 17:54:58 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526209 | ENG00476198 | SPQUAL210066 | SP2HL | RF188514 | IE142198 | 2HL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 290966.63 | 0 | 290966.63 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2022-01-10 | FCU0082743 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0082738 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:M2HL1_SP ¦ 5G:M2HL1_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | BTC | BTC-7083 | JARDIM HELENA | 08090-370 |  | BTC | RUA IPE BRANCO, 504 | BTC-7083 | 29SP009646 | -23,4794 | -46,418617 | SÃO PAULO - JARDIM HELENA II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-18 20:30 | 12-(EM OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-09-17 | 2025-02-16 | 2024-09-17 | 2024-12-30 | 2025-03-18 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-04-17 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 2025-03-24 | 2025-05-08 |  | 2025-03-26 09:44 | 2025-03-31 |  | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 2025-04-18 |  | 2025-04-17 | 2025-04-27 | 2025-07-26 | 2025-05-06 | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2025-04-16 | 2025-05-13 | 2025-08-02 | 2025-05-06 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | 2025-05-08 | 2025-08-09 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-07-23 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-08-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-29 | 2025-10-18 | 2025-09-06 |  | 2025-05-18 |  | 2025-07-11 |  | 2025-05-25 | 2025-09-21 |  | 07/09/2025 |  | 2025-09-07 | 2025-09-24 |  | 2025-10-25 | 2025-09-24 |  | 2025-10-26 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SP2HL_01 | 2026-07-01 | 2025-08-29 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-29 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 12 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 17:20:30
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526237 | ENG00476199 | SPTOP160096 | SP2JB | RF188542 | IE142226 | 2JB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 312018.98 | 0 | 312018.98 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2021-09-11 | FCU0079357 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0079353 |  | 09_TX | 09_VIVO_TX |  | 4G:M2JB1_SP ¦ 5G:M2JB1_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | BTC | INDEFINIDO | VILA MORAES | 04170-080 | N/A |  | RUA PROFESSOR KOICHI KISHIMOTO, Nº 114 (IPTU) Nº 120 (FÍSICO) | BTC-7084 | 29SP009412 | -23,6374 | -46,61255 | SÃO PAULO - JARDIM BOTUCATU II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-11-07 16:31 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE SHARING | 2024-09-17 | 2025-02-16 | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 2025-03-18 | 2024-10-28 | 2024-11-14 | 2025-04-17 | 2024-11-13 | 2025-01-17 | 2025-05-17 | 2025-01-02 | 2025-04-19 |  | 2025-02-01 11:00 | 2025-01-17 |  | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-02 | 2025-06-18 |  | 2025-02-26 | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 2025-04-17 | 2025-02-07 | 2025-06-16 | 2025-02-07 | 2025-04-24 | 2025-08-02 | 2025-04-17 | 2025-07-03 | 2025-05-06 | 2025-04-19 | 2025-08-09 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 17/07/2025 | 2025-05-27 | 2025-07-02 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-09-06 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | 2025-06-12 |  | 2025-07-25 | 2025-09-21 | 2025-07-23 | 31/08/2025 |  | 2025-08-31 | 2025-09-24 |  | 2025-11-18 | 2025-09-24 |  | 2025-11-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SP2JB_01 | 2025-12-01 | 2025-08-29 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-29 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526270 | ENG00476162 | SPQLD230601 | SPLJ2 | RF188575 | IE142259 | LJ2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 312018.98 | 0 | 312018.98 | SHARING |  | NOVO | SIM | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-08-16 | FCU0080403 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0077619 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 16/04/2025 - Suportes para fixação das antenas estão frouxos. | 4G:MLJ21_SP ¦ 5G:MLJ21_SP | 78914 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TBSA | TCSMSPO0440 | VILA MARIANA | 53020-060 |  |  | RUA PERO CORREA, 109 | TCSMSPO0440 | 29SP009401 | -23,5852 | -46,6204 | SÃO PAULO - VILA SÃO JOSÉ II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-20 12:50 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-17 | 2024-11-20 | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2024-12-05 | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 2025-01-04 | 2024-10-18 | 2024-11-30 | 2025-01-14 | 2024-11-18 | 2025-02-16 |  | 2024-11-18 08:54 | 2024-11-30 |  | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2025-04-02 |  | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 2025-02-23 | 2025-02-12 | 2024-12-13 | 2025-02-13 | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 2025-03-02 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-18 | 2025-02-16 | 2025-03-09 |  | 2025-02-26 | 2025-03-10 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-02-26 | 2025-03-10 | 02/04/2025 | 2025-01-27 | 2025-03-01 | 2025-01-21 | 2025-04-03 | 2025-03-23 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-03-11 | 2025-04-04 | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-21 | 2025-04-19 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 16/04/2025 16:40:49 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526338 | ENG00476161 | SPQLD230600 | SPBFR | RF188643 | IE142327 | BFR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 320359.68 | 0 | 320359.68 | SHARING |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO |  | NILKO | GAB. REUSO | OK |  | OK | OK | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2024-08-16 | FCU0079447 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076429 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | Infra plan 19/05 | 4G:MBFR1_SP ¦ 5G:MBFR1_SP | 78803 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TBSA | TCSMSPO0545 | MOOCA | 03110-040 |  |  | VISCONDE DE CAIRU, 228 | TCSMSPO0545 | 29SP009328 | -23,5598 | -46,603731 | SÃO PAULO - BORGES DE FIGUEIREDO I | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-29 14:51 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-09-13 | 2025-01-20 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2025-02-04 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2025-03-06 | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 2025-03-16 | 2024-10-22 | 2025-02-20 |  | 2024-10-22 16:24 | 2024-11-16 |  | 2024-10-22 | 2024-11-16 | 2024-10-22 | 2025-03-17 |  | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-02-17 | 2024-11-12 | 2025-04-15 | 2024-11-12 | 2025-02-24 | 2025-05-02 | 2025-02-18 | 2025-05-31 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-09 |  | 2025-02-26 | 2025-04-02 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-02-26 | 2025-06-09 | 26/05/2025 | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-04-08 | 2025-06-04 | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 2025-04-25 | 2025-06-04 | 2025-04-03 | 2025-06-21 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-06-03 | 2025-05-31 | 2025-06-24 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-28 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-05-16 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/06/2025 15:20:56 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526343 | ENG00476206 | SPTOP160201 | SP5MD | RF188648 | IE142332 | 5MD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 292331.62 | 0 | 292331.62 |  |  | NOVO | NÃO | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2021-09-06 | FCU0080477 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080470 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:M5MD1_SP ¦ 5G:M5MD1_SP | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | ATC | SPO379TM | [5 empty] | SPO379TM | 29SP009436 | -23,618004 | -46,750028 | SÃO PAULO - JARDIM MARIA DUARTE | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-07-22 20:35 | 12-(EM OBRA) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | COMPARTILHAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  |  | 2024-12-09 | 2025-05-23 | 2024-12-09 | 2025-01-30 | 2025-06-07 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 2025-07-07 | 2025-01-28 | 2025-03-16 | 2025-07-17 | 2025-02-03 | 2025-04-24 |  | 2025-03-02 16:40 | 2025-03-16 |  | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 2025-02-03 | 2025-05-18 |  | 2025-04-07 | 2025-05-27 | 2025-08-26 | 2025-04-17 | 2025-04-04 | 2025-08-16 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-09-02 | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24 | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 29/04/2025 | 2025-07-28 | 2025-09-01 | 2025-07-28 | 2025-08-12 |  | 2025-09-30 |  | 2025-07-30 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2024-10-30 | 2025-10-05 |  | 2025-10-18 | 2025-10-07 |  | 2025-06-17 |  | 2025-07-04 |  | 2025-06-24 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-25 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-26 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SP5MD_01 | 2026-02-01 | 2025-05-29 |  |  | 2026-02-01 | 2025-05-29 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:18 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526371 | ENG00476190 | SPQLD230292 | SP3VL | RF188676 | IE142360 | 3VL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 296047.2 | 0 | 296047.2 | SHARING |  | NOVO | NÃO | IHS | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-08-14 | FCU0080984 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076661 | SITE NOVO , NAO HAVERA ITENS RETIRADOS | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:M3VL1_SP ¦ 5G:M3VL1_SP | 78765 | [5 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | IHS | 11010238 | VILA LISBOA | 04776-100 |  |  | RUA ENGENHEIRO JOSE SALLES, - VILA LISBOA - SÃO PAULO - SP - 75 - - 04776100 | 11010238 | 29SP009324 | -23,692111 | -46,699169 | SÃO PAULO - NOVA VILA LISBOA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-04-07 11:04 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-13 | 2024-10-21 | 2024-09-13 | 2024-09-28 | 2024-11-05 | 2024-09-19 | 2024-10-13 | 2024-12-05 | 2024-10-04 | 2024-11-12 | 2024-12-15 | 2024-10-29 | 2025-01-23 |  | 2024-10-29 15:27 | 2024-11-12 |  | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 2024-10-29 | 2025-03-23 |  | 2025-01-10 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | 2025-01-20 | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 2024-11-26 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-01-21 | 2025-03-09 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-02-07 |  | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 27/02/2025 | 2025-02-07 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 2025-02-04 | 2025-03-05 | 2025-02-04 | 2025-03-25 | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | 15/02/2025 |  | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:15 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526449 | ENG00476158 | SPQLD230593 | SPLM2 | RF188754 | IE142438 | LM2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 312018.98 | 0 | 312018.98 | SHARING |  | NOVO | SIM | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK | OK | OK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2024-08-15 | FCU0079462 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0076465 |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 4G:MLM21_SP ¦ 5G:MLM21_SP | 78915 | [5 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | TBSA | TCSMSPO0185 | JARDIM SANTA MARIA | 03576-040 |  |  | RUA QUINTAL DO TAMARIZ, SN | TCSMSPO0185 | 29SP009339 | -23,5501 | -46,5053 | SÃO PAULO - JARDIM SANTA MARIA II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-03-14 16:44 | 14-(ONAIR) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2024-09-17 | 2024-12-21 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 2025-01-05 | 2024-09-19 | 2024-10-17 | 2025-02-04 | 2024-10-04 | 2024-11-16 | 2025-02-14 | 2024-10-23 | 2025-01-23 |  | 2024-10-23 13:50 | 2024-11-16 |  | 2024-10-23 | 2024-11-16 | 2024-10-23 | 2025-03-28 |  | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 2025-03-26 | 2025-01-20 | 2024-12-06 | 2025-03-16 | 2024-12-06 | 2025-01-27 | 2025-04-02 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-04-09 |  | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 27/02/2025 | 2025-01-16 | 2025-04-01 | 2025-01-07 | 2025-03-21 | 2025-03-15 | 2025-02-11 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-01 | 2025-03-18 | 2025-02-04 | 2025-05-05 | 2025-02-04 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-04-16 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-03-28 | 2025-05-19 | 2025-04-03 | 2025-05-22 | 2025-04-18 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-04 |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 15/05/2025 08:20:06 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526501 | ENG00476166 | SPQLD240021 | SPRJN | RF188806 | IE142490 | RJN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 19.MOB. OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-08-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 292331.62 | 0 | 292331.62 |  |  | NOVO | NÃO | MOURA | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  | NOK | 263197.71 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | UP | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2024-08-16 | FCU0080595 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080594 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:MRJN1_SP ¦ 5G:MRJN1_SP | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | ATC | SPO895AT | [5 empty] | SPO895AT | 29SP009470 | -23,557306 | -46,440833 | SÃO PAULO - CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFÁCIO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(EMBARGADO) | Liberar RFI | 2025-08-15 15:23 | 10-(EMBARGADO) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | COMPARTILHAMENTO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2024-12-09 | 2025-05-23 | 2024-12-09 | 2025-01-30 | 2025-06-07 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 2025-07-07 | 2025-01-28 | 2025-03-16 | 2025-07-17 | 2025-02-05 | 2025-05-10 |  | 2025-05-02 15:38 | 2025-03-16 |  | 2025-02-05 | 2025-03-16 | 2025-02-05 | 2025-04-18 |  | 2025-04-07 | 2025-04-27 | 2025-08-26 | 2025-05-07 | 2025-03-27 | 2025-08-16 | 2025-03-27 | 2025-05-14 | 2025-09-02 | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-09-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 14/05/2025 | 2025-09-12 | 2025-09-01 |  | 2025-09-23 |  | 2025-10-12 |  | 2025-08-09 |  | 2025-10-12 | 2025-10-01 |  | 2024-10-30 | 2025-10-05 |  | 2025-09-12 | 2025-10-07 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-25 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-25 |  | 2025-09-19 | 2025-10-25 |  | 2025-09-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPRJN_01 | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERMELHO | 12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERMELHO | 30 | 99 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP526758 | ENG00476482 | SPREM230054 | SPENL | RF189065 | IE142771 | ENL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3509007 | CAIEIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO |  | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 37764.52 | 3130.22 | 40894.74 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA | CAPACIDADE | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-07-18 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0082330 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WENL1_SP ¦ 4G:TENL1_SP ¦ 5G:PENDENTE | 81736 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  | CAIEIRAS - MD PAPÉIS | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO209NP | MELHORAMENTOS | 07705-000 | SP-348 KM 29 - NORTE |  | RODOVIA TANCREDO AUGUSTO NEVES, S/N | SPO209NP | 29SP008519 | -23,383468 | -46,765626 | CAIEIRAS - MD PAPÉIS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2023-07-19 |  | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  | 2023-07-19 | 2023-08-11 |  | 2023-08-03 | 2023-10-01 |  | 2023-08-31 | 2025-03-23 | 2025-06-27 | 2025-03-19 |  | 2025-08-31 | 2025-03-26 | 2025-06-20 | 2025-03-26 | 2025-05-22 | 2025-05-14 | 2025-02-25 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-06-20 | 2025-03-21 | 2025-01-15 | 2025-04-08 | 2025-03-23 | 2025-08-16 |  | 2025-04-24 | 2024-01-01 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  |  | 26/05/2025 | 2025-04-02 | 2025-07-22 | 2025-03-25 12:16 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 2024-05-15 | 2024-05-08 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 2025-08-31 | 2025-05-09 | 2025-09-24 | 2025-09-15 |  | 2025-02-07 | 2025-09-03 | 2025-05-20 |  | 2025-02-14 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 2025-08-11 | 2025-10-19 | 2025-09-26 |  | 2025-10-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 114 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:31:52 | 11/08/2025 18:52:14 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP528834 | ENG00478499 | SPTAV240085 | SP4CC | RF191143 | IE144847 | 4CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523404 | ITATIBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 46251.78 | 156712.46 | 202964.24 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | TAV | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-09-16 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077647 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MTSM3_SP ¦ 5G:MTSM3_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | WINITY | INDEFINIDO | ITATIBA | 13252-670 | N/A |  | ROD. ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, KM 39,5 | SPTTB007 | 29SP009392 | -22,943731 | -46,708553 | ITATIBA - SMALLCELL CONDOMÍNIO DONA CAROLINA I | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-23 17:37 | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-09-17 | 2024-12-17 | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2025-01-16 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2025-02-15 | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 2025-03-17 | 2024-11-18 | 2025-04-24 |  | 2024-11-19 07:57 | 2024-11-30 |  | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2025-03-23 |  | 2025-01-10 | 2025-08-28 | 2025-05-26 | 2025-04-17 | 2025-01-09 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | 2025-04-22 | 2025-03-28 | 2025-05-22 | 2025-04-24 | 2025-06-09 |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 2025-04-28 |  | 20/08/2025 | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2025-07-05 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-04-20 | 2025-07-04 | 2025-06-13 | 2025-07-31 | 2025-04-27 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO,FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025SMALL_SP4CC_01,M2025_SPTSM_01,M2024_SPIA4_01 | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:36 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 12:40:18 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP528835 | ENG00478500 | SPTAV240086 | SP5CC | RF191144 | IE144848 | 5CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523404 | ITATIBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 46251.78 | 117724.95 | 163976.73 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | TAV | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-09-16 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077733 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MTSM3_SP ¦ 5G:MTSM3_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | WINITY | INDEFINIDO | LOTEAMENTO FAZENDA DONA CAROLINA | 13252-670 | N/A |  | ROD. ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, KM 39,5 | SPTTB009 | 29SP009393 | -22,940215 | -46,709677 | ITATIBA - SMALLCELL CONDOMÍNIO DONA CAROLINA II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-08 12:05 | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-09-17 | 2024-12-17 | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2025-01-16 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2025-02-15 | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 2025-03-17 | 2024-11-18 | 2025-04-24 |  | 2024-11-21 10:29 | 2024-11-30 |  | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2025-03-23 |  | 2025-01-10 | 2025-09-29 | 2025-05-26 | 2025-04-17 | 2025-01-09 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | 2025-04-22 | 2025-04-07 | 2025-06-25 | 2025-04-24 | 2025-06-09 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-04-24 |  | 30/08/2025 | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2025-07-05 | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-04-20 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-04-27 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO,FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025SMALL_SP5CC_01,M2025_SPTSM_01,M2024_SPIA4_01 | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 12:40:18 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP528836 | ENG00478501 | SPTAV240087 | SP6CC | RF191145 | IE144849 | 6CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523404 | ITATIBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 32.ATIVO EM ACEITE (IMPLT) |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 44135.2 | 117724.95 | 161860.15 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | TAV | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-09-16 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077792 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MTSM3_SP ¦ 5G:MTSM3_SP |  | 4G_700(347462402) ¦ 4G_1800(347462402) ¦ 4G_2100(347462402) | 4G_700(@Cadastro - Accedian) ¦ 4G_1800(@Cadastro - Accedian) ¦ 4G_2100(@Cadastro - Accedian) | 4G_700(Tramitado para Implantação Acesso Móvel SP) ¦ 4G_1800(Tramitado para Implantação Acesso Móvel SP) ¦ 4G_2100(Tramitado para Implantação Acesso Móvel SP) | 20 | 4G_700(Tramitado) ¦ 4G_1800(Tramitado) ¦ 4G_2100(Tramitado) | [S] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | WINITY | INDEFINIDO | LOTEAMENTO FAZENDA DONA CAROLINA | 13252-670 | N/A |  | ROD. ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, KM 39,5 | SPTTB010 | 29SP009395 | -22,940904 | -46,704335 | ITATIBA - SMALLCELL CONDOMÍNIO DONA CAROLINA III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-08 07:13 | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-09-17 | 2024-12-17 | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 2025-01-16 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2025-02-15 | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 2025-03-17 | 2024-11-18 | 2025-04-24 |  | 2024-11-21 14:52 | 2024-11-30 |  | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2025-03-23 |  | 2025-01-10 | 2025-09-29 | 2025-05-26 | 2025-04-17 | 2025-01-09 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | 2025-04-22 | 2025-04-07 | 2025-07-02 | 2025-04-24 | 2025-06-09 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-04-24 |  | 20/08/2025 | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2025-07-05 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-04-20 | 2025-07-04 | 2024-12-13 | 2025-07-31 | 2025-04-27 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO,FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025SMALL_SP6CC_01,M2025_SPTSM_01,M2024_SPIA4_01 | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  | PO | VERDE | 7 | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 12:40:18 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP528837 | ENG00478502 | SPTAV240088 | SP7CC | RF191146 | IE144850 | 7CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523404 | ITATIBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 46251.78 | 156712.46 | 202964.24 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | TAV | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-09-16 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077793 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MTSM4_SP ¦ 5G:M7CC1_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | WINITY | INDEFINIDO | LOTEAMENTO FAZENDA DONA CAROLINA | 13252-670 | N/A |  | ROD. ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, KM 39,5 | SPTTB011 | 29SP009396 | -22,931023 | -46,714732 | ITATIBA - SMALLCELL CONDOMÍNIO DONA CAROLINA IV | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-23 17:38 | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-09-17 | 2024-12-17 | 2024-09-17 | 2024-10-10 | 2025-01-16 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 2025-02-15 | 2024-10-17 | 2024-11-24 | 2025-03-17 | 2024-11-18 | 2025-04-24 |  | 2024-11-21 15:15 | 2024-11-24 |  | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 2024-11-18 | 2025-09-20 |  | 2025-02-24 | 2025-09-29 | 2025-05-26 | 2025-04-17 | 2025-01-09 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | 2025-04-22 | 2025-10-05 | 2025-06-18 | 2025-04-24 | 2025-06-09 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-07-30 | 2025-07-03 | 2025-04-24 |  | 30/08/2025 | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2025-07-05 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-10-18 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 2025-10-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO,FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025SMALL_SP7CC_01,M2025_SPTSM_01,M2024_SPIA4_01 | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 12:40:18 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP528838 | ENG00478503 | SPTAV240089 | SP8CC | RF191147 | IE144851 | 8CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523404 | ITATIBA | NÃO |  | [S] | SmallCell | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-09-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SNSC | NOVO | 43659.37 | 117724.95 | 161384.32 |  |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |  | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | TAV_MÓVEL | TAV 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING/PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/TAV/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | TAV | ATIVAR | [8 empty] | 2024-09-16 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-09-16 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0077794 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 10_VIVO_ADEQUAÇÃO INFRA |  | 4G:MTSM4_SP ¦ 5G:MTSM4_SP | [6 empty] | [N] | SLS | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | WINITY | INDEFINIDO | LOTEAMENTO FAZENDA DONA CAROLINA | 13252-670 | N/A |  | ROD. ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA, KM 39,5 | SPTTB012 | 29SP009397 | -22,932037 | -46,706492 | ITATIBA - SMALLCELL CONDOMÍNIO DONA CAROLINA V | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-23 17:39 | 14-(ONAIR) | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | AQUISIÇÃO | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2024-09-17 | 2024-12-17 | 2024-09-17 | 2024-10-10 | 2025-01-16 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 2025-02-15 | 2024-10-17 | 2024-11-24 | 2025-03-17 | 2024-11-18 | 2025-04-24 |  | 2024-11-21 15:29 | 2024-11-24 |  | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 2024-11-18 | 2025-03-23 |  | 2025-01-10 | 2025-09-27 | 2025-05-26 | 2025-04-17 | 2025-01-09 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | 2025-04-22 | 2025-04-07 | 2025-06-18 | 2025-04-24 | 2025-06-09 |  | 2025-04-28 | 2025-05-23 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-04-28 |  | 20/08/2025 | 2025-05-13 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2025-07-05 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-04-22 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-04-29 | 2025-07-22 | 2025-07-25 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO,FO APAGADA,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025SMALL_SP8CC_01,M2025_SPTSM_01,M2024_SPIA4_01 | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(AMARELO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Small Sharing | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/07/2025 12:40:18 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP529460 | ENG00479141 | SPC00764 | SPMCR | RF191773 | IE145479 | MCR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 1780.35 | 21811.47 | 23591.82 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Trial 2100NR 2025 | Trial |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071076 | 01x Baseband RP 6647 | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WMCR2_SP ¦ 4G:MMCR1_SP ¦ 5G:MMCR1_SP | 78275 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 50 | >200K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR52428-A | VILA OLIVEIRA | 08790-260 |  |  | AVENIDA DOM PAULO ROLIM LOUVEIRO, 620 | MCR | 1189 | -23,532422 | -46,174158 | MOGI DAS CRUZES - VILA DAS OLIVEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:2100/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2024-10-18 | 2025-01-15 | 2024-08-14 |  | 2025-03-01 | 2024-11-25 | 2025-01-15 | 2024-11-25 | 2025-01-18 | 2024-12-02 | 2024-07-10 | 2025-01-27 | 2025-01-01 | 2024-10-15 |  |  |  | 2024-10-22 | 2025-01-08 | 2024-10-16 | 2025-03-02 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 2025-02-14 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 02/04/2025 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-16 |  |  | 2025-03-10 | 2024-12-02 | 2025-03-10 | 2025-03-01 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-03-01 | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-03-13 | 2025-01-26 | 2025-03-13 | 2025-04-10 | 2025-03-21 | 2025-02-02 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  |  | 2024-12-13 | 2025-03-25 | 2024-12-13 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-29 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:44 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:32:44 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP529695 | ENG00479313 | SPTAV240019 | SP4OP | RF192008 | IE145714 | 4OP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING/OUTROS | INDOOR/BASICO | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-13 |  |  | 2024-07-02 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | RNLSA6033 | [7 empty] | -23,547597 | -46,75716 | SHOPPING CONTINENTAL INDOOR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 00. OVERBOOKING |  |  | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-13 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 2025-11-16 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2025-10-29 | 2026-02-11 |  | 2025-11-07 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2026-03-20 |  | 2025-11-26 |  | 2025-11-16 | 2026-05-16 |  | 2024-10-31 | 2024-01-01 | [9 empty] | 2025-11-22 | 2026-04-21 | [5 empty] | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | 2026-05-31 |  | 2024-10-30 | 2026-05-31 |  | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-12-26 | 2026-06-18 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 |  | 2026-06-20 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 147 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Engenharia Nacional | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:38:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP529703 | ENG00479348 | SPTAV240038 | SPLU2 | RF192016 | IE145722 | LU2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-07-19 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-08 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [12 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING/OUTROS | INDOOR/BASICO | RISCO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-04-08 |  |  | 2024-03-17 |  |  |  | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-10482-DAS | [7 empty] | -23,54892 | -46,55827 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUIZ TATUAPÉ | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(APROVAÇÃO ÁREA PROMOTORA) | 07-(CONTRATAÇÃO) | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 14.SINERGIA SN | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 00. OVERBOOKING |  |  | 2024-04-09 |  | 2024-04-09 | 2024-11-30 |  | 2024-10-25 | 2024-12-11 |  | 2024-11-04 | 2025-09-15 |  |  | 2025-11-24 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2025-11-06 | 2026-02-11 |  | 2025-11-15 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-11-22 | 2026-03-20 |  | 2025-12-04 |  | 2025-11-24 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2025-11-30 | 2026-04-21 |  |  |  | 2026-04-30 |  | 2025-06-14 |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  | 2024-10-30 | 2026-05-31 |  | 2026-06-22 | 2026-06-15 |  | 2025-12-29 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-06-18 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2026-06-29 | 2026-06-26 |  | 2026-06-30 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 17.RFI,18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 147 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Indoor | Engenharia Nacional | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:38:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP529926 | ENG00479661 | SPSML150076 | SPT24 | RF192239 | IE145955 | T24 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3504107 | ATIBAIA | NÃO | SPIUH | [N] | SmallCell | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-10-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 5518.21 | 1577.26 | 7095.47 | [12 empty] | OK |  | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Evolução Tec 2023 | Qualidade | Esta obra faz parte do desmembramento da obra original L1800/L2100 (ID PMTS: SP496831) que foi desmembrada em duas partes devido a inviabilidade imediata de ampliação de energia do TUP T24, para a implantação e ativação imediata do L1800 onde será utilizada a forma atual de alimentação até que seja implantada a definitiva, serão feitas as instalações do L1800 e L2100 em sinergia na mesma intervenção, sendo ativo no primeiro momento somente o L1800, o L2100 ficará instalado, configurado e bloqueado, aguardando energia definitiva para ser ativo, não tendo assim uma segunda implantação completa, apenas a adequação do sistema de energia, de acordo firmado com a equipe de Implantação, André Fernandes. |  | 2024 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | FP 4G: 2G_3G ONLY/BASICO | ATIVO | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | ATIVAR |  |  |  |  | 2024-12-27 | [10 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA | 22/01/2025 Problema de FO 14/01/2025 Material especificado no ID FA24003223 | 4G:TIUH3_SP | 60269 | [5 empty] | [N] | SMALLCELL TUP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | CENTRO | 12940-620 | X RUA LOURENÇO FRANCO |  | AVENIDA DA SAUDADE, S/N |  | 29SP004064 | -23,116391 | -46,550973 | ATIBAIA - RUA LOURENÇO FRANCO | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 10. VENDOR - VALIDAÇÃO PO / CARREGAR REQ PRINCIPAL | ALARME VENDOR | [13 empty] | 2023-02-16 | 2025-02-14 | 2024-11-25 |  | 2025-03-31 | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | 2022-12-14 | 2025-01-01 | 2022-12-14 | 2025-04-01 | 2025-01-31 | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-16 | 2025-02-07 | 2023-02-14 | 2025-04-13 | 2024-12-24 | 2023-02-16 | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 13/06/2025 | 2023-05-24 | 2025-03-01 |  |  | 2024-09-24 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-31 | 2025-01-14 | 2024-09-24 | 2025-04-15 | 2024-09-24 | 2023-01-11 | 2025-05-27 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 2023-01-18 | 2025-04-18 | 2025-03-16 | 09/12/2024 |  | 2024-09-12 | 2025-04-24 | 2024-09-12 | 2025-01-22 | 2025-04-26 | 2025-01-22 | 2025-03-29 | 2025-04-28 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-17 |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - TUP | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:33:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:33:09 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP529975 | ENG00479692 | SPREM230061 | SPAE3 | RF192288 | IE146004 | AE3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-11-06 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 232008.81 | 10680.43 | 242689.24 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 1 | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | NOK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Cap/500K 2025 | Projeto 5G | Criado a partir do planejamento de obras ENG00473480, pela solicitação de mudança CH0003133 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 12_ACEITAÇÃO | 12_VIVO_OBRA ACEITA |  | 3G:WAE31_SP ¦ 4G:MAE31_SP ¦ 5G:MAE31_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - CAMPANELA | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | ITAQUERA | 08225-290 | EDIFICIO, CAMPANELLA 1297 |  | AVENIDA CAMPANELLA | SPWIT3794 | 29SP008856 | -23,5341 | -46,46385 | SÃO PAULO - CIDADE ANTÔNIO ESTEVÃO III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2023-11-07 |  | 2023-11-07 | 2024-01-28 |  | 2024-01-28 | 2024-02-12 |  | 2024-03-04 | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | 2024-11-25 |  | 2025-05-01 | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | 2025-06-22 | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-06-29 | 2025-03-03 | 2025-03-21 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-01-15 | 2025-04-09 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 2025-03-27 | 2024-04-19 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 06/05/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 12:19 |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-01 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-01-20 | 2025-05-14 | 2025-04-22 | 2025-05-15 | 2025-01-27 | 2025-05-19 | 2025-05-15 |  |  | 2024-12-09 | 2025-05-25 | 2024-12-09 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(AMARELO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:33:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:33:14 | 16/05/2025 08:40:16 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP530039 | ENG00479707 | SPLEO240012 | SPCQV | RF192354 | IE146068 | CQV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3511409 | CERQUEIRA CÉSAR | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-11-13 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG | 3G:2100, 3G:850 |  | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 3G | 850/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 55556.22 | 11757.05 | 67313.27 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  | OK | 0 |  |  | 2025 | IMPLANTAÇÃO DE SITES | L&O 2025 | L&O | VIVO -> MoU TIM Consolidação 3G/4G Fase 1 - Lote 2 | Site contempla o apagado 2G. | 2025 | 2025 | 25_IMPLANTAÇÃO DE SITES |  |  | VSP-ACM023-25 | COBERTURA-QUALIDADE/L&O/OUTROS | IMPLANTAÇÃO DE SITES/BASICO_OUTROS | ATIVO | IMPLANTAÇÃO DE SITES | ATIVAR | [8 empty] | 2024-11-12 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2024-11-07 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 3G:WCQV1_SP ¦ 4G:MCQV1_SP ¦ 5G:MCQV1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;20;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 14 | VIVO -> MOU TIM CONSOLIDAÇÃO 3G/4G FASE 1 - LOTE 2 | CERQUEIRA CÉSAR - CIDADE | CIT-112/25 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CQZ001TM | CENTRO | 18760-368 |  |  | RUA OSVALDO DRUMOND , 100 | CQZ001TM | 29SP009502 | -23,040869 | -49,161769 | CERQUEIRA CÉSAR - VILA ANGELICA | 2G:None¦3G:850/2100¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 3.1.WAR ROOM - AGUARDA DEFINIÇÃO | 11/03/2025 - Enviado e-mail para o Gabriel e para a Josenilda solicitando qual solução para fornecimento de equipamentos, novos ou se doados. | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 14.SINERGIA SN | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2024-11-28 | 2025-04-22 | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 2025-05-07 | 2024-12-02 | 2025-01-05 | 2025-06-06 | 2024-12-12 | 2025-03-02 | 2025-06-16 | 2025-01-10 | 2025-07-23 |  | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | 2025-09-03 |  | 2025-05-07 | 2025-09-10 | 2025-07-26 | 2025-06-16 |  | 2025-07-16 | 2025-02-07 | 2025-06-23 | 2025-08-02 | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-08-09 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 30/08/2025 | 2025-07-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 2025-06-04 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | 2025-06-16 | 2025-07-23 | 2025-09-04 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-09-06 | 2025-08-21 | 2025-10-02 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-10-11 | 2025-09-21 | 2025-08-01 |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-24 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 2025-09-24 | 2025-08-06 | 2025-08-03 | 2025-09-28 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPCQV_01 | 2026-02-01 | 2025-06-02 |  |  | 2026-02-01 | 2025-06-02 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 17/04/2025 11:44:11 | 01/08/2025 19:11:51 | 01/08/2025 19:11:51 | 01/08/2025 19:11:51 | 01/08/2025 19:05:14 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP530046 | ENG00479773 | SPCOB240021 | SPVI1 | RF192361 | IE146075 | VI1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-01 | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  | 2025-01-31 11:03 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-10 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:700, 4G:2100, 4G:1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 89741.9 | 302833.7 | 392575.6 | TELWORKS |  | NOVO | SIM | VENDOR RF | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK |  | NOK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade MKT 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/BASICO/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-12-09 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081388 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO | Infra plan 27/05 | 4G:MVI11_SP ¦ 5G:MVI11_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | WINITY | SPCTX001 | [5 empty] | SPCTX001 | 29SP009580 | -23,61659 | -46,867142 | COTIA - CONDOMÍNIO VINTAGE | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Assinar FCU Sharing | 2025-04-08 12:14 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2025-01-20 | 2025-02-20 | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 2025-02-03 | 2025-02-26 | 2025-04-06 | 2025-02-13 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-02-24 | 2025-03-26 |  | 2025-02-21 16:45 | 2025-04-11 |  | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 2025-02-24 | 2025-02-15 |  | 2025-03-24 | 2025-02-24 | 2025-05-26 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 2025-05-16 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-06-09 |  | 2025-03-25 | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-03-25 |  | 13/06/2025 | 2025-07-05 | 2025-06-01 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-03-26 | 2025-07-05 | 2025-03-26 | 2025-06-10 | 2025-07-07 | 2025-06-10 | 2025-02-25 | 2025-06-10 | 2025-04-29 | 2025-07-24 | 2025-03-04 | 2025-07-22 | 2025-06-12 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-06-19 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPVI1_01,M2025EST_SPPXE_01 | 2026-02-01 | 2025-07-22 |  |  | 2026-02-01 | 2025-07-22 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:33:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 22/07/2025 10:27:04 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP530077 | ENG00479781 | SPTAN190917 | SPSO0 | RF192392 | IE146107 | SO0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-11-27 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  | 5G:3500, 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 377073.98 | 0 | 377073.98 | NÃO APLICÁVEL |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade | Buscar collo ATC ID: SPO145NP |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | ATIVAR | [8 empty] | 2024-12-18 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2024-03-12 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0080437 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MSO01_SP ¦ 5G:MSO01_SP | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | ATC | SPO145NP | CERÂMICA | 69880-000 |  |  | RUA AMAZONAS 892 ENTRADA PELO 1886 | SPO145NP | 29SP009451 | -23,628258 | -46,569567 | SÃO CAETANO DO SUL - OSWALDO CRUZ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-05-29 09:10 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO/ENGENHARIAS | SEM COLETA |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | 2025-03-06 | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 2025-02-03 | 2025-04-30 |  | 2025-03-02 10:14 | 2025-02-28 |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 2025-02-03 | 2025-08-17 |  | 2025-04-07 | 2025-08-26 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | 2025-03-19 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-08-22 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 2025-05-09 |  | 2025-04-29 | 2025-05-14 |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 26/06/2025 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-04-17 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-09-16 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-09-23 | 2025-06-21 | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2025-09-02 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPSO0_01 | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  |  | 2026-02-01 | 2025-04-11 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:33:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/06/2025 15:23:46 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580174 | ENG00480540 | SPQUAL210053 | SP5KO | RF193439 | IE147116 | 5KO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 19.MOB. OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 365320.6 | 0 | 365320.6 |  |  | NOVO | NÃO | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 2 | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 1:1 MKT 2025 | Qualidade | Opção Sharing: TBSA-TCSMSPO0039 | Opção Sharing: TBSA-TCSMSPO0039 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-01-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2024-12-18 | FCU0083114 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082992 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:M5KO1_SP ¦ 5G:M5KO1_SP | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | TBSA | TCSMSPO0039 | [5 empty] | TCSMSPO0039 | 29SP009617 | -23,5515 | -46,6515 | SÃO PAULO - CONSOLAÇÃO V | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 10-(EMBARGADO) | Liberar RFI | 2025-07-22 21:06 | 10-(EMBARGADO) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-23 | 2025-01-30 | 2025-03-25 | 2025-06-07 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-07-07 | 2025-04-03 | 2025-05-31 | 2025-07-17 | 2025-04-03 | 2025-06-13 |  | 2025-01-04 09:10 | 2025-05-31 |  | 2025-04-03 | 2025-05-31 | 2025-04-03 | 2025-10-30 |  | 2025-06-05 | 2025-11-08 | 2025-08-26 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | 2025-08-16 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-09-02 | 2025-06-11 | 2025-11-04 | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 2025-09-09 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 13/06/2025 | 2025-09-10 | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-07-22 |  | 2025-10-10 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-05 |  | 2025-10-24 | 2025-10-07 |  | 2025-11-29 |  | 2025-08-08 |  | 2025-12-06 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-25 |  | 2025-10-28 | 2025-10-25 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SP5KO_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração | VERMELHO | 12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 13.Obra Inic |  | VERMELHO | 30 | 70 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:35:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580175 | ENG00480541 | SPQUAL210080 | SPPW2 | RF193440 | IE147117 | PW2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 379890.65 | 0 | 379890.65 | HUAWEI |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 1:1 MKT 2025 | Qualidade | Opção Sharing: ATC-SPO029NX | Opção Sharing: ATC-SPO029NX | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-01-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2024-12-18 | FCU0083344 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0082060 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:MPW21_SP ¦ 5G:MPW21_SP | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ATC | SPO029NX | [5 empty] | SPO029NX | 29SP009581 | -23,550237 | -46,646248 | SÃO PAULO - PRAÇA ROOSEVELT II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Liberar RFI | 2025-07-07 16:42 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-23 | 2025-01-30 | 2025-02-24 | 2025-06-07 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-07-07 | 2025-02-26 | 2025-04-20 | 2025-07-17 | 2025-03-12 | 2025-05-02 |  | 2025-11-03 15:28 | 2025-04-20 |  | 2025-03-12 | 2025-04-20 | 2025-03-12 | 2025-10-30 |  | 2025-04-14 | 2025-11-08 | 2025-08-26 | 2025-04-29 | 2025-04-07 | 2025-08-16 | 2025-04-07 | 2025-05-06 | 2025-09-02 | 2025-04-30 | 2025-11-04 | 2025-05-12 | 2025-05-02 | 2025-09-09 |  | 2025-05-07 | 2025-05-14 |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  |  |  |  | 05/08/2025 | 2025-07-14 | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-10-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-10-01 |  | 2025-09-01 | 2025-10-05 | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 2025-10-07 |  | 2025-11-29 |  | 2025-07-04 |  | 2025-12-06 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-25 |  | 2025-11-02 | 2025-10-25 |  | 2025-11-03 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPPW2_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:35:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:21:01
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580184 | ENG00480550 | SPTAV190021 | SPS1P | RF193449 | IE147126 | S1P | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 63505.83 | 330030.68 | 393536.51 | HUAWEI |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK | OK | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 1:1 MKT 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | 5G | ATIVAR | [8 empty] | 2025-01-28 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2024-12-19 | FCU0083340 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081418 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:MS1P1_SP ¦ 5G:MS1P1_SP | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ATC | SPO455NX | SANTANA | 02033-000 | CONDOMINIO EDIFICIO SANTANA CENTER | ATC | AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 93 | SPO455NX | 29SP009708 | -23,507314 | -46,625581 | SÃO PAULO - PARQUE DA JUVENTUDE | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-07-21 11:01 | 14-(ONAIR) | 12.GABINETE VENDOR ENTREGUE | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2025-01-30 | 2025-03-23 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-04-07 | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 2025-05-07 | 2025-02-13 | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 2025-02-26 | 2025-05-17 |  | 2025-02-24 09:57 | 2025-03-31 |  | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-02-26 | 2025-10-30 |  | 2025-05-14 | 2025-11-08 | 2025-06-26 | 2025-05-15 | 2025-04-17 | 2025-06-16 | 2025-04-17 | 2025-05-22 | 2025-07-03 | 2025-05-15 | 2025-11-04 | 2025-05-23 | 2025-05-17 | 2025-07-10 |  | 2025-05-19 | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-05-19 |  | 14/08/2025 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-06-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-11-29 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 2025-12-06 | 2025-08-22 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPS1P_01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  |  | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:35:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/08/2025 18:37:41 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580185 | ENG00480551 | SPCAP180268 | SPNNB | RF193450 | IE147127 | NNB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 390620.95 | 0 | 390620.95 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 2 | NILKO | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 1:1 MKT 2025 | Qualidade | Opção Sharing: TBSA-TCSMSPO0111 | Opção Sharing: TBSA-TCSMSPO0111 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | ATIVO | 5G | ATIVAR | [8 empty] | 2025-02-03 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2024-12-27 | FCU0081533 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0081419 |  |  |  |  | 4G:MNNB1_SP ¦ 5G:MNNB1_SP | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | TBSA | TCSMSPO0111 | [5 empty] | TCSMSPO0111 | 29SP009585 | -23,5457 | -46,7175 | SÃO PAULO - NOVA BOAÇAVA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | Concluído | 2025-08-22 13:04 | 14-(ONAIR) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | RFI CONCLUÍDO |  | SEM COLETA |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | SEM ALARME | GABINETE SHARING | 2025-01-30 | 2025-03-23 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-04-07 | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 2025-05-07 | 2025-02-12 | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 2025-02-26 | 2025-04-16 |  | 2025-02-24 09:58 | 2025-03-31 |  | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-02-26 | 2025-10-30 |  | 2025-04-07 | 2025-11-08 | 2025-06-26 | 2025-04-11 | 2025-03-18 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-18 | 2025-07-03 | 2025-04-14 | 2025-11-04 | 2025-04-28 | 2025-04-16 | 2025-07-10 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 24/07/2025 | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 2025-05-26 |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-08-05 | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | 2025-07-25 | 2025-11-11 | 2025-07-25 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | 2025-11-18 | 2025-08-22 | 2025-07-26 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPNNB_01 | 2026-03-01 | 2025-04-17 |  |  | 2026-03-01 | 2025-04-17 |  | [N] | [S] | VERDE |  |  | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(AMARELO),21.Integração(AMARELO),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:35:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 21/08/2025 16:19:01 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580197 | ENG00480563 | SPQLD240083 | SP4BU | RF193462 | IE147139 | 4BU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 19.MOB. OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 + MIMO 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 375267.73 | 0 | 375267.73 | MONTES ÁUREOS |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | NOK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | GAP Concorrência 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/META 5G/COBERTURA 5G 1:1/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA | 5G | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-03 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2024-12-18 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0084240 |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | ROOFTOP | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | SBA | BR73448-R | [5 empty] | BR73448-R | 29SP009693 | -23,571899 | -46,620299 | SÃO PAULO - CAMBUCI IV | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(FCU) | Elaborar FCU | 2025-06-06 15:46 | 11-(FCU) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-01-30 | 2025-06-22 | 2025-01-30 | 2025-04-01 | 2025-07-07 | 2025-03-27 | 2025-04-12 | 2025-08-06 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-08-16 | 2025-05-07 | 2025-07-04 |  | 2025-07-05 07:35 | 2025-05-31 |  | 2025-05-07 | 2025-05-31 | 2025-05-07 | 2025-10-30 |  | 2025-06-06 | 2025-11-08 | 2025-09-25 | 2025-06-18 | 2025-06-02 | 2025-09-15 | 2025-05-28 | 2025-06-25 | 2025-10-02 | 2025-07-02 | 2025-11-14 | 2025-07-22 | 2025-07-04 | 2025-10-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-29 |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-26 | 2025-10-01 |  | 2025-12-04 |  | 2025-10-31 |  | 2025-09-20 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  |  | 2025-11-04 |  | 2025-12-04 | 2025-11-06 |  | 2025-12-06 |  |  |  | 2025-12-13 | 2025-11-21 |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | 2025-12-08 | 2025-11-24 |  | 2025-12-09 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SP4BU_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 30 | 31 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:35:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:11 | 01/09/2025 20:09:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580219 | ENG00480585 | SPC00257 | SPCJT | RF193484 | IE147161 | CJT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3509254 | CAJATI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 45818.69 | 283625.11 | 329443.8 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK |  | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | NOVOS MUN 5G/5G <30K/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083149 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCJT1_SP ¦ 3G:WCJT1_SP ¦ 4G:TCJT1_SP/MCJT2_SP ¦ 5G:MCJT2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 13 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA |  | CENTRO | 11950-000 |  |  | RUA PASTOR JORGE GREC, 137 | CAJT.PG ¦ GTS 242 | 3884 | -24,728203 | -48,113089 | CAJATI - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 2025-04-04 |  | 2025-08-31 | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 2025-04-15 | 2025-11-17 | 2025-05-14 | 2025-02-21 | 2025-11-24 | 2025-06-13 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-06-20 | 2025-03-25 | 2025-11-26 | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 26/06/2025 | 2025-04-03 | 2025-07-22 | 2025-03-26 12:17 | 2025-03-26 | 2025-03-25 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-06-12 | 2025-09-15 | 2025-06-12 | 2025-12-03 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |  | 2025-12-10 | 2025-09-18 | 2025-06-14 |  |  | 2025-08-16 | 2025-09-24 |  | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-09-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025EST_SPCJT_01,M2025EST_SPCJ2_01 | 2025-11-01 | 2025-04-02 |  |  | 2025-11-01 | 2025-04-02 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | AMARELO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 09/06/2025 10:40:11 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580220 | ENG00480586 | SPCAP150083 | SPKRT | RF193485 | IE147162 | KRT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3509254 | CAJATI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 25.AGUARDA TX |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2024-12-27 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 242423.57 | 8639.38 | 251062.95 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G MUN Novos 2025 | Projeto 5G |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | NOVOS MUN 5G/5G <30K/OUTDOOR | ROLLOUT | 5G | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0071035 |  |  |  |  | 3G:WKRT2_SP ¦ 4G:TKRT2_SP/MKRT1_SP ¦ 5G:MKRT1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 13 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | VILA SAO JOSE | 11950-000 |  |  | RUA PORTO RICO, S/N | CJT004SS | 29SP001843 | -24,734711 | -48,104961 | CAJATI - RIO TOCANTINS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 2024-08-14 |  | 2025-08-31 | 2025-05-19 | 2025-08-04 | 2025-05-19 | 2025-11-17 | 2025-05-14 | 2025-02-21 | 2025-11-24 | 2025-06-13 | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 2025-03-25 | 2025-11-26 | 2025-03-30 | 2025-03-27 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 30/05/2025 | 2025-04-04 | 2025-07-22 | 2025-04-02 12:19 | 2025-03-27 | 2025-03-25 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-08-31 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-09-15 | 2025-06-03 | 2025-12-03 | 2025-06-03 | 2025-06-25 |  | 2025-12-10 | 2025-09-18 | 2025-06-04 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SPKRT_01,M2025EST_SPCJ2_01 | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 |  | [N] | [S] | VERDE |  | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE) |  | VERDE | 20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 90 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Aguarda TX | TX | Gabi | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 04/04/2025 12:41:04 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580946 | ENG00481398 | SPQLD230553 | SPNSN | RF194551 | IE148228 | NSN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515004 | EMBU DAS ARTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 319770.56 | 0 | 319770.56 | HUAWEI |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Add Meta 200K 2025 | Projeto 5G | Collocation QMC Telecom ¦ ID Sharing: BR-SP-EBU-01817-QMC | Collocation QMC Telecom ¦ ID Sharing: BR-SP-EBU-01817-QMC | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/OUTROS | META 5G/OUTDOOR | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-06-03 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0083626 |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_APROVAÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | QMC | BR-SP-EBU-01817-QMC | [5 empty] | BR-SP-EBU-01817-QMC | 29SP009673 | -23,655583 | -46,83975 | EMBU DAS ARTES - GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-07-08 12:18 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA CONCLUÍDA - SEM GABINETE |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-03-11 | 2025-05-23 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-06-07 | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 2025-07-07 | 2025-04-03 | 2025-05-04 | 2025-07-17 | 2025-04-22 | 2025-08-07 |  | 2025-04-22 08:09 | 2025-05-04 |  | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-04-22 | 2025-07-11 |  | 2025-06-12 | 2025-07-20 | 2025-08-26 | 2025-08-01 | 2025-05-15 | 2025-08-16 | 2025-05-15 | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 2025-08-05 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-09-09 |  | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-07-16 | 2025-09-01 | 2025-07-16 | 2025-10-12 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-30 | 2025-10-05 |  | 2025-10-12 | 2025-10-07 |  | 2025-08-11 |  | 2025-09-02 |  | 2025-08-18 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-25 |  | 2025-10-19 | 2025-10-25 |  | 2025-10-20 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPNSN_01 | 2026-07-01 | 2025-09-04 |  |  | 2026-07-01 | 2025-09-04 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,18.Entrega,19.Instalação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 8 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP580958 | ENG00481410 | SPCAP150100 | SPNUT | RF194563 | IE148240 | NUT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3551009 | SÃO VICENTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | NGSolution | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 327460.62 | 2025.01 | 329485.63 |  |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade FTTH 2026 | Qualidade | Collocation ATC ¦ ID Sharing: SVC005TM | Collocation ATC ¦ ID Sharing: SVC005TM | 2025 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE | QUALIDADE FTTH 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-06-03 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0083050 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | ATC | SVC005TM | [5 empty] | SVC005TM | 29SP009670 | -23,946389 | -46,396667 | SÃO VICENTE - CIDADE NÁUTICA II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Concluído | 2025-11-08 12:42 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 |  | GABINETE VENDOR | 2025-03-11 | 2025-04-22 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 2025-05-07 | 2025-03-12 | 2025-03-31 | 2025-06-06 | 2025-03-18 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 2025-04-02 | 2025-04-24 |  | 2025-02-04 07:13 | 2025-04-30 |  | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-07-18 |  | 2025-04-14 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2025-04-22 | 2025-04-10 | 2025-07-16 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-08-02 | 2025-04-22 | 2025-07-23 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-08-09 |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 28/08/2025 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-08-26 |  | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2025-09-06 |  | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 2025-07-29 |  | 2025-08-24 | 2025-09-21 |  | 18/09/2025 |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 |  | 2025-08-28 | 2025-09-24 |  | 2025-08-31 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPNUT_01 | 2026-07-01 | 2025-08-07 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-07 |  | [N] | [N] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 28 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:17 | 09/04/2025 12:36:17 | 09/04/2025 12:36:17 | 09/04/2025 12:36:17 | 21/08/2025 18:01:12 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP581332 | ENG00481784 | SPC00735 | SPLTZ | RF194597 | IE148274 | LTZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-01-17 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 5 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 124136.05 | 36880.76 | 161016.81 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | NA | NOK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2100 2025 | Qualidade | Criado a partir do planejamento de obras ENG00475361, pela solicitação de mudança CH0003272 ¦ Criado a partir do planejamento de obras ENG00481152, pela solicitação de mudança CH0003338 | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LAYER 2100/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0083415 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WLTZ1_SP ¦ 4G:MLTZ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MLTZ1_SP | 81861 | [5 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC |  | SANTO AMARO | 04752-005 |  |  | RUA AMADOR BUENO, 328 |  | 29SP000125 | -23,652294 | -46,711053 | SÃO PAULO - LARGO TREZE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 05. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE T2 | ALARME VENDOR | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-03-23 | 2025-04-16 | 2025-04-11 |  | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-07-03 | 2025-04-02 | 2025-03-19 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-03-21 | 2025-06-29 | 2025-04-11 | 2025-03-23 | 2025-05-16 |  | 2025-04-24 | 2025-05-12 |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-01 | 2025-05-12 | 25/06/2025 | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 2025-05-26 12:16 | 2025-03-26 | 2025-03-21 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-31 | 2025-03-20 | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 2025-05-12 | 2025-06-28 | 2025-06-15 | 2025-06-28 | 2025-07-08 | 2025-06-28 | 2025-05-19 | 2025-06-28 | 2025-07-15 | 2025-06-18 | 2025-06-28 |  |  | 2025-01-21 | 2025-06-24 | 2025-01-21 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:18 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 13/05/2025 08:18:48 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP581960 | ENG00481826 | SPREG220068 | SPMP8 | RF195225 | IE148902 | MP8 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528502 | MAIRIPORÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 04.BUSCA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-01-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria |  | 4G:700 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [12 empty] | NOK |  | NOK |  | NOK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | REGULATORIO 2300 | Regulatório 2300MHz 2026 | Regulatório | Altura de TX = 60m. Setor censitário (IBGE2010): 352850205000072 | Altura de TX = 60m. Setor censitário (IBGE2010): 352850205000072 | 2025 | 2026 | 26_REGULATORIO 2300 |  | REGULATÓRIO | ATUALIZAR | REGULATÓRIO | REGULATÓRIO 2300MHZ 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-17 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2025-04-02 |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | PTI | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,377608 | -46,605056 | MAIRIPORÃ - PARQUE PETRÓPOLIS PAULISTA 8º SEÇÃO | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-02-21 | 2026-01-17 | 2025-02-21 | 2025-08-30 | 2026-02-16 |  | 2025-09-14 | 2026-03-18 |  | 2025-10-14 | 2026-04-17 |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-05-17 |  |  | 2025-05-26 | 2026-06-26 |  | 2025-10-24 | 2026-05-17 |  | 2025-06-02 | 2026-07-03 |  | 2025-06-14 |  | 2025-06-04 | 2026-07-10 | [12 empty] | 2026-01-22 | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-03-03 |  | 2025-11-23 |  | 2026-03-03 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-05 |  | 2026-01-12 | 2026-08-07 |  | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-07-17 | 2026-08-22 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-08-25 |  | 2026-01-19 | 2026-08-25 |  | 2026-01-20 | 2026-08-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 04.Busca,10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 23 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Oto | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:26 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:26 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582167 | ENG00482203 | SPQUAL210177 | SPHCS | RF195424 | IE149097 | HCS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528502 | MAIRIPORÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  | 02.REGIONAL < PMO | 21.AGUARDA GABINETE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-02-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  | 5G:3500, 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 348112.99 | 0 | 348112.99 |  |  | NOVO | SIM | BTC | GAB. TIPO 11 | STEP 2 |  | GAB. TIPO 11 | OK |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade MKT 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | BÁSICO_COBERTURA_CONC/META 5G/BASICO/OUTDOOR | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-23 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-02-13 | FCU0083118 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0083097 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | TBSA | TCSMMRP0004 | [5 empty] | TCSMMRP0004 | 29SP009621 | -23,3525 | -46,633 | MAIRIPORÃ - CAMINHO DO SOL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-10-06 12:05 | 12-(EM OBRA) | 05.PENDENTE PLANEJAMENTO SHARING | COMPARTILHAMENTO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-03-05 | 2025-04-22 | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2025-04-04 | 2025-06-06 | 2025-03-24 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-04-02 | 2025-05-11 |  | 2025-02-04 16:00 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02 | 2025-06-06 | 2025-04-02 | 2025-08-07 |  | 2025-05-07 | 2025-08-16 | 2025-07-26 | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-07-16 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 2025-08-02 | 2025-05-09 | 2025-08-12 | 2025-06-10 | 2025-05-11 | 2025-08-09 |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  |  |  | 16/05/2025 | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 2025-06-24 |  |  | 2025-09-05 |  | 2025-07-20 |  | 2025-09-05 | 2025-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2025-12-03 | 2025-09-06 |  | 2025-09-07 |  |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-09-24 |  | 2025-12-18 | 2025-09-24 |  | 2025-12-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPHCS_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 5 | 12 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:47 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:47 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582172 | ENG00482208 | SPQUA170180 | SPOVI | RF195443 | IE149116 | OVI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3539806 | POÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-02-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | OVERBOOKING | 1 |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 314596.27 | 9320.25 | 323916.52 | HUAWEI |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  |  | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade FTTH 2026 | Qualidade |  |  | 2025 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE | QUALIDADE FTTH 2026 | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-02-23 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-02-14 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0084972 |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ATC | POA001T2 | JD. OBELISCO | 08565-100 | S/N |  | RUA INGLATERRA - LOTE 14-A - QD. 06 | POA001T2 | 29SP009802 | -23,539742 | -46,344461 | POÁ - VILA LUÍZA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 12-(EM OBRA) | Liberar RFI | 2025-02-07 07:36 | 12-(EM OBRA) | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 2025-04-18 | 2025-04-04 | 2025-04-12 | 2025-05-18 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-05-26 | 2025-07-04 |  | 2025-05-26 14:47 | 2025-06-30 |  | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2025-08-07 |  | 2025-06-20 | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-09-09 |  | 2025-07-15 | 2025-07-30 |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-07-05 | 2025-08-02 | 2025-07-20 | 2025-10-25 |  | 2025-09-19 |  | 2025-10-04 |  | 2025-10-04 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-05 |  | 2025-10-25 | 2025-10-07 |  | 2025-09-07 |  |  |  | 2025-09-14 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-10-25 |  | 2025-12-18 | 2025-10-25 |  | 2025-12-19 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPOVI_01 | 2026-07-01 | 2025-09-03 |  |  | 2026-07-01 | 2025-09-03 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE) | 12.Envio T2,14.Obra Fim,17.RFI,18.Entrega,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 12.Envio T2(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 6 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:36:48 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582511 | ENG00482541 | SPDED140016 | SPTWB | RF195695 | IE149375 | TWB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ ESCOPO CONGELADO | 2025-07-03 17:07 | PLANEJAMENTO TX | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | ESCOPO CONGELADO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-18 |  | Aprovação de BP | Congelado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV | Freezing: Aprovação de BP |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | UP RISCO |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 4G:PENDENTE/TTWB1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPTWB | CIDADE MONÇÕES | 04576-010 |  |  | AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85 EDIFÍCIO TOWER BRIDGE CORPORATE |  | 29SP002841 | -23,611964 | -46,697247 | SÃO PAULO -TOWER BRIDGE CORPORATE | 2G:None¦3G:¦4G:1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-09 | 2026-03-27 | 2025-03-19 |  | 2026-05-31 | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | 2025-08-22 | 2026-02-11 | 2025-05-26 | 2025-08-31 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2025-09-07 | 2026-03-20 |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-09 | 2026-05-16 | [5 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 15/04/2025 | 2025-09-15 | 2026-04-21 | 2025-05-26 | 2025-09-07 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2026-05-31 | 2025-06-03 |  | 2026-05-31 |  | 2025-09-12 | 2026-06-15 |  | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-22 | 2026-06-18 |  |  |  | 2025-03-26 | 2026-06-24 | 2025-03-26 | 2025-09-19 | 2026-06-26 |  | 2025-09-20 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | S | REUSO FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPTWB_01 | 2024-11-01 | 2024-11-05 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-05 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Congelado - Indoor | Planejamento | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:44:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:44:08 | 04/04/2025 12:44:08 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582512 | ENG00482542 | SPDED150027 | SPEGE | RF195753 | IE149433 | EGE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 12.CONGELADO/BLOQ FLY | RISCO ANO | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ ESCOPO CONGELADO | 2025-07-03 17:07 | PLANEJAMENTO TX | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | ESCOPO CONGELADO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-18 |  | Aprovação de BP | Congelado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 219242.27 | 15304.7 | 234546.97 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Indoor 2025 | TAV | Freezing: Aprovação de BP |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | INDOOR | RISCO |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086546 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE_LIB |  | 3G:WEGE1_SP ¦ 4G:TEGE1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | BAR006T1 | ALPHAVILLE EMPRESARIAL | 06473-000 | EDIFÍCIO ANDRÔMEDA TOWER |  | AVENIDA ANDRÔMEDA, 832 |  | 29SP005729 | -23,484539 | -46,863817 | BARUERI - SGS DO BRASIL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-19 | 2026-03-27 | 2025-06-26 |  | 2026-05-31 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 2026-02-11 | 2025-04-14 | 2025-09-02 | 2026-03-13 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-30 | 2026-03-20 | 2025-06-17 | 2025-08-27 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 2026-05-16 |  | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-06-07 | 2026-04-21 | 2025-05-28 12:16 | 2025-05-30 | 2025-06-17 |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2026-05-31 | 2025-07-16 |  | 2026-05-31 |  | 2025-10-25 | 2026-06-15 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2026-06-18 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-06-24 |  | 2025-12-18 | 2026-06-26 |  | 2025-12-19 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPEGE_01 | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  |  | 2026-03-01 | 2025-05-23 |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Congelado - Indoor | Planejamento | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:44:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 04/04/2025 12:44:08 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582664 | ENG00482673 | SPDED190007 | SPBA5 | RF195938 | IE149618 | BA5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 22.DAR RFI | RISCO ANO | ACESSO ¦ INTEGRAÇÃO EMPRESA | 2025-04-20 00:03 | VENDOR | ACESSO | INTEGRAÇÃO EMPRESA | ROLLOUT_2025 | 2025-03-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 33947 | 0 | 33947 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | RISCO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2019-06-17 |  |  | 2019-05-27 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE_LIB |  | 3G:WBA51_SP ¦ 4G:MBA51_SP ¦ 5G:MBA51_SP | [6 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPBA5 | DEMARCHI | 09844-900 |  |  | AVENIDA ÂNGELO DEMARCHI, 123 |  | 29SP006203 | -23,74802 | -46,56188 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - BASF SBC | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 | 2019-07-12 |  | 2019-07-15 | 2019-08-13 |  | 2019-08-12 | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 2025-05-18 | 2025-09-27 | 2025-05-08 |  | 2025-12-01 | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-09-11 | 2025-08-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-09-13 | 2025-05-15 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-09-20 | 2025-05-16 | 2025-09-16 | 2025-05-29 | 2025-05-18 | 2025-11-16 |  | 2025-07-10 | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 26/05/2025 | 2025-05-30 | 2025-10-22 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-16 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-12-01 | 2025-05-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-19 | 2025-12-16 |  | 2025-10-12 |  | 2025-07-21 |  | 2025-10-19 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-12-25 | 2025-04-25 | 2025-10-23 | 2025-12-27 |  | 2025-10-24 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/03/2025 18:00:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/03/2025 18:00:21 | 25/04/2025 15:38:54 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582665 | ENG00482674 | SPC00277 | SPCNL | RF195939 | IE149619 | CNL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 59912.74 | 0 | 59912.74 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084812 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCNL1_SP ¦ 3G:WCNL1_SP ¦ 4G:MCNL1_SP ¦ 5G:MCNL1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | STS022B1 | CHICO DE PAULA | 11085-202 |  |  | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 524 |  | 29SP002632 | -23,941144 | -46,36555 | SANTOS - CANELEIRA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-17 | 2025-05-20 |  | 2025-07-01 | 2025-06-23 | 2025-10-02 | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-09-07 | 2025-05-03 | 2025-04-30 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-04-30 | 2025-09-03 | 2025-05-08 | 2025-05-02 | 2025-06-16 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 17/06/2025 | 2025-05-15 | 2025-06-01 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-07-16 | 2025-06-18 | 2025-09-29 | 2025-06-20 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2025-10-06 | 2025-07-19 | 2025-06-23 |  |  | 2025-04-30 | 2025-07-25 | 2025-04-30 | 2025-10-09 | 2025-07-27 | 2025-06-23 | 2025-10-12 | 2025-07-29 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 24/03/2025 18:00:22 | 24/03/2025 18:00:22 | 24/03/2025 18:00:22 | 24/03/2025 18:00:22 | 24/06/2025 10:25:06 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582672 | ENG00482681 | SPC01181 | SPSVB | RF195946 | IE149626 | SVB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 73472.43 | 0 | 73472.43 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084831 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSVB1_SP ¦ 3G:WSVB1_SP ¦ 4G:MSVB1_SP ¦ 5G:MSVB1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80656-A | VILA BELMIRO | 11075-590 |  |  | AVENIDA MARQUES DE OLINDA, 11 | SVB | 2517 | -23,953247 | -46,339306 | SANTOS - VILA BELMIRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-17 | 2025-05-20 |  | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 2025-08-29 | 2025-06-18 | 2025-08-29 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-09-07 | 2025-05-03 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-04-30 | 2025-09-03 | 2025-05-08 | 2025-05-02 | 2025-06-16 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 27/06/2025 | 2025-05-14 | 2025-06-01 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 2025-06-25 | 2025-09-29 | 2025-06-25 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-10-06 | 2025-07-19 | 2025-06-26 |  |  | 2025-04-28 | 2025-07-25 | 2025-04-28 | 2025-10-09 | 2025-07-27 | 2025-06-27 | 2025-10-12 | 2025-07-29 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 24/03/2025 18:00:23 | 24/03/2025 18:00:23 | 24/03/2025 18:00:23 | 24/03/2025 18:00:23 | 01/07/2025 16:11:55 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582710 | ENG00482718 | SPC2274 | SPSIE | RF195984 | IE149664 | SIE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 46462.65 | 0 | 46462.65 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU1800 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_APROVAÇÃO |  | 4G:TSIE1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | JARDIM SANTO ELIAS | 05110-902 |  |  | AVENIDA MUTINGA, 3800 |  | 6561 | -23,497078 | -46,752557 | SÃO PAULO - SIEMENS PIRITUBA ANHANGUERA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-07-24 | 2025-06-27 | 2025-05-09 |  | 2025-08-31 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 2025-07-22 | 2025-09-16 | 2025-07-28 | 2025-07-24 | 2025-08-16 |  | 2025-07-25 | 2025-08-16 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-06-10 | 2025-07-22 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-07-22 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-10-12 |  | 2025-08-05 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 2025-04-15 | 2025-09-13 | 2025-09-26 |  | 2025-09-14 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:16 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:16 | 30/04/2025 09:47:37 | 25/08/2025 16:07:25
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582717 | ENG00482725 | SPC00519 | SPIPM | RF195991 | IE149671 | IPM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE |  |  |  | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | UP |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086006 |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 2G:DESATIVADO/GIPM1_SP ¦ 3G:WIPM1_SP ¦ 4G:TIPM1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-072 | CIDADE D'ABRIL | 05182-000 |  |  | RUA MAURO DE ARAÚJO RIBEIRO, 100/122 CONDOMÍNIO CONJUNTO RECANTO D' ITALIA |  | 9240 | -23,453236 | -46,748208 | SÃO PAULO - JARDIM IPANEMA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-05-24 | 2025-07-28 | 2025-06-09 |  | 2025-10-01 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-09-11 | 2025-06-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-07-14 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-07-21 | 2025-05-22 | 2025-09-16 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 2025-09-16 |  | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-08-22 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-10-01 | 2025-05-26 |  | 2025-10-01 |  | 2025-09-09 | 2025-10-16 |  | 2025-10-12 |  | 2025-07-03 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-10-25 | 2025-04-15 | 2025-09-13 | 2025-10-27 |  | 2025-09-14 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:17 | 30/04/2025 09:47:37 | 16/08/2025 16:02:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582718 | ENG00482726 | SPC02547 | SPODB | RF195992 | IE149672 | ODB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 64141.82 | 0 | 64141.82 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0084989 |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_APROVAÇÃO |  | 4G:TODB1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050039 | BUTANTÃ | 05501-040 |  |  | RUA DESEMBARGADOR ARMANDO FAIRBANKS, 75 EDIFÍCIO SEDE ODEBRECHT |  | 29SP003303 | -23,571011 | -46,703228 | SÃO PAULO - EDIFÍCIO SEDE ODEBRECHT | 2G:None¦3G:¦4G:1800/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-07-24 | 2025-06-27 | 2025-05-27 | 2025-09-28 | 2025-08-31 |  | 2025-09-28 |  | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 2025-07-22 | 2025-09-16 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-08-16 |  | 2025-07-24 | 2025-08-16 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-06-10 | 2025-07-22 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-07-22 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 |  | 2025-08-31 |  | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-10-12 |  | 2025-08-05 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 2025-04-15 | 2025-09-13 | 2025-09-26 |  | 2025-09-14 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERMELHO | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 8 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:17 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:17 | 30/04/2025 09:47:37 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582730 | ENG00482738 | SPDED140048 | SPKTO | RF196004 | IE149684 | KTO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 79942.69 | 0 | 79942.69 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 4G:TKTO1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | VILA CORDEIRO | 04583-110 |  |  | AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 246 BLOCO Z 22º AO 27º ANDARES |  | 29SP003564 | -23,616936 | -46,699211 | SÃO PAULO - PROCTER & GAMBLE II | 2G:None¦3G:None¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-05-09 |  | 2025-08-31 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-06 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-09-16 | 2025-06-25 | 2025-06-19 | 2025-08-16 |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-06-05 | 2025-07-22 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-08-26 | 2025-09-15 |  | 2025-10-12 |  | 2025-07-30 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 2025-04-15 | 2025-08-30 | 2025-09-26 |  | 2025-08-31 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 50 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:20 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:20 | 30/04/2025 09:47:37 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582736 | ENG00482744 | SPDED140046 | SPTRU | RF196011 | IE149691 | TRU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547809 | SANTO ANDRÉ | NÃO |  | [N] | Indoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 49463.73 | 0 | 49463.73 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0086079 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE_LIB |  | 3G:WTRU1_SP ¦ 4G:TTRU1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SAE002IN | VILA HOMERO THON | 09111-340 | ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ |  | RUA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 155 |  |  | -23,663742 | -46,507086 | SANTO ANDRÉ - ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ | 2G:None¦3G:850¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-05-22 | 2025-09-24 | 2025-08-31 |  | 2025-09-24 |  | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-06 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 2025-09-16 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | 2025-08-16 |  | 2025-06-09 | 2025-06-17 |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 17/06/2025 | 2025-06-05 | 2025-07-22 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-04 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-31 | 2025-05-26 |  | 2025-08-31 |  | 2025-09-26 | 2025-09-15 |  | 2025-10-12 |  | 2025-07-07 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-10-01 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 31 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:21 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:21 | 30/04/2025 09:47:37 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582759 | ENG00482767 | SPDED150034 | SPACB | RF196033 | IE149713 | ACB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 64141.82 | 0 | 64141.82 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_APROVAÇÃO |  | 3G:WACB1_SP ¦ 4G:TACB1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | JURUBATUBA | 04696-005 |  |  | AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22428 |  | 29SP004197 | -23,680144 | -46,695931 | SÃO PAULO - ACHÉ BIOSINTÉTICA | 2G:None¦3G:850¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-07-24 | 2025-06-27 | 2025-05-09 |  | 2025-08-31 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-20 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-07-22 | 2025-09-16 | 2025-07-28 | 2025-07-24 | 2025-08-16 |  | 2025-07-25 | 2025-08-16 |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-06-04 | 2025-07-22 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-07-22 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 2025-10-12 |  | 2025-08-05 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 2025-04-15 | 2025-09-13 | 2025-09-26 |  | 2025-09-14 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:25 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:25 | 30/04/2025 09:47:37 | 25/08/2025 16:07:26
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582765 | ENG00482773 | SPIND160011 | SPPLZ | RF196039 | IE149719 | PLZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE |  |  |  | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | UP |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 4G:TPLZ1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO |  | QUINTA DA PAINEIRA | 03153-001 | SHOPPING CENTRAL PLAZA |  | AVENIDA DOUTOR FRANCISCO MESQUITA, 1000 |  | 5749 | -23,593 | -46,58636 | SÃO PAULO - SHOPPING CENTRAL PLAZA | 2G:None¦3G:None¦4G:2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | [14 empty] | 2025-06-06 | 2025-07-28 | 2025-05-09 |  | 2025-10-01 | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-09-11 | 2025-06-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-07-14 | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-07-21 | 2025-06-04 | 2025-09-16 | 2025-06-20 | 2025-06-06 | 2025-09-16 |  | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | [5 empty] | 2025-06-11 | 2025-08-22 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-10-01 | 2025-06-03 |  | 2025-10-01 |  | 2025-09-09 | 2025-10-16 |  | 2025-10-12 |  | 2025-07-30 |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-10-25 | 2025-04-15 | 2025-09-13 | 2025-10-27 |  | 2025-09-14 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 90 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:27 | 30/04/2025 09:47:37 | 16/08/2025 16:02:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582769 | ENG00482777 | SPC01548 | SPSGO | RF196043 | IE149723 | SGO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3545209 | SALTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 64655.82 | 0 | 64655.82 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084947 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WSGO2_SP ¦ 4G:TSGO1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SLO004AT | CONDOMÍNIO FECHADO VILLAGE HARAS SÃO LUIZ II | 13329-161 |  |  | RUA URSA MENOR, 1 | SLO004AT | 29SP001953 | -23,168893 | -47,296175 | SALTO - LAGEADO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-29 | 2025-06-27 | 2025-05-26 |  | 2025-08-31 | 2025-06-05 | 2025-10-02 | 2025-06-05 | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-23 |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-05-27 | 2025-09-26 | 2025-06-16 | 2025-05-29 | 2025-08-16 |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-06-07 | 2025-07-22 | 2025-06-05 16:46 | 2025-05-30 | 2025-05-27 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 2025-08-29 | 2025-07-21 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 | 2025-09-02 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 2025-04-15 | 2025-09-24 | 2025-04-15 | 2025-08-30 | 2025-09-26 |  | 2025-08-31 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) | 21.Integração,22.Ativação | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 1 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Implantação | Biel | [N] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:27 | 30/04/2025 09:47:37 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582771 | ENG00482779 | SPBAJ150001 | SPUKA | RF196045 | IE149725 | UKA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528502 | MAIRIPORÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 26.INTEGRAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-25 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 1 |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Modernização | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 67975.18 | 0 | 67975.18 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Modernização 2025 | Modernização | Modernização 4G: BBU + RRU2600 (sem sinergia) |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MODERNIZAÇÃO/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085020 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WUKA1_SP ¦ 4G:TUKA1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | MPO005SS | CINCO LAGOS | 07600-970 | POUSADA VILLAGE |  | ESTRADA MARIO ROMERO, 280 | MPO005SS | 29SP003844 | -23,31765 | -46,529112 | MAIRIPORÃ - PIRUCAIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-05-28 |  | 2025-08-31 | 2025-06-25 | 2025-08-28 | 2025-06-25 | 2025-09-11 | 2025-05-14 | 2025-05-02 | 2025-09-20 | 2025-06-13 | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-05-28 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 2025-08-16 |  | 2025-05-29 | 2025-06-17 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-06-11 | 2025-07-22 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 2025-08-29 | 2025-08-12 |  | 2025-10-19 | 2025-09-18 | 2025-08-30 |  |  | 2025-06-10 | 2025-09-24 | 2025-06-10 | 2025-09-18 | 2025-09-26 |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | NÃO CALCULADO |  | 1 | SE_TIPO_02 | Outros - Atividade Física | Ativo | Ativo | [N] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 25/03/2025 18:00:28 | 10/06/2025 09:50:07 | 02/09/2025 08:54:01
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582951 | ENG00482937 | SPC00209 | SPCBC | RF196225 | IE149905 | CBC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518800 | GUARULHOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 17.SEM COMPART | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-04-08 00:03 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2300M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 92554.06 | 2116.58 | 94670.64 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | RISCO |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087194 |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 2G:GCBC1_SP ¦ 3G:WCBC1_SP ¦ 4G:TCBC1_SP/MCBC2_SP/PENDENTE ¦ 5G:MCBC2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50777-R | CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE SÃO PAULO | 07222-000 |  |  | AVENIDA JUSTINO DE MAIO, 111 | GRS.CC ¦ GTS 484 | 2234 | -23,458658 | -46,472728 | GUARULHOS - CUMBICA | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | LAUDO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-06-05 | 2025-09-27 | 2025-07-17 | 2025-10-31 | 2025-12-01 |  | 2025-10-31 |  | 2025-05-16 | 2025-08-14 | 2025-05-16 | 2025-09-14 | 2025-09-13 | 2025-05-29 |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-09-20 | 2025-06-03 | 2025-09-06 | 2025-07-16 | 2025-06-05 | 2025-11-16 |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-06-13 | 2025-10-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-12-01 | 2025-06-03 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-22 | 2025-12-16 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-12-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-12-27 |  | 2025-10-30 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 8 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:47 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:47 | 09/04/2025 12:37:47 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582959 | ENG00482945 | SPC01006 | SPPVL | RF196233 | IE149913 | PVL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-07-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO1800M, 4G:2100M | 4G:2600M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800M/2100M/2600M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 30716.6 | 2116.58 | 32833.18 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK |  | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | SETOR MM: S1 | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089132 |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 2G:DESATIVADO/GPVL1_SP ¦ 3G:WPVL1_SP ¦ 4G:TPVL2_SP/MPVL1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPVL1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO080B1 | VILA LEOPOLDINA | 05317-000 |  |  | AVENIDA JOSÉ CÉSAR DE OLIVEIRA, 181 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ABC |  | 6133 | -23,541397 | -46,731806 | SÃO PAULO - PARQUE VILA LOBOS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | PRÉ-EXISTENTE | [13 empty] | 2025-08-21 | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 2025-10-07 | 2025-08-31 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 2025-09-14 | 2025-06-13 | 2025-08-19 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-06-20 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 2025-08-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-03 | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-19 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-31 | 2025-08-20 | 2025-07-24 | 2025-08-31 | 2025-07-24 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-09-24 | 2025-04-03 | 2025-09-30 | 2025-09-26 |  | 2025-10-01 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI, PO | AMARELO | 30 | 40 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:48 | 09/04/2025 12:37:48 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582960 | ENG00482946 | SPC01018 | SPQPT | RF196234 | IE149914 | QPT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:MIMO1800M, 4G:2100M, 4G:2600M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800M/2100M/2600M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 |  |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | SETOR MM: S1 e S2 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089025 |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 2G:GQPT1_SP ¦ 3G:WQPT1_SP ¦ 4G:MQPT1_SP ¦ 5G:MQPT1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO010SS | PARQUE GRAJAÚ | 04843-420 |  |  | RUA CLARINDO SANTIAGO, S/N | SPO010SS | 9030 | -23,743219 | -46,692386 | SÃO PAULO - PARQUE PLANALTO | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-23 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-06-14 | 2025-05-15 | 2025-09-14 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-07-21 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-23 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 06/05/2025 | 2025-09-29 | 2025-08-22 |  | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-09-29 | 2025-10-16 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 2025-10-14 | 2025-10-27 |  | 2025-10-15 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic |  | VERMELHO | 7 | 8 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:48 | 09/04/2025 12:37:48 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582961 | ENG00482947 | SPC01020 | SPQUI | RF196235 | IE149915 | QUI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2300M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 213158.73 | 2116.58 | 215275.31 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086507 |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WQUI1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MQUI1_SP ¦ 5G:MQUI1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80014-A | VILA QUITAÚNA | 06186-230 | X RUA GENERAL FLORÊNCIO, 834 |  | RUA MADRE JOANA ZONCA, 166 | OCO.QT ¦ GTS 1580 | 3592 | -23,531072 | -46,813394 | OSASCO - QUITAÚNA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-28 | 2025-06-25 |  | 2025-10-01 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-07-02 | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2025-09-14 | 2025-07-14 | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 2025-08-27 | 2025-07-23 | 2025-07-13 | 2025-09-16 |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | 2025-07-09 12:19 | 2025-07-17 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-10-01 | 2025-07-07 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-08-25 | 2025-10-22 | 2025-10-16 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582963 | ENG00482949 | SPC01180 | SPSVA | RF196237 | IE149917 | SVA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3552502 | SUZANO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:2300M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 212107.19 | 2116.58 | 214223.77 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0086506 |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 2G:DESATIVADO/GSVA1_SP ¦ 3G:WSVA1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MSVA2_SP/MSVA1_SP/TSVA1_SP ¦ 5G:MSVA2_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSMSUZ0003 | VILA MONTE SION | 08613-152 |  |  | RUA ADÃO RUBENS DA SILVA, 68 | SMSZN02 | 29SP000009 | -23,544956 | -46,287219 | SUZANO - VILA AMORIM | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | LAUDO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-28 | 2025-06-25 | 2025-10-13 | 2025-10-01 |  | 2025-10-13 |  | 2025-09-07 | 2025-06-14 | 2025-06-06 | 2025-09-14 | 2025-07-14 | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 2025-09-06 | 2025-08-08 | 2025-07-13 | 2025-09-16 |  | 2025-07-18 |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | 2025-07-18 12:33 | 2025-07-17 | 2025-07-11 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-16 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 8 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582964 | ENG00482950 | SPC01183 | SPSVE | RF196238 | IE149918 | SVE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3551009 | SÃO VICENTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2300M, 4G:2300M |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 226677.09 | 3736.58 | 230413.67 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085800 |  |  |  |  | 2G:GSVE1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WSVE2_SP ¦ 4G:MSVE2_SP/MSVE3_SP/TSVE1_SP ¦ 5G:MSVE2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80934-R | CENTRO | 11310-050 |  |  | RUA JOÃO RAMALHO, 250/270 | SVE.JR ¦ GTS 1348 | 4687 | -23,967283 | -46,380567 | SÃO VICENTE - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-05-29 | 2025-06-27 | 2025-06-05 |  | 2025-08-31 | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-06-24 | 2025-09-07 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-09-14 | 2025-06-13 | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 2025-05-27 | 2025-08-27 | 2025-06-02 | 2025-05-29 | 2025-08-16 |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 19/08/2025 | 2025-06-10 | 2025-07-22 | 2025-05-30 12:15 | 2025-06-02 | 2025-05-27 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-10-22 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  | 2025-07-28 |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-09-24 | 2025-04-03 | 2025-10-02 | 2025-09-26 |  | 2025-10-05 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 12 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 6.CRÍTICO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582965 | ENG00482951 | SPC01308 | SPVLR | RF196239 | IE149919 | VLR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3510609 | CARAPICUÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:MIMO2300M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2300/2300 + MIMO 2300M/2300M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WVLR2_SP ¦ 4G:PENDENTE/MVLR1_SP ¦ 5G:MVLR1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR49877-A | VILA LOURDES | 06397-230 |  |  | RUA ALBERTO SIMÕES, 43 | VLR | 1245 | -23,530825 | -46,857139 | CARAPICUÍBA - VILA LOURDES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2300/2300/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-23 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2025-09-14 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-07-21 |  | 2025-10-03 |  | 2025-09-23 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | [6 empty] | 09/05/2025 | 2025-09-29 | 2025-08-22 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-16 |  | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 7 | 83 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:49 | 09/04/2025 12:37:49 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582966 | ENG00482952 | SPC01539 | SPSA4 | RF196240 | IE149920 | SA4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:MIMO1800M, 4G:2100M, 4G:2600M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800M/2100M/2600M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | SETOR MM: S2 e S3 | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WSA41_SP ¦ 4G:MSA41_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSA41_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO141AT | SANTO AMARO | 04753-904 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPEMA |  | RUA PADRE JOSÉ MARIA, 1145 |  | 29SP001980 | -23,655667 | -46,717484 | SÃO PAULO - SANTO AMARO IV | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-23 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-05-30 | 2025-09-14 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-07-21 |  | 2025-10-03 |  | 2025-09-23 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | [6 empty] | 09/05/2025 | 2025-09-29 | 2025-08-22 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-16 |  | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:50 | 09/04/2025 12:37:50 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582967 | ENG00482953 | SPC01795 | SPISK | RF196241 | IE149921 | ISK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 01_VISTORIA | 01_VENDOR_AGENDAMENTO |  | 3G:WISK1_SP ¦ 4G:TISK1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITU005VV | CHÁCARA SÃO JOÃO | 13312-500 | KM 26,8 SP 308 FÁBRICA DA SUMITOMO |  | RODOVIA DO AÇUCAR, S/N |  | 29SP001211 | -23,286075 | -47,329983 | ITU - PARQUE SÃO CAMILO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | [14 empty] | 2025-09-23 | 2025-08-27 |  | 2025-10-07 | 2025-10-31 |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 2025-09-14 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-08-20 |  | 2025-10-03 |  | 2025-09-23 | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | [6 empty] | 09/05/2025 | 2025-09-29 | 2025-09-21 | [8 empty] | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-12-05 | 2025-11-15 |  | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | 2025-12-12 | 2025-11-26 |  | 2025-12-13 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,17.RFI,18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:50 | 09/04/2025 12:37:50 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582972 | ENG00482958 | SPCAP150061 | SPTAK | RF196246 | IE149926 | TAK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 32840.47 | 18828.41 | 51668.88 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084013 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MTAK1_SP ¦ 5G:MTAK1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR57849-A | CIDADE PATRIARCA | 03553-000 |  |  | RUA JARBAS DE CARVALHO, 308 | BR57849-A | 29SP007671 | -23,534969 | -46,505769 | SÃO PAULO - CIDADE PATRIARCA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-02 | 2025-04-16 | 2025-04-30 |  | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2025-07-20 | 2025-06-10 | 2025-08-22 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-04-02 | 2025-04-29 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-09-06 | 2025-06-02 | 2025-05-02 | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-22 |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-07-24 | 2025-06-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 27/06/2025 | 2025-05-14 | 2025-05-01 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-09-22 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 2025-09-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  | 2025-04-03 | 2025-06-24 | 2025-04-03 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-28 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:51 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582976 | ENG00482962 | SPCAP210014 | SPOPG | RF196252 | IE149932 | OPG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 31483.59 | 17583.77 | 49067.36 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | OK |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2023-07-28 |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085132 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MOPG1_SP ¦ 5G:MOPG1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR59905-R | JARDIM AGU | 06010-090 | CONDOMÍNIO ED.BAHAMAS | SBA | PRAÇA PADROEIRA DO BRASIL, 128 | BR59905-R | 29SP008727 | -23,534631 | -46,774461 | OSASCO - PRAÇA PADROEIRA DO BRASIL | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2023-07-31 |  | 2023-07-31 | 2023-08-16 |  | 1970-01-01 | 2023-08-25 |  | 2023-08-25 | 2023-10-18 |  | 2023-09-19 | 2025-05-25 | 2025-04-27 | 2025-05-29 |  | 2025-07-01 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-04-13 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-04-20 | 2025-05-23 | 2025-08-27 | 2025-05-28 | 2025-05-25 | 2025-06-16 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 2025-05-26 |  | 16/08/2025 | 2025-06-05 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-06-25 | 2025-07-28 | 2025-07-16 | 2025-07-28 | 2025-09-22 | 2025-07-28 | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 2025-09-29 | 2025-07-19 | 2025-07-28 |  |  | 2025-04-03 | 2025-07-25 | 2025-04-03 | 2025-07-29 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:51 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP582977 | ENG00482963 | SPCAP210016 | SPQVM | RF196253 | IE149933 | QVM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 35112 | 16071.94 | 51183.94 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-10-14 |  |  | 2022-08-11 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084271 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MQVM1_SP ¦ 5G:MQVM1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6378 | JARDIM ANDARAI | 02166-050 |  |  | RUA FLÁVIO REGIS DO NASCIMENTO, 92 | BTC-6378 | 29SP008556 | -23,525039 | -46,582989 | SÃO PAULO - PARQUE VILA MARIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | 2022-10-14 |  | 2022-10-14 | 2023-03-20 |  | 1970-01-01 | 2023-08-28 |  | 2023-08-14 | 2023-10-16 |  | 2023-09-06 | 2025-05-07 | 2025-04-16 | 2025-05-07 |  | 2025-05-31 | 2025-06-21 | 2025-09-19 | 2025-06-21 | 2025-08-22 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-04-02 | 2025-05-05 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-08-27 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-05-16 |  | 2025-05-07 | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-06-26 | 2025-05-22 | 25/06/2025 | 2025-05-20 | 2025-05-01 | 2025-05-05 |  |  | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 2025-09-29 | 2025-06-18 | 2025-06-21 |  |  | 2025-04-03 | 2025-06-24 | 2025-04-03 | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025-06-21 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:52 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583008 | ENG00482994 | SPQUAL210107 | SP1VT | RF196282 | IE149962 | 1VT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600P |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600P | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 42051.28 | 2116.58 | 44167.86 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-02-07 |  |  | 2022-01-10 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086290 |  | 07_ENTREGA | 07_VIVO_PO COMPLEMENTAR |  | 4G:M1VT1_SP ¦ 5G:M1VT1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL221 | ERMELINO MATARAZZO | 03827-000 |  |  | AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO, 7640 | SPSPL221 | 29SP007645 | -23,484981 | -46,49095 | SÃO PAULO - VILA NOVA TERESA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07 | 2022-02-22 |  | 2022-02-15 | 2022-03-09 |  | 2022-03-01 | 2022-04-08 |  | 2022-03-14 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-06-17 |  | 2025-08-31 | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 2025-07-10 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-09-14 | 2025-06-13 | 2025-06-04 |  |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 2025-08-27 | 2025-06-16 | 2025-06-06 | 2025-08-16 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-04 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 2025-07-14 | 2025-09-24 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  | 2025-08-27 |  | 2025-09-29 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-09-24 | 2025-04-02 | 2025-10-01 | 2025-09-26 |  | 2025-10-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 30 | 51 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:58 | 09/04/2025 12:37:58 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583009 | ENG00482995 | SPQUAL210186 | SPNO2 | RF196283 | IE149963 | NO2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3534401 | OSASCO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 35112 | 56336.17 | 91448.17 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | ATC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | OK |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2023-07-28 |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084884 |  | 10_INTEGRAÇÃO | 04_VIVO_PO_HW |  | 4G:MNO21_SP ¦ 5G:MNO21_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >500K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | OSA006TM | JARDIM NOVO OSASCO | 06045-060 |  |  | RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 15 | OSA006TM | 29SP008773 | -23,5703 | -46,793331 | OSASCO - NOVO OSASCO II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | GABINETE SHARING | GABINETE SHARING | 2023-07-31 |  | 2023-07-31 | 2023-08-09 |  | 1970-01-01 | 2023-08-18 |  | 2023-08-07 | 2023-10-25 |  | 2023-08-25 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 2025-05-22 |  | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 2025-09-01 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-08-27 | 2025-05-28 | 2025-05-24 | 2025-07-17 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-05-26 |  | 24/07/2025 | 2025-06-05 | 2025-06-22 | 2025-05-22 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-17 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-01 | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 2025-08-01 | 2025-06-25 | 2025-07-22 | 2025-08-16 | 2025-07-22 | 2025-09-22 | 2025-07-22 | 2025-07-11 | 2025-08-02 | 2025-09-29 | 2025-08-19 | 2025-07-24 |  |  | 2025-04-03 | 2025-08-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-08-27 | 2025-08-02 | 2025-10-20 | 2025-08-29 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:58 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583010 | ENG00482996 | SPQUAL210234 | SPZI1 | RF196284 | IE149964 | ZI1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2600 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 33600.17 | 18493.77 | 52093.94 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK | OK |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  | Inserido a Pedido do Mkt | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085539 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:MZI11_SP ¦ 5G:MZI11_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-04976-QMC | TATUAPÉ | 03072-000 | N/A |  | RUA HONÓRIO MAIA, 52 - TATUAPÉ, SÃO PAUL | VV220212 | 29SP008339 | -23,53584 | -46,5617 | SÃO PAULO - VILA ZILDA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 07.PEND MOSAICO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE SHARING | 2022-08-29 |  | 2022-08-29 | 2022-11-11 |  | 1970-01-01 | 2022-11-26 |  | 2022-11-22 | 2023-01-16 |  | 2023-02-17 | 2025-05-08 | 2025-05-17 | 2025-06-03 |  | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 2025-06-18 | 2025-08-22 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-06 | 2025-09-06 | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 2025-06-16 |  | 2025-05-29 | 2025-07-02 |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 2025-05-29 |  | 16/08/2025 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | 2025-05-05 |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-06-25 | 2025-07-26 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-09-22 | 2025-07-26 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-09-29 | 2025-07-19 | 2025-07-26 |  |  | 2025-04-03 | 2025-07-25 | 2025-04-03 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:58 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583015 | ENG00483001 | SPREM230010 | SP3BC | RF196289 | IE149969 | 3BC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:MIMO2100 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 2100 + MIMO 2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 88926.79 | 0 | 88926.79 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | NOK | OK |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  | Site para remanejamento da ATC - Colo co | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2024-02-24 |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0085518 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:W3BC1_SP ¦ 4G:M3BC1_SP ¦ 5G:M3BC1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  | BARUERI - CENTRO COMERCIAL | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TCSMBAR0014 | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | 06436-240 |  |  | ALAMEDA ARAGUAIA, 933 | TCSMBAR0014 | 29SP008907 | -23,4979 | -46,852081 | BARUERI - CENTRO COMERCIAL III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.3.PDI - INPUT RSU INCOMPLETO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 03. VENDOR - PENDENTE ENVIO DE WR | ALARME VENDOR | GABINETE SHARING | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | 2023-05-12 |  | 2023-05-09 | 2023-05-24 |  | 2024-04-01 | 2023-06-23 |  | 2024-04-19 | 2025-05-18 | 2025-05-17 | 2025-06-03 |  | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 2025-09-21 | 2025-06-18 | 2025-08-29 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-09-05 | 2025-05-03 | 2025-05-15 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 2025-09-06 | 2025-06-02 | 2025-05-18 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-05-20 | 2025-07-02 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-05-20 |  | 03/07/2025 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 2025-05-16 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | 2025-09-22 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-05 | 2025-09-29 | 2025-07-19 | 2025-07-04 |  |  | 2025-04-02 | 2025-07-25 | 2025-04-02 | 2025-07-05 | 2025-07-27 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-29 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:59 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:37:59 | 09/04/2025 12:37:59 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583031 | ENG00483017 | SPTAC190092 | SP1CS | RF196305 | IE149985 | 1CS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:MIMO1800M, 4G:2100M, 4G:2600M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800M/2100M/2600M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | SETOR MM: S2 |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-07 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 4G:M1CS1_SP ¦ 5G:M1CS1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - SANTANA | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0851 | SANTANA | 02030-200 |  |  | AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 3434 | SP_1CS | 29SP007237 | -23,500503 | -46,624336 | SÃO PAULO - SANTANA CRUZEIRO DO SUL | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2021-01-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-29 |  | 2021-02-02 | 2021-02-05 |  | 2021-02-03 | 2021-04-19 |  | 2021-04-16 | 2025-09-10 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 2025-09-14 | 2025-07-14 | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-07-21 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 09/05/2025 | 2025-09-16 | 2025-08-22 |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-09-29 | 2025-10-16 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-10-25 | 2025-04-02 | 2025-10-14 | 2025-10-27 |  | 2025-10-15 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] |  | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,17.RFI | VERMELHO | 11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:02 | 09/04/2025 12:38:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583032 | ENG00483018 | SPTAC200009 | SPIQ6 | RF196306 | IE149986 | IQ6 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  | 2025-06-16 15:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 238325.72 | 2116.58 | 240442.3 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | PROJETO 5G/COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/META 5G/BASICO_OUTROS/OUTDOOR | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-05-15 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0087265 |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 3G:WIQ61_SP ¦ 4G:TIQ61_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - ITAQUERA II | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO119AT | VILA CARMOSINA | 08210-170 |  |  | RUA PORTO XAVIER, 189 | SPO119AT | 29SP006975 | -23,540772 | -46,454764 | SÃO PAULO - ITAQUERA VI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | 2020-10-15 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2025-06-12 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-10-20 | 2025-10-01 |  | 2025-10-20 |  | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-05-30 | 2025-09-14 | 2025-07-14 | 2025-06-06 |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-21 | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 2025-07-18 | 2025-06-12 | 2025-09-16 |  | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-06-21 | 2025-08-22 | 2025-06-21 12:15 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-10-01 | 2025-07-22 |  | 2025-10-01 |  | 2025-12-05 | 2025-10-16 |  | 2025-09-22 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-10-25 |  | 2025-12-12 | 2025-10-27 |  | 2025-12-13 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 8 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:03 | 09/04/2025 12:38:03 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583033 | ENG00483019 | SPTAN190343 | SPAGQ | RF196307 | IE149987 | AGQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518305 | GUARAREMA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 6 | 4G:2100, 4G:MIMO1800 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 111523.14 | 0 | 111523.14 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade |  | Escopo Qualidade MKT add 10 sites | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-09 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084991 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 4G:TAGQ1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO553NP | CENTRO | 08900-000 |  |  | RUA HIPÓLITA DE MAGALHÃES S/N AO LADO DO 6300, ACESSO PELA RODOVIA SP70, KM 63,5 | SPO553NP | 29SP008394 | -23,359639 | -46,112611 | GUARAREMA - PARQUE AGRINCO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 05.PEND TRAFEGO | 5.1.PDI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28 |  | 2023-02-13 | 2023-04-24 |  | 2023-04-18 | 2023-01-24 |  | 2023-06-16 | 2025-05-18 | 2025-05-17 | 2025-05-27 |  | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-09-28 | 2025-07-17 | 2025-05-15 | 2025-04-03 | 2025-05-16 | 2025-09-14 | 2025-05-03 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 2025-09-06 | 2025-06-27 | 2025-05-18 | 2025-06-16 | 2025-07-24 | 2025-05-29 | 2025-07-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 16/07/2025 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-05-20 12:16 | 2025-05-23 | 2025-05-16 | 2023-10-22 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-09-29 | 2025-07-19 | 2025-07-17 |  |  | 2025-04-30 | 2025-07-25 | 2025-04-30 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERMELHO | 2 | 9 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:03 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:03 | 30/04/2025 12:27:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583052 | ENG00483038 | SPVEG150041 | SPLMP | RF196326 | IE150006 | LMP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-03-28 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 6 |  | 4G:MIMO1800M, 4G:2100M, 4G:2600M | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800M/2100M/2600M | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [10 empty] | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | SETOR MM: S2 e S3 | Priorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | MASSIVE MIMO |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | CAPACIDADE 4G/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [8 empty] | 2018-10-25 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 02_WAR ROOM | 02_VIVO_AGUARDA DEFINIÇÃO |  | 3G:WLMP1_SP ¦ 4G:TLMP1_SP/MLMP2_SP ¦ 5G:MLMP2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO309TM | PARQUE IPÊ | 05762-230 |  |  | AVENIDA PROFESSOR OSCAR CAMPIGLIA, 128 | SPO309TM | 29SP001982 | -23,643619 | -46,763236 | SÃO PAULO - CAMPO LIMPO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO |  | OK |  |  | 02. VENDOR - PENDENTE VISTORIA |  |  | 2018-10-28 |  | 2018-10-28 | 2019-01-15 |  | 2019-02-13 | 2019-04-10 |  | 2019-03-18 | 2020-05-29 |  | 2020-04-27 | 2025-09-23 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-09-07 | 2025-06-14 | 2025-06-06 | 2025-09-14 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-09-21 | 2025-07-21 |  | 2025-10-03 |  | 2025-09-23 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | [6 empty] | 09/05/2025 | 2025-09-29 | 2025-08-22 |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-06-09 | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-16 |  | 2025-10-29 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-04-03 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 7 | 89 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:06 | 09/04/2025 12:38:06 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP583172 | ENG00483082 | SPTAV240064 | SP3OL | RF196465 | IE150144 | 3OL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 24.INSTALAÇÃO |  |  | 2025-07-07 22:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-06 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 |  | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 251577.94 | 0 | 251577.94 |  |  | NOVO | NÃO | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | TAV 2024 | TAV | Atendimento ao Shopping Vila Olimpia ¦ Criado a partir do planejamento de obras ENG00466686, pela solicitação de mudança CH0003409 ¦ Atualmente o shopping possui atendimento com as frequências 1800/2100/2600 (site SPOLI) e será mantido as 3 portadoras no novo site SP3OL. |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING/OUTROS | INDOOR/BASICO | ROLLOUT |  | ATIVAR | [8 empty] | 2024-04-05 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-03-17 | FCU0078601 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | BTS | 02-(TLF OBT) | FCU0078632 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 4G:M3OL1_SP ¦ 5G:M3OL1_SP | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | QMC | BR-SP-SPO-05436-DAS | ITAIM BIBI | 04551-000 |  |  | R. OLIMPÍADAS, 360 - VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP | BR-SP-SPO-05436-DAS | 29SP009524 | -23,595592 | -46,686911 | SHOPPING VILA OLIMPIA | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) | Revisar/ anexar docs kit | 2025-07-29 14:18 | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 10.GABINETE SHARING ENTREGUE E CADASTRADO | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  | 04. ENG INFRA/RF - PENDENTE APROVACAO DE WR |  | GABINETE SHARING | 2024-04-08 | 2025-02-16 | 2024-04-08 | 2024-05-15 | 2025-03-18 | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 2025-04-17 | 2024-05-20 | 2024-12-20 | 2025-05-17 | 2024-12-12 | 2025-05-09 |  | 2024-12-12 14:08 | 2024-12-20 |  | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2024-12-12 | 2025-08-22 |  | 2025-04-14 | 2025-08-31 | 2025-07-26 | 2025-04-14 | 2024-12-12 | 2025-06-16 | 2024-12-12 | 2025-04-21 | 2025-08-02 | 2025-05-07 | 2025-08-27 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-08-09 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-02-03 | 2025-07-02 | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-04 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 2025-08-30 | 2025-07-28 |  | 2025-09-25 | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-24 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 2025-09-24 |  | 2025-09-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024_SP3OL_01 | 2025-12-01 | 2025-02-07 |  |  | 2025-12-01 | 2025-02-07 |  | [N] | [S] | VERMELHO |  | 19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 4 | 1 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Indoor | Implantação | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 09/04/2025 12:38:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 22/08/2025 11:13:56 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585028 | ENG00484811 | SPTOP160095 | SP3AF | RF198303 | IE151982 | 3AF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 10575.77 | 2116.58 | 12692.35 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 3G:W3AF1_SP ¦ 4G:M3AF1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3AF1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-335 | ÁGUA FUNDA | 04156-040 | CONDOMÍNIO PIEMONT |  | RUA FRANCISCO HURTADO, 30 | SPP-SPO-335 | 29SP005904 | -23,632977 | -46,625049 | SÃO PAULO - ÁGUA FUNDA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-22 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-08-16 |  |  | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 31/07/2025 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 2025-07-07 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-09-24 | 2025-04-25 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:51 | 25/04/2025 15:38:54 | 01/09/2025 17:04:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585031 | ENG00484814 | SPC00218 | SPCCJ | RF198306 | IE151985 | CCJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 51008.52 | 2116.58 | 53125.1 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 2G:GCCJ1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WCCJ1_SP ¦ 4G:MCCJ1_SP ¦ 5G:MCCJ1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-075 | SÃO MATEUS | 03949-011 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN DIEGO | HIGHLINE | AVENIDA MATEO BEI, 1759 | SP4-SPO-075 | 6791 | -23,598211 | -46,485789 | SÃO PAULO - JARDIM CINCO DE JULHO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  |  | GABINETE SHARING | [12 empty] | 2025-06-29 | 2025-05-28 | 2025-06-04 |  | 2025-08-01 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-10-03 | 2025-04-14 | 2025-05-23 | 2025-10-10 | 2025-05-14 | 2025-06-26 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-05-21 | 2025-06-27 | 2025-10-02 | 2025-07-10 | 2025-06-29 | 2025-07-17 |  | 2024-01-01 | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 2024-01-01 |  | 31/07/2025 | 2025-07-11 | 2025-06-22 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-08-01 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-08-16 | 2025-07-23 | 2025-10-18 |  | 2025-08-26 | 2025-07-23 | 2025-10-25 | 2025-08-19 | 2025-07-23 |  |  | 2025-04-25 | 2025-08-25 | 2025-04-25 | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  | 2025-08-25 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Ativo | Ativo | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:51 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:51 | 25/04/2025 15:38:54 | 26/08/2025 15:30:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585035 | ENG00484819 | SPC00358 | SPEMJ | RF198310 | IE151989 | EMJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 18422.35 | 2116.58 | 20538.93 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS/ATENDIMENTO DEDICADO | OUTROS/BASICO_OUTROS/DEDICADO | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 2G:GEMJ1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WEMJ1_SP ¦ 4G:MEMJ1_SP ¦ 5G:MEMJ1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-086 | JABAQUARA | 04309-011 |  |  | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2767 |  | 9032 | -23,650953 | -46,639161 | SÃO PAULO - ESTAÇÃO METRÔ JABAQUARA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-18 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-07-15 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 2025-10-02 | 2025-08-13 | 2025-07-18 | 2025-08-16 |  |  | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 31/07/2025 | 2025-07-30 | 2025-07-22 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:52 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 17:04:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585039 | ENG00484823 | SPTOP160015 | SPINJ | RF198314 | IE151993 | INJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 18422.35 | 2116.58 | 20538.93 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2016-03-08 |  |  | 2016-03-08 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 3G:WINJ1_SP ¦ 4G:MINJ1_SP ¦ 5G:MINJ1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL633 | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 02673-010 | SPWCH3631 |  | RUA CANGUIRA, 296 |  | 29SP005103 | -23,466375 | -46,667928 | SÃO PAULO - INAJAR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [5 empty] | 2016-03-08 |  | 2016-03-08 | 2017-12-21 |  | 2017-12-21 | 2018-08-11 |  | 2018-03-08 | 2019-09-30 |  | 2019-09-12 | 2025-07-16 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-07-11 |  |  |  | 2025-07-18 | 2025-06-20 | 2025-07-14 | 2025-10-02 | 2025-08-26 | 2025-07-16 | 2025-08-16 |  |  | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  |  | 31/07/2025 | 2025-07-26 | 2025-07-22 | 2025-07-14 |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2025-08-04 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:53 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585041 | ENG00484825 | SPC00603 | SPJFE | RF198316 | IE151995 | JFE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8575.31 | 2116.58 | 10691.89 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 2G:GJFE1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WJFE2_SP ¦ 4G:MJFE1_SP ¦ 5G:MJFE1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-099 | JARDIM IPANEMA (ZONA LESTE) | 03582-100 |  |  | RUA QUINTA DA MAGNÓLIA, 80 |  | 29SP000025 | -23,556747 | -46,496811 | SÃO PAULO - JARDIM FERNANDES | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-30 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-10-03 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-06-20 | 2025-07-28 | 2025-09-22 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-08-16 |  |  | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 30/07/2025 | 2025-08-09 | 2025-07-22 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:53 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 17:04:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585042 | ENG00484826 | SPTOP160033 | SPJJG | RF198317 | IE151996 | JJG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 36858.43 | 2116.58 | 38975.01 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 3G:WJJG1_SP ¦ 4G:MJJG1_SP ¦ 5G:MJJG1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL237 | VILA JARAGUÁ | 05163-080 |  |  | RUA ANTONIO PASCOAL, 100 |  | 29SP004946 | -23,480594 | -46,763518 | SÃO PAULO - JARDIM JARAGUÁ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-07-04 | 2025-05-28 | 2025-06-04 |  | 2025-08-01 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-10-03 | 2025-04-14 | 2025-05-26 | 2025-10-10 | 2025-05-14 | 2025-06-30 |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-05-21 | 2025-07-02 | 2025-10-02 | 2025-07-18 | 2025-07-04 | 2025-07-17 |  | 2024-01-01 | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  |  | 2024-01-01 |  | 14/08/2025 | 2025-07-15 | 2025-06-22 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 2025-07-08 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-09 | 2025-10-18 |  |  | 2025-08-09 | 2025-10-25 | 2025-08-19 | 2025-08-09 |  |  | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2025-04-28 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  |  | 2025-08-19 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | NÃO CALCULADO |  | 15 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Ativo | Ativo | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:54 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:54 | 28/04/2025 10:22:25 | 25/08/2025 13:56:32
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585058 | ENG00484843 | SPC01146 | SPSNN | RF198333 | IE152012 | SNN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 10187.49 | 2116.58 | 12304.07 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 03_PROJETO | 03_VIVO_PO |  | 2G:DESATIVADO/GSNN1_SP ¦ 3G:WSNN1_SP ¦ 4G:MSNN1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSNN1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80868-A | VILA PAULICÉIA | 02301-110 |  |  | RUA MARIA DO CARMO SENE, 240 | SNN | 1806 | -23,489631 | -46,612597 | SÃO PAULO - SANTANA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-18 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-07-14 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 2025-10-02 | 2025-08-29 | 2025-07-18 | 2025-08-16 |  |  | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 31/07/2025 | 2025-07-29 | 2025-07-22 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:57 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 17:04:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585062 | ENG00484847 | SPC01228 | SPVAA | RF198337 | IE152016 | VAA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 18422.35 | 2116.58 | 20538.93 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK | OK |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 04_PO | 04_VIVO_PO_HW |  | 3G:WVAA2_SP ¦ 4G:MVAA1_SP ¦ 5G:MVAA1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-092 | VILA AMÉLIA | 02615-020 | EDIFÍCIO NOVO TEMPO ALLURE |  | RUA ANTÔNIO DOMINGUES FREITAS, 193 |  | 9207 | -23,471164 | -46,654522 | SÃO PAULO - VILA AMÉLIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 04.EM ROLLOUT | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-06-29 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-22 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-09-22 | 2025-07-04 | 2025-06-29 | 2025-08-16 |  |  | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-22 |  |  | 31/07/2025 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 2025-06-26 |  |  |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 2025-07-07 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:57 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 17:04:39
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585063 | ENG00484848 | SPC01240 | SPVAT | RF198338 | IE152017 | VAT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8260.07 | 2116.58 | 10376.65 | TELWORKS |  | EXISTENTE | SIM | SBA | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | ELTEK | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WVAT2_SP ¦ 4G:MVAT1_SP/PENDENTE ¦ 5G:MVAT1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80891-A | JARDIM SÃO FRANCISCO (ZONA LESTE) | 03718-090 |  |  | RUA GUIRÁ ACANGUATARÁ, 26 |  | 1170 | -23,4989 | -46,528019 | SÃO PAULO - VILA ANTENOR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.0.PPI - EM EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-01 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-10-03 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 2025-10-02 |  | 2025-08-01 | 2025-08-16 |  | 2025-08-01 | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 14/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-07-22 | 2025-07-30 12:35 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-07-31 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 9 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:58 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585066 | ENG00484851 | SPCAP140179 | SPXKL | RF198340 | IE152019 | XKL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 18.PO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 3G¦4G¦5G | Modernização Gabinete | 6.Outros | 6.Outros | FÍSICA | OTHER | EXISTENTE | 8260.07 | 2116.58 | 10376.65 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR |  | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CONCESSÃO - ACESSO MOVEL | Consolidação Gabinete 2025 | Eficiência |  |  | 2025 | 2025 | 25_CONCESSÃO - ACESSO MOVEL |  |  | VSP-ACM013-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | OUTROS/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | MANUTENÇÃO |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WXKL1_SP ¦ 4G:MXKL1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MXKL1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-134 | CHACARA CALIFORNIA | 03405-000 |  |  | RUA DIAMANTE PRETO, 1187 | SP4-SPO-134 | 29SP005826 | -23,538278 | -46,547636 | SÃO PAULO - CHÁCARA CALIFÓRNIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 04.EM ROLLOUT | 4.0.PPI - EM EXECUÇÃO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-08 | 2025-06-27 | 2025-06-04 |  | 2025-08-31 | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-10-10 | 2025-06-13 | 2025-08-02 |  |  |  | 2025-08-09 | 2025-06-20 | 2025-08-06 | 2025-10-02 |  | 2025-08-08 | 2025-08-16 |  | 2025-08-08 | 2022-01-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-17 | 2025-07-22 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-19 |  | 2025-08-31 |  | 2025-12-24 | 2025-09-15 |  | 2025-10-18 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-09-24 | 2025-04-28 | 2025-12-28 | 2025-09-26 |  | 2025-12-29 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 12.Envio T2(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI |  | NÃO CALCULADO |  | 15 | SE_TIPO_02 | Outros - Consolidação Gabinete | Implantação | Biel | [N] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:08:58 | 28/04/2025 10:22:25 | 01/09/2025 12:15:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585237 | ENG00485022 | SPGMU190049 | SPBW0 | RF198512 | IE152191 | BW0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 06.CONTRATAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-05-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/BASICO_OUTROS | RISCO |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-05-16 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-04-23 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 15 | >500K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | CENTENNIAL | SPBT000074 | [7 empty] | -23,844369 | -46,596509 | SÃO BERNARDO DO CAMPO - BAIRRO ALVARENGA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-05-22 | 2025-10-17 | 2025-05-05 | 2025-06-24 | 2025-11-16 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-12-16 | 2025-07-11 | 2025-09-15 | 2026-01-15 |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-05 | 2026-03-26 |  | 2025-11-14 | 2026-02-14 |  | 2025-10-12 | 2026-04-02 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-14 | 2026-04-09 | [12 empty] | 2026-08-21 | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-09-30 |  | 2025-08-29 |  | 2026-09-30 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-05 |  | 2026-01-24 | 2026-05-07 |  | 2025-11-19 |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-05-22 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-05-25 |  | 2026-01-28 | 2026-05-25 |  | 2026-01-29 | 2026-05-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 30 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:09:29 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585240 | ENG00485025 | SPQUAL210200 | SPRZK | RF198515 | IE152194 | RZK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547304 | SANTANA DE PARNAÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 04.BUSCA | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-05-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  |  | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/BASICO/OUTDOOR | RISCO |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-05-16 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2025-04-23 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | BTC | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,459993 | -46,896518 | SANTANA DE PARNAÍBA - RESIDENCIAL BURLE MARX | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-05-22 | 2026-02-16 | 2025-05-22 | 2025-09-02 | 2026-03-18 |  | 2025-09-15 | 2026-04-17 |  | 2025-10-30 | 2026-05-17 |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-30 |  | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-05 | 2026-07-26 |  | 2025-12-30 | 2026-06-16 |  | 2025-10-12 | 2026-08-02 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-14 | 2026-08-09 | [12 empty] | 2026-06-12 | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-31 |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-01-24 | 2026-09-06 |  | 2025-11-19 |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-09-21 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-09-24 |  | 2026-01-28 | 2026-09-24 |  | 2026-01-29 | 2026-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE) | 04.Busca,17.RFI | VERDE | 04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 30 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:09:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585245 | ENG00485031 | SPQLD250027 | SPBWR | RF198520 | IE152199 | BWR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3505708 | BARUERI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 06.CONTRATAÇÃO | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-05-05 00:06 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-24 |  |  | Disparado Implantação | Q1 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:2100, 4G:MIMO1800 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Qualidade 2025 | Qualidade |  |  |  | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | MELHORIA DE QUALIDADE/BASICO/OUTDOOR | RISCO |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-05-16 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-04-23 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | BTS | 05-(SHARING) |  |  | 01_VISTORIA | 01_VIVO_AQUISIÇÃO |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | INDEFINIDO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 50 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | WINITY | INDEFINIDO | [7 empty] | -23,509977 | -46,82353 | BARUERI - PEDÁGIO RODOANEL | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.1.SITE EM AQUISIÇÃO |  | 09-(NEGOCIAÇÃO) | 07-(CONTRATAÇÃO) |  |  | 07-(CONTRATAÇÃO) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-05-22 | 2025-08-17 | 2025-05-22 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-10-16 | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 2025-11-15 |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-30 |  | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-05 | 2026-01-24 |  | 2025-11-08 | 2025-12-15 |  | 2025-10-12 | 2026-01-31 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-14 | 2026-02-07 | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 2025-12-31 |  |  |  | 2025-12-31 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-05 |  | 2026-01-24 | 2026-03-07 |  | 2025-11-19 |  |  |  | 2025-11-26 | 2026-03-22 |  |  |  | 2025-12-16 | 2026-03-25 |  | 2026-01-28 | 2026-03-25 |  | 2026-01-29 | 2026-03-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 30 | 9 | SN_TIPO_01 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 5.MUITO ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 24/04/2025 00:09:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585899 | ENG00485647 | SPLBL150063 | SPKLJ | RF199189 | IE152866 | KLJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3509007 | CAIEIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 80728.61 | 2116.58 | 82845.19 | CONSTARCO |  | EXISTENTE | NÃO | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | METALALFA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087896 |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WKLJ1_SP ¦ 4G:TKLJ1_SP/PENDENTE ¦ 5G:SKLJ1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-007 | LARANJEIRAS | 07745-025 | LOTE 6B QUADRA J |  | RUA BEM-TE-VI, S/N | BR-SP-1326 | 29SP004123 | -23,385674 | -46,717916 | CAIEIRAS - PORTAL DAS LARANJEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 2025-08-07 |  | 2025-10-01 | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 2025-08-19 | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 2025-10-13 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-09-25 | 2025-09-02 | 2025-08-01 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | [5 empty] | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-10-01 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-08-25 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-10-25 | 2025-05-06 | 2025-10-29 | 2025-10-27 |  | 2025-10-30 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:26 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:26 | 06/05/2025 16:19:32 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585901 | ENG00485649 | SPCDZ140004 | SPKKT | RF199281 | IE152958 | KKT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 58351.12 | 0 | 58351.12 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WKKT1_SP ¦ 4G:MKKT1_SP/PENDENTE ¦ 5G:MKKT1_SP | [6 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPKKT | CHACARA REPRESINHA | 06717-720 |  |  | RUA TAMANDUATEI, S/N |  | 29SP004739 | -23,631998 | -46,91617 | COTIA - COLINAS DE COTIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-07 | 2025-07-28 | 2025-05-08 |  | 2025-10-01 | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-09-20 | 2025-06-14 | 2025-05-12 | 2025-09-29 | 2025-07-14 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-10-05 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 2025-09-16 |  | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-05 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 2025-10-16 |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-10-25 | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 2025-10-27 |  | 2025-11-04 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:27 | 26/05/2025 18:01:09 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585902 | ENG00485650 | SPLVP141017 | SPVHR | RF199052 | IE152729 | VHR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 75567.84 | 2116.58 | 77684.42 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087570 |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WVHR2_SP ¦ 4G:PENDENTE/MVHR1_SP ¦ 5G:MVHR1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | COA009SS | JARDIM MARIA TEREZA | 06717-970 |  |  | ESTRADA DO CAIAPIÁ, 3090 | COA009SS | 29SP003604 | -23,581236 | -46,890775 | COTIA - VILA DAS HORTÊNCIAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  | 2025-10-01 | 2025-08-08 | 2025-10-30 | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | 2025-10-13 | 2025-07-14 | 2025-07-29 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-10-05 | 2025-08-06 | 2025-08-01 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 2025-08-04 12:31 | 2025-08-05 | 2025-07-30 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 2025-10-16 |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-10-25 | 2025-05-06 | 2025-11-03 | 2025-10-27 |  | 2025-11-04 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:27 | 06/05/2025 16:19:32 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585903 | ENG00485651 | SPDED200008 | SPWTH | RF199190 | IE152867 | WTH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3513009 | COTIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 22.DAR RFI | RISCO ANO | ACESSO ¦ DOCUMENTAÇÃO | 2025-05-07 00:06 | IMPLANTAÇÃO | ACESSO | DOCUMENTAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 32815.07 | 0 | 32815.07 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | RISCO |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-07-13 |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 02_WAR ROOM | 02_VENDOR_ENVIO_SOLUÇÃO |  | 3G:WWTH1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MWTH1_SP ¦ 5G:MWTH1_SP | [6 empty] | [N] | CAIXA DÁGUA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPWTH | DESCONHECIDO | 00000-000 |  |  | RUA BARAO DO RIO BRANCO, 957 |  | 29SP007094 | -23,605365 | -46,860864 | COTIA - WURTH | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [5 empty] | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | 2020-09-30 |  | 2020-09-23 | 2020-11-06 |  | 2020-11-09 | 2021-02-28 |  | 2021-02-18 | 2025-05-17 | 2025-09-27 | 2025-05-08 |  | 2025-12-01 | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-05-12 | 2025-09-29 | 2025-09-13 | 2025-05-14 |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-09-20 | 2025-05-15 | 2025-10-05 | 2025-07-29 | 2025-05-17 | 2025-11-16 |  | 2025-05-29 | 2025-06-17 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 17/06/2025 | 2025-05-29 | 2025-10-22 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-12-01 | 2025-05-26 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-06 | 2025-12-16 |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-12-25 | 2025-05-08 | 2025-11-10 | 2025-12-27 |  | 2025-11-11 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERMELHO | 5 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Acesso | Implantação | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:27 | 08/05/2025 11:47:55 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585905 | ENG00485653 | SPC00343 | SPEBT | RF199192 | IE152869 | EBT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3515004 | EMBU DAS ARTES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 38290.92 | 33981.59 | 72272.51 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084747 |  | 07_ENTREGA | 07_VENDOR_ENTREGA HW |  | 3G:WEBT1_SP ¦ 4G:TEBT1_SP/MEBT1_SP ¦ 5G:SEBT1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | EMB002VV | CHÁCARAS ANA LÚCIA | 06845-000 |  | ATC | AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 50 | EMB002VV | 5459 | -23,643147 | -46,879467 | EMBU DAS ARTES - BAIRRO ITATUBA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO |  |  |  | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-05-16 |  | 2025-08-01 | 2025-06-25 | 2025-09-01 | 2025-06-25 | 2025-09-20 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-09-29 | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 2025-10-05 | 2025-07-04 | 2025-05-21 | 2025-07-17 |  | 2025-05-29 | 2025-08-03 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-07-31 |  | 2025-05-29 |  | 14/08/2025 | 2025-05-30 | 2025-06-22 | 2025-05-30 12:17 | 2025-05-22 | 2025-05-19 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 2025-06-18 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 2025-08-04 | 2025-10-21 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-10-28 | 2025-08-19 | 2025-08-04 |  |  | 2025-05-08 | 2025-08-25 | 2025-05-08 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:28 | 16/06/2025 17:36:33 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585908 | ENG00485656 | SPC00011 | SPABU | RF199054 | IE152731 | ABU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3522505 | ITAPEVI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Bst | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 106408.5 | 0 | 106408.5 | TELWORKS |  | NOVO | SIM | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084720 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE RFI |  | 3G:WABU2_SP ¦ 4G:MABU1_SP ¦ 5G:MABU1_SP | SP520451 | [5 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-118 | TRANSURB | 06670-000 | LOTE 6C QUADRA 14 CONDOMÍNIO VILA VERDE |  | ESTRADA DA BOA VISTA, S/N |  | 29SP000072 | -23,582519 | -46,963231 | ITAPEVI - AMBUITÁ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 2025-05-15 |  | 2025-08-31 | 2025-06-10 | 2025-08-30 | 2025-06-10 | 2025-09-20 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-09-27 | 2025-06-13 | 2025-05-19 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 2025-10-05 |  | 2025-05-22 | 2025-08-16 |  | 2025-05-26 | 2025-06-05 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 16/07/2025 | 2025-06-03 | 2025-07-22 |  | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-11-06 | 2025-09-15 |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-09-24 | 2025-05-06 | 2025-11-10 | 2025-09-26 |  | 2025-11-11 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 12 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:28 | 06/05/2025 16:19:32 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585909 | ENG00485657 | SPC01123 | SPSJV | RF199051 | IE152728 | SJV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3522505 | ITAPEVI | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 35379.06 | 25290.7 | 60669.76 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084693 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WSJV1_SP ¦ 4G:MSJV1_SP ¦ 5G:MSJV1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITP004B1 | CHÁCARAS MONTE SERRAT | 06685-397 |  |  | ESTRADA SERRA DA PIEDADE, 43 |  | 5050 | -23,540528 | -47,000217 | ITAPEVI - SÃO JOÃO VELHO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-31 | 2025-05-17 | 2025-05-14 |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-09-01 | 2025-07-08 | 2025-09-20 | 2025-04-03 | 2025-05-12 | 2025-09-27 | 2025-05-03 | 2025-05-26 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 2025-09-25 | 2025-06-06 | 2025-05-31 | 2025-06-16 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 24/07/2025 | 2025-06-10 | 2025-06-01 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | 2025-05-29 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-10-21 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 2025-10-28 | 2025-07-19 | 2025-07-17 |  |  | 2025-05-08 | 2025-07-25 | 2025-05-08 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-29 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(AMARELO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:28 | 21/07/2025 12:32:53 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585911 | ENG00485659 | SPCAP140048 | SPJIQ | RF199194 | IE152871 | JIQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 38290.92 | 59384.08 | 97675 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084782 |  | 08_INSTALAÇÃO | 08_VENDOR_INSTALAÇÃO |  | 3G:WJIQ1_SP ¦ 4G:MJIQ1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ALFAERB | ASISPIAQ005 | PARQUE SÃO PEDRO | 08586-120 |  |  | RUA COBALTO, 306 |  | 29SP000030 | -23,440147 | -46,339685 | ITAQUAQUECETUBA - JARDIM ITAQUI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | INSTALADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-05-19 |  | 2025-08-01 | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | 2025-09-20 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-09-29 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 2025-09-25 | 2025-05-28 | 2025-05-21 | 2025-07-17 |  | 2025-05-20 | 2025-08-01 |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-07-25 |  | 2025-05-20 |  | 16/08/2025 | 2025-05-31 | 2025-06-22 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-01 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-08-01 | 2025-05-29 | 2025-07-28 | 2025-08-16 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-07-28 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 2025-08-19 | 2025-07-30 |  |  | 2025-05-06 | 2025-08-25 | 2025-05-06 | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:29 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:29 | 04/08/2025 07:48:58 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585916 | ENG00485664 | SPCAP150036 | SPELY | RF199058 | IE152735 | ELY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3529401 | MAUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 38479.28 | 0 | 38479.28 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086058 |  | 06_OBRA | 06_VIVO_PENDENTE_LIB |  | 3G:WELY1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MELY1_SP ¦ 5G:MELY1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 100 | >200K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPMXX009 | JARDIM ÉDEN | 09335-030 |  |  | RUA DEGMAR SILVA FILHO, 25 | ASISPMAU004 | 29SP004240 | -23,662316 | -46,415852 | MAUÁ - JARDIM ÉLIDA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-21 | 2025-06-27 | 2025-06-10 |  | 2025-08-31 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-09-20 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-09-29 | 2025-06-13 | 2025-05-15 |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 2025-05-19 | 2025-09-25 | 2025-06-09 | 2025-05-21 | 2025-08-16 |  | 2025-05-20 | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 26/05/2025 | 2025-05-30 | 2025-07-22 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-19 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-08-31 | 2025-06-03 | 2025-08-05 | 2025-08-31 | 2025-08-05 | 2025-08-26 | 2025-09-15 |  | 2025-10-21 | 2025-08-19 | 2025-08-27 |  | 2025-10-28 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-09-24 | 2025-05-06 | 2025-08-30 | 2025-09-26 |  | 2025-08-30 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 29 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:29 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:29 | 06/05/2025 16:19:32 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585920 | ENG00485668 | SPCAP150041 | SPPSK | RF199059 | IE152736 | PSK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 50087.01 | 0 | 50087.01 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084950 |  | 11_ATIVAÇÃO | 12_VENDOR_ACEITAÇÃO |  | 3G:WPSK1_SP ¦ 4G:MPSK1_SP ¦ 5G:MPSK1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | RPR007AT | PONTE SECA | 09412-050 | EM FRENTE AO 90 |  | RUA AGUINALDO BANDONI FILHO, S/N | RPR007AT | 29SP000932 | -23,732667 | -46,414084 | RIBEIRÃO PIRES - PONTE SECA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO | 5.1.PDI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-26 |  | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-08-02 | 2025-06-03 | 2025-09-20 | 2025-04-03 | 2025-05-12 | 2025-09-29 | 2025-05-03 | 2025-05-13 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | 2025-09-25 | 2025-05-28 | 2025-05-16 | 2025-06-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 27/06/2025 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-06-11 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 2025-06-27 | 2025-10-21 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-10-28 | 2025-07-19 | 2025-07-07 |  |  | 2025-05-08 | 2025-07-25 | 2025-05-08 | 2025-07-12 | 2025-07-27 | 2025-07-08 | 2025-12-29 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 2025-09-02 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 1 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:30 | 26/06/2025 14:19:31 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585923 | ENG00485671 | SPCAP170115 | SPSEX | RF199060 | IE152737 | SEX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3545209 | SALTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  | 01_VISTORIA | 01_VENDOR_AGENDAMENTO |  | 3G:WSEX1_SP ¦ 4G:PENDENTE/TSEX1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54630-B | JARDIM ITAGUAÇU | 13323-154 | LOTE 20 QUADRA F |  | RUA CAIAPOS, S/N |  | 29SP004860 | -23,214306 | -47,288639 | SALTO - ESTAÇÃO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-10-22 | 2025-07-28 |  | 2025-10-07 | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-06-14 |  | 2025-10-13 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-07-21 |  | 2025-11-01 |  | 2025-10-22 | 2025-09-16 |  |  |  | 2025-05-16 | [7 empty] | 14/05/2025 | 2025-10-28 | 2025-08-22 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-30 | 2025-10-16 |  | 2025-11-27 |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-10-25 | 2025-05-08 | 2025-11-03 | 2025-10-27 |  | 2025-11-04 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPSEX_01 | 2026-07-01 | 2025-08-19 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-19 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:31 | 08/05/2025 11:47:55 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585935 | ENG00485683 | SPC00189 | SPBVA | RF199066 | IE152743 | BVA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3506359 | BERTIOGA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 25631.33 | 17388.23 | 43019.56 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:DESATIVADO/GBVA1_SP ¦ 3G:WBVA2_SP ¦ 4G:MBVA1_SP ¦ 5G:MBVA1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPBVA | JARDIM SÃO RAPHAEL | 11258-005 |  |  | RUA AUGUSTO RIBEIRO PACHECO, 900 |  | 6315 | -23,814669 | -46,094453 | BERTIOGA - VISTA ALEGRE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | SEM ALARME | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-08 |  | 2025-07-01 | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-09-19 | 2025-04-03 | 2025-05-08 | 2025-09-28 | 2025-05-03 | 2025-05-12 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 2025-09-24 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-06-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 03/07/2025 | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-02 | 2025-09-29 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-10-06 | 2025-07-19 | 2025-07-02 |  |  | 2025-05-08 | 2025-07-25 | 2025-05-08 | 2025-10-09 | 2025-07-27 | 2025-07-04 | 2025-10-12 | 2025-07-29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/05/2025 09:08:22 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585938 | ENG00485686 | SPC00407 | SPGCV | RF198925 | IE152602 | GCV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3518701 | GUARUJÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 25631.33 | 40383.99 | 66015.32 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | NA | OK | OK | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084817 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GGCV1_SP ¦ 3G:WGCV1_SP ¦ 4G:MGCV1_SP ¦ 5G:MGCV2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR50753-A | PARQUE ESTUÁRIO (VICENTE DE CARVALHO) | 11460-100 | PARQUE ESTUÁRIO, VICENTE DE CARVALHO |  | AVENIDA OSWALDO CRUZ, 361 | GCV | 5592 | -23,941725 | -46,29245 | GUARUJÁ - VICENTE DE CARVALHO II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 09.ACEITO E LICENCIADO |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-20 |  | 2025-07-01 | 2025-06-03 | 2025-08-29 | 2025-06-03 | 2025-09-19 | 2025-04-03 | 2025-05-08 | 2025-09-28 | 2025-05-03 | 2025-05-12 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 2025-09-24 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-16 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 25/06/2025 | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 2025-06-20 | 2025-10-20 | 2025-06-20 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-10-27 | 2025-07-19 | 2025-06-23 |  |  | 2025-05-08 | 2025-07-25 | 2025-05-08 | 2025-10-30 | 2025-07-27 | 2025-06-26 | 2025-11-02 | 2025-07-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 2025-09-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_00 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/04/2025 18:01:33 | 30/04/2025 18:01:33 | 02/07/2025 15:01:41 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585941 | ENG00485689 | SPTAN190772 | SPMFO | RF199068 | IE152745 | MFO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3541000 | PRAIA GRANDE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 33.ATIVO E ACEITO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 | 4G:700 |  | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 24691.13 | 19693.43 | 44384.56 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2019-12-26 |  |  | 2019-10-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0084819 |  |  |  |  | 3G:WMFO1_SP ¦ 4G:MMFO2_SP/TMFO1_SP/MMFO1_SP/TMFO2_SP ¦ 5G:MMFO1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | PGR004T2 | VILA TUPI | 11704-305 |  |  | AVENIDA CASTELO BRANCO, 6680 | BRSP0252 | 29SP006454 | -24,02558 | -46,46394 | PRAIA GRANDE - MARTINS FONTES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 07.PEND MOSAICO |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-02-07 |  | 2020-02-06 | 2020-02-18 |  | 2020-02-10 | 2020-05-08 |  | 2020-05-11 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-05-20 |  | 2025-08-01 | 2025-07-14 | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-09-19 | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 2025-09-28 | 2025-05-14 | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-12 | 2025-09-24 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-07-17 |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 14/08/2025 | 2025-05-24 | 2025-06-22 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2020-05-26 | 2020-06-10 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-08-01 | 2025-05-14 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 2025-10-20 | 2025-08-07 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-10-27 | 2025-08-19 | 2025-08-07 |  |  | 2025-05-06 | 2025-08-25 | 2025-05-06 | 2025-08-09 | 2025-08-27 | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  | 2025-09-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VERDE |  |  |  | VERDE |  | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:34 | 30/04/2025 18:01:34 | 30/04/2025 18:01:34 | 30/04/2025 18:01:34 | 06/05/2025 16:19:32 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP585950 | ENG00485698 | SPC01010 | SPPWS | RF199118 | IE152795 | PWS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3551009 | SÃO VICENTE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-04-30 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | 7 |  | 4G:700 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 4G | 700 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 54245.41 | 3736.58 | 57981.99 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  | OK | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | 700 1:1 2025 | Qualidade |  |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE/OUTROS | LTE 700 1:1/BASICO_OUTROS | QUEDA |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086764 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPWS1_SP ¦ 3G:WPWS1_SP ¦ 4G:PENDENTE/TPWS1_SP ¦ 5G:SPWS1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 100 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | SVC001VV | ITARARÉ | 11320-080 |  |  | RUA FREITAS GUIMARÃES, 702 |  | 5625 | -23,967564 | -46,374822 | SÃO VICENTE - PRESIDENTE WILSON | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA |  |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | 2025-08-31 | 2025-07-10 | 2025-10-01 | 2025-07-10 | 2025-06-15 | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 2025-10-12 | 2025-06-13 | 2025-06-18 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-10-04 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-08-16 |  | 2025-07-10 | 2025-08-19 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 19/08/2025 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-07-09 12:19 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 2025-09-15 |  | 2025-10-20 |  | 2025-07-28 |  | 2025-10-27 | 2025-09-18 |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-09-24 | 2025-05-06 | 2025-10-30 | 2025-09-26 |  | 2025-11-02 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 12 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 30/04/2025 18:01:35 | 30/04/2025 18:01:35 | 30/04/2025 18:01:35 | 30/04/2025 18:01:35 | 06/05/2025 16:19:32 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP586572 | ENG00486142 | SPEVE250014 | SPIW5 | RF199857 | IE153534 | IW5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Movel | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600/2600P ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 30093.31 | 0 | 30093.31 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | Eventos 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING | EVENTOS | QUEDA |  | ATIVAR | [8 empty] | 2025-06-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-05-26 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ALFASITE | INDEFINIDO | [6 empty] | 29SP009826 | -23,480717 | -46,32545 | ITAQUAQUECETUBA - ITAQUÁ FEST 2025_ERB MÓVEL 1 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  |  |  | GABINETE VENDOR | 2025-06-02 | 2024-12-19 | 2025-06-02 | 2025-08-07 | 2025-02-02 | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 2025-03-04 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 2025-04-18 | 2025-08-18 | 2025-08-28 |  |  | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-10-03 |  | 2025-08-25 | 2025-10-12 | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | 2025-06-02 |  | 2025-09-02 | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 2025-10-08 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-09 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-10 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2025-10-27 | 2025-09-06 |  | 2025-11-03 | 2025-09-01 |  |  | 2025-11-10 | 2025-09-21 | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 2025-09-01 | 2025-11-11 | 2025-09-24 |  | 2025-11-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 12 | SN_TIPO_03 | Evento Festa do Peão Itaquaquecetuba | Aquisição | Biel | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 10/05/2025 00:00:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 02/09/2025 08:17:14 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP586573 | ENG00486143 | SPEVE250015 | SPIW6 | RF199854 | IE153531 | IW6 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | NÃO |  | [N] | Movel | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-05-10 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600/2600P ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | 30093.31 | 0 | 30093.31 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | TAV_MÓVEL | Eventos 2025 | TAV |  |  | 2025 | 2025 | 25_TAV_MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM024-25 | MARKETING | EVENTOS | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-06-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-05-26 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | PRÓPRIO | 02-(TLF OBT) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >200K | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | ALFASITE | INDEFINIDO | [6 empty] | 29SP009827 | -23,480211 | -46,322572 | ITAQUAQUECETUBA - ITAQUÁ FEST 2025_ERB MÓVEL 2 | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 13-(RFI CONCLUÍDO) |  |  | 13-(RFI CONCLUÍDO) | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO |  |  |  |  | GABINETE VENDOR | 2025-06-02 | 2024-12-19 | 2025-06-02 | 2025-08-07 | 2025-02-02 | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 2025-03-04 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 2025-04-18 | 2025-08-18 | 2025-08-28 |  |  | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-10-03 |  | 2025-08-25 | 2025-10-12 | 2025-07-26 | 2025-08-26 |  | 2025-06-02 |  | 2025-09-02 | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 2025-10-08 | 2025-09-02 | 2025-08-28 | 2025-08-09 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-10 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2025-10-27 | 2025-09-06 |  | 2025-11-03 | 2025-09-01 |  |  | 2025-11-10 | 2025-09-21 | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | 2025-11-11 | 2025-09-24 |  | 2025-11-12 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE),19.Instalação(VERDE) | 18.Entrega,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 12 | SN_TIPO_03 | Evento Festa do Peão Itaquaquecetuba | Aquisição | Biel | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:50 | 10/05/2025 00:00:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP586628 | ENG00486196 | SPGAP251890 | SPOAT | RF199881 | IE153558 | OAT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3504107 | ATIBAIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-14 10:10 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-05-14 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500, 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Condomínios 2025 | Qualidade | Sugestão collo HIGHLINE ¦ ID Sharing: SPP-AIA-001 | Sugestão collo HIGHLINE ¦ ID Sharing: SPP-AIA-001 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE | MELHORIA DE QUALIDADE | RISCO |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-05-27 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-05-23 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0086642 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | HIGHLINE | SPP-AIA-001 | [5 empty] | SPP-AIA-001 | 29SP009762 | -23,10451 | -46,48869 | ATIBAIA - PORTO ATIBAIA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 1.2.AGUARDA PROJETO EXECUTIVO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(FCU) | Elaborar FCU | 2025-12-08 16:15 | 11-(FCU) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-07-23 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-08-07 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | 2025-09-06 | 2025-06-17 | 2025-07-27 | 2025-09-16 | 2025-06-30 | 2025-12-20 |  | 2025-06-30 11:25 | 2025-07-27 |  | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 2025-06-30 | 2025-12-02 |  |  | 2025-12-11 | 2025-10-26 |  | 2025-08-29 | 2025-10-16 | 2025-08-19 | 2025-12-18 | 2025-11-02 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-20 | 2025-11-09 | [12 empty] | 2026-01-02 | 2025-11-01 |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 |  |  |  | 2026-01-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-05 |  | 2025-11-03 | 2025-12-07 |  | 2026-01-25 |  |  |  | 2026-02-01 | 2025-12-22 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-25 |  | 2025-12-17 | 2025-12-25 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | VIST_PE | AMARELO | 7 | 14 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 3.MÉDIO | 03/09/2025 08:45:50 | 14/05/2025 00:00:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 09/06/2025 10:40:10 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP586634 | ENG00486202 | SPGAP251923 | SPAFG | RF199896 | IE153573 | AFG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3504107 | ATIBAIA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE | RISCO ANO | AQUISIÇÃO ¦ CONTRATAÇÃO | 2025-08-14 10:10 | IMPLANTAÇÃO - ESTRATÉGIA | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO | ROLLOUT_2025 | 2025-05-14 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | 7 |  | 5G:3500, 4G:700, 4G:MIMO1800, 4G:2100 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 700/1800/2100 + MIMO 1800/2100 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | SIM | HIGHLINE | GAB. TIPO 02 SEM AR | STEP 2 |  | GAB. TIPO 02 SEM AR | [5 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Condomínios 2025 | Qualidade | Sugestão collo HIGHLINE ¦ ID Sharing: SPP-AIA-002 | Sugestão collo HIGHLINE ¦ ID Sharing: SPP-AIA-002 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE | MELHORIA DE QUALIDADE | RISCO |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-05-27 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-05-23 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | COLLO | 02-(TLF OBT) | FCU0086473 |  |  |  |  | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | GREENFIELD | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | KAREN MOLARO | HIGHLINE | SPP-AIA-002 | [5 empty] | SPP-AIA-002 | 29SP009763 | -23,04724 | -46,5682 | ATIBAIA - FIGUEIRA GARDEN | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA SHARING | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 11-(FCU) | Elaborar FCU | 2025-12-08 15:42 | 11-(FCU) | 06.GABINETE SHARING PLANEJADO NÃO CADASTRADO | AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-07-23 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-08-07 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-09-06 | 2025-06-12 | 2025-07-27 | 2025-09-16 | 2025-06-24 | 2025-12-14 |  | 2025-06-24 11:11 | 2025-07-27 |  | 2025-06-24 | 2025-07-27 | 2025-06-24 | 2025-11-26 |  | 2025-07-24 | 2025-12-05 | 2025-10-26 |  | 2025-08-29 | 2025-10-16 | 2025-08-19 | 2025-12-12 | 2025-11-02 |  | 2025-12-24 |  | 2025-12-14 | 2025-11-09 | [12 empty] | 2026-01-02 | 2025-11-01 |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 |  |  |  | 2026-01-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-05 |  | 2025-11-03 | 2025-12-07 |  | 2026-01-19 |  |  |  | 2026-01-26 | 2025-12-22 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-25 |  | 2025-12-17 | 2025-12-25 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN + FORMATAÇÃO FO,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2025_SPAFG_01,M2025_SPBQP_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERDE),02.Modalidade(VERDE),03.Disparo(VERDE),04.Busca(VERDE),05.Qualificação(VERDE),06.Contratação(VERDE),07.Projeto Exec(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 14 | SN_TIPO_02 | Site Novo - Aquisição | Aquisição | Biel | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 14/05/2025 00:00:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 14/05/2025 00:00:07 | 09/06/2025 10:40:11 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587880 | ENG00486922 | SPTOP160150 | SPYBO | RF201277 | IE154835 | YBO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 220138.47 | 2116.58 | 222255.05 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088073 |  |  |  |  | 3G:WYBO1_SP ¦ 4G:MYBO1_SP ¦ 5G:MYBO1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO326NX | INDIANÓPOLIS | 04085-000 |  |  | AVENIDA DOS IMARÉS, 88 |  | 29SP004105 | -23,61105 | -46,668089 | SÃO PAULO - SHOPPING IBIRAPUERA OUTDOOR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 2025-11-20 | 2025-10-31 |  | 2025-11-20 |  | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-11-17 | 2025-08-13 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-07-28 | 2025-11-09 | 2025-08-08 | 2025-07-30 | 2025-10-16 |  | 2025-07-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-09 | 2025-09-21 | 2025-07-30 12:35 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | [5 empty] | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-17 | 2025-11-15 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-11-24 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-11-26 |  | 2025-10-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:27 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587881 | ENG00486923 | SPTAC190014 | SP1CZ | RF201278 | IE154836 | 1CZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 229819.61 | 2116.58 | 231936.19 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-07-08 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088717 |  |  |  |  | 4G:M1CZ1_SP ¦ 5G:M1CZ1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - INDIANÓPOLIS III | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO123B1 | INDIANÓPOLIS | 04080-013 |  |  | AV. JURUCE, 964 | BRSP1184 | 29SP007026 | -23,612142 | -46,657883 | SÃO PAULO - CRUZ VERMELHA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | 2020-07-10 |  | 2020-07-13 | 2020-07-20 |  | 2020-07-21 | 2020-09-30 |  | 2020-01-01 | 2025-08-10 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-24 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-07 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-08 | 2025-11-09 | 2025-08-14 | 2025-08-10 | 2025-11-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 2020-12-10 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-17 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-12-27 |  | 2025-10-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 26 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:27 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587882 | ENG00486924 | SPTAC190015 | SP1ML | RF201279 | IE154837 | 1ML | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 216777.13 | 2116.58 | 218893.71 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-07-08 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088139 |  |  |  |  | 3G:W1ML1_SP ¦ 4G:M1ML1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M1ML1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - INDIANÓPOLIS VI | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0759 | MOEMA | 04522-030 |  |  | RUA GAIVOTA,183 | SP_1ML | 29SP007099 | -23,598747 | -46,662611 | SÃO PAULO - MONTE LIBANO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-15 |  | 2020-12-15 | 2025-08-08 | 2025-09-27 | 2025-08-12 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-05 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-06 | 2025-11-09 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-11-16 |  | 2025-08-08 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-20 | 2025-10-22 | 2025-08-08 12:32 | 2025-08-12 | 2025-08-06 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-17 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-12-27 |  | 2025-10-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 28 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:27 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:27 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587883 | ENG00486925 | SPTOP160289 | SP3VU | RF201280 | IE154838 | 3VU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215376.76 | 2116.58 | 217493.34 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087571 |  |  |  |  | 4G:M3VU1_SP ¦ 5G:M3VU1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO425TM | VILA UBERABINHA | 04520-013 | EDIFÍCIO TAROUDANT |  | RUA INHAMBÚ, 737 | SPO425TM | 29SP004397 | -23,601278 | -46,668272 | SÃO PAULO - VILA UBERABINHA III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 2025-07-30 |  | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-09-01 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-11-17 | 2025-08-13 | 2025-07-18 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-07-21 | 2025-11-09 | 2025-07-29 | 2025-07-23 | 2025-10-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-02 | 2025-09-21 | 2025-07-23 12:31 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-11-15 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-11-24 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-11-26 |  | 2025-10-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:28 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:28 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 10:50:55
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587894 | ENG00486936 | SPC01358 | SPVUB | RF201291 | IE154849 | VUB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVUB1_SP ¦ 3G:WVUB1_SP ¦ 4G:MVUB2_SP/TVUB1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVUB2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO037B1 | VILA UBERABINHA | 04520-010 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DE SAINT THOMAS |  | RUA INHAMBU, 1125 |  | 6860 | -23,604117 | -46,670667 | SÃO PAULO - VILA UBERABINHA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-27 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 2025-12-27 |  | 2025-11-01 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:30 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587895 | ENG00486937 | SPTOP160199 | SPXAU | RF201292 | IE154850 | XAU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 225392.03 | 2116.58 | 227508.61 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-10-08 |  |  | 2018-07-02 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WXAU1_SP ¦ 4G:MXAU1_SP ¦ 5G:MXAU1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPXAU | INDIANÓPOLIS | 04517-002 | EDIFÍCIO MODULAR DA VINCI |  | AVENIDA COTOVIA, 726 | EDIFICIO MODULOR DA VINCI | 29SP005900 | -23,608492 | -46,669867 | SÃO PAULO - JAUAPERI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [5 empty] | 2018-10-26 |  | 2018-10-25 | 2018-12-05 |  | 2018-12-09 | 2018-12-20 |  | 2018-12-17 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-06-26 |  | 2025-10-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 2025-06-14 | 2025-07-10 | 2025-11-17 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-11-09 | 2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-09-16 |  | 2025-07-30 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-07-30 12:32 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2020-10-20 | 2020-01-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-10-01 | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:30 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:30 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587903 | ENG00486945 | SPC2290 | SPVUR | RF201300 | IE154858 | VUR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 2 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 265812.91 | 2116.58 | 267929.49 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MOEMA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087918 |  |  |  |  | 4G:TVUR1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SVUR1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRSP1023 | VILA NOVA CONCEIÇÃO | 04510-020 | CONDOMÍNIO SCLIAR |  | RUA JERUSALÉM, 60 |  | 29SP002182 | -23,594734 | -46,669723 | SÃO PAULO - VILA UBERABINHA II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-08-07 | 2025-11-20 | 2025-10-31 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-11-17 | 2025-08-13 | 2025-07-28 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-07-29 | 2025-11-09 | 2025-08-07 | 2025-07-31 | 2025-10-16 |  | 2025-07-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-12 | 2025-09-21 | 2025-08-08 12:31 | 2025-08-04 | 2025-07-29 | [5 empty] | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-17 | 2025-11-15 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-11-24 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-11-26 |  | 2025-10-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:31 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:31 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587905 | ENG00486947 | SPC01587 | SPAD2 | RF201302 | IE154860 | AD2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 3 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTO AMARO | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAD21_SP ¦ 4G:MAD22_SP/TAD21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MAD22_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO143T1 | CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL) | 04713-002 | CONDOMÍNIO HELBOR ACQUALIFE EDIFÍCIO BAHAMAS |  | RUA DA PAZ, 2150 |  | 29SP001708 | -23,625778 | -46,707028 | SÃO PAULO - ALEXANDRE DUMAS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-24 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-27 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 2025-12-27 |  | 2025-11-01 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:32 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587908 | ENG00486950 | SPC2241 | SPGLY | RF201305 | IE154863 | GLY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 3 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 208396.29 | 2116.58 | 210512.87 | ALVAREZ & MUNIZ |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTO AMARO | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087805 |  |  |  |  | 3G:WGLY1_SP ¦ 4G:MGLY1_SP ¦ 5G:MGLY1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO260T1 | SANTO AMARO | 04754-010 | CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK |  | RUA MÁRIO LOPES LEÃO, 1500 |  | 29SP003292 | -23,65317 | -46,720515 | SÃO PAULO - GUIDO CALOI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-27 | 2025-08-05 | 2025-11-20 | 2025-10-31 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-11-17 | 2025-08-13 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-07-29 | 2025-11-09 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 2025-10-16 |  | 2025-07-30 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-09-21 | 2025-08-08 12:30 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | [5 empty] | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-17 | 2025-11-15 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-11-24 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-11-26 |  | 2025-10-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:32 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:32 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587917 | ENG00486959 | SPC01539 | SPSA4 | RF201314 | IE154872 | SA4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 3 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 179479.06 | 2116.58 | 181595.64 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER SANTO AMARO | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0086704 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WSA41_SP ¦ 4G:MSA41_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSA41_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO141AT | SANTO AMARO | 04753-904 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPEMA |  | RUA PADRE JOSÉ MARIA, 1145 |  | 29SP001980 | -23,655667 | -46,717484 | SÃO PAULO - SANTO AMARO IV | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-13 | 2025-09-27 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-24 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-11 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-11 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-26 | 2025-10-22 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-17 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-12-27 |  | 2025-10-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 19 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:34 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:34 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587934 | ENG00486976 | SPC00735 | SPLTZ | RF201331 | IE154889 | LTZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 3 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 201333.09 | 2116.58 | 203449.67 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTO AMARO | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087643 |  |  |  |  | 3G:WLTZ1_SP ¦ 4G:MLTZ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MLTZ1_SP | [6 empty] | [N] | FACHADA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO107B1 | SANTO AMARO | 04752-005 |  |  | RUA AMADOR BUENO, 328 |  | 29SP000125 | -23,652294 | -46,711053 | SÃO PAULO - LARGO TREZE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-11-20 | 2025-10-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-06-14 | 2025-07-15 | 2025-11-17 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-11-09 | 2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-09-16 |  | 2025-07-30 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 20/08/2025 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-07-25 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 2025-08-15 |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:37 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:37 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587947 | ENG00486989 | SPVEG150081 | SPWL2 | RF201344 | IE154902 | WL2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 4 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 229007.39 | 2116.58 | 231123.97 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER CAMPO BELO | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087644 |  |  |  |  | 3G:WWL21_SP ¦ 4G:TWL21_SP/MWL22_SP ¦ 5G:PENDENTE/MWL22_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR56436-R | NOVA PIRAJU | 04625-900 | CONJUNTO RESIDENCIAL INEZ ESTELLA TATIANA |  | RUA PADRE LEONARDO, 536 | SPSPL122 | 29SP001709 | -23,633142 | -46,667862 | SÃO PAULO - WASHINGTON LUÍS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | LAUDO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-10-05 | 2025-10-01 |  | 2025-10-05 |  | 2025-07-10 | 2025-06-14 | 2025-07-10 | 2025-11-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | 2025-11-09 | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 2025-09-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  |  |  | 05/08/2025 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2025-07-23 12:31 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | [5 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:39 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:39 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587949 | ENG00486991 | SPTAC190041 | SP2TF | RF201346 | IE154904 | 2TF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 4 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 227962.6 | 2116.58 | 230079.18 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER CAMPO BELO | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-05-08 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0087848 |  |  |  |  | 4G:M2TF1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M2TF1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - TRIUNFO | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO522AT-TAC | BROOKLIN PAULISTA | 04602-000 |  |  | RUA BARÃO DO TRIUNFO, 73 | SPO522AT-TAC | 29SP006924 | -23,626431 | -46,685628 | SÃO PAULO - TRIUNFO II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-05-08 |  | 2020-06-03 | 2020-06-26 |  | 2020-06-24 | 2020-07-01 |  | 2020-06-26 | 2020-09-29 |  | 2020-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 2025-08-06 | 2025-11-20 | 2025-10-31 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-11-17 | 2025-08-13 | 2025-07-25 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 2025-11-09 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-10-16 |  | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-08-09 | 2025-09-21 | 2025-07-31 12:31 | 2025-08-01 | 2025-07-30 | 2021-03-12 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-10-17 | 2025-11-15 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-11-24 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-11-26 |  | 2025-10-22 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(AMARELO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:39 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:39 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587955 | ENG00486997 | SPCAP150050 | SPVS3 | RF201352 | IE154910 | VS3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 4 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 245023.98 | 2116.58 | 247140.56 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER CAMPO BELO | 23_Capacidade 5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087855 |  |  |  |  | 3G:WVS31_SP ¦ 4G:TVS31_SP/MVS32_SP ¦ 5G:SVS31_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRSP1014 | VILA ALEXANDRIA | 04635-041 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARTHENON |  | RUA MARATONA, 161 |  | 29SP001694 | -23,64245 | -46,670325 | SAO PAULO - VILA SANTA CATARINA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-02 | 2025-09-27 | 2025-08-06 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-07-30 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-09-20 | 2025-07-31 | 2025-10-30 | 2025-08-05 | 2025-08-02 | 2025-11-16 |  | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-08-05 12:32 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-17 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-12-27 |  | 2025-10-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:40 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:40 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587956 | ENG00486998 | SPTAC190013 | SP2GO | RF201353 | IE154911 | 2GO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 4 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER CAMPO BELO | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-07-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2GO1_SP ¦ 4G:M2GO1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M2GO1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - CONGONHAS SETOR NORTE | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO503AT | VILA CONGONHAS | 04612-040 |  |  | AVENIDA BARAO DO REGO BARROS, 158 | SPO503AT | 29SP006738 | -23,619936 | -46,664236 | SÃO PAULO - CONGONHAS SETOR NORTE II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-14 |  | 2020-06-03 | 2020-07-13 |  | 2020-07-10 | 2020-07-17 |  | 2020-07-16 | 2020-10-18 |  | 2020-07-31 | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-16 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-07 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 |  | 2025-09-05 |  | 2020-12-21 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-27 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 2025-12-27 |  | 2025-11-01 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:41 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:41 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587962 | ENG00487004 | SPTOP160189 | SP2JA | RF201359 | IE154917 | 2JA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 5 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 238198.89 | 2116.58 | 240315.47 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER PINHEIROS | >2022_5G /// Site Origem: SPJDM | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087953 |  |  |  |  | 3G:W2JA1_SP ¦ 4G:T2JA1_SP ¦ 5G:PENDENTE/S2JA1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - JARDIM AMÉRICA | CIT-048/17 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO760AT | JARDIM PAULISTANO | 01442-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN JULIÃO |  | ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 1310 |  | 29SP005123 | -23,571081 | -46,680978 | SÃO PAULO - JARDINS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-02 | 2025-09-27 | 2025-08-08 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-07-30 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-09-20 | 2025-07-31 | 2025-11-09 | 2025-08-07 | 2025-08-02 | 2025-11-16 |  | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-08-14 | 2025-10-22 | 2025-08-05 12:31 | 2025-08-06 | 2025-07-31 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:42 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:42 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587982 | ENG00487024 | SPQUA190001 | SP1CC | RF201379 | IE154937 | 1CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 5 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W1CC1_SP ¦ 4G:M1CC1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M1CC1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR59523-S | PINHEIROS | 05414-020 |  | BR59523-S | RUA FRANCISCO LEITÃO, 654 | BR59523-S | 29SP005896 | -23,559186 | -46,682408 | SÃO PAULO - CEMITÉRIO CARDEAL | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | - |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | [6 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 30 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:45 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:45 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587983 | ENG00487025 | SPTOP160213 | SP2RB | RF201380 | IE154938 | 2RB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 5 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 220677.46 | 2116.58 | 222794.04 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-11-07 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088070 |  |  |  |  | 3G:W2RB1_SP ¦ 4G:M2RB1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M2RB1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO080T2 | PINHEIROS | 01443-010 | EDIFÍCIO PBK |  | RUA CAPITÃO ANTÔNIO ROSA, 376 | BRSP0108 | 29SP006093 | -23,567433 | -46,684575 | SÃO PAULO - REBOUÇAS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2018-11-20 |  | 2018-12-10 | 2019-06-17 |  | 2019-06-14 | 2019-06-30 |  | 2019-06-28 | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 | 2025-08-07 | 2025-09-27 | 2025-08-11 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-05 | 2025-11-09 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-11-16 |  | 2025-08-06 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-08-08 12:32 | 2025-08-11 | 2025-08-05 | 2019-11-12 | 2019-11-27 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 29 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:46 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:46 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587992 | ENG00487034 | SPC00015 | SPACD | RF201389 | IE154947 | ACD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 5 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 193612.8 | 0 | 193612.8 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086672 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GACD1_SP ¦ 4G:TACD1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SACD1_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80838-A | PINHEIROS | 05417-011 |  |  | RUA MORATO COELHO, 727 | ACD | 2981 | -23,5614 | -46,689553 | SÃO PAULO - ARCOVERDE | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 2025-06-30 |  | 2025-12-01 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 2025-07-16 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-11-09 | 2025-08-31 | 2025-08-29 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-09 | 2025-10-22 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | [5 empty] | 2025-12-01 |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:47 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:47 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587996 | ENG00487038 | SPTAN191001 | SP2AJ | RF201393 | IE154951 | 2AJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 199328.38 | 2116.58 | 201444.96 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-11-10 |  |  | 2020-11-09 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0087642 |  |  |  |  | 4G:M2AJ1_SP ¦ 5G:M2AJ1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | TORRE CAVALETE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0981 | CERQUEIRA CESAR | 01422-001 | 0 |  | ALAMEDA FRANÇA, 1074 | BTC-0863 | 29SP007603 | -23,56187 | -46,66327 | SÃO PAULO - AUGUSTA JARDINS II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2021-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-10-01 |  | 2021-09-28 | 2021-11-04 |  | 2021-11-03 | 2021-12-13 |  | 2021-12-14 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  | 2025-09-19 |  | 2025-11-10 | 2025-06-14 | 2025-07-16 | 2025-11-17 | 2025-07-14 | 2025-07-23 |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-11-09 | 2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-09-16 |  | 2025-07-30 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2025-07-28 12:31 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-03 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-10-27 |  | 2025-11-08 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:48 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587997 | ENG00487039 | SPTAC200030 | SP4JA | RF201394 | IE154952 | 4JA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 190986.52 | 2116.58 | 193103.1 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 11 | FULL | DELTA | GAB. TIPO 11 | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089024 |  |  |  |  | 3G:WAJA1_SP/W4JA1_SP ¦ 4G:M4JA1_SP ¦ 5G:M4JA1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - JARDINS | N/A (Efic Imob) | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0863 | CERQUEIRA CESAR | 01416-003 |  |  | RUA HADOCK LOBO, 1663 | BTC-0863 | 29SP008253 | -23,565261 | -46,668731 | SÃO PAULO - JARDINS IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-21 | 2025-09-27 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-29 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-18 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-10-30 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-02 | 2025-10-22 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-12-01 | 2025-08-28 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:48 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP587998 | ENG00487040 | SPC00022 | SPACP | RF201395 | IE154953 | ACP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 258815.07 | 2116.58 | 260931.65 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088405 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WACP1_SP ¦ 4G:TACP1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SACP1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO175B1 | JARDIM PAULISTA | 01420-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA PLAZA |  | ALAMEDA JAÚ, 497 |  | 29SP000366 | -23,566659 | -46,654406 | SÃO PAULO - ALAMEDA CAMPINAS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-27 | 2025-08-13 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 2025-08-06 | 2025-11-09 | 2025-08-12 | 2025-08-08 | 2025-11-16 |  | 2025-08-08 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-10-22 | 2025-08-08 12:32 | 2025-08-08 | 2025-08-06 |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-12-01 | 2025-08-25 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:48 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:48 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588017 | ENG00487059 | SPLEG130086 | SPVNZ | RF201414 | IE154972 | VNZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 20.OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 235457.56 | 2116.58 | 237574.14 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G /// Priorizado Implantação Julh | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-11-23 |  |  | 2018-04-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086691 |  |  |  |  | 4G:TVNZ1_SP ¦ 5G:SVNZ1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0571 | JARDIM PAULISTA | 01432-010 |  |  | RUA CONSELHEIRO TORRES HOMEM, 447 |  | 29SP001910 | -23,577508 | -46,666683 | SÃO PAULO - VENEZA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2018-11-26 |  | 2018-11-26 | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 | 2019-04-12 |  | 2019-04-10 | 2019-06-24 |  | 2019-06-26 | 2025-08-03 | 2025-09-27 | 2025-06-30 |  | 2025-12-01 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-02 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-16 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-07-31 |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-09-20 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-08-08 | 2025-08-03 | 2025-11-16 |  | 2025-08-06 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 19/08/2025 | 2025-08-15 | 2025-10-22 | 2025-08-05 12:32 | 2025-08-07 | 2025-08-01 | 2020-08-30 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 15 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588018 | ENG00487060 | SPQUA170183 | SP3JA | RF201415 | IE154973 | 3JA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 249641.4 | 2116.58 | 251757.98 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088071 |  |  |  |  | 3G:W3JA1_SP ¦ 4G:T3JA1_SP ¦ 5G:S3JA1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO231T1 | CERQUEIRA CÉSAR | 01408-000 | EDIFÍCIO BRISTOL |  | ALAMEDA CASA BRANCA, 851 |  | 29SP004932 | -23,567639 | -46,661333 | SÃO PAULO - JARDINS III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-07 | 2025-09-27 | 2025-08-11 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 2025-08-05 | 2025-10-30 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-11-16 |  | 2025-08-06 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-10-22 | 2025-08-07 12:31 | 2025-08-08 | 2025-08-05 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 19 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588019 | ENG00487061 | SPC00106 | SPBCI | RF201416 | IE154974 | BCI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 4G:TBCI1_SP/TBCI2_SP ¦ 5G:PENDENTE/SBCI1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO162B1 | CERQUEIRA CÉSAR | 01417-020 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMALFI |  | ALAMEDA TIETÊ, 353 |  | 5964 | -23,561614 | -46,666503 | SÃO PAULO - BELA CINTRA | 2G:850/1800¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-01 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 33 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588020 | ENG00487062 | SPVEG150025 | SPJA9 | RF201417 | IE154975 | JA9 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 174918.3 | 0 | 174918.3 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  |  | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER JARDIM PAULISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086693 |  |  |  |  | 4G:MJA91_SP ¦ 5G:PENDENTE/MJA91_SP | [6 empty] | [N] | BIOSITE | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL247 | JARDIM PAULISTA | 01430-000 | PONTO EM AREA PUBLICA AGUARDANDO TPU |  | CANTEIRO CENTRAL AVENIDA BRASIL, S/N | N/D | 29SP007422 | -23,572861 | -46,6683 | SÃO PAULO - JARDIM AMÉRICA IX | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  |  | GABINETE VENDOR | [12 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-28 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-10-01 |  | 2025-08-30 |  | 2025-10-25 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-07-14 | 2025-07-07 |  |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 2025-10-30 | 2025-07-16 | 2025-07-13 | 2025-09-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  |  |  | 29/07/2025 | 2025-07-22 | 2025-08-22 | 2025-07-16 12:19 | 2025-07-14 | 2025-07-11 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | LIB_SCI, PO | VERDE | 30 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 12/08/2025 12:48:43 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588021 | ENG00487063 | SPC01594 | SPJP3 | RF201418 | IE154976 | JP3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 | [9 empty] | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WJP31_SP ¦ 4G:TJP31_SP/TJP32_SP ¦ 5G:SJP31_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO008T1 | JARDIM PAULISTA | 01425-011 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRIGIA |  | RUA CACONDE, 261 |  | 29SP001707 | -23,574119 | -46,659481 | SÃO PAULO - JARDIM PAULISTA III | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:52 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588022 | ENG00487064 | SPC00866 | SPNVJ | RF201419 | IE154977 | NVJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 246531.75 | 2116.58 | 248648.33 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088754 |  |  |  |  | 3G:WNVJ1_SP ¦ 4G:TNVJ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SNVJ1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO099B1 | JARDIM PAULISTA | 01423-001 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSÉ FERRAZ DE CAMARGO |  | RUA JOSÉ MARIA LISBOA, 815 |  | 5917 | -23,567 | -46,659325 | SÃO PAULO - NOVE DE JULHO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-27 | 2025-10-22 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-12-01 | 2025-08-20 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 14 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588023 | ENG00487065 | SPTOP160212 | SP2CC | RF201420 | IE154978 | 2CC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 208832.14 | 2116.58 | 210948.72 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:W2CC1_SP ¦ 4G:M2CC1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M2CC1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SP2CC | CERQUEIRA CESAR | 05411-000 | CONDOMINIO EDIFICIO CASA DOS PINHEIROS |  | RUA CRISTIANO VIANA, 505 |  | 29SP005020 | -23,558472 | -46,677881 | SÃO PAULO - CERQUEIRA CÉSAR II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-27 | 2025-06-26 |  | 2025-12-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-11 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-11-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-26 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18 | 2025-08-12 | [5 empty] | 2025-12-01 |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588024 | ENG00487066 | SPREM220011 | SP5JA | RF201421 | IE154979 | 5JA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W5JA1_SP ¦ 4G:M5JA1_SP ¦ 5G:M5JA1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - JARDINS | N/A (Efic Imob) | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-6376 | CERQUEIRA CESAR | 01416-001 |  |  | RUA DA CONSOLAÇÃO, 3701 | BTC-6376 | 29SP008346 | -23,56385 | -46,671119 | SÃO PAULO - JARDINS NOVO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-31 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588025 | ENG00487067 | SPC00165 | SPBRG | RF201422 | IE154980 | BRG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 249793.02 | 2116.58 | 251909.6 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WBRG1_SP ¦ 4G:TBRG1_SP ¦ 5G:SBRG1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO152B1 | JARDIM PAULISTA | 01402-000 | PLAMTEL - ABET |  | AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 2608 |  | 3614 | -23,569767 | -46,651486 | SÃO PAULO - BRIGADEIRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-07 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-22 | 2025-10-22 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),20.TX(VERDE) | 15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 19 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588026 | ENG00487068 | SPC2225 | SPBXC | RF201423 | IE154981 | BXC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 255372.28 | 2116.58 | 257488.86 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088740 |  |  |  |  | 4G:TBXC1_SP ¦ 5G:SBXC1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO238T1 | CONSOLAÇÃO | 01415-007 | EDIFÍCIO MARANATHA |  | RUA BELA CINTRA, 2117 |  | 29SP001697 | -23,563226 | -46,668573 | SÃO PAULO - BAIXA CONSOLAÇÃO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-15 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-13 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-27 | 2025-10-22 |  | 2025-08-19 | 2025-08-13 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-12-01 | 2025-08-20 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588027 | ENG00487069 | SPC00335 | SPDTA | RF201424 | IE154982 | DTA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GDTA1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WDTA1_SP ¦ 4G:TDTA2_SP/MDTA1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MDTA1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO136B1 | SUMARÉ | 01255-000 |  |  | AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 1135 EDIFÍCIO AGRIPINA |  | 29SP002580 | -23,552428 | -46,675369 | SÃO PAULO - DOUTOR ARNALDO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | [8 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:53 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588028 | ENG00487070 | SPTAC190009 | SPFX2 | RF201425 | IE154983 | FX2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 252569.8 | 2116.58 | 254686.38 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-07 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WFX21_SP ¦ 4G:TFX21_SP ¦ 5G:PENDENTE/SFX21_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - FÉLIX | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO004NX | CERQUEIRA CESAR | 01411-900 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTIN FRANCISCO DE ANDRADA E |  | RUA PADRE JOÃO MANUEL, 755 | SPO004NX | 29SP006532 | -23,564309 | -46,664213 | SÃO PAULO - FÉLIX II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 | 2019-09-06 |  | 2019-08-19 | 2019-09-26 |  | 2019-08-28 | 2020-10-31 |  | 2020-06-22 | 2025-08-08 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-05 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-06 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | 2025-11-16 |  | 2025-08-08 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-20 | 2025-10-22 | 2025-08-08 12:33 | 2025-08-12 | 2025-08-06 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 28 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588029 | ENG00487071 | SPCAP140125 | SPJOQ | RF201426 | IE154984 | JOQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 216825.17 | 0 | 216825.17 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-10-25 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0086676 |  |  |  |  | 4G:TJOQ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SJOQ1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR57838-A | JARDIM PAULISTA | 01423-000 |  |  | RUA JOSÉ MARIA LISBOA, 368 | BR57838-A | 29SP001736 | -23,5695 | -46,655833 | SÃO PAULO - JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2018-10-28 |  | 2018-10-28 | 2018-12-28 |  | 2018-12-27 | 2019-01-17 |  | 2019-01-02 | 2020-04-10 |  | 2020-02-10 | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-30 | 2025-10-15 | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  |  |  | 2019-08-20 | 2019-11-19 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:31:38
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588030 | ENG00487072 | SPCAP140139 | SPJP5 | RF201427 | IE154985 | JP5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 236006.16 | 2116.58 | 238122.74 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WJP51_SP ¦ 4G:TJP51_SP ¦ 5G:SJP51_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO002B2 | BELA VISTA | 01310-200 |  |  | AVENIDA PAULISTA, 1159 |  | 29SP001716 | -23,564328 | -46,653281 | SÃO PAULO - JARDIM PAULISTA V | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | CONGESTIONADO | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-08-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-16 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-05 | 2025-10-30 | 2025-08-08 | 2025-08-07 | 2025-11-16 |  | 2025-08-06 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-08-07 12:31 | 2025-08-11 | 2025-08-05 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-12-01 | 2025-08-27 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),20.TX(VERDE) | 15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588031 | ENG00487073 | SPVEG150037 | SPKNM | RF201428 | IE154986 | KNM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 255851.99 | 2116.58 | 257968.57 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WKNM2_SP ¦ 4G:TKNM1_SP ¦ 5G:SKNM1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO438NX | CERQUEIRA CÉSAR | 01411-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AÇUCENA |  | RUA PADRE JOÃO MANOEL, 1100 | SPO438NX | 29SP003794 | -23,56625 | -46,66681 | SÃO PAULO - BARÃO DE CAPANEMA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-10 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-05 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-08 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-10 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-20 | 2025-10-22 |  | 2025-08-12 | 2025-08-08 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 26 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588032 | ENG00487074 | SPTAC190004 | SPOS1 | RF201429 | IE154987 | OS1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 191496.22 | 2116.58 | 193612.8 | ALVAREZ & MUNIZ |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-05-08 |  |  | 2019-07-08 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0089176 |  |  |  |  | 3G:WOS11_SP ¦ 4G:TOS11_SP ¦ 5G:PENDENTE/SOS11_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - ARAÇÁ | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO288T2 | PINHEIROS | 05409-010 |  |  | RUA OSCAR FREIRE, 1549 | BRSP1075 | 29SP006509 | -23,558626 | -46,673431 | SÃO PAULO - OSCAR FREIRE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-05-08 |  | 2020-05-09 | 2020-06-05 |  | 2020-06-04 | 2020-06-30 |  | 2020-06-26 | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 | 2025-08-23 | 2025-09-27 | 2025-08-28 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-19 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-11-09 | 2025-08-27 | 2025-08-23 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-03 | 2025-10-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:54 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588033 | ENG00487075 | SPC2269 | SPPHS | RF201430 | IE154988 | PHS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WPHS1_SP ¦ 4G:MPHS1_SP ¦ 5G:MPHS1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO125T1 | PINHEIROS | 05410-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOUTOR LUIS PEREIRA CORSINO |  | RUA ALVES GUIMARÃES, 86 |  | 29SP001973 | -23,560951 | -46,674255 | SÃO PAULO - PINHEIROS III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-07 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 |  | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588034 | ENG00487076 | SPC00951 | SPPMV | RF201431 | IE154989 | PMV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 244063.37 | 2116.58 | 246179.95 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | ELTEK | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088847 |  |  |  |  | 2G:GPMV1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WPMV1_SP ¦ 4G:TPMV2_SP/TPMV1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SPMV1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO091B1 | JARDIM PAULISTA | 01435-000 | EDIFÍCIO MARQUES DE CARAVELAS |  | AVENIDA SÃO GABRIEL, 240 |  | 7046 | -23,581086 | -46,670247 | SÃO PAULO - VILA PRIMAVERA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-15 | 2025-09-27 | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-13 | 2025-10-30 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-27 | 2025-10-22 |  | 2025-08-19 | 2025-08-13 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588035 | ENG00487077 | SPTOP160172 | SPPX2 | RF201432 | IE154990 | PX2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | CLUSTER 6 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 207562.82 | 0 | 207562.82 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | NILKO | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER JARDIM PAULISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-16 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4G:MPX21_SP ¦ 5G:MPX21_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPPX2 | CERQUEIRA CESAR | 01422-000 | NA |  | ALAMEDA FRANCA, 729 | BTC-6336 | 29SP008611 | -23,56416 | -46,66109 | SÃO PAULO - PEIXOTO GOMIDE II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2022-09-15 |  | 2023-06-13 | 2023-08-11 |  | 1970-01-01 | 2023-08-18 |  | 2023-08-11 | 2023-10-31 |  | 2023-10-24 | 2025-07-05 | 2025-05-28 | 2025-06-26 |  | 2025-08-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-10-25 | 2025-04-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-05-14 | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-05-21 | 2025-07-03 | 2025-10-30 | 2025-07-10 | 2025-07-05 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-07-16 | 2025-06-22 | 2025-07-03 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2025-10-30 | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-11-25 | 2025-08-29 | 2025-08-06 | 2025-08-30 | 2025-12-02 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 01/09/2025 09:39:15 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588036 | ENG00487078 | SPLEO170010 | SPARX | RF201433 | IE154991 | ARX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G /// Site Origem: SPTCB | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089419 |  |  |  |  | 3G:WARX1_SP ¦ 4G:MARX1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MARX1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  | CIT-045/17 | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73443-R | BELA VISTA | 01322-000 |  |  | RUA ARTUR PRADO, 123 |  | 29SP004882 | -23,5614 | -46,6424 | SÃO PAULO - ARTUR PRADO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-12 | 2025-12-01 |  | 2025-10-12 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-22 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-20 | 2025-08-28 | 2025-11-09 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-06 | 2025-10-22 |  | 2025-08-29 | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588037 | ENG00487079 | SPTOP160287 | SPAUP | RF201434 | IE154992 | AUP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 223176.21 | 2116.58 | 225292.79 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087854 |  |  |  |  | 3G:WAUP1_SP ¦ 4G:TAUP1_SP/MAUP2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MAUP2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO264T1 | JARDIM PAULISTA | 01405-100 | THE UNIVERSE FLAT |  | RUA PAMPLONA, 83 |  | 29SP003287 | -23,559473 | -46,651445 | SÃO PAULO - ALTOS DA PAMPLONA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 2025-08-06 | 2025-11-20 | 2025-10-31 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-08-13 | 2025-07-29 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-10-16 |  | 2025-08-05 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-08-13 | 2025-09-21 | 2025-08-01 12:31 | 2025-08-05 | 2025-07-30 | [5 empty] | 2025-10-31 |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-15 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-11-18 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-11-24 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-11-26 |  | 2025-11-08 | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:55 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588038 | ENG00487080 | SPC02097 | SPAV3 | RF201435 | IE154993 | AV3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:DESATIVADO/GAV31_SP ¦ 3G:WAV31_SP ¦ 4G:TAV31_SP ¦ 5G:PENDENTE/SAV31_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPAV3 | BELA VISTA | 01310-100 | EDIFÍCIO SAVOY |  | AVENIDA PAULISTA, 810 |  | 29SP001870 | -23,56558 | -46,650576 | SÃO PAULO - AVENIDA PAULISTA III | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-26 |  | 2025-12-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-12-25 | 2025-08-22 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPAV3_01 | 2026-07-01 | 2025-08-06 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-06 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 22/08/2025 10:04:50 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588039 | ENG00487081 | SPC00088 | SPAVP | RF201436 | IE154994 | AVP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 216825.17 | 0 | 216825.17 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WAVP1_SP ¦ 4G:TAVP2_SP/TAVP1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SAVP1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO163B1 | BELA VISTA | 01310-200 |  |  | AVENIDA PAULISTA, 1776 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE AVENIDA |  | 9284 | -23,559944 | -46,656861 | SÃO PAULO - AVENIDA PAULISTA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.0.PPI - EM EXECUÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-28 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-20 | 2025-08-28 | 2025-11-09 | 2025-09-03 | 2025-08-30 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-12 | 2025-10-22 |  | 2025-09-04 | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588040 | ENG00487082 | SPC00141 | SPBLT | RF201437 | IE154995 | BLT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 214418.09 | 2116.58 | 216534.67 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088064 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GBLT1_SP ¦ 3G:WBLT1_SP ¦ 4G:TBLT1_SP/MBLT2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBLT2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO155B1 | BELA VISTA | 01324-001 |  |  | RUA MAJOR DIOGO, 591 X RUA HUMAITÁ, 571 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VALÉRIA E ADRIANA |  | 29SP000077 | -23,556372 | -46,642464 | SÃO PAULO - BELA VISTA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 2025-08-11 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-07 | 2025-11-09 | 2025-08-11 | 2025-08-09 | 2025-11-16 |  | 2025-08-08 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-19 | 2025-10-22 |  | 2025-08-11 | 2025-08-07 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 27 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588041 | ENG00487083 | SPCAP140119 | SPBV3 | RF201438 | IE154996 | BV3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089403 |  |  |  |  | 3G:WBV31_SP ¦ 4G:TBV31_SP ¦ 5G:PENDENTE/SBV31_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO136NX | BELA VISTA | 01333-001 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIGNON |  | RUA SÃO CARLOS DO PINHAL, 441 | SK372 | 29SP001698 | -23,563925 | -46,651589 | SÃO PAULO - BELA VISTA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-10-30 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-09 | 2025-10-22 |  | 2025-09-01 | 2025-08-27 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588042 | ENG00487084 | SPTOP160045 | SPBV4 | RF201439 | IE154997 | BV4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G /// Priorizado Implantação Julh | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-01-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0089517 |  |  |  |  | 3G:WBV41_SP ¦ 4G:MBV41_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBV41_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-424 | BELA VISTA | 01328-010 |  |  | RUA MANOEL DUTRA, 590 | SPP-SPO-424 | 29SP006068 | -23,555404 | -46,648748 | SÃO PAULO - BELA VISTA IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 | 2019-07-27 |  | 2019-07-26 | 2019-08-15 |  | 2019-08-06 | 2019-09-18 |  | 2019-09-13 | 2025-08-31 | 2025-09-27 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-08-29 | 2025-11-09 | 2025-09-02 | 2025-08-31 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-09 | 2025-10-22 |  | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588043 | ENG00487085 | SPC00378 | SPFCA | RF201440 | IE154998 | FCA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0086677 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GFCA1_SP ¦ 3G:WFCA1_SP ¦ 4G:TFCA1_SP/MFCA2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MFCA2_SP | [6 empty] | [N] | TORRE METALICA | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80846-A | BELA VISTA | 01306-020 |  |  | RUA ARAQUÃ, 57 | FCA | 2931 | -23,553072 | -46,648344 | SÃO PAULO - FREI CANECA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | REFORÇO |  | REFORÇO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 2025-12-01 |  | 2025-10-31 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-23 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:56 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:31:38
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588044 | ENG00487086 | SPTOP160046 | SPKOD | RF201441 | IE154999 | KOD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 146813.08 | 2116.58 | 148929.66 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WKOD1_SP ¦ 4G:MKOD1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MKOD1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO291T2 | BELA VISTA | 01320-010 |  |  | RUA CONDE DE SÃO JOAQUIM, 211 | BRSP0121 | 29SP005887 | -23,557919 | -46,638821 | SÃO PAULO - CONDESSA DE SÃO JOAQUIM | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588045 | ENG00487087 | SPC00729 | SPLIR | RF201442 | IE155000 | LIR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GLIR1_SP ¦ 3G:WLIR1_SP ¦ 4G:TLIR1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SLIR1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO109B1 | JARDIM PAULISTA | 01405-903 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LÍRIA |  | RUA PAMPLONA, 237 |  | 29SP002591 | -23,561031 | -46,651567 | SÃO PAULO - LÍRIA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-23 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588046 | ENG00487088 | SPC01638 | SPPS2 | RF201443 | IE155001 | PS2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 231173.45 | 2116.58 | 233290.03 | ANÁLISE |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089123 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WPS21_SP ¦ 4G:TPS22_SP/TPS21_SP ¦ 5G:PENDENTE/SPS21_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO191T1 | BELA VISTA | 01327-001 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DIPLOMATA |  | RUA TREZE DE MAIO, 1601 |  | 29SP001715 | -23,566972 | -46,644056 | SÃO PAULO - PARAÍSO II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-23 | 2025-09-27 | 2025-08-27 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-30 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-20 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-11-09 | 2025-08-26 | 2025-08-23 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-04 | 2025-10-22 |  | 2025-08-27 | 2025-08-21 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588047 | ENG00487089 | SPC00995 | SPPSO | RF201444 | IE155002 | PSO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPSO1_SP ¦ 3G:WPSO1_SP ¦ 4G:TPSO1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SPSO1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80794-R | BELA VISTA | 01333-030 |  |  | RUA DOUTOR FAUSTO FERRAZ, 172 | SPO.PA ¦ GTS 1294 | 2160 | -23,565458 | -46,646383 | SÃO PAULO - PARAÍSO TELESP | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588048 | ENG00487090 | SPCAP180093 | SPSP9 | RF201445 | IE155003 | SP9 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 250712.04 | 2116.58 | 252828.62 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088857 |  |  |  |  | 3G:WSP91_SP ¦ 4G:TSP91_SP ¦ 5G:PENDENTE/SSP91_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO030TM | JARDIM PAULISTA | 01409-001 | CENTRO MÉDICO PEIXOTO GOMIDE |  | RUA PEIXOTO GOMIDE, 515 | SPO030TM | 29SP005974 | -23,558611 | -46,655167 | SÃO PAULO - NOVE DE JULHO PLINIO DE QUEIROS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-16 | 2025-09-27 | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-14 | 2025-11-09 | 2025-08-19 | 2025-08-16 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-27 | 2025-10-22 |  | 2025-08-19 | 2025-08-14 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588049 | ENG00487091 | SPC01693 | SPTZM | RF201446 | IE155004 | TZM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 215662.82 | 0 | 215662.82 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089418 |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WTZM1_SP ¦ 4G:TTZM1_SP ¦ 5G:PENDENTE/STZM1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO001B2 | BELA VISTA | 01333-010 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SARITA |  | RUA CINCINATO BRAGA, 68 |  | 29SP001710 | -23,569675 | -46,644361 | SÃO PAULO - TREZE DE MAIO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-01 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-25 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-08-27 | 2025-10-30 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-09 | 2025-10-22 |  | 2025-09-01 | 2025-08-27 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:57 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588050 | ENG00487092 | SPC01572 | SPYPV | RF201447 | IE155005 | YPV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 216955.5 | 2116.58 | 219072.08 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088755 |  |  |  |  | 4G:MYPV2_SP/TYPV1_SP ¦ 5G:MYPV2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | BRSP1037 | BELA VISTA | 01332-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPEVA ONE |  | RUA ITAPEVA, 26 |  | 29SP001723 | -23,557281 | -46,650108 | SÃO PAULO - ITAPEVA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-24 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-12 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-20 | 2025-08-12 | 2025-10-30 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-27 | 2025-10-22 |  | 2025-08-19 | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-12-01 | 2025-08-27 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:58 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588051 | ENG00487093 | SPTAC190027 | SP2ME | RF201448 | IE155006 | 2ME | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 216832.73 | 0 | 216832.73 | [9 empty] | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-05-08 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2ME1_SP ¦ 4G:T2ME1_SP ¦ 5G:S2ME1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - MORRO DOS INGLESES | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO321T2 | MORRO DOS INGLESES | 01329-000 |  |  | RUA DOS INGLESES, 542 | BRSP1080 | 29SP007016 | -23,562931 | -46,646931 | SÃO PAULO - MORRO DOS INGLESES II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-05-08 |  | 2020-06-03 | 2020-07-30 |  | 2020-07-29 | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 | 2020-10-23 |  | 2020-01-01 | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  |  |  | 2021-03-06 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:58 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588052 | ENG00487094 | SPC00188 | SPBV2 | RF201449 | IE155007 | BV2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 7 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BELA VISTA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WBV21_SP ¦ 4G:TBV21_SP/MBV22_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBV22_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73436-R | BELA VISTA | 01308-000 |  |  | RUA BARATA RIBEIRO, 237 EDIFÍCIO SÃO PAULO CENTER | SPWBV3061 | 29SP000907 | -23,556572 | -46,652728 | SÃO PAULO - BELA VISTA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.0.PPI - EM EXECUÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-26 |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2025-11-09 |  | 2025-09-03 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-10 | 2025-10-22 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:58 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:01:58 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588060 | ENG00487102 | SPTOP160044 | SPDVR | RF201457 | IE155015 | DVR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 8 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 193466.6 | 0 | 193466.6 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER CONSOLACAO | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0087321 |  |  |  |  | 3G:WDVR1_SP ¦ 4G:MDVR2_SP/TDVR1_SP ¦ 5G:MDVR2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0463 | HIGIENÓPOLIS | 01238-001 |  |  | AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 15 |  | 29SP004913 | -23,545371 | -46,652661 | SÃO PAULO - DONA VERIDIANA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  | 2025-09-19 |  | 2025-10-25 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-07-14 | 2025-07-04 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | 2025-11-09 | 2025-07-22 | 2025-07-12 | 2025-09-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  |  |  | 29/07/2025 | 2025-07-19 | 2025-08-22 | 2025-07-16 12:19 | 2025-07-11 | 2025-07-10 |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-08-19 |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-12 |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 15 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:00 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:00 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588073 | ENG00487115 | SPCAP190052 | SP1RG | RF201470 | IE155028 | 1RG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 9 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 210170.14 | 0 | 210170.14 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER PERDIZES | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0087706 |  |  |  |  | 3G:W1RG1_SP ¦ 4G:M1RG1_SP ¦ 5G:M1RG1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO282TM | PERDIZES | 05008-001 |  |  | RUA JOÃO RAMALHO, 358 | SPO282TM | 29SP005990 | -23,537639 | -46,669944 | SÃO PAULO - RAMALHO GODÓI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-25 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-07-14 | 2025-07-03 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-21 | 2025-07-08 | 2025-11-09 | 2025-07-31 | 2025-07-10 | 2025-09-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 28/07/2025 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | 2025-07-18 12:34 | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-08 |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SP1RG_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 31 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:02 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:02 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588086 | ENG00487128 | SPTOP160200 | SPVP3 | RF201483 | IE155041 | VP3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 9 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 128279.06 | 0 | 128279.06 | [9 empty] | OK | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER PERDIZES |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-04 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MVP31_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVP31_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-476 | POMPÉIA | 08265-380 | N/A |  | RUA GUIARÁ, 371 | SPP-SPO-476 | 29SP008254 | -23,53336 | -46,69147 | SÃO PAULO - VILA POMPÉIA III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 | 2022-07-08 |  | 1970-01-01 | 2023-01-05 |  | 2022-07-24 | 2023-03-15 |  | 2022-11-25 | 2025-11-12 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-08-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-09-20 |  | 2025-11-22 |  | 2025-11-12 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | [8 empty] | 11/07/2025 | 2025-11-18 | 2025-10-22 |  |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-27 | 2025-12-16 |  | 2025-12-18 |  |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 2025-12-27 |  | 2025-11-01 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:04 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588087 | ENG00487129 | SPLEO180010 | SP1BT | RF201484 | IE155042 | 1BT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 207626.8 | 0 | 207626.8 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G /// Site Origem: SPDIO | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0086901 |  |  |  |  | 3G:W1BT1_SP ¦ 4G:M1BT1_SP ¦ 5G:M1BT1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - DIÓGENES DE LIMA | CIT-010/19 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO241NX | LAPA | 05458-002 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMAINE DE LALOIRE |  | AVENIDA DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 2735 | SPO241NX | 29SP006058 | -23,537192 | -46,719061 | SÃO PAULO - DIÓGENES BERGAMOTA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2025-07-13 | 2025-07-28 | 2025-07-07 | 2025-12-01 | 2025-10-01 |  | 2025-12-01 |  | 2025-10-25 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-07-14 | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 2025-11-09 | 2025-07-29 | 2025-07-13 | 2025-09-16 |  | 2025-08-05 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  |  |  |  | 16/08/2025 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | 2025-07-16 12:18 | 2025-07-17 | 2025-07-11 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SP1BT_01 | 2026-07-01 | 2024-12-05 |  |  | 2026-07-01 | 2024-12-05 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 31 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:04 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588088 | ENG00487130 | SPTOP160253 | SP2BZ | RF201485 | IE155043 | 2BZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2BZ1_SP ¦ 4G:M2BZ1_SP ¦ 5G:M2BZ1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO305TM | VILA MADALENA | 05445-010 | ED SUNSET PLACE |  | RUA ISABEL DE CASTELA, 450 |  | 29SP005032 | -23,551753 | -46,698922 | SÃO PAULO - VILA BEATRIZ II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | [6 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:04 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:04 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588089 | ENG00487131 | SPTOP160232 | SP2JU | RF201486 | IE155044 | 2JU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 113196.57 | 0 | 113196.57 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-06-29 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:M2JU1_SP ¦ 5G:M2JU1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-397 | ALTO DE PINHEIROS | 05461-010 |  |  | AVENIDA PROFESSOR FONSECA RODRIGUES, 198 | SPP-SPO-397 | 29SP006305 | -23,55178 | -46,71047 | SÃO PAULO - JARDIM UNIVERSIDADE PINHEIROS II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 | 2019-09-16 |  | 2019-09-05 | 2020-01-16 |  | 2020-01-17 | 2020-02-28 |  | 2020-01-30 | 2025-09-06 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-31 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-28 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-06 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  | 2020-01-21 | 2020-02-10 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588090 | ENG00487132 | SPCAP140118 | SPAP3 | RF201487 | IE155045 | AP3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 235196.36 | 2116.58 | 237312.94 | ALVAREZ & MUNIZ |  | EXISTENTE | SIM | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086706 |  |  |  |  | 3G:WAP31_SP ¦ 4G:MAP31_SP ¦ 5G:PENDENTE/MAP31_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO011TM | ALTO DE PINHEIROS | 05463-080 |  |  | PRAÇA ARCIPRESTE ANSELMO DE OLIVEIRA, 43 |  | 29SP003329 | -23,556945 | -46,711112 | SÃO PAULO - ALTO DE PINHEIROS III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-27 | 2025-07-01 |  | 2025-12-01 | 2025-07-29 | 2025-12-01 | 2025-07-29 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-29 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-19 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 2025-11-09 | 2025-08-26 | 2025-08-22 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-03 | 2025-10-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-20 | [5 empty] | 2025-12-01 |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588091 | ENG00487133 | SPC00081 | SPATP | RF201488 | IE155046 | ATP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 193473.84 | 0 | 193473.84 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0088058 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GATP1_SP ¦ 3G:WATP1_SP ¦ 4G:MATP2_SP/TATP1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MATP2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO167B1 | JARDIM UNIVERSIDADE PINHEIROS | 05477-902 |  |  | AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 4777 CONDOMÍNIO COMERCIAL VILLA LOBOS |  | 6835 | -23,551378 | -46,722106 | SÃO PAULO - ALTO DE PINHEIROS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-03 | 2025-09-27 | 2025-08-11 |  | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 2025-08-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-09-13 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-08-08 | 2025-08-03 | 2025-11-16 |  | 2025-08-06 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 21/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-10-22 | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 2025-08-01 |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-12-01 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-12-01 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-09-03 |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-10-21 | 2025-12-27 |  | 2025-10-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588092 | ENG00487134 | SPC00891 | SPPAN | RF201489 | IE155047 | PAN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 157437.29 | 0 | 157437.29 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086667 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPAN1_SP ¦ 3G:WPAN1_SP ¦ 4G:TPAN1_SP/MPAN2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPAN2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR86793-A | ALTO DE PINHEIROS | 05460-010 |  |  | RUA BANIBAS, 96/110 |  | 3098 | -23,553719 | -46,706986 | SÃO PAULO - PRAÇA PANAMERICANA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-30 |  | 2025-12-01 | 2025-07-08 | 2025-08-20 | 2025-07-08 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-31 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:31:38
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588093 | ENG00487135 | SPC00687 | SPZIN | RF201490 | IE155048 | ZIN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 205553.97 | 2116.58 | 207670.55 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089405 |  |  |  |  | 2G:GZIN1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WZIN2_SP ¦ 4G:TZIN1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SZIN1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-00208-QMC | SUMAREZINHO | 05441-050 |  |  | RUA BORGES DE BARROS, 282 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DE RHODES | BR-SP-SPO-00208-QMC | 29SP003237 | -23,544911 | -46,695211 | SÃO PAULO - SUMAREZINHO II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-24 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-24 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-20 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-22 | 2025-11-09 | 2025-08-29 | 2025-08-24 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-04 | 2025-10-22 |  | 2025-08-27 | 2025-08-22 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:05 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588094 | ENG00487136 | SPTOP160231 | SP3AU | RF201491 | IE155049 | 3AU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 01.HISTÓRICO | 29.ATIVO EM PRE ACEITE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 228074.46 | 0 | 228074.46 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ATIVO |  | ATIVAR | [8 empty] | 2018-11-13 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0087268 |  |  |  |  | 3G:W3AU1_SP ¦ 4G:M3AU1_SP ¦ 5G:M3AU1_SP |  | 5G_2300(348953374) | 5G_2300(SEM PENDENCIA) | 5G_2300(SEM BAIXA) | 0 | 5G_2300(Aberto) | [S] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO287T2 | ALTO DE PINHEIROS | 05458-001 |  |  | AVENIDA DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 2282 | BRSP0111 | 29SP006458 | -23,54034 | -46,71743 | SÃO PAULO - ALTO DA LAPA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 5.0.PDI - AGUARDA EXECUÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK |  |  |  | PRÉ-EXISTENTE | GABINETE VENDOR | 2018-11-20 |  | 2019-06-13 | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 2020-08-15 |  | 2020-05-15 | 2025-07-10 | 2025-05-28 | 2025-07-21 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-10-20 | 2025-08-04 | 2025-10-25 | 2025-04-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-05-14 | 2025-07-04 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-05-21 | 2025-07-08 | 2025-10-30 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 2025-07-17 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-07-19 | 2025-06-22 | 2025-07-09 12:19 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | 2020-09-15 | 2020-01-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 2025-08-16 | 2025-08-29 | 2025-11-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-12-02 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  |  | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(AMARELO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(AMARELO) |  | VERDE |  |  |  | VERDE | 2 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Ativo | Ativo | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 01/09/2025 09:39:15 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588095 | ENG00487137 | SPC00726 | SPLHE | RF201492 | IE155050 | LHE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | OPERADORA | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GLHE1_SP ¦ 3G:WLHE1_SP ¦ 4G:MLHE2_SP/TLHE1_SP ¦ 5G:MLHE2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CLARO | SPOLP | VILA MADALENA | 05453-030 |  |  | RUA ALDO DE AZEVEDO, 200 |  | 2451 | -23,541717 | -46,709139 | SÃO PAULO - LAPA EMBRATEL | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2026-01-10 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,16.Lib SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588096 | ENG00487138 | SPTOP160228 | SPMD5 | RF201493 | IE155051 | MD5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 192268.5 | 2116.58 | 194385.08 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-05-21 |  |  | 2019-04-10 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0089341 |  |  |  |  | 3G:WMD51_SP ¦ 4G:MMD51_SP ¦ 5G:PENDENTE/MMD51_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73426-R | VILA MADALENA | 05452-000 |  |  | RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 742 | BR73426-R | 29SP005223 | -23,5448 | -46,7079 | SÃO PAULO - VILA MADALENA V | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-05-22 |  | 2020-05-22 | 2020-06-11 |  | 2020-06-01 | 2020-09-20 |  | 2020-09-14 | 2020-11-09 |  | 2020-10-14 | 2025-08-28 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-12 | 2025-12-01 |  | 2025-10-12 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-22 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-20 | 2025-08-26 | 2025-10-30 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-06 | 2025-10-22 |  | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 8 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588097 | ENG00487139 | SPVEG150076 | SPVM2 | RF201494 | IE155052 | VM2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS | >2022_5G /// Priorizado Implantação Julh | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-02-19 |  |  | 2018-02-07 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MVM21_SP ¦ 5G:MVM21_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-427 | VILA MADALENA | 05449-050 |  |  | R. ANDRADE FERNANDES, 303 | SPP-SPO-427 | 29SP000828 | -23,545644 | -46,704144 | SÃO PAULO - VILA MADALENA II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-02-19 |  | 2019-02-19 | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 2019-09-06 |  | 2019-08-28 | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 | 2025-09-10 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-31 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-10 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-16 | 2025-10-22 |  |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588098 | ENG00487140 | SPTAC190005 | SPNVL | RF201495 | IE155053 | NVL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 10 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 213532.15 | 0 | 213532.15 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | BTC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | DELTA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER ALTO DE PINHEIROS |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2023-07-18 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0087555 |  |  |  |  | 3G:WNVL1_SP ¦ 4G:TNVL1_SP ¦ 5G:SNVL1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - ALTO DE PINHEIROS | CIT-077/23 | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0852 | ALTO DE PINHEIROS | 05466-904 |  |  | AVENIDA ARRUDA BOTELHO, 414 | BTC-0852 | 29SP008594 | -23,551461 | -46,7187 | SÃO PAULO - PINHEIROS VILLA LOBOS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:2300 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [5 empty] | 2023-07-18 |  | 2023-10-06 | 2023-07-18 |  | 2023-07-18 | 2023-07-26 |  | 2023-07-26 | 2023-08-11 |  | 2023-08-11 | 2025-07-05 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  | 2025-09-19 |  | 2025-10-25 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-07-14 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-03 | 2025-11-09 | 2025-07-28 | 2025-07-05 | 2025-09-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 14/08/2025 | 2025-07-17 | 2025-08-22 | 2025-07-03 |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2025-10-30 | 2025-07-07 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-07-07 |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-10-25 |  | 2025-12-16 | 2025-10-27 |  | 2025-12-17 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO) | 12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 31 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:06 | 28/07/2025 15:57:01 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588100 | ENG00487142 | SPC00282 | SPCON | RF201497 | IE155055 | CON | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0086670 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WCON2_SP ¦ 4G:MCON1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MCON1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80832-R | CENTRO | 01050-000 |  |  | RUA MARTINS FONTES, 150/152 | SPO.CO ¦ GTS 1599 | 2114 | -23,548361 | -46,643769 | SÃO PAULO - CONSOLAÇÃO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-30 | 2025-10-15 | 2025-12-01 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-12-25 | 2025-07-29 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2024EST_SPCON_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 7 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 29/07/2025 17:02:13 | 01/09/2025 20:31:38
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588101 | ENG00487143 | SPC01250 | SPVBK | RF201498 | IE155056 | VBK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089420 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WVBK2_SP ¦ 4G:MVBK2_SP/TVBK1_SP ¦ 5G:MVBK2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-00178-QMC | VILA BUARQUE | 01221-001 |  |  | RUA AMARAL GURGEL, 157 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MINERVA | BR-SP-SPO-00178-QMC | 29SP003193 | -23,543167 | -46,647492 | SÃO PAULO - VILA BUARQUE II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-30 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-22 |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-20 | 2025-08-28 | 2025-11-09 | 2025-08-31 | 2025-08-30 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-06 | 2025-10-22 |  | 2025-08-29 | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588102 | ENG00487144 | SPC00987 | SPPRR | RF201499 | IE155057 | PRR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WPRR1_SP ¦ 4G:MPRR2_SP/TPRR1_SP ¦ 5G:MPRR2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO083B1 | REPÚBLICA | 01048-100 | CONJUNTO 91 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTÔNIO SEVERO |  | RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 137 |  | 1278 | -23,547304 | -46,639347 | SÃO PAULO - PRAÇA RAMOS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | - |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588103 | ENG00487145 | SPC00702 | SPJUM | RF201500 | IE155058 | JUM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GJUM1_SP ¦ 3G:WJUM1_SP ¦ 4G:MJUM2_SP/TJUM1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MJUM2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO112B1 | BELA VISTA | 01324-040 |  |  | RUA 14 DE JULHO, 234 |  | 4203 | -23,55345 | -46,645106 | SÃO PAULO - JULIO MESQUITA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 23 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588104 | ENG00487146 | SPC2257 | SPMLU | RF201501 | IE155059 | MLU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 194902.63 | 2116.58 | 197019.21 | TELWORKS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088752 |  |  |  |  | 3G:WMLU1_SP ¦ 4G:MMLU1_SP ¦ 5G:MMLU1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO285TM | BELA VISTA | 01316-000 |  |  | RUA FRANCISCA MIQUELINA, 197 |  | 29SP001943 | -23,553806 | -46,639278 | SÃO PAULO - MARIA PAULA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-15 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-11 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 2025-08-13 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-11-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-26 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18 | 2025-08-13 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:07 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588105 | ENG00487147 | SPC00986 | SPPRP | RF201502 | IE155060 | PRP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 191496.22 | 2116.58 | 193612.8 | ANÁLISE |  | INDEFINIDO | INDEFINIDO | NÃO APLICÁVEL | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089322 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPRP1_SP ¦ 3G:WPRP1_SP ¦ 4G:TPRP1_SP/MPRP2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPRP2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO084B1 | REPUBLICA | 01041-905 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DAVID CURY |  | RUA 24 DE MAIO, 276 |  | 2939 | -23,543059 | -46,64092 | SÃO PAULO - PRAÇA DA REPÚBLICA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 08.PLANEJAMENTO VENDOR OK |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-21 |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-20 | 2025-08-25 | 2025-11-09 | 2025-08-28 | 2025-08-27 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-05 | 2025-10-22 |  | 2025-11-18 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588106 | ENG00487148 | SPCAP150053 | SPRPY | RF201503 | IE155061 | RPY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WRPY1_SP ¦ 4G:MRPY1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MRPY1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO119T1 | REPUBLICA | 01210-010 | COND. EDFICIO HP VIEIRA DE CARVALHO |  | AVENIDA VIEIRA DE CARVALHO, 141 |  | 29SP004760 | -23,541715 | -46,64418 | SÃO PAULO - PRAÇA DA REPÚBLICA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | [8 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588107 | ENG00487149 | SPTAC200018 | SPSI3 | RF201504 | IE155062 | SI3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 236741.62 | 2116.58 | 238858.2 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-06-29 |  |  | 2020-05-15 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0088780 |  |  |  |  | 3G:WSI31_SP ¦ 4G:MSI31_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSI31_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - SANTA IFIGÊNIA | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO026T2 | SANTA EFIGENIA | 01214-000 |  |  | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 626 | BRSP1133 | 29SP006981 | -23,537347 | -46,643247 | SÃO PAULO - SANTA IFIGÊNIA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [5 empty] | 2020-06-30 |  | 2020-07-02 | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2020-07-20 | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2025-08-10 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-04 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2025-08-08 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-10 | 2025-11-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-08-08 12:33 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 26 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588108 | ENG00487150 | SPC01112 | SPSIF | RF201505 | IE155063 | SIF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 218567.47 | 2116.58 | 220684.05 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088779 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSIF1_SP ¦ 3G:WSIF1_SP ¦ 4G:TSIF1_SP/MSIF2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSIF2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO070B1 | SANTA EFIGÊNIA | 01210-001 |  |  | RUA VITÓRIA, 305 CONDOMÍMIO EDIFÍCIO CARNIJO |  | 6851 | -23,538406 | -46,639603 | SÃO PAULO - SANTA EFIGÊNIA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-10 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-20 | 2025-08-08 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-10 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-21 | 2025-10-22 |  | 2025-08-13 | 2025-08-08 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 26 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588109 | ENG00487151 | SPC01233 | SPVAH | RF201506 | IE155064 | VAH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 190290.88 | 2116.58 | 192407.46 | ICOMON |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089323 |  |  |  |  | 2G:GVAH1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WVAH1_SP ¦ 4G:TVAH1_SP/MVAH2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVAH2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO055B1 | CENTRO | 01034-900 | CONDOMINIO EDIFÍCIO DANIEL MARTINS FERREIRA |  | LARGO DO PAISSANDU, 51 |  | 29SP000257 | -23,542667 | -46,638583 | SÃO PAULO - VALE DO ANHANGABAÚ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-23 | 2025-09-27 | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-15 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-11-09 | 2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-30 | 2025-10-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-21 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPVAH_01 | 2026-07-01 | 2025-08-20 |  |  | 2026-07-01 | 2025-08-20 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 28/07/2025 15:57:01 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588110 | ENG00487152 | SPC01700 | SPVJC | RF201507 | IE155065 | VJC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 11 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER REPUBLICA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GVJC1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WVJC1_SP ¦ 4G:MVJC2_SP/TVJC1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVJC2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO439NX | BELA VISTA | 01314-000 |  |  | RUA SANTO ANTÔNIO, 316 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VITÓRIA | SP284 | 29SP000721 | -23,550211 | -46,641886 | SÃO PAULO - VIADUTO JACAREÍ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 02.PENDENTE DEFINIÇÃO GABINETE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-03 | 2025-11-09 |  | 2025-09-05 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 08/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 0 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:08 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588111 | ENG00487153 | SPCDZ140031 | SP25M | RF201508 | IE155066 | 25M | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W25M1_SP ¦ 4G:T25M1_SP/M25M2_SP ¦ 5G:PENDENTE/M25M2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO138T1 | SÉ | 01023-050 |  |  | RUA COMENDADOR ABDO SCHAHIN, 110 |  | 29SP004611 | -23,543347 | -46,631692 | SÃO PAULO - VINTE E CINCO DE MARÇO III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588112 | ENG00487154 | SPC00331 | SPDPR | RF201509 | IE155067 | DPR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GDPR1_SP ¦ 3G:WDPR1_SP ¦ 4G:TDPR1_SP/MDPR2_SP ¦ 5G:MDPR2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO137B1 | CENTRO | 01015-070 |  |  | PARQUE DOM PEDRO II, 732/740 & RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, 324 EDIFÍCIO GARAGEM PARQUE 25 |  | 3398 | -23,546758 | -46,631067 | SÃO PAULO - PARQUE DOM PEDRO II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588113 | ENG00487155 | SPC01356 | SPVTC | RF201510 | IE155068 | VTC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 222123.58 | 2116.58 | 224240.16 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0088782 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVTC1_SP ¦ 3G:WVTC1_SP ¦ 4G:MVTC2_SP/TVTC1_SP ¦ 5G:MVTC2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO282NP | CENTRO | 01023-902 |  |  | RUA BARÃO DE DUPRAT, 449 EDIFÍCIO QUATRO ESTADOS | SPO282NP | 9506 | -23,540236 | -46,630706 | SÃO PAULO - VINTE E CINCO DE MARÇO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-10 | 2025-09-27 | 2025-08-15 |  | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-05 |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-20 | 2025-08-08 | 2025-11-09 | 2025-08-15 | 2025-08-10 | 2025-11-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-20 | 2025-10-22 |  | 2025-08-12 | 2025-08-08 |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-12-01 | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 2025-12-01 | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 1 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 12:41:19
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588114 | ENG00487156 | SPC00135 | SPBJT | RF201511 | IE155069 | BJT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WBJT1_SP ¦ 4G:MBJT1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBJT1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80820-R | SÉ | 01005-000 |  |  | RUA BENJAMIN CONSTANT, 174 | SPO.BC ¦ GTS 1311 | 29SP007257 | -23,54934 | -46,635795 | SÃO PAULO - BENJAMIN CONSTANT II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | [6 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-12-25 | 2025-07-29 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | COLOCALIZADO | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2023EST_SPBJT_01 | 2026-07-01 | 2024-10-10 |  |  | 2026-07-01 | 2024-10-10 |  | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 29/07/2025 17:02:13 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588115 | ENG00487157 | SPTAC190076 | SPSE2 | RF201512 | IE155070 | SE2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSE21_SP ¦ 4G:MSE21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSE21_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - SÉ | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO220TM | CENTRO | 01501-050 |  |  | LARGO SETE DE SETEMBRO, 34 | SPO220TM | 29SP006497 | -23,552416 | -46,634634 | SÃO PAULO - SÉ II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 | 2019-10-04 |  | 2019-09-17 | 2019-10-24 |  | 2019-09-25 | 2020-10-31 |  | 2020-06-10 | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 |  | 2020-12-20 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:09 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588116 | ENG00487158 | SPLEO180008 | SP2SW | RF201513 | IE155071 | 2SW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 224674.32 | 2116.58 | 226790.9 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G /// Criado também CIT 030/18 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-10-02 |  |  | 2018-09-05 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0089231 |  |  |  |  | 3G:W2SW1_SP ¦ 4G:M2SW1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M2SW1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - CENTRO | CIT-030/18 | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-028 | CENTRO | 01013-000 | EDIFÍCIO CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO | SP4-SPO-028 | RUA XV DE NOVEMBRO, 228 | SP4-SPO-028 | 29SP005827 | -23,546975 | -46,633564 | SÃO PAULO - CENTRO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [5 empty] | 2018-10-05 |  | 2018-10-02 | 2018-10-25 |  | 2018-10-04 | 2018-11-14 |  | 2018-11-13 | 2019-01-03 |  | 2019-04-12 | 2025-08-23 | 2025-09-27 | 2025-08-28 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-15 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-11-09 | 2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-30 | 2025-10-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2019-03-27 | 2019-04-18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-12-01 | 2025-08-25 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588117 | ENG00487159 | SPC00423 | SPGLB | RF201514 | IE155072 | GLB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 200816.47 | 2116.58 | 202933.05 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  | NÃO APLICÁVEL | RACK | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088983 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GGLB1_SP ¦ 3G:WGLB1_SP ¦ 4G:MGLB2_SP/TGLB1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MGLB2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO127B1 | LIBERDADE | 01503-010 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBERDADE |  | PRAÇA DA LIBERDADE, 130 |  | 3488 | -23,555028 | -46,6359 | SÃO PAULO - GALVÃO BUENO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-21 | 2025-09-27 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-11-09 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-29 | 2025-10-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-19 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-12-01 | 2025-08-20 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588118 | ENG00487160 | SPLEO190007 | SPPM1 | RF201515 | IE155073 | PM1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 213664.85 | 2116.58 | 215781.43 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G /// Site Origem: SPAWP | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088984 |  |  |  |  | 3G:WPM11_SP ¦ 4G:MPM11_SP ¦ 5G:MPM11_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - AVENIDA PRESTES MAIA | CIT-023/19 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO280NX | CENTRO | 01031-001 | CENTRO HISTÓRICO DE SP |  | AVENIDA PRESTES MAIA, 450 | SPO280NX | 29SP005970 | -23,540824 | -46,633615 | SÃO PAULO - PRESTES MAIA I | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [17 empty] | 2025-08-20 | 2025-09-27 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 2025-08-18 | 2025-11-09 | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-28 | 2025-10-22 |  | 2025-08-20 | 2025-08-18 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588119 | ENG00487161 | SPCAP180269 | SPRFG | RF201516 | IE155074 | RFG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 212892.57 | 2116.58 | 215009.15 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WRFG1_SP ¦ 4G:MRFG1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MRFG1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPRFG | LIBERDADE | 01514-000 |  |  | RUA DO GLICERIO, 28 |  | 29SP001745 | -23,552568 | -46,627624 | SÃO PAULO - RUA DA FIGUEIRA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-20 | 2025-09-27 | 2025-06-26 |  | 2025-12-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-13 |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 2025-08-18 | 2025-11-09 | 2025-08-22 | 2025-08-20 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-28 | 2025-10-22 |  | 2025-08-20 | 2025-08-18 |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-12-01 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 2025-08-29 | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588120 | ENG00487162 | SPCTG140075 | SPTBG | RF201517 | IE155075 | TBG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 247155.17 | 2116.58 | 249271.75 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089229 |  |  |  |  | 3G:WTBG2_SP ¦ 4G:MTBG1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MTBG1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73430-R | SÉ | 01020-001 | EDIFÍCIO SÃO PAULO |  | RUA TABATINGUERA, 167 | BR73430-R | 29SP000982 | -23,552373 | -46,631248 | SAO PAULO - TABATINGUERA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-23 | 2025-09-27 | 2025-08-28 | 2025-10-12 | 2025-12-01 |  | 2025-10-12 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-18 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 2025-08-21 | 2025-11-09 | 2025-08-28 | 2025-08-23 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-09-02 | 2025-10-22 |  | 2025-08-25 | 2025-08-21 |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-12-01 | 2025-08-28 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:10 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588121 | ENG00487163 | SPC01304 | SPVLH | RF201518 | IE155076 | VLH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 12 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 178548.24 | 0 | 178548.24 | [9 empty] | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SE | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WVLH1_SP ¦ 4G:TVLH1_SP/MVLH2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVLH2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO119NP | SÉ | 01002-000 |  |  | RUA DIREITA, 114 | SPO119NP | 9386 | -23,548542 | -46,634692 | SÃO PAULO - CENTRO VELHO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-10 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-10 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588122 | ENG00487164 | SPTAC190074 | SP2RP | RF201519 | IE155077 | 2RP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 13 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 189234.87 | 2116.58 | 191351.45 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BRAS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0089230 |  |  |  |  | 3G:W2RP1_SP ¦ 4G:M2RP2_SP/T2RP1_SP ¦ 5G:M2RP2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - RANGEL PESTANA | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO024T2 | BRÁS | 08210-040 |  |  | RUA MONSEHOR ANDRADE, 36 | BRSP0208 | 29SP006719 | -23,5449 | -46,62055 | SÃO PAULO - RANGEL PESTANA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | 2020-10-03 |  | 2019-10-03 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2020-08-03 |  | 2020-07-31 | 2025-08-24 | 2025-09-27 | 2025-08-28 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-20 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 2025-08-22 | 2025-10-30 | 2025-08-28 | 2025-08-24 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-09-04 | 2025-10-22 |  | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588123 | ENG00487165 | SPCAP140177 | SPLC2 | RF201520 | IE155078 | LC2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 13 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BRAS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-06-17 |  |  | 2019-05-31 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLC21_SP ¦ 4G:MLC22_SP/TLC21_SP ¦ 5G:MLC22_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO020TM | BRÁS | 03002-000 |  |  | AVENIDA RANGEL PESTANA, 1988 | SPO020TM | 29SP001031 | -23,542886 | -46,615879 | SÃO PAULO - LARGO DA CONCÓRDIA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-06-20 |  | 2019-06-18 | 2019-07-10 |  | 2019-06-29 | 2019-07-30 |  | 2019-07-16 | 2019-10-30 |  | 2019-09-18 | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-30 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 |  | 2019-11-05 | 2019-12-02 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588125 | ENG00487167 | SPC00020 | SPACM | RF201522 | IE155080 | ACM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 13 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | RACK |  |  | RACK | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BRAS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WACM1_SP ¦ 4G:TACM1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SACM1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-074 | BRÁS | 03101-000 |  |  | AVENIDA ALCÂNTARA MACHADO, 611 |  | 3107 | -23,552194 | -46,618847 | SÃO PAULO - ALCÂNTARA MACHADO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-07 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | INFRA | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588126 | ENG00487168 | SPC00142 | SPBLZ | RF201523 | IE155081 | BLZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 13 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BRAS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GBLZ1_SP ¦ 3G:WBLZ1_SP ¦ 4G:MBLZ2_SP/TBLZ1_SP ¦ 5G:MBLZ2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-089 | BRÁS | 03012-000 |  |  | RUA CONSELHEIRO BELIZÁRIO, 392/398 |  | 6877 | -23,538825 | -46,615011 | SÃO PAULO - CONSELHEIRO BELIZÁRIO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 27 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:11 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588127 | ENG00487169 | SPC01191 | SPSYT | RF201524 | IE155082 | SYT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 17.SEM COMPART |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 13 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 190290.88 | 6704.89 | 196995.77 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BRAS | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0089022 |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSYT1_SP ¦ 3G:WSYT1_SP ¦ 4G:MSYT2_SP/TSYT1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSYT2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO065B1 | BRÁS | 03027-000 |  |  | RUA XAVANTES, 715/719 SHOPPING FASHION BRÁS |  | 29SP000191 | -23,534483 | -46,613317 | SÃO PAULO - SILVA TELES | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-27 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-15 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 2025-11-09 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-30 | 2025-10-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-12-01 | 2025-08-28 |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588128 | ENG00487170 | SPTOP160090 | SP2SC | RF201525 | IE155083 | 2SC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 220606.75 | 2116.58 | 222723.33 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088720 |  |  |  |  | 3G:W2SC1_SP ¦ 4G:M2SC1_SP ¦ 5G:M2SC1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO722AT | SANTA CECÍLIA | 01230-001 | EDIFÍCIO MONTOVANI TOWER |  | RUA DOUTOR ALBUQUERQUE LINS, 635 | SPO722AT | 29SP004494 | -23,535704 | -46,656407 | SÃO PAULO - SANTA CECÍLIA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-13 | 2025-09-27 | 2025-08-15 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-09-20 | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-11-16 |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-21 | 2025-10-22 | 2025-08-07 12:31 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 23 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588131 | ENG00487173 | SPC00892 | SPPAS | RF201528 | IE155086 | PAS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WPAS1_SP ¦ 4G:TPAS1_SP/MPAS2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPAS2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80793-R | BARRA FUNDA | 01151-000 |  |  | RUA BRIGADEIRO GALVÃO, 265/291 | SPO.PL ¦ GTS 1284 | 20109 | -23,532667 | -46,655039 | SÃO PAULO - PALMEIRAS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 30 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588132 | ENG00487174 | SPTOP160089 | SP2AP | RF201529 | IE155087 | 2AP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 192268.5 | 2116.58 | 194385.08 | MONTES ÁUREOS |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-04-06 |  |  | 2019-07-11 |  |  |  | SHARING | DETENTORA | FCU0089009 |  |  |  |  | 3G:W2AP1_SP ¦ 4G:M2AP1_SP ¦ 5G:M2AP1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO318T2 | SANTA CECILIA | 01229-000 |  |  | RUA DOUTOR VEIGA FILHO, 596 | BR1063 | 29SP006524 | -23,538739 | -46,660839 | SÃO PAULO - AVENIDA PACAEMBU II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE |  |  | OK | [5 empty] | 2020-04-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2020-06-30 |  | 2020-06-22 | 2020-07-17 |  | 2020-07-10 | 2025-08-21 | 2025-09-27 | 2025-08-22 | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 2025-08-19 | 2025-11-09 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2025-08-29 | 2025-10-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 2020-11-20 | 2020-01-01 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:12 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588133 | ENG00487175 | SPTAC190075 | SP3SC | RF201530 | IE155088 | 3SC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 |  |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W3SC1_SP ¦ 4G:M3SC1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3SC1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - SANTA CECÍLIA | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO323T2 | SANTA CECILIA | 01227-000 | CONDOMÍNIO CONDE DA CUNHA |  | AVENIDA ANGELICA, 819 | BRSP1175 | 29SP006493 | -23,540153 | -46,655007 | SÃO PAULO - SANTA CECÍLIA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588134 | ENG00487176 | SPC00232 | SPCEZ | RF201531 | IE155089 | CEZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCEZ1_SP ¦ 3G:WCEZ2_SP ¦ 4G:MCEZ1_SP ¦ 5G:MCEZ1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO144B1 | CAMPOS ELÍSEOS | 01205-905 |  |  | AVENIDA RIO BRANCO, 1489 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |  | 29SP000816 | -23,531508 | -46,646397 | SÃO PAULO - CAMPOS ELÍSEOS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | [8 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588135 | ENG00487177 | SPTOP160092 | SPDGE | RF201532 | IE155090 | DGE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 130395.64 | 0 | 130395.64 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WDGE1_SP ¦ 4G:MDGE1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MDGE1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO428NX | BARRA FUNDA | 01135-000 |  |  | RUA ANHANGUERA, 585 |  | 29SP005030 | -23,522513 | -46,653314 | SÃO PAULO - RUDGE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | [8 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588136 | ENG00487178 | SPC00337 | SPDUQ | RF201533 | IE155091 | DUQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GDUQ1_SP ¦ 3G:WDUQ1_SP ¦ 4G:TDUQ1_SP/MDUQ2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MDUQ2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-047 | SANTA CECÍLIA | 01211-100 |  |  | AVENIDA SÃO JOÃO, 1419 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CACIQUE |  | 9380 | -23,538828 | -46,646761 | SÃO PAULO - DUQUE DE CAXIAS | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-18 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | [6 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-08 | 2025-12-27 |  | 2025-12-09 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588137 | ENG00487179 | SPC2235 | SPEKS | RF201534 | IE155092 | EKS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 15.AQS+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 213664.85 | 2116.58 | 215781.43 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | DETENTORA | FCU0088067 |  |  |  |  | 3G:WEKS1_SP ¦ 4G:MEKS1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MEKS1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO114T1 | SANTA CECÍLIA | 01211-101 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ABREU SODRÉ |  | AVENIDA SÃO JOÃO, 2035 |  | 29SP003233 | -23,53606 | -46,651924 | SÃO PAULO - ELEVADO COSTA E SILVA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 02.PEND PARAM ATRASADA | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | VALIDAR SCI |  | ANALISE ENGENHARIA DETENTORA | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | OBRA EM ANDAMENTO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-08 | 2025-09-27 | 2025-08-11 | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  | 2025-11-20 |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 2025-08-06 | 2025-11-09 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-11-16 |  | 2025-08-08 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-16 | 2025-10-22 | 2025-08-07 12:31 | 2025-08-08 | 2025-08-06 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-03 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-11-07 | 2025-12-27 |  | 2025-11-08 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 16.Lib SCI(AMARELO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 14.Obra Fim(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 45 | 28 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:13 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588138 | ENG00487180 | SPC01565 | SPGOT | RF201535 | IE155093 | GOT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 205649.18 | 2116.58 | 207765.76 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WGOT2_SP ¦ 4G:MGOT2_SP/TGOT1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MGOT2_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPGOT | SANTA CECÍLIA | 01232-010 |  |  | RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1093 CONDOMPINIO EDIFÍCIO PLACE DE LA CONCORDE |  | 9508 | -23,535844 | -46,660561 | SÃO PAULO - GOITACÁS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 13.GABINETE VENDOR EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [17 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-27 | 2025-06-26 |  | 2025-12-01 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-15 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 2025-11-09 | 2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  |  |  | 30/08/2025 | 2025-08-30 | 2025-10-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-12-01 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 2025-08-29 | 2025-11-18 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25 |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-03 | 2025-12-27 |  | 2025-12-04 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERDE |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) |  | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588139 | ENG00487181 | SPC01087 | SPSCA | RF201536 | IE155094 | SCA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 14 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER SANTA CECILIA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WSCA1_SP ¦ 4G:MSCA2_SP/TSCA1_SP ¦ 5G:MSCA2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO074B1 | VILA BUARQUE | 01225-001 |  |  | RUA FREDERICO ABRANCHES, 389 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STELA MARIS |  | 1260 | -23,539297 | -46,651147 | SÃO PAULO - SANTA CASA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588140 | ENG00487182 | SPCAP210007 | SP3TO | RF201537 | IE155095 | 3TO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 113196.57 | 0 | 113196.57 | [9 empty] | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2021-01-23 |  |  | 2020-11-25 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086675 |  |  |  |  | 4G:T3TO1_SP/M3TO1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3TO1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0983 | PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON | 01144-080 | N/A |  | RUA GUSTAV WILI BORGHOF, 100 | BTC-0983 | 29SP007619 | -23,52416 | -46,67699 | SÃO PAULO - TOMAS EDISON III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO REG |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2021-08-10 |  | 2021-08-10 | 2021-09-20 |  | 2021-09-21 | 2021-10-11 |  | 2021-10-08 | 2021-12-10 |  | 2021-12-02 | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-30 |  | 2025-12-01 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-02 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | [6 empty] | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-11-27 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-01 | 2025-12-27 |  | 2025-12-02 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,12.Envio T2,17.RFI,19.Instalação | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 7 | 9 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:31:38
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588141 | ENG00487183 | SPLEO210002 | SP4TO | RF201538 | IE155096 | 4TO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 113196.57 | 0 | 113196.57 | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W4TO1_SP ¦ 4G:M4TO1_SP ¦ 5G:M4TO1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON II | CIT-017/21 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO326BK-TM | BARRA FUNDA | 01141-010 | AGUARDANDO CONTRATO DO CANDIDATO NEGOCIADO |  | RUA ROBERT BOSCH, 544 | SPO326BK-TM | 29SP007620 | -23,522889 | -46,6707 | SÃO PAULO - PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-07 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588142 | ENG00487184 | SPLT5141005 | SPAA3 | RF201539 | IE155097 | AA3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 113196.57 | 0 | 113196.57 | TEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAA32_SP ¦ 4G:MAA31_SP ¦ 5G:PENDENTE/MAA31_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO155AT | ÁGUA BRANCA | 05001-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAVATÁ |  | AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 999 | SPO155AT | 29SP002903 | -23,527277 | -46,672223 | SÃO PAULO - ÁGUA BRANCA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-06 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-28 |  |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-06 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-12 | 2025-10-22 |  | 2025-09-04 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 6 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588143 | ENG00487185 | SPTOP160088 | SPAA4 | RF201540 | IE155098 | AA4 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER BARRA FUNDA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAA41_SP ¦ 4G:MAA41_SP ¦ 5G:MAA41_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO228NX | AGUA BRANCA | 05001-000 |  |  | AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 229 |  | 29SP004996 | -23,530886 | -46,66585 | SÃO PAULO - ÁGUA BRANCA IV | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-07 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 07/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 |  | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:14 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588144 | ENG00492789 | SPIND170062 | SPAHS | RF201541 | IE155099 | AHS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 11.WR APROVAÇÃO | RISCO ANO | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO ¦ ESCOPO CONGELADO | 2025-07-03 17:07 | PLANEJAMENTO TX | DEFINIÇÃO SOLUÇÃO | ESCOPO CONGELADO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:2100, 4G:MIMO1800, 4G:2600 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | MIMO 1800/2100/2600/2600P | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE |  |  |  | NÃO APLICÁVEL |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR |  | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Capacidade 2025 | Capacidade | Ampliação do sistema 4G existente de MIMO 2X2 para MIMO 4X4 nos setores que atendem as arquibancadas, deverá ser feito com uso dos equipamentos existente. | Atende as arquibancadas ¦ TAHS3/TAHS4 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | MIMO |  | VSP-ACM170-25 | COBERTURA-QUALIDADE | CAPACIDADE 4G | RISCO |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PLANEJAMENTO | INDOOR |  |  |  |  | 3G:WAHS4_SP/WAHS2_SP ¦ 4G:MAHS6_SP/MAHS3_SP/MAHS5_SP/MAHS1_SP ¦ 5G:MAHS6_SP/MAHS3_SP/MAHS5_SP/MAHS1_SP | SP588144;SP596970;SP596971;SP596972 | [5 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL609 | LAPA | 05001-200 | ALLIANZ PARQUE - ARENA PALMEIRAS |  | AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 1705 |  | 29SP004899 | -23,527554 | -46,678486 | SÃO PAULO - ARENA PALMEIRAS | 2G:None¦3G:850¦4G:1800/2100/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | SIGLA OK | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | APROVAÇÃO BP |  | APROVAÇÃO BP | 01.PENDENTE WR |  |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2025-09-05 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-08-14 | 2025-06-20 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-05 | 2025-11-16 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | AMARELO | 7 | 7 | SE_TIPO_02 | Congelado - Indoor | Planejamento | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588145 | ENG00487187 | SPC00121 | SPBFD | RF201542 | IE155100 | BFD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 11.WR APROVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 113196.57 | 0 | 113196.57 | HUAWEI |  | EXISTENTE | NÃO | VIVO | GAB. VENDOR |  | NILKO | GAB. VENDOR | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GBFD1_SP ¦ 3G:WBFD1_SP ¦ 4G:MBFD1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBFD1_SP | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80893-R | ÁGUA BRANCA | 05036-040 |  |  | AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 2357 | SPO.AB | 29SP002542 | -23,516994 | -46,684103 | SÃO PAULO - ÁGUA BRANCA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.4.WAR ROOM - AGUARDANDO APROVAÇÃO |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-09-07 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 2025-11-17 | 2025-09-13 | 2025-08-29 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-09-07 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-09-13 | 2025-10-22 |  | 2025-09-05 | [6 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | RF | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 5 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 20:24:42
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588146 | ENG00487188 | SPC00386 | SPFMZ | RF201543 | IE155101 | FMZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 10.WR PENDENTE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 113196.57 | 0 | 113196.57 |  |  | NOVO | NÃO | VIVO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO |  | NILKO | GAB. REUSO CONSOLIDAÇÃO | OK | OK | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GFMZ1_SP ¦ 3G:WFMZ1_SP ¦ 4G:MFMZ2_SP/TFMZ1_SP ¦ 5G:MFMZ2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] | MASTRO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO016SS | VÁRZEA DA BARRA FUNDA | 01141-040 |  |  | RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 799 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOP OFFICE TOWER | SPO016SS | 29SP000825 | -23,522697 | -46,667142 | SÃO PAULO - FRANCISCO MATARAZZO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.3.WAR ROOM - REANÁLISE |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 11/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09 |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-17 | 2025-12-27 |  | 2025-12-18 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(AMARELO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(AMARELO),20.TX(VERDE) | 10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588147 | ENG00487189 | SPQUAL210152 | SPNST | RF201544 | IE155102 | NST | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 | 5G:2300 |  | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 189014.52 | 0 | 189014.52 | TEL |  | EXISTENTE | SIM | QMC | GAB. TIPO 02 SEM AR | FULL | TEKSEA | GAB. TIPO 02 SEM AR | OK | NA | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | UP |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086822 |  |  |  |  | 4G:MNST1_SP ¦ 5G:MNST1_SP | [6 empty] | [N] | POSTE METÁLICO | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-04968-QMC | BARRA FUNDA | 05036-040 |  |  | AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE 2477 |  | 29SP008855 | -23,520089 | -46,687981 | SÃO PAULO - SANTA MARINA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA SHARING | SIGLA OK | 03.PEND CADASTRO | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 11.GABINETE SHARING EXISTENTE | RFI CONCLUÍDO |  | OK | [5 empty] | 2022-08-29 |  | 2022-08-29 | 2023-10-11 |  | 1970-01-01 | 2023-10-23 |  | 2023-10-20 | 2024-01-27 |  | 2023-12-27 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 2025-07-03 |  | 2025-10-01 | 2025-08-07 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 2025-10-25 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-11-03 | 2025-07-14 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-07 | 2025-11-09 | 2025-07-28 | 2025-07-09 | 2025-09-16 |  | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 28/08/2025 | 2025-07-17 | 2025-08-22 |  |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-10-01 | 2025-07-07 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-10-16 |  | 2025-11-25 |  | 2025-08-28 |  | 2025-12-02 | 2025-10-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2025-07-28 | 2025-09-16 | 2025-10-27 |  | 2025-09-17 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),17.RFI(VERDE),20.TX(VERDE) | 19.Instalação | VERDE | 18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | PO | VERDE | 30 | 21 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Gabi | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 16:54:36
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588148 | ENG00487190 | SPC00990 | SPPSA | RF201545 | IE155103 | PSA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 15 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 157437.29 | 0 | 157437.29 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER BARRA FUNDA | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | IMPLANTAÇÃO | FCU0086678 |  |  |  |  | 3G:WPSA1_SP ¦ 4G:TPSA1_SP ¦ 5G:PENDENTE/SPSA1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO192B1 | BARRA FUNDA | 01140-001 |  |  | AVENIDA THOMAS EDISON, 1067 | PSA | 1795 | -23,517883 | -46,670192 | SÃO PAULO - PARQUE SOUZA ARANHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 2025-06-30 |  | 2025-12-01 | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 2025-08-05 | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:15 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP588266 | ENG00487308 | SPC01593 | SPBD2 | RF201663 | IE155221 | BD2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-12 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 25 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 175985.59 | 0 | 175985.59 | [9 empty] | OK |  |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 64T/64R, CLUSTER MORUMBI | >2022_5G | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR/DESATIVADO ¦ 3G:DESATIVADO ¦ 4G:MBD21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBD21_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO102T1 | MORUMBI | 05650-905 |  |  | AVENIDA MORUMBI, 4500 PORTÃO 2 POSTE DE ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA SETOR SUL |  | 29SP002735 | -23,602731 | -46,712469 | SÃO PAULO - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-11-26 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-08-14 |  | 2025-11-17 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-09-20 |  | 2025-12-06 |  | 2025-11-26 | 2025-11-16 |  |  | 2025-07-07 | [8 empty] | 07/07/2025 | 2025-12-02 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-16 |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-21 | 2025-12-27 |  | 2025-12-22 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:36 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 12/06/2025 12:02:36 | 28/07/2025 18:16:51 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP590903 | ENG00489892 | SPLEO200004 | SP4PT | RF204300 | IE157858 | 4PT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550605 | SÃO ROQUE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Terminais 5G Alto 2025 | Projeto 5G | Implantar 5G nos 4 setores do site |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | META 5G | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W4PT1_SP ¦ 4G:T4PT1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  | SÃO ROQUE - PITRIBU | CIT-020/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITU001SS | ZONA RURAL | 18120-000 |  |  | RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N | ITU001SS | 29SP006504 | -23,42065 | -47,178419 | SÃO ROQUE - AEROPORTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-31 |  | 2020-05-11 | 2020-06-25 |  | 2020-06-04 | 2020-08-14 |  | 2020-06-18 | 2026-01-03 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-08-14 |  | 2025-12-25 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2025-09-20 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-03 | 2025-11-16 | [12 empty] | 2026-01-09 | 2025-10-22 |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-02-01 | 2025-12-16 |  | 2026-02-08 |  |  |  | 2026-02-15 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  | 2026-02-16 | 2025-12-27 |  | 2026-02-17 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 27/06/2025 18:00:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 27/06/2025 18:00:19 | 28/07/2025 15:57:01 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP590904 | ENG00489893 | SPLEO200004 | SP4PT | RF204301 | IE157859 | 4PT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550605 | SÃO ROQUE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-06-27 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | SEM PRIO ENG |  | 4G:700, 4G:1800, 4G:2600 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | Adiciona 1 Setor (3P) | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | ADD SET | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO | Capacidade 2025 | Capacidade | Juntamente com a implantação do 4 setor elevar os demais setores do site |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 3G/4G - ACESSO |  |  | VSP-ACM040-25 | COBERTURA-QUALIDADE | OUTROS | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-05-11 |  |  | 2020-05-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W4PT1_SP ¦ 4G:T4PT1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  | SÃO ROQUE - PITRIBU | CIT-020/20 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITU001SS | ZONA RURAL | 18120-000 |  |  | RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N | ITU001SS | 29SP006504 | -23,42065 | -47,178419 | SÃO ROQUE - AEROPORTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-31 |  | 2020-05-11 | 2020-06-25 |  | 2020-06-04 | 2020-08-14 |  | 2020-06-18 | 2026-01-03 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-08-14 |  | 2025-12-25 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2025-09-20 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-03 | 2025-11-16 | [12 empty] | 2026-01-09 | 2025-10-22 |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-02-01 | 2025-12-16 |  | 2026-02-08 |  |  |  | 2026-02-15 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-25 |  | 2026-02-16 | 2025-12-27 |  | 2026-02-17 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025EST_SP4PT_01,M2025EST_SPXBO_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERDE),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:50 | 27/06/2025 18:00:19 | 03/09/2025 08:45:50 | 03/09/2025 08:45:50 | 27/06/2025 18:00:19 | 28/07/2025 15:57:01 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP591670 | ENG00490621 | SPCAP190044 | SPTER | RF205067 | IE158625 | TER | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548500 | SANTOS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-07-11 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 27 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER LITORAL SANTOS | Despriorizado Implantação Julho/20 | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-10-17 |  |  | 2018-09-20 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WTER1_SP ¦ 4G:MTER1_SP ¦ 5G:MTER1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 50 | >200K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0560 | MACUCO | 11015-211 |  |  | AVENIDA SENADOR DANTAS, 75 | SP_TER | 29SP007013 | -23,954361 | -46,312006 | SANTOS - TERMINAL MARÍTIMO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2018-11-19 |  | 2019-03-14 | 2020-08-13 |  | 2020-08-14 | 2020-08-30 |  | 2020-08-24 | 2020-11-06 |  | 2020-10-30 | 2026-02-08 | 2025-09-27 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-23 | 2025-08-14 |  | 2026-01-30 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-09-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-10-22 |  |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-12-25 | 2025-08-26 | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 11/07/2025 18:00:15 | 11/07/2025 18:00:15 | 11/07/2025 18:00:15 | 11/07/2025 18:00:15 | 26/08/2025 09:20:56 | 01/09/2025 19:58:50
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP591671 | ENG00490622 | SPEVE160003 | SPATI | RF205069 | IE158627 | ATI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-03 |  | 04.REGIONAL > PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-07-11 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | CLUSTER 23 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2025 | Projeto 5G | OBRA COMPLEMENTAR A OBRA "ENG00487290" PARA OS 6 SETORES 5G 2300 DO SITE SPATI ¦MODELO AAU PREVISTA 32T/32R, CLUSTER CIDADE DUTRA |  | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | VSP-ACM170-25 | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2025 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4G:TATI1_SP/MATI2_SP/MATI3_SP ¦ 5G:PENDENTE/MATI2_SP/MATI3_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPATI | CIDADE DUTRA | 04801-010 |  |  | AVENIDA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 261 AUTÓDROMO DE INTERLAGOS FINAL DA RETA DOS BOXES |  | 3860 | -23,706517 | -46,6997 | SÃO PAULO - AUTÓDROMO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2025-12-20 | 2025-09-27 | 2025-07-15 |  | 2025-12-01 | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-12-02 | 2025-08-14 |  | 2025-12-11 | 2025-09-13 |  |  |  |  | 2025-12-18 | 2025-09-20 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-20 | 2025-11-16 | [12 empty] | 2025-12-26 | 2025-10-22 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2025-12-25 | 2025-12-16 |  | 2026-01-25 |  |  |  | 2026-02-01 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-12-25 | 2025-07-28 | 2025-12-29 | 2025-12-27 |  | 2025-12-30 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),20.TX(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,21.Integração,22.Ativação | VERMELHO | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 11/07/2025 18:00:15 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 11/07/2025 18:00:15 | 28/07/2025 18:16:51 | 02/09/2025 12:53:40
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592551 | ENG00491487 | SPREM230054 | SPENL | RF205948 | IE159506 | ENL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3509007 | CAIEIRAS | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-07-18 |  |  | 2023-07-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WENL1_SP ¦ 4G:TENL1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  | CAIEIRAS - MD PAPÉIS | N/A (ATC/SBA) | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO209NP | MELHORAMENTOS | 07705-000 | SP-348 KM 29 - NORTE |  | RODOVIA TANCREDO AUGUSTO NEVES, S/N | SPO209NP | 29SP008519 | -23,383468 | -46,765626 | CAIEIRAS - MD PAPÉIS II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2023-07-19 |  | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  | 2023-07-19 | 2023-08-11 |  | 2023-08-03 | 2023-10-01 |  | 2023-08-31 | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-08 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 17.RFI | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:32 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:32 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592570 | ENG00491506 | SPLVG140006 | SPTSM | RF205967 | IE159525 | TSM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523404 | ITATIBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | ATIVAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WTSM2_SP ¦ 4G:TTSM1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | TIB010SS | TERRAS DE SAN MARCO | 13252-701 | AO LADO DO 1500 SÍTIO DOS CAMARGOS |  | RUA APPARÍCIO UBINHA, S/N | TIB010SS | 29SP003843 | -22,967286 | -46,726831 | ITATIBA - TERRAS DE SAN MARCO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2025-07-23 | 2026-06-24 | 2025-07-23 | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 20.TX(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 23/07/2025 14:13:42 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592571 | ENG00491507 | SPCDZ140013 | SP1CN | RF205968 | IE159526 | 1CN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2021-05-04 |  |  | 2021-05-04 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:T1CN1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0886 | CIDADE NOVA | 13309-382 |  |  | SITIO ESTRADA DO VAREJÃO - RODOVIA DO AÇUCAR KM- 79,5 | SP_1CN | 29SP007407 | -23,386078 | -47,331781 | ITU - CIDADE NOVA I | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2021-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-07-15 |  | 2021-07-21 | 2021-08-10 |  | 2021-08-11 | 2021-08-20 |  | 2021-08-17 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SP1CN_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592572 | ENG00491508 | SPQUAL210376 | SPIS3 | RF205969 | IE159527 | IS3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-12 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TIS31_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-ITU-02313-QMC | CENTRO | 13305-400 |  |  | RUA PEDRO GUILGER, S/N | BR-SP-ITU-02313-QMC | 29SP008922 | -23,281492 | -47,26355 | ITU - CAMPOS DE SANTO ANTÔNIO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 | 2024-05-20 |  | 2024-05-13 | 2024-06-04 |  | 2024-05-13 | 2024-07-04 |  | 2024-05-27 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592573 | ENG00491509 | SPLCP141183 | SPNOW | RF205970 | IE159528 | NOW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3523909 | ITU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WNOW2_SP ¦ 4G:TNOW1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 100 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | ITU002B2 | VILA MARTINS | 13308-200 |  |  | RODOVIA WALDOMIRO CORRÊA DE CAMARGO, 7005 | SPITUG007 | 29SP003696 | -23,395008 | -47,34536 | ITU - JARDIM NOVO MUNDO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPNOW_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592574 | ENG00491510 | SPC02007 | SPICF | RF205971 | IE159529 | ICF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3524006 | ITUPEVA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WICF1_SP ¦ 4G:TICF1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR51331-A | CONDOMINIO PARQUE DOS CAFEZAIS | 13295-000 | QUADRA 42 |  | RUA ALFREDO DO VAZ CERQUILHO, 1250 | ITV.CF ¦ GTS 37460 | 4270 | -23,166242 | -47,084625 | ITUPEVA - CAFEZAIS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:36 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592576 | ENG00491512 | SPC00572 | SPJBS | RF205973 | IE159531 | JBS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525201 | JARINU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GJBS1_SP ¦ 3G:WJBS2_SP ¦ 4G:TJBS1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JAR001VV | BAIRRO SOARES | 13240-000 | KM 67 SP 354 |  | RODOVIA EDGARD MÁXIMO ZAMBOTO, S/N |  | 5641 | -23,141389 | -46,743889 | JARINU - BAIRRO SOARES | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592577 | ENG00491513 | SPCDZ140014 | SPJEA | RF205974 | IE159532 | JEA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525201 | JARINU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WJEA2_SP ¦ 4G:TJEA1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JAR002B2 | MARACANÃ | 13240-970 |  |  | RUA DAS PERDIZES, S/N | SPJIUG002 | 29SP001314 | -23,15619 | -46,71518 | JARINU - ESTRADA ATILO SQUIZATO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592578 | ENG00491514 | SPLBL150017 | SPKCA | RF205975 | IE159533 | KCA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3525201 | JARINU | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TKCA1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELECOM TORRES | TT-0057 | CHACARÁ | 13240-000 |  |  | RUA CINTRA, 117 | TT-0057-SP | 29SP004154 | -23,143945 | -46,707862 | JARINU - CAIÇOARA | 2G:None¦3G:¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592580 | ENG00491516 | SPC00173 | SPBSH | RF205977 | IE159535 | BSH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3526209 | JUQUITIBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBSH1_SP ¦ 4G:TBSH1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | JUQ004VV | SENHORINHA | 06950-000 | KM 322,5 BR 116 |  | RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, S/N |  | 29SP002674 | -23,936058 | -47,033844 | JUQUITIBA - BAIRRO SENHORINHA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | CONGESTIONADO | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592581 | ENG00491517 | SPTAN190583 | SPETS | RF205978 | IE159536 | ETS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3526209 | JUQUITIBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-09-26 |  |  | 2023-09-19 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TETS1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CAW | SP ETS 3216 23 | CENTRO | 06950-000 | TRAVESSA DO SOSSEGO |  | RUA ORTILHO FLORIANO DE LIMA, S/N | SP ETS 3216 23 | 29SP008863 | -23,921639 | -47,0747 | JUQUITIBA - ESTRADA DA SAMA | 2G:None¦3G:None¦4G:700¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2023-09-19 |  | 2023-09-26 | 2023-11-21 |  | 2023-11-20 | 2023-12-15 |  | 2023-11-24 | 2024-03-28 |  | 2024-03-15 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:37 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592582 | ENG00491518 | SPC00705 | SPJUR | RF205979 | IE159537 | JUR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3526209 | JUQUITIBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WJUR1_SP ¦ 4G:TJUR1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR51481-A | BAIRRO DAS PALMEIRAS | 06950-000 |  |  | RUA INÁCIO VIEIRA PINTO, 100 | JQB.PL ¦ GTS 687 | 3166 | -23,923903 | -46,992528 | JUQUITIBA - RODOVIA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592583 | ENG00491519 | SPTAN190596 | SP1MQ | RF205980 | IE159538 | 1MQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528403 | MAIRINQUE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R | Priorizado Implantação Julho/20 | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-12-04 |  |  | 2019-01-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W1MQ1_SP ¦ 4G:T1MQ1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050271 | PORTAL DOS PASSAROS | 18120-000 | LOTE 15 QUADRA N |  | RUA 11, S/N | 11050271 | 29SP006474 | -23,551194 | -47,204528 | MAIRINQUE - JARDIM VITÓRIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 2020-06-03 |  | 2020-05-26 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-01-01 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592584 | ENG00491520 | SPTAN190601 | SPMA2 | RF205981 | IE159539 | MA2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3528502 | MAIRIPORÃ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-11-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TMA21_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-MPR-03316-QMC | RIO ABAIXO | 07606-175 |  |  | RUA SERRA DA LAJE, SN | BR-SP-MPR-03316 | 29SP007142 | -23,333663 | -46,624885 | MAIRIPORÃ - ALPES DE MAIRIPORÃ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2020-01-18 |  | 2021-01-05 | 2021-01-20 |  | 2021-01-20 | 2021-02-11 |  | 2021-02-11 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592585 | ENG00491521 | SPC00937 | SPPHZ | RF205982 | IE159540 | PHZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3538204 | PINHALZINHO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun <30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN <30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GPHZ1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WPHZ1_SP ¦ 4G:TPHZ1_SP/PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80181-A | CENTRO | 12995-000 | AO LADO DO 325 |  | AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, S/N | PHZ | 4775 | -22,782492 | -46,592758 | PINHALZINHO - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/700I/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] | 2. BAIXO | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592586 | ENG00491522 | SPC00375 | SPFAT | RF205983 | IE159541 | FAT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WFAT2_SP ¦ 4G:TFAT1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-107 | ITRAPOA | 09441-010 |  |  | AVENIDA ETTORE TURELLI, 663 |  | 29SP000071 | -23,685008 | -46,381642 | RIBEIRÃO PIRES - JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:38 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592587 | ENG00491523 | SPCAP140090 | SPROO | RF205984 | IE159542 | ROO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WROO1_SP ¦ 4G:TROO1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR68168-B | JARDIM DOIS MELROS | 09402-210 | AO LADO DO 100 LOTE 20 QUADRA 21 |  | RUA SÍRIA, S/N |  | 29SP002094 | -23,700934 | -46,410862 | RIBEIRÃO PIRES - COLÔNIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPROO_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592589 | ENG00491525 | SPLBL150047 | SPYZ2 | RF205986 | IE159544 | YZ2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2021-05-19 |  |  | 2021-05-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WYZ21_SP ¦ 4G:TYZ21_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0889 | RIBEIRÃO PIRES | 09445-610 |  |  | AVENIDA FLORIDA, SN | BTC-0889 | 29SP007427 | -23,7073 | -46,3644 | RIBEIRÃO PIRES - VILA SANTA ISABEL II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2021-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-08-30 |  | 2021-08-24 | 2021-09-30 |  | 2021-08-25 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592590 | ENG00491526 | SPC01449 | SPJNC | RF205987 | IE159545 | JNC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3545209 | SALTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WJNC2_SP ¦ 4G:TJNC1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SLT-00128-QMC | JARDIM SANTA CRUZ | 13323-500 | ACESSO PELA ESTRADA DE SERVIDÃO DA FAZENDA PEDRA B |  | RODOVIA HILÁRIO FERRARI, S/N |  | 29SP001879 | -23,20401 | -47,249086 | SALTO - JARDIM DAS NAÇÕES | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592591 | ENG00491527 | SPC01548 | SPSGO | RF205988 | IE159546 | SGO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3545209 | SALTO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WSGO2_SP ¦ 4G:TSGO1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SLO004AT | CONDOMÍNIO FECHADO VILLAGE HARAS SÃO LUIZ II | 13329-161 |  |  | RUA URSA MENOR, 1 | SLO004AT | 29SP001953 | -23,168893 | -47,296175 | SALTO - LAGEADO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] | 4.ALTO | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592592 | ENG00491528 | SPTAN190847 | SPP2E | RF205989 | IE159547 | P2E | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547304 | SANTANA DE PARNAÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WP2E1_SP ¦ 4G:TP2E1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SDP-01537-QMC | TAMBORÉ POLO EMPRESARIAL | 06543-312 |  | BR-SP-SDP-01537-QMC | ALAMEDA ÁSIA, 201 | BR-SP-SDP-01537-QMC | 29SP005660 | -23,475219 | -46,829531 | SANTANA DE PARNAIBA - POLO EMPRESARIAL TAMBORÉ II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:39 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592593 | ENG00491529 | SPTAN190095 | SPR1T | RF205990 | IE159548 | R1T | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547304 | SANTANA DE PARNAÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2023-05-24 |  |  | 2022-11-21 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TR1T1 _SP/TR1T1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050324 | RES. TRES (TAMBORE) | 06543-001 | N/A |  | AV. MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, | 11050324 | 29SP008725 | -23,46768 | -46,8442 | SANTANA DE PARNAÍBA - RESERVA ECOLOGICA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2023-05-24 |  | 2023-05-24 | 2023-06-22 |  | 2023-06-20 | 2023-07-04 |  | 2023-06-27 | 2024-01-19 |  | 2023-12-18 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592594 | ENG00491530 | SPCAP140098 | SPRMV | RF205991 | IE159549 | RMV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547304 | SANTANA DE PARNAÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-11-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TRMV1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SAP002NX | CURURUQUARA | 06524-135 |  |  | ESTRADA DOS FIDELIS, 04 | SAP002NX | 29SP000354 | -23,48453 | -46,992206 | SANTANA DE PARNAÍBA - RECANTO MARAVILHA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-12-01 |  | 2020-11-13 | 2020-12-21 |  | 2020-11-17 | 2021-03-20 |  | 2021-01-21 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592595 | ENG00491531 | SPQUL170118 | SPSTW | RF205992 | IE159550 | STW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3547304 | SANTANA DE PARNAÍBA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WSTW1_SP ¦ 4G:TSTW1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPSTW | VAU NOVO | 06529-970 |  |  | ESTRADA MARICÁ MARQUES, 282 |  | 29SP004973 | -23,404367 | -46,882839 | SANTANA DE PARNAIBA - TELEFONICA - VAU NOVO | 2G:None¦3G:850¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 | 2025-07-18 |  | 2026-05-31 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPSTW_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592596 | ENG00491532 | SPCRI150038 | SPNWG | RF205993 | IE159551 | NWG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WNWG1_SP ¦ 4G:TNWG1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | CAE006T1 | NOVA GERTI | 09572-410 | EDIFICIO DONDA ONDINA |  | RUA BEZERRA DE MENEZES, 221 |  | 29SP005136 | -23,640297 | -46,565153 | SÃO CAETANO DO SUL - NOVA GERTY | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPNWG_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592597 | ENG00491533 | SPC00873 | SPOCZ | RF205994 | IE159552 | OCZ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GOCZ1_SP ¦ 3G:WOCZ1_SP ¦ 4G:TOCZ1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO012VV | NOVA GERTI | 09580-350 |  |  | RUA GIACOMO DALCIN, 480 |  | 5143 | -23,642453 | -46,570872 | SÃO CAETANO DO SUL - VILA OSWALDO CRUZ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPOCZ_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592598 | ENG00491534 | SPCAP180114 | SPSKA | RF205995 | IE159553 | SKA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2019-11-01 |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSKA1_SP ¦ 4G:TSKA1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO110NP | JARDIM SAO CAETANO | 09581-350 |  |  | RUA MATILDE, 215 | SPO110NP | 29SP000935 | -23,635622 | -46,580453 | SÃO CAETANO DO SUL - JARDIM SÃO CAETANO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-11-04 |  | 2019-01-01 | 2020-02-10 |  | 2020-02-06 | 2020-03-01 |  | 2020-02-07 | 2020-04-20 |  | 2020-03-16 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-07-13 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:40 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592599 | ENG00491535 | SPCAP140117 | SPSKM | RF205996 | IE159554 | SKM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-10-09 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3G:WSKM1_SP ¦ 4G:TSKM1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPSKM | SANTA MARIA | 09560-400 |  |  | RUA TIBAGI, 53 | Condominio Edificio | 29SP000937 | -23,6341 | -46,554811 | SÃO CAETANO DO SUL - SANTA MARIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2018-10-26 |  | 2018-10-25 | 2018-12-15 |  | 2018-12-11 | 2019-02-15 |  | 2019-02-15 | 2019-04-30 |  | 2019-04-29 | 2026-02-08 | 2026-03-27 | 2025-07-18 |  | 2026-05-31 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  |  |  | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592600 | ENG00491536 | SPCRI150037 | SPSKN | RF205997 | IE159555 | SKN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3548807 | SÃO CAETANO DO SUL | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2020-11-11 |  |  | 2020-06-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TSKN1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | CAE002TM | SANTA MARIA | 09560-500 |  |  | ALAMEDA SÃO CAETANO, 1178 | CAE002TM | 29SP002103 | -23,628676 | -46,55504 | SÃO CAETANO DO SUL - SANTA PAULA II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-11-11 |  | 2020-11-11 | 2020-12-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-13 |  | 2020-12-11 | 2021-02-09 |  | 2021-01-19 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592601 | ENG00491537 | SPC02494 | SPLUS | RF205998 | IE159556 | LUS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3549953 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Novos Mun <30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G NOVOS MUN <30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WLUS2_SP ¦ 4G:TLUS1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | <30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80777-A | CENTRO | 06890-000 |  |  | RUA DOUTORA PAULINA PETRONILHA SOARES, 301 | GTS 1263/1264 | 29SP002149 | -23,855844 | -46,942778 | SÃO LOURENÇO DA SERRA - CENTRO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | BBN,FO APAGADA | SOLUÇÃO DEFINIDA E ACIONADA |  |  |  |  | M2025_SPLUS_01,M2025_SPP10_01 | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592602 | ENG00491538 | SPTAN191292 | SPQJD | RF205999 | IE159557 | QJD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550605 | SÃO ROQUE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TQJD1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SRE-002 | SÃO ROQUE | 18136-600 |  |  | RUA DOM JOÃO VI | SPP-SRE-002 | 29SP007801 | -23,561039 | -47,147431 | SÃO ROQUE - JARDIM CONCEIÇÃO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2022-03-16 |  | 2022-03-16 | 2022-04-05 |  | 1970-01-01 | 2022-04-12 |  | 2022-04-07 | 2023-02-27 |  | 2022-05-25 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592603 | ENG00491539 | SPCAP150066 | SPCNW | RF206000 | IE159558 | CNW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3556503 | VÁRZEA PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCNW1_SP ¦ 4G:TCNW1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0311 | CIDADE NOVA II | 13221-603 | EM FRENTE AO 53 |  | RUA TANGARÁ, S/N |  | 29SP004213 | -23,194634 | -46,834085 | VÁRZEA PAULISTA - CIDADE NOVA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592604 | ENG00491540 | SPCAP140201 | SPVDQ | RF206001 | IE159559 | VDQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3556503 | VÁRZEA PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVDQ1_SP ¦ 4G:TVDQ1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 | VIVO -> TIM 4G (2.6) 2023 |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | VZP002T1 | RESIDENCIAL ALEXANDRIA | 12223-470 |  |  | RUA VITÓRIA RÉGIA, 198 |  | 29SP001231 | -23,210806 | -46,805375 | VÁRZEA PAULISTA - DUQUE DE CAXIAS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600/2600RS¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:41 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592605 | ENG00491541 | SPCAP190062 | SPVOW | RF206002 | IE159560 | VOW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3556503 | VÁRZEA PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2018-10-17 |  |  | 2018-09-20 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVOW1_SP ¦ 4G:TVOW1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-VRP-001 | RESIDENCIAL AIMORÉ | 13225-350 | AO LADO 1017 |  | AVENIDA MANACÁ, S/N | SPP-VRP-001 | 29SP005867 | -23,237153 | -46,848733 | VÁRZEA PAULISTA - VILA POPULAR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2018-11-20 |  | 2018-11-20 | 2019-03-01 |  | 2019-04-16 | 2019-05-06 |  | 2019-04-30 | 2019-05-17 |  | 2019-05-14 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-30 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA + REUSO FO,FORMATAÇÃO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPVOW_01,M2025EST_SPSF8_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:42 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:42 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592606 | ENG00491542 | SPCAP150065 | SPVZK | RF206003 | IE159561 | VZK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3556503 | VÁRZEA PAULISTA | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-16 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta 100K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META 100K 2026 | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [15 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVZK1_SP ¦ 4G:TVZK1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;15;4G_2600RS;20 | 500 | >100K | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR75615-A | JARDIM AMÉRICA IV | 13222-340 | EM FRENTE AO 78 |  | RUA SANANDUVA, S/N |  | 29SP004216 | -23,191312 | -46,82104 | VÁRZEA PAULISTA - JARDIM AMÉRICA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | FO APAGADA,FO ESTRUTURANTE | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPVZK_01,M2025EST_SPCNW_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Planejamento | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:42 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 16/07/2025 00:02:42 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592814 | ENG00491741 | SPDED250003 | SPQSP | RF206212 | IE159769 | QSP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Indoor | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-03 |  | 02.REGIONAL < PMO | 13.AQS+PO+OBRA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-07-21 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO | prio própria |  | 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G | 1800/2100/2600 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [5 empty] | NOVO | NÃO | VIVO | RACK |  | INDEFINIDO | RACK |  |  | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | COBERTURA DEDICADA | Dedicado 2025 | B2B | Sistema INDOOR dedicado com solução passivo 4G (1800/2100/2600MHZ). Está prevista a implantação de 2 setores para atendimento ao Térreo e Mezanino | Sistema INDOOR dedicado com solução passivo 4G (1800/2100/2600MHZ). Está prevista a implantação de 2 setores para atendimento ao Térreo e Mezanino | 2025 | 2025 | 25_COBERTURA DEDICADA |  | /PMO_TAV_2026 | VSP-ACM019-25 | ATENDIMENTO DEDICADO | DEDICADO | ROLLOUT |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-07-28 | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2025-07-23 |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | PRÓPRIO | 07-(HUNTER) | [5 empty] | 4G:PENDENTE | [6 empty] | [N] | INDOOR | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | DENISE | TELEFÔNICA | INDEFINIDO | [6 empty] | 29SP009830 | -23,512579 | -46,55428 | SÃO PAULO - ASSAI/SENDAS - PENHA INDOOR | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:None | ALARME VIA VENDOR | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.3.PPI - ENVIADO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE |  |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-07-31 | 2025-01-19 | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 2025-03-05 |  | 2025-09-19 | 2025-04-04 |  | 2025-11-08 | 2025-05-19 |  | 2025-08-28 |  |  | 2025-11-08 |  |  | 2025-11-08 |  | 2025-12-27 |  | 2025-08-15 | 2026-01-05 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-07-03 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-08-26 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-08-28 | 2025-09-09 |  | 2025-08-27 |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 2025-08-27 |  |  | 2025-09-10 | 2025-08-02 | [8 empty] | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-05 |  | 2025-10-01 | 2025-10-07 |  | 2026-01-27 |  |  |  | 2026-02-03 | 2025-10-22 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-10-25 |  | 2025-10-15 | 2025-10-25 |  | 2025-10-15 | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [S] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [S] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO) | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),07.Projeto Exec(VERMELHO),10.Env WR(AMARELO),11.Aprov WR(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,12.Envio T2,13.Obra Inic,14.Obra Fim,17.RFI,19.Instalação,20.TX | VERMELHO | 04.Busca(VERMELHO),05.Qualificação(VERMELHO),06.Contratação(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 04.Busca,05.Qualificação,06.Contratação,13.Obra Inic | RSO_SAR, RSO_QUALIFICACAO, RSO_CONTRATACAO | VERDE | 30 | 8 | SN_TIPO_03 | Site Novo - Indoor | Aquisição | Poli | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 21/07/2025 18:00:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 28/07/2025 15:57:02 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592840 | ENG00491753 | SPEVE250031 | SPKD1 | RF206238 | IE159795 | KD1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Movel | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  | 2025-08-08 12:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-07-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Eventos 2025 | TAV | Retirado de Freezing nova data confirmada 28/09/2025 ¦ Obras com de acordo do Planejamento, equipamento de reuso. | Projeto para atendimento ao evento DOMINGO AEREO no Aeroporto Campo de Marte de SP, site com 6 setores 4G e 3 setores 5G, equipamentos proveniente de reuso. | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | EVENTOS | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-08-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-08-18 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | PRÓPRIO | 05-(SHARING) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | INDEFINIDO | INDEFINIDO | [6 empty] | 29SP009824 | -23,507564 | -46,635658 | SÃO PAULO - CAMPO DE MARTE DOMINGO AEREO MÓVEL I | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.0.PPI - EM EXECUÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-08-25 | 2024-12-19 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 2025-02-02 |  | 2025-09-22 | 2025-03-04 |  | 2025-10-30 | 2025-04-18 |  | 2025-08-30 |  |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-30 |  | 2026-01-07 |  | 2025-08-26 | 2026-01-16 | 2025-07-26 | 2025-08-28 |  | 2025-06-02 |  | 2025-09-04 | 2025-08-02 | 2025-08-28 | 2026-01-22 |  | 2025-08-30 | 2025-08-09 | [5 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-09-12 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2026-01-31 | 2025-09-06 |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-02-14 | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-09-24 |  | 2026-02-17 | 2025-09-24 |  | 2026-02-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | RSO_SAR, RSO_QUALIFICACAO, RSO_CONTRATACAO, OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 12 | SN_TIPO_03 | Evento Domingo Áereo | Aquisição | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 24/07/2025 18:00:11 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 28/07/2025 15:57:02 | 03/09/2025 10:19:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592841 | ENG00491754 | SPEVE250032 | SPKD2 | RF206239 | IE159796 | KD2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Movel | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 03.REGIONAL = PMO | 23.ENTREGA |  |  | 2025-08-08 12:07 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2025 | 2025-07-24 |  |  | Disparado Implantação | Q3 | OVERBOOKING | prio própria |  | 5G:3500, 4G:1800, 4G:2100, 4G:2600 | Ericsson | Ericsson | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 4G¦5G | 1800/2100/2600 ¦ 3500 | 1.SN | 1.SN | FÍSICA | SITE NOVO | NOVO | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2025 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Eventos 2025 | TAV | Retirado de Freezing nova data confirmada 28/09/2025 ¦ Obras com de acordo do Planejamento, equipamento de reuso. | Projeto para atendimento ao evento DOMINGO AEREO no Aeroporto Campo de Marte de SP, site com 6 setores 4G e 3 setores 5G, equipamentos proveniente de reuso. | 2025 | 2025 | 25_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  | /PMO_TAV_2025 | VSP-ACM170-25 | MARKETING | EVENTOS | QUEDA |  | INTEGRAR | [8 empty] | 2025-08-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-08-18 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | PRÓPRIO | 05-(SHARING) | [5 empty] | 4G:PENDENTE ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [S] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | GILSON CROSSIOL | INDEFINIDO | INDEFINIDO | [6 empty] | 29SP009825 | -23,508875 | -46,62955 | SÃO PAULO - CAMPO DE MARTE DOMINGO AEREO MÓVEL II | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | SIGLA NOK / WR APROVADO | 01.PEND PARAM | 4.0.PPI - EM EXECUÇÃO |  | 04-(BUSCA) | 04-(BUSCA) |  |  | 04-(BUSCA) | 00.AGUARDA CONTRATAÇÃO SITE | RFI CONCLUÍDO |  | PLANEJADO | [5 empty] | 2025-08-26 | 2024-12-19 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-02-02 |  | 2025-09-22 | 2025-03-04 |  | 2025-10-30 | 2025-04-18 |  | 2025-08-30 |  |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-30 |  | 2026-01-07 |  | 2025-08-26 | 2026-01-16 | 2025-07-26 | 2025-08-28 |  | 2025-06-02 |  | 2025-09-04 | 2025-08-02 | 2025-08-28 | 2026-01-22 |  | 2025-08-30 | 2025-08-09 | [5 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-09-12 | 2025-07-02 |  |  |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 2026-01-31 | 2025-09-06 |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-02-14 | 2025-09-21 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-09-24 |  | 2026-02-17 | 2025-09-24 |  | 2026-02-20 | 2025-09-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | APROV OK | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | SN NÃO CONTRATADO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO |  | 18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),20.TX(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 01.Polígono(VERMELHO),02.Modalidade(VERMELHO),03.Disparo(VERMELHO),04.Busca(AMARELO),05.Qualificação(AMARELO),06.Contratação(AMARELO),07.Projeto Exec(AMARELO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),12.Envio T2(AMARELO),13.Obra Inic(AMARELO),14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERDE) | 18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 18.Entrega(AMARELO),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | RSO_SAR, RSO_QUALIFICACAO, RSO_CONTRATACAO, OBRA_FIM, PO | VERDE | 30 | 12 | SN_TIPO_03 | Evento Domingo Áereo | Aquisição | Biel | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 24/07/2025 18:00:11 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 28/07/2025 15:57:02 | 03/09/2025 10:19:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592875 | ENG00491773 | SPVEG150042 | SPLOP | RF206261 | IE159818 | LOP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 46 SITE 459 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Vila Leopoldina | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WLOP1_SP ¦ 4G:MLOP1_SP ¦ 5G:MLOP1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO332NX | VILA LEOPOLDINA | 05311-030 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA ROSA |  | RUA MERGENTHALER, 223 | SPO332NX | 29SP003836 | -23,5267 | -46,734674 | SÃO PAULO - VILA LEOPOLDINA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:39 | 29/07/2025 12:04:39 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592876 | ENG00491774 | SPC01006 | SPPVL | RF206262 | IE159819 | PVL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 46 SITE 460 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Vila Leopoldina | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPVL1_SP ¦ 3G:WPVL1_SP ¦ 4G:TPVL2_SP/MPVL1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPVL1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO080B1 | VILA LEOPOLDINA | 05317-000 |  |  | AVENIDA JOSÉ CÉSAR DE OLIVEIRA, 181 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ABC |  | 6133 | -23,541397 | -46,731806 | SÃO PAULO - PARQUE VILA LOBOS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] | 1.MUITO BAIXO | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:39 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:39 | 29/07/2025 12:04:39 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592883 | ENG00491781 | SPQUAL210234 | SPZI1 | RF206330 | IE159887 | ZI1 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 44 SITE 467 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tatuape | Inserido a Pedido do Mkt | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MZI11_SP ¦ 5G:MZI11_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-04976-QMC | TATUAPÉ | 03072-000 | N/A |  | RUA HONÓRIO MAIA, 52 - TATUAPÉ, SÃO PAUL | VV220212 | 29SP008339 | -23,53584 | -46,5617 | SÃO PAULO - VILA ZILDA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2022-08-29 |  | 2022-08-29 | 2022-11-11 |  | 1970-01-01 | 2022-11-26 |  | 2022-11-22 | 2023-01-16 |  | 2023-02-17 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:40 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:40 | 29/07/2025 12:04:40 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592886 | ENG00491784 | SPCAP140179 | SPXKL | RF206267 | IE159824 | XKL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 29 SITE 470 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Carrao |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WXKL1_SP ¦ 4G:MXKL1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MXKL1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-134 | CHACARA CALIFORNIA | 03405-000 |  |  | RUA DIAMANTE PRETO, 1187 | SP4-SPO-134 | 29SP005826 | -23,538278 | -46,547636 | SÃO PAULO - CHÁCARA CALIFÓRNIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:41 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:41 | 29/07/2025 12:04:41 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592907 | ENG00491805 | SPCAP180265 | SPGML | RF206347 | IE159904 | GML | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 33 SITE 491 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Ipiranga | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WGML1_SP ¦ 4G:MGML1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MGML1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73456-R | IPIRANGA | 04204-002 |  |  | RUA COSTA AGUIAR, 1921 |  | 29SP000380 | -23,590823 | -46,605532 | SÃO PAULO - GAMA LOBO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:45 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:45 | 29/07/2025 12:04:45 | 01/09/2025 13:11:23
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592948 | ENG00491846 | SPC01146 | SPSNN | RF206383 | IE159940 | SNN | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 41 SITE 534 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Santana |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GSNN1_SP ¦ 3G:WSNN1_SP ¦ 4G:MSNN1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSNN1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80868-A | VILA PAULICÉIA | 02301-110 |  |  | RUA MARIA DO CARMO SENE, 240 | SNN | 1806 | -23,489631 | -46,612597 | SÃO PAULO - SANTANA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:52 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:52 | 29/07/2025 12:04:52 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592957 | ENG00491855 | SPC01611 | SPCH2 | RF206392 | IE159949 | CH2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 44 SITE 543 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tatuape |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCH21_SP ¦ 4G:MCH21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MCH21_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO244T1 | VILA GOMES CARDIM | 03320-001 |  |  | RUA EMÍLIO MALLET, 1504 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN |  | 29SP001940 | -23,5454 | -46,558742 | SÃO PAULO - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:54 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:54 | 29/07/2025 12:04:54 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592975 | ENG00491873 | SPC00716 | SPKSC | RF206282 | IE159839 | KSC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 29 SITE 561 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Carrao |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:DESATIVADO/WKSC1_SP ¦ 4G:MKSC1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO111B1 | VILA NOVA MANCHESTER | 03440-040 |  |  | RUA LUCINDA GOMES BARRETO, 264 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA DO SOL |  | 29SP000845 | -23,544842 | -46,543739 | SÃO PAULO - CONSELHEIRO CARRÃO | 2G:850/1800¦3G:850/2100¦4G:700/1800/2600/2600P¦5G:2300 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:57 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:57 | 29/07/2025 12:04:57 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592983 | ENG00491881 | SPC00201 | SPCAM | RF206288 | IE159845 | CAM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 33 SITE 569 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Ipiranga | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCAM1_SP ¦ 4G:TCAM1_SP ¦ 5G:SCAM1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80841-A | VILA MONUMENTO | 01550-000 |  |  | RUA ENGENHEIRO PRUDENTE, 363 | CAM | 3282 | -23,573522 | -46,614189 | SÃO PAULO - CAMBUCI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 29/07/2025 12:04:59 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592984 | ENG00491882 | SPC02529 | SPDP2 | RF206407 | IE159964 | DP2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 33 SITE 570 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Ipiranga | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TDP21_SP ¦ 5G:PENDENTE/SDP21_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050018 | VILA DOM PEDRO I | 04270-000 |  |  | RUA DOUTOR MÁRIO VICENTE, 766 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARK | 11050018 | 29SP002872 | -23,590328 | -46,61355 | SÃO PAULO - VILA DOM PEDRO II | 2G:None¦3G:¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 29/07/2025 12:04:59 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592985 | ENG00491883 | SPC02544 | SPVUO | RF206289 | IE159846 | VUO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 33 SITE 571 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Ipiranga | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GVUO1_SP ¦ 3G:WVUO2_SP ¦ 4G:TVUO1_SP ¦ 5G:SVUO1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050022 | JARDIM GLÓRIA | 01545-001 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONUMENTO |  | RUA CORONEL DIOGO, 1429 | 11050022 | 29SP002913 | -23,581133 | -46,614992 | SÃO PAULO - VILA MONUMENTO | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 29/07/2025 12:04:59 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592986 | ENG00491884 | SPTAN191220 | SP1SJ | RF206290 | IE159847 | 1SJ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 572 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Pirituba | Priorizado Implantação Julho/20 | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:PENDENTE/M1SJ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M1SJ1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO352T2 | JARDIM SÃO JOSÉ | 02971-200 | N/A |  | RUA DOUTOR JAIME BRITO FILHO AO LADO 366 | BRSP1188 | 29SP007654 | -23,482731 | -46,711311 | SÃO PAULO - JARDIM SÃO JOSÉ (ZONA NORTE) | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 29/07/2025 12:04:59 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592987 | ENG00491885 | SPTAC190089 | SP2JF | RF206291 | IE159848 | 2JF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 573 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-07 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2JF1_SP ¦ 4G:M2JF1_SP ¦ 5G:M2JF1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - JARDIM FELICIDADE | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR73397-R | JARDIM CIDADE PIRITUBA | 02945-060 |  |  | RUA MATHILDE CARLOS MONTESANTI, 51 | BR73397-R | 29SP006494 | -23,482616 | -46,724057 | SÃO PAULO - JARDIM FELICIDADE II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 | 2019-09-06 |  | 2019-08-21 | 2019-09-26 |  | 2019-08-26 | 2020-08-30 |  | 2020-06-16 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-01-01 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:04:59 | 29/07/2025 12:04:59 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592988 | ENG00491886 | SPQUAL210151 | SP3GR | RF206292 | IE159849 | 3GR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 574 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba | Inserido a Pedido do Mkt | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:M3GR1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3GR1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050319 | JARDIM IRIS | 05145-000 | QUADRA / LOTE 22 |  | AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 2500 | 11050319 | 29SP009128 | -23,50075 | -46,71932 | SÃO PAULO - GRAND RESERVA PAULISTA | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2023-07-17 |  | 2023-07-17 | 2023-08-11 |  | 1970-01-01 | 2023-09-05 |  | 2023-09-06 | 2024-05-31 |  | 2024-06-18 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 29/07/2025 12:05:00 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592989 | ENG00491887 | SPCAP140188 | SPIGS | RF206408 | IE159965 | IGS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 575 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WIGS1_SP ¦ 4G:MIGS1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MIGS1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO442NX | CHÁCARA INGLESA | 05141-000 |  |  | RUA DOUTOR JOÃO BATISTA DE BERNARDES LIMA, 38 | SPO442NX | 29SP001950 | -23,49194 | -46,73172 | SÃO PAULO - CHACARA INGLESA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 29/07/2025 12:05:00 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592990 | ENG00491888 | SPCAP140169 | SPMNI | RF206293 | IE159850 | MNI | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 576 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WMNI1_SP ¦ 4G:MMNI1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MMNI1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11060085 | VILA PIRITUBA | 05171-560 | CONDOMÍNIO TERRA BRASILIS |  | RUA DESEMBARGADOR MANOEL CARLOS DA COSTA LEITE, 114 | 11060085 | 29SP005667 | -23,475589 | -46,750622 | SÃO PAULO - JARDIM SANTA MÔNICA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 29/07/2025 12:05:00 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592991 | ENG00491889 | SPQUA170250 | SPS0P | RF206294 | IE159851 | S0P | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 577 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WS0P1_SP ¦ 4G:MS0P1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MS0P1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11010105 | VILA CACHOEIRA | 05172-030 |  |  | RUA LUIS CUNHA, 235 |  | 29SP005039 | -23,482292 | -46,742172 | SÃO PAULO - VILA PIRITUBA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 29/07/2025 12:05:00 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592992 | ENG00491890 | SPTAN191240 | SPS2L | RF206295 | IE159852 | S2L | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 578 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MS2L1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MS2L1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-465 |  | 00000-000 |  |  | SITE EM BUSCA | SPP-SPO-465 | 29SP006297 | -23,468989 | -46,74705 | SÃO PAULO - SÃO PAULO - VILA CLARICE II | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:00 | 29/07/2025 12:05:00 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592994 | ENG00491892 | SPC02540 | SPSQ2 | RF206410 | IE159967 | SQ2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 580 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GSQ21_SP ¦ 3G:WSQ22_SP ¦ 4G:TSQ21_SP/MSQ22_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSQ22_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050075 | PIQUERI | 02914-020 |  |  | RUA PEDRO BONILHA, 49 | 11050075 | 29SP003216 | -23,503853 | -46,711367 | SÃO PAULO - PIQUERI II | 2G:850¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 29/07/2025 12:05:01 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592995 | ENG00491893 | SPQUA170249 | SPSWQ | RF206411 | IE159968 | SWQ | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 581 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSWQ1_SP ¦ 4G:MSWQ1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSWQ1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72850-A | CHÁCARA INGLESA | 05140-120 |  |  | RUA PROFESSOR ANTONIO DE PAULA SANTOS, 140 |  | 29SP005105 | -23,4903 | -46,7268 | SÃO PAULO - VILA PEREIRA BARRETO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 29/07/2025 12:05:01 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592996 | ENG00491894 | SPC01703 | SPVIC | RF206412 | IE159969 | VIC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 39 SITE 582 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Pirituba |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GVIC1_SP ¦ 3G:WVIC2_SP ¦ 4G:MVIC2_SP/TVIC1_SP ¦ 5G:MVIC2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TBSA | TNSMSPO0127 | JARDIM REGINA | 05174-060 |  |  | RUA ANDRADE VELOSINO, 43 | SP781 | 9350 | -23,475036 | -46,740397 | SÃO PAULO - VILA CLARICE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 29/07/2025 12:05:01 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592997 | ENG00491895 | SPTOP160014 | SPCAK | RF206413 | IE159970 | CAK | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 42 SITE 583 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sao Domingos |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCAK1_SP ¦ 4G:MCAK1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MCAK1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO216T2 | PARQUE SÃO DOMINGOS | 05119-000 |  |  | AVENIDA DO ANASTÁCIO, 1250 | BRSPO115 | 29SP005791 | -23,497908 | -46,735194 | SÃO PAULO - CITY AMÉRICA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 29/07/2025 12:05:01 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592998 | ENG00491896 | SPTAN191255 | SPV2G | RF206414 | IE159971 | V2G | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 42 SITE 584 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sao Domingos |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WV2G1_SP ¦ 4G:MV2G1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MV2G1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO228T2 | VILA MANGALOT | 05132-010 |  |  | RUA RUBENS DE SOUZA ARAUJO, 199 | BRS0138 | 29SP005800 | -23,506842 | -46,743414 | SÃO PAULO - VILA MANGALOT II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 29/07/2025 12:05:01 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP592999 | ENG00491897 | SPVEG150014 | SPCV3 | RF206415 | IE159972 | CV3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 30 SITE 585 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Casa Verde | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCV31_SP ¦ 4G:MCV32_SP/TCV31_SP ¦ 5G:PENDENTE/MCV32_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO202NX | CASA VERDE | 02512-020 |  |  | RUA IAPÓ, 630 | SPO202NX | 29SP002873 | -23,51426 | -46,662704 | SÃO PAULO - CASA VERDE III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:01 | 29/07/2025 12:05:01 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593000 | ENG00491898 | SPC00314 | SPCVD | RF206416 | IE159973 | CVD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 30 SITE 586 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Casa Verde |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCVD1_SP ¦ 3G:WCVD1_SP ¦ 4G:TCVD1_SP/MCVD2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MCVD2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80819-R | CASA VERDE MÉDIA | 02521-000 |  |  | RUA BELISÁRIO CAMPANHA, 40 | SPO.CV ¦ GTS 1310 | 2113 | -23,502894 | -46,660625 | SÃO PAULO - CASA VERDE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 29/07/2025 12:05:02 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593001 | ENG00491899 | SPCAP140135 | SPJMS | RF206417 | IE159974 | JMS | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 30 SITE 587 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Casa Verde |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WJMS1_SP ¦ 4G:MJMS2_SP/TJMS1_SP ¦ 5G:MJMS2_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO202T1 | CASA VERDE | 02519-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ABITARE JARDIM SÃO BENTO |  | AVENIDA CASA VERDE, 535 |  | 29SP002517 | -23,5005 | -46,648223 | SÃO PAULO - JARDIM SÃO BENTO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 29/07/2025 12:05:02 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593002 | ENG00491900 | SPC00888 | SPPAH | RF206418 | IE159975 | PAH | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 30 SITE 588 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Casa Verde | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO ¦ 3G:WPAH1_SP ¦ 4G:MPAH2_SP/TPAH1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPAH2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80884-A | VILA BARUEL | 02510-030 |  |  | RUA BRAZELIZA ALVES DE CARVALHO, 387 | PAH | 1790 | -23,512267 | -46,651028 | SÃO PAULO - PARQUE ANHEMBI | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 29/07/2025 12:05:02 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593003 | ENG00491901 | SPTAC190100 | SP4SV | RF206419 | IE159976 | 4SV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 32 SITE 589 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Freguesia Do O |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2020-06-08 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W4SV1_SP ¦ 4G:M4SV1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M4SV1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - VILA SÃO VICENTE | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO514AT-TAC | NOSSA SENHORA DO O | 02926-000 |  |  | RUA CHICO DE PAULA, 335 | SPO414AT-TAC | 29SP006905 | -23,499888 | -46,701155 | SÃO PAULO - VILA SÃO VICENTE II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | 2020-07-05 |  | 2020-07-30 | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 | 2020-10-13 |  | 2020-01-01 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-03-14 | 2020-01-01 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 29/07/2025 12:05:02 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593004 | ENG00491902 | SPTAN191204 | SPJM0 | RF206420 | IE159977 | JM0 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 32 SITE 590 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Freguesia Do O |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WJM01_SP ¦ 4G:MJM01_SP ¦ 5G:PENDENTE/MJM01_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO011ZS | JARDIM MARISTELA | 02806-000 |  |  | ESTRADA DO SABÃO, 274 | SPO011ZS | 29SP005817 | -23,479899 | -46,700328 | SÃO PAULO - JARDIM MARISTELA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:02 | 29/07/2025 12:05:02 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593006 | ENG00491904 | SPTAN191263 | SPM2S | RF206422 | IE159979 | M2S | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 37 SITE 592 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Limao |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2020-04-08 |  |  | 2019-11-14 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WM2S1_SP ¦ 4G:MM2S1_SP ¦ 5G:MM2S1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 1106005705 | VILA PRADO | 02559-010 |  |  | AVENIDA GASPAR VAZ DA CUNHA, 188 | 11060057 | 29SP006434 | -23,49334 | -46,67767 | SÃO PAULO - VILA SANTA MARIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-29 |  | 2020-04-09 | 2020-05-24 |  | 2020-04-14 | 2020-07-13 |  | 2020-07-03 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-01-01 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:03 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:03 | 29/07/2025 12:05:03 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593008 | ENG00491906 | SPTOP160108 | SP3PM | RF206424 | IE159981 | 3PM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 594 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Mooca | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W3PM1_SP ¦ 4G:M3PM1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3PM1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR59970-R | PARQUE DA MOOCA | 03122-060 |  |  | RUA CÔNEGO ANTÔNIO LESSA, 353 | BR59970-R | 29SP005836 | -23,568967 | -46,595248 | SÃO PAULO - PARQUE DA MÓOCA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:03 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:03 | 29/07/2025 12:05:03 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593009 | ENG00491907 | SPQUAL210046 | SP4BA | RF206425 | IE159982 | 4BA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 595 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Mooca |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2023-11-17 |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:M4BA1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M4BA1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO327TM | BRÁS | 03164-200 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA MOOCA |  | RUA IPANEMA, 67 | SPO327TM | 29SP008894 | -23,549139 | -46,61145 | SÃO PAULO - BRÁS IV | 2G:None¦3G:None¦4G:1800/2100¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 14.SINERGIA SN |  |  | OK | [5 empty] | 2023-11-21 |  | 2024-02-22 | 2024-03-08 |  | 2024-03-07 | 2024-03-18 |  | 2024-03-20 | 2024-06-30 |  | 2024-06-25 | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-08-23 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:03 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:03 | 29/07/2025 12:05:03 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593010 | ENG00491908 | SPTAC190070 | SP6MO | RF206426 | IE159983 | 6MO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 596 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Mooca | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W6MO1_SP ¦ 4G:T6MO1_SP/M6MO2_SP ¦ 5G:PENDENTE/M6MO2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - MOÓCA III | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11010099 | MOOCA | 03114-000 |  | IHS | AVENIDA PAES DE BARROS, 822 | 11010099 | 29SP006476 | -23,562667 | -46,598444 | SÃO PAULO - MOÓCA VI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-17 |  | 2019-08-15 | 2019-09-06 |  | 2019-08-23 | 2019-09-26 |  | 2019-09-02 | 2020-12-30 |  | 2020-06-16 | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-09-05 | 2020-01-01 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 29/07/2025 12:05:04 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593011 | ENG00491909 | SPC00052 | SPAMM | RF206427 | IE159984 | AMM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 597 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Mooca | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAMM1_SP ¦ 4G:TAMM1_SP/MAMM2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MAMM2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO171B1 | ALTO DA MOÓCA | 03170-050 |  |  | RUA SAPUCAIA, 1132 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGIO ERNESTO VITIELLO |  | 29SP000368 | -23,555206 | -46,588197 | SÃO PAULO - ALTO DA MOÓCA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 29/07/2025 12:05:04 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593012 | ENG00491910 | SPC00053 | SPAMO | RF206296 | IE159853 | AMO | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 598 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Mooca | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WAMO1_SP ¦ 4G:MAMO1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MAMO1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO010T1 | ALTO DA MOÓCA | 03183-060 |  |  | RUA LEMOS TORRES, 31 |  | 3355 | -23,560217 | -46,591947 | SÃO PAULO - ALTO DA MOÓCA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 29/07/2025 12:05:04 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593013 | ENG00491911 | SPTOP160047 | SPMO5 | RF206297 | IE159854 | MO5 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 599 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Mooca | >2022_5G /// Despriorizado Implantação J | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-10-15 |  |  | 2019-10-09 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:TMO51_SP ¦ 5G:SMO51_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | QMC | BR-SP-SPO-02929-QMC | MOOCA | 03103-003 |  |  | RUA DA MOOCA, 1736 |  | 29SP005714 | -23,554617 | -46,607894 | SÃO PAULO - MOÓCA V | 2G:None¦3G:None¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 2021-06-22 |  | 2021-06-22 | 2021-08-20 |  | 2021-07-26 | 2021-09-15 |  | 2021-09-14 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 29/07/2025 12:05:04 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593014 | ENG00491912 | SPTOP160102 | SPVKF | RF206428 | IE159985 | VKF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 38 SITE 600 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Mooca | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVKF1_SP ¦ 4G:MVKF1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVKF1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO011AT | PARQUE DA MOÓCA | 03127-010 |  |  | PRAÇA VISCONDE DE SOUZA FONTES, 167 |  | 29SP005080 | -23,5778 | -46,58805 | SÃO PAULO - PRAÇA VISCONDE DE SOUZA FONTES | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 29/07/2025 12:05:04 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593015 | ENG00491913 | SPTAC200006 | SP2VT | RF206429 | IE159986 | 2VT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 45 SITE 601 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tucuruvi |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-05-15 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2VT1_SP ¦ 4G:M2VT1_SP ¦ 5G:M2VT1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - PARQUE VITÓRIA | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO153AT | VILA NIVI | 02255-000 |  |  | RUA RABELO DA CRUZ, 125 | SPO153AT | 29SP006962 | -23,475934 | -46,592671 | SÃO PAULO - PARQUE VITÓRIA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 | 2020-07-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-11-04 |  | 2020-10-06 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:04 | 29/07/2025 12:05:04 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593016 | ENG00491914 | SPQUAL210181 | SPLMB | RF206430 | IE159987 | LMB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 45 SITE 602 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tucuruvi | Inserido a Pedido do Mkt | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2022-10-19 |  |  | 2022-08-10 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MLMB1_SP ¦ 5G:MLMB1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050315 | TUCURUVI | 02309-170 | N/A |  | RUA DUARTE, 69 | 11050315 | 29SP008596 | -23,47281 | -46,60654 | SÃO PAULO - JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2022-10-20 |  | 2022-10-20 | 2023-08-17 |  | 1970-01-01 | 2023-08-28 |  | 2023-08-23 | 2023-10-13 |  | 2023-10-09 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 29/07/2025 12:05:05 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593017 | ENG00491915 | SPC00830 | SPMTV | RF206431 | IE159988 | MTV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 45 SITE 603 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tucuruvi |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GMTV1_SP ¦ 3G:WMTV1_SP ¦ 4G:MMTV1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MMTV1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SP4-SPO-083 | VILA MAZZEI | 02308-050 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDINS DE TURIM |  | RUA AUSÔNIA, 466 |  | 7085 | -23,47905 | -46,604025 | SÃO PAULO - ESTAÇÃO METRÔ TUCURUVI | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 29/07/2025 12:05:05 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593018 | ENG00491916 | SPTOP160028 | SPSKR | RF206432 | IE159989 | SKR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 45 SITE 604 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tucuruvi |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSKR1_SP ¦ 4G:MSKR1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSKR1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO348TM | PARADA INGLESA | 02247-080 |  |  | RUA LADARIO, 359 | SPO348TM | 29SP005658 | -23,485492 | -46,601425 | SÃO PAULO - SCARPINI | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 29/07/2025 12:05:05 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593019 | ENG00491917 | SPC01218 | SPTRE | RF206298 | IE159855 | TRE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 45 SITE 605 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Tucuruvi |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GTRE1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WTRE1_SP ¦ 4G:MTRE1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MTRE1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80837-R | TUCURUVI | 02306-002 |  |  | AVENIDA CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES, 1446 | SPO.TR | 2184 | -23,466311 | -46,603114 | SÃO PAULO - TREMEMBÉ | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:05 | 29/07/2025 12:05:05 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593021 | ENG00491919 | SPTOP160063 | SPNHM | RF206433 | IE159990 | NHM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 607 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MNHM1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MNHM1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO486NP | VILA PRUDENTE | 03156-000 | CONDOMÍNIO EDIF. VILA EMA |  | AVENIDA VILA EMA, 492 | SPO486NP | 29SP005980 | -23,579947 | -46,571762 | SÃO PAULO - ANHAIA MELO | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 29/07/2025 12:05:06 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593022 | ENG00491920 | SPC01008 | SPPVP | RF206300 | IE159857 | PVP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 608 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GPVP1_SP ¦ 3G:WPVP1_SP ¦ 4G:MPVP1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MPVP1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | SBA | BR80865-A | PARQUE DA VILA PRUDENTE | 03138-010 |  |  | RUA PEDRO DE GODÓI, 342 | PVP | 3169 | -23,587772 | -46,581031 | SÃO PAULO - PARQUE VILA PRUDENTE | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 29/07/2025 12:05:06 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593023 | ENG00491921 | SPC2273 | SPROF | RF206301 | IE159858 | ROF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 609 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WROF1_SP ¦ 4G:MROF2_SP/TROF1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MROF2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO241T1 | VILA PRUDENTE | 03131-010 | CONDOMÍNIO BELLÍSIMO CLUBE RESIDENCIAL |  | RUA DO ORFANATO, 411 |  | 29SP001278 | -23,579584 | -46,581556 | SÃO PAULO - RUA DO ORFANATO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 29/07/2025 12:05:06 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593024 | ENG00491922 | SPVEG150070 | SPSV2 | RF206434 | IE159991 | SV2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 610 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSV21_SP ¦ 4G:MSV21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSV21_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO273T1 | VILA BELA | 03147-030 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRIPUÍ |  | RUA TRIPUÍ, 210 |  | 29SP001957 | -23,596381 | -46,565236 | SAO PAULO - VILA PRUDENTE II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 29/07/2025 12:05:06 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593025 | ENG00491923 | SPQUA170237 | SPVCW | RF206302 | IE159859 | VCW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 611 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVCW1_SP ¦ 4G:PENDENTE/MVCW1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVCW1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO272TM | VILA CALIFÓRNIA | 03216-040 |  |  | RUA SÃO RAIMUNDO, 1607 |  | 29SP004935 | -23,6103 | -46,5597 | SÃO PAULO - VILA CALIFÓRNIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 29/07/2025 12:05:06 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593026 | ENG00491924 | SPC01730 | SPVZL | RF206303 | IE159860 | VZL | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 612 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WVZL1_SP ¦ 4G:TVZL1_SP/MVZL2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVZL2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO211NX | VILA PRUDENTE | 03142-001 |  |  | RUA INÁCIO, 792 | SPO211NX | 29SP000413 | -23,591406 | -46,575239 | SÃO PAULO - VILA ZELINA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:06 | 29/07/2025 12:05:06 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593028 | ENG00491926 | SPTOP160013 | SPWN2 | RF206436 | IE159993 | WN2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 48 SITE 614 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Vila Prudente |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WWN21_SP ¦ 4G:MWN21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MWN21_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0425 | JARDIM AVELINO | 03227-070 |  |  | RUA MARIO AUGUSTO DO CARMO, 450 |  | 29SP005253 | -23,587139 | -46,569778 | SÃO PAULO - JARDIM AVELINO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 29/07/2025 12:05:07 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593029 | ENG00491927 | SPTAN191252 | SPV3J | RF206437 | IE159994 | V3J | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 35 SITE 615 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Jaguara |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-02-19 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MV3J1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MV3J1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-454 | VILA JAGUARA | 05115-000 |  |  | RUA CORONEL VIRGILIO DOS SANTOS, 279 | SPPSPO/454 | 29SP006213 | -23,511161 | -46,749014 | SÃO PAULO - VILA JAGUARA III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-02-19 |  | 2019-08-13 | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 2019-10-15 |  | 2019-10-03 | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 29/07/2025 12:05:07 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593030 | ENG00491928 | SPQUA170245 | SPVJY | RF206438 | IE159995 | VJY | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 35 SITE 616 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Jaguara | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2017-07-20 |  |  | 2017-01-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVJY1_SP ¦ 4G:MVJY1_SP ¦ 5G:MVJY1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL142 | VILA JAGUARA | 05117-010 |  |  | RUA CACHOEIRA DO SUL, 271 |  | 29SP005941 | -23,513158 | -46,743722 | SÃO PAULO - VILA JAGUARA II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 | 2017-09-01 |  | 2017-08-17 | 2018-02-28 |  | 2018-02-09 | 2019-06-14 |  | 2019-06-17 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-22 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 29/07/2025 12:05:07 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593031 | ENG00491929 | SPTAC200050 | SP2OP | RF206439 | IE159996 | 2OP | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 36 SITE 617 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Jaguare |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2OP1_SP ¦ 4G:PENDENTE/M2OP1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - PARQUE CONTINENTAL | CIT-024/23 | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO237NX | VILA LAGEADO | 05340-002 |  |  | AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 6120 | SPO237NX | 29SP006932 | -23,550442 | -46,757383 | SÃO PAULO - PARQUE CONTINENTAL II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 29/07/2025 12:05:07 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593032 | ENG00491930 | SPVEG150068 | SPSJ2 | RF206440 | IE159997 | SJ2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 36 SITE 618 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Jaguare | >2022_5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2018-10-08 |  |  | 2018-06-14 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WSJ21_SP ¦ 4G:MSJ21_SP ¦ 5G:PENDENTE/MSJ21_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO294T1 | JAGUARÉ | 05346-000 | HOTEL GO INN |  | AVENIDA JAGUARÉ, 1664 |  | 29SP001970 | -23,547883 | -46,736194 | SAO PAULO - JAGUARE II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2018-10-26 |  | 2018-10-25 | 2018-11-30 |  | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  | 2019-02-11 | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  |  |  | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:07 | 29/07/2025 12:05:07 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593033 | ENG00491931 | SPTAC200029 | SPVU3 | RF206304 | IE159861 | VU3 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 36 SITE 619 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Jaguare | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2020-06-10 |  |  | 2020-05-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WVU31_SP ¦ 4G:MVU31_SP ¦ 5G:PENDENTE/MVU31_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - HERMAN CAPPELEN | CIT-TAC/SP | nao | LUCA AUGELLI | BTC | BTC-0862 | JAGUARÉ | 05346-000 |  |  | AVENIDA JAGUARÉ, 403 | SP_VU3 | 29SP007233 | -23,556311 | -46,744467 | SÃO PAULO - VILA UNIVERSITÁRIA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2020-06-18 |  | 2021-01-28 | 2020-09-10 |  | 2021-03-19 | 2021-03-23 |  | 2021-03-24 | 2021-04-19 |  | 2021-04-14 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 29/07/2025 12:05:08 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593034 | ENG00491932 | SPTOP160095 | SP3AF | RF206305 | IE159862 | 3AF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 31 SITE 620 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Cursino |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W3AF1_SP ¦ 4G:M3AF1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3AF1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPP-SPO-335 | ÁGUA FUNDA | 04156-040 | CONDOMÍNIO PIEMONT |  | RUA FRANCISCO HURTADO, 30 | SPP-SPO-335 | 29SP005904 | -23,632977 | -46,625049 | SÃO PAULO - ÁGUA FUNDA III | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 29/07/2025 12:05:08 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593035 | ENG00491933 | SPTAC190080 | SP3WG | RF206441 | IE159998 | 3WG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 31 SITE 621 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Cursino | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:M3WG1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M3WG1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - VILA GUMERCINDO | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | HIGHLINE II | SPSPL176 | CENTRO | 04131-080 |  |  | RUA PERCÍLIO NETO, 131 | SPSPL176 | 29SP006916 | -23,609189 | -46,619117 | SÃO PAULO - VILA GUMERCINDO III | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | 2020-09-04 |  | 2019-09-12 | 2019-09-30 |  | 2019-09-25 | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-01-01 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 29/07/2025 12:05:08 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593036 | ENG00491934 | SPTOP160099 | SPBMX | RF206442 | IE159999 | BMX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 31 SITE 622 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Cursino | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WBMX1_SP ¦ 4G:MBMX1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MBMX1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO727AT | VILA BRASÍLIO MACHADO | 04288-110 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELISABETH |  | RUA SÃO DANIEL, 229 | SPO272AT | 29SP004520 | -23,610739 | -46,611695 | SÃO PAULO - VILA BRASÍLIO MACHADO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 29/07/2025 12:05:08 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593037 | ENG00491935 | SPC01622 | SPCS2 | RF206443 | IE160000 | CS2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 31 SITE 623 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Cursino | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WCS21_SP ¦ 4G:MCS22_SP/TCS21_SP ¦ 5G:MCS22_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO276T1 | VILA GUMERCINDO | 04134-021 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADOVA |  | RUA VIGÁRIO ALBERNAZ, 843/845 |  | 29SP001747 | -23,607139 | -46,620158 | SÃO PAULO - CURSINO II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:08 | 29/07/2025 12:05:08 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593038 | ENG00491936 | SPC00369 | SPETF | RF206444 | IE160001 | ETF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 31 SITE 624 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Cursino | 23_Capacidade 5G | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:GETF1_SP/DESATIVADO ¦ 3G:WETF1_SP ¦ 4G:METF1_SP ¦ 5G:METF1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO131B1 | VILA SANTO ESTÉFANO | 04152-130 |  |  | RUA LORETO, 61 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES |  | 9453 | -23,624744 | -46,620336 | SÃO PAULO - SANTO ESTÉFANO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 29/07/2025 12:05:09 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593040 | ENG00491938 | SPTAC190055 | SP2BT | RF206446 | IE160003 | 2BT | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 626 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2019-07-08 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W2BT1_SP ¦ 4G:M2BT2_SP/T2BT1_SP ¦ 5G:PENDENTE/M2BT2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  | SÃO PAULO - PARQUE BRISTOL | CIT-073/20 | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO285T2 | VILA MORAES | 04169-000 |  |  | AVENIDA DO CURSINO, 5781 | BRSP0199 | 29SP006529 | -23,649961 | -46,613159 | SÃO PAULO - PARQUE BRISTOL II | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | 2020-09-02 |  | 2019-09-02 | 2019-09-30 |  | 2019-09-25 | 2020-10-01 |  | 2020-06-17 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 29/07/2025 12:05:09 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593042 | ENG00491940 | SPC02096 | SPAN2 | RF206448 | IE160005 | AN2 | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 628 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GAN21_SP ¦ 3G:WAN21_SP/WAN22_SP ¦ 4G:MAN21_SP ¦ 5G:MAN21_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO268T1 | VILA MOINHO VELHO | 04285-020 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DUQUE DE ARAGÃO |  | RUA REGINO ARAGÃO, 65 |  | 29SP001776 | -23,613954 | -46,601506 | SÃO PAULO - ANCHIETA II | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 29/07/2025 12:05:09 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593043 | ENG00491941 | SPC00082 | SPATU | RF206449 | IE160006 | ATU | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 629 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GATU1_SP ¦ 3G:WATU1_SP ¦ 4G:MATU1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MATU1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO166B1 | VILA MORAES | 04164-010 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOCANTINS |  | RUA ANGATURAMA, 286 |  | 9194 | -23,623606 | -46,609161 | SÃO PAULO - ANGATURAMA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:09 | 29/07/2025 12:05:09 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593044 | ENG00491942 | SPC00264 | SPCLM | RF206306 | IE159863 | CLM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 630 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GCLM1_SP ¦ 3G:WCLM1_SP ¦ 4G:MCLM1_SP ¦ 5G:MCLM1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO008VV | SÃO JOÃO CLÍMACO | 04256-000 |  |  | RUA TITO OLIANI, 142 |  | 3222 | -23,626278 | -46,59495 | SÃO PAULO - SÃO JOÃO CLIMACO | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 29/07/2025 12:05:10 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593045 | ENG00491943 | SPVEG150019 | SPFGA | RF206307 | IE159864 | FGA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 631 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WFGA1_SP ¦ 4G:TFGA1_SP/MFGA2_SP ¦ 5G:PENDENTE/MFGA2_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO246T1 | PARQUE FONGARO | 04257-145 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARNAÚBA |  | RUA EPIACABA, 835 | BRSP0478 | 29SP002044 | -23,633002 | -46,586899 | SÃO PAULO - PARQUE FONGARO | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 29/07/2025 12:05:10 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593046 | ENG00491944 | SPQUA170210 | SPJCF | RF206308 | IE159865 | JCF | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 10.WR PENDENTE |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 632 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [13 empty] | NA |  |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WJCF1_SP ¦ 4G:MJCF1_SP/MJCF1 _SP ¦ 5G:PENDENTE/MJCF1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11060048 | JARDIM MARIA ESTELA | 04180-020 |  |  | RUA PADRE JERÔNIMO VERMIN, 204 |  | 29SP005028 | -23,635864 | -46,59632 | SÃO PAULO - JARDIM SANTA CRUZ SACOMÃ | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 3.2.WAR ROOM - A PRODUZIR |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-01-25 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2025-09-01 | 2026-01-16 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-20 |  | 2026-02-04 |  | 2026-01-25 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-01-31 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-02-23 | 2026-06-15 |  | 2026-03-02 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-12 | 2026-06-26 |  | 2026-03-15 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) | 09.Vistoria(VERDE) | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERDE | 7 | 2 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 29/07/2025 12:05:10 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593047 | ENG00491945 | SPC01608 | SPLGM | RF206450 | IE160007 | LGM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 633 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:VERIFICAR ¦ 3G:WLGM1_SP ¦ 4G:MLGM1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MLGM1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | SPO121T1 | SÃO JOÃO CLÍMACO | 04244-000 |  |  | ESTRADA DAS LÁGRIMAS, 2501 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIDA BELA TORRE IV |  | 29SP001583 | -23,623944 | -46,590417 | SÃO PAULO - LÁGRIMAS | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 29/07/2025 12:05:10 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593048 | ENG00491946 | SPTOP160098 | SPMAX | RF206451 | IE160008 | MAX | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 634 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WMAX1_SP ¦ 4G:MMAX1_SP/MMAX1 _SP ¦ 5G:MMAX1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO726AT | JARDIM MARIA ESTELA | 04180-081 |  |  | AVENIDA DA NOSSA SENHORA ENCARNAÇÃO, 547 | SPO726AT | 29SP004566 | -23,633206 | -46,600631 | SÃO PAULO - JARDIM MARIA ESTELA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:10 | 29/07/2025 12:05:10 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593049 | ENG00491947 | SPC00850 | SPNHE | RF206452 | IE160009 | NHE | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 635 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WNHE1_SP ¦ 4G:MNHE1_SP ¦ 5G:MNHE1_SP/PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO100B1 | SÃO JOÃO CLÍMACO | 04240-000 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIMONE |  | RUA ANNY, 1000 |  | 29SP000972 | -23,618261 | -46,584369 | SÃO PAULO - NOVA HELIÓPOLIS | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 29/07/2025 12:05:11 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593050 | ENG00491948 | SPC00854 | SPNIR | RF206453 | IE160010 | NIR | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 636 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WNIR1_SP ¦ 4G:MNIR1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MNIR1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO198TM | VILA MOINHO VELHO | 04284-060 |  |  | RUA ILÍRIA, 184 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONDE DE ILÍRIA | SPO198TM | 9217 | -23,608472 | -46,601306 | SÃO PAULO - VILA NAIR | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600/2600P¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 29/07/2025 12:05:11 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593051 | ENG00491949 | SPQUAL210089 | SPTCG | RF206454 | IE160011 | TCG | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 637 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | 2116.58 | 0 | 2116.58 | [14 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 32T/32R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [10 empty] | 2022-09-12 |  |  | 2022-08-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 4G:MTCG1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | ATC | SPO202TM | SACOMÃ | 41912-230 |  |  | RUA CARAPIRANGA 270 SACOMA | SPO202TM | 29SP008195 | -23,64555 | -46,603331 | SÃO PAULO - VILA CARAGUATÁ | 2G:None¦3G:None¦4G:700/1800/2100¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  | 11-(IMÓVEL ADQUIRIDO) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2022-09-12 |  | 2022-09-12 | 2022-10-10 |  | 1970-01-01 | 2022-10-25 |  | 2022-10-10 | 2023-01-07 |  | 2022-10-26 | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [11 empty] | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2026-04-21 |  |  |  | 2023-11-10 | 2023-10-23 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 29/07/2025 12:05:11 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP593052 | ENG00491950 | SPLEG130091 | SPTZA | RF206309 | IE159866 | TZA | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3550308 | SÃO PAULO | SIM |  | [N] | Outdoor | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  | 2025-08-22 14:08 | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-07-29 |  |  | Disparado Implantação | Q2 | ORCAMENTO | CLUSTER 40 SITE 638 |  | 5G:2300 | Ericsson | Telequipe | Ericsson | Telequipe | Ericsson | 5G | 2300 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | AMPLIAÇÃO | EXISTENTE | [17 empty] | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Layer 2300NR 2026 | Projeto 5G | AAU 64T/64R ¦ Cluster Sacoma |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | LAYER 2300NR 2026 | ROLLOUT | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GTZA1_SP ¦ 3G:WTZA1_SP ¦ 4G:MTZA1_SP ¦ 5G:PENDENTE/MTZA1_SP | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20;4G_2600P;10 | 5 | Capital | 11 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 11050056 | VILA LIVIERO | 04186-100 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LA VITA |  | AVENIDA CARLOS LIVIERO, 561/611 | 11050056 | 29SP003195 | -23,645513 | -46,592637 | SÃO PAULO - VILA SANTA TERESA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:2300/3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR | 2.3.VISTORIA - A EXECUTAR (SIRIUS) |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2026-03-27 |  | 2025-10-07 | 2026-05-31 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  | 2026-01-30 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2026-05-16 | [12 empty] | 2026-02-14 | 2026-04-21 | [8 empty] | 2026-05-31 |  |  | 2026-05-31 |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-29 | 2026-06-28 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  | 14.Obra Fim,17.RFI,20.TX | VERDE | 09.Vistoria(VERDE),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_02 | Ampliação - Rollout | Implantação | Oto | [S] |  | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 03/09/2025 08:45:51 | 03/09/2025 08:45:51 | 29/07/2025 12:05:11 | 29/07/2025 12:05:11 | 01/09/2025 13:11:24
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP596883 | ENG00492713 | SPC02076 | SPMGV | RF210285 | IE163842 | MGV | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3531100 | MONGAGUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GMGV1_SP ¦ 3G:WMGV1_SP ¦ 4G:TMGV1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | TELXIUS | MOG001T1 | CENTRO | 11730-000 | EM FRENTE AO 427/431 |  | RUA HONDURAS, S/N |  | 29SP001897 | -24,098497 | -46,644875 | MONGAGUÁ - VILA ATLÂNTICA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-23 | 2025-09-03 |  | 2026-01-30 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-10-10 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-11-01 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:51 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP596884 | ENG00492714 | SPC00613 | SPJIC | RF210286 | IE163843 | JIC | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3537602 | PERUÍBE | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-14 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 2G:DESATIVADO/GJIC1_SP ¦ 3G:WJIC1_SP ¦ 4G:TJIC1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | ATC | PER001AT | ESTÂNCIA BALNEÁRIA BELMIRA NOVAES | 11775-524 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOP HOUSE |  | RUA AMETISTA, 160 | PER001AT | 29SP000347 | -24,278867 | -46,942917 | PERUÍBE - JARDIM ICARAÍBA | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA METRO | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-23 | 2025-09-03 |  | 2026-01-30 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-10-10 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-11-01 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | REUSO FO | SOLUÇÃO DEFINIDA E PEND. ACIONAMENTO |  |  |  |  | M2026_SPJIC_01 |  |  |  | DPTX - PENDENTE ORÇAMENTO METRO |  |  |  | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:51 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 14/08/2025 18:00:54 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP597238 | ENG00493045 | SPCAP170217 | SPMGW | RF210693 | IE164250 | MGW | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3531100 | MONGAGUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WMGW1_SP ¦ 4G:TMGW1_SP/TMGW2_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR54332-S | CENTRO | 11730-000 |  |  | RUA BENEDITO CALIXTO, S/N |  | 29SP005933 | -24,094242 | -46,616406 | MONGAGUÁ - PREFEITURA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-23 | 2025-09-03 |  | 2026-01-30 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-10-10 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-11-01 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:51 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP597239 | ENG00493046 | SPC01474 | SPMBB | RF210467 | IE164024 | MBB | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3531100 | MONGAGUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | PRÓPRIO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2G:DESATIVADO/GMBB1_SP ¦ 3G:WMBB2_SP ¦ 4G:TMBB1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | VIVO | SPMBB | BALNEÁRIO REGINA MARIA | 11730-000 |  |  | ALAMEDA ITANHAÉM, 637 |  | 29SP001931 | -24,120639 | -46,697361 | MONGAGUÁ - BALNEÁRIO BARIGUI | 2G:850/1800¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | LIBERADO |  | LIBERADO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2025-10-17 | 2025-08-28 |  | 2025-12-01 | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | 2026-01-23 | 2025-09-03 |  | 2026-01-30 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-10-10 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-11-01 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) | 15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE) | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:51 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP597240 | ENG00493047 | SPCAP190036 | SP1RM | RF210468 | IE164025 | 1RM | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3531100 | MONGAGUÁ | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [17 empty] | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:W1RM1_SP ¦ 4G:T1RM1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 1000 | >30K | 13 |  |  |  | verao | LUCA AUGELLI | SBA | BR72973-A | BALNEARIO DE BIRIGUI | 11730-000 |  | BR72973-A | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA COM RUA SANTOS, 936 | BR72973-A | 29SP005676 | -24,124981 | -46,694819 | MONGAGUÁ - BALNEÁRIO REGINA MARIA | 2G:None¦3G:850¦4G:700/1800/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  |  |  | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [17 empty] | 2026-02-08 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-23 | 2025-09-03 |  | 2026-01-30 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-10-10 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-11-01 | [8 empty] | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S | TX EXISTENTE | TX EXISTENTE | [12 empty] | [S] | [N] | VERMELHO | 14.Obra Fim(VERMELHO),17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:51 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 24/08/2025 06:01:47 | 01/09/2025 20:17:58
2025-09-03 11:17 | 2025-09-03 11:17 | SP597301 | ENG00493108 | SPTAN190782 | SPRVD | RF210729 | IE164286 | RVD | SP | SP | AIRTON | PEROBA | 3542602 | REGISTRO | NÃO |  | [N] | Outdoor | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 |  |  | 05.AUSENTE PMO | 09.VISTORIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO | ROLLOUT | EM ANDAMENTO | ROLLOUT_2026 | 2025-08-24 |  |  | Disparado Implantação | Q4 | ORCAMENTO |  |  | 5G:3500 | Ericsson | Telequipe | NGSolution | Telequipe | NGSolution | 5G | 3500 | 3.AS | 3.AS | FÍSICA | FOOT PRINT | EXISTENTE | 9039.19 | 0 | 9039.19 | [11 empty] | OK |  |  | 0 | Não Avaliado Tx |  | 2026 | CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL | Projeto 5G Meta >30K 2026 | Projeto 5G | AAU 32T32R |  | 2026 | 2026 | 26_CAPACIDADE 5G - ACESSO MÓVEL |  |  | ATUALIZAR | PROJETO 5G | PROJETO 5G META >30K 2026 | QUEDA | [10 empty] | 2019-10-31 |  |  | 2019-10-18 |  |  |  | SHARING | PREDECESSORA | PENDENTE SCI |  |  |  |  | 3G:WRVD1_SP ¦ 4G:TRVD1_SP ¦ 5G:PENDENTE | [6 empty] | [N] |  | [N] | 4G_700;10;4G_1800;20;4G_2100;20;4G_2300;40;4G_2600X;20 | 500 | >30K | 13 |  |  |  | nao | LUCA AUGELLI | CSS | 13050012 | ARAPONGAL | 11900-000 |  |  | AVENIDA CASTELINHO, 41 | CANDIDATO_SPRVD_A | 29SP006265 | -24,46244 | -47,817404 | REGISTRO - OURO VERDE | 2G:None¦3G:850¦4G:700/2100/2600¦5G:3500 | ALARME VIA VENDOR | PENDENTE WR | 00.PEND WR |  |  | 14-(ONAIR) | 14-(ONAIR) | PENDENTE SOLICITAÇÃO SCI |  | VISTORIA/PROJETO | 01.PENDENTE WR |  |  | OK | [5 empty] | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2026-02-08 | 2025-10-17 |  | 2025-10-07 | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-23 | 2025-09-03 |  | 2026-01-30 | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-10-10 |  | 2026-02-18 |  | 2026-02-08 | 2025-11-16 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  |  |  | 02/09/2025 | 2026-02-14 | 2025-11-01 |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-04-13 |  |  | 2020-01-02 | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 2026-03-09 | 2025-12-16 |  | 2026-03-16 |  |  |  | 2026-03-23 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-25 |  | 2026-03-26 | 2025-12-27 |  | 2026-03-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-01-01 | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |  | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [S] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [NA] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | [S] | [NA] | [N] | S |  | PENDENTE SOLUÇÃO | [12 empty] | [N] | [N] | VERMELHO | 17.RFI(VERMELHO),20.TX(VERMELHO) | 09.Vistoria(VERMELHO),10.Env WR(VERMELHO),11.Aprov WR(VERMELHO),13.Obra Inic(VERMELHO),14.Obra Fim(VERMELHO),15.Abert SCI(VERMELHO),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERMELHO),18.Entrega(VERMELHO),19.Instalação(VERMELHO),21.Integração(VERMELHO),22.Ativação(VERMELHO) |  | 09.Vistoria,10.Env WR,11.Aprov WR,13.Obra Inic,14.Obra Fim,15.Abert SCI,12.Envio T2,17.RFI,18.Entrega,19.Instalação,20.TX,21.Integração,22.Ativação | AMARELO | 09.Vistoria(AMARELO),10.Env WR(VERDE),11.Aprov WR(VERDE),13.Obra Inic(VERDE),14.Obra Fim(VERDE),15.Abert SCI(VERDE),16.Lib SCI(VERDE),12.Envio T2(VERDE),17.RFI(VERDE),18.Entrega(VERDE),19.Instalação(VERDE),20.TX(VERDE),21.Integração(VERDE),22.Ativação(VERDE) |  |  | VERMELHO | 25 | 245 | SE_TIPO_00 | [5 empty] | 03/09/2025 08:45:51 | 24/08/2025 06:01:58 | 24/08/2025 06:01:58 | 24/08/2025 06:01:58 | 24/08/2025 06:01:58 | 24/08/2025 06:01:58 | 01/09/2025 20:17:58